Приложение 2

к приказу Министерства транспорта и дорог КР
от  « 06 » июля 2017 г. №226

Нормы затрат времени на постоянный технический надзор

(дорожные консультационные услуги)

по видам дорожных работ

РАЗДЕЛ 1.

ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ВЯЖУЩИМИ

МАТЕРИАЛАМИ

Подраздел 1.1. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ

ТаблицаКРЕР 27-01-001 Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см

Измеритель: 1000 м2основания или покрытия

Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией):

27-01-001-01	фрезами навесными

27-01-001-02	автогрейдерами

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-01-001-01 | 27-01-001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 10,98 | 11,57 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 5 | 10 10 5 |

Таблица КРЕР 27-01-002Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси

Измеритель: 1000 м2основания или покрытия.

Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см при приготовлении ее:

27-01-002-01	из песчаных, супесчаных грунтов

27-01-002-02	из щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-01-002-01 | 27-01-002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 6,34 | 6,34 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 5 | 10 10 5 |

РАЗДЕЛ 2. ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА

Таблица КРЕР 27-02-001Устройство дренажей

Измеритель: 100 м дренажа

Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос:

27-02-001-01	из асбестоцементных труб

27-02-001-02	из трубофильтров

Устройство дренажей поперечных:

27-02-001-03	с односторонним выпуском

27-02-001-04	с двусторонним выпуском

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-001-01 | 27-02-001-02 | 27-02-001-03 | 27-02-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты, час |  | 11,45 | 20,30 | 14,72 | 19,77 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; | % % | 10 10 | 10 10 | 10 10 | 10 10 |

Таблица КРЕР 27-02-002Устройство сбросов воды из продольных дренажей

Измеритель: 100 м сброса

27-02-002-01	Устройство сбросов воды из продольных дренажей

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-002-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 12,12 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; | % | 10 10 |

Таблица КРЕР 27-02-003Устройство дренажных воронок под обочинами

Измеритель: 100 м воронок

27-02-003-01	Устройство дренажных воронок под обочинами

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-003-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 15,82 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; | % | 10 10 |

Таблица КРЕР 27-02-004Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи

Измеритель: 100 м лотка

27-02-004-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-004-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 25,30 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; | % | 10 10 |

Таблица КРЕР 27-02-005Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона

Измеритель: 100 м3лотка

27-02-005-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части: из продольных лотков из сборного бетона

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-005-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 33,78 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 20 10 5 |

Таблица КРЕР 27-02-006Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев

Измеритель: 1 колодец

Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из колодцев водоприемных:

27-02-006-01	бетонных

27-02-006-02	железобетонных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-006-01 | 27-02-006-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 6,45 | 6,53 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; |  | 5 | 5 |
|  | -инженер топограф; | % | 5 | 5 |
|  | - вспомогательный персонал; |  | 5 | 5 |

Таблица КРЕР 27-02-007Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах

Измеритель: 1 м3 водосброса

27-02-007-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер | 27-02-007-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 5,42 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал | % | 5 5 5 |

Таблица КРЕР 27-02-008Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей

Измеритель: 1 гаситель

27-02-008-01	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-008-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 3,04 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал | % | 5 5 5 |

Таблица КРЕР 27-02-009Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах

Измеритель: 10 м2 укрепления

27-02-009-01	Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-02-009-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты: | час | 6,47 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал | % | 5 5 5 |

Таблица КРЕР 27-02-010Установка бортовых камней

Измеритель: 100 м бортового камня

Установка бортовых камней бетонных:

27-02-010-01	при цементобетонных покрытиях

27-02-010-02	при других видах покрытий

Установка бортовых камней природных:

27-02-010-03	при цементобетонных покрытиях

27-02-010-04	при других видах покрытий

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 27-02-010-01 | 27-02-010-02 | 27-02-010-03 | 27-02-010-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | Час. | 10,59 | 13,73 | 30,35 | 63,84 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал | % | 5 10 5 | 5 10 5 | 5 10 5 | 5 10 5 |

Таблица КРЕР 27-02-011 Установка природных бортовых гранитных камней типа ЗГП

Измеритель: 100м бортового камня.

27-02-011-01 Установка природных бортовых гранитных камней типа ЗГП.

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 27-02-010-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | Час. | 79,16 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал | % | 20 5 5 |

Таблица КРЕР 27-02-015 Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами.

Измеритель:     10м бортового камня.

Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами:

27-02-015-01       на комбинированном участке (сочетание прямого и радиусного участков).

27-02-015-02        на прямом участке

27-02-015-03 на радиусном участке

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 27-02-015-01 | 27-02-015-02 | 27-02-015-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | Час. | 2,43 | 2,09 | 3,64 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал | % | 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 5 |

РАЗДЕЛ 3.

ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИя (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ)

Подраздел 3.1. ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ

Таблица КРЕР 27-03-001Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований

Измеритель: 1000 м2 площади основания

Исправление профиля оснований щебеночных:

27-03-001-01	с добавлением нового материала

27-03-001-02	без добавления нового материала

Исправление профиля оснований гравийных:

27-03-001-03	с добавлением нового материала

27-03-001-04	без добавления нового материала

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-001-01 | 27-03-001-02 | 27-03-001-03 | 27-03-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | Час. | 36,52 | 20,95 | 22,0 | 8,08 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; - вспомогательный персонал | % % | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 |

Таблица КРЕР 27-03-002Исправление профиля песчано-гравийных оснований и покрытий

Измеритель: 1000 м2 покрытия и основания

27-03-002-01	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов

Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:

27-03-002-02	до 30 %

27-03-002-03	до 50 %

27-03-002-04	до 75 %

Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей с применением битума, обрабатываемых смешением авто грейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:

27-03-002-05	до 30 %

27-03-002-06	до 50 %

27-03-002-07	до 75 %

27-03-002-08	Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей, с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте из новых материалов

Устройство оснований и покрытий толщиной слоя 8 см из песчано-гравийных смесей, с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:

27-03-002-09	до 30 %

27-03-002-10	до 50 %

27-03-002-11	до 75 %

Устройство оснований и покрытий толщиной двух слоев 16 см из песчано-гравийных смесей, с применением битумной эмульсии, обрабатываемых смешением автогрейдерами на месте с использованием материалов существующей дорожной одежды:

27-03-002-12	до 30 %

27-03-002-13	до 50 %

27-03-002-14	до 75 %

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-002-01 | 27-03-002-02 | 27-03-002-03 |  | 27-03-002-04 | 27-03-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час | 11,25 | 11,86 | 11,67 |  | 11,4 | 24,14 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -инжер дорожник; -топограф; - вспомогательный персонал | % % | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 |  | 10 10 5 | 10 10 5 |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 27-03-002-06 | 27-03-002-07 | 27-03-002-08 | 27-03-002-09 |  | 27-03-002-10 |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 23,76 | 23,30 | 15,89 | 16,50 |  | 16,38 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -инжер дорожник; -топограф; - вспомогательный персонал | % % | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 |  | 10 10 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-002-11 | 27-03-002-12 | 27-03-002-13 | 27-03-002-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 16,08 | 33,15 | 32,76 | 32,30 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -инжер дорожник; -топограф; - вспомогательный персонал; | % % | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 |

Таблица КРЕР 27-03-003 Норма для корректировки таблицы 27-003-002 при изменении толщины слоя основания или покрытия

Измеритель: 1000м2 основания и покрытия

27-03-003-01  При измени толщины слоя основания или покрытия на каждый 1см добавлять  или исключать: к расценке 27-03-002-1

При измени толщины слоя основания или покрытия на каждый 1см  добавлять  или исключать: к расценкам;

27-03-003-02    27-03-002-02; 27-03-002-05

27-03-003-03    27-03-002-03;  27-03-002-06

27-03-003-04    27-03-002-04;   27-03-002-07

При измени толщины слоя основания или покрытия на каждый 1см

27-03-003-05  добавлять  или исключать: к расценке 27-03-002-8.

При измени толщины слоя основания или покрытия на каждый 1см  добавлять  или исключать: к расценкам;

27-03-003-06      27-03-002-09; 27-03-002-12

27-03-003-07      27-03-002-10; 27-03-002-13

27-03-003 –08      27-03-002-11; 27-03-002-14

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-003-01 | 27-03-003-02 | 27-03-003-03 | 27-03-003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 2,19 | 1,99 | 1,80 | 1,60 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -инжер дорожник; -топограф; - вспомогательный персонал; | % % | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-003-05 | 27-03-003-06 | 27-03-003-07 | 27-03-003-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 2,73 | 2,63 | 2,44 | 2,24 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -инжер дорожник; -топограф; - вспомогательный персонал; | % % | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 |

Таблица КРЕР 27-03-004Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси

Измеритель: 100 т смеси

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:

27-03-004-01	с применением укладчиков асфальтобетона

27-03-004-02	без применения укладчиков асфальтобетона

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 27-03-004-01 | 27-03-004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час | 21,5 | 22,46 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; - инженер топограф; -вспомогательный персонал; | %. % % | 30 30 10 | 30 30 10 |

Таблица КРЕР 27-03-005Ямочный ремонт асфальтобетонные  с применением горячих асфальтобетонных смесей.

Измеритель : 100 м2 площади фактического ремонта

С разломкой старого покрытия

Ямочный ремонт с применением горячих асфальтобетонных смесей толщиной 5 см:

27-03-005-001	до 1м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

27-03-005-002	до  2м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

| Шифр булагы | Чыгымдардын аталышы | Ед. измер. | 27-03-005 -001 | 27-03-005 -002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 13,72 | 18,21 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; вспомогательный персонал; | % % | 30 15 | 30 15 |

2. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ

Таблица КРЕР27-03-008Разборка покрытий и оснований

Измеритель: 100 м3 конструкций

Разборка покрытий и оснований:

27-03-008-01	мостовой из булыжного камня

27-03-008-02	щебеночных

27-03-008-03	черных щебеночных

27-03-008-04	асфальтобетонных

27-03-008-05	цементно-бетонных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-008-01 | 27-03-008-02 | 27-03-008-03 | 27-03-008-04 | 27-03-008-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час | 6,71 | 1,63 | 2,35 | 15,22 | 5,91 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Таблица КРЕР27-03-009Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования

Измеритель: 100 м2

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя:

27-03-009-01	5 см

27-03-009-02	10 см

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя:

27-03-009-03	5 см

27-03-009-04	10 см

27-03-009-05	15 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-03-009-01 | 27-03-009-02 | 27-03-009-03 | 27-03-009-04 | 27-03-009-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 2,27 | 3,77 | 0,75 | 0,97 | 1,21 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Таблица КРЕР27-03-010Разборка бортовых камней

Измеритель: 100 м

Разборка бортовых камней:

27-03-010-01	на бетонном основании

27-03-010-02	на щебеночном основании

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 27-03-010-01 | 27-03-010-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 2,10 | 1,55 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 5 | 5 |

Таблица КРЕР 27-03-011 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных                                                                                                                                                                                           дорожных покрытий на щебне из осадочных горных пород методом холодного  фрезерования  с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300мм.

Измеритель: 100м2 асфальтобетонного покрытия.

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных                                                                                                                                                                                           дорожных покрытий на щебне из осадочных горных пород методом холодного  фрезерования  с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300мм, толщина:

27-03-011-01              до 5см

27-03-011-02              до 10см

27-03-011-03              до 15см

27-03-011-04              до 20см

27-03-011-05              до 25см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 27-03-011-01 | 27-03-011-02 | 27-03-011-03 | 27-03-011-04 | 27-03-011-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,48 | 0,79 | 1,24 | 2,03 | 3,51 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Таблица КРЕР 27-03-012 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных                                                                                                                                                                        дорожных покрытий на щебне из осадочных горных пород методом холодного  фрезерования  с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200мм.

Измеритель: 100м2 асфальтобетонного покрытия.

Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных                                                                                                                                                                                           дорожных покрытий на щебне из осадочных горных пород методом холодного  фрезерования  с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 1500-2200мм, толщина:

27-03-012-01              до 5см

27-03-012-02              до 10см

27-03-013-03              до 15см

27-03-012-04              до 20см

27-03-012-05              до 25см

27-03-012-06              до 30см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 27-03-012-01 | 27-03-012-02 | 27-03-012-03 | 27-03-012-04 | 27-03-012-05 | 27-03-012-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,31 | 0,5 | 0,77 | 1,21 | 1,6 | 2,21 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Таблица КРЕР 27-03-013 Срезка поверхностного слоя из асфальтобетона типа А и Б марки I   на щебне изверженных пород  марки по дробимости 1000 и более Мпа истираемостт И 1 с выравниванием профиля под отметку                                                                               импортными дорожными  фрезами при ширине барабана фрезы 2000-2100мм.

Измеритель: 100м2 асфальтобетонного покрытия.

Срезка поверхностного слоя из асфальтобетона типа А и Б марки I   на щебне изверженных пород  марки по дробимости 1000 и более МПа истираемостт И 1 с выравниванием профиля под отметку                                                                                 импортными дорожными  фрезами при ширине барабана фрезы 2000-2100мм

27-03-013-01              до 5см

27-03-013-02              до 7см

27-03-013-03              до 10см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 27-03-013-01 | 27-03-013-02 | 27-03-013-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,66 | 0,90 | 1,27 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 5 | 5 | 5 |

Таблица КРЕР 27-03-014 Срезка поверхностного слоя из асфальтобетона типа А и Б марки I   на щебне изверженных пород  марки по дробимости 1000 и более МПа истираемостт И 1 локальными картами  импортными дорожными                                                                  фрезами при ширине барабана 1000мм.

Измеритель: 100м2 асфальтобетонного покрытия.

Срезка поверхностного слоя из асфальтобетона типа А и Б марки I   на щебне изверженных пород  марки по дробимости 1000 и более МПа истираемостт И 1 локальными картами  импортными дорожными                                                                  фрезами при ширине барабана 1000мм локальными картами площадью более 200м2, толщина слоя

27-03-014-01              до 3см

27-03-014-02              до 5см

27-03-014-03              до 7см

Срезка поверхностного слоя из асфальтобетона типа А и Б марки I   на щебне изверженных пород  марки по дробимости 1000 и более МПа истираемостт И 1 локальными картами  импортными дорожными    фрезами при ширине барабана 1000мм локальными картами площадью более 100м2, толщина слоя

27-03-014-04              до 3см

27-03-014-05              до 5см

27-03-014-06              до 7см

Срезка поверхностного слоя из асфальтобетона типа А и Б марки I   на щебне изверженных пород  марки по дробимости 1000 и более МПа истираемостт И 1 локальными картами  импортными дорожными    фрезами при ширине барабана 1000мм локальными картами площадью более 50м2, толщина слоя

27-03-014-07              до 3см

27-03-014-08              до 5см

27-03-014-09              до 7см

На каждые 100м перемещений сверх учтенных добавлять или исключать:

27-03-014-10            к расценкам 27-03-014-01, 27-03-014-02, 27-03-014-03

27-03-014-11              к расценкам 27-03-014-04, 27-03-014-05, 27-03-014-06

27-03-014-12              к расценкам 27-03-014-07 27-03-014-08, 27-03-014-09

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 27-03-014-01 | 27-03-014-02 | 27-03-014-03 | 27-03-014-04 | 27-03-014-05 | 27-03-014-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,62 | 1,02 | 1,42 | 0,69 | 1,09 | 1,49 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 27-03-014-07 | 27-03-014-08 | 27-03-014-09 | 27-03-014-10 | 27-03-014-11 | 27-03-014-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,84 | 1,24 | 1,64 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

РАЗДЕЛ 4.

ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ

4.1. ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ

Таблица КРЕР 27-04-001 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований

Измеритель: 100 м3 материала основания (в плотном теле)

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:

27-04-001-01	из песка

27-04-001-02	из песчано-гравийной смеси, дресвы

27-04-001-03	из шлака доменного отвального сталеплавильного

27-04-001-04	из щебня

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-001-01 | 27-04-001-02 | 27-04-001-03 | 27-04-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 10,86 | 11,32 | 19,23 | 17,54 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | -инженер топограф; | % | 15 | 15 | 15 | 15 |

Подраздел 4.2. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРАВИЙНЫХ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ И ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ

Таблица КРЕР 27-04-003Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей или щебеночно-песчаных смесей

Измеритель: 1000 м2основания или покрытий( нормы 01-04); 1000м2 основания или покрытия (нормы 05-08).

Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей:

27-04-003-01	однослойных толщиной 12 см

27-04-003-02	двухслойных нижний слой толщиной 12 см

27-04-003-03	двухслойных верхний слой 10 см

27-04-003-04	серповидного профиля покрытия при толщине по оси дороги 12 см

Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей:

27-04-003-05непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см

27-04-0030-6непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных нижний слой          толщиной 15 см

27-04-003-07   непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, двухслойных верхний слой 15 см

27-04-003-08На каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать к раценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-003-01 | 27-04-003-02 | 27-04-003-03 | 27-04-003-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 17,91 | 12,81 | 12,25 | 17,46 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % | 10 5 | 10 5 | 10 5 | 10 5 |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-003-5 | 27-04-003-6 | 27-04-003-7 | 27-04-003-8 |
|  | Трудазатраты: | час. | 15,11 | 12,48 | 12,81 | 0,28 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % | 10 5 | 10 5 | 10 5 | 10 5 |

4.3. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица КРЕР 27-04-005Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)

Измеритель: 1000 м2основания

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)):

27-04-005-01	однослойных

27-04-005-02	двухслойных верхнего слоя

27-04-005-03	двухслойных нижнего слоя

27-04-005-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-005-01 по 27-04-005-03

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-005-01 | 27-04-005-02 | 27-04-005-03 | 27-04-0050-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 27,41 | 27,70 | 23,27 | 1,47 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -инженер дорожник; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % | 20 20 10 | 20 20 10 | 20 20 10 | 20 20 10 |

Таблица КРЕР 27-04-006Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

Измеритель: 1000 м2основания

Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) МПа (кгс/см2)):

27-04-006-01	однослойных

27-04-006-02	двухслойных верхнего

27-04-006-03	двухслойных нижнего

27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-006-1 по 27-04-006-3

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-006-01 | 27-04-006-02 | 27-04-006-03 | 27-04-006-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чел.-ч. | 25,84 | 26,12 | 22,25 | 1,48 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-04-007Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)

Измеритель: 1000 м2основания

Устройство основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 (700) МПа (кг/см2):

27-04-007-01	однослойных

27-04-007-02	двухслойных верхнего слоя

27-04-007-03	двухслойных нижнего слоя

27-04-007-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-007-01 по 27-04-007-03

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер. | 27-04-006-01 | 27-04-006-02 | 27-04-006-03 | 27-04-006-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 24,81 | 25,07 | 21,52 | 1,47 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-04-008Нормы для корректировки таблиц 27-04-005, 27-04-006 и 27-04-007 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ

Измеритель: 1000 м2основания

27-04-008-01	Добавлять к нормам таблиц 27-04-005, 27-04-006 и 27-04-007на 1000 м2основания при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-008-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 3,34 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % | 20 5 5 |

Таблица КРЕР 27-04-009Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм

Измеритель: 1000 м2основания

Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм:

27-04-009-01	однослойных

27-04-009-02	верхнего слоя двухслойных

27-04-009-03	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-009-01, 27-04-009-02

27-04-009-04	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм

27-04-009-05	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-04-009-04

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-009-01 | 27-04-009-02 | 27-04-009-03 | 27-04-009-04 | 27-04-009-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 22,41 | 22,41 | 1,84 | 27,45 | 2,36 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-04-010Нормы для корректировки таблицы 27-04-009 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта

Измеритель: 1000 м2основания

27-04-010-01	При использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта добавлять к нормам таблицы 27-04-009 на дополнительную обработку щебнем мелких фракций

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-010-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 3,92 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % | 20 5 |

Таблица КРЕР 27-04-012Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство покрытий толщиной 15 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)):

27-04-012-01	однослойных

27-04-012-02	двухслойных верхнего слоя

27-04-012-03	двухслойных нижнего слоя

27-04-012-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-012-01 по 27-04-012-03

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-012-1 | 27-04-012-2 | 27-04-012-3 | 27-04-012-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 32,73 | 33,25 | 25,87 | 1,66 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-04-013Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство покрытий толщиной 15 см (при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)):

27-04-013-01	однослойных

27-04-013-02	двухслойных верхнего слоя

27-04-013-03	двухслойных нижнего слоя

27-04-013-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-013-01 по 27-04-013-03

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-013-01 | 27-04-013-02 | 27-04-013-03 | 27-04-013-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 27,74 | 27,60 | 22,25 | 1,48 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-04-014Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2):

27-04-014-01	однослойных

27-04-014-02	двухслойных верхнего слоя

27-04-014-03	двухслойных нижнего слоя

27-04-014-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-014-01 по 27-04-014-03

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-014-01 | 27-04-014- 02 | 27-04-014- 03 | 27-04-014- 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 26,6 | 27,07 | 21,54 | 1,47 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-04-015Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство щебеночных оснований, обработанных в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя:

27-04-015-01	18см с уплотнением: катками на пневмомашинах

27-04-015-02	18см с уплотнением :виброкатками

27-04-015-03	18см с уплотнением: кулачковыми катками

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-015-01 | 27-04-015-02 | 27-04-015-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 38,35 | 37,30 | 45,16 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-04-016Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)

Измеритель: 1000 м2 поверхности

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала(НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит

27-04-016-01	полосами

27-04-016-02	сплошной

27-04-016-03	грунт в «обойме»

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)

27-04-016-04              в земляном полотне: сплошной

27-04-016-05             в земляном полотне:   «обойме»

27-04-016-06            при укреплении откосов: неподтопляемой

27-04-016-07            при укреплении откосов: подтопляемой

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Шифр ресурса | 27-04-001-01 | 27-04-016-02 | 27-04-016-03 | 27-04-016-04 | 27-04-016-05 | 27-04-016-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: |  | 0,51 | 0,7 | 2,12 | 1,22 | 2,51 | 0,56 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - инженери дорожник; -инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 20 10 5 | 20 10 5 | 20 10 5 | 20 10 5 | 20 10 5 | 20 10 5 |

Таблица КРЕР 27-04-017Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта

Измеритель: 100м3

27-04-017-01          Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-017-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 48,2 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 |

Раздел 4.4. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ, УСТРАИВАЕМЫЕ НА КРУТЫХ

СКЛОНАХ

Таблица КРЕР 27-04-021Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах

Измеритель: 100м2 основания

27-04-021-01 Устройство основания из пескоцементной смеси  толщ.0,18м на крутыхклонах.

27-04-021-02при изменении толщины слоя на каждый 1см добавлять или исключать к расценке 27-04-021-1

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-021-01 | 27-04-21-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 9,42 | 0,28 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -инженер дорожник; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % | 20 10 5 | 20 10 5 |

Таблица КРЕР 27-04-022Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах

Измеритель: 100м2 покрытия

27-04-022-01 Устройство основания из пескоцементной смеси  толщ.0,20м на крутых склонах.

27-04-022-02 при изменении толщины слоя на каждый 1см добавлять или исключать к расценке 27-04-022-1

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-04-022-01 | 27-04-22-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 29,58 | 0,4 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 10 5 | 10 5 |

РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ И ПОДЗОРОВ

1. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ

Таблица КРЕР 27-05-001Устройство мостовых из колотого и булыжного камня по готовому основанию

Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-05-001-01	Устройство мостовых толщиной 14 см из колотого и булыжного камня по готовому основанию, с уплотнением при трех проходах катка

27-05-001-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-05-001-1

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-05-001-01 | 27-05-001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 30,24 | 0,28 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 15 | 15 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % | 10 5 | 10 5 |

Таблица КРЕР 27-05-002Устройство брусчатых и мозаиковых мостовых

Измеритель: 1000 м2 мостовой

27-05-002-01	Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10см

Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки:

27-05-002-02         10см

27-05-003-02         12см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-05-002-01 | 27-05-002-02 | 27-05- 002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 53,13 | 94,53 | 101,88 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % | 5 5 | 5 5 | 5 5 |

5.2. МОЩЕНЫЕ ПОДЗОРЫ И ОТМОСТКИ

Таблица КРЕР 27-05-005Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см

Измеритель: 100 м2 подзоров и отмосток

27-05-005-1	Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-05-005-1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 3,45 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 |
|  | -инженер топограф; | % | 10 |

РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ

Подраздел 6.1. ЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Таблица КРЕР 27-06-01Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит

Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных плит

27-06-001-01      Устройстводорожных покрытий из сборных шестигранных железобетонных плит

Устройстводорожных покрытий из сборных прямоугольных площадью

27-06-001-2	до 3м2

27-06-001-3	до 10,5м2

27-06-001-4            свыше 10,5м2

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-001-1 | 27-06-001-2 | 27-06-001-3 | 27-06-001-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 23,84 | 17,05 | 17,47 | 15,95 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР27-06-02Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройствоцементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона  с мостика, толщина слоя:

27-06-002-01      18 см

27-06-002-01      20 см

Устройствоцементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона  со смежной полосы покрытия без применения  мостика, толщина слоя:

27-06-002-03      18 см

27-06-002-04      20 см

Устройствоцементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона  с  мостика, толщина слоя:

27-06-002-05      22 см

27-06-002-06      24 см

Устройствоцементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона  со смежной полосы покрытия без применения  мостика, толщина слоя:

27-06-002-07      22см

27-06-002-08      24 см

Устройство цементобетонных двухслойных покрытий                                                                        механизированным способом с разгрузкой бетона  с  мостика, толщина слоя:

27-06-002-09      18 см

27-06-002-10      20 см

Устройствоцементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона  со смежной полосы покрытия без применения  мостика, толщина слоя:

27-06-002-11      18см

27-06-002-12       20см

Устройство цементобетонных двухслойных покрытий                                                                        механизированным способом с разгрузкой бетона  с  мостика, толщина слоя:

27-06-002-13      22 см

27-06-002-14      24 см

Устройствоцементобетонных двухслойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона  со смежной полосы покрытия без применения  мостика, толщина слоя:

27-06-002-15      22см

27-06-002-16      24см

27-06-002-17	Устройствоцементобетонных однослойныхсредствами малой механизации,  толщина слоя: 20см

27-06-002-18       на каждый 1см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-002-1 | 27-06-002-2 | 27-06-002-3 | 27-06-002-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 58,31 | 63,94 | 57,29 | 62,93 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-002-5 | 27-06-002-6 | 27-06-002-7 | 27-06-002-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 70,08 | 75,99 | 68,88 | 74,80 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-002-9 | 27-06-002-10 | 27-06-002-11 | 27-06-002-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 54,50 | 59,44 | 53,31 | 58,26 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-002-13 | 27-06-002-14 | 27-06-002-15 | 27-06-002-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 65,05 | 70,24 | 63,51 | 68,68 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-002-17 | 27-06-002-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 88,24 | 4,15 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 30 | 30 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-06-03Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 при устройстве покрытий на высоких насыпях и при невозможности прохода автомашин по обочинам

Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-06-003-01      27-06-002-01 по 27-06-002-04

27-06-002-02      27-06-002-05  по  27-06-002-08

27-06-002-03      27-06-002-09  по  27-06-002-12

27-06-002-04      27-06-002-13  по  27-06-002-16

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-003-1 | 27-06-003-2 | 27-06-003-3 | 27-06-003-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,81 | 0,98 | 0,90 | 1,08 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 - | 20 - | 20 - | 20 - |

Таблица КРЕР 27-06-04Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 и 27-06-016 при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5-4м

Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-06-004-01      При устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5-4м добавлять к     расценкам таблиц 27-06-003, 27-06-17

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-004-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 1,90 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 20 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 - |

Таблица КРЕР 27-06-05Нормы для корректировки таблицы 27-06-002(нормы с 27-06-002-01 по 27-06-002-16)  при уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой

Измеритель: 1000 м2 основания  покрытия

27-06-005-01      При  уходе за цементнобетонным основанием или покрытием ( засыпкой песком и поливкой водой) добавлять к расценкам с 27-06-002-1 по 27-06-002-16

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-005-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 14,19 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 20 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 - |

Таблица КРЕР 27-06-06Нормы для корректировки таблицы 27-06-002  при уходе за бетонном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата

Измеритель: 1000 м2 основания и  покрытия

27-06-006-01      При  уходе за бетонном пленкообразующими материалами в условиях                 континентального сухого и жаркого климата  добавлять к расценкам таблицы с 27-06-002

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-006-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 6,81 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 20 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 15 5 |

Таблица КРЕР 27-06-07Устройство швов в бетоне

Измеритель: 100 м шва

Нараезка швов в бетоне:

27-06-007-01    затвердевшем

27-06-007-02    свежеуложенном

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-007-01 | 27-06-007-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 6,81 |  |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 20 | 20 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 15 5 | 15 5 |

Таблица КРЕР 27-06-08Устройство шва- стыка в асфальтобетонном покрытии

Измеритель: 100 м шва

27-06-008-01    Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытия

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-008-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 3,01 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 20 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 15 5 |

Таблица КРЕР 27-06-09Укладка сетки в дорожное покрытие

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Укладка

27-06-009-01    металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие

27-06-009-02    геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-009-01 | 27-06-009-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,33 | 3,73 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 20 | 20 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 15 5 | 15 5 |

Таблица КРЕР 27-06-10Устройство однослойных покрытий, устраивемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство однослойных покрытий, устраивемых машинами                   высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами

27-06-10-01    20см

27-06-10-02    22см

27-06-10-03    24см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-10-01 | 27-06-10 -02 | 27-06-10-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 176,03 | 192,54 | 210,39 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 10 | 10 | 10 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 10 5 | 10 5 | 10 5 |

Таблица КРЕР27-06-11Устройство швов расширения

Измеритель: 1000м2 покрытия

27-06-11-01    Устройство швов расширения

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-11-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,48 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 10 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 10 5 |

Таблица КРЕР 27-06-13Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям

Измеритель: 100м2 покрытия

Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям толщиной покрытия:

27-06-13-01    20см

27-06-13-02    22см

27-06-13-03    24см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-13-01 | 27-06-13-02 | 27-06-13-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 30,35 | 33,42 | 36,14 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. |  | 20 | 20 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % |  | 10 5 | 10 5 |

Таблица КРЕР27-06-14Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебеня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100

Измеритель: 100м2 поверхности

Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебеня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100 на покрытии:

27-06-14-01         в начальной стадии эксплуатации, при ширине 7м

27-06-14-02         в начальной стадии эксплуатации, при ширине 7,5м

27-06-14-03          в начальной стадии эксплуатации, при ширине 8м

27-06-14-04         в начальной стадии эксплуатации, при ширине 9м

27-06-14-05         эксплуатируемом и изношенном покрытии,  при ширине 7м

27-06-14-06        эксплуатируемом и изношенном покрытии,  при ширине 7,5м

27-06-14-07        эксплуатируемом и изношенном покрытии,  при ширине 8м

27-06-14-08        эксплуатируемом и изношенном покрытии,  при ширине 9м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-14-01 | 27-06-14-02 | 27-06-14-03 | 27-06-14-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 7,87 | 8,17 | 8,12 | 8,01 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-14-05 | 27-06-14-06 | 27-06-14-07 | 27-06-14-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 8,91 | 9,21 | 9,16 | 9,05 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 |

Таблица КРЕР27-06-15Устройство защитного слоя износа износа из литых эмульсионно- минеральных смесей

Измеритель: 100м2 покрытия

Устройство защитного слоя износа износа из литых эмульсионно- минеральных смесей типа «Сларри Сил» толщиной:

27-06-15-01    5 мм

27-06-15-02    10 мм

27-06-15-03    15 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-15-01 | 27-06-15-02 | 27-06-15-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 3,67 | 7,19 | 11,24 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 30 | 30 | 30 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | - 20 | - 20 | - 20 |

Раздел 6.2. НЕЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ

Таблица КРЕР27-06-16Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона

Измеритель: 100м2 покрытия

Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя:

27-06-16-01    16 см

27-06-16-02    18 см

Устройство оснований внегородских автомобильных дорог                                                                           механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя:

27-06-16-03    16 см

27-06-16-04    18 см

Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке с мостика, толщина слоя:

27-06-16-05    20 см

27-06-16-06    22 см

Устройство оснований внегородских автомобильных дорог                                                                           механизированным способом с применением дорожного бетона при разгрузке со смежной полосы основания без применения мостика, толщина слоя

27-06-16-07    20 см

27-06-16-08    22 см

Устройство оснований внегородских автомобильных дорог                             механизированным способом с применением дорожного бетона низких марок (тощего):

27-06-16-09    20 см      профилировщиками, толщина слоя 16см

27-06-16-10    22 см      автогрейдерами, толщина слоя 16см

27-06-16-11    22 см      при изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать)  к расценке  27-06-16-10

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-16-01 | 27-06-16-02 | 27-06-16-03 | 27-06-16-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 107,63 | 119,43 | 105,77 | 117,57 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-16-05 | 27-06-16-06 | 27-06-16-07 | 27-06-16-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 131,75 | 142,49 | 129 | 140,25 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-16-09 | 27-06-16-10 | 27-06-16-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 77,45 | 68,11 | 0,11 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 30 | 30 | 30 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР27-06-17Устройство оснований городских проездов

Измеритель: 100м2 основания

27-06-017-01Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16см

27-06-017-02	    при изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать)

к расценке  27-06-17-01

27-06-017-03Устройство оснований городских проездов из жесткого (малоцементного) укатываемого бетона толщиной слоя 16см

27-06-017-04    при изменении толщины слоя на каждый 1,0 см добавлять (уменьшать)

к расценке  27-06-17-03

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-17-01 | 27-06-17-02 | 27-06-17-03 | 27-06-17-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 93,99 | 5,39 | 11,14 | 0,12 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-06-018Устройство оснований и покрытий из черного щебня

Измеритель: 1000 м2

Устройство покрытия из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов:

27-06-018-01	2,5-2,9 т/м3

27-06-018-02	3 т/м3 и более

Устройство основания из черного щебня толщиной 6 см с плотностью каменных материалов:

27-06-018-03	2,5-2,9 т/м3

27-06-018-04	3 т/м3 и более

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-018-01 | 27-06-018-02 | 27-06-018-03 | 27-06-018-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 22,78 | 22,78 | 16,12 | 16,12 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-06-019Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей толщиной 3 см:

27-06-019-01	типа БХ

27-06-019-02	типа ВХ

27-06-019-03	типа ДХ

При изменении толщины покрытия на 0,5 см из холодных асфальтобетонных смесей добавлять или исключать:

27-06-019-04	к норме 27-06-019-01

27-06-019-05	к норме 27-06-019-02

27-06-019-06	к норме 27-06-019-03

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-019-01 | 27-06-019-02 | 27-06-019-03 | 27-06-0190-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 17,75 | 17,80 | 17,31 | 2,86 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-019-05 | 27-06-019-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудазатраты: | час. | 2,83 | 2,76 |
| 1.1 | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
| 3 | -инженер дорожник; | %. | 30 | 30 |
| 120500 | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-06-020Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:

27-06-020-01	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-02	3 т/м3 и более

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов:

27-06-020-03	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-04	3 т/м3 и более

27-06-020-05	устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов:

27-06-020-06	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-07	3 т/м3 и более

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов:

27-06-020-08	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-09	3 т/м3 и более

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, плотность каменных материалов:

27-06-020-10	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-11	3 т/м3 и более

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов:

27-06-020-12	2,5-2,9 т/м3

27-06-020-13	3 т/м3 и более

27-06-020-14	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых песчаных, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-020-01 | 27-06-020-02 | 27-06-020-03 | 27-06-020-04 | 27-06-020-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 13,07 | 13,75 | 12,97 | 13,75 | 12,66 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 40 30 | 40 30 | 40 30 | 40 30 | 40 30 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-020-06 | 27-06-020-07 | 27-06-020-08 | 27-06-020-09 | 27-06-020-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 12,49 | 12,96 | 12,76 | 13,22 | 12,47 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 40 30 | 40 30 | 40 30 | 40 30 | 40 30 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-020-11 | 27-06-020-12 | 27-06-020-13 | 27-06-020-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 12,94 | 12,57 | 13,04 | 12,12 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % | 40 30 | 40 30 | 40 30 | 40 30 |

Таблица КРЕР 27-06-021 Норма для корректировка таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5см.

Измеритель: 1000м2 покрытия  Приизменении  толщины покрытия на 0,5см добавлять

или исключать: к расценке:

27-06-021-01                   27-06-020-01

27-06-021-02                   27-06-020-02

27-06-021-03                   27-06-020-03

27-06-021-04                   27-06-020-04

27-06-021-05                   27-06-020-05

27-06-021-06                   27-06-020-06

27-06-021-07                   27-06-020-07

27-06-021-08                   27-06-020-08

27-06-021-09                   27-06-020-09

27-06-021-10                 27-06-020-10

27-06-021-11                 27-06-020-11

27-06-021-12                 27-06-020-12

27-06-021-13                 27-06-020-13

27-06-021-14                 27-06-020-14

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-021-01 | 27-06-021-02 | 27-06-021-03 | 27-06-021-04 | 27-06-021-05 | 27-06-021-06 | 27-06-021-07 | 27-06-02-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 1,52 | 1,61 | 1,51 | 1,6 | 1,47 | 1,46 | 1,52 | 1,47 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -вспомогательный персонал; | % % | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-021-09 | 27-06-021-10 | 27-06-021-11 | 27-06-021-12 | 27-06-021-13 | 27-06-021-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 1,53 | 1,43 | 1,50 | 1,45 | 1,51 | 1,40 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -вспомогательный персонал; | % % | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 |

Таблица СН 27-06-022Поверхностная обработка органическими вяжущими

Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-06-022-01	Двойная поверхностная обработка новых щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня

Двойная поверхностная обработка существующих мало изношенных щебеночных (гравийных) покрытий битумом с применением щебня:

27-06-022-02	с нормальной поверхностью

27-06-022-03	с деформированной поверхностью

Тройная поверхностная обработка битумом с применением щебня:

27-06-022-04	существующих сильно изношенных щебеночных (гравийных) покрытий и мостовых с нормальной поверхностью

27-06-022-05	мостовых с деформированной поверхностью

27-06-022-06	Двойная поверхностная обработка песчано-гравийной смесью

27-06-022-07	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня

Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня с плотностью каменных материалов:

27-06-022-08	2,5-2,9 т/м3

27-06-022-09	3 т/м3 и более

27-06-022-10	Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня

Двойная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня с плотностью каменных материалов:

27-06-022-11	2,5-2,9 т/м3

27-06-022-12	3 т/м3 и более

Устройство одиночной поверхностой обработки из щебня  фракции 5-10 мм

при ширине покрытия;

27-06-022-13          7,0 м

27-06-022-14          7,5 м

27-06-022-15          8,0 м

27-06-022-16          9,0 м

27-06-022-17          11,5 м

Устройство одиночной поверхностой обработки из щебня  фракции 10-15 мм

при ширине покрытия;

27-06-022-13          7,0 м

27-06-022-14          7,5 м

27-06-022-15          8,0 м

27-06-022-16          9,0 м

27-06-022-17          11,5 м

Устройство одиночной поверхностой обработки из щебня  фракции 1520 мм

при ширине покрытия;

27-06-022-18          7,0 м

27-06-022-19          7,5 м

27-06-022-20          8,0 м

27-06-022-21          9,0 м

27-06-022-22         11,5 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-022-01 | 27-06-022-02 | 27-06-022-03 | 27-06-022-04 | 27-06-0220-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 13,62 | 15,75 | 13,96 | 16,14 | 20,16 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -вспомогательный персонал; | % % | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-022-06 | 27-06-022-07 | 27-06-022-08 | 27-06-022-09 | 27-06-022-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 9,25 | 5,30 | 6,82 | 7,41 | 10,25 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -вспомогательный персонал; | % % | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-022-11 | 27-06-022-12 | 27-06-022-13 | 27-06-022-14 | 27-06-022-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 13,65 | 14,89 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -вспомогательный персонал; | % % | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-022-16 | 27-06-022-17 | 27-06-022-18 | 27-06-022-19 | 27-06-022-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,39 | 0,36 | 0,43 | 0,42 | 0,42 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -вспомогательный персонал; | % % | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-022-21 | 27-06-022-22 | 27-06-022-23 | 27-06-022-24 | 27-06-022-25 | 27-06-022-26 | 27-06-022-27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,44 | 0,41 | 0,45 | 0,45 | 0,44 | 0,47 | 0,43 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -вспомогательный персонал; | % % | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 |

Таблица КРЕР 27-06-023Поверхностная обработка с применением мытого щебня(ШПО)

Измеритель: 1000 м2 покрытия

27-06-023-01	Поверхностная обработка битумной эмульсией с применением мытого щебня

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-023-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 7,42 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -инженер дорожник; -вспомогательный персонал; | % % | 30 20 |

Таблица КРЕР 27-06-024Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий

Измеритель: 1000 м2 покрытия и основания

Укладка и полупропитка с применением битума:

27-06-024-01	щебеночных покрытий толщиной 5 см

27-06-024-02	щебеночных оснований толщиной 5 см

27-06-024-03	При изменении толщины щебеночных покрытий или оснований на 1 см добавлять или исключать к нормам 27-06-024-1, 27-06-024-2

27-06-024-04	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных покрытий толщиной 8 см

27-06-024-05	При изменении толщины щебеночных покрытий на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-004-4

27-06-024-06	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см

27-06-024-07	При изменении толщины щебеночных оснований на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-024-6

27-06-024-08	Укладка и полупропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 5 см

27-06-024-09	При изменении толщины щебеночных покрытий или оснований на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-024-8

27-06-024-10	Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см

27-06-024-11	При изменении толщины щебеночных покрытий или оснований на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-024-10

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-024-01 | 27-06-024-02 | 27-06-024-03 | 27-06-024-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 28,23 | 21,84 | 3,99 | 40,02 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -вспомогательный персонал; | % % | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-024-05 | 27-06-024-06 | 27-06-024-07 | 27-06-024-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 5,70 | 33,29 | 3,79 | 16,96 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -вспомогательный персонал; | % % | 30 20 | 30 20 | 30 20 | 30 20 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-024-09 | 27-06-024-10 | 27-06-024-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 2,56 | 23,61 | 2,49 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -вспомогательный персонал; | % % | 30 20 | 30 20 | 30 20 |

Таблица КРЕР 27-06-025Устройство оснований из готовой цементтогрунтовой смеси толщиной 16 см с применением профилировщиков со скользящими формами

Измеритель: 1000 м2 основания

27-06-025-01	Устройство оснований из готовой цементтогрунтовой смеси толщиной 16 см с применением профилировщиков со скользящими формами

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-025-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 7,75 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф -вспомогательный персонал; | % % | 30 10 10 |

Таблица КРЕР 27-06-026Розлив вяжущих материалов

Измеритель: 1 т

27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер. | 27-06-026-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 3,46 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; | % % | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-06-027Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси

Измеритель: 100 м3 добавок в рыхлом состоянии

27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-027-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 4,93 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; | % % | 15 10 |

Таблица КРЕР 27-06-028Распределение порошкооразных добавок

Измеритель: 100 т сухих добавок в

Распределение порошкооразных добавок:

27-06-028-01      фрезами

27-06-028-02       автогрейдерами

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-028-01 | 27-06-02802 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 91 | 79,72 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; | % % | 15 10 |  |

Таблица КРЕР 27-06-029Устройство покрытия толщиной 4см из горячих     асфальтобетонных смесей с применением асфальтоукладчика «Титан-325» и перегружателя «Шаттл-Багги SB-2500С»

Измеритель: 1000 м2 покрытия

Устройство покрытия толщиной 4см из горячих     асфальтобетонных  смесей плотных мелкозернистых типа А,Б,В, плотность каменных материалов:

27-06-029-01      2,5 – 2,9 т/м3

27-06-029-02       3 т/м3 и более

Устройство покрытия толщиной 4см из горячих     асфальтобетонных  смесей     пористых крупнозернистых плотность каменных материалов:

27-06-029-03      2,5 – 2,9 т/м3

27-06-0290-04       3 т/м3 и более

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-029-01 | 27-06-029-02 | 27-06-029-03 | 27-06-029-04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 23,51 | 24,23 | 22,06 | 23,02 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф | % % | 20 40 10 | 20 40 10 | 20 40 10 | 20 40 10 |

Таблица КРЕР 27-06-030Норма для корректировка таблицы 27-06-029 при изменении толщины покрытия на 0,5см.

Измеритель: 1000 м2 покрытия

При изменении толщины покрытия на 0,5см.добавлять или исключать: к расценке

27-06-030 -01      27-06-029-01

27-06-030 -02       27-06-029-02

27-06-030 -03      27-06-029-03

27-06-030 -04       27-06-029-04

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-0300-1 | 27-06-030-02 | 27-06-030-03 | 27-06-030-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 2,71 | 2,79 | 2,52 | 2,64 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф | % % | 20 40 10 | 20 40 10 | 20 40 10 | 20 40 10 |

Таблица КРЕР 27-06-031Устройство покрытия из горячих     асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа  «VOGELE»

Измеритель: 1000 м2

Устройство покрытия из горячих     асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа  «VOGELE» средних типоразмеров при ширине укладки:

27-06-031-01        до 6м и толщиной слоя 4см

27-06-031-02         более 6м и толщиной слоя 4см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-031-01 | 27-06-0310-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 6,41 | 7,02 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф | % % | 5 15 10 | 5 15 10 |

Таблица КРЕР 27-06- 032Расценки для корректировка таблицы 27-06-031

Измеритель: 1000 м2 покрытия

При изменении толщины покрытия на 0,5см добавлять или исключать:

27-06-032 -01      к расценке 27-06-031-01

27-06-032 -02      к расценке 27-06-031-02

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-032-01 | 27-06-032-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,15 | 0,10 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф | % % | 5 15 10 | 5 15 10 |

Таблица КРЕР 27-06-033Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8см методом горячей регенерации с применением ремиксера  WirtgenRX 4500.

Измеритель: 1000 м2

27-06-033-01        Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8см методом горячей регенерации с применением ремиксера  WirtgenRX 4500.

27-06-033-02          на каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя добавлять или

исключать к расценке 27-06-033-01

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-033-01 | 27-06-0330-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 6,99 | 0,40 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф | % % | 5 15 10 | 5 15 10 |

Таблица КРЕР 27-06-034Устройство покрытия толщиной 4см из литой асфальтобетонной смеси на презжей части мостовых сооружений

Измеритель: 100 м2

27-06-034-01      Устройство покрытия толщиной 4см из литой асфальтобетонной смеси на презжей части мостовых сооружений

27-06-034-02          на каждые 0,5 см изменения толщины регенерируемого слоя добавлять или

исключать к расценке 27-06-034-01

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-034-01 | 27-06-034-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 8,88 | 1,03 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф | % % | 10 30 20 | 10 30 20 |

Таблица КРЕР 27-06-035Подгрунтовочные работы путем разлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе VolvoFEE 42R

Измеритель: 1т

27-06-35-01 Подгрунтовочные работы путем разлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе VolvoFEE 42R

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-035-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,43 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф | % % | 20 40 - |

Таблица КРЕР 27-06-036Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин «РСR-25» и павильно заливочной машины «MAGMA 110 DH».

Измеритель: 100 м трещин

27-06-36-01 Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующе мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин «РСR-25» и павильно заливочной машины «MAGMA 110 DH».

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-036-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 1,21 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф | % % | 10 30 - |

Таблица КРЕР 27-06-039Одновременное устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия по технологии «Компакт-асфальт» асфальтоукладочным комплексом DYNAPAC

Измеритель: 100 м2 покрытия

27-06-039-01                Одновременное устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия по технологии «Компакт-асфальт» асфальтоукладочным комплексом DYNAPAC с толщиной верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона 2,5 см и нижнего слоя из горячей плотной крупнозернистой смеси типа А толщиной 7см.

При изменении толщины:

27-06-039-02   верхнего слоя покрытия их щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси на

0,5см добавлять или исключать к расценке 27-06-039-01.

27-06-39-03нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси типа А

на    0,5см  добавлять или исключать к расценке 27-06-039-01.

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-039-01 | 27-06-039-02 | 27-06-039-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 32,32 | 1,77 | 1,64 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф | % % | 30 40 40 | 30 40 40 | 30 40 40 |

Таблица КРЕР 27-06-040Устройство основания методом холодной регенерации с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC

Измеритель: 1000 м2  поверхности

Устройство основания методом холодной регенерации с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC с добавлением битумной эмульсии:

27-06-040-01          на глубину 20см

27-06-040-02          на каждый сантиметр изменения глубины регенерации добавлять или

исключать  к расценке 27-06-040-01.

Устройство основания методом холодной регенерации с применением                                            дорожной фрезы RX-700     ROADTEC с добавлением минеральных добавок

(щебень  гравий).

27-06-040-03          на глубину 20см.

27-06-040-04          на каждый сантиметр изменения глубины регенерации добавлять или

исключать  к расценке 27-06-040-03.

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-040-01 | 27-06-040-02 | 27-06-040-03 | 27-06-040-042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 9,65 | 0,35 | 17,91 | 0,71 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф | % % | 5 10 10 | 5 10 10 | 5 10 10 | 5 10 10 |

Таблица КРЕР 27-06-041Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика « TINAH-325»

Измеритель: 1000 м2

Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика « TINAH-325»

27-06-041-01              на толщину 10см

27-06-041-02             на каждый сантиметр изменения глубины регенерации добавлять или

исключать  к расценке 27-06-041-01.

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-041-1 | 27-06-041-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 17,91 | 0,71 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф | % % | 5 10 10 | 5 10 10 |

Таблица КРЕР 27-06-043Устройство  тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси толщиной слоя 2,5 см асфальтоукладчиком, оборудованным системой распределения битумной эмульсии

Измеритель: 1000 м2  покрытия (норма 01); 1000м2 поверхности (норма 02)

27-06-043-01            Устройство  тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси толщиной слоя 2,5 см асфальтоукладчиком, оборудованным системой распределения битумной эмульсии

27-06-043-02            На каждый 0,5см изменения толщины слоя тонкослойного покрытия из

горячей или битумоминеральной смеси добавлять или  исключать  к

расценке 27-06-043-01

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-043-01 | 27-06-043-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 3,64 | 0,49 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 5 10 10 | 5 10 10 |

Таблица КРЕР 27-06-044 Востановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7смметодом терморисайклинга старого покрытия толщиной

5 см  с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин

Roadmix  и нагревателей ECOHEATER.

Измеритель: 1000 м2  покрытия

27-06-044-01Востановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7см

методом терморисайклинга старого покрытия толщиной 5 см

с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машин

Roadmix  и нагревателей ECOHEATER.

27-06-044-02 На каждый 0,5см изменения толщины регенерируемого слоя

добавлять или  исключать  красценке 27-06-044-01

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-044-01 | 27-06-044-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 12,54 | 0,06 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 10 20 10 | 10 20 10 |

Таблица КРЕР 27-06-045 Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумной эмульсией и.цементом,  с использованием рециклера BomagMPH 122   и распределителя минеральных вяжущих StreumasterRW 8000

Измеритель: 1000 м2  основания

Устройство основания шириной 7,6м при толщине готового основания:

27-06-045-01        15см;

27-06-045-02        18см;

27-06-045-03        20см;

Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания:

27-06-045-04        15см;

27-06-045-05        18см;

27-06-045-06        20см

Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания:

27-06-045-07        15см;

27-06-045-08        18см;

27-06-045-09        20см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-045-01 | 27-06-045-02 | 27-06-045-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 13,34 | 13,18 | 13,21 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф | % % | 10 20 10 | 10 20 10 | 10 20 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-045-04 | 27-06-045-05 | 27-06-045-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 11,94 | 12,06 | 12,25 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф; |  | 10 20 10 | 10 20 10 | 10 20 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-045-07 | 27-06-045-08 | 27-06-0-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 13,24 | 13,28 | 13,49 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф; |  | 10 20 10 | 10 20 10 | 10 20 10 |

Таблица КРЕР 27-06-046Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом,  с использованием рециклера BomagMPH 122  и пределителя минеральных вяжущих StreumasterRW 8000

Измеритель: 1000 м2  основания

Устройство основания шириной 7,6м при толщине готового основания:

27-06-046-01        15см;

27-06-046-02        18см;

27-06-046-03        20см;

Устройство основания шириной 8,6 м при толщине готового основания:

27-06-046-04        15см;

27-06-046-05        18см;

27-06-046-06        20см

Устройство основания шириной 9,6 м при толщине готового основания:

27-06-046-07        15см;

27-06-046-08        18см;

27-06-046-09        20см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-046-01 | 27-06-046-02 | 27-06-046-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 13,74 | 13,70 | 13,73 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф | % % | 10 20 10 | 10 20 10 | 10 20 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-046-04 | 27-06-046-05 | 27-06-046-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 12.40 | 12.45 | 12.49 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф; |  | 10 20 10 | 10 20 10 | 10 20 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-046-07 | 27-06-046-08 | 27-06-046-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 13,76 | 13,82 | 13,85 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф |  | 10 20 10 | 10 20 10 | 10 20 10 |

Таблица КРЕР 27-06-047Устройство основания дорожного полотна методом холодного ресайклинга толщиной от 15 до 25см с применением

регенератора-смесителя  CaterpillarRM-500

Измеритель: 1000 м2  покрытия

Устройство основания дорожного полотна методом холодного

ресайклинга толщиной от 15 до 25см с применением

регенератора-смесителя  CaterpillarRM-500   с добавлением:

27-06-047-01                минеральных добавок

27-06-047-02                минеральных добавок и битумной эмульсии

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-047-01 | 27-06-047-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 8,85 | 8,95 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф; |  | 10 20 10 | 10 20 10 |

Таблица КРЕР 27-06-048Стабилизация и укрепление  грунтов

неорганическими вяжущими и регенератора-смесителя

Измеритель: 1000 м2  поверхности

Стабилизация и укрепление  грунтов неорганическими

вяжущими и регенератора-смесителя, глубина внесения:

27-06-048-01             до 15см

27-06-048-02             до 25см

27-06-048-03           до 35см

27-06-048-04           до 45см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-048-01 | 27-06-048-02 | 27-06-048-03 | 27-06-048-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 3,94 | 4,71 | 5,55 | 6,26 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф; |  | 5 10 10 | 5 10 10 | 5 10 10 | 5 10 10 |

Таблица КРЕР 27-06-049Стабилизация  грунта решеткой геотехнической двуосной

Измеритель: 1000 м2  поверхности

27-06-049-01    Стабилизация  грунта решеткой геотехнической двуосной при толщине слоя

основания 20см;

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-049-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 11,79 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф; |  | 5 10 10 |

Таблица КРЕР 27-06-050Создание площадок под высокие нагрузки с использованием решетки геотехнической двуосной

Измеритель: 1000 м2  поверхности

Создание площадок под высокие нагрузки с использованием

решетки геотехнической двуосной толщиной слоя основания 20см и

площадью;

27-06-050-01               до 50м2

27-06-050-02               свышее 50м2

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-050-01 | 27-06-050-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 1,43 | 1,68 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф; |  | 5 10 10 | 5 10 10 |

Таблица КРЕР 27-06-051Амирование бетона решеткой двуосной

геотехнической

Измеритель: 100 м2  поверхности

27-06-050-01               Амирование бетона решеткой двуосной геотехнической

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-051-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 1,55 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф; |  | 5 10 10 |

Таблица КРЕР 27-06-052Устройство основания ресайклером с укреплением цементом и полимерными добавками после предварительного  фрезерования и выравнивания профиля

Измеритель: 1000м2  поверхности

27-06-052-01          Устройство основания ресайклером с укреплением цементом и полимерными добавками после предварительного  фрезерования и

выравнивания профиля

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-051-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 22,6 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф; |  | 25 30 10 |

Таблица КРЕР 27-06-053Устройство парковок и стоянок на газонах с применением геосинтетических материалов

Измеритель: 1000м2

27-06-053-01   Устройство парковок и стоянок на газонах с применением

геосинтетических материалов

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-053-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 19,05 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф; |  | 5 20 10 |

Таблица КРЕР 27-06-054Устройство противоэрозионной защитыоткосов с применением геосинтетических материалов

Измеритель: 1000м2

27-06-054-01   Устройство противоэрозионной защиты откосов с

применением геосинтетических материалов  типа «ГЕО Мат»

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-06-054-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 40,96 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -вспомогательный персонал; -инженер дорожник; -инженер топограф; |  | 10 20 20 |

РАЗДЕЛ 07.

ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ

Таблица КРЕР 27-07-001Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров

Измеритель: 100 м2 покрытия

27-07-001-01     Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.

27-07-001-02.  При изменении толщины покрытия на 0,5 см доавлять к норме 27-07-001-01

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных:

27-07-001-03            нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см

27-07-001-04	верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-001-01 | 27-07-001-02 | 27-07-001-03 | 27-07-0010-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 4,06 | 0,51 | 4,63 | 3,25 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % | 10 5 | 10 5 | 10 5 | 10 5 |

Таблица КРЕР 27-07-002Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня

Измеритель: 100 м2 дорожек и тротуаров

27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12см под  тротуары из кирпичного или известнякового щебня

27-07-002-02.  При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять  или исключать к расценке 27- 07-002-01

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-002-01 | 27-07-002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 2,88 | 0,19 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % | 10 5 | 10 5 |

Таблица КРЕР 27-07-003Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов

Измеритель: 100 м2 тротуара

Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов;

27-07-003-01  цементным раствором

27-07-003-02  песком

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-003-01 | 27-07-003-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 9,23 | 8,00 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % | 10 - | 10 - |

Таблица КРЕР 27-07-004Устройство деревянных тротуаров

Измеритель: 100 м2 тротуара

27-07-004-01  Устройство деревянных тротуаров;

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-004-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 21,45 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % | 10 - |

Таблица КРЕР 27-07-005Устройство  покрытий из  тротуарной плитки

Измеритель: 10 м2 (нормы 01-03); м реза (нормы 04-07)

Устройство  покрытий из  тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1м2, шт.:

27-07-005-01              40

27-07-005-02              55

27-07-005-03              90

Резка тротуарной плитки  толщиной 70мм:

27-07-005-04            на отрезном станке

27-07-005-05            угловой шлифовальной машинкой.

Добавлять (уменьшать) на каждые 10мм к расценке

2707-005-06              27-07-005-04

27-07-005-07             27-07-005-05

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-005-01 | 27-07-005-02 | 27-07-005-03 | 27-07-005-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,67 | 0,71 | 0,90 | 0,03 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % | 10 5 | 10 5 | 10 5 | 10 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-005-05 | 27-07-005-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,02 | - |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-07-006Устройство  покрытий  дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа            « VOGELE»малых типоразмеров:

Измеритель: 1000 м2

27-07-006-01		 Устройство  покрытий  дорожек и тротуаров из горячих

асфальтобетонных смесей  асфальтоукладчиками типа « VOGELE»

малых типоразмеров толщиной слоя 4см:

27-07-006-02               При изменении толщины слоя покрытия на 0,5см

добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01.

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-006-01 | 27-07-006-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 4,12 | 0,19 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % | 5 5 | 5 5 |

Таблица КРЕР 27-07-007Устройство  внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня

Измеритель: 100 м2

Устройство  внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня марки:

27-07-007-01              600 толщиной слоя до 12см

27-07-007-02              1200 толщиной слоя до 12 см

27-07-007-03              1200 толщиной слоя до 15 см

27-07-007-04              1200 толщиной слоя до 18 см

27-07-007-05              1200 толщиной слоя до 22 см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-007-01 | 27-07-007-02 | 27-07-007-03 | 27-07-007-04 | 27-07-007-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 2,09 | 2,77 | 3,41 | 4,02 | 4,83 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % | 10 5 | 10 5 | 10 5 | 10 5 | 10 5 |

Таблица КРЕР 27-07-008Устройство  покрытий из гранитных плит тротуаров

Измеритель: 100 м2

Устройство  покрытий из гранитных плит тротуаров

27-07-008-01   шириной до 2,5м и толщиной 80-120мм при кол-ве плит на 1м2 до 4шт.

27-07-008-02   шириной до 2,5м и толщиной 80-120мм при кол-ве плит на 1м2более 4шт.

27-07-008-03    шириной до 2,5м и толщиной 80-120мм при кол-ве плит на 1м2 до 4шт.

27-07-008-04   шириной до 2,5м и толщиной 80-120мм при кол-ве плит на 1м2более 4шт.

27-07-008-05   шириной до 2,5м и толщиной130-150мм при кол-ве плит на

1м2 до 4шт.

27-07-008-06   шириной до 2,5м и толщиной130-150мм при кол-ве плит на 1м2более 4шт.

27-07-008-07   шириной до 2,5м и толщиной130-150мм при кол-ве плит на 1м2 до 4шт.

27-07-008-08    ириной до 2,5м и толщиной130-150мм при кол-ве плит на 1м2более 4шт.

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-008-1 | 27-07-008-2 | 27-07-008-3 | 27-07-008-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 10,23 | 11,98 | 15,71 | 18,64 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % | 10 5 | 10 5 | 10 5 | 10 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-07-008-5 | 27-07-008-6 | 27-07-008-7 | 27-07-008-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 11,40 | 13,00 | 17,09 | 20,01 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % | 10 5 | 10 5 | 10 5 | 10 5 |

РАЗДЕЛ 08.

УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН

Таблица КРЕР 27-08-001Устройство укрепительных полос и укрепление обочин

Измеритель: 1000 м2 покрытия полосы и обочин

27-08-001-01	Устройство укрепительных полос из асфальтобетона шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 5 см

27-08-001-02	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-08-001-01

27-08-001-03	Устройство укрепительных полос из черного щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 6 см

27-08-001-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-08-001-03

27-08-001-05	Устройство укрепительных полос из щебня шириной 0,5 и 0,75 м, толщиной 10 см

27-08-001-60	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-08-0010-5

Устройство укрепительных полос из монолитного цементобетона толщиной 20 см, шириной:

27-08-001-07	0,75 м

27-08-001-08	1 м

На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать:

27-08-001-09	к норме 27-08-001-07

27-08-001-10	к норме 27-08-001-08

27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем смесью толщиной 10 см

Укрепление обочин грунтощебнем толщиной 12 см, при расходе щебня от объема грунта:

27-08-001-12	40 %

27-08-001-13	50 %

27-08-001-14	Укрепление обочин втапливанием щебня

27-08-001-15	Укрепление внешней стороны обочин с засевом трав шириной 0,5 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-08-001-01 | 27-08-001-02 | 27-08-001-03 | 27-08-001-04 | 27-08-001-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 46,88 | 7,49 | 34,86 | 4,21 | 18,42 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | -инженер топограф; вспомогательный персонал; | % | 20 5 | 20 5 | 20 5 | 20 5 | 20 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-08-001-06 | 27-08-001-07 | 27-08-001-08 | 27-08-001-09 | 27-08-001-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,78 | 99,99 | 99,64 | 4,92 | 4,9 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | -инженер топограф; вспомогательный персонал; | % | 20 5 | 20 5 | 20 5 | 20 5 | 20 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-08-001-11 | 27-08-001-12 | 27-08-001-13 | 27-08-001-14 | 27-08-001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 2,24 | 1,09 | 1,13 | 0,92 | 1,86 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | -инженер топограф; вспомогательный персонал; | % | 20 5 | 20 5 | 20 5 | 20 5 | 20 5 |

Таблица КРЕР27-08-002Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит

Измеритель: 100 м3 сборных железобетонных плит

Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит размером:

27-08-002-01	10,5(0,75)0,06 м

27-08-002-02	30,5(0,75)0,12 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-08-002-01 | 27-08-002-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 44,55 | 26,53 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 |
|  | -инженер топограф; вспомогательный персонал; | % | 20 5 | 20 5 |

РАЗДЕЛ 09.

ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ

1. ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОГ

Таблица КРЕР 27-09-001Устройство защитных ограждений

Измеритель: 100 м

Устройство парапетов:

27-09-001-01	железобетонных

27-09-001-02	бетонных

27-09-001-03	каменных

27-09-001-04	из стали на деревянных столбах

Устройство ограждений:

27-09-001-05	тросовых на железобетонных столбах

27-09-001-06	из сетки

27-09-001-07	проволочных многорядных

2709-001-08         Устройство металических пешеходных ограждений

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-001-01 | 27-09-001-02 | 27-09-001-03 | 27-09-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 5,35 | 45,46 | 21,84 | 21,69 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-001-05 | 27-09-001-06 | 27-09-001-07 | 27-09-001-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 12,94 | 4,8 | 3,81 | 7,06 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица КРЕР 27-09-002Установка барьерного дорожного металлического ограждения

Измеритель: 100 м

27-09-002-01	Устройство барьерных ограждений из стали на железобетонных стойках

Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек:

27-09-002-02	4 м

27-09-002-03	3 м

27-09-002-04	2 м

27-09-002-05	1 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 27-09-002-01 | 27-09-002-02 | 27-09-002-03 | 27-09-002-04 | 27-09-0020-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 13,17 | 15,16 | 16,90 | 20,4 | 30,89 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | -инженер топограф; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-003Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам

Измеритель: 10 м

Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам:

27-09-003-01	железобетонных

27-09-003-02	металлических дорожной группы

27-09-003-03	металлических мостовой группы

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-003-01 | 27-09-003-02 | 27-09-003-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,48 | 3,15 | 3,67 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 |
|  | -инженер топограф; | % | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-004Установка столбиков сигнальных и тумбдеревянных простых

Измеритель: 100 шт.

27-09-004-01	Установка столбиков сигнальных железобетонных

27-09-004-02	Изготовление и установка тумб деревянных простых

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-004-01 | 27-09-004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 5,53 | 3,93 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 |
|  | -инженер топограф; | % | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-005Изготовление и установка перил и тумб с дощатым ограждением

Измеритель: 100 м

Изготовление и установка:

27-09-005-01	надолбных перил

27-09-005-02	тумб деревянных с дощатым ограждением

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-005-01 | 27-09-00502 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 21,59 | 15,13 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 |
| 3 | - вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-006Устройство средств технического регулирования

Измеритель: 100 п.м.

27-09-006-1	Устройство средств технического регулирования

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-006-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 1,49 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 |
|  | - вспомогательный персонал | % | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-007Устройство удерживающих металлическич барьерных  ограждений

Измеритель: т металических конструкций100 м

27-09-007-01	Устройство удерживающих металлическич барьерных  ограждений:

27-09-007-02      мостовой группы

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 27-09-007-01 | 27-09-007-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 11,91 | 20,55 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 |
|  | -инженер топограф; | % | 10 | 10 |

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

Таблица КРЕР  27-09-008Установка дорожных знаков бесфундаментных

Измеритель: 100 знаков

Установка дорожных знаков:

27-09-008-01	на металлических стойках

27-09-008-02	на деревянных брусьях

27-09-008-03	на деревянных кругляках

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-008-01 | 27-09-008-02 | 27-09-008-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 9,49 | 9,49 | 9,49 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 |
|  | - вспомогательный персонал | % | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-009Установка дорожных знаков на

металлических стойках и сборных железобетонных фундаментах

Измеритель: 1 т стоек

Установка дорожных знаков на сборных железобетонных фундаментах на металлических стойках с массой:

27-09-009-01	до 25 кг

27-09-009-02	от 25 до 50 кг

27-09-009-03	от 50 до 100 кг

27-09-009-04	свыше 100 кг

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-009-01 | 27-09-009-02 | 27-09-009-03 | 27-09-009-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 22,28 | 13,34 | 10,97 | 8,95 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | - вспомогательный персонал | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-010Установка дорожных знаков на сборных железобетонных и асбестоцементных стойках и сборном железобетонном фундаменте

Измеритель: 1 м3 стоек (норма 1,2,3) и 100 п.м. стоек (норма 4).

Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и на железобетонных стойках с объемом:

27-09-010-01	до 0,05 м3

27-09-010-02	от 0,05 до 0,1м3

27-09-010-03	свыше 0,1 м3

27-09-010-04	Установка одностоечных дорожных знаков на сборном железобетонном фундаменте и на асбестоцементных стойках

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-010-01 | 27-09-010-02 | 27-09-010-03 | 27-09-010-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 13,35 | 6,16 | 3,92 | 19,94 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | - вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-011Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях

Измеритель: 1 т рамных конструкций

Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях:

27-09-011-01	П-образных

27-09-011-02	Т-образных

27-09-011-03	Г-образных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-011-01 | 27-09-011-02 | 27-09-011-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 9,63 | 10,08 | 10,09 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 |
|  | - вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-012Установка дополнительных щитков

Измеритель: 100 знаков

27-09-012-01	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-012-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час.. | 4,24 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 |
|  | - вспомогательный персонал; | % | 10 |

9.3 РАЗМЕТКА

Таблица КРЕР 27-09-016Разметка проезжей части краской

Измеритель: 1 км линии

Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной:

27-09-016-01	0,1 м

27-09-016-02	0,2 м

27-09-016-03	0,4м

Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м, при соотношении штриха и промежутка:

27-09-016-04	1:1

27-09-016-05	1:3

27-09-016-06	3:1

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-016-01 | 27-09-016-02 | 27-09-016-03 | 27-09-0160-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |
|  | -вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-016-05 | 27-09-016067 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 2,47 | 2,47 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 10 | 20 10 |
|  | -вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-017Разметка проезжей части термопластиком

Измеритель: 1 км линии

Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м:

27-09-017-01	сплошной

27-09-017-02	пунктирной, шаг 1:1

27-09-017-03	пунктирной, шаг 1:3

27-09-017-04	пунктирной, шаг 3:1

Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,15 м:

27-09-017-05	сплошной

27-09-017-06	пунктирной, шаг 1:1

27-09-017-07	пунктирной, шаг 1:3

27-09-017-08	пунктирной, шаг 3:1

Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,20 м:

27-09-017-09	сплошной

27-09-017-10	пунктирной, шаг 1:1

27-09-017-11	пунктирной, шаг 1:3

27-09-017-12	пунктирной, шаг 3:1

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-017-01 | 27-09-017-02 | 27-09-017-03 | 27-09-017-04 | 27-09-017-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 4,75 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 |
|  | -вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-017-06 | 27-09-017-07 | 27-09-017-08 | 27-09-017-09 | 27-09-017-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 6,3 | 6,3 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 |
|  | -вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-017-11 | 27-09-017-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 6,3 | 6,3 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 20 | 20 20 |
|  | -вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 |

Таблица КРЕР  27-09-018Нанесение линии гоизонтальной дорожной разметки краской световозвращающими элементами

| Измеритель: 100 м2 линии горизонтальной разметки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-09-018-01 |  | Нанесение линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающимим элементами на дорожное покрытие (асфальт, поверхностная обработка) |  |  |  |
| Шифр ресурса |  | Наименование элемента затрат |  | Ед. измер. | 27-09-018-01 |
|  |  | Трудазатраты: |  | час. | 1,77 |
|  |  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  | 20 20 |
|  |  | -инженер дорожник; -инженер топограф; |  | % % |  |
|  |  | -вспомогательный персонал; |  | % | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-019 Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами

| Измеритель: 100 м2 линии горизонтальной разметки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-09-019-01 |  | Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами |  |  |  |  |
| Шифр ресурса |  | Наименование элемента затрат |  |  | Ед. измер. | 27-09-019-01 |
|  |  | Трудазатраты: |  |  | час. | 26,44 |
|  |  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  | 20 20 |
|  |  | -инженер дорожник; -инженер топограф; |  |  | % % |  |
|  |  | -вспомогательный персонал; |  |  | % | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-020Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)

| Измеритель: 1 м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27-09-020-01 | Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН) |  |  |
|  | Устройство искусственной дорожной неровности (''лежачего полицейского'') на проезжей части дорог из элементов сборно-разборных: |  |  |
| 27-09-020-02 |  | средних, длиной 500, 900 мм |  |
| 27-09-020-03 |  | средних, длиной 1500 мм |  |
| 27-09-020-04 |  | краевых |  |
| 27-09-020-05 | Устройство искусственной дорожной неровности (''лежачего полицейского'') на проезжей части дорог, монолитной |  |  |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-020-01 | 27-09-020-02 | 27-09-020-03 | 27-09-020-04 | 27-09-020-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 9,39 | 0,32 | 0,45 | 0,24 | 1,23 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 |
|  | -вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-021Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) на автодорогах

| Измеритель: 1 шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-09-021-01 |  | Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусто-ронние RPM-290-2W) на автодорогах |  |  |  |
| Шифр ресурса |  | Наименование элемента затрат |  | Ед. измер. | 27-09-021-01 |
|  |  | Трудазатраты: |  | час. | 0,17 |
|  |  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  | 20 20 |
|  |  | -инженер дорожник; -инженер топограф; |  | % % |  |
|  |  | -вспомогательный персонал; |  | % | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-022 Устройство цветного противоскользящего

дорожного покрытия

| Измеритель: 1 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия |  |  |  |  |  |  |
| 27-09-022-01 |  |  | на прямом участке дороги без удаления существующей разметки |  |  |  |  |  |
| 27-09-022-02 |  |  | на прямом участке дороги с удалением существующей разметки |  |  |  |  |  |
| 27-09-022-03 |  |  | на закругленном участке дороги без удаления существующей разметки |  |  |  |  |  |
| 27-09-022-04 |  |  | на закругленном участке дороги с удалением существующей разметки |  |  |  |  |  |
| Шифр ресурса |  | Наименование элемента затрат |  |  | Ед. измер. | 27-09-022-01 | 27-09-022-02 | 27-09-022-03 | 27-09-022-04 |  |
|  |  | Трудазатраты: |  |  | час. | 9,39 | 0,32 | 0,45 | 0,24 |  |
|  |  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -инженер дорожник; -инженер топограф; |  |  | % % | 20 20 | 20 20 | 20 20 | 20 20 |  |
|  |  | -вспомогательный персонал; |  |  | % | 10 | 10 | 10 | 10 |  |

Таблица КРЕР 27-09-023Монтаж блока торможения магистрального (БТМ)

| Измеритель: 1 м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-09-023-01 |  | Монтаж блока торможения магистрального (БТМ) |  |  |  |
| Шифр ресурса |  | Наименование элемента затрат |  | Ед. измер. | 27-09-023 -01 |
|  |  | Трудазатраты: |  | час. | 0,23 |
|  |  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  | 20 20 |
|  |  | -инженер дорожник; -инженер топограф; |  | % % |  |
|  |  | -вспомогательный персонал; |  | % | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-030Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей

27-09-030-01Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей

Измеритель: 100 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-030 -01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 7,95 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  | 20 20 |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % |  |
|  | -вспомогательный персонал; | % | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-031Нанесение линии поперечной дорожной

разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами

Измеритель: 10 м2

Нанесение линии поперечной дорожной разметки холодным пластиком со световозвращающими элементами вручную с применением трафаретной самоклеящейся ленты

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-031 -01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 5,25 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  | 20 20 |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % |  |
|  | -вспомогательный персонал; | % | 10 |

Таблица КРЕР 27-09-032Нанесение вертикальной разметки на

железобетонное барьерное ограждение и бетонный бордюр

Измеритель: 100 м2

27-09-032-01Нанесение вертикальной разметки 2.5 на железобетонное барьерное ограждение или 2.7 на бетонный бордюр механизированным способом

27-09-032-02Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бетонный бордюр вручную

27-09-032-03Нанесение вертикальной разметки 2.7 на эксплуатируемый бордюр с изношенной разметкой вручную

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-09-032-01 | 27-09-032-02 | 23-09-032-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 6,60 | 6,46 | 6,13 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 20 | 20 20 | 20 20 |
|  | -вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 | 20 |

РАЗДЕЛ 10.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Таблица КРЕР 27-10-001Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий

Измеритель: 1 т битума и битумных эмульсий

Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л:

27-10-001-01	вязкого

27-10-001-02	жидкого

Приготовление битума с введением добавок в котлах емкостью 15000 л:

27-10-001-03	вязкого

27-10-001-04	жидкого

27-10-001-05	Приготовление битумных эмульсий

27-10-001-06	Разогревание битума в котлах емкостью 400 л

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-001-01 | 27-10-001-02 | 27-10-001-03 | 27-10-001-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 8,42 | 13,15 | 13,15 | 13,15 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -вспомогательный персонал; | % | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-001-05 | 27-10-001-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 13,15 | 13,15 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -вспомогательный персонал; | % | 10 20 | 10 20 |

Таблица КРЕР 27-10-002Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки

Измеритель: 100 т

Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа А плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:

27-10-002-01	2,5-2,9 т/м3

27-10-002-02	3 т/м3 и более

Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа Б плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:

27-10-002-03	2,5-2,9 т/м3

27-10-002-04	3 т/м3 и более

Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки типа В плотной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:

27-10-002-05	2,5-2,9 т/м3

27-10-002-06	3 т/м3 и более

Приготовление асфальтобетонной смеси плотной песчаной для горячей укладки:

27-10-002-07	типа Г

27-10-002-08	типа Д

Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки пористой из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:

27-10-002-09	2,5-2,9 т/м3

27-10-002-10	3 т/м3 и более

Приготовление асфальтобетонной смеси для горячей укладки высокопористой щебеночной из фракционного щебня (гравия) с плотностью каменных материалов:

27-10-002-11	2,5-2,9 т/м3

27-10-002-12	3 т/м3 и более

Приготовление асфальтобетонной смеси высокопористой песчаной для горячей укладки:

27-10-002-13	типа Г

27-10-002-14	типа Д

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-002-01 | 27-10-002-02 | 27-10-002-03 | 27-10-002-04 | 27-10-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -инженер дорожник; |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | -вспомогательный персонал. | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-002-06 | 27-10-002-07 | 27-10-002-08 | 27-10-002-09 | 27-10-002-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -инженер дорожник; |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | -вспомогательный персонал. | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-002-11 | 27-10-002-12 | 27-10-002-13 | 27-10-002-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 8,42 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -инженер дорожник; |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | -вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-10-003Приготовление полимерно-битумного вяжущего

Измеритель: 100 т

27-10-003-01	Приготовление полимерно-битумного вяжущего на основе дивинилстирольного термоэластопласта

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-003-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 49,69 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -вспомогательный персонал; | % | 10 |

Таблица КРЕР 27-10-004Приготовление полимерасфальтобетонных смесей

Измеритель: 100 т

Приготовление мелкозернистой плотной (с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более) смеси:

27-10-004-01	полимерасфальтобетонной

27-10-004-02	полимерасфальтобетонной с противогололедной добавкой «Грикол»

27-10-004-03	щебнемастичной асфальтобетонной

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-004-1 | 27-10-004-2 | 27-10-004-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-10-005Приготовление черного фракционного щебня

Измеритель: 100 т смеси

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня изверженных пород фракция щебня 20(25)-40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-01	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-02	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня тверженных пород фракция щебня 10(15)-20(25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-03	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-04	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня тверженных пород фракция щебня 3(5)-10(15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-05	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-06	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород фракция щебня 20(25)-40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-07	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-08	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород фракция щебня 10(15)-20(25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-09	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-10	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для горячей укладки из камня осадочных пород фракция щебня 3(5)-10(15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-11	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-12	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород фракция щебня 20(25)-40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-13	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-14	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород фракция щебня 10(15)-20(25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-15	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-16	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных пород фракция щебня 3(5)-10(15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-17	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-18	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород фракция щебня 20(25)-40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-19	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-20	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород фракция щебня 10(15)-20(25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-21	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-22	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня осадочных пород фракция щебня 3(5)-10(15) мм с применением битума плотностью каменных материалов.

27-10-005-23	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-24	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород фракция щебня 20(25)-40 мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-25	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-26	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород фракция щебня 10(15)-20(25) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-27	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-28	3 т/м3 и более

Приготовление черного фракционного щебня для холодной укладки из камня изверженных и осадочных пород фракция щебня 3(5)-10(15) мм с применением битума плотностью каменных материалов:

27-10-005-29	2,5-2,9 т/м3

27-10-005-30	3 т/м3 и более

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-005-01 | 27-10-005-02 | 27-10-005-03 | 27-10-005-04 | 27-10-005-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -инженер дорожник; |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | -вспомогательный персонал. | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-005-06 | 27-10-005-07 | 27-10-005-08 | 27-10-005-09 | 27-10-005-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41.. |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -инженер дорожник; |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | -вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-005-11 | 27-10-005-12 | 27-10-005-13 | 27-10-005-14 | 27-10-005-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 3,41 | 3,41 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -инженер дорожник; |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | -вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-005-16 | 27-10-005-17 | 27-10-005-18 | 27-10-005-19 | 27-10-005-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -инженер дорожник; |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | -вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-005-21 | 27-10-005-22 | 27-10-005-23 | 27-10-005-24 | 27-10-005-25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -инженер дорожник; |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | -вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-005-26 | 27-10-005-27 | 27-10-005-28 | 27-10-005-29 | 27-10-005-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -инженер дорожник; |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | -вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-10-006Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей

Измеритель: 100 м3 бетона

Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей классов (марок):

27-10-006-01	В 5 (М75)

27-10-006-02	В 7,5 (М 100)

27-10-006-03	В 10-12,5 (М150)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-006-01 | 27-10-006-02 | 27-10-006-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудазатраты: | час. | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
| 1.1 | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
| 2 | -вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-10-007Приготовление грунтовых смесей, обработанных вяжущими материалами, в установке, установленной в карьере

Измеритель: 100 м3 смеси (в рыхлом состоянии)

Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, цементогрунтовой из:

27-10-007-01	несвязных грунтов

27-10-007-02	крупнообломочных (грунтогравийных грунтов)

Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, битумо-грунтовой из:

27-10-007-03	несвязных грунтов

27-10-007-04	крупнообломочных (грунтогравийных грунтов)

Приготовление смеси в установке, установленной в карьере, из грунтов, обрабатываемых битумной эмульсией с цементом:

27-10-007-05	несвязных

27-10-007-06	крупнообломочных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-007-01 | 27-10-007-02 | 27-10-007-03 | 27-10-007-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудазатраты: | час. | 3,19 | 2,96 | 3,51 | 3,26 |
| 1.1 | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
| 2 | -вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-007-05 | 27-10-007-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудазатраты: | час. | 3,51 | 3,26 |
| 1.1 | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
| 2 | -вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-10-008Приготовление камня

Измеритель: 100 м3 колотого камня

Приготовление камня 6-ой группы:

27-10-008-01для мощения

27-10-008-02для укрепительных работ

Приготовление камня 7-ой группы:

27-10-008-01для мощения

27-10-008-02для укрепительных работ

Приготовление камня 8-11-ых групп:

27-10-008-01для мощения

27-10-008-02для укрепительных работ

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-008-01 | 27-10-008-02 | 27-10-008-03 | 27-10-008-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудазатраты: | час. | 25,23 | 14,28 | 29,81 | 17,69 |
| 1.1 | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
| 2 | -вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-008-05 | 27-10-008-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудазатраты: | час. | 34,48 | 21,19 |
| 1.1 | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
| 2 | -вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 |

Таблица КРЕР 27-10-009Приготовление органоминеральных и асфальтогранулобетонных смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen KMA-200

Измеритель: 100 т

Приготовление смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen KMA-200

27-10-009-01органоминеральной № 1

27-10-009-02 органоминеральной № 2

27-10-009-03 органоминеральной № 3

27-10-009-04асфальтогранулобетонной № 4

27-10-009-05асфальтогранулобетонной № 5

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-10-009-01 | 27-10-009-02 | 27-10-009-03 | 27-10-009-04 | 27-10-009-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудазатраты: | час. | 3,87 | 4,05 | 3,87 | 4,58 | 4,57 |
| 1.1 | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | -вспомогательный персонал; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

# Сборник 30. МОСТЫ И ТРУБЫ

# Раздел 1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

# МОСТОВ И ТРУБ

# Подраздел 1.1. ПОДУШКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ

Таблица КРЕР 30-01-001Устройство подушек под фундаменты

опор мостов

Измеритель: 100 м3 подушки

Устройство подушек под фундаменты опор мостов:

30-01-001-01 щебеночных

30-01-001-02 песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком

30-01-001-03 песчано-щебеночных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-001-01 | 30-01-001-02 | 30-01-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 13,63 | 11,95 | 16,86 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 10 5 | 10 10 10 5 | 10 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-01-002Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов

Измеритель: 100 м3 бетона

30 01 002 01 Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов методом вертикально перемещающейся трубы

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-002-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 99,11 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 5 5 |

Таблица КРЕР 30-01-003Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м2 по креплению

Измеритель: 100 м2 перекрытия

30-01-003-01 Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м2 по креплению

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-003-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 15,38 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 |

## Подраздел 1.2. ФУНДАМЕНТЫ ТРУБ И ОПОР МОСТОВ

Таблица КРЕР 30-01-009 Устройство сборных фундаментов труб и опор

мостов

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

30-01-009-01 Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов

| ШШифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-009-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 24,19 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 5 10 5 5 |

Таблица КРЕР 30-01-010 Устройство монолитных фундаментов труб и

опор мостов

Измеритель: 100 м3 бетона в деле

30-01-010-01 Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-010-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 111,85 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 5 5 5 5 |

### Таблица КРЕР 30-01-011 Установка арматурных сеток в монолитных

### фундаментах труб и опор мостов

### Измеритель: т арматуры

30-01-011-01 Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-011-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 6,55 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 5 - 5 5 |

### Таблица КРЕР 30 01 012 Устройство монолитного железобетонного

### ростверка под опоры эстакад,  мостов и путепроводов в

### деревометаллической опалубке

Измеритель: м3 бетона

30-01- 012-01 Устройство монолитного железобетонного ростверка под опоры эстакад, мостов и путепроводов в деревометаллической опалубке

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-012-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 1,86 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | - 10 5 5 |

## Подраздел 1.3. ОПОРЫ МОСТОВ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ

Таблица КРЕР 30-01-018 Сооружение сборных железобетонных

опор мостов

Измеритель: 100 м3 сборных конструкций

Сооружение сборных железобетонных опор мостов стоечных под дороги:

30-01-018-01 железные

30-01-018-02 автомобильные

30-01-018-03 Сооружение сборных железобетонных опор мостов сооружение сборных железобетонных опор-стенок мостов

Сооружение сборных железобетонных опор мостов из контурных блоков:

30-01-018-04 сборка блоков до 5 т

30-01-018-05 сборка блоков свыше 5 т

30-01-018-06 с заполнением ядра бетонными блоками

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-18-01 | 30-01-18-02 | 30-01-18-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 26,61 | 43,33 | 39,44 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 15 15 15 - | 15 15 15 - | 15 15 15 - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-18-04 | 30-01-18-05 | 30-01-18-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 20,66 | 28,77 | 11,88 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 15 15 15 - | 15 15 15 - | 15 15 15 - |

### Таблица КРЕР 30-01-019 Заполнение ядра опор из контурных блоков

### бетоном

Измеритель: 100 м3 бетона в деле

30-01-019-01 Заполнение ядра опор из контурных блоков бетоном

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-019-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 43,74 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 10 10 |

Таблица КРЕР 30-01-020 Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше

Измеритель: 100 и3 бетона в деле

Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше:

30-01-020-01 без облицовки

30-01-020-02 с одновременной облицовкой

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-020-01 | 30-01-020-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 67,99 | 58,07 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 10 5 | 10 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30 01 021 Сооружение монолитных бетонных опор мостов

при подаче бетона с плав средств

Измеритель: 100 м3 бетона в деле

Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона с плав средств:

30-01-021-01 без облицовки

30-01-021-02 с одновременной облицовкой

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-021-01 | 30-01-021-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 80,57 | 60,43 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 10 5 | 10 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-01-022 Армирование опор искусственных сооружений

Измеритель: т арматуры

30-01-022-01 Армирование опор искусственных сооружений

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-022-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 4,94 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 - - |

### Таблице КРЕР 30-01-023 Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведенной

### площадью поперечного сечения до 15 м.

Измеритель: м3 бетона

30-01-023-01 Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке п риведенной площадью поперечного сечения до 15 м2

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-023-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 3,51 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 5 5 |

Таблица КРЕР 30-01-024 Устройство из монолитного железобетона

подферменных площадок  прокладных рядов, крыльев устоев,

тротуарных консолей

Измеритель: 100 м3 железобетона в деле

Устройство из монолитного железобетона:

30-01-024-01 подферменных площадок и прокладных рядов на суше

30-01-024-02 подферменных площадок, укладываемых с плавсредств

30-01-024-03 крыльев устоев

30-01-024-04 тротуарных консолей

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-024-01 | 30-01-024-02 | 30-01-024-03 | 30-01-024-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 113,82 | 125,38 | 163,47 | 162,2 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 5 - | 10 10 5 - | 10 10 5 - | 10 10 5 - |

Таблица КРЕК 30-01-025 Установка сборных железобетонных конструкий  подферменников   ригелей на мостах под автомобильные и

железные дороги.

Измеритель: 100 м3 сборного железобетона

Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей:

30-01-025-01 одноблочных на мостах под автомобильные дороги

30-01-025-02 двухблочных на мостах под автомобильные дорог

30-01-025-03 на мостах под железные дорог

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-025-01 | 30-01-025-02 | 30-01-025-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 59,15 | 35,67 | 76,60 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 5 - | 10 10 5 - | 10 10 5 - |

Таблица КРЕР 30-01-026 Устройство облицовки опор мостов

Измеритель: 100 м2 облицовки

Устройство облицовки опор мостов:

30-01-026-01 массивной

30-01-026-02 навесной из камня

30-01-026-03 ледорезов

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-026-01 | 30-01-026-02 | 30-01-026-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 39,83 | 42,07 | 57,20 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 - |

Таблица КРЕР 30-01-027 Разборка кладки опор мостов и труб

Измеритель: 100 м3 кладки

Разборка кладки опор мостов и труб:

30-01-027-01 бетонной

30-01-027-02 железобетонной

30-01-027-03 При разборке кладки в русле реки добавлять к расценкам

30-01-027-01,30-01-027-02

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-01-027-01 | 30-01-027-02 | 30-01-027-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 51,98 | 132,37 | 11,91 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 5 10 5 - | 5 10 5 - | 5 10 5 - |

# Раздел 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ

# МОСТОВ

## Подраздел 2.1. ОПОРНЫЕ ЧАСТИ

Таблица КРЕР 30-02-001 Установка стальных опорных частей

пролетных строений мостов

Измеритель: опорная часть

Установка опорных частей пролетных строений мостов из

полимерных материалов, резины и фторопласта

30-02-001-01 тангенциальных

30-02-001-01 секторных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-02-001-01 | 30-02-001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,22 | 0,55 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 10 5 | 10 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-02-002 Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта

Измеритель: опорная часть

30-02-002-01 Установка опорных частей пролетных строений из полимерных материалов, резины и фторопласта

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-02-002-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,03 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 5 5 |

## Подраздел 2.2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ

## МОСТОВ ПОД ОДИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ

Таблица КРЕР 30-02-005 Установка на опоры железобетонных

пролетных строении мостов под один железнодорожный путь

Измеритель: пролетное строение

Установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов под один железнодорожный

путь длиной до:

30-02-005-01 6 м, стреловыми кранами

30-02-005-02 12 м, стреловыми кранами

30-02-005-03 18 м, консольными кранами

30-02-005-04 24 м, консольными кранами

30-02-005-05 34,3 м, консольными кранами

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-02-005-01 | 30-02-005-02 | 30-02-005-03 | 30-02-005-04 | 30-02-005-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 5,3 | 6,91 | 25,99 | 29,88 | 27,51 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 20 - | 10 10 20 - | 10 10 20 - | 10 10 20 - | 10 10 20 - |

Таблица КРЕР 30-02-006 Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами  пролетных строений мостов под один железнодорожный путь

Измеритель: пролетное строение

Установка на опоры мостов двумя спаренными стреловыми кранами пролетных строений мостов под один железнодорожный путь длиной до:

30-02-006-01 6 м

30-02-006-02 12 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-02-006-01 | 30-02-006-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 8,14 | 10,81 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 20 - | 10 10 20 - |

Таблица КРЕР 30-02-007 Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь

Измеритель: балка пролетного строения

30-02-007-01 Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-02-007-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 13,43 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 20 - |

## Подраздел 2.3. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХ

## МОСТОВ

Таблица КРЕР 30-02-014 Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов

Измеритель: балка пролетного строения

Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов длиной до:

30-02-014-01 24 м

30-02-014-02 33 м

30-02-014-03 42 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-02-014-01 | 30-02-014-02 | 30-02-014-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 8,67 | 13,50 | 17,45 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 10 5 | 10 10 10 5 | 10 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-02-015 Установка на опоры пролетных строений автодорожных мостов

Измеритель: балка пролетного строения

Установка на опоры пролетных строений автодорожных мостов длиной до:

30-02-015-01 9 м

30-02-015-02 15 м

30-02-015-03 18 м

Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до:

30-02-015-04 12 м

30-02-015-05 15 м

30-02-015-06 18 м

30-02-015-07 21 м

30-02-015-08 24 м

Установка на опоры автодорожных мостов консольно-шлюзовыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до:

30-02-015-09 18 м	'

30-02-015-10 21 м

30-02-015-11 24 м

30-02-015-12 33 м

30-02-015-13 42 м

Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами железобетонных пролетных строений балочных длиной до:

| 30-02-015-14 | 18 м |
| --- | --- |
| 30-02-015-15 | 21 м |
| 30-02-015-16 | 24 м |
| 30-02-015-17 | 33 м |
| 30-02-015-18 | 42 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-02-015-01 | 30-02-015-02 | 30-02- 015-03 | 30-02- 015-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,78 | 0,94 | 1,33 | 1,66 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 10 - | 10 10 10 - | 10 10 10 - | 10 10 10 - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-02-015-05 | 30-02-015-06 | 30-02- 015-07 | 30-02- 015-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 1,87 | 2,25 | 2,33 | 2,76 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 10 - | 10 10 10 - | 10 10 10 - | 10 10 10 - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-02- 015-09 | 30-02-015-10 | 30-02-015-11 | 30-02-015-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 5,27 | 5,64 | 5,88 | 10,27 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 10 - | 10 10 10 - | 10 10 10 - | 10 10 10 - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-02- 015-13 | 30-02-015-14 | 30-02-015-15 | 30-02-015-16 | 30-02-015-17 | 30-02-015-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 1,60 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 4,57 | 5,10 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 10 - | 10 10 10 - | 10 10 10 - | 10 10 10 - | 10 10 10 - | 10 10 10 - |

Таблица КРЕР 30-02-016 Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях

Измеритель: 100 м3 железобетонных конструкций пролетного строения

Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях под:

30-02-016-01 метропроезд

30-02-016-02 автопроезд

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-02-016-01 | 30-02-016-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 180,45 | 105,75 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 5 5 - | 10 5 5 - |

Таблица КРЕР 30-02-017 Навесная сборка железобетонных

пролетных строений мостов под автомобильную дорогу

Измеритель: 100 м3 сборного железобетона

30-02-017-01 Навесная сборка железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-02-017-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 58,33 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 20 10 20 - |

### Таблица КРЕР 30-02-018 Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке  железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу

Измеритель: т арматуры

30-02-018-01 Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке железобетонных пролетных  строений мостов под автомобильную дорогу

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-02-018-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 142,93 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 5 - - - |

Таблица КРЕР 30-02-019 Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных

пролетных строений

Измеритель: 100 т плашкоутов

30-02-019-01 Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-02-019-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 111,78 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 5 - 5 - |

Таблица КРЕР 30-02-020 Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных

Измеритель: 100 т неинвентарных элементов

30-02-020-01 Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных строений

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-02-020-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 65,61 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 5 - 10 - |

Таблица КРЕР 30-02-021 Перевозка на плаву и установка на опоры

металлических  пролетных  строений мостов

Измеритель: пролетные строение

Перевозка на плаву и установка на опоры металлических пролетных строений мостов длиной до:

30-02-021-01   88 м

30-02-021-02   110 м

30-02-021-03    158 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-02-021-01 | 30-02-021-02 | 30-02-021-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 93,35 | 102,04 | 114,71 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 20 - 10 - | 20 - 10 - | 20 - 10 - |

Таблица КРЕР 30 02 022 Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетныхстроений мостов

Измеритель: 100 м3 железобетонных пролетных строений

Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетных строений мостов массой:

30-02-022-01 до 800 т

30-02-022-02 свыше 800 т

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-02-022-01 | 30-02-022-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 31,22 | 15,38 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 20 - 10 - | 20 - 10 - |

## Подраздел 2.4. СООРУЖЕНИЕ НЕРАЗРЕЗНЫХ

## ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

## ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ

## ПЛИТНО-  РЕБРИСТОЙ КОНСТРУКЦИИ (ПРК)

Таблица КРЕР 30-02-030 Сборка и разборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных железобетонных пролетных    строений  автодорожных

мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК)

Измеритель: т подмостей

30-02-030-01 Сборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций

30-02-030-02 Разборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-02-030-01 | 30-02-030-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,78 | 0,07 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 30 - 10 - | 30 - 10 - |

Таблица КРЕР 30-02-031 Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся  подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК)

Измеритель: пролетное строение подмостей

30-02-031-01Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК) на расстояние до 80м.

30-02-031-02 На каждые дополнительные 10 м надвижки добавлять к 30-02-031-1

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-02-031-01 | 30-02-031-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 17,66 | 0,40 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 20 10 10 5 | 20 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-02-032 Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений  автодорожного моста плитно-ребристой   конструкции (ПРК)

Измеритель: 100 м3 сборного железобетона

30-02-032-01 Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений автодорожного моста плитно- ребристой конструкции (ПРК)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-02-032-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 17,83 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 20 - 10 5 |

Таблица КРЕР 30-02-033 Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК).

Измеритель: т арматуры

30-02-033-01 Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-02-033-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 7,99 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 5 - 5 5 |

# Раздел 3. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПУТЕПРОВОДЫ И

# ПЕШЕХОДНЫЕ  МОСТЫ

# Подраздел 3.1. ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ

# ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Таблица КРЕР 30-03-001 Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона  через железные дороги

Измеритель: 100 м3 сборного железобетона

Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги:

30-03-001-01 одностоечных

30-03-001-02 двухстоечных

30-03-001-03 многостоечных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-03-001-01 | 30-03-001-02 | 30-03-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 41,85 | 54,07 | 99,06 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 20 - 5 5 | 20 - 5 5 | 20 - 5 5 |

Таблица КРЕР 30-03-002 Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через

железные дороги

Измеритель: балка пролетного строения

Установка железобетонных пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через железные дороги длиной:

30-03-002-01 до 12 м

30-03-002-02 до 15 м

30-03-002-03 до 18 м

30-03-002-04 до 24 м

30-03-002-05 свыше 24 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-03-002-01 | 30-03-002-02 | 30-03-002-03 | 30-03-002-04 | 30-03-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 1,03 | 1,04 | 1,41 | 1,49 | 3,24 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 20 - 20 - | 20 - 20 - | 20 - 20 - | 20 - 20 - | 20 - 20 - |

# Подраздел 3.2. ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ

# ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

# ДОРОГИ

Таблица КРЕР 30-03-008Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную агрузку из сборного железобетона через

автомобильные дороги

Измеритель: 100 м3 сборного железобетона

Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона через автомобильные дороги:

30-03-008-01 одностоечных

30-03-008-02 двухстоечных

30-03-008-03 многостоечных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-03-008-01 | 30-03-008-02 | 30-03-008-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 15,43 | 14,78 | 28,65 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 15 10 5 5 | 15 10 5 5 | 15 10 5 5 |

# Подраздел 3.3. ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕ

# ДОРОГИ

Таблица КРЕР 30-03-012 Сооружение железобетонных конструкций опор и лестничных сходов пешеходных мостов через железные дороги

Измеритель: м3 сборных железобетонных конструкций

Сооружение железобетонных конструкций:

30-03-012-01 опор одностоечных

30-03-012-02 опор многостоечных

30-03-012-03 лестничных сходов на платформу

30-03-012-04 лестничных сходов на землю

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-03-012-01 | 30-03-012-02 | 30-03-012-03 | 30-03-012-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,33 | 0,49 | 0,72 | 0,57 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 20 5 5 5 | 20 5 5 5 | 20 5 5 5 | 20 5 5 5 |

Таблица КРЕР 30-03-013 Установка железобетонных пролетных

строений пешеходных мостовчерез железные дороги

Измеритель: пролетное строение

Установка железобетонных пролетных строений пешеходных мостов через железные дороги длиной до:

30-03-013-01  12 м;

30-03-013-02   15м;

30-03-013-03   18м;

30-03-013-04   24м;

30-03-013-05   27 м.

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-03-013-01 | 30-03-013-02 | 30-03-013-03 | 30-03-013-04 | 30-03-013-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 3,69 | 3,74 | 4,53 | 4,68 | 5,76 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 20 - 15 - | 20 - 15 - | 20 - 15 - | 20 - 15 - | 20 - 15 - |

Раздел 4. СТАЛЬНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ

Таблица КРЕР 30-04-001 Установка кранами стальных пролетных строений мостов

Измеритель: пролетное строение

Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной:

30-04-001-01 до 12 м (пакетные однопролетные)

30-04-001-02 до 30 м

30-04-001-03 свыше 30 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-04-001-01 | 30-04-001-02 | 30-04-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 2,56 | 20,97 | 42,24 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 - 20 - | 10 - 20 - | 10 - 20 - |

Таблица КРЕР 30-04-002 Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом

Измеритель: т пролетного строения

30-04-002-01 до 66 м;

30-04-002-02 до 88 м;

30-04-002-03 до 110 м;

30-04-002-04 свыше 110 м.

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-04-002-01 | 30-04-002-02 | 30-04-002-03 | 30-04-002-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 1,99 | 1,78 | 1,71 | 1,60 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 20 - 20 - | 20 - 20 - | 20 - 20 - | 20 - 20 - |

Таблица КРЕР 30-04-003 Продольная передвижка однопутных

стальных пролетных строений мостов по готовому основанию

Измеритель: пролетное строение

Продольная передвижка однопутных стальных пролетных строений мостов по готовому основанию расчетным пролетом до:

55 м, расстояние передвижки до 60 м 70 м, расстояние передвижки до 90 м 80 м, расстояние передвижки до 90 м 90 м, расстояние передвижки до 120 м 110 м, расстояние передвижки до 150 м

Добавлять на каждые дополнительные 10 м передвижки к расценке:30-04-003-1, 30-04-003-2,30-04-003-3, 30-04-003-4,

30-04-003-05;

30-04-003-01

30-04-003-02

30-04-003-03

30-04-003-04

30-04-003-05

30-04-003-06

30-04-003-07

30-04-003-08

30-04-003-09

30-04-003-10

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-04-003-01 | 30-04-003-02 | 30-04-003-03 | 30-04-003-04 | 30-04-003-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 120,41 | 146,51 | 127,56 | 158,49 | 226,95 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 20 - | 10 10 20 - | 10 10 20 - | 10 10 20 - | 10 10 20 - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-04-003-06 | 30-04-003-07 | 30-04-003-08 | 30-04-003-09 | 30-04-003-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 4,11 | 4,85 | 4,85 | 6,42 | 7,38 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 20 - | 10 10 20 - | 10 10 20 - | 10 10 20 - | 10 10 20 - |

Таблица КРЕР 30-04-004 Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м

Измеритель: пролетное строение

Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м расчетным пролетом длиной до:

30-04-004-01       80м

30-04-004-02      110м

30-04-004-03      160м

Добавлять на каждые дополнительные 10 м передвижки к расценке:

30-04-004-04   30-04-004-1

30-04-004-05   30-04-004-2

30-04-004-06   30-04-004-3

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-04-004-01 | 30-04-004-02 | 30-04-004-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 28,36 | 3,16 | 51,35 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 20 - | 10 10 20 - | 10 10 20 - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-04-004-04 | 30-04-004-05 | 30-04-004-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 5,77 | 6,84 | 8,39 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 20 - | 10 10 20 - | 10 10 20 - |

Таблица КРЕР 30-04-005 Подъем стальных пролетных строений мостов

Измеритель: м подъема пролетного строения

Подъем стальных пролетных строений мостов длиной:

30-04-005-01 до 88 м

30-04-005-02 свыше 88 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-04-005-01 | 30-04-005-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 16,92 | 14,11 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 5 15 - | 10 5 15 - |

Таблица КРЕР 30-04-006 Опускание стальных пролетных строений

мостов

Измеритель: м опускания стального пролетного строения

Опускание стальных пролетных строений мостов длиной:

30-04-006-01 до 88 м

30-04-006-02 свыше 88 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-04-006-01 | 30-04-006-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 13,23 | 13,51 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 5 15 - | 10 5 15 - |

Таблица КРЕР 30-04-007 Укрупнительная сборка ортотропных плит

Измеритель: т металлоконструкций

30-04-007-01 Укрупнительная сборка ортотропных плит

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-04-007-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 4,93 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 5 - 5 - |

Таблица КРЕР 30-04-008 Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений

моста (на подмостях)

Измеритель: т металлоконструкций

30-04-008-01 Конвейерно-тыловая сборка пролетных строений моста (на подмостях)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-04-008-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,21 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 15 - 10 - |

Таблица КРЕР 30-04-009 Надвижка пролетного строения моста методом

скольжения

Измеритель: 10000 т-м

30-04-ОО9-01 Надвижка пролетного строения моста методом скольжения с места сборки в первый пролет (до постоянной опоры)

30-04-009-02 Добавлять на каждый последующий 1 м после первого пролета к расценке 30-04-009-1

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-04-009-01 | 30-04-009-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 81,77 | 22,32 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; | % | 10 - 5 | 10 - 5 |

## Раздел 6. ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ

Таблица КРЕР 30-06-001 Устройство деревянных опор

Измеритель: м3 лесоматериала в деле

Устройство деревянных опор длиной до Юм, однорядных из:

30-06-001-01 бревен

30-06-001-02 брусьев

Устройство деревянных опор длиной до 40 м,

30-06-001-03 двухрядных из бревен

30-06-001-04 двухрядных из брусьев

30-06-001-05 рамных из бревен

30-06-001-06 рамных из брусьев

Устройство деревянных опор длиной более 40 м, рамных из: 30-06-001-07 бревен 30-06-001-08 брусьев

Устройство деревянных опор ряжевых из:

30-06-001-09 бревен

30-06-001-10 брусьев

Устройство деревянных опор шатровых ледорезов:

30-06-001-11 бревен

30-06-001-12 брусьев

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-06-001-01 | 30-06-001-02 | 30-06-001-03 | 30-06-001-04 | 30-06-001-05 | 30-06-001-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 5,43 | 5,96 | 6,85 | 5,71 | 6,13 | 4,46 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 5 10 - | 10 5 10 - | 10 5 10 - | 10 5 10 - | 10 5 10 - | 10 5 10 - |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-06-001-07 | 30-06-001-08 | 30-06-001-09 | 30-06-001-10 | 30-06-001-11 | 30-06-001-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 5,49 | 6,02 | 5,35 | 4,46 | 5,49 | 6,02 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 5 10 - | 10 5 10 - | 10 5 10 - | 10 5 10 - | 10 5 10 - | 10 5 10 - |

Таблица КРЕР 30-06-002 Устройство деревянных пролетных строений мостов

Измеритель: м3 лесоматериала в деле

Устройство деревянных пролетных строений мостов под железную дорогу из:

30-06-002-01 бревен

30-06-002-02 брусьев

Устройство деревянных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу:

30-06-002-03 из бревен

30-06-002-04 из брусьев

30-06-002-05 с дощато-гвоздевыми фермами

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-06-002-01 | 30-06-002-02 | 30-06-002-03 | 30-06-002-04 | 30-06-002-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 6,2 | 5,48 | 5,0 | 4,8 | 5,01 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 5 10 - | 10 5 10 - | 10 5 10 - | 10 5 10 - | 10 5 10 - |

Раздел 7. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ (ОСНОВАНИЯХ) И ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ

Подраздел 1.1. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КРУГЛЫЕПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Таблица КРЕР 30 07 001 Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м3 железобетонных блоков

Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб

под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб до:

30-07-001-01-1 м

30-07-001-02-2 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 30-07-001-01 | 30-07-001-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,14 | 0,11 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-07-002Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под  насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м3 железобетона звеньев

Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями  железных и автомобильных дорог отверстием труб:

30-07-002-01       0,5 м, высота насыпи до         0/0,9 м

30-07-002-02        0,75 м, высота насыпи до     0/1,35 м

30-07-002-03      1 м, высота насыпи до             3/4 м

30-07-002-04       1 м, высота насыпи до            6/7 м

30-07-002-05      1,25 м, высота насыпи до       3/4 м 3

30-07-002-06       1,25 м, высота насыпи до       7/8 м

30-07-002-07       1,25 м, высота насыпи до       19/20 м

30-07-002-08       1,5 м, высота насыпи до          3/3 м

30-07-002-09       1,5 м, высота насыпи до          8/9 м

30-07-002-10       1,5 м, высота насыпи до         19/20 м

30-07-002-11       2 м, высота насыпи до              3/5 м

30-07-002-12      2 м, высота насыпи до              8/8 м

30-07-002-13       2 м, высота насыпи до             19/20 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-002-01 | 30-07-002-02 | 30-07-002-03 | 30-07-002-04 | 30-07-002-05 | 30-07-002-06 | 30-07-002-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,92 | 0,67 | 0,69 | 0,57 | 0,62 | 0,34 | 0,26 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-002-08 | 30-07-002-09 | 30-07-002-10 | 30-07-002-11 | 30-07-002-12 | 30-07-002-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,32 | 0,28 | 0,20 | 0,27 | 0,22 | 0,18 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-07-003 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и

автомобильных дорог

Измеритель: м3 железобетона звеньев

Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб:

30-07-003-01	0,5 м, высота насыпи до      0/0,9 м

30-07-003-02	0,75 м, высота насыпи до    0/1,35 м

30-07-003-03	1 м, высота насыпи до        3/4 м

30-07-003-04	1 м, высота насыпи до        6/7 м

30-07-003-05	1,25 м, высота насыпи до    3/4 м

30-07-003-06	1,25 м, высота насыпи до    7/8 м

30-07-003-07	1,25 м, высота насыпи до     19/20 м

30-07-003-08	1,5 м, высота насыпи до        3/3 м

30-07-003-09	1,5 м, высота насыпи до        8/9 м

30-07-003-10	1,5 м, высота насыпи до       19/20 м

30-07-003-11	2 м, высота насыпи до            3/5 м

30-07-003-12	2 м, высота насыпи до            8/8 м

30-07-003-13	2 м, высота насыпи до           19/20 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-003-01 | 30-07-003-02 | 30-07-003-03 | 30-07-003-04 | 30-07-003-05 | 30-07-003-06 | 30-07-003-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,93 | 0,70 | 0,58 | 0,48 | 0,47 | 0,40 | 0,40 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-003-08 | 30-07-003-09 | 30-07-003-10 | 30-07-003-11 | 30-07-003-12 | 30-07-003-13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,40 | 0,35 | 0,24 | 0,33 | 0,26 | 0,21 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-07-004 Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м3 железобетона звеньев

Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб:

30-07-004-01    2x0,75 м, высота насыпи до      0/1,35 м

30-07-004-02    2x1 м, высота насыпи до           3/4 м

30-07-004-03    2x1 м, высота насыпи до           6/7 м

30-07-004-04   2x1,25 м, высота насыпи до      3/3 м

30-07-004-05   2x1,25 м, высота насыпи до      7/8 м

30-07-004-06   2x1,25 м, высота насыпи до      19/20 м

30-07-004-07    2x1,5 м, высота насыпи до         3/3 м

30-07-004-08    2x1,5 м, высота насыпи до        8/9 м

30-07-004-09   2x1,5 м, высота насыпи до        19/20 м

30-07-004-10   2x2 м, высота насыпи до           8/9 м

30-07-004-11    2x2м м, высота насыпи до        19/20 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-004-01 | 30-07-004-02 | 30-07-004-03 | 30-07-004-04 | 30-07-004-05 | 30-07-004-06 | 30-07-004-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,98 | 1,11 | 0,93 | 1,01 | 0,86 | 0,59 | 0,97 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-004-08 | 30-07-004-09 | 30-07-004-10 | 30-07-004-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,84 | 0,52 | 0,98 | 0,59 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-07-005 Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных  железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м3 железобетона звеньев

Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб:

30-07-005-01     2x0,75 м, высота насыпи до     0/1,35 м

30-07-005-02     2x1 м, высота насыпи до         3/4 м

30-07-005-03     2x1 м, высота насыпи до         6/7 м

30-07-005-04     2x1,25 м, высота насыпи до    3/3 м

30-07-005-05     2x1,25 м, высота насыпи до    7/8 м

30-07-005-06     2x1,25 м, высота насыпи до    19/20 м

30-07-005-07     2x1,5 м, высота насыпи до      3/3 м

30-07-005-08    2x1,5 м, высота насыпи до       8/9 м

30-07-005-09    2x1,5 м, высота насыпи до       19/20 м

30-07-005-10    2x2 м, высота насыпи до          8/9 м

30-07-005-11    2x2 м, высота насыпи до         19/20 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-005-01 | 30-07-005-02 | 30-07-005-03 | 30-07-005-04 | 30-07-005-05 | 30-07-005-06 | 30-07-005-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 1,03 | 1,19 | 0,99 | 1,09 | 0,93 | 0,64 | 1,04 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-005-08 | 30-07-005-09 | 30-07-005-10 | 30-07-005-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,91 | 0,57 | 1,05 | 0,63 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-07-006 Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных  круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м3 железобетона звеньев

Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями  железных и автомобильных дорог отверстием труб:

30-07-006-01      3x0,75 м, высота насыпи до   0/1,35 м

30-07-006-02      3x1 м, высота насыпи до       3/4 м

30-07-006-03     3x1 м, высота насыпи до        6/7 м

30-07-006-04     3x1,25 м, высота насыпи до   3/3 м

30-07-006-05     3x1,25 м, высота насыпи до  7/8 м

30-07-006-06     3x1,25 м, высота насыпи до  19/20 м

30-07-006-07     3x1,5 м, высота насыпи до    3/3 м

30-07-006-08     3x1,5 м, высота насыпи до    8/9 м

30-07-006-09     3x1,5 м, высота насыпи до   19/20 м

30-07-006-10     3x2 м, высота насыпи до      3/5 м

30-07-006-11     3x2 м, высота насыпи до      8/8 м

30-07-006-12     3x2 м, высота насыпи до      19/20 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-006-01 | 30-07-006-02 | 30-07-006-03 | 30-07-006-04 | 30-07-006-05 | 30-07-006-06 | 30-07-006-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 1,13 | 1,37 | 1,10 | 1,25 | 1,08 | 0,75 | 1,21 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; -вспомогательный перснал; | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-006-08 | 30-07-006-09 | 30-07-006-10 | 30-07-006-11 | 30-07-006-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 1,02 | 0,66 | 1,29 | 0,94 | 0,76 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-07-007 Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и

автомобильныхдорог

Измеритель: м3 железобетона звеньев

Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог отверстием труб:

30-07-007-01       3x0,75 м, высота насыпи до        0/1,35 м

30-07-007-02      3x1 м, высота насыпи до             3/4 м

30-07-007-03      3x1 м, высота насыпи до              6/7 м

30-07-007-04     3x1,25 м, высота насыпи до         3/3 м

30-07-007-05      3x1,25 м, высота насыпи до         7/8 м

30-07-007-06     3x1,25 м* высота насыпи до      19/20 м

30-07-007-07     3x1,5 м, высота насыпи до            3/3 м

30-07-007-08    3x1,5 м, высота насыпи до            8/9 м

30-07-007-09     3x1,5 м, высота насыпи до           19/20 м

30-07-007-10     3x2 м, высота насыпи до               3/5 м

30-07-007-11    3x2 м, высота насыпи до                8/8 м

30-07-007-12    3x2 м, высота насыпи до                19/20 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-007-01 | 30-07-007-02 | 30-07-007-03 | 30-07-007-04 | 30-07-007-05 | 30-07-007-06 | 30-07-007-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 1,15 | 0,8 | 1,29 | 1,10 | 1,15 | 0,8 | 1,29 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: -инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-007-08 | 30-07-007-09 | 30-07-007-10 | 30-07-007-11 | 30-07-007-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 1,10 | 0,7 | 1,37 | 1,0 | 0,81 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

# Подраздел 7.2. ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО

# МЕТАЛЛА

Таблица КРЕР 30-07-010 Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные  трубы из гофрированного металла

Измеритель: м3 подготовки

30-07- 010-01 Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-010-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,46 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | % | 10 10 - |

Таблица КРЕР 30-07-011 Укладка водопропускных труб из гофрированного

металла

Измеритель: м одноочковой трубы

Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром:

30-07-011-01 1,5 м

30-07-011-02 2 м

30-07-011-03 Зм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-011-01 | 30-07-011-02 | 30-07-011-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,91 | 1,42 | 2,0 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | % | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 |

# Подраздел 7.3. ОГОЛОВКИ КРУГЛЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ

Таблица КРЕР 30-07-014 Сооружение оголовков круглых водопропускных труб

Измеритель: м3 сборных конструкций

Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием:

| 30-07-014-01 |  | 0,5 м |
| --- | --- | --- |
| 30-07-014-02 |  | 0,75 м |
| 30-07-014-03 |  | 1-2 м |
| 30-07-014-04 |  | 2x0,75 м |
| 30-07-014-05 |  | 2x1 м |
| 30-07-014-06 |  | 2х (1,25-2) м |
| 30-07-014-07 |  | 3x0,75 м |
| 30-07-014-08 |  | 3x1 м |
| 30-07-014-09 |  | 3x1,25 м |
| 30-07-014-10 |  | Зх (1,5-2) м |
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат |  |  | Ед. изм. | 30-07-014-01 | 30-07-014-02 | 30-07-014-03 | 30-07-014-04 | 30-07-014-05 |
|  | Трудозатраты |  |  | час | 0,49 | 0,32 | 0,42 | 0,38 | 0,57 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. |  |  | % | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-014-06 | 30-07-014-07 | 30-07-014-08 | 30-07-014-09 | 30-07-014-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,61 | 0,30 | 0,70 | 0,68 | 0,72 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | % | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 |

Таблица КРЕР 30-07-015 Сооружение оголовков удлиняемых круглых

водопропускных труб

Измеритель: м3 сборных конструкций

Сооружение оголовков удлиняемых круглых водопропускных труб двухочковых отверстием:

30-07-015-01     0,5 м

30-07-015-02     0,75 м

30-07-015-03     1-2 м

30-07-015-04     2x0,75 м

30-07-015-05     2x1 м

30-07-015-06     2х (1,25-2) м

30-07-015-07     3x0,75 м

30-07-015-08     3x1 м

30-07-015-09     3x1,25 м

30-07-015-10     Зх (1,5-2) м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-015-01 | 30-07-015-02 | 30-07-015-03 | 30-07-015-04 | 30-07-015-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,57 | 0,37 | 0,45 | 0,45 | 0,61 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | % | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-015-06 | 30-07-015-07 | 30-07-015-08 | 30-07-015-09 | 30-07-015-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,64 | 0,33 | 0,73 | 0,71 | 0,75 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | % | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 |

Подраздел 7.4. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Таблица КРЕР 30-07-018 Укладка звеньев одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и

автомобильных дорог

Измеритель: м3 железобетона плит (норма 01);

м3  железобетона звеньев (нормы 02-18)

30-07-018-01 Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных труб

Укладка звеньев одноочковых и двухочковых труб (на железных дорогах/на

автомобильных  дорогах) отверстием:

30-07-018-02    1,0 м, высота насыпи до       7/7 м

30-07-018-03    1,0 м, высота насыпи до      19/19 м

30-07-018-04    1,25 м, высота насыпи до    7/7 м

30-07-018-05    1,25 м, высота насыпи до    19/19 м

30-07-018-06    1,5 м, высота насыпи до      3,5/3,5 м

30-07-018-07    1,5 м, высота насыпи до     9/9 м

30-07-018-08    1,5 м,-высота насыпи до    19/19 м

30-07-018-09    2 м, высота насыпи до       3,5/5 м

30-07-018-10    2 м, высота насыпи до       9/10 м

30-07-018-11    2 м, высота насыпи до       19/20 м

30-07-018-12    2,5 м, высота насыпи до    3,5/5 м

30-07-018-13    2,5 м, высота насыпи до    9/10 м

30-07-018-14   2,5 м, высота насыпи до     19/20 м

30-07-018-15   3 м, высота насыпи до         9/10 м

30-07-018-16   3 м, высота насыпи до        19/20 м

30-07-018-17   4 м, высота насыпи до         9/10 м

30-07-018-18   4 м, высота насыпи до        19/20 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-018-01 | 30-07-018-02 | 30-07-018-03 | 30-07-018-04 | 30-07-018-05 | 30-07-018-06 | 30-07-018-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 2,86 | 0,38 | 0,33 | 0,34 | 0,29 | 0,32 | 0,28 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | % | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-018-08 | 30-07-018-09 | 30-07-018-10 | 30-07-018-11 | 30-07-018-12 | 30-07-018-13 | 30-07-018-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,23 | 0,30 | 0,25 | 0,19 | 0,26 | 0,21 | 0,16 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | % | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-018-15 | 30-07-018-16 | 30-07-018-17 | 30-07-018-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,17 | 0,14 | 0,16 | 0,13 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | % | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 | 10 5 10 5 |

Таблица КРЕР 30-07-019 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м3 железобетона плит (норма 01);

м3 железобетона звеньев (нормы 02-18)

30-07-019-01 Укладка плит под звенья прямоугольных труб

Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых труб (на железных дорогах/на автомобильных дорогах) отверстием:

30-07-019-02      1,0 м, высота насыпи до      7/7 м

30-07-019-03      1,0 м, высота насыпи до      19/19 м

30-07-019-04      1,25 м, высота насыпи до    7/7 м

30-07-019-05      1,25 м, высота насыпи до    19/19 м

30-07-019-06      1,5 м, высота насыпи до      3,5/3,5 м

30-07-019-07      1,5 м, высота насыпи до      9/9 м

30-07-019-08      1,5 м, высота насыпи до     19/19 м

30-07-019-09      2,0 м, высота насыпи до     3,5/5 м

30-07-019-10      2,0 м, высота насыпи до     9/10 м

30-07-019-11      2,0 м, высота насыпи до      19/20 м

30-07-019-12      2,5 м, высота насыпи до     3,5/5 м

30-07-019-13      2,5 м, высота насыпи до     9/10 м

30-07-019-14      2,5 м, высота насыпи до     19/20 м

30-07-019-15      3,0 м, высота насыпи до     9/10 м

30-07-019-16      3,0 м, высота насыпи до     19/20 м

30-07-019-17      4,0 м, высота насыпи до     9/10 м

30-07-019-18      4,0 м, высота насыпи до     19/20 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-019-01 | 30-07-019-02 | 30-07-019-03 | 30-07-019-04 | 30-07-019-05 | 30-07-019-06 | 30-07-019-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 3,47 | 0,49 | 0,43 | 0,44 | 0,38 | 0,41 | 0,36 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | % | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-019-08 | 30-07-019-09 | 30-07-019-10 | 30-07-019-11 | 30-07-019-12 | 30-07-019-13 | 30-07-019-14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,30 | 0,39 | 0,33 | 0,25 | 0,34 | 0,27 | 0,21 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | % | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-019-15 | 30-07-019-16 | 30-07-019-17 | 30-07-019-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 0,16 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | % | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 |

Таблица КРЕР 30-07-020 Сооружение оголовков одноочковых и двух очковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м3 железобетонных конструкций

Сооружение оголовков одноочковых двух очковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, входных отверстием труб до:

30-07-020-01     1,25 м

30-07-020-02     2 м

30-07-020-03     2,5 м

Сооружение оголовков одноочковых двух очковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, выходных отверстием труб до:

30-07-020-04     1,25 м

30-07-020-05     2 м

30-07-020-06     2,5 м

30-07-020-07   Сооружение оголовков одноочковых и двух очковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, входных и выходных отверстием труб, до 3-4 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-020-01 | 30-07-020-02 | 30-07-020-03 | 30-07-020-04 | 30-07-020-05 | 30-07-020-06 | 30-07-020-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,24 | 0,21 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,22 | 0,19 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. |  | 15 10 5 | 15 10 5 | 15 10 5 | 15 10 5 | 15 10 5 | 15 10 5 | 15 10 5 |

Таблица КРЕР 30-07-021 Сооружение оголовков, удлиняемых одноочковых и двух очковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог.

Измеритель: м3 железобетонных конструкций

Сооружение оголовков удлиняемых одноочковых и двух очковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог:

30-07-021-01 входных отверстием труб до 1,25 м

30-07-021-02 входных отверстием труб до 2 м

30-07-021-03 входных отверстием труб до 2,5 м

30-07-021-04 выходных отверстием труб до 1,25 м

30-07-021-05 выходных отверстием труб до 2 м

30-07-021-06 выходных отверстием труб до 2,5 м

30-07-021-07 входных и выходных отверстием труб до 3-4 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-021-01 | 30-07-021-02 | 30-07-021-03 | 30-07-021-04 | 30-07-021-05 | 30-07-021-06 | 30-07-021-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,26 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,25 | 0,21 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

Подраздел 7.5. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ БЕТОННЫЕ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Таблица КРЕР 30-07-024 Укладка звеньев, установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м3 сборных конструкций

Установка блоков стенок одноочковых водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб до:

30-07-024-01 3 м

30-07-024-02 6 м

Установка блоков стенок двухочковых водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб до:

30-07-024-03 3 м

30-07-024-04 6 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-024-01 | 30-07-024-02 | 30-07-024-03 | 30-07-024-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,35 | 0,56 | 0,38 | 0,46 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | % | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-07-025 Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и

автомобильных дорог

Измеритель: м3 сборных конструкций

Установка блоков стенок одноочковых водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и   оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб до:

30-07-025-01    3 м

30-07-025-02    6 м

Установка блоков стенок двухочковых водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием труб до:

30-07-025-03 3 м

30-07-025-04 6 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-025-01 | 30-07-025-02 | 30-07-025-03 | 30-07-025-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,44 | 0,70 | 0,48 | 0,57 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 | 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30-07-026 Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог

Измеритель: м3 сборных конструкций

Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстием до:

30-07-026-01   3 м

30-07-026-02   6 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-026-01 | 30-07-026-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,30 | 0,13 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. |  | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

Таблица КРЕР 30- 07-027 Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями железных и

автомобильных дорог

Измеритель: м3 сборных конструкций

Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых  труб под насыпями труб отверстием до:

30-07-027-01      3 м

30-07-027-02      б м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-027-01 | 30-07-027-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 0,33 | 0,14 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. |  | 5 10 10 5 | 5 10 10 5 |

# Подраздел 7.6. ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ

Таблица КРЕР 30-07-030 Устройство железобетонных водоотводных лотков

Измеритель: 100 м лотка

Устройство железобетонных водоотводных лотков междушпальных глубиной до:

30-07-030-01 0,35 м

30-07-030-02 0,5 м

30-07-030-03 0,7 м

Устройство железобетонных водоотводных лотков междупутных глубиной до:

30-07-030-04 0,75 м

30-07-030-05 1,25 м

30-07-030-06 1,5 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-07-030-01 | 30-07-030-02 | 30-07-030-03 | 30-07-030-04 | 30-07-030-05 | 30-07-030-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 10,26 | 11,99 | 19,92 | 26,65 | 45,2 | 55,61 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. |  | 20 15 5 | 20 15 5 | 20 15 5 | 20 15 5 | 20 15 5 | 20 15 5 |

Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 8.1. ПЕРИЛА НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ

Таблица КРЕР 30-08-001 Установка стальных сварных перил на

мостах и путепроводах

Измеритель: т перил

30-08-001-01 Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-001-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 31,94 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник. |  | 10 |

Таблица КРЕР 30-08-002 Установка железобетонных сборных перил на

мостах  и путепроводах

Измеритель: м3 перил

30-08-002-01 Установка железобетонных сборных перил на мостах и путепроводах

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-002-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 8,99 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник. |  | 10 |

Таблица КРЕР 30-08-003 Установка деревянных перил на мостах и

путепроводах

Измеритель: 100 м перил

Установка деревянных перил на мостах и путепроводах:

30-08-003-01   без укладки дополнительных поперечин

30-08-003-02 с укладкой дополнительных поперечин

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-003-01 | 30-08-003-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 27,56 | 105,92 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник. |  | 10 | 10 |

Подраздел 8.2. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ

Таблица КРЕР 30-08-006 Устройство лестничных сходов на откосах насыпей и

выемок

Измеритель: м3 сборных железобетонных конструкций

Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 5 м, шириной лестничных маршей:

30-08-006-01            до 1 м

30-08-006-02            до 1,5 м

30-08-006-03      свыше 1,5 м

Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 7 м, шириной лестничных маршей до:

30-08-006-04        до 1 м

30-08-006-05        до 1,5 м

30-08-006-06    свыше 1,5 м

Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 9 м, шириной лестничных маршей до:

30-08-006-07            до 1 м

30-08-006-08            до 1,5 м

30-08-006-09     свыше 1,5 м

Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 12 м, шириной лестничных маршей:

30-08-006-10 до 1 м

30-08-006-11 до 1,5 м

30-08-006-12 свыше 1,5 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-006-01 | 30-08-006-02 | 30-08-006-03 | 30-08-006-04 | 30-08-006-05 | 30-08-006-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 1,64 | 1,52 | 1,02 | 1,59 | 1,37 | 0,98 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник. |  | 10 5 | 10 5 | 10 5 | 10 5 | 10 5 | 10 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-006-07 | 30-08-006-08 | 30-08-006-09 | 30-08-006-10 | 30-08-006-11 | 30-08-006-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 1,54 | 1,32 | 0,97 | 1,41 | 1,21 | 0,87 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник. |  | 10 5 | 10 5 | 10 5 | 10 5 | 10 5 | 10 5 |

Подраздел 8.3. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ

Таблица КРЕР 30-08-008 Устройство подпорных стенок

Измеритель: м3

Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных:

30-08-008-01 ряжевых

30-08-008-02 уголковых

30-08-008-03 заборных

Устройство подпорных стенок из сборных блоков бетонных при высоте насыпи:

30-08-008-04 до 6 м

30-08-008-05 свыше 6 м

30-08-008-06 Устройство подпорных стенок монолитных железобетонных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-008-01 | 30-08-008-02 | 30-08-008-03 | 30-08-008-04 | 30-08-008-05 | 30-08-008-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 2,1 | 0,63 | 1,21 | 0,30 | 0,25 | 3,44 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 | 10 5 5 |

Таблица КРЕР 30-08-009. Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом

Измеритель: м3 бетона

30-08-009-01 Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-009-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 2,11 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | 10 5 5 | 10 5 5 |

Подраздел 8.4 Устройство сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью

Таблица КРЕР 30-08-012 Укладка переходных плит

Измеритель: м3 железобетонных конструкций

Укладка переходных плит сборно-монолитных, длиной

30-08-012-01 до 5 м;

30-08-012-02 до 7 м;

30-08-012-03 свыше 7 м.

Укладка переходных плит сборных, длиной:

30-08-012-04 до 5м;

30-08-012-05 до 7м;

30-08-012-06 свыше 7 м.

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-012-01 | 30-08-012-02 | 30-08-012-03 | 30-08-012-04 | 30-08-012-05 | 30-08-012-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 1,17 | 1,08 | 1,10 | 0,59 | 0,52 | 0,36 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | % | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 | 5 10 5 5 |

Подраздел 8.5. Тротуары на мостах и путепроводах под автомобильные дороги

Таблица КРЕР 30-08-018 Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги

Измеритель: 100м3 сборных конструкций

30-08-018-01 Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-018-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 68,83 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. |  | 10 5 5 |

Подраздел 8.6. Смотровые приспособления

Таблица КРЕР 30-08-021 Устройство смотровых приспособлений для

пролетных строений

Измеритель: т смотровые приспособления

Устройство смотровых приспособлений для пролетных строений:

30-08-021-01 стальных;

30-08-021-02 железобетонных.

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-021-01 | 30-08-021-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 6,22 | 3,30 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф. |  | 5 10 10 | 5 10 10 |

Подраздел 8.7. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ, ОПОР МОСТОВ И ТРУБ

Таблица КРЕР 30-08-023 Устройство гидроизоляции проезжей части мостов под железную дорогу, опоры мостов и труб

Измеритель:100 м2 изолируемой поверхности (нормы 01-06); 100 м2 (норма 07)

Устройство гидроизоляции проезжей части мостов, опор мостов и труб:

30-08-023-01 проезжей части мостов

30-08-023-02 склеечной (2 слоя)

30-08-023-03 обмазочной битумной мастикой двухслойной

30-08-023-04 обмазочной битумной мастикой дополнительный слой

30-08-023-05 обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной

30-08-023-06 обмазочной эпоксидной мастикой дополнительный слой

30-08-023-07 битумно-латексными эмульсионными мастиками 'FLEXIGUM-HP' толщиной 3 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-023-01 | 30-08-023-02 | 30-08-023-03 | 30-08-023-04 | 30-08-023-05 | 30-08-023-06 | 30-08-023-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 137,47 | 42,02 | 15,63 | 6,06 | 7,75 | 3,83 | 2,22 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | % | 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 5 |

Таблица КРЕР 30 08 024 Устройство гидроизоляции «Зика» ортотропной плиты

металлического моста

Измеритель: 100 мг поверхности

30-08-024-01 Устройство гидроизоляции "Зика" ортотропной плиты металлического моста

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-024-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 170,35 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | % | 10 - 5 |

Таблица КРЕР 30-08-025 Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей

части на мостах под автомобильные дороги

Измеритель:100 м2 изолируемой поверхности

Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжей части на мостах под автомобильные дороги:

30-08-025-01 стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя

30-08-025-02 стеклотканью на битумной мастике без устройства защитного слоя

30-08-025-03 гидростеклоизолом с устройством защитного слоя

30-08-025-04 гидростеклоизолом без устройства защитного слоя

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-025-01 | 30-08-025-02 | 30-08-025-03 | 30-08-025-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 87,59 | 71,82 | 44,21 | 28,28 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | % | 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 5 | 10 - 5 |

Подраздел 8.8. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ

Таблица КРЕР 30-08-030 Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах

Измеритель:100 м шва

Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах:

30-08-030-01 без окаймления

30-08-030-02 с окаймлением

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-030-01 | 30-08-030-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 254,39 | 366,84 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | % | 10 - 5 | 10 - 5 |

Таблица КРЕР 30-08-031 Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строении мостов на

автомобильных дорогах

Измеритель: т деформационного шва

30-08-031-01 Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-031-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 53,65 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал. | % | 5 5 - 5 |

Таблица КРЕР 30-08-032 Установка деформационного шва «Маурер»

Измеритель: м шва

30-08-032-01 Установка деформационного шва "Маурер"

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-032-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 2,53 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 5 5 - 5 |

# Подраздел 8.9. ДРЕНАЖ ЗА УСТОЯМИ МОСТОВ

Таблица КРЕР 30-08-037 Устройство дренажа за устоями мостов

Измеритель: 100 м дренажа

30-08-037-01 Устройство дренажа за устоями мостов

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-037-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 60,28 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 10 - |

Подраздел 8.10. ОКРАСКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ

Таблица КРЕР 30-08-040 Окраска железобетонных пролетных строений мостов

Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности

30-08-040-01 Окраска железобетонных пролетных строений мостов

30-08-040-02 Устройство подмостей для окраски

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-040-01 | 30-01-040-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 2,14 | 2,43 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 5 - 5 | 5 - 5 |

Подраздел 8.11. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ

СООРУЖЕНИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ

Таблица КРЕР 30-08-045 Приготовление бетона для искусственных

сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности:

Измеритель:100 м3 бетона

В20 (М250)

В22,5 (МЗОО)

В25 (М3 50)

В30 (М400)

В35 (М450)

В40 (М500)

В45 (М600)

30-08-045-01

30-08-045-02

30-08-045-03

30-08-045-04

30-08-045-05

30-08-045-06

30-08-045-07

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-045-01 | 30-01-045-02 | 30-01-045-03 | 30-01-045-04 | 30-01-045-05 | 30-01-045-06 | 30-01-045-07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 152,44 | 162,24 | 197,19 | 200,27 | 205,0 | 264,56 | 284,63 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 5 - 5 | 5 - 5 | 5 - 5 | 5 - 5 | 5 - 5 | 5 - 5 | 5 - 5 |

Подраздел 8.12. УСТРОЙСТВО ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица КРЕР 30-08-047 Устройство подпорных стенок из коробчатыхгабионов

Измеритель: 10 м3 габионных конструкций

30-08-047-01 Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-047-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 12,69 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 5 - |

Таблица КРЕР 30-08-048 Укрепление поверхности матрацами «Рено»

Измеритель:10 м2 поверхности

30-08-048-01 Укрепление поверхности матрацами "Рено"

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-048-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 5,27 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 5 - |

Таблица КРЕР 30-08-049 Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на  баржу плавкраном

Измеритель: м3 щебня

30-08-049-01 Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-049-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 3,12 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; | % | 10 5 |

Таблица КРЕР 30-08-050 Устройство основания из цилиндрических габионов

с погрузкой на баржу краном

Измеритель:м3 щебня

30-08-050-01 Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на баржу краном

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-050-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 2,94 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 5 - |

Таблица КРЕР 30-08-051 Восстановление опор мостов методом инъецирования

Измеритель: м3 кладки опоры

30-08-051-01 подводной части опор мостов методом инъецирования

30-08-051-02 надводной части опор мостов методом инъецирования

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-08-051-01 | 30-01-051-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 5,37 | 6,29 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 5 - | 10 5 - |

Раздел 9. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Подраздел 9.1. ПОДМОСТИ И ПИРСЫ

Таблица КРЕР 30-09-001 Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки

Измеритель: м3 лесоматериала подмостей

30-09-001-01 Устройство деревянных подмостей для монолитной кладки опор, крыльев устоев, облицовки опори ледорезов

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-09-001-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 1,69 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 5 5 - |

Таблица КРЕР 30-09-002 Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений

Измеритель:м3 лесоматериала подмостей

Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений:

30-09-002-01 с деревянными прогонами

30-09-002-02 со стальными прогонами

30-09-002-03 пирсов

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-09-002-01 | 30-09-002-02 | 30-09-002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 1,73 | 2,16 | 2,23 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 5 5 - | 10 5 5 - | 10 5 5 - |

Таблица КРЕР 30-09-003 Стальные подмости пирсы из инвентарных

конструкций

Измеритель:т стальных конструкций

Сборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций при высоте:

30-09-003-01 до 12 м

30-09-003-02 свыше 12 м

30-09-003-03 Разборка стальных подмостей и пирсов из инвентарных конструкций

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-09-003-01 | 30-09-003-02 | 30-09-003-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 2,27 | 2,41 | 0,59 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 5 5 - | 10 5 5 - | 10 5 5 - |

Таблица КРЕР 30-09-004 Опоры из шпальных клеток.

Измеритель: 100 шпал

30-09-004-01 Устройство опор из шпальных клеток

30-09-004-02 Разборка опор из шпальных клеток

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-09-004-01 | 30-09-004-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 21,91 | 1,98 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 5 - | 10 5 - |

Подраздел 9.2. НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАРКАСЫ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ПОД ОПОРЫ МОСТОВ.

Таблица КРЕР 30-09-007 Установка и снятие направляющих металлических

каркасов для погружения свай и свай-оболочек

Измеритель:т стальных конструкций

30-09-007-01 речных опор

30-09-007-02 береговых опор

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-09-007-01 | 30-09-007-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 4,22 | 0,59 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 30 10 10 - | 30 10 10 - |

# Подраздел 9.3. ПАКЕТНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВЫХ

# БАЛОК

Таблица КРЕР 30-09-010 Изготовление пакетных пролетных строений из

двутавровых балок

Измеритель: т стальных конструкций пролетного строения

30-09-010-01 Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-09-010-01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 35,92 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 - - - |

Подраздел 9.4. ПОДВЕСНЫЕ ПАКЕТЫ ИЗ РЕЛЬСОВ

Таблица КРЕР 30-09-013 Изготовление и установка подвесных пакетов

из рельсов

Измеритель: пакет

Изготовление и установка подвесных пакетов из рельсов:

30-09-013-01   Р65 пролетом до 4 м

30-09-013-02   Р65 пролетом до 6 м

30-09-01-3-03  Р50 пролетом до 4 м

30-09-013-04  Р50 пролетом до б м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-09-013-01 | 30-09-013-02 | 30-09-013-03 | 30-09-013-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 24,10 | 32,42 | 21,82 | 29,43 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 - - - | 10 - - - | 10 - - - | 10 - - - |

Таблица КРЕР 30-09-014 Изготовление подвесных пакетов из рельсов для перекрытия траншей шириной до 2 м

Измеритель: т рельсов в пакете

Изготовление подвесных пакетов для перекрытия траншей шириной до 2 м из рельсов:

30-09-014-01 Р65 3

0-09-014-02 Р50

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. изм. | 30-09-014-01 | 30-09-014-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудозатраты | час | 3,27 | 4,03 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: - инженер по мостам; - инженер дорожник; - инженер топограф; - вспомогательный персонал; | % | 10 - - - | 10 - - - |

Сборник №01.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 01.РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ОТВАЛ

Таблица КРЕР 01-01-001 Разработка грунта в отвал экскаваторами с

обратными лопатами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3

Измеритель: 1000 м3 грунта

Разработка грунта в отвал экскаваторами с обратными лопатами с ковшом вместимостью 2.5 (1, 5-3) м3, группа грунтов:

| 01-01-001-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-001-02 | 2 |
| 01-01-001-03 | 3 |
| 01-01-001-04 | 4 |
| 01-01-001-05 | 5 |
| 01-01-001-06 | 6 |

Разработка грунта в отвал экскаваторами с обратными лопатами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов:

| 01-01-001-07 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-001-08 | 2 |
| 01-01-001-09 | 3 |
| 01-01-001-10 | 4 |
| 01-01-001-11 | 5 |
| 01-01-001-12 | 6 |

Разработка грунта в отвал экскаваторами с обратная лопата с ковшом вместимостью 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов:

| 01-01-001-13 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-001-14 | 2 |
| 01-01-001-15 | 3 |
| 01-01-001-16 | 4 |
| 01-01-001-17 | 5 |
| 01-01-001-18 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-001-01 | 01-01-001-02 | 01-01-001-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 1,06 | 1,31 | 1,60 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 25 | 20 25 | 20 25 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-001-04 | 01-01-001-05 | 01-01-001-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 2,19 | 2,90 | 3,35 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 25 | 20 25 | 20 25 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-001-07 | 01-01-001-08 | 01-01-001-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 1,98 | 2,36 | 2,83 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 25 | 20 25 | 20 25 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-001-10 | 01-01-001-11 | 01-01-001-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 4,03 | 4,79 | 5,23 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 25 | 20 25 | 20 25 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-001-13 | 01-01-001-14 | 01-01-001-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 1,59 | 1,95 | 2,32 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 25 | 20 25 | 20 25 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-001-16 | 01-01-001-17 | 01-01-001-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 3,29 | 4,06 | 4,72 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 25 | 20 25 | 20 25 |

Таблица КРЕР 01-01-002 Разработка грунта в отвал экскаваторами обратными лопатами с ковшом вместимостью  1; 0,65; 0,5 м3

Измеритель: 1000 м3 грунта

Разработка грунта в отвал экскаваторами с обратными лопатами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов:

| 01-01-002-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-002-02 | 2 |
| 01-01-002-03 | 3 |
| 01-01-002-04 | 4 |
| 01-01-002-05 | 5 |
| 01-01-002-06 | 6 |

Разработка грунта в отвал экскаваторами с обратными лопатами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:

| 01-01-002-07 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-002-08 | 2 |
| 01-01-002-09 | 3 |
| 01-01-002-10 | 4 |
| 01-01-002-11 | 5 |
| 01-01-002-12 | 6 |

Разработка грунта в отвал экскаваторами с обратными лопатами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов:

| 01-01-002-13 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-002-14 | 2 |
| 01-01-002-15 | 3 |
| 01-01-002-16 | 4 |
| 01-01-002-17 | 5 |
| 01-01-002-18 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-002-01 | 01-01-002-02 | 01-01-002-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 1,06 | 1,31 | 1,60 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-002-04 | 01-01-002-05 | 01-01-002-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 2,19 | 2,90 | 3,35 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-002-07 | 01-01-002-08 | 01-01-002-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 1,98 | 2,36 | 2,83 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-002-10 | 01-01-002-11 | 01-01-002-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 4,03 | 4,79 | 5,23 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-002-13 | 01-01-002-14 | 01-01-002-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 1,59 | 1,95 | 2,32 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-002-16 | 01-01-002-17 | 01-01-002-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 3,29 | 4,06 | 4,72 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

Таблица КРЕР 01-01-003 Разработка грунта в отвал экскаваторами

с обратными лопатами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,4; 0,25 м3

Измеритель: 1000 м3 грунта

Разработка грунта в отвал экскаваторами с обратными лопатами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов:

| 01-01-003-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-003-02 01-01-003-03 | 2 3 |
| 01-01-003-04 | 4 |
| 01-01-003-05 | 5 |
| 01-01-003-06 | 6 |

Разработка грунта в отвал экскаваторами с обратными лопатами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:

|  | 01-01-003-07 1 |
| --- | --- |
|  | 01-01-003-08 2 |
|  | 01-01-003-09 3 |
|  | 01-01-003-10 4 |
|  | 01-01-003-11 5 01-01-003-12 6 Разработка грунта в отвал экскаваторами с обратными лопатами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63 м3, группа грунтов: 01-01-003-13 1. 01-01-003-14 2. 01-01-003-15 3. 01-01-003-16 4. 01-01-003-17 5 01-01-003-18 6 Шифр ресурса; Наименование элементов затрат; Ед. измер.; 01-01-003-01; 01-01-003-02; 01-01-003-03. Трудазатраты:; чаc.; 1,72; 2,11; 2,62. Трудозатраты на технический надзор:. -инженер дорожник; -инженер топограф;; % %; 20 15; 20 15; 20 15.. |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-003-04 | 01-01-003-05 | 01-01-003-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 3,60 | 4,83 | 5,99 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-003-07 | 01-01-003-08 | 01-01-003-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 2,46 | 3,10 | 3,93 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-003-10 | 01-01-003-11 | 01-01-003-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 5,12 | 6,95 | 8,71 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-003-13 | 01-01-003-14 | 01-01-003-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 2,65 | 3,34 | 4,24 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-003-16 | 01-01-003-17 | 01-01-003-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 5,30 | 6,85 | 8,79 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

2. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ

Таблица КРЕР 01-01-012 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3

Измеритель: 1000 м3 грунта

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов:

| 01-01-012-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-012-02 | 2 |
| 01-01-012-03 | 3 |
| 01-01-012-04 | 4 |
| 01-01-012-05 | 5 |
| 01-01-012-06 | 6 |

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов:

| 01-01-012-07 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-012-08 | 2 |
| 01-01-012-09 | 3 |
| 01-01-012-10 | 4 |
| 01-01-012-11 | 5 |
| 01-01-012-12 | 6 |

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов:

| 01-01-012-13 |  | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-01-012-14 |  | 2 |  |  |  |  |
| 01-01-012-15 |  | 3 |  |  |  |  |
| 01-01-012-16 |  | 4 |  |  |  |  |
| 01-01-012-17 |  | 5 |  |  |  |  |
| 01-01-012-18 |  | 6 |  |  |  |  |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат |  | Ед. измер. | 01-01-012-01 | 01-01-012-2 | 01-01-012-03 |
|  | Трудазатраты: |  | чаc. | 1,11 | 1,38 | 1,70 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; |  | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-012-04 | 01-01-012-05 | 01-01-012-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 2,28 | 2,99 | 3,58 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-012-07 | 01-01-012-08 | 01-01-012-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 2,05 | 2,54 | 3,01 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-012-10 | 01-01-012-11 | 01-01-012-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 4,19 | 4,99 | 5,76 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-012-13 | 01-01-012-14 | 01-01-012-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 1,73 | 2,19 | 2,63 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-012-16 | 01-01-012-17 | 01-01-012-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 3,63 | 4,29 | 5,09 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

Таблица КРЕР 01-01-013 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3

Измеритель: 1000 м3 грунта

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов:

| 01-01-013-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-013-02 | 2 |
| 01-01-013-03 | 3 |
| 01-01-013-04 | 4 |
| 01-01-013-05 | 5 |
| 01-01-013-06 | 6 |

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов:

| 01-01-013-07 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-013-08 | 2 |
| 01-01-013-09 | 3 |
| 01-01-013-10 | 4 |
| 01-01-013-11 | 5 |
| 01-01-013-12 | 6 |

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов:

| 01-01-013-13 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-013-14 | 2 |
| 01-01-013-15 | 3 |
| 01-01-013-16 | 4 |
| 01-01-013-17 | 5 |
| 01-01-013-18 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-013-01 | 01-01-013-02 | 01-01-013-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 1,83 | 2,29 | 2,85 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-013-04 | 01-01-013-05 | 01-01-013-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 3,75 | 5,07 | 6,20 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-013-07 | 01-01-013-08 | 01-01-013-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 2,58 | 3,17 | 4,15 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-013-10 | 01-01-013-11 | 01-01-013-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 5,29 | 6,94 | 8,70 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-013-13 | 01-01-013-14 | 01-01-013-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 2,94 | 3,59 | 4,70 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-013-16 | 01-01-013-17 | 01-01-013-18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 5,82 | 7,41 | 9,45 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

Таблица КРЕР 01-01-014 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3

.

Измеритель: 1000 м3 грунта

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов:

| 01-01-014-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-014-02 | 2 |
| 01-01-014-03 | 3 |

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:

| 01-01-014-04 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-014-05 | 2 |
| 01-01-014-06 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. |  | 01-01-014-01 |  | 01-01-014-02 |  | 01-01-014-03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. |  | 11,40 |  | 14,39 |  | 19,39 |  |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % |  | 20 15 |  | 20 15 |  | 20 15 |  |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат |  | Ед. измер. |  | 01-01-014-04 |  | 01-01-014-05 |  | 01-01-014-06 |  |
|  | Трудазатраты: |  | чаc. |  | 6,30 |  | 8,0 |  | 11,15 |  |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; |  | % % |  | 20 15 |  | 20 15 |  | 20 15 |  |

Таблица КРЕР 01-01-015 Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые0,5 км длины

Измеритель: 1000 м3 грунта

Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов:

| 01-01-015-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-015-02 | 2 |
| 01-01-015-03 | 3 |
| 01-01-015-04 | 4 |
| 01-01-015-05 | 5 |
| 01-01-015-06 | 6 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-015-01 | 01-01-015-02 | 01-01-015-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,18 | 0,20 | 0,21 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 5 | 5 | 5 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-015-04 | 01-01-015-05 | 01-01-015-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,23 | 0,26 | 0,31 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 5 | 5 | 5 |

4. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ

Таблица КРЕР 01-01-030 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.); 79  (108) кВт (л.с.)

Измеритель: 1000 м3 грунта

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

| 01-01-030-01 | 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов |
| --- | --- |
| 01-01-030-02 | 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 01-01-030-03 | 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов |
| 01-01-030-04 | 59 (80) кВт (л.с.), 4 группа грунтов |
| 01-01-030-05 | 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов |
| 01-01-030-06 | 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 01-01-030-07 | 79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов |
| 01-01-030-08 | 79 (108) кВт (л.с.), 4 группа грунтов |

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

| 01-01-030-09 | к норме 01-01-030-01 |
| --- | --- |
| 01-01-030-10 | к норме 01-01-030-02 |
| 01-01-030-11 | к норме 01-01-030-03 |
| 01-01-030-12 | к норме 01-01-030-04 |
| 01-01-030-13 | к норме 01-01-030-05 |
| 01-01-030-14 | к норме 01-01-030-06 |
| 01-01-030-15 | к норме 01-01-030-07 |
| 01-01-030-16 | к норме 01-01-030-08 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-030-01 | 01-01-030-02 | 01-01-030-03 | 01-01-030-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,75 | 0,88 | 1,04 | 2,78 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-030-05 | 01-01-030-06 | 01-01-030-07 | 01-01-030-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,50 | 0,61 | 0,70 | 1,87 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-030-09 | 01-01-030-10 | 01-01-030-11 | 01-01-030-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,70 | 0,75 | 0,79 | 1,2 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-030-13 | 01-01-030-14 | 01-01-030-15 | 01-01-030-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,43 | 0,49 | 0,50 | 0,78 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

Таблица КРЕР  01-01-031 Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.); 121 (165) кВт (л.с.)

Измеритель: 1000 м3 грунта

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

| 01-01-031-01 | 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов |
| --- | --- |
| 01-01-031-02 | 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 01-01-031-03 | 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов |
| 01-01-031-04 | 96 (130) кВт (л.с.), 4 группа грунтов |
| 01-01-031-05 | 121 (165) кВт (л.с.), 1 группа грунтов |
| 01-01-031-06 | 121 (165) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 01-01-031-07 | 121 (165) кВт (л.с.), 3 группа грунтов |
| 01-01-031-08 | 121 (165) кВт (л.с.), 4 группа грунтов |

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

| 01-01-031-09 | к норме 01-01-031-01 |
| --- | --- |
| 01-01-031-10 | к норме 01-01-031-02 |
| 01-01-031-11 | к норме 01-01-031-03 |
| 01-01-031-12 | к норме 01-01-031-04 |
| 01-01-031-13 | к норме 01-01-031-05 |
| 01-01-031-14 | к норме 01-01-031-06 |
| 01-01-031-15 | к норме 01-01-031-07 |
| 01-01-031-16 | к норме 01-01-031-08 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-031-01 | 01-01-031-02 | 01-01-031-03 | 01-01-031-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,75 | 0,88 | 1,04 | 2,78 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-031-05 | 01-01-031-06 | 01-01-031-07 | 01-01-031-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,50 | 0,61 | 0,70 | 1,87 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-031-09 | 01-01-031-10 | 01-01-031-11 | 01-01-031-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,70 | 0,75 | 0,79 | 1,2 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-031-13 | 01-01-031-14 | 01-01-031-15 | 01-01-031-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,43 | 0,49 | 0,50 | 0,78 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

Таблица КРЕР 01-01-032 Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.); 243 (330) кВт (л.с.)

Измеритель: 1000 м3 грунта

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью:

| 01-01-032-01 | 132 (180) кВт (л.с.), 1 группа грунтов |
| --- | --- |
| 01-01-032-02 | 132 (180) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 01-01-032-03 | 132 (180) кВт (л.с.), 3 группа грунтов |
| 01-01-032-04 | 132 (180) кВт (л.с.), 4 группа грунтов |
| 01-01-032-05 | 243 (330) кВт (л.с.), 1 группа грунтов |
| 01-01-032-06 | 243 (330) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 01-01-032-07 | 243 (330) кВт (л.с.), 3 группа грунтов |
| 01-01-032-08 | 243 (330) кВт (л.с.), 4 группа грунтов |

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять:

| 01-01-032-09 | к норме 01-01-032-01 |
| --- | --- |
| 01-01-032-10 | к норме 01-01-032-02 |
| 01-01-032-11 | к норме 01-01-032-03 |
| 01-01-032-12 | к норме 01-01-032-04 |
| 01-01-032-13 | к норме 01-01-032-05 |
| 01-01-032-14 | к норме 01-01-032-06 |
| 01-01-032-15 | к норме 01-01-032-07 |
| 01-01-032-16 | к норме 01-01-032-08 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-032-01 | 01-01-032-02 | 01-01-032-03 | 01-01-032-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,41 | 0,49 | 0,53 | 1,79 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-032-05 | 01-01-032-06 | 01-01-032-07 | 01-01-032-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,56 | 0,62 | 0,70 | 1,83 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-032-09 | 01-01-032-10 | 01-01-032-11 | 01-01-032-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,37 | 0,40 | 0,42 | 0,90 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-032-13 | 01-01-032-14 | 01-01-032-15 | 01-01-032-16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,50 | 0,52 | 0,55 | 1,27 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 15 | 20 15 | 20 15 | 20 15 |

Таблица КРЕР 01-01-033 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.); 79 (108) кВт (л.с.)

Измеритель: 1000 м3 грунта

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

| 01-01-033-01 | 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов |
| --- | --- |
| 01-01-033-02 | 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 01-01-033-03 | 59 (80) кВт (л.с.), 3 группа грунтов |
| 01-01-033-04 | 79 (108) кВт (л.с.), 1 группа грунтов |
| 01-01-033-05 | 79 (108) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 01-01-033-06 | 79 (108) кВт (л.с.), 3 группа грунтов |

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:

| 01-01-033-07 | к норме 01-01-033-01 |
| --- | --- |
| 01-01-033-08 | к норме 01-01-033-02 |
| 01-01-033-09 | к норме 01-01-033-03 |
| 01-01-033-10 | к норме 01-01-033-04 |
| 01-01-033-11 | к норме 01-01-033-05 |
| 01-01-033-12 | к норме 01-01-033-06 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-033-01 | 01-01-033-02 | 01-01-033-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,41 | 0,48 | 0,56 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-033-04 | 01-01-033-05 | 01-01-033-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,22 | 0,27 | 0,30 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-033-07 | 01-01-033-08 | 01-01-033-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,23 | 0,24 | 0,24 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-033-10 | 01-01-033-11 | 01-01-033-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

Таблица КРЕР  01-01-034 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами

мощностью 96 (130) кВт (л.с.); 121 (165) кВт (л.с.).

Измеритель: 1000 м3 грунта

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

| 01-01-034-01 | 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов |
| --- | --- |
| 01-01-034-02 | 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 01-01-034-03 | 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов |
| 01-01-034-04 | 121 (165) кВт (л.с.), 1 группа грунтов |
| 01-01-034-05 | 121 (165) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 01-01-034-06 | 121 (165) кВт (л.с.), 3 группа грунтов |

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:

| 01-01-034-07 | к норме 01-01-034-01 |
| --- | --- |
| 01-01-034-08 | к норме 01-01-034-02 |
| 01-01-034-09 | к норме 01-01-034-03 |
| 01-01-034-10 | к норме 01-01-034-04 |
| 01-01-034-11 | к норме 01-01-034-05 |
| 01-01-034-12 | к норме 01-01-034-06 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-034-01 | 01-01-034-02 | 01-01-034-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,46 | 0,52 | 0,57 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-034-04 | 01-01-034-05 | 01-01-034-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,21 | 0,25 | 0,28 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-034-07 | 01-01-034-08 | 01-01-034-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,22 | 0,25 | 0,26 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-034-10 | 01-01-034-11 | 01-01-034-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,10 | 0,11 | 0,12 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

Таблица КРЕР  01-01-035 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами

мощностью 132 (180) кВт (л.с.); 243 (330) кВт (л.с.)

Измеритель: 1000 м3 грунта

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью:

| 01-01-035-01 | 132 (180) кВт (л.с.), 1 группа грунтов |
| --- | --- |
| 01-01-035-02 | 132 (180) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 01-01-035-03 | 132 (180) кВт (л.с.), 3 группа грунтов |
| 01-01-035-04 | 243 (330) кВт (л.с.), 1 группа грунтов |
| 01-01-035-05 | 243 (330) кВт (л.с.), 2 группа грунтов |
| 01-01-035-06 | 243 (330) кВт (л.с.), 3 группа грунтов |

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять:

| 01-01-035-07 | к норме 01-01-035-01 |
| --- | --- |
| 01-01-035-08 | к норме 01-01-035-02 |
| 01-01-035-09 | к норме 01-01-035-03 |
| 01-01-035-10 | к норме 01-01-035-04 |
| 01-01-035-11 | к норме 01-01-035-05 |
| 01-01-035-12 | к норме 01-01-035-06 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-035-01 | 01-01-035-02 | 01-01-035-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,20 | 0,23 | 0,25 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-035-04 | 01-01-035-05 | 01-01-035-06 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,26 | 0,29 | 0,33 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-035-07 | 01-01-035-08 | 01-01-035-09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-035-10 | 01-01-035-11 | 01-01-035-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % % | 20 15 10 | 20 15 10 | 20 15 10 |

Таблица КРЕР  01-01-036Планировка площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 132; 243 квт (80; 108; 180; 330 л.с.)

Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера

Планировка площадей бульдозерами мощностью:

| 01-01-036-01 | 59 (80) кВт (л.с.) |
| --- | --- |
| 01-01-036-02 | 79 (108) кВт (л.с.) |
| 01-01-036-03 | 132 (180) кВт (л.с.) |
| 01-01-036-04 | 243 (330) кВт (л.с.) |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-036-01 | 01-01-036-02 | 01-01-036-03 | 01-01-036-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

5. РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА НАСЫПЕЙ ДЛЯАВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Таблица КРЕР 01-01-042 Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами 1; 0,65; 0,5м3

Измеритель: 1000 м3 грунта

Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами «драглайнами» с ковшом вместимостью 1 м3, группа грунтов:

| 01-01-042-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-042-02 | 2 |
| 01-01-042-03 | 3 |
| 01-01-042-04 | 4 |

Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 группа грунтов:

| 01-01-042-05 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-042-06 | 2 |
| 01-01-042-07 | 3 |
| 01-01-042-08 | 4 |

Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 группа грунтов:

| 01-01-042-09 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-042-10 | 2 |
| 01-01-042-11 | 3 |
| 01-01-042-12 | 4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-042-01 | 01-01-042-02 | 01-01-042-03 | 01-01-042-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 1,87 | 2,16 | 2,64 | 3,42 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % % | 25 20 15 | 25 20 15 | 25 20 15 | 25 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-042-05 | 01-01-042-06 | 01-01-042-07 | 01-01-042-08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 2,08 | 2,36 | 2,83 | 3,70 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % % | 25 20 15 | 25 20 15 | 25 20 15 | 25 20 15 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-042-09 | 01-01-042-10 | 01-01-042-11 | 01-01-042-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 2,65 | 3,30 | 4,01 | 5,15 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % % | 25 20 15 | 25 20 15 | 25 20 15 | 25 20 15 |

Таблица КРЕР01-01-046Устройство дорожных насыпей бульдозерами

Измеритель: 1000 м3 грунта

Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунтов:

| 01-01-046-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-046-02 | 2 |
| 01-01-046-03 | 3 |

При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять:

| 01-01-046-04 | к норме 01-01-046-01 |
| --- | --- |
| 01-01-046-05 | к нормам 01-01-046-02, 01-01-046-03 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-046-01 | 01-01-046-02 | 01-01-046-03 | 01-01-046-04 | 01-01-046-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,65 | 0,75 | 0,87 | 0,26 | 0,30 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % % | 25 20 15 | 25 20 15 | 25 20 15 | 25 20 15 | 25 20 15 |

Таблица КРЕР01-01-047 Устройство сливной призмы и кюветов в выемках

Измеритель: 100 м3 грунта

Устройство сливной призмы и кюветов в выемках, группа грунтов:

| 01-01-047-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-047-02 | 2 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-047-01 | 01-01-047-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,70 | 0,88 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % % | 25 20 15 | 25 20 15 |

Таблица КРЕР01-01-048 Разработка продольных водоотводных и нагорных канав

Измеритель: 1000 м3 грунта

Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов:

| 01-01-048-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-048-02 | 2 |
| 01-01-048-03 | 3 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-048-01 | 01-01-048-02 | 01-01-048-03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 7,21 | 10,42 | 16,40 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 40 20 | 40 20 | 40 20 |

Таблица КРЕР01-01-049 Срезка недобора грунта в выемках

Измеритель: 1000 м3 грунта недобора

Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов:

| 01-01-049-01 | 1 |
| --- | --- |
| 01-01-049-02 | 2 |
| 01-01-049-03 | 3 |
| 01-01-049-04 | 4 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-01-049-01 | 01-01-049-02 | 01-01-049-03 | 01-01-049-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 6,91 | 7,85 | 11,23 | 12,26 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | % % | 30 60 | 30 60 | 30 60 | 30 60 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

РАЗДЕЛ 11. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНАОБОЧИНЫ

Таблица. СН 27-11-01. Подсыпка обочины автогрейдером

Измеритель: 100 м3

Подсыпка обочин автогрейдером при перемещении грунта на расстояние до 5м:

27-11-01-001 	I группа грунта

27-11-01-002	II группа грунта

27-11-01-003	III группа грунта

Добавлять на каждые следующие 5 метров перемещения грунта автогрейдером:

27-11-01-004 	к шифру 11-01-001

27-11-01-005 к шифру 11-01-002

27-11-01-006 	к шифру 11-01-003

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-01-001 | 27-11-01-002 | 27-11-01-003 | 27-11-004 | 27-11-005 | 27-11-01-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 1,57 | 1,9 | 2,13 | 1,34 | 1,46 | 1,68 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-02. Подсыпка обочин прицепным грейдером

Подсыпка обочин прицепным грейдером при перемещении грунта на

расстояние до 5м:

Измеритель: 100 м3

27-11-02-001 	I группа грунта

27-11-02-002	II группа грунта

27-11-02-003	III группа грунта

Добавлять на каждые следующие 5 метров перемещения грунта прицепным грейдером:

27-11-02-004 	к шифру 11-02-001

27-11-02-005 	к шифру 11-02-002

27-11-02-006 	к шифру 11-02-003

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-02-001 | 27-11-02-002 | 27-11-02-003 | 27-11-02-004 | 27-11-02-005 | 27-11-02-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 3,36 | 3,58 | 4,48 | 2,24 | 2,69 | 3,14 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-03. Подсыпка обочин бульдозером

Измеритель: 100 м3

27-11-03-001 	Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (75 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, I группа грунта, (высота насыпи до 0,75м)

27-11-03-002	Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м

(11-03-001)

27-11--03-003 	Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (75 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, II группа грунта, (высота насыпи до 0,75м)

27-11-03-004	Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м

(11-03-003)

27-11-03-005 	Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (75 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, III группа грунта, (высота насыпи до 0,75м)

27-11-03-006	Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м

(11-03-006)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-03-001 | 27-11-03-002 | 27-11-03-003 | 27-11-03-004 | 27-11-03-005 | 27-11-03-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 1,03 | 0,4 | 1,23 | 0,41 | 1,46 | 0,48 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Измеритель: 100 м3

27-11-03-007 	Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, I группа грунта, (высота насыпи до 0,75м)

27-11-03-008	Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м

(11-03-007)

27-11-03-009 	Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, II группа грунта, (высота насыпи до 0,75м)

27-11-03-010	Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м

(11-03-009)

27-11-03-011 	Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, III группа грунта, (высота насыпи до 0,75м)

27-11-03-012	Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м

(11-03-011)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-03-007 | 27-11-03-008 | 27-11-03-009 | 27-11-03-010 | 27-11-03-011 | 27-11-03-012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,55 | 0,21 | 0,64 | 0,22 | 0,73 | 0,25 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Измеритель: 100 м3

27-11-03-013 	Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, I группа грунта, (высота насыпи до 0,75м-1м)

27-11-03-014	Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м

(11-03-013)

27-11-03-015 	Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, II группа грунта, (высота насыпи до 0,75м-1м)

27-11-03-016	Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м

(11-03-015)

27-11-03-017 	Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, III группа грунта, (высота насыпи до 0,75м-1м)

27-11-03-018	Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м

(11-03-017)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27--11-03-013 | 27-11-03-014 | 27-11-03-015 | 27-11-03-016 | 27-11-03-017 | 27-11-03-018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,68 | 0,27 | 0,81 | 0,29 | 0,92 | 0,31 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Измеритель: 100 м3

27-11-03-019 	Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, I группа грунта, (высота насыпи до 1м-1,5м)

27-11-03-020	Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м

(11-03-019)

27-11-03-021 	Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, II группа грунта, (высота насыпи до 1м-1,5м)

27-11-03-022	Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м

(11-03-021)

27-11-03-023 	Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, III группа грунта, (высота насыпи до 1м-1,5м)

27-11-03-024	Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м

(11-03-023)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-03-019 | 27-11-03-020 | 27-11-03-021 | 27-11-03-022 | 27-11-03-023 | 27-11-03-024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,92 | 0,36 | 1,09 | 0,37 | 1,12 | 0,38 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Измеритель: 100 м3

27-11-03-025 	Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, I группа грунта, (высота насыпи до 2м)

27-11-03-026	Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м

(11-03-025)

27-11-03-027 	Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, II группа грунта, (высота насыпи до 2м)

27-11-03-028	Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м

(11-03-027)

27-11-03-029 	Подсыпка земляного полотна и обочин бульдозером (108 л.с.) расстояние перемещения грунта до 10 м, III группа грунта, (высота насыпи до 2м)

27-11-03-030	Добавлять на каждые следующие 5 метров сверх первых 10 м

(11-03-029)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-03-025 | 27-11-03-026 | 27-11-03-027 | 27-11-03-028 | 27-11-03-029 | 27-11-03-030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 1,1 | 0,44 | 1,34 | 0,45 | 1,46 | 0,49 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-04. Подсыпка обочин с планировкой кюветовэкскаватором- планировщиком

Измеритель: 100 м

27-11-04-001	Подсыпка обочин с планировкой кюветов экскаватором- планировщиком, ширина обочины 2м, грунт I-II группы

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-01-001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 3,47 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 20 |

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА

Таблица СН 27-11-05  (01.01.097) Уплотнение площадей самоходными катками

Измеритель: 1000 м2

Уплотнение грунта при 4-х проходах по одному следу  самоходным катком на пневматических шинах (16т):

27-11-05-001	до 100м

27-11-05-002	до 200м

27-11-05-003	свыше 200м

Добавлять на каждый проход сверх первых четырех:

27-11-05-004	к шифру 27-11-05-001

27-11-05-005	к шифру 27-11-05-002

27-11-05-006	к шифру 27-11-05-003

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11--05-001 | 27-11-05-002 | 27-11-05-003 | 27-11-05-004 | 27-11-05-005 | 27-11-05-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 1,46 | 1,03 | 0,88 | 0,27 | 0,18 | 0,15 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -вспомогательный персонал; | % % | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 | 20 10 |

Таблица СН 27-11-06(01.01.071) Ремонтная планировка и укреплениеобочинмеханизированным способом

Измеритель: 1 км прохода

Ремонтная планировка обочин:

27-11-06-001	автогрейдером 81 кВт (110л.с.)

27-11-06-002	автогрейдером 66 кВт (90л.с.)

27-11-06-003	прицепным грейдером с трактором Т-100

27-11-06-004	прицепным грейдером с трактором К-700

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-06-001 | 27-11-06-002 | 27-11-06-003 | 27-11-05-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,22 | 0,32 | 0,72 | 0,38 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 20 | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-07  (01.01.075) Нарезка поперечных дренажных прорезей вобочине бульдозером

Измеритель: 100 м3 грунта

27-11-07-001 	Нарезка поперечных дренажных прорезей в обочине бульдозером через каждые 20-22м в грунтах I- III групп

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-06-001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,95 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 20 |

Таблица СН 27-11-08  (01.01.076) Укрепление обочин автогрейдером

Измеритель: 100 м2

27-11-08-001	разравнивание щебня (гравия, ПГС) автогрейдером,

толщина слоя 15 см

27-11-08-002	разравнивание щебня (гравия, ПГС) автогрейдером,

толщина слоя 10 см

27-11-08-003	разравнивание щебня (гравия, ПГС) автогрейдером,

толщина слоя 15 см

27-11-08-004 Уплотнение обочин вибрационным катком

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-08-001 | 27-11-08-002 | 27-11-08-003 | 27-11-08-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,48 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 30 | 30 | 30 | 30 |

ОТКОСЫ

Таблица СН 27-11-09 (01.02.025) ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ

Измеритель: 1000 м2

27-11-09-001	Планировка откосов насыпей автогрейдером при рабочем ходе в одном направлении, длина откоса 2м, длина гона 250м

Планировка откосов выемок автогрейдером при рабочем ходе в двух направлениях, длина откоса 3м:

27-11-09-002	длина гона до 200м

27-11-09-003	длина гона до 300м

Планировка откосов выемок автогрейдером при рабочем ходе в одном направлении, длина откоса 2м, длина гона 250м:

27-11-09-004	I группы

27-11-09-005	II группы

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-09-001 | 27-11-09-002 | 27-11-09-003 | 27-11-09-004 | 27-11-09-005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,64 | 0,58 | 0,49 | 0,69 | 1,05 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | %. % | 30 10 | 30 10 | 30 10 | 30 10 | 30 10 |

Измеритель: 1000 м2

Планировка откосов выемок автогрейдером при рабочем ходе в двух направлениях, длина откоса 3м, длина гона 200м:

29-11-09-006	I группы

29-11-09-007	II группы

Планировка откосов выемок автогрейдером при рабочем ходе в двух направлениях, длина откоса 3м, длина гона 300м:

27-11-09-008	I группы

27-11-09-009	II группы

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-09-006 | 27-11-09-007 | 27-11-09-008 | 27-11-09-009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,63 | 0,95 | 0,54 | 0,82 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | %. % | 30 10 | 30 10 | 30 10 | 30 10 |

Измеритель: 1000 м2

Планировка откосов бульдозером с откосником при рабочем ходе в двух направлениях, ширина откоса, м:

27-11-09-010  	2

27-11-09-011  	3

27-11-09-012  	4,5

27-11-09-013  	6,5

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-09-010 | 27-11-09-011 | 27-11-09-012 | 27-11-09-013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,97 | 0,65 | 0,44 | 0,3 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | %. % | 30 10 | 30 10 | 30 10 | 30 10 |

Измеритель: 1000 м2

Планировка откосов бульдозером с откосником при рабочем ходе в одном направлении, ширина откоса, м:

27-11-09-014  	2

27-11-09-015  	3

27-11-09-016  	4,5

27-11-09-017              6,5

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-09-014 | 27-11-09-015 | 27-11-09-016 | 27-11-09-017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 1,57 | 1,0 | 0,67 | 0,46 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | %. % | 30 10 | 30 10 | 30 10 | 30 10 |

Таблица СН 27-11-10 Планировка площадей, откосов и верха полотна насыпей и выемок

Измеритель: 100 м2

Планировка откосов выемок вручную на глаз, грунт естественной плотности:

27-11-10-001  	I группы

27-11-10-002  	II группы

27-11-10-003  	III группы

27-11-10-004  	IV группы

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-10-001 | 27-11-10-002 | 27-11-10-003 | 27-11-10-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 3,1 | 4,75 | 7,7 | 10,5 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | %. % | 30 10 | 30 10 | 30 10 | 30 10 |

Планировка откосов насыпей вручную на глаз, грунт насыпной:

27-11-10-005  	I группы

27-11-10-006  	II группы

27-11-10-007  	III группы

27-11-10-008  	IV группы

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-10-005 | 27-11-10-006 | 27-11-10-007 | 27-11-10-008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 2,55 | 3,15 | 3,75 | 4,4 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | %. % | 30 10 | 30 10 | 30 10 | 30 10 |

Измеритель: 100 м2

Планировка откосов выемок вручную по рейке, грунт естественной плотности:

27-11-10-009  	I группы

27-11-10-010  	II группы

27-11-10-011  	III группы

27-11-10-012	IV группы

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-10-009 | 27-11-10-010 | 27-11-10-011 | 27-11-10-012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 4,2 | 6,25 | 10,5 | 14 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | %. % | 30 10 | 30 10 | 30 10 | 30 10 |

Планировка откосов насыпей вручную по рейке, грунт насыпной:

27-11-10-013  	I группы

27-11-10-014  	II группы

27-11-10-015  	III группы

27-11-10-016	IV группы

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-10-013 | 27-11-10-014 | 27-11-10-015 | 27-11-10-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 2,55 | 3,15 | 3,75 | 4,4 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | %. % | 30 10 | 30 10 | 30 10 | 30 10 |

Таблица КРЕР  68-01-009 Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований

Измеритель: 1000 м2 площади основания

Исправление профиля оснований:

68-01-009-01         щебеночных с добавлением нового материала

68-01-009-02         щебеночных без добавления нового материала

68-01-009-03         гравийных с добавлением нового материала

68-01-009-04         гравийных без добавления нового материала

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-01-009-01 | 68-01-009-02 | 68-01-009-03 | 68-01-009-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 10,94 | 6,89 | 11,20 | 10,20 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | %. % | 30 10 | 30 10 | 30 10 | 30 10 |

Таблица КРЕР   68-01-010 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси

Измеритель: 100 т смеси

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси

68-01-010-01      с применением укладчиков асфальтобетона

68-01-010-02       без применения укладчиков асфальтобетона

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 68-01-010-01 | 68-01-010-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 25,39 | 26,25 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -инженер топограф; | %. % | 30 30 | 30 30 |

МОСТЫ

Таблица СН 27-11-11 Ремонт бетонных ограждений и перил мостов

Измеритель: 1 м2Ремонтируемой поверхности

      - Ремонт бетонных ограждений и перил (заделка раковин и сколов, ремонт поврежденной штукатурки)

27-11-11-002	Ремонт поврежденной штукатурки труб и мостов

27-11-11-003	Ремонт мощения русел труб и мостов

27-11-11-004	Ремонт бетонных лотков и укрепление русл труб и малых мостов бетоном

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-11-001 | 27-11-11-002 | 27-11-11-003 | 27-11-11-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 2,0 | 2,0 | 0,95 | 0,95 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер мостовик; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-12Замена старых деревянных концевых перильных тумб

Измеритель: 1 тумба

Замена старых деревянных концевых перильных тумб новыми с выкапыванием и засыпкой ям глубиной:

27-11-12-001	до 1м в грунте I и II группы

27-11-12-002	до 1,5 м в грунте I и II группы

27-11-12-003	до 1м в грунте III группы

27-11-12-004	до 1,5 м в грунте III группы

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-12-001 | 27-11-12-002 | 27-11-12-003 | 27-11-12-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 5,5 | 1,05 | 0,9 | 1,55 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер мостовик; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-13Снятие  деревянных перил и настила тротуаров

Измеритель: 100м

27-11-13-001       Снятие  деревянных перил и настила тротуаров 	шириной 1,0 м

27-11-13-002  Постановка ранее снятых частей деревянных перил и тротуара шириной 	1,0 м

27-11-13-003	Снятие  колесоотбойных брусьев на костылях (ершах)

27-11-13-004	Снятие  колесоотбойных брусьев на болтах

27-11-13-005	Укладка ранее снятых частей колесоотбойных брусьев с креплением их костылями (ершами)

27-11-13-006	Укладка ранее снятых частей колесоотбойных брусьев с креплением их болтами

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-13-001 | 27-11-13-002 | 27-11-13-003 | 27-11-13-004 | 27-11-13-005 | 27-11-13-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 10,0 | 23,75 | 2,1 | 4,75 | 3,9 | 8,0 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер мостовик; | % | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-14Ремонт верхнего дощатого настила

Измеритель: 1 м2

Ремонт верхнего дощатого настила

27-11-14-001       площадь ремонта до 1 м2

27-11-14-002       площадь ремонта до 1,5 м2

Измеритель: 10 м2

27-11-14-003     Укрепление откосов и конусов мостов бетонными плитами

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-14-001 | 27-11-14-002 | 27-11-15-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,45 | 0,36 | 3,85 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер мостовик; | % | 10 | 10 | 20 |

Таблица СН 27-11-15 Устройство монолитного бордюра:

Измеритель: 1 м

27-11-15-001	устройство и разборка опалубки

27-11-15-002	укладка и уплотнение бетонной смеси

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-15-001 | 27-11-15-002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,23 | 1,2 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 |

ПЕРЕХОДНЫЕ И ПЕРЕЕЗДНЫЕ МОСТИКИ ЧЕРЕЗ КАНАВЫ

Таблица СН 27-11-16 Установка деревянного переходного мостика

Измеритель: 100 м2

27-11-16-001	изготовление деревянного мостика размером 3,2х1,5

27-11-16-002	Установка деревянного мостика грунт I-II группы

27-11-16-003	то же грунт III группы

27-11-16-004	окраска переходного мостика размером 3,2х1,15

Измеритель: 1 м2

27-11-16-005	Установка переездного мостика

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-16-001 | 27-11-16-002 | 27-11-16-003 | 27-11-16-004 | 27-11-16-005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | Час. | 6,25 | 0,43 | 0,49 | 0,66 | 1,7 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ

Таблица СН 27-11-17 Ямочный ремонт асфальтобетонные  с применением горячих асфальтобетонных смесей.

Измеритель: 100 м2 площади фактического ремонта

С разломкой старого покрытия

Ямочный ремонт с применением горячих асфальтобетонных смесей толщиной 5 см:

27-11-17-001	до 1 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

27-11-17-002	до  2 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

27-11-17-003	до 3 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

27-11-17-004	до 10 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

27-11-17-005	до 25 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

1

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-17-001 | 27-11-17-002 | 27-11-17-003 | 27-11-17-004 | 27-11-17-005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 13,2 | 11,31 | 8,9 | 7,54 | 3,94 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -вспомогательный персонал; | % % | 50 20 | 50 20 | 50 20 | 50 20 | 50 20 |

С разломкой старого покрытия

Ямочный ремонт с применением горячих асфальтобетонных смесей толщиной 7 см:

27-11-17-006	до 1 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

27-11-17-007	до  2 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

27-11-17-008	до 3 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

27-11-17-009	до 10 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

02-03-010	до 25 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-17-006 | 27-11-17-007 | 27-11-17-008 | 27-11-17-009 | 27-11-17-010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 18,86 | 16,8 | 11,66 | 8,57 | 4,63 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -вспомогательный персонал; | % % | 50 20 | 50 20 | 50 20 | 50 20 | 50 20 |

Без разломки старого покрытия

Ямочный ремонт с применением горячих асфальтобетонных смесей толщиной 5 см:

27-11-17-011	до 1 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

27-11-17-012	до  2 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

27-11-17-013	до 3 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

27-11-17-014	до 10 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

27-11-17-015	до 25 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-17-011 | 27-11-17-012 | 27-11-17-013 | 27-11-17-014 | 27-11-17-015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 7,54 | 6,51 | 5,27 | 3,09 | 1,71 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -вспомогательный персонал; | % % | 50 20 | 50 20 | 50 20 | 50 20 | 50 20 |

Без разломки старого покрытия

Ямочный ремонт с применением горячих асфальтобетонных смесей толщиной 7 см:

27-11-17-016	до 1 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

27-11-17-017	до 2 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

27-11-17-018	до 3 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

27-11-17-019	до 10 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

27-11-17-020	до 25 м2 ремонтируемого в одном месте покрытия

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-03-016 | 27-11-17-017 | 27-11-17-018 | 27-11-17-019 | 27-11-17-020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 9,26 | 7,54 | 5,83 | 3,77 | 2,23 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -вспомогательный персонал; | % % | 50 20 | 50 20 | 50 20 | 50 20 | 50 20 |

Таблица СН 27-11-18 Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий

Измеритель: 100 м2 фактического ремонта

Ямочный ремонт гравийных покрытий с уплотнением вручную, глубина ремонтируемых ямок:

27-11-18-001	до 30мм

27-11-18-002	до 60мм

27-11-18-003	до 100мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-18-001 | 27-11-18-002 | 27-11-18-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 6,42 | 7,2 | 10,4 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 30 | 30 | 30 |

Ямочный ремонт щебеночных покрытий с уплотнением вручную, глубина ремонтируемых ямок:

27-11-18-004	до 30мм

27-11-18-005	до 60мм

27-11-18-006	до 100мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-18-004 | 27-11-18-005 | 27-11-18-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 6,4 | 10,0 | 12,0 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 30 | 30 | 30 |

Таблица СН 27-11-19 Ремонтная планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдерами и грейдерами

Измеритель: 1 км прохода

Ремонтная планировка проезжей части гравийных дорог:

27-11-19-001	Автогрейдером

27-11-19-002	Прицепным грейдером с трактором на гусеничном ходу

Ремонтная планировка проезжей части грунтовых и грунтовых улучшенных дорог:

27-11-19-003	Автогрейдером

27-11-19-004	Прицепным грейдером с трактором на гусеничном ходу

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-19-001 | 27-11-19-002 | 27-11-19-003 | 27-11-19-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,26 | 0,56 | 0,22 | 0,46 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Примечание: планировка выполняется с перекрытием каждого последующего прохода на 0,3-0,4 м

РЕМОНТНОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ ГРАВИЙНЫХ, ГРУНТОВЫХ

И УЛУЧШЕННЫХ ГРУНТОВЫХ ДОРОГ

Таблица СН 27-11-20Ремонтное профилирование автогрейдером и прицепным грейдером с трактором (108л.с.)

Измеритель: 1 км

### ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдером, ширина дорог до:

27-11-20-001	до 6м

27-11-20-002	до 7 м

27-11-20-003	до 9 м

27-11-20-004	до 11 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-20-001 | 27-11-20-002 | 27-11-20-003 | 27-11-20-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,54 | 0,74 | 0,81 | 0,94 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |

Измеритель: 1 км

### ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных грунтовых дорог автогрейдером, ширина дорог до:

27-11-20-005	до 6 м

27-11-20-006	до 7 м

27-11-20-007	до 9 м

27-11-20-008	до 11 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-20-005 | 27-11-20-006 | 27-11-20-007 | 27-11-20-008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,49 | 0,64 | 0,74 | 0,88 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |

Измеритель: 1 км

ремонтное профилирование гравийных дорог прицепным грейдером с трактором (108л.с.), ширина дорог до:

27-11-20-009	до 6м

27-11-20-010	до 7 м

27-11-20-011	до 9 м

27-11-20-012	до 11 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-20-009 | 27-11-20-010 | 27-11-20-011 | 27-11-20-012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 1,05 | 1,12 | 1,35 | 1,76 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |

Измеритель: 1 км

ремонтное профилирование грунтовых и улучшенных грунтовых дорог прицепным грейдером с трактором (108л.с.), ширина дорог до:

27-11-20-013	до 6 м

27-11-20-014	до 7 м

27-11-20-015	до 9 м

27-11-20-016	до 11 м

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-20-013 | 27-11-20-014 | 27-11-20-015 | 27-11-20-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,94 | 1,03 | 1,21 | 1,61 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |

Измеритель: 1000 м2

# 27-11-20-017        Очистка гравийных и щебеночных покрытий перед ремонтными работами.

# 27-11-20-018	  Разломка и кирковка щебеночного или гравийного покрытия рыхлителем с приводной лебедкой.

27-11-20-019        Ремонтное профилировании гравийных дорог автогрейдером,  рыхлителем с ручной лебедкой

27-11-20-020  Кирковка грунтовых оснований и покрытий кирковщиком

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-20-017 | 27-11-20-018 | 27-11-20-019 | 27-11-20-020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,17 | 0,61 | 1,5 | 1,52 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 20 | 20 | 20 | 20 |

Измеритель: 1000 м2

Ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдером, ширина покрытия :

27-11-20-021	6м

27-11-20-022	7м

Поливка покрытий водой:

27-11-20-023	щебеночных во второй период укатки

27-11-20-024	щебеночных в третий период укатки

27-11-20-025	гравийных

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-20-021 | 27-11-20-022 | 27-11-20-023 | 27-11-20-024 | 27-11-20-025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудазатраты: | час. | 2,26 | 2,26 | 1,01 | 1,01 | 0,48 |
| 1.1 | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
| 2 | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Измеритель: 100 м2

ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдером:

27-11-20-026	укатка щебеночных покрытий самоходным и катками с гладкими вальцами (8-10т)

27-11-20-027	подкатка и укатка гравийных покрытий самоходным и катками с гладкими вальцами (5т)

27-11-20-028	подкатка и укатка гравийных покрытий самоходным и катками с гладкими вальцами (8-10т)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-20-026 | 27-11-20-027 | 27-11-20-028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудазатраты: | чеас. | 0,71 | 0,93 | 0,71 |
| 1.1 | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
| 2 | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-21 Обеспыливания дорог:

Измеритель: 1000 м2

27-11-21-029	битумными эмульсиями

27-11-21-030	хлористым кальцием

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-21-039 | 27-11-21-030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 2,72 | 0,06 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 |

УХОД ЗА ПУЧИНИСТЫМИ И СЛАБЫМИ УЧАСТКАМИ ДОРОГ

Таблица СН 27-11-22 Устройство воздушных воронок

Измеритель: 1 км

### копание в немерзлом грунте воздушных воронок размером:

27-11-22-001	30х40 см,

27-11-22-002	30х60 см,

копание в мерзлом грунте воздушных воронок размером :

27-11-22-003	30х40 см,

27-11-22-004	30х60 см,

Засыпка с трамбованием воздушных воронок размером:

27-11-22-005	30х40 см,

27-11-22-006	30х60 см,

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-22-001 | 27-11-22-002 | 27-11-22-003 | 27-11-22-004 | 27-11-22-005 | 27-11-22-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,23 | 0,32 | 0,64 | 0,94 | 0,16 | 0,24 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; -вспомогательный персонал; | %. % | 40 10 | 40 10 | 40 10 | 40 10 | 40 10 | 40 10 |

Таблица СН 27-11-23 Изготовление щитов для укладки их на пучинистых мест:

Измеритель 1шт.

27-11-23-001	Щит размером 1,5х2 м,

27-11-23-002	щит размером 2х2 м,

27-11-23-003	Укладка дощатых щитов на пучинистые места,

27-11-23-004	Снятие дощатых щитов с пучинистых мест с отноской и укладкой в штабеля,

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-23-001 | 27-11-23-002 | 27-11-23-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,24 | 0,27 | 0,9 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-24Укрепление откосов

Измеритель: 1 м3

Прием и разравнивание грунта на отвале при выгрузке его из автомобилей-самосвалов. грунт погружен в забое, немерзлый, в состоянии естественной плотности:

27-11-24-001	I группы

27-11-24-002	II группы

27-11-24-003	III группы

27-11-24-004	IV группы

27-11-24-005	VIр-Vр группы

27-11-24-006	Vгруппы и выше

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-24-001 | 27-11-24-002 | 27-11-24-003 | 27-11-24-004 | 27-11-24-005 | 27-11-24-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,17 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Измеритель: 1 м3

Прием грунта, погруженного из штабелей и отвалов, и разравнивание его в отвале, грунт немерзлый в рыхлом состоянии:

27-11-24-007	I группы

27-11-24-008	II группы

27-11-24-009	III группы

27-11-24-010	IV группы

27-11-24-011	VIр-Vр группы

27-11-24-012	V группы и выше

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-24-007 | 27-11-24-008 | 27-11-24-009 | 27-11-24-010 | 27-11-24-011 | 27-11-24-012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,006 | 0,007 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Измеритель: 1 м3

Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную (толщина слоя 0,1-0,2 м), грунт немерзлый:

27-11-24-013	I группы

27-11-24-014	II группы

27-11-24-015	III группы

27-11-24-016	IV группы

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-24-013 | 27-11-24-14 | 27-11-24-015 | 27-11-24-016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,39 | 0,43 | 0,55 | 0,65 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |

РЕМОНТ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И УКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица СН 27-11-25 Ремонт оснований дорожных знаков

Измеритель: 1 знак

27-11-25-001	Ремонт оснований дорожных знаков дерном

27-11-25-002	Ремонт оснований дорожных знаков камнем

Измеритель: 1 м2

27-11-25-003             Оштукатуривание оснований (постаментов) дорожных знаков

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-25-001 | 27-11-25-002 | 27-11-25-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,11 | 0,7 | 0,16 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-26 Замена устаревших дорожных знаков

Измеритель: 1 знак

27-11-26-001Замена устаревших дорожных знаков	новыми - предыдущие, приоритета, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, сервиса, дополнительной информации

27-11-26-002    Замена устаревших дорожных знаков новыми - информационно-указательные 5.20.1-5.27; 5.31

27-11-26-003    Замена устаревших дорожных знаков на рамных конструкциях (машинист IV разряда)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-26-001 | 27-11-26-002 | 27-11-26-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,23 | 0,74 | 0,89 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-27 Установка тумб и столбов для дорожных знаков

Измеритель: 1 стойка

27-11-27-001	Установка трубчатых стальных стоек со сборным бетонным фундаментом грунт II группы

27-11-27-002	Установка трубчатых стальных стоек со сборным бетонным фундаментом грунт III группы

27-11-27-003	Установка трубчатых стальных стоек с устройством монолитного фундамента и цоколя грунт II группы

27-11-27-004	Установка трубчатых стальных стоек с устройством монолитного фундамента и цоколя грунт III группы

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-27-001 | 27-11-27-002 | 27-11-27-003 | 27-11-27-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | %. | 20 | 20 | 20 | 20 |

Измеритель: 1 столб

27-11-27-005	Установка железобетонных столбов для дорожных знаков грунт I группы

27-11-27-006	Установка железобетонных столбов для дорожных знаков грунт II группы

27-11-27-007	Установка железобетонных столбов для дорожных знаков грунт III группы

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-27-005 | 27-11-27-006 | 27-11-27-007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,93 | 1,2 | 1,5 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-28 Установка щитков дорожных знаков

Измеритель: 1 знак

27-11-28-001    Установка щитков дорожных знаков грунт длина до 1м

27-11-28-002    Установка щитков дорожных знаков грунт длина свыше 1м

27-11-28-003  Чистка и мойка плоского дорожного знака со светоотражающей поверхностью

27-11-28-004     Чистка и мойка объемного дорожного знака с внешней и внутренней стороны

27-11-28-005     Замена перегоревших электрических ламп (2шт) внутри объемных дорожных знаков

27-11-28-006    Чистка и мойка дорожных знаков и указателей

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-28-001 | 27-11-28-002 | 27-11-28-003 | 27-11-28-004 | 27-11-28-005 | 27-11-28-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,52 | 1,1 | 0,14 | 0,35 | 0,22 | 0,16 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-29 СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ, ТУМБЫ

Измеритель: 1 столбик или (1 тумб)

Замена старых железобетонных тумб или столбик новыми:

27-11-29-001	грунт 1 группы

27-11-29-002	грунт II группы

27-11-29-003	грунт III группы

Установка железобетонных столбик или тумб:

27-11-29-004	грунт 1 группы

27-11-29-005	грунт II группы

27-11-29-006	грунт III группы

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-29-001 | 27-11-29-002 | 27-11-29-003 | 27-11-29-004 | 27-11-29-005 | 27-11-29-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,98 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | 0,9 | 1,1 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-30 Установка дорожных сигнальных столбиков

из асбестоцементных труб в готовые ямы

Измеритель: 1 столбик

27-11-30-001	Установка дорожных сигнальных столбиков из асбестоцементных труб в готовые ямы

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-30-001 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 1,1 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 |

ОГРАЖДЕНИЯ

Таблица СН 27-11-31 Демонтаж троса тросового ограждения

Измеритель: 100 м

27-11-31-001	Демонтаж троса тросового ограждения

Измеритель: 1 устройство

27-11-31-002	Демонтаж натяжного устройства тросового ограждения

27-11-31-003	Сборка натяжного устройства тросового ограждения

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-31-001 | 27-11-31-002 | 27-11-31-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 1,3 | 0,05 | 0,07 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-11-32 Копание ям для установки столбов ограждениявручную

Измеритель: 1 яма

Копание ям для установки столбов ограждения вручную:

27-11-32-001	грунт I группы

27-11-32-004	грунт II группы

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-32-001 | 27-11-32-002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,36 | 0,57 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 |

Таблица СН 27-11-33 Установка железобетонных столбов тросового ограждения вготовые ямы вручную

Измеритель: 1 столб

# 27-11-33-001	Установка железобетонных столбов тросового ограждения в готовые ямы вручную

Измеритель: 100 м ограждения

27-11-33-002	Установка и натяжение троса тросового ограждения

Окраска металлических частей тросового ограждения:

Измеритель: 1 штука

27-11-33-003	компенсаторы

27-11-33-004	стяжки

27-11-33-005	сжимы

27-11-33-006        троса (100 м троса)

27-11-33-007       металлической ограждение в целом (100 м ограждения)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-33-001 | 27-11-33-002 | 27-11-33-003 | 27-11-33-004 | 27-11-33-005 | 27-11-33-006 | 27-11-33-007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 0,34 | 1,8 | 0,05 | 0,13 | 0,03 | 2,6 | 9,46 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Таблица СН 27-11-34Монтаж барьерного ограждения из                                                      сборных  железобетонных элементов

Измеритель: 100 м ограждения

27-11-34-001	Монтаж барьерного ограждения из сборных железобетонных элементов вручную с креплением болтами

27-11-34-002	Заделка швов при монтаже железобетонного барьерного ограждения

27-11-34-003	замена отдельных элементов металлического барьерного ограждения

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-11-34-001 | 27-11-34-002 | 27-11-34-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | час. | 7,1 | 1,7 | 10,71 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 |

ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 12. СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ ОБСТАНОВКА И  БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И УКАЗАТЕЛИ

Таблица СН 27-12-01. Окраска металлических щитков дорожных знаков

Измеритель: 100 знак

27-12-01-001              Сухая чистка дорожных знаков и указателей

27-12-01-002	Очистка дорожных знаков и указателей водой (с подноской воды ведрами)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-01-001 | 27-12-01-002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 2,97 | 8,82 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 |

Измеритель: 1 знак

Окраска металлических щитков дорожных знаков:

27-12-01-003	километровые дорожные знаки указательной 200х300мм

27-12-01-004         запрещающие знаки, диаметр 600мм

27-12-01-005	запрещающие знаки, диаметр 700мм

27-12-01-006	запрещающие знаки, диаметр 900мм

27-12-01-007	предписывающие знаки, диаметр 600мм

27-12-01-008	предписывающие знаки, диаметр 700мм

27-12-01-009	предписывающие знаки, диаметр 900мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-01-003 | 27-12-01-004 | 27-12-01-005 | 27-12-01-006 | 27-12-01-007 | 27-12-01-008 | 27-12-01-009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Измеритель: 1 знак

27-12-01-010         предупреждающие знаки со стороной треугольника 700мм

27-12-01-011	предупреждающие знаки со стороной треугольника 900мм

27-12-01-012	предупреждающие знаки со стороной треугольника 1200мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-01-010 | 27-12-01-011 | 27-12-01-012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 |

Измеритель: 1 знак

Окраска металлических щитков указательных дорожных знаков и знаков сервиса со сторонами, мм:

27-12-01-013		350х700

27-12-01-014		350х1050

27-12-01-015		700х700

27-12-01-016		450х1350

27-12-01-017		600х900

27-12-01-018          	700х1400

27-12-01-019		900х900

27-12-01-020		900х1350

27-12-01-021		900х1800

27-12-01-022         	1050х700

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-01-013 | 27-12-01-014 | 27-12-01-015 | 27-12-01-016 | 27-12-01-017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,25 | 0,36 | 0,49 | 0,52 | 0,47 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-01-018 | 27-12-01-019 | 27-12-01-020 | 27-12-01-021 | 27-12-01-022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,84 | 0,7 | 1,04 | 1,17 | 0,63 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Примечание: Нормами 12-01-003 - 04-01-022 предусмотрена окраска щитков, укрепленных на стойках. При выполнении работ в условиях мастерских трудозатраты и заработную плату делить на 1,4

Измеритель: 1 столб

27-12-01-023		Окраска железобетонных столбов дорожных знаков

Измеритель: 1 м2

27-12-01-024		Окраска постаментов для стоек дорожных знаков

Измеритель: 1 шт

27-12-01-025		Окраска стальных трубчатых стоек диаметром 76 мм

27-12-01-026		Окраска стальных трубчатых стоек диаметром 100 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-01-023 | 27-12-01-024 | 27-12-01-025 | 27-12-01-026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,27 | 0,05 | 0,16 | 0,16 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Измеритель: 100 штук

27-12-01-027  Очистка сигнальных столбиков и тумб от пыли и грязи

27-12-01-028	            Окраска сигнальных столбиков (разметка 2,4)

27-12-01-029              Окраска железобетонных тумб (разметка 2,3)

27-12-01-030  	Окраска деревянных тумб (разметка 2,3)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-01-027 | 27-12-01-028 | 27-12-01-029 | 27-12-01-030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 3,33 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-02. Написание букв или цифр по трафарету

Измеритель: 100 букв или цифр

27-12-02-001		Написание букв или цифр по трафарету, высота букв 100 мм

27-12-02-002		Написание букв или цифр без трафарета, высота букв 100 мм

Измеритель: 1 изображение

27-12-02-003		Нанесение простого изображения по подготовленной поверхности дорожного знака

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-02-001 | 27-12-02-002 | 27-12-02-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,47 | 2,6 | 0,07 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 |

Примечание: При высоте букв и цифр больше или меньше 100мм трудозатраты и заработная плата (нормы 12-02-001 – 12-02-002) изменяются пропорционально высоте. Расход эмали принимать из расчета 0,400 кг на 1м окрашиваемой поверхности  (ВКРЕР 42-91, 76)

Измеритель: 1 изображение

27-12-02-004   Нанесение изображения средней сложности по подготовленной поверхности запрещающего знака

27-12-02-005    Нанесение сложного изображения по подготовленной поверхности

запрещающего знака

Измеритель: 100 букв или цифр

27-12-02-006    Наклейка букв высотой 100мм на знаки из светоотражающей фольги

27-12-02-007    Наклейка цифр высотой 100мм на знаки из светоотражающей фольги

27-12-02-008    Добавлять на каждые следующие 10 мм высоты к нормам 12-02-006,

12-02-007

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-02-004 | 27-12-02-005 | 27-12-02-006 | 27-12-01-007 | 27-12-01-008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,13 | 0,28 | 2,68 | 3,2 | 0,30 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Измеритель: 1 м

27-12-02-009             Наклейка каймы на знаки из светоотражающей фольги

(ширина каймы 1,5-2см)

Измеритель: 1 знак

27-12-02-010	Нанесение простого  изображения на знаки из светоотражающей фольги

27-12-02-011	Нанесение изображения средней сложности на знаки из светоотражающей фольги

27-12-02-012	Нанесение изображения средней сложности на знаки из светоотражающей фольги

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-02-009 | 27-12-02-010 | 27-12-02-011 | 27-12-02-012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,15 | 0,13 | 0,23 | 0,26 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-03. Нанесение вертикальной разметки нажелезобетонное  барьерное ограждение.

Измеритель: 10 м

27-12-03-001 Нанесение вертикальной разметки на железобетонное барьерное ограждение (2,5)

27-12-03-002   Окраска металлического барьерного ограждения эмалью

27-12-03-003   Нанесение вертикальной разметки на металлическое барьерное ограждение (2,6)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-03-001 | 27-12-03-002 | 27-12-03-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,28 | 0,3 | 0,28 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 |

Измеритель: 100 м

27-12-03-004	Наклейка светоотражающей пленки на металлическое барьерное ограждение

27-12-03-005	Очистка барьерного ограждения от грязи и пыли ветошью или веником

27-12-03-006	Очистка барьерного ограждения от грязи водой (ведрами)

27-12-03-007	Очистка барьерного ограждения от грязи водой с машины из шланга

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-03-004 | 27-12-03-005 | 27-12-03-006 | 27-12-03-007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,36 | 0,4 | 0,59 | 0,86 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

ПОКОС ТРАВ

Измеритель: 1км

01-01-116	Скашивание травы сенокосилкой с тягой трактором ТЗ-50

Измеритель: 100 м2

01-01-117	Скашивание травы в канавах вручную

01-01-118	Скашивание травы на обочинах и обрезах вручную

01-01-119	Откидывание травы на обрез вручную

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 01-01-116 | 01-01-117 | 01-01-118 | 01-01-119 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,38 | 0,41 | 0,27 | 0,12 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 5 | 5 | 5 | 5 |

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ И ПЛОЩАДКИ ОТДЫХА

Таблица СН 27-12-04. Очистка покрытий от пылиигрязи перед поверхностной обработкой

Измеритель: 100 м2

27-12-04-001	Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и  стоянок автомобилей от пыли и мусора вручную

27-12-04-002	Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи вручную

27-12-04-003	Механизированная уборка заездных карманов, площадок отдыха и стоянок автомобилей

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-04-001 | 27-12-04-002 | 27-12-04-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 1,1 | 1,9 | 0,34 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 5 | 5 | 5 |

Таблица СН 27-12-05. Покраска автопавильонов краскопультом

Измеритель: 100 м2

27-12-05-001	Покраска автопавильонов краскопультом

27-12-05-002	Побелка автопавильонов вручную кистью

27-12-05-003	Побелка автопавильонов ручным краскопультом

27-12-05-004	Побелка покраска бордюрного камня около автобуКРЕРых остановок и площадок отдыха

Измеритель: 100 м

27-12-05-005	Нанесение вертикальной разметки на бордюрный камень (2,7) Маляр III разряда-2)

Измеритель: 1 м

27-12-05-006	Исправление бортовых камней

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-05-001 | 27-12-05-002 | 27-12-05-003 | 27-12-05-004 | 27-12-05-005 | 27-12-05-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 3,51 | 4,37 | 3,51 | 0,54 | 3,1 | 0,3 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Таблица СН 27-12-06. Ремонт обыкновенной штукатуркифасадов отдельными местами

Измеритель: 1 м2

27-12-06-001	Ремонт внешней штукатурки стен автопавильонов, площадь отдельных мест до 1 м2

27-12-06-002	Ремонт внешней штукатурки стен автопавильонов, площадь отдельных мест до 5 м2

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-06-001 | 27-12-06-002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,75 | 0,6 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 5 | 5 |

Таблица СН 27-12-07. Откидывание грунта от бордюра и очистка тротуаров

Измеритель: 1 м3

27-12-07-001  	Откидывание грунта от бордюра и ограждения вручную

Измеритель: 100 м2

27-12-07-002  	Очистка тротуаров от пыли и сухого мусора вручную

27-12-07-003  	Очистка тротуаров от грязи вручную

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-07-001 | 27-12-07-002 | 27-12-07-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,7 | 1,1 | 1,9 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 5 | 5 | 5 |

Таблица СН 27-12-08. Ремонт скамеек

Измеритель: 1 м2

04-04-022	Ремонт скамеек

04-04-023	Очистка колодца, уборка мусора вокруг него

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 04-04-022 | 04-04-023 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,4 | 2,25 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 5 | 5 |

Таблица СН 27-12-09.Окрашивание скамеек

Измеритель: 10 м2

Окрашивание скамеек кистью:

04-04-020	первое окрашивание

04-04-021	второе окрашивание

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 04-04-020 | 04-04-021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 2,4 | 2,1 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 5 | 5 |

ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

Таблица СН 27-12-10. Удаление снежного вала или сплошного

покрова шнекороторными снегоочистителями на базе Урал-375Е

Измеритель: 1 км прохода

27-12-10-001 	300мм

27-12-10-002	500мм

27-12-10-003	1000мм

27-12-10-004	1300-1500мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-10-001 | 27-12-10-002 | 27-12-10-003 | 27-12-10-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,2 | 0,35 | 0,69 | 1,68 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Измеритель: 1 км прохода

на базе ЗИЛ-157, состояние и толщина слоя снега:

27-12-10-005	уплотненный, 700мм

27-12-10-006	уплотненный, 1000мм

27-12-10-007	уплотненный, 1300мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-10-005 | 27-12-10-006 | 27-12-10-007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,65 | 1,08 | 1,79 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-11. Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями:

Измеритель: 1 км прохода

Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями:

На базе трактора К-700А (215л.с) состояние и толщина слоя снега:

27-12-11-001	свежевыпавший, 500мм

27-12-11-002	уплотненный, 500мм

27-12-11-003	на базе трактора 55 л.с., толщина слоя снега 300мм

27-12-11-004	на базе ЗИЛ-130, толщина слоя снега 300мм

27-12-11-005	очистка дороги от снега автогрейдер средн., снег уплотненный, 300мм

27-12-11-006	очистка дороги от снега автогрейдер средн., снег свежевыпавший, 200мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-11-001 | 27-12-11-002 | 27-12-11-003 | 27-12-11-004 | 27-12-11-005 | 27-12-11-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,08 | 0,18 | 0,28 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-12. Очистка дороги от снега прицепными грейдерами

Измеритель: 1 км прохода

Очистка дороги от снега прицепными грейдерами:

27-12-12-001 с трактором-тягачом К-700 (250л.с.), снег свежевыпавший, толщиной 200мм

27-12-12-002 с трактором-тягачом К-700 (250л.с.), снег свежевыпавший, толщиной 300мм

27-12-12-003	с трактором-тягачом Т-74(80л.с.), снег свежевыпавший, толщиной 300мм

27-12-12-004	очистка дороги от снега бульдозером (75л.с.), толщина слоя 1000мм

27-12-12-005	очистка дороги от снега механической щеткой, смонтированной на тракторе «Беларусь»

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-12-001 | 27-12-12-002 | 27-12-12-003 | 27-12-12-004 | 27-12-12-005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,31 | 0,34 | 0,60 | 0,41 | 0,24 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-13. Очистка снега бульдозером

Измеритель: 100м3

27-12-13-001	перемещение снега бульдозером 80л.с. на расстояние до 20м

27-12-13-002	на каждые следующие 10 м добавлять (к шифру 27-12-13-001)

27-12-13-003	перемещение снега бульдозером 54 л.с.на расстояние до 20м

27-12-13-004	на каждые следующие 10 м добавлять (к шифру 27-12-13-003)

27-12-13-005	удаление наката автогрейдером с навесным оборудованием.

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-13-001 | 27-12-13-002 | 27-12-13-003 | 27-12-13-004 | 27-12-13-005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,20 | 0,07 | 0,31 | 0,12 | 0,81 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Измеритель: 1 км прохода

Очистка обочин дороги от снега бульдозером на базе трактора 80л.с.:

27-12-13-006	высота вала до 500мм

27-12-13-007	высота вала до 1000мм

27-12-13-008	высота вала более 1000мм

Очистка обочин дороги от снега бульдозером на базе трактора 108л.с.:

27-12-13-009	высота вала до 500мм

27-12-13-010	высота вала до 1000мм

27-12-13-011	высота вала более 1000мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-13-006 | 27-12-13-007 | 27-12-13-008 | 27-12-13-009 | 27-12-13-010 | 27-12-13-011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,42 | 0,47 | 0,53 | 0,40 | 0,45 | 0,49 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-14. Очистка обочин дороги от снега автогрейдером

Измеритель: 1 км прохода

Очистка обочин дороги от снега и снежных валов:

27-12-14-001	автогрейдером

27-12-14-002	комбинированной дорожной машиной

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-14-001 | 27-12-14-002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,16 | 0,08 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-15. Россыпь противогололёдного материала:

Измеритель: 1000м2

27-12-15-001  россыпь ПГМ комбинированной дорожной машиной ЭД-403 (ширина полосы посыпки до 10,5м)

27-12-15-002 россыпь ПГМ прицепным оборудованием с трактором 40л.с. (ширина полосы посыпки 7м)

27-12-15-003 россыпь ПГМ комбинированной дорожной машиной КДМ-130 (ширина полосы посыпки до 8,5м)

27-12-15-004 россыпь ПГМ комбинированной дорожной машиной КДМ-30,оборудованной  грейферным погрузчиком, (ширина полосы посыпки до 8,5м)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-15-001 | 27-12-15-002 | 27-12-15-003 | 27-12-15-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,17 | 0,09 | 0,06 | 0,09 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-16. Пробег комбинированной дорожной машины

Измеритель: 10 км пробега

27-12-16-001	Пробег комбинированной дорожной машины с грузом

27-12-16-002	Пробег комбинированной дорожной машины без груза

27-12-16-003	перемещение трактора 40л.с. с прицепным разбрасывающим оборудованием

27-12-16-004	погрузка противогололедных материалов вручную (рабочий 1 разряда)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-16-001 | 27-12-16-002 | 27-12-16-003 | 27-12-16-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,32 | 0,21 | 1,34 | 0,58 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-17. Устройство снежного вала бульдозером

Измеритель: 1 км прохода

Устройство снежного вала бульдозером, высота снежного вала:

27-12-17-001	0,6м, снег рыхлый

27-12-17-002	1м, снег рыхлый

27-12-17-003	Устройство траншей в снегу бульдозером

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-17-001 | 27-12-17-002 | 27-12-17-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,35 | 0,58 | 0,40 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-18. Очистка дороги от снега вручную

Измеритель: 100 м2

27-12-18-001	очистка дороги от рыхлого снега вручную с отбрасыванием на 3м

27-12-18-002	очистка дороги от плотного снега вручную с отбрасыванием на 3м

Сколка льда на проезжей части и обочинах вручную или прорубка борозд шириной до 0,4м с откидной льда на расстояние до 3м при толщине слоя льда до:

27-12-18-003	100м

27-12-18-004	200м

Измеритель: 1 м3

27-12-18-005 Выколька льда и обледенелого снега и кюветов (канав) с откидкой   расстояние до 3 м.

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-18-001 | 27-12-18-002 | 27-12-18-003 | 27-12-18-004 | 27-12-18-005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 1,96 | 3,92 | 8,82 | 13,72 | 0,87 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-19. Прокопка снеговых канав или траншей

Измеритель: 10 м3

Прокопка снеговых канав или траншей глубиной до 1,5м с откидкой снега в сторону:

27-12-19-001	снег рыхлый

27-12-19-002	снег плотный

Перекидка снега на расстояние до 3м

27-12-19-003	снег рыхлый

27-12-19-004	снег плотный

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-19-001 | 27-12-19-002 | 27-12-19-003 | 27-12-19-004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,57 | 0,74 | 0,33 | 0,79 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-12-20. Прокопка и очистка канавок

Измеритель: 1 км дороги

27-12-20-001	Прокопка канавок для отвода воды с обочин (через 100м)

27-12-20-002	Прочистка канавок для отвода воды с обочин (через 100м)

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-12-20-001 | 27-12-20-002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 1,75 | 1,08 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 |

Таблица СН 27-13-03.Установка забора с выкапыванием ям в грунте:

Измеритель: 10 м

установка забора с выкапыванием ям в грунте:

27-13-03-001	грунт I группы

27-13-03-002	грунт II группы

27-13-03-003	грунт III группы

установка забора в готовые ямы:

27-13-03-004	грунт I группы

27-13-03-005	грунт II- III группы

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-13-03-001 | 27-13-03-002 | 27-13-03-003 | 27-13-03-004 | 27-13-03-005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 6,13 | 7,11 | 8,33 | 4,22 | 4,41 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-13-04. Ремонт дощатого забора с заменой

Измеритель: 10 м

27-13-04-001	ремонт дощатого забора с заменой обшивки до 20%

Измеритель: 100 шт

27-13-04-002 Заготовка жердей (кольев) из мягких и средних пород деревьев

27-13-04-003 Заготовка жердей (кольев) из твердых пород деревьев

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-13-04-001 | 27-13-04-002 | 27-13-04-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,33 | 2,01 | 2,01 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 |

РАЗДЕЛ 14. РЕМОНТ ОБОЧИН ВРУЧНУЮ.

Таблица СН 27-14-01. Подсыпка заниженных обочин вручную

при расположении грунта на обочине в конусах

Измеритель: 100 м2

Подсыпка заниженных обочин вручную при расположении грунта I группы на обочине, толщина слоя:

27-14-01-001	до 50 мм

27-14-01-002	до 100 мм

27-14-01-003	до 150 мм

Подсыпка обочин вручную при расположении грунта II группы на обочине, толщина слоя:

27-14-01-004	до 50 мм

27-14-01-005	до 100 мм

27-14-01-006	до 150 мм

Подсыпка обочин вручную при расположении грунта III группы на обочине, толщина слоя:

27-14-01-007	до 50 мм

27-14-01-008	до 100 мм

27-14-01-009	до 150 мм

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-14-01-001 | 27-14-01-002 | 27-14-01-003 | 27-14-01-004 | 27-14-01-005 | 27-14-01-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 3,4 | 5,8 | 6,8 | 5,6 | 7,5 | 9,0 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-14-01-007 | 27-14-01-008 | 27-14-01-009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 7,8 | 12,0 | 13,0 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 10 | 10 | 10 |

Таблица СН 27-14-03  Ремонтная планировка обочин вручную

Измеритель: 100 м2

Ремонтная планировка обочин вручную:

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-14-03-001 | 27-14-03-002 | 27-14-03-003 | 27-14-03-004 | 27-14-03-005 | 27-14-03-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 4,7 | 2,95 | 7,0 | 3,85 | 9,0 | 4,3 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Таблица СН 27-14-04 Разравнивание и укрепление обочин вручную

Измеритель: 100 м2

Укрепление обочин щебнем (гравием) вручную, толщина слоя:

27-14-04-001  5см

27-14-04-002	10см

27-14-04-003	15см

Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью вручную, толщина слоя:

27-14-04-004  5 см

27-14-04-005	10см

27-14-04-006	15см

Укрепление обочин песком вручную, толщина слоя:

27-14-04-007  5 см

27-14-04-008	10см

27-14-04-009	15см

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-14-04-001 | 27-14-04-002 | 27-14-04-003 | 27-14-04-004 | 27-14-04-005 | 27-14-04-006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 2,5 | 5 | 7,4 | 2,15 | 4,35 | 6,5 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-14-04-007 | 27-14-04-008 | 27-14-04-009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 1,7 | 3,55 | 5,0 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 |

Примечание: 1. При россыпи материалов в два слоя Н. вр. и Расц. применять для каждого слоя отдельно. 2. Нормами предусмотрена ширина дороги 6м при ширине дороги 7м Н.вр. и Расц. умножать 1.1 при расположении материалов на обочине и на 1.18 при расположении материалов на проезжей части.

Таблица СН 27-14-05. Ремонтное укрепление обочин

Измеритель: 100 м2

27-14-05-001	гравием, щебнем, дресвой, шлаком

27-14-05-002	песком

27-14-05-003	Уплотнение обочин ручной трамбовкой

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 27-14-05-001 | 27-14-05-002 | 27-14-05-003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,42 | 0,36 | 3,15 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 |

РАЗДЕЛ 02.

Таблица СН 01-02-001 Устройство оголовков

Измеритель: 1 оголовок

Устройство оголовков при:

| 01-02-001-1 | лотках-желобах |
| --- | --- |
| 01-02-001-2 | лотках-полутрубах |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-02-001-1 | 01-02-001-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 2,93 | 5,38 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер мостовик; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % % | 40 10 10 | 40 10 10 |

Таблица СН 01-02-003 Разработка скального грунта отбойными молотками

Состав работ:

Измеритель: 100 м3 грунта

Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов:

| 01-02-003-1 | 4 |
| --- | --- |
| 01-02-003-2 | 5 |
| 01-02-003-3 | 5 |
| 01-02-003-4 | 6 |
| 01-02-003-5 | 7 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-02-003-1 | 01-02-003-2 | 01-02-003-3 | 01-02-003-4 | 01-02-003-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 232,00 | 301,60 | 475,60 | 591,60 | 765,60 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |  |
|  | -инженер мостовик; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % % | 20 10 10 | 20 10 10 | 20 10 10 | 20 10 10 | 20 10 10 |

Таблица СН 01-02-004 Мощение камнем откосов, горизонтальных поверхностей и дна котлованов

Измеритель: 100 м2 поверхности мощения

Одиночное мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей по мху, толщина слоя:

| 01-02-004-1 | 0,1 м |
| --- | --- |
| 01-02-004-2 | 0,15 м |

Двойное мощение камнем откосов и горизонтальных поверхностей по мху, толщина слоя:

| 01-02-004-3 | 0,1 м |
| --- | --- |
| 01-02-004-4 | 0,15 м |

Одиночное мощение камнем дна и откосов кюветов, толщина слоя 0,15 м:

| 01-02-004-5 | по мху |
| --- | --- |
| 01-02-004-6 | мху с теплоизоляцией из торфа |

Двойное мощение камнем дна и откосов кюветов, толщина слоя 0,15 м:

| 01-02-004-7 | по мху |
| --- | --- |
| 01-02-004-8 | по мху с теплоизоляцией из торфа |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-02-004-1 | 01-02-004-2 | 01-02-004-3 | 01-02-004-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 56,60 | 61,00 | 83,00 | 89,00 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер мостовик; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % % | 20 10 10 | 20 10 10 | 20 10 10 | 20 10 10 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-02-004-5 | 01-02-004-6 | 01-02-004-7 | 01-02-004-8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 63,00 | 90,00 | 91,00 | 120,00 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер мостовик; -инженер топограф; -вспомогательный персонал; | % % % | 20 10 10 | 20 10 10 | 20 10 10 | 20 10 10 |

Таблица СН 01-02-005Уборка снега со строительных площадок и дорог

Измеритель: 1000 м3  снега

Уборка снега со строительных площадок и дорог:

| 01-02-005-1 | шнекороторными снегоочистителями |
| --- | --- |
| 01-02-005-2 | плужными снегоочистителями |
| 01-02-005-3 | бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м |
| 01-02-005-4 | бульдозерами с перемещениями на расстояние на каждые последующие 10 м |
| 01-02-005-5 | вручную, снег рыхлый |
| 01-02-005-6 | вручную, снег плотный |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-02-005-1 | 01-02-005-2 | 01-02-005-3 | 01-02-005-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 0,74 | 0,50 | 2,31 | 0,75 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 | 20 | 20 |

| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 01-02-005-5 | 01-02-005-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудазатраты: | чаc. | 72,00 | 144,00 |
|  | Трудозатраты на технический надзор: |  |  |  |
|  | -инженер дорожник; | % | 20 | 20 |

Оглавление

РАЗДЕЛ 1.	1

ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ВЯЖУЩИМИ	1

МАТЕРИАЛАМИ	1

Подраздел 1.1. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРУНТОВ, УКРЕПЛЯЕМЫХ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ	1

Таблица КРЕР 27-01-001 Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см	………………………………………………………………….1

Таблица КРЕР 27-01-002 Устройство оснований и покрытий из готовой битумно-грунтовой смеси	………………………………………………………………….1

РАЗДЕЛ 2. ДРЕНАЖНЫЕ И ВОДОСБРОСНЫЕ УСТРОЙСТВА	2

Таблица КРЕР 27-02-001 Устройство дренажей	2

Таблица КРЕР 27-02-002 Устройство сбросов воды из продольных дренажей	2

Таблица КРЕР 27-02-003 Устройство дренажных воронок под обочинами	2

Таблица КРЕР 27-02-004 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи……………	2

Таблица КРЕР 27-02-005 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	2

Таблица КРЕР 27-02-006 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из водоприемных колодцев………….	2

Таблица КРЕР 27-02-007 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков на обочинах…….	2

Таблица КРЕР 27-02-008 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей…………………………….	2

Таблица КРЕР 27-02-009 Укрепление площадки за шпорами гасителя сборными бетонными плитами при размываемых грунтах	2

Таблица КРЕР 27-02-010 Установка бортовых камней	2

Таблица КРЕР 27-02-011 Установка природных бортовых гранитных камней типа ЗГП	2

Таблица КРЕР 27-02-015 Устройство бортового камня из монолитного бетона бетоноукладчиком-планировщиком со скользящими формами.	2

РАЗДЕЛ 3.	2

ПОДГОТОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ПОД ЧЕРНЫЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ (ГРАВИЙНЫЕ) И АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИя (ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ)	2

Подраздел 3.1. ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ	2

Таблица КРЕР 27-03-001 Исправление профиля щебеночных и гравийных оснований	2

Таблица КРЕР 27-03-002 Исправление профиля песчано-гравийных оснований и покрытий……………………………	2

Таблица КРЕР 27-03-003 Норма для корректировки таблицы 27-003-002 при изменении толщины слоя основания или покрытия	2

Таблица КРЕР 27-03-004 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	2

Таблица КРЕР 27-03-005 Ямочный ремонт асфальтобетонные  с применением горячих асфальтобетонных смесей.	2

2. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СООРУЖЕНИЙ	2

Таблица КРЕР 27-03-008 Разборка покрытий и оснований	2

Таблица КРЕР 27-03-009 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования	2

Таблица КРЕР 27-03-010 Разборка бортовых камней	2

Таблица КРЕР 27-03-011 Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных                                                                                                                                                                                           дорожных покрытий на щебне из осадочных горных пород методом холодного  фрезерования  с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300мм.	2

РАЗДЕЛ 4.	2

ПОДСТИЛАЮЩИЕ, ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ	2

4.1. ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ СЛОИ ОСНОВАНИЯ	2

Таблица КРЕР 27-04-001 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	……………………………………………………………………………………...2

Подраздел 4.2. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ГРАВИЙНЫХ, ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ И ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНЫХ СМЕСЕЙ	2

Таблица КРЕР 27-04-003 Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей или щебеночно-песчаных смесей	2

4.3. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ	2

Таблица КРЕР 27-04-005 Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2

Таблица КРЕР 27-04-006 Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)………………….	2

Таблица КРЕР 27-04-007 Устройство основания из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	2

Таблица КРЕР 27-04-008 Нормы для корректировки таблиц 27-04-005, 27-04-006 и 27-04-007 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта до полного окончания работ	2

Таблица КРЕР 27-04-009 Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции        70-120 мм……………………………………	2

Таблица КРЕР 27-04-010 Нормы для корректировки таблицы 27-04-009 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта………………………….	2

Таблица КРЕР 27-04-012 Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	2

Таблица КРЕР 27-04-013 Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	2

Таблица КРЕР 27-04-014 Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	2

Таблица КРЕР 27-04-015 Устройство щебеночных оснований, обработанных в     верхней части пескоцементной смесью……….	2

Таблица КРЕР 27-04-016 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ)………………………………….	2

Таблица КРЕР 27-04-017 Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта	2

Раздел 4.4. ОСНОВАНИЯ И ПОКРЫТИЯ, УСТРАИВАЕМЫЕ НА КРУТЫХ	2

СКЛОНАХ	2

Таблица КРЕР 27-04-021 Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах……………………………….	2

Таблица КРЕР 27-04-022 Устройство основания из пескоцементной смеси на крутых склонах………………………………	2

РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ И ПОДЗОРОВ	2

1. УСТРОЙСТВО МОСТОВЫХ	2

Таблица КРЕР 27-05-001 Устройство мостовых из колотого и булыжного камня по готовому основанию………………..	2

Таблица КРЕР 27-05-002 Устройство брусчатых и мозаиковых мостовых	2

5.2. МОЩЕНЫЕ ПОДЗОРЫ И ОТМОСТКИ	2

Таблица КРЕР 27-05-005 Устройство мощеных подзоров и отмосток толщиной 10 см	2

РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ	2

Таблица КРЕР 27-06-01 Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит	2

Таблица СН 27-06-02 Устройство цементобетонных покрытий, устраиваемых машинами бетоноукладочного комплекта на рельс-формах	2

Таблица СН 27-06-03 Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 при устройстве покрытий на высоких насыпях и при невозможности прохода автомашин по обочинам	2

Таблица СН 27-06-04 Нормы для корректировки таблицы 27-06-002 и 27-06-016 при устройстве покрытий и оснований двумя полосами по 3,5-4м	2

Таблица СН 27-06-05 Нормы для корректировки таблицы 27-06-002(нормы с 27-06-002-01 по 27-06-002-16)  при уходе за цементобетонным основанием или покрытием засыпкой песком и поливкой водой………….	2

Таблица СН 27-06-06 Нормы для корректировки таблицы 27-06-002  при уходе за бетонном пленкообразующими материалами в условиях континентального сухого и жаркого климата……………………	2

Таблица СН 27-06-07 Устройство швов в бетоне	2

Таблица СН 27-06-08 Устройство шва- стыка в асфальтобетонном покрытии	2

Таблица СН 27-06-09 Укладка сетки в дорожное покрытие	2

Таблица СН 27-06-10 Устройство однослойных покрытий, устраивемых машинами высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта со скользящими формами	2

Таблица СН 27-06-11 Устройство швов расширения	2

Таблица СН 27-06-13 Устройство покрытий средствами малой механизации при примыкании к искусственным сооружениям	2

Таблица СН 27-06-14 Устройство одиночной шероховатой поверхностной обработки из битумной эмульсии и щебеня фракции 5-10 мм с использованием распределителя щебня ЩРД-3,5 и автогудронатора СКД-100	2

Таблица СН 27-06-15 Устройство защитного слоя износа износа из литых эмульсионно- минеральных смесей………………	2

Раздел 6.2. НЕЖЕСТКИЕ ДОРОЖНЫЕ ОДЕЖДЫ	2

Таблица СН 27-06-16 Устройство оснований внегородских автомобильных дорог механизированным способом с применением дорожного бетона	2

Таблица СН 27-06-17 Устройство оснований городских проездов	2

Таблица КРЕР 27-06-018 Устройство оснований и покрытий из черного щебня	2

Таблица КРЕР 27-06-019 Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей	2

Таблица КРЕР 27-06-020 Устройство покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей………….	2

Таблица КРЕР 27-06-021 Норма для корректировка таблицы 27-06-020 при изменении толщины покрытия на 0,5см……….	2

Таблица СН 27-06-022 Поверхностная обработка органическими вяжущими	2

Таблица КРЕР 27-06-023 Поверхностная обработка с применением мытого щебня (ШПО)…………………………….	2

Таблица КРЕР 27-06-024 Укладка, полупропитка и пропитка щебеночных оснований и покрытий……………………………	2

Таблица КРЕР 27-06-025 Устройство оснований из готовой цементтогрунтовой смеси толщиной 16 см с применением профилировщиков со скользящими формами	2

Таблица КРЕР 27-06-026 Розлив вяжущих материалов	2

Таблица КРЕР 27-06-027 Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	2

Таблица КРЕР 27-06-028 Распределение порошкооразных добавок	2

Таблица КРЕР 27-06-029 Устройство покрытия толщиной 4см из горячих     асфальтобетонных смесей с применением асфальтоукладчика «Титан-325» и перегружателя «Шаттл-Багги SB-2500С»	2

Таблица КРЕР 27-06-030 Норма для корректировка таблицы 27-06-029 при изменении толщины покрытия на 0,5см…..	2

Таблица КРЕР 27-06-031 Устройство покрытия из горячих     асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа  «VOGELE»	2

Таблица КРЕР 27-06- 032 Расценки для корректировка таблицы 27-06-031	2

Таблица КРЕР 27-06-033 Устройство дорожного покрытия средней толщиной 8см методом горячей регенерации с применением ремиксера  WirtgenRX 4500.	2

Таблица КРЕР 27-06-034 Устройство покрытия толщиной 4см из литой асфальтобетонной смеси на презжей части мостовых сооружений	2

Таблица КРЕР 27-06-035 Подгрунтовочные работы путем разлива битумной эмульсии с применением автогудронатора на базе VolvoFEE 42R	2

Таблица КРЕР 27-06-036 Санация трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-герметизирующей мастикой с применением комплекта машин для разделки трещин «РСR-25» и павильно заливочной машины «MAGMA 110 DH».	2

Таблица КРЕР 27-06-039 Одновременное устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия по технологии «Компакт-асфальт» асфальтоукладочным комплексом DYNAPAC………………………….	2

Таблица КРЕР 27-06-040 Устройство основания методом холодной регенерации с применением дорожной фрезы RX-700 ROADTEC	2

Таблица КРЕР 27-06-041 Устройство верхнего слоя основания или нижнего слоя покрытия из асфальтогранулобетонной смеси типа Э с применением асфальтоукладчика « TINAH-325»	………………………………………………………………...2

Таблица КРЕР 27-06-043 Устройство  тонкослойного покрытия из горячей битумоминеральной смеси толщиной слоя 2,5 см асфальтоукладчиком, оборудованным системой распределения битумной эмульсии	2

Таблица КРЕР 27-06-044 Востановление асфальтобетонного покрытия толщиной 7см методом терморисайклинга старого покрытия толщиной5 см  с добавлением горячего асфальтобетона комплексом машинRoadmix  и нагревателей ECOHEATER.	2

Таблица КРЕР 27-06-045 Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумной эмульсией и.цементом,  с использованием рециклера BomagMPH 122   и распределителя минеральных вяжущих StreumasterRW 8000	2

Таблица КРЕР 27-06-046 Устройство основания из асфальтогранулята и песка из отсевов дробления щебня, укрепленного битумом и цементом,  с использованием рециклера BomagMPH 122  и пределителя минеральных вяжущих StreumasterRW 8000	2

Таблица КРЕР 27-06-047 Устройство основания дорожного полотна методом холодного ресайклинга толщиной от 15 до 25см с применением	2

регенератора-смесителя  CaterpillarRM-500	2

Таблица КРЕР 27-06-048 Стабилизация и укрепление  грунтовнеорганическими вяжущими и регенератора-смесителя	2

Таблица КРЕР 27-06-049 Стабилизация  грунта решеткой геотехнической двуосной	2

Таблица КРЕР 27-06-050 Создание площадок под высокие нагрузки с использованием решетки геотехнической двуосной	2

Таблица КРЕР 27-06-051 Амирование бетона решеткой двуоснойгеотехнической	2

Таблица КРЕР 27-06-052 Устройство основания ресайклером с укреплением цементом и полимерными добавками после предварительного  фрезерования и выравнивания профиля	2

Таблица КРЕР 27-06-053 Устройство парковок и стоянок на газонах с применением геосинтетических материалов	2

Таблица КРЕР 27-06-054 Устройство противоэрозионной защиты откосов с применением геосинтетических материалов	2

РАЗДЕЛ 07.	2

ДОРОЖКИ И ТРОТУАРЫ	2

Таблица КРЕР 27-07-001 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	2

Таблица КРЕР 27-07-002 Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня…………..	2

Таблица КРЕР 27-07-003 Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов	2

Таблица КРЕР 27-07-004 Устройство деревянных тротуаров	2

Таблица КРЕР 27-07-005 Устройство  покрытий из  тротуарной плитки	2

Таблица КРЕР 27-07-006 Устройство  покрытий  дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа « VOGELE»малых типоразмеров:……………………….	2

Таблица КРЕР 27-07-007 Устройство  внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок из щебня…………….	2

Таблица КРЕР 27-07-008 Устройство  покрытий из гранитных плит тротуаров	2

РАЗДЕЛ 08.	2

УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ У КРАЕВ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН	2

Таблица КРЕР 27-08-001 Устройство укрепительных полос и укрепление обочин	2

Таблица КРЕР 27-08-002 Устройство укрепительных полос из сборных железобетонных плит………………………………………	2

РАЗДЕЛ 09.	2

ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ	2

1. ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОГ	2

Таблица КРЕР 27-09-001 Устройство защитных ограждений	2

Таблица КРЕР 27-09-002 Установка барьерного дорожного металлического ограждения	2

Таблица КРЕР 27-09-003 Установка барьерных ограждений на подходах к мостам и путепроводам……………………….	2

Таблица КРЕР 27-09-004 Установка столбиков сигнальных и тумбдеревянных простых…………………………….	Ошибка! Закладка не определена.

Таблица КРЕР 27-09-005 Изготовление и установка перил и тумб с дощатым ограждением…………………………..	2

Таблица КРЕР 27-09-006 Устройство средств техническогорегулирования………………Ошибка! Закладка не определена.

Таблица КРЕР 27-09-007 Устройство удерживающих металлическич барьерных  ограждений………………………….	2

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ	2

Таблица КРЕР  27-09-008 Установкадорожныхзнаковбесфундаментных………………….Ошибка! Закладка не определена.

Таблица КРЕР 27-09-009 Установка дорожных знаков наметаллических стойках и сборных железобетонных фундаментах	2

Таблица КРЕР 27-09-010 Установка дорожных знаков на сборных железобетонных и асбестоцементных стойках и сборном железобетонном фундаменте	2

Таблица КРЕР 27-09-011 Установка дорожных знаков на металлических рамных конструкциях……………………	2

Таблица КРЕР 27-09-012 Установка дополнительных щитков	2

9.3 РАЗМЕТКА	2

Таблица КРЕР 27-09-016 Разметка проезжей части краской	2

Таблица КРЕР 27-09-017 Разметка проезжей части термопластиком	2

Таблица КРЕР  27-09-018 Нанесение линии гоизонтальной дорожной разметки краской световозвращающими элементами	2

Таблица КРЕР 27-09-019 Нанесение обозначений движения по полосам со световозвращающими элементами	2

Таблица КРЕР 27-09-020 Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)	2

Таблица КРЕР 27-09-021 Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) на автодорогах	2

Таблица КРЕР 27-09-022 Устройство цветного противоскользящегодорожного покрытия	2

Таблица КРЕР 27-09-023 Монтаж блока торможения магистрального (БТМ)	2

Таблица КРЕР 27-09-030 Устройство вертикальной дорожной разметки на металлических барьерных ограждениях из защитных пластиковых панелей	2

Таблица КРЕР 27-09-031 Нанесение линии поперечной дорожнойразметки холодным пластиком со световозвращающими элементами	2

Таблица КРЕР 27-09-032 Нанесение вертикальной разметки нажелезобетонное барьерное ограждение и бетонный бордюр	2

РАЗДЕЛ 10.	2

ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ	2

Таблица КРЕР 27-10-001 Приготовление битумных вяжущих материалов и эмульсий	2

Таблица КРЕР 27-10-002 Приготовление асфальтобетонных смесей из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки	2

Таблица КРЕР 27-10-003 Приготовление полимерно-битумного вяжущего	2

Таблица КРЕР 27-10-004 Приготовление полимерасфальтобетонных смесей	2

Таблица КРЕР 27-10-005 Приготовление черного фракционного щебня	2

Таблица КРЕР 27-10-006 Приготовление на инвентарном автоматизированном бетонном заводе в построечных условиях бетонных жестких смесей	2

Таблица КРЕР 27-10-007 Приготовление грунтовых смесей, обработанных вяжущими материалами, в установке, установленной в карьере	2

Таблица КРЕР 27-10-008 Приготовление камня	2

Таблица КРЕР 27-10-009 Приготовление органоминеральных и асфальтогранулобетонных смесей в передвижной асфальтосмесительной установке Wirtgen KMA-200	2

Сборник 30. МОСТЫ И ТРУБЫ	2

Раздел 1. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	2

МОСТОВ И ТРУБ	2

Подраздел 1.1. ПОДУШКИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	2

Таблица КРЕР 30-01-001 Устройство подушек под фундаментыопор мостов	2

Таблица КРЕР 30-01-002 Устройство бетонных подушек под фундаменты при подводном бетонировании опор мостов	2

Таблица КРЕР 30-01-003 Устройство перекрытия котлованов площадью до 20 м2 по креплению	2

Подраздел 1.2. ФУНДАМЕНТЫ ТРУБ И ОПОР МОСТОВ	2

Таблица КРЕР 30-01-009 Устройство сборных фундаментов труб и опормостов	2

Таблица КРЕР 30-01-010 Устройство монолитных фундаментов труб иопор мостов	2

Таблица КРЕР 30-01-011 Установка арматурных сеток в монолитныхфундаментах труб и опор мостов…………………….	2

Таблица КРЕР 30 01 012 Устройство монолитного железобетонногоростверка под опоры эстакад,  мостов и путепроводов вдеревометаллической опалубке	2

Подраздел 1.3. ОПОРЫ МОСТОВ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ	2

Таблица КРЕР 30-01-018 Сооружение сборных железобетонныхопор мостов	2

Таблица КРЕР 30-01-019 Заполнение ядра опор из контурных блоковбетоном	2

Таблица КРЕР 30-01-020 Сооружение монолитных бетонных опор мостов при подаче бетона на суше	2

Таблица КРЕР 30 01 021 Сооружение монолитных бетонных опор мостовпри подаче бетона с плав средств	2

Таблица КРЕР 30-01-022 Армирование опор искусственных сооружений	2

Таблице КРЕР 30-01-023 Бетонирование монолитных опор искусственных сооружений в деревометаллической опалубке приведеннойплощадью поперечного сечения до 15 м.	2

Таблица КРЕР 30-01-024 Устройство из монолитного железобетонаподферменных площадок  прокладных рядов, крыльев устоев,тротуарных консолей	2

Таблица КРЕК 30-01-025 Установка сборных железобетонных конструкий  подферменников   ригелей на мостах под автомобильные ижелезные дороги.	2

Таблица КРЕР 30-01-026 Устройство облицовки опор мостов	2

Таблица КРЕР 30-01-027  Разборка кладки опор мостов и труб	2

Раздел 2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯМОСТОВ	2

Подраздел 2.1. ОПОРНЫЕ ЧАСТИ	2

Таблица КРЕР 30-02-001 Установка стальных опорных частейпролетных строений мостов	2

Таблица КРЕР 30-02-002 Установка опорных частей пролетных строений мостов из полимерных материалов, резины и фторопласта	2

Подраздел 2.2. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯМОСТОВ ПОД ОДИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ	2

Таблица КРЕР 30-02-005 Установка на опоры железобетонныхпролетных строении мостов под один железнодорожный путь	2

Таблица КРЕР 30-02-006 Установка на опоры двумя спаренными стреловыми кранами  пролетных строений мостов под один железнодорожный путь	2

Таблица КРЕР 30-02-007 Поперечная передвижка на расстояние до 10 м железобетонных пролетных строений под один железнодорожный путь	2

Подраздел 2.3. ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ АВТОДОРОЖНЫХМОСТОВ	2

Таблица КРЕР 30-02-014 Укрупнительная сборка составных балок железобетонных пролетных строений автодорожных мостов	2

Таблица КРЕР 30-02-015 Установка на опоры пролетных строений автодорожных мостов	2

Таблица КРЕР 30-02-016 Сборка из плитных элементов блоков коробчатых железобетонных пролетных строений автодорожных мостов на готовых подмостях	2

Таблица КРЕР 30-02-017 Навесная сборка железобетонныхпролетных строений мостов под автомобильную дорогу	2

Таблица КРЕР 30-02-018 Изготовление и натяжение арматуры при навесной сборке  железобетонных пролетных строений мостов под автомобильную дорогу	2

Таблица КРЕР 30-02-019 Сборка и разборка плашкоутов для перевозки на плаву и установки на опоры балочныхпролетных строений	2

Таблица КРЕР 30-02-020 Сборка и разборка плавучих опор из неинвентарных элементов для перевозки на плаву и установки на опоры балочных пролетных	2

Таблица КРЕР 30-02-021 Перевозка на плаву и установка на опорыметаллических  пролетных  строений мостов	2

Таблица КРЕР 30 02 022 Перевозка на плаву и установка на опоры железобетонных пролетныхстроений мостов	2

Подраздел 2.4. СООРУЖЕНИЕ НЕРАЗРЕЗНЫХ	2

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	2

ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ АВТОДОРОЖНЫХ МОСТОВ	2

ПЛИТНО-  РЕБРИСТОЙ КОНСТРУКЦИИ (ПРК)	2

Таблица КРЕР 30-02-030 Сборка и разборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций для сооружений неразрезных железобетонных пролетных    строений  автодорожныхмостов плитно-ребристой конструкции (ПРК)	2

Таблица КРЕР 30-02-031 Продольная надвижка инвентарных стальных перемещающихся  подмостей для сооружений неразрезных железобетонных пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции (ПРК)	2

Таблица КРЕР 30-02-032 Монтаж неразрезных железобетонных блоков пролетных строений  автодорожного моста плитно-ребристой   конструкции (ПРК)	2

Таблица КРЕР 30-02-033 Натяжение арматуры на монтаже пролетных строений (ПРК).	2

Раздел 3. СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПУТЕПРОВОДЫ ИПЕШЕХОДНЫЕ  МОСТЫ	2

Подраздел 3.1. ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ	2

Таблица КРЕР 30-03-001 Сооружение опор под автомобильную нагрузку из сборного железобетона  через железные дороги	2

Таблица КРЕР 30-03-002 Установка пролетных строений путепроводов под автомобильную нагрузку из сборного железобетона черезжелезные дороги	2

Подраздел 3.2. ПУТЕПРОВОДЫ ПОД АВТОМОБИЛЬНУЮ НАГРУЗКУИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ЧЕРЕЗ АВТОМОБИЛЬНЫЕДОРОГИ	2

Таблица КРЕР 30-03-008 Сооружение промежуточных опор путепроводов под автомобильную агрузку из сборного железобетона черезавтомобильные дороги	2

Подраздел 3.3. ПЕШЕХОДНЫЕ МОСТЫ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНЫЕДОРОГИ	2

Таблица КРЕР 30-03-012 Сооружение железобетонных конструкций опор и лестничных сходов пешеходных мостов через железные дороги	2

Таблица КРЕР 30-03-013 Установка железобетонных пролетныхстроений пешеходных мостов через железные дороги	2

Раздел 4. СТАЛЬНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ МОСТОВ	2

Таблица КРЕР 30-04-001 Установка кранами стальных пролетных строений мостов	2

Таблица КРЕР 30-04-002 Сборка стальных пролетных строений мостов навесным и полунавесным способом	2

Таблица КРЕР 30-04-003 Продольная передвижка однопутных	2

стальных пролетных строений мостов по готовому основанию	2

Таблица КРЕР 30-04-004 Поперечная передвижка стальных пролетных строений мостов по готовому основанию на расстояние до 10 м	2

Таблица КРЕР 30-04-005 Подъем стальных пролетных строений мостов	2

Таблица КРЕР 30-04-006 Опускание стальных пролетных строениймостов	2

Таблица КРЕР 30-04-007 Укрупнительная сборка ортотропных плит	2

Таблица КРЕР 30-04-008 Конвейерно-тыловая сборка пролетных строениймоста (на подмостях)	2

Таблица КРЕР 30-04-009 Надвижка пролетного строения моста методом	2

скольжения	2

Раздел 6. ДЕРЕВЯННЫЕ МОСТЫ	2

Таблица КРЕР 30-06-001 Устройство деревянных опор	2

Таблица КРЕР 30-06-002 Устройство деревянных пролетных строений мостов	2

Раздел 7. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ НА ГОТОВЫХ ФУНДАМЕНТАХ (ОСНОВАНИЯХ) И ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ	2

Подраздел 1.1. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КРУГЛЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ	2

Таблица КРЕР 30 07 001 Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог	2

Таблица КРЕР 30-07-002 Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под  насыпями железных и автомобильных дорог	2

Таблица КРЕР 30-07-003 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и	2

автомобильных дорог	2

Таблица КРЕР 30-07-004 Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог	2

Таблица КРЕР 30-07-005 Укладка звеньев удлиняемых двухочковых водопропускных  железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог	2

Таблица КРЕР 30-07-006 Укладка звеньев трехочковых водопропускных железобетонных  круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог	2

Таблица КРЕР 30-07-007 Укладка звеньев удлиняемых трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и	2

автомобильных дорог	2

Подраздел 7.2. ВОДОПРОПУСКНЫЕ ТРУБЫ ИЗ ГОФРИРОВАННОГО	2

МЕТАЛЛА	2

Таблица КРЕР 30-07-010 Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные  трубы из гофрированного металла	2

Таблица КРЕР 30-07-011 Укладка водопропускных труб из гофрированногометалла	2

Подраздел 7.3. ОГОЛОВКИ КРУГЛЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ	2

Таблица КРЕР 30-07-014 Сооружение оголовков круглых водопропускных труб	2

Таблица КРЕР 30-07-015 Сооружение оголовков удлиняемых круглыхводопропускных труб	2

Подраздел 7.4. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	2

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ	2

Таблица КРЕР 30-07-018 Укладка звеньев одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных иавтомобильных дорог	2

Таблица КРЕР 30-07-019 Укладка звеньев удлиняемых одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог	2

Таблица КРЕР 30-07-020 Сооружение оголовков одноочковых и двух очковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог	2

Таблица КРЕР 30-07-021 Сооружение оголовков, удлиняемых одноочковых и двух очковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог.	2

Подраздел 7.5. ТРУБЫ ВОДОПРОПУСКНЫЕ БЕТОННЫЕ	2

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОД НАСЫПЯМИ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ	2

Таблица КРЕР 30-07-024 Укладка звеньев, установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог	2

Таблица КРЕР 30-07-025 Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб и оголовков под насыпями железных и	2

автомобильных дорог	2

Таблица КРЕР 30-07-026 Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог	2

Таблица КРЕР 30- 07-027 Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных удлиняемых труб под насыпями железных иавтомобильных дорог	2

Подраздел 7.6. ЛОТКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ	2

Таблица КРЕР 30-07-030 Устройство железобетонных водоотводных лотков	2

Раздел 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ	2

Подраздел 8.1. ПЕРИЛА НА МОСТАХ И ПУТЕПРОВОДАХ	2

Таблица КРЕР 30-08-001 Установка стальных сварных перил намостах и путепроводах	2

Таблица КРЕР 30-08-002 Установка железобетонных сборных перил намостах  и путепроводах	2

Таблица КРЕР 30-08-003 Установка деревянных перил на мостах ипутепроводах	2

Подраздел 8.2. УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНЫХ СХОДОВ	2

Таблица КРЕР 30-08-006 Устройство лестничных сходов на откосах насыпей ивыемок	2

Подраздел 8.3. ПОДПОРНЫЕ СТЕНКИ	2

Таблица КРЕР 30-08-008 Устройство подпорных стенок	2

Таблица КРЕР 30-08-009. Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом	2

Подраздел 8.4 Устройство сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	2

Таблица КРЕР 30-08-012 Укладка переходных плит	2

Подраздел 8.5. Тротуары на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	2

Таблица КРЕР 30-08-018 Устройство тротуаров на мостах и путепроводах под автомобильные дороги	2

Подраздел 8.6. Смотровые приспособления	2

Таблица КРЕР 30-08-021 Устройство смотровых приспособлений для	2

пролетных  строений	2

Подраздел 8.7. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ МОСТОВ, ОПОР МОСТОВ И ТРУБ	2

Таблица КРЕР 30-08-023 Устройство гидроизоляции проезжей части мостов под железную дорогу, опоры мостов и труб	2

Таблица КРЕР 30 08 024 Устройство гидроизоляции «Зика» ортотропной плитыметаллического моста	2

Таблица КРЕР 30-08-025 Устройство водоотвода и гидроизоляции проезжейчасти на мостах под автомобильные дороги	2

Подраздел 8.8. ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ	2

Таблица КРЕР 30-08-030 Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах	2

Таблица КРЕР 30-08-031 Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строении мостов наавтомобильных дорогах	2

Таблица КРЕР 30-08-032 Установка деформационного шва «Маурер»	2

Подраздел 8.9. ДРЕНАЖ ЗА УСТОЯМИ МОСТОВ	2

Таблица КРЕР 30-08-037 Устройство дренажа за устоями мостов	2

Подраздел 8.10. ОКРАСКА ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ	2

Таблица КРЕР 30-08-040 Окраска железобетонных пролетных строений мостов	2

Подраздел 8.11. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА ДЛЯ ИСКУССТВЕННЫХ

СООРУЖЕНИЙ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ	2

Таблица КРЕР 30-08-045 Приготовление бетона для искусственныхсооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности:	2

Подраздел 8.12. УСТРОЙСТВО ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	2

Таблица КРЕР 30-08-047 Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов	2

Таблица КРЕР 30-08-048 Укрепление поверхности матрацами «Рено»	2

Таблица КРЕР 30-08-049 Устройство основания из цилиндрических габионов с погрузкой на  баржу плавкраном	2

Таблица КРЕР 30-08-050 Устройство основания из цилиндрических габионов

с погрузкой на баржу краном	2

Таблица КРЕР 30-08-051 Восстановление опор мостов методом инъецирования	2

Раздел 9. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	2

Подраздел 9.1. ПОДМОСТИ И ПИРСЫ	2

Таблица КРЕР 30-09-001 Устройство деревянных подмостей для монолитной кладкиопор, крыльев устоев, облицовки	2

Таблица КРЕР 30-09-002 Устройство деревянных подмостей для сооружений пролетных строений	2

Таблица КРЕР 30-09-003 Стальные подмости пирсы из инвентарныхконструкций	2

Таблица КРЕР 30-09-004 Опоры из шпальных клеток.	2

Подраздел 9.2. НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАРКАСЫ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ СВАЙ И СВАЙ-ОБОЛОЧЕК ПОД ОПОРЫ МОСТОВ.	2

Таблица КРЕР 30-09-007 Установка и снятие направляющих металлическихкаркасов для погружения свай и свай-оболочек	2

Подраздел 9.3. ПАКЕТНЫЕ ПРОЛЕТНЫЕ СТРОЕНИЯ ИЗ ДВУТАВРОВЫХ

БАЛОК	2

Таблица КРЕР 30-09-010 Изготовление пакетных пролетных строений издвутавровых балок	2

Подраздел 9.4. ПОДВЕСНЫЕ ПАКЕТЫ ИЗ РЕЛЬСОВ	2

Таблица КРЕР 30-09-013 Изготовление и установка подвесных пакетовиз рельсов	2

Таблица КРЕР 30-09-014 Изготовление подвесных пакетов из рельсов для перекрытия траншей шириной до 2 м	2

Сборник №01. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	2

Таблица КРЕР 01-01-001 Разработка грунта в отвал экскаваторами собратными лопатами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3	2

Таблица КРЕР 01-01-002 Разработка грунта в отвал экскаваторами обратными лопатами с ковшом вместимостью  1; 0,65; 0,5 м3	2

Таблица КРЕР 01-01-003 Разработка грунта в отвал экскаваторамис обратными лопатами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,4; 0,25 м3	2

2. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	2

Таблица КРЕР 01-01-012 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5; 1,6; 1,25 м3	2

Таблица КРЕР 01-01-013 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1; 0,65; 0,5 м3	2

Таблица КРЕР 01-01-014 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4; 0,25 м3	2

Таблица КРЕР 01-01-015 Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	2

4. РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ	2

Таблица КРЕР 01-01-030 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.); 79  (108) кВт (л.с.)	2

Таблица КРЕР  01-01-031 Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.); 121 (165) кВт (л.с.)	2

Таблица КРЕР 01-01-032 Разработка грунта бульдозерами мощностью 132 (180) кВт (л.с.); 243 (330) кВт (л.с.)	2

Таблица КРЕР 01-01-033 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.); 79 (108) кВт (л.с.)	2

Таблица КРЕР  01-01-034 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами

мощностью 96 (130) кВт (л.с.); 121 (165) кВт (л.с.).	2

Таблица КРЕР  01-01-035 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами

мощностью 132 (180) кВт (л.с.); 243 (330) кВт (л.с.)	2

Таблица КРЕР  01-01-036 Планировка площадей бульдозерами мощностью 59; 79; 132; 243 квт (80; 108; 180; 330 л.с.)	2

5. РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК И ОТСЫПКА НАСЫПЕЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ	2

Таблица КРЕР 01-01-042 Разработка выемок с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами 1; 0,65; 0,5м3	2

Таблица КРЕР 01-01-046 Устройство дорожных насыпей бульдозерами	2

Таблица КРЕР 01-01-047 Устройство сливной призмы и кюветов в выемках	2

Таблица КРЕР 01-01-048 Разработка продольных водоотводных и нагорных канав	2

Таблица КРЕР 01-01-049 Срезка недобора грунта в выемках	2

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	2

РАЗДЕЛ 11. СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ОБОЧИНЫ	2

Таблица. СН 27-11-01. Подсыпка обочины автогрейдером	2

Таблица СН 27-11-02. Подсыпка обочин прицепным грейдером	2

Таблица СН 27-11-03. Подсыпка обочин бульдозером	2

Таблица СН 27-11-04. Подсыпка обочин с планировкой кюветов экскаватором- планировщиком	2

УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	2

Таблица СН 27-11-05  (01.01.097) Уплотнение площадей самоходными катками	2

Таблица СН 27-11-06 (01.01.071) Ремонтная планировка и укрепление обочин механизированным способом	2

Таблица СН 27-11-07  (01.01.075) Нарезка поперечных дренажных прорезей в обочине бульдозером	2

Таблица СН 27-11-08  (01.01.076) Укрепление обочин автогрейдером	2

ОТКОСЫ	2

Таблица СН 27-11-09 (01.02.025) ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ	2

Таблица СН 27-11-10 Планировка площадей, откосов и верха полотна    насыпей и выемок	2

Таблица КРЕР  68-01-009 Исправление профиля щебеночных и гравийных    оснований	2

Таблица КРЕР   68-01-010 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси	2

МОСТЫ	2

Таблица СН 27-11-11 Ремонт бетонных ограждений и перил мостов	2

Таблица СН 27-11-12Замена старых деревянных концевых перильных тумб	2

Таблица СН 27-11-13 Снятие  деревянных перил и настила тротуаров	2

Таблица СН 27-11-14Ремонт верхнего дощатого настила	2

Таблица СН 27-11-15 Устройство монолитного бордюра:	2

ПЕРЕХОДНЫЕ И ПЕРЕЕЗДНЫЕ МОСТИКИ ЧЕРЕЗ КАНАВЫ	2

Таблица СН 27-11-16 Установка деревянного переходного мостика	2

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ	2

Таблица СН 27-11-17 Ямочный ремонт асфальтобетонные  с применением горячих асфальтобетонных смесей.	2

Таблица СН 27-11-18 Ямочный ремонт гравийных и щебеночных покрытий	2

Таблица СН 27-11-19 Ремонтная планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдерами и грейдерами	2

РЕМОНТНОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ ГРАВИЙНЫХ, ГРУНТОВЫХ	2

И УЛУЧШЕННЫХ ГРУНТОВЫХ ДОРОГ	2

Таблица СН 27-11-20 Ремонтное профилирование автогрейдером и прицепным грейдером с трактором (108л.с.)	2

Таблица СН 27-11-21 Обеспыливания дорог:	2

УХОД ЗА ПУЧИНИСТЫМИ И СЛАБЫМИ УЧАСТКАМИ ДОРОГ	2

Таблица СН 27-11-22 Устройство воздушных воронок	2

копание в немерзлом грунте воздушных воронок размером:	2

Таблица СН 27-11-23 Изготовление щитов для укладки их на пучинистых мест:	2

Таблица СН 27-11-24 Укрепление откосов	2

РЕМОНТ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И УКАЗАТЕЛЕЙ	2

Таблица СН 27-11-25 Ремонт оснований дорожных знаков	2

Таблица СН 27-11-26 Замена устаревших дорожных знаков	2

Таблица СН 27-11-27 Установка тумб и столбов для дорожных знаков	2

Таблица СН 27-11-28 Установка щитков дорожных знаков	2

Таблица СН 27-11-29 СИГНАЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ, ТУМБЫ	2

Таблица СН 27-11-30 Установка дорожных сигнальных столбиков	2

из асбестоцементных труб в готовые ямы	2

ОГРАЖДЕНИЯ	2

Таблица СН 27-11-31 Демонтаж троса тросового ограждения	2

Таблица СН 27-11-32 Копание ям для установки столбов ограждения вручную	2

Таблица СН 27-11-33 Установка железобетонных столбов тросового ограждения в  готовые ямы вручную	2

Тблица СН 27-11-34 Монтаж барьерного ограждения из сборных  железобетонных элементов	2

ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ	2

РАЗДЕЛ 12. СОДЕРЖАНИЕ СРЕДСТВ ОБСТАНОВКА И  БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ И УКАЗАТЕЛИ	2

Таблица СН 27-12-01. Окраска металлических щитков дорожных знаков	2

Таблица СН 27-12-02. Написание букв или цифр по трафарету	2

Таблица СН 27-12-03. Нанесение вертикальной разметки на железобетонное  барьерное ограждение.	2

ПОКОС ТРАВ	2

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ И ПЛОЩАДКИ ОТДЫХА	2

Таблица СН 27-12-04. Очистка покрытий от пыли и грязи перед поверхностной обработкой	2

Таблица СН 27-12-05. Покраска автопавильонов краскопультом	2

Таблица СН 27-12-06. Ремонт обыкновенной штукатурки фасадов отдельными местами	2

Таблица СН 27-12-07. Откидывание грунта от бордюра и очистка тротуаров	2

Таблица СН 27-12-08. Ремонт скамеек	2

Таблица СН 27-12-09. Окрашивание скамеек	2

ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ	2

Таблица СН 27-12-10. Удаление снежного вала или сплошного	2

покрова шнекороторными снегоочистителями на базе Урал-375Е	2

Таблица СН 27-12-11. Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями:	2

Таблица СН 27-12-12. Очистка дороги от снега прицепными грейдерами	2

Таблица СН 27-12-13. Очистка снега бульдозером	2

Таблица СН 27-12-14. Очистка обочин дороги от снега автогрейдером	2

Таблица СН 27-12-15. Россыпь противогололёдного материала:	2

Таблица СН 27-12-16. Пробег комбинированной дорожной машины	2

Таблица СН 27-12-17. Устройство снежного вала бульдозером	2

Таблица СН 27-12-18. Очистка дороги от снега вручную	2

Таблица СН 27-12-19. Прокопка снеговых канав или траншей	2

Таблица СН 27-12-20. Прокопка и очистка канавок	2

Таблица СН 27-13-03. Установка забора с выкапыванием ям в грунте:	2

Таблица СН 27-13-04. Ремонт дощатого забора с заменой	2

РАЗДЕЛ 14. РЕМОНТ ОБОЧИН ВРУЧНУЮ.	2

Таблица СН 27-14-01. Подсыпка заниженных обочин вручнуюпри расположении грунта на обочине в конусах	2

Таблица СН 27-14-03  Ремонтная планировка обочин вручную	2

Таблица СН 27-14-04 Разравнивание и укрепление обочин вручную	2

Таблица СН 27-14-05. Ремонтное укрепление обочин	2

РАЗДЕЛ 02.	2

Таблица СН 01-02-001 Устройство оголовков	2

Таблица СН 01-02-003 Разработка скального грунта отбойными молотками	2

Таблица СН 01-02-004 Мощение камнем откосов, горизонтальных поверхностей и дна котлованов	2

Таблица СН 01-02-005 Уборка снега со строительных площадок и дорог	2

Литература………………………………………………………………………………………………………………    194

ЛИТЕРАТУРА

- КРЕР - 2015. Сборник единичных расценок на строительные работы № 27.

Автомобильные дороги, Бишкек 2015

- КРЕР – 2015, Сборник единичных расценок на строительные работы

№ 30. Мосты и трубы Бишкек 2015

- КРЕРр - № 68 . Сборник единичных расценок на ремонтно-строительные

работы № 68,Благоустройство, Бишкек 2015.

- КРЕР - 2015. Сборник единичных расценок на землянные работы № 1.

Землянные работы, Бишкек-2015.

- Нормы затрат труда и стоимости работ по содержанию автомобильных

дорог.  Бишкек-2009

- Единые ведомственные нормы времени и раценки на работы, наиболее

часто встречающиеся при строительстве и ремонте автомобильных дорог

и искусственных сооружений. Част I. Строительство, ремонт

автомобильных дорог и линейных зданий.М-1989г.

- ЕНиР. Сборник Е17. Строительство автомобильных дорог. М-1989

- ЕНиР. Сборник Е20. Ремонтно – строительные работы.

Выпуск 2. Автомобильные дороги и искусситвенные сооружения. М-1987

- Строительные нормы и правила Российской Федерации ГЭКРЕР-2001 года,

Сборник №27. Москва-2001г.

- Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов ВКРЕР 42 -91. М, 1992.