2-тиркеме

**2019-2023-жылдарга Кыргыз Республикасында айыл чарба продукциясынын соода-логистикалык борборлорун түзүү жана өнүктүрүү боюнча программаны жүзөгө ашыруу боюнча**

**иш-чаралар планы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Иш-чаралар** | **Индикатор** | **Күтүлгөн жыйынтыктар** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Жооптуу аткаруучулар** | **Каржылоо булактары** |
| **№ 1 милдет. Тиешелүү инфраструктураларды түзүү менен соода-логистикалык борборлорду (СЛБ) түзүү,  айыл чарба продукцияларын сактоочу жайларды реконструкциялоо жана модернизациялоо** | | | | | | |
| 1.1. | СЛБларды куруу үчүн аймактардын ага болгон суроо талабын аныктоо | СЛБ жайгаштырууга талдоо жүргүзүлдү. Региондорду адистештирүүнүн алкагында СЛБны оптималдуу жайгаштыруу картасынын долбоору бекитилди | СЛБнын саны жана жайгашуу жерлери аныкталган | 2019-жылдын октябры | КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ,  АЧТММ, ЭМ,  ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Финансы чыгымдары талап кылынбайт |
| 1.2. | СЛБ куруу планынын долбоорун иштеп чыгуу | СЛБнын планынын долбоору иштелип чыккан,  инвестицияларды тартуу планы даярдалган | СЛБнын моделдик долбоору түзүлгөн,  СЛБны курууга инвестициялар тартылды | 2019-жылдын декабры | КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ,  АЧТММ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча);  ЭМ, Инвестиция агенттиги | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| 1.3. | СЛБны түзүү:  - Нарын облусунун Кочкор районунда -1;  - Чүй облусунун Жайыл районунда -1;  - Чүй облусунун Ысык-Ата районунда - 1  - Талас облусунун Манас районунда – 1;  - Жалал-Абад облусунун Ноокен жана Сузак районунда – 2;  - Ош облусунун Кара-Суу жана Ноокат районунда - 2;  - Баткен облусунун Кадамжай районунда жана Баткен шаарында - 2 | Региондордо 11 соода логистикалык борборлору түзүлдү | Өндүрүлгөн айыл чарба өсүмдүк, мал-чарба азыктарынын көлөмү жогорулады.  Жумуш орундары түзүлдү | 2019-жыл  2020-жыл  2019-  2020-жылдар  2020-  2021-жылдар  2021- 2022-жылдар  2021-  2022-жылдар | КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ,  АЧТММ,  ЭМ,  Токой агенттиги,  ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| 1.4. | Республиканын аймактарында сактоочу жайларды түзүү | Республиканын ар бир районунда көлөмү 1000 тоннага чейинки 20 сактагыч;  айыл аймактарына көлөмү 500 тоннага чейинки 100 сактагыч ишке берилди | Өндүрүш көлөмү жогорулады, айыл чарба продукцияларын сактоо шарттары жана сапаты жакшырды | 2020-жылдын  декабры  2023-жылдын  августу | АЧТММ;  КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ,  ЖӨБО (макулдашуу боюнча), ЭМ,  Инвестиция агенттиги | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| Республиканын райондорунда жана айыл аймактарында сактагычтарды модернизациялоо жана реконструкциялоо | Ар бир райондо 20 сактагыч жана ар бир айыл аймакта 100 сактагыч модернизацияланып жана реконструкцияланды | Ата мекендик товарлардын атаандашуу жөндөмү жогорулады, ошондой эле кошумча жумушчу орундар түзүлдү | 2019-жылдын октябры | АЧТММ;  КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ,  ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |  |
| 1.5. | СЛБны жана сактоочу жайларды куруу үчүн жер участокторун аныктоо | СЛБнын жана сактоочу жайлардын жайгашуу жерлери (жер участоктору) | Региондордо СЛБны жана сактоочу жайларды куруу үчүн жер участоктору бөлүндү | Дайыма | КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ,  Токой агенттиги,  ЖӨБО (макулдашуу боюнча),  АЧТММ | Финансы чыгымдары талап кылынбайт |
| 1.6. | СЛБнын инфраструктуралык шарттарын жакшыртуу | СЛБнын инфраструктуралык шарттарын жакшыртуучу инвестициялык долбоорлор аныкталды | СЛБнын инфраструктура-сын жакшыртуучу инвестициялар табылды | Дайыма | АЧТММ; Инвестиция агенттиги,  ЭМ,  КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| 1.7. | Керектүү маалыматтары менен инвестициялык бизнес-долбоорлорду даярдоо | Инвесторлор үчүн инвестициялык бизнес- долбоорлору иштелип чыкты | Потенциалдуу инвесторлорго инвестициялык долбоорлор берилди | Дайыма | АЧТММ, Инвестиция агенттиги,  ЭМ,  ТИМ | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| 1.8. | Бизнес-долбоорлорду ишке ашыруу үчүн инвестицияларды тартуу | СЛБны курууга инвесторлор табылды | Айыл чарба продукциялары-нын экспорттук жана өндүрүш көлөмү жогорулады | Дайыма | АЧТММ,  Инвестиция агенттиги,  ЭМ,  ТИМ | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| 1.9. | Бизнес-өнөктөштүк үчүн айыл чарба азыктарын өндүрүүчүлөр менен экспорттук продукцияларды сатып алуучулардын ортосундагы кызматташууну өнүктүрүү | Контракттарга,  макулдашууларга, келишимдерге кол коюлду | Жаңы сатуу рыноктору ачылды жана соода өнөктөштөр аныкталды | Дайыма | Инвестиция агенттиги,  ЭМ,  ТИМ | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| 1.10 | Айыл чарба товарларын өндүрүүчүлөрү менен СЛБнын ортосундагы кызматташууну өнүктүрүү | СЛБнын катышуучуларынын компетенттүүлүгү жогорулатылды.  Айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөр менен СЛБнын ортосунда келишимдер түзүлдү | Продукциянын жетиштүү көлөмү чогулду, продукцияны сатуу камсыздалды | Дайыма | АЧТММ,  Инвестиция агенттиги,  КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| **№ 2 милдет. Соода-логистикалык борборлорду башкаруу үчүн адам ресурстарын өнүктүрүү** | | | | | | |
| 2.1. | Кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо, СЛБны квалификациялуу кадрлар менен камсыздоо | СЛБны өнүктүрүү боюнча пландар жана окуу программалары иштелип чыкты | СЛБ квалификациялуу кадрлар менен камсыздалды | 2020- жыл май | АЧТММ, БИМ,  ЭСӨМ,  КР Өкмөтү-  нүн облустардагы ЫУӨ | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| Айыл чарба продукцияларын таңгактоо, фасовкалоо, калибрдөөнүн артыкчылыктары тууралуу программа иштелип чыкты | Айыл чарба продукцияларын таңгактоо, фасовкалоо, калибрдөө боюнча адистер окутулду | Жыл сайын, июнь | АЧТММ,  КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ, ЖӨБО (макулдашуу менен) |
| 2.2. | Чакан жана орто бизнес-жамааттарын жана өндүрүү-чүлөрүн СЛБ кызмат көрсөтүүлөрүн маалымдооо | СЛБнын иши тууралуу Интернет-портал (сайт) түзүү. Интернет-порталга рекомендациялар жана кызмат көрсөтүүлөр берилди, инвесторлор үчүн маалыматтар жайгаштырылды | СЛБ жеткирүү жана сатуу көлөмдөрү көбөйдү | 2020- жыл, май | АЧТММ, МТБМК,  ЭМ,  Инвестиция агенттиги;  КР Өкмөтү-  нүн облустардагы ЫУӨ | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| 2.3. | СЛБны куруу бизнес-пландарын түзүү боюнча фермерлер үчүн окутуу иш-чараларын өткөрүүгө шарт түзүү | СЛБны куруу бизнес-пландарын иштеп чыгуу боюнча квалификация-луу фермерлер даярдалды | Кредит алуу жана аларды потенциалдуу инвесторлорго берүү үчүн бизнес-плдандар түзүлдү | Дайыма | АЧТММ, Инвестиция агенттиги,  БИМ,  ЭСӨМ | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
|  |  | Айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөр үчүн СЛБны өнүктүрүү жана кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө окуу курстар, тренингдер, семинарлар өткөрүлдү | Айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөрү СЛБнын иш принциптери жөнүндө окутулду жана маалымат берилди | Жыл сайын, январь жана август | АЧТММ,  БИМ, Инвестиция агенттиги,  ЭСӨМ | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| **№ 3 милдет. Ченемдик укутук актыларды түзүү жана өркүндөтүү** | | | | | | |
| 3.1. | Ченемдик укуктук актыларды (ЧУА) өркүндөтүү | “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө” жана “Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына СЛБны өнүктүрүү жана рынокту жөнгө салуу боюнча СЛБны түзүү үчүн критерийлердин тизмесин иштеп чыгуунун максатка ылайыктуулук маселесин даярдоо бөлүгүнө өзгөртүүлөр | СЛБнын ишин жакшыртуу боюнча шарттар түзүлдү. Мыйзамдар жана мыйзам алдындагы актылар кабыл алынды, ЧУАга өзгөртүүлөр киргизилди. СЛБны түзүү үчүн критерийлердин тизмесин аныктоо боюнча маселе каралды, | 2020-жыл, ноябрь | АЧТММ,  ЭМ,  ЮМ,  ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Финансы каражаттары талап кылынбайт |
|  |  | каралды жана ЧУА кабыл алынды | жакшыртуу үчүн өзгөртүүлөр киргизилди жана мыйзамдар, мыйзам алдындагы актылар өркүндөтүлдү |  |  |  |
| **№ 4 милдет. Соода-логистикалык борборлорду техникалык ресурстар менен камсыздоо** | | | | | | |
| 4.1. | СЛБ заманбап фитосанитардык лабораториялар менен камсыздоо | СЛБ лабораториялардын болушу жана иштеши | СЛБ базасында фитосанитардык лабораториялар түзүлдү. СЛБ экспорттук потенциалы жогорулады | 2020-жыл, октябрь | АЧТММ, Ветфитосан-  инспекция,  ЭМ,  КР Өкмөтүнүн  облустардагы ЫУӨ | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| 4.2 | Реконструкциялоо жана модернизациялоо аркылуу фитосанитардык лабораторияларды түзүү | Реконструкцияланган жана модернизацияланган фитосанитардык лабораториялар түзүлдү | Эл аралык рынокто ата мекендик товарлардын атаандаштыгы жогорулады | 2020-жыл, декабрь | АЧТММ, Ветфитосан-  инспекция,  ЭМ,  КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ,  ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| 4.3 | СЛБ фитосанитардык лабораторияларда иштөө үчүн адистерди даярдоо | СЛБ кадрдык потенциалы түзүлдү | Фитосанитардык лабораторияларда продукциянын сапаты жана контролдоонун деңгээли жогорулады | 2019-2021-жылдар | АЧТММ, БИМ | Финансы каражаттары талап кылынбайт |
| 4.4 | СЛБ фитосанитардык лабораторияларда сырьену кайра иштетүүнүн алдынкы технологияларын киргизүү | Сатуу көлөмү 20%га жогорулады | Продукциянын жоготуулары төмөндөдү жана айыл чарба продукцияларын сатуунун көлөмү жогорулады | 2020-2023-жылдар | АЧТММ, МТБМК,  ЭМ, Инвестиция агенттиги | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| 4.5 | Программаны жана Иш-чаралар планынын ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана баалоо боюнча натыйжалуу формаларын аныктоо | Иш-чаралар планы, мониторинг жана жыйынтыгын баалоо кабыл алынды | СЛБ сапаттуу көрсөткүчтөрү жогорулады | Жыл сайын, январь | АЧТММ,  КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ | Финансы каражаттары талап кылынбайт |

Кыскартуулардын тизмеси:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АЧТММ | - | Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги; |
| БИМ | - | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги; |
| ЭМ | - | Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги; |
| ТИМ | - | Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги; |
| ЮМ | - | Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги; |
| Инвестиция агенттиги | - | Кыргыз Республикасынын Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиги; |
| Курулуш агенттиги | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги |
| Ветфитосанитардык  инспекция | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция |
| МТБМК | - | Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети |
| КР Өкмөтүнүн  облустардагы ЫУӨ | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү; |
| ЖӨБО | - | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары. |
| ЭСӨМ | - | Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги; |