2-тиркеме

**2019-2023-жылдарга Кыргыз Республикасында айыл чарба продукциясынын соода-логистикалык борборлорун түзүү жана өнүктүрүү боюнча программаны жүзөгө ашыруу боюнча**

**иш-чаралар планы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Иш-чаралар**  | **Индикатор** | **Күтүлгөн жыйынтыктар**  | **Аткаруу мөөнөтү**  | **Жооптуу аткаруучулар** | **Каржылоо булактары** |
| **№ 1 милдет. Тиешелүү инфраструктураларды түзүү менен соода-логистикалык борборлорду (СЛБ) түзүү, айыл чарба продукцияларын сактоочу жайларды реконструкциялоо жана модернизациялоо**  |
| 1.1. | СЛБларды куруу үчүн аймактардын ага болгон суроо талабын аныктоо  | СЛБ жайгаштырууга талдоо жүргүзүлдү.Региондорду адистештирүүнүн алкагында СЛБны оптималдуу жайгаштыруу картасынын долбоору бекитилди | СЛБнын саны жана жайгашуу жерлери аныкталган  | 2019-жылдын октябры  | КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ,АЧТММ, ЭМ,ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Финансы чыгымдары талап кылынбайт  |
| 1.2. | СЛБ куруу планынын долбоорун иштеп чыгуу  | СЛБнын планынын долбоору иштелип чыккан,инвестицияларды тартуу планы даярдалган  | СЛБнын моделдик долбоору түзүлгөн,СЛБны курууга инвестициялар тартылды  | 2019-жылдын декабры | КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ,АЧТММ,ЖӨБО (макулдашуу боюнча);ЭМ, Инвестиция агенттиги | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары  |
| 1.3. | СЛБны түзүү:- Нарын облусунун Кочкор районунда -1;- Чүй облусунун Жайыл районунда -1;- Чүй облусунун Ысык-Ата районунда - 1- Талас облусунун Манас районунда – 1;- Жалал-Абад облусунун Ноокен жана Сузак районунда – 2;- Ош облусунун Кара-Суу жана Ноокат районунда - 2;- Баткен облусунун Кадамжай районунда жана Баткен шаарында - 2 | Региондордо 11 соода логистикалык борборлору түзүлдү  | Өндүрүлгөн айыл чарба өсүмдүк, мал-чарба азыктарынын көлөмү жогорулады. Жумуш орундары түзүлдү | 2019-жыл2020-жыл2019- 2020-жылдар2020- 2021-жылдар2021-2022-жылдар2021-2022-жылдар | КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ,АЧТММ,ЭМ,Токой агенттиги,ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| 1.4. | Республиканын аймактарында сактоочу жайларды түзүү  | Республиканын ар бир районунда көлөмү 1000 тоннага чейинки 20 сактагыч;айыл аймактарына көлөмү 500 тоннага чейинки 100 сактагыч ишке берилди | Өндүрүш көлөмү жогорулады, айыл чарба продукцияларын сактоо шарттары жана сапаты жакшырды  | 2020-жылдындекабры 2023-жылдынавгусту  | АЧТММ;КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ,ЖӨБО (макулдашуу боюнча),ЭМ,Инвестиция агенттиги | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| Республиканын райондорунда жана айыл аймактарында сактагычтарды модернизациялоо жана реконструкциялоо | Ар бир райондо 20 сактагыч жана ар бир айыл аймакта 100 сактагыч модернизацияланып жана реконструкцияланды  | Ата мекендик товарлардын атаандашуу жөндөмү жогорулады, ошондой эле кошумча жумушчу орундар түзүлдү  | 2019-жылдын октябры  | АЧТММ;КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ,ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |  |
| 1.5. | СЛБны жана сактоочу жайларды куруу үчүн жер участокторун аныктоо | СЛБнын жана сактоочу жайлардын жайгашуу жерлери (жер участоктору)  | Региондордо СЛБны жана сактоочу жайларды куруу үчүн жер участоктору бөлүндү  | Дайыма  | КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ,Токой агенттиги,ЖӨБО (макулдашуу боюнча),АЧТММ  | Финансы чыгымдары талап кылынбайт |
| 1.6. | СЛБнын инфраструктуралык шарттарын жакшыртуу  | СЛБнын инфраструктуралык шарттарын жакшыртуучу инвестициялык долбоорлор аныкталды  | СЛБнын инфраструктура-сын жакшыртуучу инвестициялар табылды  | Дайыма | АЧТММ;Инвестиция агенттиги,ЭМ,КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| 1.7. | Керектүү маалыматтары менен инвестициялык бизнес-долбоорлорду даярдоо  | Инвесторлор үчүн инвестициялык бизнес- долбоорлору иштелип чыкты  | Потенциалдуу инвесторлорго инвестициялык долбоорлор берилди  | Дайыма  | АЧТММ,Инвестиция агенттиги,ЭМ,ТИМ | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| 1.8. | Бизнес-долбоорлорду ишке ашыруу үчүн инвестицияларды тартуу  | СЛБны курууга инвесторлор табылды  | Айыл чарба продукциялары-нын экспорттук жана өндүрүш көлөмү жогорулады  | Дайыма  | АЧТММ,Инвестиция агенттиги,ЭМ,ТИМ | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| 1.9. | Бизнес-өнөктөштүк үчүн айыл чарба азыктарын өндүрүүчүлөр менен экспорттук продукцияларды сатып алуучулардын ортосундагы кызматташууну өнүктүрүү | Контракттарга, макулдашууларга, келишимдергекол коюлду  | Жаңы сатуу рыноктору ачылды жана соода өнөктөштөр аныкталды | Дайыма | Инвестиция агенттиги,ЭМ,ТИМ | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| 1.10 | Айыл чарба товарларын өндүрүүчүлөрү менен СЛБнын ортосундагы кызматташууну өнүктүрүү  | СЛБнын катышуучуларынын компетенттүүлүгү жогорулатылды.Айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөр менен СЛБнын ортосунда келишимдер түзүлдү | Продукциянын жетиштүү көлөмү чогулду, продукцияны сатуу камсыздалды | Дайыма  | АЧТММ,Инвестиция агенттиги,КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| **№ 2 милдет. Соода-логистикалык борборлорду башкаруу үчүн адам ресурстарын өнүктүрүү** |
| 2.1. | Кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо, СЛБны квалификациялуу кадрлар менен камсыздоо | СЛБны өнүктүрүү боюнча пландар жана окуу программалары иштелип чыкты | СЛБ квалификациялуу кадрлар менен камсыздалды | 2020- жыл май | АЧТММ, БИМ,ЭСӨМ,КР Өкмөтү-нүн облустардагы ЫУӨ | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| Айыл чарба продукцияларын таңгактоо, фасовкалоо, калибрдөөнүн артыкчылыктары тууралуу программа иштелип чыкты | Айыл чарба продукцияларын таңгактоо, фасовкалоо, калибрдөө боюнча адистер окутулду | Жыл сайын, июнь | АЧТММ,КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ, ЖӨБО (макулдашуу менен) |
| 2.2. | Чакан жана орто бизнес-жамааттарын жана өндүрүү-чүлөрүн СЛБ кызмат көрсөтүүлөрүн маалымдооо | СЛБнын иши тууралуу Интернет-портал (сайт) түзүү. Интернет-порталга рекомендациялар жана кызмат көрсөтүүлөр берилди, инвесторлор үчүн маалыматтар жайгаштырылды  | СЛБ жеткирүү жана сатуу көлөмдөрү көбөйдү | 2020- жыл, май | АЧТММ, МТБМК,ЭМ, Инвестиция агенттиги;КР Өкмөтү-нүн облустардагы ЫУӨ | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| 2.3. | СЛБны куруу бизнес-пландарын түзүү боюнча фермерлер үчүн окутуу иш-чараларын өткөрүүгө шарт түзүү | СЛБны куруу бизнес-пландарын иштеп чыгуу боюнча квалификация-луу фермерлер даярдалды | Кредит алуу жана аларды потенциалдуу инвесторлорго берүү үчүн бизнес-плдандар түзүлдү | Дайыма | АЧТММ, Инвестиция агенттиги,БИМ,ЭСӨМ | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
|  |  | Айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөр үчүн СЛБны өнүктүрүү жана кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө окуу курстар, тренингдер, семинарлар өткөрүлдү | Айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөрү СЛБнын иш принциптери жөнүндө окутулду жана маалымат берилди | Жыл сайын, январь жана август | АЧТММ, БИМ, Инвестиция агенттиги,ЭСӨМ | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| **№ 3 милдет. Ченемдик укутук актыларды түзүү жана өркүндөтүү** |
| 3.1. | Ченемдик укуктук актыларды (ЧУА) өркүндөтүү  |  “Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын өнүктүрүү жөнүндө” жана “Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына СЛБны өнүктүрүү жана рынокту жөнгө салуу боюнча СЛБны түзүү үчүн критерийлердин тизмесин иштеп чыгуунун максатка ылайыктуулук маселесин даярдоо бөлүгүнө өзгөртүүлөр | СЛБнын ишин жакшыртуу боюнча шарттар түзүлдү. Мыйзамдар жана мыйзам алдындагы актылар кабыл алынды, ЧУАга өзгөртүүлөр киргизилди. СЛБны түзүү үчүн критерийлердин тизмесин аныктоо боюнча маселе каралды, | 2020-жыл, ноябрь | АЧТММ,ЭМ, ЮМ,ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Финансы каражаттары талап кылынбайт |
|  |  | каралды жана ЧУА кабыл алынды | жакшыртуу үчүн өзгөртүүлөр киргизилди жана мыйзамдар, мыйзам алдындагы актылар өркүндөтүлдү |  |  |  |
| **№ 4 милдет. Соода-логистикалык борборлорду техникалык ресурстар менен камсыздоо** |
| 4.1. | СЛБ заманбап фитосанитардык лабораториялар менен камсыздоо | СЛБ лабораториялардын болушу жана иштеши | СЛБ базасында фитосанитардык лабораториялар түзүлдү. СЛБ экспорттук потенциалы жогорулады | 2020-жыл, октябрь | АЧТММ, Ветфитосан-инспекция,ЭМ, КР Өкмөтүнүноблустардагы ЫУӨ | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| 4.2 | Реконструкциялоо жана модернизациялоо аркылуу фитосанитардык лабораторияларды түзүү | Реконструкцияланган жана модернизацияланган фитосанитардык лабораториялар түзүлдү  | Эл аралык рынокто ата мекендик товарлардын атаандаштыгы жогорулады | 2020-жыл, декабрь | АЧТММ, Ветфитосан-инспекция,ЭМ,КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ,ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары |
| 4.3 | СЛБ фитосанитардык лабораторияларда иштөө үчүн адистерди даярдоо | СЛБ кадрдык потенциалы түзүлдү | Фитосанитардык лабораторияларда продукциянын сапаты жана контролдоонун деңгээли жогорулады | 2019-2021-жылдар | АЧТММ, БИМ | Финансы каражаттары талап кылынбайт |
| 4.4 | СЛБ фитосанитардык лабораторияларда сырьену кайра иштетүүнүн алдынкы технологияларын киргизүү  | Сатуу көлөмү 20%га жогорулады | Продукциянын жоготуулары төмөндөдү жана айыл чарба продукцияларын сатуунун көлөмү жогорулады | 2020-2023-жылдар | АЧТММ, МТБМК,ЭМ,Инвестиция агенттиги | Донордук долбоорлордун жана жеке инвесторлор-дун каражаттары  |
| 4.5 | Программаны жана Иш-чаралар планынын ишке ашырууга мониторинг жүргүзүү, контролдоо жана баалоо боюнча натыйжалуу формаларын аныктоо | Иш-чаралар планы, мониторинг жана жыйынтыгын баалоо кабыл алынды | СЛБ сапаттуу көрсөткүчтөрү жогорулады | Жыл сайын, январь | АЧТММ, КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ | Финансы каражаттары талап кылынбайт |

Кыскартуулардын тизмеси:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АЧТММ | - | Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги; |
| БИМ | - | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги; |
| ЭМ | - | Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги; |
| ТИМ | - | Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги; |
| ЮМ | - | Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги; |
| Инвестиция агенттиги | - | Кыргыз Республикасынын Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиги; |
| Курулуш агенттиги | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги  |
| Ветфитосанитардык инспекция | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция  |
| МТБМК | - | Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети |
| КР Өкмөтүнүн облустардагы ЫУӨ | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү; |
| ЖӨБО | - | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары. |
| ЭСӨМ | - | Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги; |