2019-2023-жылдарга Кыргыз Республикасындагы чакан жана орто ишкердикти өнүктүрүү жана колдоо көрсөтүү программасынын бюджети

| Катар № | Милдеттер | Чаралар | Жооптуу аткаруучулар | Ишке ашырылыуу мөөнөтү | Өлчөө бирдиги | Каржылоого муктаждык |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мүмкүнчүлүктөр |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансылык ажырым |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мам-бюджет |  |  |  |  |  |  |  | МИП жана гранттар |  |
|  |  |  |  |  |  | Мам- бюджет |  |  |  |  |  | МИП жана гранттар |  |  | башкалары |  |  |  |  |  | Бардыгы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I бөлүк. Тышкы экономикалык ишмердикти өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бажылык жол-жоболоштуруу жерлериндеги инфраструктураны техникалык модернизациялоо | Материалдык-техникалык базаны, анын ичинде бажы терминалдарынын инфраструктурасын жаңыртуу | МБК, ЭМ | 2019-2022-жж. | миң долл. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |
| 2 | ТЭИнин катышуучулары үчүн КРдагы ЕАЭБнын бажы чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарынын ишинин оптималдуу режимин камсыз кылуу | 2.1. Кыргыз Республикасынын чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарынын үзгүлтүксүздүк иштөөсү жана алардын иштөө убактысын көбөйтүү боюнча чектеш мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү демилгелөө жана сүйлөшүп келишүүлөргө (макулдашууларга) жетишүү | МБК, ТИМ, МЧК | 2019-2023-жж. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 2.2. Мамлекеттик органдардын чек арада товарлардын чыгарылышын тездетүүгө багытталган чек арадагы өз ара аракеттенүүсү (маалыматтарды алмашуу, биргелешкен контролдоо чаралары) тууралуу жобону иштеп чыгуу жана бекитүү | МБК, МЧК, ТЖМ, ЭМ, ВФКМИ, ССМ | ноябрь, 2020-ж. | долл. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 0 |
| 3 | Электрондук бажылык декларациялоону жана товарларды автоматтык түрдө чыгаруу системасын өнүктүрүү | Товарларга декларация берилгенге чейин товарлардын чыгарылышын кошо алганда, электрондук декларациялоону өркүндөтүү | МБК, ЭМ | 2019-2021-жж. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 4 | Өзбекстан менен Тажикстандын чек араларында чек ара аралык соода зоналарын түзүү жана алардын иштөөсүн камсыз кылуу | 4.1. ЕАЭБнын алкагында жана БСУнун талаптарына ылайык чек ара аралык соода-рынок объектилеринин (СРК) инфраструктурасын түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү. | ЭМ, ТИМ, МБК, ЖӨБО | 2022-ж. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 4.2. Өзгөчө преференциалдык режимдерди белгилөөчү ЧУАларды жана салыктарды жыйноонун жөнөкөйлөтүлгөн жол-жоболорун иштеп чыгуу жана кабыл алуу. | ЭМ, ТИМ, ЖӨБО | май, 2020-ж. | млн. сом | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 2,5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 2 |
| 5 | Товар (продукция) чыгарылган өлкөнү ырастоо системасын СТ-1 санариптик форматка трансформациялоо жана талап кылынган дайындарды алмашуу жана ырастоо боюнча электрондук санариптик платформаны түзүү. | 5.1. Мамилелер субъектилеринин санариптик форматтагы өз ара аракеттенүүлөрүнүн регламентин иштеп чыгуу жана бекитүү. | ЭМ, СӨП | ноябрь, 2020-ж. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 5.2. Өндүрүүчүлөр жана товарлар жөнүндө дайындарды алмашуу санариптик платформасынын Техникалык тапшырмасын иштеп чыгуу. Интеграцияланган дайындар базасына киргизүү. | СӨП | август, 2020-ж. | миң долл. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 3 |
|  |  | 5.3. Бир типтеги товарларды үч жылдан ашык чыгарып турган ишканалар үчүн Товарлардын келип чыгышы жөнүндө сертификатты берүү үчүн милдеттүү түрдөгү экспертиза актысын көрсөтүү талабын жокко чыгаруу. | СӨП, ЭМ | декабрь, 2019-ж. | миң долл. | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2 |
| 6 | Фитосанитардык коопсуздукту контролдоо системасын санариптик форматка трансформациялоо | ЕАЭБнын электрондук фитосанитардык сертификаттоосу аркылуу электрондук Фитосанитардык сертификаттар менен алмашуу системасын ишке киргизүү | МТБМК ВФКМИ, АЧТӨММ, «Түндүк» МП | 2020-2021-жж. | млн. сом | 0 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0 |
| 7 | Кыргыз Республикасында өзүнө лобаротариялык изилдөөлөрдү, сактоону, кайра иштетүүнү, ылгоону, соода аянчасын ж. б. камтыган айыл чарба жаатындагы соода-логистикалык борборлорун кеңейтүү | Бизнес долбоорлорду түзүү, соода-логистикалык борборлорунун түйүндөрүн кеңейтүү үчүн инвестициялардын ишке ашырылуу этаптарын жана алардын көлөмдөрүн аныктоо | ИАКА, ЭМ, АЧТӨММ, ЖӨБО | 2020-2023-жж. | млн. сом | 0 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | 0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
| 8 | Мамлекеттик органдар менен тышкы экономикалык ишмердиктин катышуучуларынын «Бирдиктүү терезе» принциби боюнча камералдык өз ара аракеттенүүлөрү үчүн шарттарды түзүү | Санариптештирүү программасынын алкагында «Бирдиктүү терезе» принциби боюнча тышкы экономикалык ишмердикти жүргүзүү үчүн документтерди жол-жоболоштурууда мамлекеттик органдар менен тышкы экономикалык ишмердиктин катышуучуларынын электрондук өз ара аракеттенүүсүн киргизүү | МТБМК, МСИ, ЭМ | 2019-2020-жж. | млн. сом | 0 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | 0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 |
| 9 | Адистештирилген регионалдык Интернет платформасын түзүү, кыргыз ишканаларынын продукцияларын сатып өткөрүү үчүн «E-commerce» өнүктүрүү. | Кыргыз ишканаларына ЕАЭБ, КМШ өлкөлөрүнүн, КЭРдин электрондук соода аянтчаларына каттоого туруусуна көмөк көрсөтүү. КРнын Интернет платформасын жана кыргыз продукцияларынын бренддерин алга жылдыруу. | ЭМ, МТБМК, ИАКА, (ассоциациялар) | 2019-2023-жж. | - | 0 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | 0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 |
| 10 | Өлкөдө жана чет мамлекеттерде адистештирилген көргөзмөлөрдү, жармаңкелерди өткөрүүгө көмөктөшүү | 10.1 Чет мамлекеттердеги көргөзмө иш-чараларына катышуу үчүн катышуучулардын тобуна виза (топко берилүүчү вербалдык нота) алууга колдоо көрсөтүүнү уюштуруу | ТИМ, ЭМ, ИАКА, СӨП | дайыма | - | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | - |  |  |  |  | - |  | 0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 |
|  |  | 10.2 Жеке сектордун субъектилеринин кеңири чөйрөсүнө башка өлкөлөрдө өткөрүлгөн иш-чаралар жөнүндө маалымдоо |  |  | - | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| II бөлүк. Эмгек мамилелери, кадрларды даярдоодо, кайра даярдоодо колдоо жана көмөк көрсөтүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Иш берүүчүлөр менен жалданып иштөөчү жумушчулардын кызыкчылыктарынын экономикалык теңдемин камсыз кылуу | Жумушчулар менен иш берүүчүлөрдүн кызыкчылыктарынын теңдеми үчүн мөөнөттүү эмгек келишимдеринин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүүнүн зарылдыгына байланыштуу эмгек мыйзамдарына талдоо жүргүзүү. Талдоонун жыйынтыгы боюнча эмгек жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү | ЭСӨМ ЭТКМИ | 2019-2020-жж |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 12 | Ченемден ашыкча иштегендиги үчүн төлөө ченемдерин кайра карап чыгуу жана иш берүүчүнүн демилгеси менен жумушчу иштен бошотулганда иштен чыгуу жөлөкпулун төлөп берүүнүн өлчөмүн азайтуу | Иш берүүчүнүн демилгеси боюнча жумушчу иштен бошотулганда төлөнүп берилүүчү минималдык жөлөкпулдун өлчөмүн кайра карап чыгуу бөлүгүндө эмгек мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү. | ЭСӨМ ЭТКМИ | 2019-2020-жж. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 13 | Иштен бошотуу маселесин кесиптик бирлик же жумушчулар ассоциациясы менен макулдашуу боюнча эмгек мыйзамынын милдеттүү талабын кайра карап чыгуу. | Иштен бошотууну кесиптик бирлик же жумушчулар ассоциациясы менен макулдашууга милдеттендирген ченемди жокко чыгаруу бөлүгүндө эмгек мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү. | ЭСӨМ ЭТКМИ | 2019-2020-жж. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 14 | Практикада колдонулбаган жана эмгек мамилелерине жана жумуштуулукка таасирин тийгизбеген эмгек мыйзамдарынын ченемдерин кайра карап чыгуу. | Ишке орноштуруу бюросуна кабарлоо жана ишке жалдоодон баш тартууда негиздеме берүү милдеттүү талабын алып салууга багытталган мыйзамга өзгөртүү киргизүү (КР ЭК 59-беренеси) | ЭСӨМ, (ассоциациялар) | 2019-2020-жж |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 15 | Квалификациянын улуттук системасын жана жумушчулардын компетенцияларынын улуттук квалификациялык алкактарын киргизүү. | Квалификациянын улуттук системасын жана жумушчулардын компетенцияларынын улуттук квалификациялык алкактарын иштеп чыгуу жана бекитүү жана жумушчулардын компетенциясына карата өзгөрүлүп туруучу суроо-талап боюнча билим берүү программаларын такай ийкемдеп туруу | КУС, ББИМ, ӨЭЖПМК, БКБА, ЖӨБО, БТБ, (ассоциациялар) | 2019-2020-жж дайыма | млн. сом | 0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  | 0 |  | - |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 16 | Кесипкөйлүккө даярдоо системасын өнүктүрүү жана жаштарды менчигинин түрүнө карабастан түздөн-түз өндүрүштө жана башка уюмдарда окутуу | 16.1. Окуучунун, такшалмадан өтүүчүнүн жана жалдоочунун ортосундагы мамилелерди аныктоочу эмгек мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү, | ББИМ, ӨЭЖПМА, БКБА | 2019-ж. | млн. сом | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 16.2. Ишкердик ишмердик субъектилерине салыктык жеңилдиктерди берүү жана окуу келишимдери боюнча төлөнгөн каражаттарды окутууга кеткен чыгымдарга чегерип коюуга, ошондой эле окуучуга төлөнгөн сый акыны социалдык чегеримдерди төлөөдөн алып салууга мүмкүндүк берүү | ЭМ, МСК, СФ, ассоциациялар | 2020-ж. |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | 0 |
| III бөлүк. Ишкердик көндүмдөрдү, ишкердик демилгелерди өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ишкердик көндүмдөрдү өнүктүрүү жана ишкердикти жалпыга түшүнүктүү кылуу. | Жаштарды, аялдарды ишкердикти жүргүзүү көндүмдөрүнө окутууга тартуу. БТБнын (Бизнести тейлөө борборлорунун) алдындагы регионалдык Бизнес-инкубаторлордун такай иштөөсүн камсыз кылуу. Ишмердүүлүккө, продукцияларга, өндүрүү процессине, сапатка жана коопсуздукка карата талаптарды камтыган мыйзам ченемдерин окутуу. | ЭМ, ББИМ, БКБА, ЖОЖдор, ЖӨБО, аккредитациялык агенттиктер, БТБ, (ассоциациялар) | 2019-2023-жж | миң долл. | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 200 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 18 | Ишкерлерди, ЧОБ ишканаларынын сапатын жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн башкаруу боюнча ишкана жетекчилерин окутуу жана компетенцияларын жогорулатуу. | Ишканалардын жетекчилеринин жеке ишканалардын сапатын жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу. | ЭСӨМ, ЭМ, ББИМ, аккредитациялык агенттиктер | 2019-2023 -жж. | млн. сом | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 19 | Чакан жана орто бизнес ишкерлерин долбоорлорду каржылык пландаштыруу жана бюджеттөө негиздерине окутуучу системаны түзүү | Ишке орноштуруу борборлорунда окутуучу семинарларды өткөрүү. Жеке ишкерлер, жаштар, аялдар жана ишкерликти жаңыдан баштаган субъектилер үчүн консультацияларды, долбоордук семинарларды, тренингдерди уюштуруу жана өткөрүү | ЭСӨМ, ЭМ, ББИМ, (ассоциациялар, ЖОЖдор) | 2019-2023 -жж. дайыма | млн. сом | 0 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 20 | Маалыматтык- консультативдик инжинирингдик консультацияларды берүү | Чакан өндүрүштөрдү долбоорлоодо БТБнын көмөктөшүүсү менен консультацияларды берүү жана инженердик-техникалык жардам көрсөтүү. | ӨЭЖПМК, ЭМ, БТБ, (ЖОЖдор, ассоциациялар) | 2019-2023-жж. | миң долл. | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| IV бөлүк. Лицензиялоо-уруксат берүү системасын оптималдаштыруу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Чөйрөлөр жана тармактар боюнча лицензиялоонун натыйжалуулугуна баа берүү. | 21.1. Ишкердик ишмердиктин, аракеттердин, операциялардын айрым түрлөрүн лицензиялоонун натыйжалуулугун негиздөө максатында жөнгө салуу таасирине талдоо жүргүзүү. | ЭМ, МО лицензиарлары, ВАК, (ассоциациялар, кесиптик бирликтер) | 2019-2021-жж. | миң долл. | 0 |  | 60 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
|  |  | 21.2. Паритеттик башталыштагы ведомстволор аралык комиссияны жана эксперттик топту түзүү | ЭМ, ВАК, МО лицензиарлары, бизнес ассоциациялар. | июль, 2019-ж. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 21.3 Лицензиялык уруксат берүү жаатындагы колдонуудагы мыйзамды приоритеттери боюнча кайра карап чыгуу |  |  | млн. сом | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |
|  |  | 21.4. Лицензияланган ишмердиктин, аракеттердин түрлөрүнүн пайда-чыгымдарынан алынган эсептөөлөрдүн негизинде эффективдүүлүгүнө жана натыйжалуулугуна баа берүү методологиясын жана объективдүү экономикалык көрсөткүчтөрүн иштеп чыгуу |  | ноябрь, 2019-ж. | млн. сом | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 22 | Лицензиялар менен уруксаттарды инвентаризациялоо | 22.1. Мыйзамда белгиленбеген, бирок бийлик органдары тарабынан берилген лицензияларды, уруксаттарды жана башка уруксат берүүчү, же болбосо алардын ордун алмаштыруучу документтерди табуу | ЭМ, ВАК, МО лицензиарлары, (ассоциациялар) | 2019-ж. | миң. сом | 0 |  | 400 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  |  | 22.2. Мыйзамда белгиленбеген жана мыйзамга ылайык негизделбеген лицензияларды жана уруксаттарды, жана аларды алмаштыруучу документтерди алып салуу (жокко чыгаруу) | ЭМ, ВАК, МО лицензиарлары, (ассоциациялар) |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 23 | Лицензиялоо-уруксат берүү системасын оптималдаштыруу | Ишкерликти лицензиялык жөнгө салуу жаатындагы колдонуудагы мыйзамды кайра карап чыгуу. | ЭМ | 2019-2022 -жж. | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 24 | Лицензиялык жөнгө салуунун башка табиятына ээ ишмердиктин түрлөрүн лицензиялоонун башка критерийлерин иштеп чыгуу жана аларды лицензиялык мыйзамга киргизүү. | Жер казынасын пайдалануу; чектелген коомдук; жаратылыш ресурстарын башкаруу; жабдып туруулардын, операциялардын көлөмүн контролдоо жана көзөмөлдөө тизмекчелери менен байланышкан ишмердиктин, аракеттердин жана операциялардын түрлөрү сыяктуу ишмердиктин айрым түрлөрүн жана экономикалык тармактарды таандык кылуу критерийлерин аныктоо жана мыйзамга киргизүү | ЭМ, ӨЭЖПМА, ИИМ, МБК, УКМК, ЖӨБО, АЧТӨММ | 2019-2020-жж. | млн. сом | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 25 | Бирлик өлкөлөрүндө лицензияларды жана уруксаттарды өз ара таануу | Электрондук реестрдин негизинде лицензиялар менен уруксаттарды өз ара таануунун тартиби жана жол-жоболору тууралуу актылардын иштелмелерин ЕЭКтин деңгээлинде демилгелөө. | ## ЭМ, ## МО лицензиарлары, ТИМ, (ассоциациялар) | 2020-2021-жж. | - | 0 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 26 | Лицензиялык жөнгө салуунун санариптештирилишин камсыз кылуу. Лицензиялар менен уруксаттарды берүүнү автоматташтыруу жана лицензиаттар менен лицензиарлардын бирдиктүү маалыматтык базасын киргизүү. | 26.1 Лицензиаттар менен лицензиарлардын бирдиктүү ачык маалыматтар базасын түзүү | МТБМК, ЭМ, МО лицензиарлары, «Түндүк»МП, (ассоциациялар) | 2019-ж. | миң сом | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 26.2. Башка мамлекеттик органдар (а.и. башка өлкөлөр) жана керектөөчүлөр (жарандар) үчүн жеткиликтүү, берилген, чакыртылып алынган, убактылуу токтотулган лицензиялар менен уруксаттардын Электрондук Реестрин жүргүзүү |  | май, 2020-ж. | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 26.3. Лицензиянын талаптануучусу жөнүндө суратылып жаткан маалыматтын ээси болуп саналган бийлик органдарынын ортосундагы ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. |  | 20-март, 2020-ж. | - | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |
| V бөлүк. Ишкердикти жөнгө салуунун контролдоо-көзөмөлдөө системасын оптималдаштыруу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Контролдоочу органдар менен ишмердик субъектилеринин ортосундагы мамилелерди өзгөртүү | 27.1. Текшерүүлөр жөнүндө мыйзамды өркүндөтүү, милдеттүү талаптарды, ченемдерди, коопсуздук параметрлерин бузуунун алдын алууга багытталган контролдоо формадаларын өнүктүрүү | ЭМ, МКО, ассоциациялар | ## 2019-2021-жж. | млн. сом | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 27.2. Жогорку тобокелдикке ээ субъекттердин ишмердүүлүгүнө мониторинг жүргүзүү тартибин жана жол-жобосун, анын ичинде талаптарга, стандарттарга жана ченемдерге ылайыктуулукту аспаптык (лабораториялык) контролдоо формаларын киргизүү жана мыйзам тарабынан регламенттөө. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 28 | Артыкбаш милдеттүү талаптарды азайтуу максатында, ишмердикке, аракеттерге карата коюлуучу милдеттүү талаптарды кайра карап чыгуу | 28.1. Текшерүүлөрдүн тийгизген таасиринин натыйжалуулун талдоо жана белгиленген талаптардын ишкердик субъектилери тарабынан аткарылышына/аткарылбай жаткандыгына баа берүү | ЭМ, МКО, (ассоциациялар) | ## 2020-2022-жж. | миң долл. | 0 |  | 40 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | 28.2. Ишмердикке, ишкердик ишмердик жүргүзүлүүчү объекттерге карата милдеттүү талаптарды камтыган мыйзамдарды (өнүгүүнүн чөйрөлөрү жана тармактык приоритеттери боюнча) кайра карап чыгуу. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 28.3. Жүргүзүлүп жаткан текшерүүлөрдүн натыйжалуулугуна баа берүүнү жүргүзүү жана коопсуздукту камсыз кылуу максаттарына ылайыктуулугун белгилөө. (субъекттерге таасир этүү) |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 29 | «Документке негизделген текшерүүлөрдөн» баш тартуу жана контролдоонун камералдык формасына өтүү жана жеке контролдоо, экспертизалоо, ылайыктыкка баа берүү институттарын өнүктүрүү. | 29.1. Он-лайн жана санариптик контролдун маалыматтык системаларын түзүү, МКОнун ведомстволор аралык камералдык өз ара аракеттенүүсүн уюштуруу жана регламенттөө. | МТБМК, ЭМ | 2019-2023-жж. | млн. сом | 0 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 29.2. Текшерүүлөрдүн жыйынтыктары жана таасир этүүнүн көрүлгөн чаралары боюнча маалыматтар базасын түзүү, «Proverka.kg» ресурсунун базасында бузууларды четтетүүгө аргасыз кылуу |  |  | миң сом | 0 |  | 150 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
|  |  | 29.3. Техникалык аудитке (техникалык көзөмөлгө), өрткө каршы аудитке, альтернативдүү экспертизага жана ылайыктыкка баа берүүгө адистешкен жеке уюмдардын ишмердигин регламенттөөчү ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу, ошондой эле бул уюмдардын ишмердигин мамлекеттик жөнгө салуунун формаларын аныктоо. |  |  | млн. сом | 0 |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 30 | Санариптик контролдун түрлөрүн этабы менен киргизүү жана санариптештирүүнүн мамлекеттик программаларынын алкагында санариптик контролдоо аспаптарын өнүктүрүү | 30.1. Санариптик контролдоо формаларын, механизмдерин өнүктүрүү концепцияларын иштеп чыгуу 30.2. Керектүү ЧУАларды кабыл алуу жана санариптик контролдоо формаларын практика жүзүндө ишке ашыруу, ЕАЭК макулдашууларынын алкагында товарларды маркалоо 30.3. Өндүрүлүүчү жана импорттолуучу товарлардын бир өңчөй топторуна карата санариптик контролдоо аспаптарын киргизүү | ## ЭМ, ## МКО, ## ассоциациялар, «Түндүк» МП | ## 2019-2023-жж. | млн. сом | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |
| VI бөлүк. Негизги ресурстардын жеткиликтүүлүгү жана территорияларды өнүктүрүүнү пландаштыруу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Өндүрүштүк инфраструктураны түзүү үчүн жарактуу жер тилкелерин издеп табуу | 31.1. Калыптанган өндүрүштүк инфраструктурасы бар жер тилкелерин берүү, анын ичинде менчигинин формасына карабастан, өсүү нокотунун инфраструктурасын түзүү үчүн, туруп калган, колдонулбаган өнөр жай территорияларын иштетүү боюнча демилгелерди карап чыгуу. | АКТКЧМА, ЖӨБО, ӨЭЖПМА | 2019-2020-жж. | млн. сом | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 31.2. Жердин макамын жана категориясын өзгөртүүдө инвесторлордун өздөрүнүн түздөн-түз катышуусун болтурбоо |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 32 | Өнөр жай өндүрүшү үчүн шаарларда, калктуу пункттарда территорияларды бөлүп берүү системасын кайра карап чыгуу | 32.1. Территориялардын, шаарлардын, калктуу пункттардын зоналарга укуктук бөлүштүрүлүшүн, куруу эрежелерин жана кластерлерди, шаар түзүүчү өндүрүштөрдүн логистикалык борборлорун түзүү үчүн өнөр жай зоналарын бөлүштүрүүнү өркүндөтүү боюнча чараларды иштеп чыгуу | АКТКЧМА, ИАКА, ЭМ, ӨЭЖПМА, МТБМК, ЖӨБО | 2019–2023-жж. | млн. сом | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | 32.2. Зоналарды картага түшүрүү жана жерди пайдаланууга уруксат берилгендиги тууралуу ишкерлерге маалымат берүү үчүн санариптик технологияларды киргизүү |  |  | млн. сом | 0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 32.3. Муниципалдык жерлерди ижарага берүүнүн автоматташтырылган процедурасына ЧОБдун жетүү мүмкүндүгүн камсыз кылуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Объектилерди инженердик тармактарга, коммуникацияларга (электр жана жылуулук энергиясы, газ, суу, канализация) кошуу системасын оптималдаштыруу | 33.1. Товарларды жана монополисттин кызматтарын керектөөчүлөргө оордук келтирилбеген шарттарда кубаттуулуктарды берүү жана инженердик тармактарга кошуу системасын киргизүү 33.2. Кубаттуулуктун бар болушу жөнүндө маалыматты ачууга мнополисттерди милдеттендирген ЧУАларды иштеп чыгуу жана кабыл алуу, (кубаттуулуктарды башкаруунун санарип карталары). 33.3. Жарандык-укуктук мамилелерге өтүү менен товарларга, кызматтарга өтүнмө берүүчү (керектөөчү) менен монополисттердин ортосундагы мамилелерди жөнгө салуунун уруксат берүүчү принцибинен баш тартуу жана негизги техникалык параметрлерди аныктаган ченемдик-техникалык документ менен кошууга, инженердик инфраструктураны (тармактарды) курууга ТШны жана ИТШны таануу. | АКТКЧМА, ЭМ, ӨЭЖПМА, МЖМА | 2019-2021-жж. | млн. сом | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 34 | Кыймылсыз мүлк, менчик өндүрүштүк инфраструктура объектилеринде ишкердик ишмердикти жүргүзүүнү баштоо үчүн шарттарды түзүү | ЧОБны негизги фонддор (имарат, курулмалар) менен камсыз кылуу үчүн «Ипотека бизнеси» механизмин киргизүү, ошондой эле бүтө элек курулуш объектилерин сатып алуу. | ИАКА, ЭМ, ММБФ, МКК. | 2020-2023-жж. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| VII бөлүк. Салыктык укук мамилелери жана социалдык чегерүүлөр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Бир эле убакта электрондук камсыздандыруу полисин берүү менен республиканын бүтүндөй аймагында электрондук патентти берүү механизмин киргизүү | 35.1. Патенттин негизинде салыктарды төлөөдө кандай гана болбосун алаканы жокко чыгаруучу салыктарды, социалдык полисти жана фискалдык контролду тескөөнүн бирдиктүү санариптик системасын түзүү: | ## ЭМ, ## МСК, ассоциациялар, «Түндүк» МП | ## 2019-2020-жж. | млн. сом | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 1-этап. КРнын аймагы боюнча электрондук патентти берүүнү жүргүзүү |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 2-этап. КРнын аймагы боюнча электрондук камсыздандыруу полисин берүүнү жүргүзүү |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 36 | Кайталанган маалыматты алып жүрүүчү отчеттуулукту жокко чыгаруу аркылуу ЧОБ үчүн салык жана бөлөк отчеттуулук боюнча административдик жүктөмдү бир кыйла азайтуу жана отчеттуулуктун формаларын жөнөкөйлөтүү. ЧОБ үчүн Бирдиктүү салык декларациясынын (БСД) формасын жөнөкөйлөтүү | 36.1. Салык отчеттуулугуна карата талаптарды жөнгө салуучу КР СКнын беренелеринин талаптарын эске алуу менен ЧОБ үчүн салык отчеттуулугун бир кыйла жөнөкөйлөтүү. | ЭМ, МСК, (ассоциациялар) | ## 20-сентябрь 2019-ж. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ## 36.2. Чакан ишкердик үчүн отчеттуулуктун мезгилдүүлүгүн жылына 1 жолу (БСД гана), орто бизнес үчүн жылына 2 жолу (киреше салыгы, сатуу салыгы) белгилөө | ЭМ, МСК, ассоциациялар | ## 3-квартал 2020-ж. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ## 36.3. БСДга киргизилүүчү көрсөткүчтөрдүн санын кыскартуу жана БСДнын формасын, ошондой эле аны толтуруунун тартибин кайра карап чыгуу | ## ЭМ, ## МСК, ассоциациялар | ## 2019-2022-жж. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 36.4. Салык салуу маселелеринин чечилиши үчүн керек болгон маалыматты гана камтыган отчеттуулуктун жол-жоболорун жана формасын жөнөкөйлөтүү | ## ЭМ, ## МСК, ассоциациялар | ## 2019-2020-жж. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 36.5. Мамлекеттик органдардын реестрлери менен маалыматтык өз ара аракеттенүүдө болуу максаты үчүн шайкеш программалык продуктуларды иштеп чыгуу | ## ЭМ, ## МСК, ассоциациялар | ## 2019-2020-жж. | млн. сом | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 37 | Төмөнкүлөр аркылуу атаандаш, акыйкат салык системасын түзүү: - ЧОБдун салыктык жүктөмүн азайтуу жана ЧОБдон түшкөн салык кирешелерин региондорго кайтадан бөлүштүрүү; - региондордо өзгөчө экономикалык зоналар макамын берүү менен жергиликтүү аймактарда өндүрүштүк ишмердикти жүргүзүү үчүн өзгөчө салык режимдерин колдонуу механизмдерин иштеп чыгуу жана киргизүү; - пайда салыгы боюнча жана ЧОБ үчүн социалдык чегерүүлөр боюнча жүктөмдөрдү теңештирүү; - тармактык салыктарды колдонуу жол-жоболорун оптималдаштыруу. | 37.1. Социалдык чегерүүлөр боюнча жүктөмдү пайда салыгы боюнча жүктөмгө теңештирүү менен жеке ишкерлер жана ЧОБ үчүн социалдык чегерүүлөрдү эсептөө жол-жоболорун кайра карап чыгуу | ## ЭМ, ## МСК, ## ӨЭЖПМА, АЧМ, ## (ассоциациялар) | ## 2019-2020-жж. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 37.2. Пенсияларды жаш курагы боюнча эки категорияга бөлүү: А) эмгек акыдан чегерүүлөрдүн өлчөмүнөн эсептелген пенсиялар Б) жаш курагы боюнча эмгекке жарамсыздыгы боюнча берилүүчү жөлөкпул. А категориясы боюнча чегерүүлөрдү ыктыярдуу түрдө жасоо, ал эми Б категориясы боюнча чегерүүлөрдү бардык ишкердик субъектилери үчүн милдеттүү жана бирдей кылуу. |  | ## 2021-2022-жж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37.3. Регионалдык коэффициенттерди эске алуу менен милдеттүү патенттердин жана социалдык чегерүүлөрдүн суммаларын эсептөө жол-жобосун кайра карап чыгуу |  | ## 2019-ж. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 37.4 Жеңилдик менен салык салынууга, жеңилдик менен насыялоого жаткан өнөр жайлык ишмердиктин преференциалдык түрлөрүн аныктоо. |  | ## 2021-ж. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 37.5. Өзгөчө экономикалык зоналарда өзгөчө жөнгө салуу режими менен ишкердик ишмердикти регламенттөөчү ЧУАларды иштеп чыгуу жана кабыл алуу. |  | ## 2019-2020-жж. | млн. сом | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |
| 38 | Ишкердик субъектилерге салык текшерүүлөрүн дайындоодо ачыктыкты жогорулатуу үчүн тобокелдиктер системасын кайра карап чыгуу жана салык текшерүүлөрүн жүргүзүүнүн натыйжалары жөнүндө ачык маалыматтык ресурсту түзүү. | 38.1. Салыктарды төлөбөй коюу тобокелдигинин кошумча (актуалдуу) критерийлеринин колдонулушун кошо алганда, тобокелдиктердин колдонуудагы критерийлерин жана баа берүү индикаторлорун кайра карап чыгуу. | ## ЭМ, ## МСК, ## СФ ## (ассоциациялар) | ## 2019-2020-жж. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 38.2. Ишкердик субъектилердин салыктык текшерүүлөрүнүн жыйынтыктарынын талдоосун жүргүзүү | ## ЭМ, ## МСК, ## СФ ## (ассоциациялар) | ## 2019-2020-жж. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 38.3. Айрым тармактардагы көмүскө ишмердик жүргүзгөн субъектилерге салык текшерүүлөрүнүн таасирин аныктоо |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | «Proverka.gov.kg» маалыматтык ресурсун өркүндөтүү, «Салык текшерүүлөрүнүн жыйынтыгы» бөлүгү менен толуктоо |  | 2019-ж. | миң сом | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 39 | Өз алдынча алектенген адамдар жана жеке ишкерлер үчүн социалдык чегерүүлөрдүн тарифтик саясатын өркүндөтүү. | Камсыздандырылган адамдарга социалдык кепилдиктерди берүүчү, социалдык, медициналык жактан, пенсия менен камсыз кылуучу камсыздандыруу төгүмдөрүнүн салыштыраарлык тарифтерин киргизүү максатында жеке эмгек ишмердиги, дыйкан жана фермердик чарбачылык менен алектенген ишкерлер үчүн камсыздандыруу полисинин суммасынын наркын (камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин коюмдарын) эсептөө системасын кайра карап чыгуу. | ЭМ, СФ, ФМ, МСК | ## 2019-2020-жж. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 40 | Юридикалык жактар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин коюмдарын этаптар боюнча төмөндөтүү | Иш берүүчүлөр үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин коюмдарынын этаптар боюнча төмөндөтүлүшүн караган Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү | ## СФ, ## ЭМ (ассоциациялар) | ## 2019-2020 -жж. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| VIII бөлүк. Бизнес ассоциацияларынын потенциалын чыңдоо, өзүн жөнгө салууну өнүктүрүү, Бизнес-омбудсмен институтунун жана МЖИнин түзүлүшү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Бизнес ассоциацияларын өнүктүрүү жана бизнес коомдоштуктарынын ишмердигиндеги эксперттик-талдоочулук потенциалын чыңдоо. | Лицензиялык-уруксат берүү системасын жана ишкердикти жөнгө салуунун контролдоо-көзөмөлдөө формаларын оптималдаштыруу жаатында жөнгө салуу варианттарын иштеп чыгууда ЖТТ (жөнгө салуу таасирин талдоо) усулдарын колдонуу боюнча бийлик органдарын жана бизнес коомдоштукту окутууну жүргүзүү. | ЭМ, ББИМ, (ассоциациялар, ПМБА (КР Президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясы), ЖОЖдор), ЖӨБО. | 2019-2021 -жж. | млн. сом | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |
| 42 | Инвесторлорду жана ЧОБ ишканаларын коргоону күчөтүү | 42.1. Бизнес-омбудсмендин ишмердигин камсыз кылуу үчүн ченемдик актыларга өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү. Бизнес ассоциациялардын, өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөрдүн инвестицияларды жана ишкердикти коргоо боюнча чет өлкөлөрдүн ушул сыяктуу институттары менен өз ара аракеттенүүлөрүн камсыз кылуу | ЭМ, ИАКА, ЮМ (ассоциациялар) | 2019-2023-жж. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 42.2. Бизнес ассоциациялардын, өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөрдүн инвестицияларды жана ишкердикти коргоо боюнча чет өлкөлөрдүн ушул сыяктуу институттары менен өз ара аракеттенүүлөрүн камсыз кылуу. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 43 | Өзүн өзү жөнгө салуучу уюмдардын ишмердиги үчүн укуктук шарттарды түзүү | 43.1. Кесиптик ишмердигин жөнгө салууда өзүн өзү жөнгө салуучу сынамык уюмдун ишмердигинин камсыз кылынышын регламенттөөчү ЧУАларды иштеп чыгуу жана кабыл алуу | ЭМ, ИАКА, ЮМ, (ассоциациялар) | 2019-2020-жж. | миң долл. | 0 |  | 40 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | 43.2. Электрондук коммерция жаатындагы ишкерлердин электрондук Реестрин иштеп чыгуу жана аны жүргүзүүнүн тартибин, жол-жобосун жана дайындар базасынын кармоочусун аныктоо – Ресстрге киргизүү критерийлерин аныктоо. Платформага карата ТЭНди иштеп чыгуу. | ## МЖМА (ассоциациялар) | 2019-2022-жж. |  | 0 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 44 | ЖӨБО менен бизнес-коомдоштуктардын такай болуучу диалогун жүргүзүү жана аларды территорияларды социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларын иштеп чыгуу жана имарат курууну пландаштыруу процесстерине тартуу | ЧОБду өнүктүрүү долбоорлорун түзүү баскычында жумушчу топтун курамына бизнес-коомдоштуктардын өкүлдөрүн милдеттүү түрдө киргизүү боюнча ЖӨБО регламентине өзгөртүүлөрдү киргизүү | ЖӨБО, (ассоциациялар, Инвестициялык Кеңештер) | 2019-2020-жж. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 45 | Регионалдык бизнес ассоциацияларды өнүктүрүү | 45.1. Регионалдык бизнес ассоциацияларын жана ишкерлер бирликтерин өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү. 45.2. Он-лайн коммуникациясынын санариптик платформаларын колдонуунун негизинде борбордук бийлик органдарынын деңгээлинде көйгөйлөрдү чечүүдө регионалдык бизнес ассоциацияларынын катышуусу үчүн шарттарды түзүү. 45.3. Регионалдык бизнес ассоциацияларынын материалдык-техникалык жабдылышын чыңдоо | ЖӨБО, (ассоциациялар) | 2019-2020-жж. | млн. сом | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| IX бөлүк. Секторлор, чакан энергетика, айыл чарбасындагы ирригация, зер продукцияларын өндүрүү, жашыл экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Чакан Энергетика | 46.1. Капиталдык чыгымдары боюнча мамлекеттик үлүшү басымдуулук кылган бөлүштүрүүчү компаниялардын аналогиясы боюнча жеке компаниялар үчүн сатып алуу тарифин белгилөөнүн методикасын иштеп чыгуу жана аны колдонуу. | ӨЭЖПМА, ЭМ, МЖМА | ## 2019-2020 -жж. | миң сом | 0 |  | 200 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  | Электр жана жылуулук энергиясын керектөөчүлөргө берүү жана сатып өткөрүү боюнча жеке электр тармактарын, жеке атаандаш бизнести өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү. | 46.2. Электр берүү линияларын куруунун, трансформатордук көмөк чордондорун (06,04КвТ) орнотуунун мамлекеттик жөнгө салынышын жөнөкөйлөтүү | АКТКЧМА, ӨЭЖПМА, ЭМ | ## 2020-ж. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 46.3. Берүүчү жана бөлүштүрүүчү чакан жеке уюмдардын ишмердигин жөнгө салуунун лицензиялык-уруксат берүү системасын жөнөкөйлөтүү. | ЭМ, ӨЭЖПМА |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 47 | Өнөр жайы, кайра иштетүү, байланыш. Продукцияларды (жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү) өндүрүү боюнча ири ишканалары бар чакан жана орто бизнестин өндүрүштүк кооперация системасын өнүктүрүү (микро кластер). Өндүрүш объектилерин жана мобилдик байланыш объектилерин жайгаштыруу үчүн жер ресурстарын бөлүп берүү. | 47.1. Комплекттөөнүн курамдык бөлүктөрүн даярдоочу байланыштуу өндүрүштү жеңилдиктери менен насыялоо чараларын кошо алганда, ири ишканалары менен кооперацияларды аныктоодо ЧОБго регионалдык колдоо көрсөтүү чараларын иштеп чыгуу | ӨЭЖПМА, ОЭКЖМА | ## 2020-ж. |  | 0 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 47.2. Өндүрүштүк инфраструктураны калыптандыруу | ӨЭЖПМА, ИАКА, АЧТӨММ, КРУБ, ФМ, ЖӨБО, ТЖМ | ## 2019-2023-жж. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 47.3. Комплекттөөнүн курамдык бөлүктөрүн даярдоочу байланыштуу өндүрүштү жеңилдиктери менен насыялоо чараларын кошо алганда, ири ишканалары менен кооперацияларды аныктоодо ЧОБ субъектилерине регионалдык колдоо көрсөтүү чараларын иштеп чыгуу |  | 2020-ж. |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 48 | Жергиликтүү чийки затты мыктылап кайра иштетүүнү жана жогорку кошумчаланган наркы менен буюмдарды өндүрүүнү өнүктүрүү | Айыл чарбасында кайра иштетүүнү жана даяр продукцияны өндүрүүнү, чийки затты өндүрүүдөн тартып жергиликтүү ресурстардын базасында даяр продукцияны чыгарууга чейинки кооперациялык тизмекчени түзүү аркылуу таңгактоо тармагын өнүктүрүү үчүн өндүрүштүк түзүмдөрдү (технополистерди) түзүүгө инвестицияларды тартууга көмөк көрсөтүү | ӨЭЖПМА, ИАКА, АЧТӨММ | ## 2019-2023 -жж. | миң долл. | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 49 | Баалуу металлдарды мыктылап кайра иштетүүнү жана алардан жогорку кошумчаланган наркы менен буюмдарды өндүрүүнү өнүктүрүү | 49.1. Ата мекендик зер буюмдарын жасоочулар тарабынан «Доре» эритмесин сатып алуу мүмкүнчүлүгүн караштырган ченемдик укуктук актыны иштеп чыгуу жана кабыл алуу. | БМД, ӨЭЖПМА, КРУБ, (ассоциациялар) | ## 2019-2020 -жж. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 49.2. Ата мекендик зер буюмдарын жасоочулар тарабынан Толлинг шарттарында баалуу металлдарды кайра иштетүү боюнча операцияларды жасоочу жер казынасын пайдалануучулардан чийки затты сатып алуу мүмкүнчүлүгүн караштырган ченемдик укуктук актыны иштеп чыгуу жана кабыл алуу |  | ## 2019-2020 -жж. |  | 0 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 50 | Жашыл технологиялар жана ирригация. «Тамчылатып сугаруу» аркылуу суу ресурстарын үнөмдөөчү жана ирригациянын экономикалык эффективдүү технологиясын киргизүү. | 50.1. Тамчылатып сугаруу технологиясын пайдаланууну ЖМКларда жалпыга маалым кылуу | АЧТӨММ, (ассоциациялар) | ## 2019-2021 -жж. | млн. сом | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |
|  |  | 50.2. «Тамчылатып сугаруу» аркылуу суу ресурстарын үнөмдөөчү жана ирригациянын экономикалык эффективдүү технологиясын киргизүү |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 50.3. Тамчылатып сугарууну колдонууда анын наркынын төмөндөө жагына сууну пайдалануунун ченемдерин жана наркын кайра карап чыгуу | АЧТӨММ, МЖМА | ## 2020-ж. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 50.4. БТБнын базасында тамчылатып сугарууну киргизүү боюнча айыл чарба өндүрүүчүлөрү үчүн эксперттик консультацияларды өткөрүүнү уюштуруу | АЧТӨММ, ЖОЖдор, БТБ | ## 2019-2023 -жж. | млн. сом | 0 |  | 1,5 . |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 51 | КР шаарларында таштандыларды утилдештирүүгө жана кайра иштетүүгө ЧОБдун катышуусу үчүн шарттарды түзүү | ЧОБду таштандыларды утилдештирүү жана кайра иштетүү ишине тартуу. Курчап турган чөйрөгө жана адамга минималдуу тобокелдикти камсыз кылган технологиялар боюнча таштанды таштоочу жайларды куруу | ЖӨБО, АКТКЧМА | ## 2019-2023 -жж. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 52 | ЧОБду социалдык проблемаларды, анын ичинде саламаттыкты сактоо жана билим берүү жаатындагы проблемаларды чечүүгө тартуу | Социалдык кызматтарды көрсөтүү рыногун өнүктүрүү жана жергиликтүү деңгээлде социалдык олуттуу проблемаларды чечүү үчүн мамлекеттик социалдык буюртмалардын аткарылышына карата ЧОБду тартуу механизмдерин киргизүү. Социалдык жактан корголбогон калк катмарын, анын ичинде майыптарды, аялдарды, жаштарды, жумушсуздарды ишкердик ишмердикке тартуу боюнча чаралар. | ЭСӨМ, ББИМ, ССМ, ЖӨБО | ## 2019-2020 -жж. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |