2-тиркеме

2019-2023-жылдарга Кыргыз Республикасындагы чакан жана орто ишкердикти өнүктүрүү жана колдоо боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасын ишке ашыруунун

ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ

| Катар № | Милдеттер | Чаралар/Иш-аракеттер | Ишке ашырылуу мөөнөтү | Каржылоо булагы | Күтүлүүчү натыйжа (продуктылар) | Жооптуу аткаруучулар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I бөлүк. Тышкы экономикалык ишмердикти өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бажылык жол-жоболоштуруу жерлериндеги инфраструктураны техникалык модернизациялоо Электрондук бажылык декларациялоону жана товарларды автоматтык түрдө чыгаруу системасын өнүктүрүү | 1.1. Материалдык-техникалык базаны, анын ичинде бажы терминалдарынын инфраструктурасын жаңыртуу | 2019 -ноябрь2021-жж. | Бюджет, эл аралык финансы институттарынын техническалык жардамы | Бажылык жол-жоболоштуруу жерлеринде бажы контролунан өтүү убактысын 30%га кыскартуу. Бажы операцияларын автоматташтыруу системаларын киргизүү | МБК, ЭМ |
|  |  | 1.2. Товарларга декларация берилгенге чейин товарлардын чыгарылышын кошо алганда, электрондук декларациялоону өркүндөтүү | 2019 -сентябрь 2021-жж. | Бюджет, өнүктүрүү боюнча өнөктөш | Бажы операцияларынын жүргүзүлүшүн жөнөкөйлөтүү жана товарларды чыгаруу убактысын кыскартуу. Тышкы экономикалык ишмердикти жүргүзүүдө убакыт коромжуларын жана административдик чыгымдарды азайтуу. | МБК, ЭМ |
| 2 | ТЭИнин катышуучулары үчүн КРдагы ЕАЭБнын бажы чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарынын ишинин оптималдуу режимин камсыз кылуу | 2.1. Кыргыз Республикасынын чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарынын үзгүлтүксүздүк иштөөсү жана алардын иштөө убактысын көбөйтүү боюнча чектеш мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү демилгелөө жана сүйлөшүп келишүүлөргө (макулдашууларга) жетишүү | 2019 -2022-жж. | Республикалык бюджеттин алкагында | Кыргызстан – Кытай, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан өткөрүү пункттарынын үзгүлтүксүздүк иштөөсү жана алардын иштөө убактысын көбөйтүү боюнча мамлекеттер аралык макулдашууларды түзүү | МБК, ТИМ, МЧК |
|  |  | 2.2. Мамлекеттик органдардын чек арада товарлардын чыгарылышын тездетүүгө багытталган чек арадагы өз ара аракеттенүүсү (маалыматтарды алмашуу, биргелешкен контролдоо чаралары) тууралуу жобону иштеп чыгуу жана бекитүү | Ноябрь 2020 -ж. | Бюджет | Мамлекеттик органдардын ведомстволор аралык жана мамлекеттер аралык өз ара аракеттенүүлөрүн оптималдаштыруунун эсебинен ТЭИ катышуучуларынын убакыт чыгымдары 30%га кыскарды. | МБК, МЧК, ТЖМ, ЭМ, ВФКМИ, ССМ |
| 3 | Өзбекстан менен Тажикстандын чек араларында чек ара аралык соода зоналарын түзүү жана алардын иштөөсүн камсыз кылуу | 3.1. ЕАЭБнын алкагында жана БСУнун талаптарына ылайык чек ара аралык соода-рынок объектилеринин (СРК) инфраструктурасын түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү. | 2022 -ж. | Бюджет, жеке инвестициялар | Чек ара жанындагы сооданы өнүктүрүү жөнүндө өлкөлөр аралык макулдашууларды түзүү (Баткен, Жалал-Абад обл.). Чек ара аралык соода-рынок комплекстеринин (СРК) инфраструктурасы түзүлдү, чек ара аралык соода рыноктору ишке киргизилди. | ЭМ, ТИМ, МБК, ЖӨБО |
|  |  | 3.2. Өзгөчө преференциалдык режимдерди белгилөөчү ЧУАларды жана салыктарды жыйноонун жөнөкөйлөтүлгөн жол-жоболорун иштеп чыгуу жана кабыл алуу. | май 2020 -ж. | Республикалык бюджеттин алкагында | Салыктарды тескөө-башкаруу эрежелерин жана чек ара аралык соода зоналарынын иштөө режимдерин кабыл алуу. | ЭМ, ТИМ, ЖӨБО |
| 4 | Товар (продукция) чыгарылган өлкөнү ырастоо системасын СТ-1 санариптик форматка трансформациялоо жана талап кылынган дайындарды алмашуу жана ырастоо боюнча электрондук санариптик платформаны түзүү. | 4.1. Мамилелер субъектилеринин санариптик форматтагы өз ара аракеттенүүлөрүнүн регламентин иштеп чыгуу жана бекитүү. | ноябрь 2020-ж. | Республикалык бюджеттин алкагында | Тараптардын убакыт коромжуларын жана каржы чыгымдарын азайтуу. | МТБМК, ЭМ , СӨП |
|  |  | 4.2. Өндүрүүчүлөр жана товарлар жөнүндө дайындарды өлкөнүн мамлекеттик контролдоочу органдарынын, ТЭИ субъектилеринин ортосунда алмашуу Санариптик платформасынын Техникалык тапшырмасын иштеп чыгуу. «G» to «G» үлгүсүндөгү интеграцияланган дайындар базасына киргизүү. | август 2020-ж. | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр «Digital CASA (Борбордук Азия – Түштүк Азия) – Кыргыз Республикасы, «Ачык дайындар боюнча иш-аракеттер планы» долбоору | Продукциянын чыккан өлкөсүн автоматтык түрдө ырастоо үчүн санариптик платформаны, дайындар базаларын түзүү жана иштетүү (Ишканалардын реестри, продукциянын номенклатурасы 100% санариптешет). Кызыкдар мамлекеттик органдарга дайындар базасына кирүүгө мүмкүндүк берүү. | СӨП |
|  |  | 4.3. Бир типтеги товарларды үч жылдан ашык чыгарып турган ишканалар үчүн Товарлардын келип чыгышы жөнүндө сертификатты берүү үчүн милдеттүү түрдөгү экспертиза актысын көрсөтүү талабын жокко чыгаруу. | декабрь 2019 -ж. |  | Сертификат (СТ-1) алуу үчүн керек болгон суратылган документтердин санын 20%га азайтуу. Сертификатты берүү жана алуу жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү. | СӨП, ЭМ |
| 5 | Фитосанитардык коопсуздукту контролдоо системасын санариптик форматка трансформациялоо | ЕАЭБнын электрондук фитосанитардык сертификаттоосу аркылуу электрондук Фитосанитардык сертификаттар менен алмашуу системасын ишке киргизүү | 2020-2021-жж. | Бюджет, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары | Карантинге алынуучу продукцияны Кыргыз Республикасынын аймагы боюнча ооштурууда анын 100% көзөмөлгө алынышы камсыз кылынды. | МТБМК, ВФКМИ, АЧТӨММ, «Түндүк» МП |
| 6 | Кыргыз Республикасында өзүнө лобаротариялык изилдөөлөрдү, сактоону, кайра иштетүүнү, сорттоону, соода аянчасын ж. б. камтыган айыл чарба жаатындагы соода-логистикалык борборлорун кеңейтүү | Бизнес долбоорлорду түзүү, соода-логистикалык борборлорунун түйүндөрүн кеңейтүү үчүн инвестициялардын ишке ашырылуу этаптарын жана алардын көлөмдөрүн аныктоо | 2020-2023-жж. | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары, жеке инвестициялар | Соода-логистикалык борборлорунун инвестициялык 11 долбоору иштелип чыгат жана ишке ашырылат. | ИАКА, ЭМ, АЧТӨММ, ЖӨБО |
| 7 | Мамлекеттик органдар менен тышкы экономикалык ишмердиктин катышуучуларынын «Бирдиктүү терезе» принциби боюнча камералдык өз ара аракеттенүүлөрү үчүн шарттарды түзүү | Санариптештирүү программасынын алкагында «Бирдиктүү терезе» принциби боюнча тышкы экономикалык ишмердикти жүргүзүү үчүн документтерди жол-жоболоштурууда мамлекеттик органдар менен тышкы экономикалык ишмердиктин катышуучуларынын электрондук өз ара аракеттенүүсүн киргизүү | 2019-2020-жж. | Бюджет | ЧОИ менен мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүлөрүнүн электрондук системасы түзүлдү, административдик жол-жоболорго кеткен чыгымдар 20%га азайды жана коррупциялык тобокелдиктер жоюлду. ТЭИ субъектилеринин ишмердигин жүргүзүүдө дайындар менен, «G» to «G» жана «В» to «G» үлгүсү боюнча суратылган маалыматтар менен алмашууда талап кылынган документтердин 100%ы санариптик форматка толугу менен өткөрүлдү. | МТБМК, МСК, ЭМ |
| 8 | Адистештирилген регионалдык Интернет платформасын түзүү, кыргыз ишканаларынын продукцияларын сатып өткөрүү үчүн «E-commerce» өнүктүрүү. | Кыргыз ишканаларына ЕАЭБ, КМШ өлкөлөрүнүн, КЭРдин электрондук соода аянтчаларына каттоого туруусуна көмөк көрсөтүү. КРнын Интернет платформасын жана кыргыз продукцияларынын бренддерин алга жылдыруу. | 2019-2023-жж. | Жеке инвестициялар, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары | Интернет соодасын өнүктүрүү, сатуунун көлөмүн өстүрүү, логистикага кеткен чыгымдарды кыскартуу, продукциялардын легалдуу эмес рыногунун масштабдарын кичирейтүү. «E-commerce» аркылуу товарларды сатып өткөрүүнүн көлөмүн жыл сайын 20%га өстүрүү. | ЭМ, МТБМК, ИАКА, (ассоциаци) |
| 9 | Өлкөдө жана чет мамлекеттерде адистештирилген көргөзмөлөрдү, жармаңкелерди өткөрүүгө көмөктөшүү | 9.1 Чет мамлекеттердеги көргөзмө иш-чараларына катышуу үчүн катышуучулардын тобуна виза (топко берилүүчү вербалдык нота) алууга колдоо көрсөтүүнү уюштуруу | дайыма | Бюджет | Ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн продукцияларын, рынокторго мониторинг жана талдоо жүргүзүүнү, тенденцияларды, технологияларды изилдеп үйрөнүүнү алга жылдыруу. Ата мекендик өндүрүүчүлөрдү чет өлкөлөрдө өткөрүлгөн кеминде 10 адистештирилген көргөзмөгө жана жармаңкеге жыл сайын катыштыруу. | ТИМ, ЭМ, ИАКА, СӨП |
|  |  | 9.2 Жеке сектордун субъектилеринин кеңири чөйрөсүнө башка өлкөлөрдө өткөрүлгөн иш-чаралар жөнүндө маалымдоо |  |  |  |  |
| II бөлүк. Эмгек мамилелери, кадрларды даярдоодо, кайра даярдоодо колдоо жана көмөк көрсөтүү |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Иш берүүчүлөр менен жалданып иштөөчү жумушчулардын кызыкчылыктарынын экономикалык теңдемин камсыз кылуу | Мөөнөттүү эмгек келишимдеринин колдонуу чөйрөсүнө киргизилген чектөөлөрдүн негиздүүлүгүн аныктоого байланыштуу эмгек мыйзамдарынын ченемдерине талдоо жүргүзүү жана баа берүү. Чектөө чараларынын таасирин талдоонун жана ага баа берүүнүн жыйынтыктары боюнча эмгек жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү. | 2019-ноябрь2020-жж. | Бюджет | Эмгек жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү, мөөнөттүү эмгек келишимдеринин колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү үчүн укуктук шарттарды түзүү. Чектөөлөрдү четтетүүнүн эсебинен иш берүүчүлөр менен жалданып иштөөчү жумушчулардын кызыкчылыктарынын экономикалык теңдемин камсыз кылуу. | ЭСӨМ, ЭТКМИ, (бизнес ассоциациялар) |
| 11 | Ченемден ашыкча иштегендиги үчүн төлөп берүү ченемдерин кайра карап чыгуу жана иш берүүчүнүн демилгеси менен жумушчу иштен бошотулганда бошоо жөлөкпулун төлөп берүүнүн өлчөмүн азайтуу | Иш берүүчүнүн демилгеси боюнча жумушчу иштен бошотулганда төлөнүп берилүүчү минималдык жөлөкпулдун өлчөмүн кайра карап чыгуу бөлүгүндө эмгек мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү. | 2019 -ноябрь2020-жж. | Бюджет | Жумушчуну иштен бошотуп жатканда ишкердик субъектисинин чыгымдарынын негизсиз жогорулатылышын жокко чыгарган укуктук шарттарды түзүү. | ЭСӨМ, ЭТКМИ |
| 12 | Иштен бошотуу маселесин кесиптик бирлик же жумушчулар ассоциациясы менен макулдашуу боюнча эмгек мыйзамынын милдеттүү талабын кайра карап чыгуу. | Иштен бошотууну кесиптик бирлик же жумушчулар ассоциациясы менен макулдашууга милдеттендирген ченемди жокко чыгаруу бөлүгүндө эмгек мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү. | 2019-ноябрь2020-жж. | Бюджет | Иштен бошотууну макулдашуу керек болгон институттардын жок болгондугу себебинен артыкбаш талаптарды, ал эми регионалдык ишкердик субъектилери үчүн - күн мурун аткарылбай турган талаптарды кыскартуу. Аткарылышы мүмкүн болбогон ченемден баш тартуу менен коррупциялык тобокелдикти жоюу. | ЭСӨМ, ЭТКМИ |
| 13 | Практикада колдонулбаган жана эмгек мамилелерине, жумуштуулукка таасирин тийгизбеген эмгек мыйзамдарынын ченемдерин кайра карап чыгуу. | Ишке орноштуруу бюросуна кабарлоо жана ишке жалдоодон баш тартууда негиздеме берүү милдеттүү талабын алып салууга багытталган мыйзамга өзгөртүү киргизүү (КР ЭК 59-беренеси) | 2019-ноябрь 2020-жж. | Бюджет | Ишке жалдоодон баш тартуунун негиздерин көрсөтүү менен артыкбаш талаптарды жокко чыгаруу, коррупциялык тобокелдиктерди азайтуу. | ЭСӨМ, (ассоциациялар) |
| 14 | Квалификациянын улуттук системасын жана жумушчулардын компетенцияларынын улуттук квалификациялык алкактарын киргизүү. | Квалификациянын улуттук системасын жана жумушчулардын компетенцияларынын улуттук квалификациялык алкактарын иштеп чыгуу жана бекитүү жана жумушчулардын компетенциясына карата өзгөрүлүп туруучу суроо-талап боюнча билим берүү программаларын такай ийкемдеп туруу | 2019-2020-жж. дайыма | Бюджет, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр | Чакан жана орто бизнес ишканаларынын кадрдык потенциалын өнүктүрүү. Кадрларды даярдоо системасы эмгек рыногундагы суроо-талапка жооп берип, кесиптик компетенцияларга болгон муктаждыктарга шайкеш келет. Кадрларды даярдоо процессине ассоциацияларды тартуу. | КУС, ББИМ, ӨЭЖПМК, БКБА, ЖӨБО, БТБ, (ассоциациялар) |
| 15 | Кесипкөйлүккө даярдоо системасын өнүктүрүү жана жаштарды менчигинин түрүнө карабастан түздөн-түз өндүрүштө жана башка уюмдарда окутуу. | 15.1. Окуучунун, такшалмадан өтүүчүнүн жана жалдоочунун ортосундагы мамилелерди аныктоочу эмгек мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү | октябрь 2019-ж. | Бюджет | Керектүү кесиптик компетенцияларга ээ адистерди даярдап чыгаруу системасы. Иш берүүчүнүн жана окуучунун кызыкчылыктарынын теңдемин камсыз кылуу. | ББИМ, ӨЭЖПМК, БКБА |
|  |  | 15.2. Ишкердик ишмердик субъектилерине салыктык жеңилдиктерди берүү жана окуу келишимдери боюнча төлөнгөн каражаттарды окутууга кеткен чыгымдарга чегерип коюуга, ошондой эле окуучуга төлөнгөн сый акыны социалдык чегеримдерди төлөөдөн алып салууга мүмкүндүк берүү | ноябрь2020-ж. | Бюджет | Өндүрүштө окутууну легалдаштыруу, бизнес субъектилерине окутууга жана жалдоого түрткү берүү. | ЭМ, МСК, СФ, (ассоциациялар) |
| III бөлүк. Ишкердик көндүмдөрдү, ишкердик демилгелерди өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ишкердик көндүмдөрдү өнүктүрүү жана ишкердикти жалпыга түшүнүктүү кылуу. | Жаштарды, аялдарды ишкердикти жүргүзүү көндүмдөрүнө окутууга тартуу. БТБнын (Бизнести тейлөө борборлорунун) алдындагы регионалдык Бизнес-инкубаторлордун такай иштөөсүн камсыз кылуу. Ишмердүүлүккө, продукцияларга, өндүрүү процессине, сапатка жана коопсуздукка карата талаптарды камтыган мыйзам ченемдерин окутуу. | 2019-2023-жж. | Бюджет, Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары | Бизнес инкубаторлордун базасында региондор аралык жана регионалдык адистештирүүнү эске алуу менен ишкердик демилгелерди калыптандыруу. Ишкердик субъектилерин – Бизнес инкубаторлордун бүтүрүүчүлөрүн 40%га көбөйтүү. | ЭМ, ББИМ, БКБА ЖОЖдор, ЖӨБО, аккредитационные агентства, БТБ, (ассоциациялар) |
| 17 | Ишкерлерди, ЧОБ ишканаларынын сапатын жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн башкаруу боюнча ишкана жетекчилерин окутуу жана компетенцияларын жогорулатуу. | Ишканалардын жетекчилеринин жеке ишканалардын сапатын жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн башкаруу көндүмдөрүн калыптандыруу. | 2019-2023-жж. | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары, ресурстар (ассоциациялар) | Стандарттарды (ХААСП, ISO, IFS ж.б.) киргизүү маселелери боюнча окутуу жана консультация берүү жана стандарттар жөнүндө бизнестин маалымдуулугун жогорулатуу боюнча программаларды ишке ашыруу. Тамак-аш өнөр жайын экспорттоочу ишканалар тарабынан сапатты башкаруу системаларын 100% киргизүү. | ЭСӨМ, ЭМ, ББИМ, аккредитационные агентства |
| 18 | Чакан жана орто бизнес ишкерлерин долбоорлорду каржылык пландаштыруу жана бюджеттөө негиздерине окутуучу системаны түзүү | Ишке орноштуруу борборлорунда окутуу семинарларын өткөрүү. Жеке ишкерлер, жаштар, аялдар, ишти жаңы баштаган ишкердик субъектилер үчүн консультацияларды, долбоордук семинарларды, тренингдерди уюштуруу жана өткөрүү. | 2019 – 2023-жж. (дайыма) | Бюджет, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары | Жаштар, аялдар арасында, региондордо бизнести пландаштыруу боюнча финансылык сабаттуулукту өстүрүү жана практикалык ишкердик көндүмдөрүн алуу. | ЭСӨМ, ЭМ, ББИМ, (ассоциациялар, ЖОЖдор) |
| 19 | Өндүрүштүк ишмердиктин субъектилерине маалыматтык- консультативдик инжинирингдик консультацияларды берүү | Чакан өндүрүштөрдү долбоорлоодо БТБнын көмөктөшүүсү менен консультацияларды берүү жана инженердик-техникалык жардам көрсөтүү. | 2019-2023-жж. | Бюджет, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары | Өндүрүштүк ишмердикти технологиялык камсыз кылуу, ишканаларды модернизациялоо, жаңы технологияларды жайылтуу боюнча кызматтарды көрсөтүү. | ӨЭЖПМК, ЭМ, БТБ, (ЖОЖдор, ассоциациялар) |
| IV бөлүк. Лицензиялоо-уруксат берүү системасын оптималдаштыруу |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Чөйрөлөр жана тармактар боюнча лицензиялоонун натыйжалуулугуна баа берүү. | 20.1. Ишкердик ишмердиктин, аракеттердин, операциялардын айрым түрлөрүн лицензиялоонун натыйжалуулугун негиздөө максатында жөнгө салуу таасирине талдоо жүргүзүү. | сентябрь 2019 - февраль 2021 -жж. | Бюджет, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары | Рынокко кирүүдө тоскоолдуктарды азайтып, тараптардын жөнгө салуу чыгымдарын 10%га кыскартуу. Анча чоң эмес тобокелдиктерди камтыган ишмердиктин лицензиялануучу түрлөрүн 15%га кыскартуу, ишмердиктин кооптуу түрлөрүн лицензиялоону өркүндөтүү жана жөнгө салуучу таасирдин натыйжалуулугун жогорулатуу. Ведомстводон жогору турган органды түзүү аркылуу ведомстволук кызыкдар болуу жана сүрөөнчүлүк кылуу факторлорун жоюу. «Ишкердикти жөнгө салуучу ченемдик укуктук базаны оптималдаштыруу жөнүндө» КР мыйзамынын ченемдерин жана жоболорун ишке ашыруу. Адистердин кесиптик ишмердигин лицензиялоодон баш тартуу жана кесиптик ишмердигин өзү жөнгө салуу үчүн шарттарды түзүү. Уруксат берүүчү жол-жоболордун жана лицензиялык-уруксат берүү менен жөнгө салуунун эффективдүүлүгүнө жана натыйжалуулугуна баа берүү методологиясын кабыл алуу жана колдонуу. | ЭМ, МО лицензиарлары, ВАК, (ассоциациялар, кесиптик бирликтер) |
|  |  | 20.2. Паритеттик башталыштагы ведомстволор аралык комиссияны жана эксперттик топту түзүү | июль, 2019-ж. |  |  |  |
|  |  | 20.3. Лицензиялык уруксат берүү жаатындагы колдонуудагы мыйзамды приоритеттери боюнча кайра карап чыгуу | 2019 - март 2020 -ж. |  |  |  |
|  |  | 20.4. Лицензияланган ишмердиктин, аракеттердин түрлөрүнүн пайда-чыгымдарынан алынган эсептөөлөрдүн негизинде эффективдүүлүгүнө жана натыйжалуулугуна баа берүү методологиясын жана объективдүү экономикалык көрсөткүчтөрүн иштеп чыгуу | Ноябрь, 2019 -ж. |  |  |  |
| 21 | Лицензиялар менен уруксаттарды инвентаризациялоо | 21.1. Мыйзамда белгиленбеген, бирок бийлик органдары тарабынан берилген лицензияларды, уруксаттарды жана башка уруксат берүүчү, же болбосо алардын ордун алмаштыруучу документтерди табуу. | декабрь 2019-ж. | Республикалык бюджеттин алкагында, тартылган каражаттар, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары | Лицензиялоо жаатында мыйзамдын талаптарын бузуу менен берилген колдонуудагы уруксат берүүчү же болбосо аларды алмаштыруучу документтерди табуу. | ЭМ, ВАК, МО лицензиарлары, (ассоциациялар) |
|  |  | 21.2. Мыйзамда белгиленбеген жана мыйзамга ылайык негизделбеген лицензияларды жана уруксаттарды, жана аларды алмаштыруучу документтерди алып салуу (жокко чыгаруу) |  |  |  |  |
| 22 | Лицензиялоо-уруксат берүү системасын оптималдаштыруу | Ишкерликти лицензиялык жөнгө салуу жаатындагы колдонуудагы мыйзамды кайра карап чыгуу. | декабрь 2021 -ж. | Республикалык бюджеттин алкагында, тартылган каражаттар, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары | Лицензиялык текшерүүлөрдү алдында жана кийин жүргүзүүнүн тартибин регламенттөө; лицензиялык текшерүүлөрдүн чек-листин (тизмесин) киргизүү. Соттун чечими менен лицензияларды кайра жаңыртууну кошо алганда, лицензияларды чакыртып алуу, токтотуп туруу жана кайта жаңыртуу жол-жоболорун аныктоо; Лицензиялар жана уруксаттар үчүн жыйымдын наркын түзүү тартибин аныктоо. Лицензиялануучу ишкердик ишмердиктин түрлөрүн жана уруксаттарды киргизүү жана алып таштоо боюнча чектөө чараларын киргизүү; МКО менен лицензиарлардын ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү механизмин киргизүү. Лицензиялык текшерүүлөрдүн таасиринен лицензияланган ишмердикке МКО тарабынан жүргүзүлгөн техникалык инспекциялык текшерүүлөрдүн жөнгө салуучу таасирин мыйзам тарабынан чектөө; Мамлекеттик контролдоочу органдар менен лицензиарлар тарабынан жасалуучу коррупциялык көрүнүштөрдү жоюу. | ЭМ |
| 23 | Лицензиялык жөнгө салуунун башка табиятына ээ ишмердиктин түрлөрүн лицензиялоонун башка критерийлерин иштеп чыгуу жана аларды лицензиялык мыйзамга киргизүү. | Жер казынасын пайдалануу; чектелген коомдук; жаратылыш ресурстарын башкаруу; жабдып туруулардын, операциялардын көлөмүн контролдоо жана көзөмөлдөө тизмекчелери менен байланышкан ишмердиктин, аракеттердин жана операциялардын түрлөрү сыяктуу ишмердиктин айрым түрлөрүн жана экономикалык тармактарды таандык кылуу критерийлерин аныктоо жана мыйзамга киргизүү | сентябрь 2019-декабрь 2020-ж. | Бюджет, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн ресурстары | Лицензиялар менен уруксаттардын жаңы түрлөрүн киргизүү боюнча катуу талап кылынуучу критерийлерди аныктоо. Ишмердиктин, аракеттердин, операциялардын өзгөчөлүгү эске алынбаган талаптарга негизделген административдик таасир этүү, кысым көрсөтүү чаралары мурда колдонулуп келген ишмердиктин түрлөрүн жөнгө салуунун натыйжалуулугун жогорулатуу. Лицензиарлардын дискрециялык аракеттерин жана коррупциялык тобокелдиктерди азайтуу. | ЭМ, ӨЭЖПМК, ИИМ, МБК УКМК, ЖӨБО, АЧТӨММ |
| 24 | Бирлик өлкөлөрүндө лицензияларды жана уруксаттарды өз ара таануу | Электрондук реестрдин негизинде лицензиялар менен уруксаттарды өз ара таануунун тартиби жана жол-жоболору тууралуу актылардын иштелмелерин ЕЭКтин деңгээлинде демилгелөө. | декабрь 2021 -ж. | Республикалык бюджеттин алкагында, тартылган каражаттар, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары | Компаниялардын Бирлик өлкөлөрүнүн рынокторуна кирүүсү үчүн болгон тоскоолдуктарды өз ара четтетүү. | ## ЭМ, МО лицензиарлары, ТИМ, (ассоциациялар) |
| 25 | Лицензиялык жөнгө салуунун санариптештирилишин камсыз кылуу. Лицензиялар менен уруксаттарды берүүнү автоматташтыруу жана лицензиаттар менен лицензиарлардын бирдиктүү маалыматтык базасын киргизүү. | 25.1. Лицензиаттар менен лицензиарлардын бирдиктүү ачык маалыматтар базасын түзүү | ноябрь2019-ж. | Бюджет, тартылган каражаттар | Убакыт коромжулары жана каржы чыгымдары 30%га, талап кылынган документтерди тапшыруу 20%га, лицензияларды алууда берилүүчү документтердин саны, ошондой эле аларды карап чыгуу мөөнөттөрү кыскарат, лицензиарлар тарабынан жасалуучу коррупциялык көрүнүштөрдүн деңгээли төмөндөйт. Маалыматтык кошумча документтерди талап кылуу, субъективдүү чечимдерди кабыл алуу убактысын создуктуруу менен байланышкан коррупциялык тобокелдиктерди азайтуу жана болтурбоо. Лицензиялык ишмердиктин субъектилери жөнүндө пайдалануучулардын (ЕАЭБ өлкөлөрү) жана алуучулардын бардыгы үчүн бирдей ыңгайлашкан маалыматты түзүү. | ## МТБМК, ЭМ, МО лицензиарлары, «Түндүк» МП, (ассоциациялар) |
|  |  | 25.2. Башка мамлекеттик органдар (а.и. башка өлкөлөрдүн) жана керектөөчүлөр (жарандар) үчүн жеткиликтүү, берилген, чакыртылып алынган, убактылуу токтотулган лицензиялар менен уруксаттардын Электрондук Реестрин жүргүзүү | ноябрь 2019-ж. | Бюджет |  |  |
|  |  | 25.3. «G» to «G» жана «B» to «G» үлгүсү боюнча лицензиянын талаптануучусу жөнүндө суратылып жаткан маалыматтын ээси болуп саналган бийлик органдарынын ортосундагы ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. | ноябрь 2020-ж. | Бюджет, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр |  |  |
| V бөлүк. Ишкердикти жөнгө салуунун контролдоо-көзөмөлдөө системасын оптималдаштыруу |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Контролдоочу органдар менен ишмердик субъектилеринин ортосундагы мамилелерди өзгөртүү | 26.1. Текшерүүлөр жөнүндө мыйзамды өркүндөтүү, милдеттүү талаптарды, ченемдерди, коопсуздук параметрлерин бузуунун алдын алууга багытталган контролдоо формаларын өнүктүрүү | август 2019-декабрь 2021-ж. | Республикалык бюджеттин алкагында, тартылган каражаттар, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары | Финансылык жана бөлөк санкцияларды колдонуу максатында бузууларды издеп табуу принцибинен жана жоопкерчиликтен баш тартуу жана бузуулардын эрте алдын алуу системасына өтүү. Бизнестин бузууларды четтетүүгө кеткен чыгымдарын 50%га кыскартуу. Бузууларды жашыруудагы жана пайда табууну көздөөдөгү тараптардын коррупциялык кызыкчылыктарын жоюу. Бузуулардын санын жыл сайын 20%га азайтуу. | ## ЭМ, МКО, ## (ассоциациялар) |
|  |  | 26.2. Жогорку тобокелдикке ээ субъекттердин ишмердүүлүгүнө мониторинг жүргүзүү тартибин жана жол-жобосун, анын ичинде талаптарга, стандарттарга жана ченемдерге ылайыктуулукту аспаптык (лабораториялык) контролдоо формаларын киргизүү жана мыйзам тарабынан регламенттөө. |  |  |  |  |
| 27 | Артыкбаш милдеттүү талаптарды азайтуу максатында, ишмердикке, аракеттерге карата коюлуучу милдеттүү талаптарды кайра карап чыгуу | 27.1. Текшерүүлөрдүн тийгизген таасиринин натыйжалуулун талдоо жана белгиленген талаптардын ишкердик субъектилери тарабынан аткарылышына/аткарылбай жаткандыгына баа берүү | декабрь 2021-ж. | ## Республикалык бюджеттин алкагында, тартылган каражаттар, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары | Мамлекеттик бийлик органдарынын товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү өндүрүү процессине кийлигишүүсүн кыскартуу. Коопсуздукту камсыз кылууга тиешеси жок артыкбаш талаптардан баш тартуу. Талаптарды кыскартуунун эсебинен бизнестин жөнгө салуучу чыгымдарын 20%га азайтуу. | ## ЭМ, МКО, (ассоциациялар) |
|  |  | 27.2. Ишмердикке, ишкердик ишмердик жүргүзүлүүчү объекттерге карата милдеттүү талаптарды камтыган мыйзамдарды (өнүгүүнүн чөйрөлөрү жана тармактык приоритеттери боюнча) кайра карап чыгуу. |  |  |  |  |
|  |  | 27.3. Жүргүзүлүп жаткан текшерүүлөрдүн натыйжалуулугуна баа берүүнү жүргүзүү жана коопсуздукту камсыз кылуу максаттарына ылайыктуулугун белгилөө. (субъекттерге таасир этүү) | декабрь 2020-ж. | ## Республикалык бюджеттин алкагында, тартылган каражаттар, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары | МКО реестрине киргизилген, бизнес тарабынан билдирилген приоритеттер боюнча, аларда жана алардын жардамы менен ишкердик жүргүзүлүп жаткан ишкердик ишмердиктин айрым түрлөрүнө жана объектилерге карата МКО текшерүүлөрүнүн таасиринин натыйжалуулугуна баа берүүнү жүргүзүү. |  |
| 28 | «Документке негизделген текшерүүлөрдөн» баш тартуу жана контролдоонун камералдык формасына өтүү жана жеке контролдоо, экспертизалоо, ылайыктыкка баа берүү институттарын өнүктүрүү. | 28.1. Он-лайн жана санариптик контролдун маалыматтык системаларын түзүү, МКОнун ведомстволор аралык камералдык өз ара аракеттенүүсүн уюштуруу жана регламенттөө. | август2019-2022-жж. ноябрь 2019-ж. сентябрь 2020-ж. | ## Республикалык бюджеттин алкагында, тартылган каражаттар, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары | Документке негизделген текшерүүлөрдү жүргүзүү жана МКО менен алака түзүү практикаларын 50%га азайтуу. Камералдык контролдоонун жыйынтыктарын, ишкердик субъектилеринин ак ниеттүүлүк принциптерин ишке ашыруунун негизинде тобокелдиктерди башкаруу системасын түзүү. Жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыктарын эсепке алуу системасын түзүү. Керектөөчүлөр менен ишкерлердин кызыкчылыктарынын теңдемин камсыз кылуу. Ишмердиктин, ишкердик объектилеринин, продукциялардын коопсуздугун камсыз кылууга катышкан рыноктук формаларды жана институттарды өнүктүрүү. Камсыздандыруу кызматтарын көрсөтүү рынокторун түзүүгө көмөк көрсөтүү. Ишкердик, мүлктүк тобокелдиктерди камсыздандырууда коопсуздук параметрлерине баа берүүгө карата көз каранды эмес техникалык аудиторлорду тартуунун эсебинен камсыздандыруу компанияларынын тобокелдиктерин азайтуу. Техникалык аудиттин кызматтарды көрсөтүү рыногунда 20дан кем эмес субъект пайда болот. | МТБМК, ЭМ |
|  |  | 28.2. Текшерүүлөрдүн жыйынтыктары жана таасир этүүнүн көрүлгөн чаралары боюнча маалыматтар базасын түзүү, «Proverka.kg» ресурсунун базасында бузууларды четтетүүгө аргасыз кылуу |  |  |  |  |
|  |  | 28.3. Техникалык аудитке (техникалык көзөмөлгө), өрткө каршы аудитке, альтернативдүү экспертизага жана ылайыктыкка баа берүүгө адистешкен жеке уюмдардын ишмердигин регламенттөөчү ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу, ошондой эле бул уюмдардын ишмердигин мамлекеттик жөнгө салуунун формаларын аныктоо. |  |  |  |  |
| 29 | Санариптик контролдун түрлөрүн этабы менен киргизүү жана санариптештирүүнүн мамлекеттик программаларынын алкагында санариптик контролдоо аспаптарын өнүктүрүү | 29.1. Санариптик контролдоо формаларын, механизмдерин өнүктүрүү концепцияларын иштеп чыгуу 29.2. Керектүү ЧУАларды кабыл алуу жана санариптик контролдоо формаларын практика жүзүндө ишке ашыруу, ЕАЭК макулдашууларынын алкагында товарларды маркалоо 29.3. Өндүрүлүүчү жана импорттолуучу товарлардын бир өңчөй топторуна карата санариптик контролдоо аспаптарын киргизүү | 2019-2023 -жж. | ## Республикалык бюджеттин алкагында, тартылган каражаттар, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары | Бирлик өлкөлөрүнүн бирдиктүү рыногунда продукциялардын жүгүртүлүшүнө санариптик көзөмөл кылуу системасын түзүү. Бизнестин муктаждыгынын негизинде товарларды санариптик маркалоону киргизүү (кеминде эки сынамык долбоорду ишке киргизүү). Ак ниет атаандаштык үчүн шарттарды түзүү, легалдуу өндүрүүчүлөрдүн, жабдып туруучулардын сатуу көлөмдөрүн өстүрүү. | ## ЭМ, ## МКО ## (ассоциациялар), ## «Түндүк» МП |
| VI бөлүк. Негизги ресурстардын жеткиликтүүлүгү жана территорияларды өнүктүрүүнү пландаштыруу |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Өндүрүштүк инфраструктураны түзүү үчүн жарактуу жер тилкелерин издеп табуу | 30.1. Калыптанган өндүрүштүк инфраструктурасы бар жер тилкелерин берүү, анын ичинде менчигинин формасына карабастан, өсүү нокотунун инфраструктурасын түзүү үчүн, туруп калган, колдонулбаган өнөр жай территорияларын иштетүү боюнча демилгелерди карап чыгуу | 2019-декабрь 2020 -жж. | РБ, ЖБ, тартылган каражаттар, шаар жана айыл аймактарынын өздүк каражаттары | Өнөр жай категориясындагы жерлердин функционалдык жана максаттуу багытталышына жооп берген, тиешелүү макамга, категорияга ээ, калыптанган жер тилкелерин берүү Кеминде 10дой токтоп турган ишкананы экономикалык ишмердикке тартуу. Мыйзамга өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү | АКТКЧМА, ЖӨБО, ӨЭЖПМК |
|  |  | 30.2. Жердин макамын жана категориясын өзгөртүүдө инвесторлордун өздөрүнүн түздөн-түз катышуусун болтурбоо |  |  |  |  |
| 31 | Өнөр жай өндүрүшү үчүн шаарларда, калктуу конуштарда территорияларды бөлүп берүү системасын кайра карап чыгуу | 31.1. Территориялардын, шаарлардын, калктуу конуштардын зоналарга укуктук бөлүштүрүлүшүн, куруу эрежелерин жана кластерлерди, шаар түзүүчү өндүрүштөрдүн логистикалык борборлорун түзүү үчүн өнөр жай зоналарын бөлүштүрүүнү өркүндөтүү боюнча чараларды иштеп чыгуу | 2019 - ноябрь2023 -ж. 2019-май 2020 -ж. август 2019 -ж. | РБ, ЖБ, тартылган каражаттар, шаар жана айыл аймактарынын өздүк каражаттары | Шаарларда жана калктуу конуштарда жашаган үчүнчү жактардын жеке-инвестициялык ниеттерин жана кызыкчылыктарын эске алууга мүмкүндүк берген, зоналарга укуктук бөлүштүрүү ченемдеринин негизинде территорияларды өнүктүрүүнү пландаштыруу системасы киргизилди. Кеминде 10 жаңы өнөр жай зонасын, өнүккөн инфраструктурасы бар соода зоналарын түзүү. | АКТКЧМА, ИАКА, ЭМ, ӨЭЖПМК, МТБМК, ЖӨБО МКК, АКТКЧМА ЖӨБО, ММБФ, МКК |
|  |  | 31.2. Зоналарды картага түшүрүү жана жерди пайдаланууга уруксат берилгендиги тууралуу ишкерлерге маалымат берүү үчүн санариптик технологияларды киргизүү |  |  |  |  |
|  |  | 31.3. Муниципалдык жерлерди жана мамлекеттик жана муниципалдык кыймылсыз мүлк объектилерин ижарага берүүнүн автоматташтырылган процедурасына ЧОБдун жетүү мүмкүндүгүн камсыз кылуу |  |  |  |  |
| 32 | Объектилерди инженердик тармактарга, коммуникацияларга (электр жана жылуулук энергиясы, газ, суу, канализация) кошуу системасын оптималдаштыруу | 32.1. Товарларды жана монополисттин кызматтарын керектөөчүлөргө оордук келтирилбеген шарттарда кубаттуулуктарды берүү жана инженердик тармактарга кошуу системасын киргизүү 32.2. Кубаттуулуктун бар болушу жөнүндө маалыматты ачууга мнополисттерди милдеттендирген ЧУАларды иштеп чыгуу жана кабыл алуу, (кубаттуулуктарды башкаруунун санарип карталары). 32.3. Жарандык-укуктук мамилелерге өтүү менен товарларга, кызматтарга өтүнмө берүүчү (керектөөчү) менен монополисттердин ортосундагы мамилелерди жөнгө салуунун уруксат берүүчү принцибинен баш тартуу жана негизги техникалык параметрлерди аныктаган ченемдик-техникалык документ менен кошууга, инженердик инфраструктураны (тармактарды) курууга ТШны жана ИТШны таануу. | 2019-ноябрь 2021 -ж. | Республикалык бюджеттин алкагында, тартылган каражаттар, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары | Керектөөчүлөр үчүн табигый монополиялар ресурстарынын (электр, жылуулук энергиясы, суу ж.б.) жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу жана аларга кошуу үчүн тарифтик жүктөмдү азайтуу, кубаттуулукту издөөгө кеткен убакыт коромжуларын азайтуу жана уруксат берүүчү жол-жоболорду жарандык-укуктук мамилелерден алып салуу. Тармактарга кошулуунун «Doing business» индикатору боюнча көрсөткүчүн жакшыртуу. Уруксат берүү жол-жоболорун кыскартуу | АКТКЧМА, ЭМ, ӨЭЖПМК, МЖМА |
| 33 | Кыймылсыз мүлк, менчик өндүрүштүк инфраструктура объектилеринде ишкердик ишмердикти жүргүзүүнү баштоо үчүн шарттарды түзүү | ЧОБны негизги фонддор (имарат, курулмалар) менен камсыз кылуу үчүн «Ипотека бизнеси» механизмин киргизүү, ошондой эле бүтө элек курулуш объектилерин сатып алуу. | январь 2020-ж. – декабрь 2023-ж. | Бюджет | Кыймылсыз мүлктүн менчик объектилериндеги ЧОБдун ишмердигинин түрлөрүн кеңейтүү. Жаңы ишкердик субъектилерин түзүү, курулуп бүтпөгөн объектилерге инвестицияларды тартуу. Ипотеканы жапкандан кийин менчик укугун алуунун эсебинен бизнестин туруктуулугун камсыз кылуу. | ИАКА, ЭМ, ММБФ, МКК |
| VII бөлүк. Салыктык укук мамилелери жана социалдык чегерүүлөр |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Бир эле убакта электрондук камсыздандыруу полисин берүү менен бүтүндөй республиканын аймагында электрондук патентти берүү механизмин киргизүү | Патенттин негизинде салыктарды төлөөдө кандай гана болбосун алаканы жокко чыгаруучу салыктарды, социалдык полисти жана фискалдык контролду тескөөнүн бирдиктүү санариптик системасын түзүү: | 2019 февраль 2020-жж. | ## Бюджет, тартылган каражаттар | ## Санарип патент колдонулат, патенттин наркын бардык перифериялык же мобилдик түзүлүштөрдөн накталай төлөмдөр аркылуу төлөө мүмкүнчүлүгү бар. ## Патенттерди жана камсыздандыруу полистерин алуу механизми бир процесске бириктирилген. ## Салык салуунун жана социалдык полисти төлөөнүн жөнөкөйлөтүлгөн системаларынын негизинде өздөрүнүн ишмердигин жүргүзүшкөн жеке ишкерлердин жана өз алдынча алектенген жарандардын саны көбөйдү. ## Коррупциялык көрүнүштөр үчүн алакалар жана мүмкүнчүлүктөр азайды, административдик статистиканы эсепке алуунун жана аны автоматтык түрдө жүргүзүүнүн санариптик системасы түзүлдү. | ## ЭМ, МСК, ## (ассоциациялар), «Түндүк» МП |
|  |  | 1-этап. КРнын аймагы боюнча электрондук патентти берүүнү жүргүзүү | сентябрь 2019-ж. |  |  |  |
|  |  | 2-этап. КРнын аймагы боюнча электрондук камсыздандыруу полисин берүүнү жүргүзүү | октябрь 2020-ж. |  |  |  |
| 35 | Кайталанган маалыматты алып жүрүүчү отчеттуулукту жокко чыгаруу аркылуу ЧОИ үчүн салык жана бөлөк отчеттуулук боюнча административдик жүктөмдү бир кыйла азайтуу жана отчеттуулуктун формаларын жөнөкөйлөтүү. ЧОИ үчүн Бирдиктүү салык декларациясынын (БСД) формасын жөнөкөйлөтүү | 35.1. Салык отчеттуулугуна карата талаптарды жөнгө салуучу КР СКнын беренелеринин талаптарын эске алуу менен ЧОИ үчүн салык отчеттуулугун бир кыйла жөнөкөйлөтүү. | ## февраль 2020 -ж. | ## Бюджет, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр, тартылган каражаттар | Салыктык жана бөлөк тескөө-башкарууга кеткен ишкерлердин чыгымдарын азайтуу аркылуу ЧОИнин санын көбөйтүү жана салыктардын топтолуучулугун жакшыртуу, салык системасындагы коррупциялык көрүнүштөрдү төмөндөтүү. ИДПга ЧОБдон салыктык түшүүлөрдү көбөйтүү. | ЭМ, МСК, (ассоциациялар) |
|  |  | ## 35.2. Чакан ишкердик үчүн отчеттуулуктун мезгилдүүлүгүн жылына 1 жолу (БСДны гана), орто бизнес үчүн жылына 2 жолу (киреше салыгы, сатуу салыгы) белгилөө |  |  |  |  |
|  |  | ## 35.3. БСДга киргизилүүчү көрсөткүчтөрдүн санын кыскартуу жана БСДнын формасын, ошондой эле аны толтуруунун тартибин кайра карап чыгуу |  |  |  |  |
|  |  | 35.4. Салык салуу маселелеринин чечилиши үчүн керек болгон маалыматты гана камтыган отчеттуулуктун жол-жоболорун жана формасын жөнөкөйлөтүү |  |  |  |  |
|  |  | 35.5. Мамлекеттик органдардын реестрлери менен маалыматтык өз ара аракеттенүүдө болуу максаты үчүн шайкеш программалык продуктуларды иштеп чыгуу |  |  |  |  |
| 36 | Төмөнкүлөр аркылуу атаандаш, акыйкат салык системасын түзүү: - ЧОБдун салыктык жүктөмүн азайтуу жана ЧОБдон түшкөн салык кирешелерин региондорго кайтадан бөлүштүрүү; - региондордо өзгөчө экономикалык зоналар макамын берүү менен жергиликтүү аймактарда өндүрүштүк ишмердикти жүргүзүү үчүн өзгөчө салык режимдерин колдонуу механизмдерин иштеп чыгуу жана киргизүү; - пайда салыгы боюнча жана ЧОБ үчүн социалдык чегерүүлөр боюнча жүктөмдөрдү теңештирүү; - тармактык салыктарды колдонуу жол-жоболорун оптималдаштыруу. - | 36.1. Социалдык чегерүүлөр боюнча жүктөмдү пайда салыгы боюнча жүктөмгө теңештирүү менен жеке ишкерлер жана ЧОБ үчүн социалдык чегерүүлөрдү эсептөө жол-жоболорун кайра карап чыгуу | ## сентябрь 2019-ж. | ## Бюджет, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр, тартылган каражаттар | ## Жарандардын экономикалык активдүүлүгүн жогорулатуу, ЧОБдо алектенгендердин санын көбөйтүү жана эмгекти көп талап кылган тармактарга болгон экономикалык кысымды азайтуу. ## ИДПга салыктык түшүүлөрдү 23%га көбөйтүү | ## ЭМ, ## МСК, ## ӨЭЖПМК, АЧТӨММ, (ассоциациялар) |
|  |  | 36.2. Пенсияларды жаш курагы боюнча эки категорияга бөлүү: А) эмгек акыдан чегерүүлөрдүн өлчөмүнөн эсептелген пенсиялар Б) жаш курагы боюнча эмгекке жарамсыздыгы боюнча берилүүчү жөлөкпул. А категориясы боюнча чегерүүлөрдү ыктыярдуу түрдө жасоо, ал эми Б категориясы боюнча чегерүүлөрдү бардык ишкердик субъектилери үчүн милдеттүү жана бирдей кылуу. 36.3. Регионалдык коэффициенттерди эске алуу менен милдеттүү патенттердин жана социалдык чегерүүлөрдүн суммаларын эсептөө жол-жобосун кайра карап чыгуу 36.4 Жеңилдик менен салык салынууга, жеңилдик менен насыялоого жаткан өнөр жайлык ишмердиктин преференциалдык түрлөрүн аныктоо. 36.5. Өзгөчө экономикалык зоналарда өзгөчө жөнгө салуу режими менен ишкердик ишмердикти регламенттөөчү ЧУАларды иштеп чыгуу жана кабыл алуу. | ## сетябрь 2021 -ж. |  |  |  |
| 37 | Ишкердик субъектилерге салык текшерүүлөрүн дайындоодо ачыктыкты жогорулатуу үчүн тобокелдиктер системасын кайра карап чыгуу жана салык текшерүүлөрүн жүргүзүүнүн натыйжалары жөнүндө ачык маалыматтык ресурсту түзүү. | 37.1. Салыктарды төлөбөй коюу тобокелдигинин кошумча (актуалдуу) критерийлеринин колдонулушун кошо алганда, тобокелдиктердин колдонуудагы критерийлерин жана баа берүү индикаторлорун кайра карап чыгуу. | ## ноябрь 2020-ж. ## ноябрь 2019-ж. ## ноябрь 2019-ж. ## ноябрь 2019-ж. |  | ## Ишкерлерге карата административдик кысымды азайтуу, салык системасындагы коррупциялык көрүнүштөрдү азайтуу. ## ЧОБдун ак ниет субъектилеринин салык төлөөчүлөрүнүн санын көбөйтүү. ## Көмүскө экономиканын деңгээлин 21%га кыскартуу. ## Салыктардын жана салыктык эмес төлөмдөрдүн бюджетке келип түшүүлөрүнүн өсүшүнө карата текшерүүлөрдүн таасирин талдоого мүмкүндүк берген текшерүүлөрдүн жыйынтыктарын ачып көрсөтүүчү ачык маалымат ресурсунда («Proverka.gov.kg» сайтында) бөлүмдү түзүү | ## ЭМ, ## МСК, ## СФ ## (ассоциациялар) |
|  |  | 37.2. Ишкердик субъектилердин салыктык текшерүүлөрүнүн жыйынтыктарынын талдоосун жүргүзүү |  |  |  |  |
|  |  | 37.3. Айрым тармактардагы көмүскө ишмердик жүргүзгөн субъектилерге салык текшерүүлөрүнүн таасирин аныктоо |  |  |  |  |
|  |  | 37.4. «Proverka.gov.kg» маалыматтык ресурсун өркүндөтүү, «Салык текшерүүлөрүнүн жыйынтыгы» бөлүгү менен толуктоо |  |  |  |  |
| 38 | Өз алдынча алектенген адамдар жана жеке ишкерлер үчүн социалдык чегерүүлөрдүн тарифтик саясатын өркүндөтүү. | Камсыздандырылган адамдарга социалдык кепилдиктерди берүүчү, социалдык, медициналык, пенсия менен камсыз кылуучу камсыздандыруу төгүмдөрүнүн салыштыраарлык тарифтерин киргизүү максатында жеке эмгек ишмердиги, дыйкан жана фермердик чарбачылык менен алектенген ишкерлер үчүн камсыздандыруу полисинин суммасынын наркын (камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин коюмдарын) эсептөө системасын кайра карап чыгуу. | август 2019 -ж. | Бюджет | ## Кирешелердин деңгээлине шайкеш ишмердиктин тармактары, түрлөрү, региондор боюнча социалдык төлөмдөрдүн коюмдары белгиленди. Өз алдынча алектенген жана жеке ишкерлердин кирешелерин эсептөө жана аларды аймак боюнча эмгек акынын деңгээлинин орточо чоңдугуна теңештирүү усулу алынып салынды. ## Төлөөчүлөрдүн санын көбөйтүү, социалдык кепилдиктерди бөлүштүрүү системасына болгон ишенимди арттыруу. ## Жеке ишкерлер жана дыйкан-фермердик чарбалар үчүн камсыздандыруу тарифтеринин коюмдары боюнча жеңилдиктерди кайра карап чыгуу мүмкүнчүлүгүнө талдоо жана баа берүү жүргүзүлдү | ## ЭМ, СФ, ФМ, МСК |
| 39 | Юридикалык жактар үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин коюмдарын этаптар боюнча төмөндөтүү | Иш берүүчүлөр үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтеринин коюмдарынын этаптар боюнча төмөндөтүлүшүн караган Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү | 2019-декабрь 2020 -ж. | Бюджет | ## Чакан жана орто бизнеске болгон жүктөмдү азайтуу, ишканалардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, эмгек акыны төлөө фонддорунун көмүскө төлөмдөрүнүн деңгээлин төмөндөтүү. | ## СФ, ЭМ, (ассоциациялар) |
| VIII бөлүк. Бизнес ассоциацияларынын потенциалын чыңдоо, өзүн жөнгө салууну өнүктүрүү, Бизнес-омбудсмен институтунун жана МЖИнин түзүлүшү |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Бизнес ассоциацияларын өнүктүрүү жана бизнес коомдоштуктарынын ишмердигиндеги эксперттик-талдоочулук потенциалын чыңдоо. | Лицензиялык-уруксат берүү системасын жана ишкердикти жөнгө салуунун контролдоо-көзөмөлдөө формаларын оптималдаштыруу жаатында жөнгө салуу варианттарын иштеп чыгууда ЖТТ (жөнгө салуу таасирин талдоо) усулдарын колдонуу боюнча бийлик органдарын жана бизнес коомдоштукту окутууну жүргүзүү. | 2019-2021 -жж. | РБ, тартылган каражаттар | Бийлик органдарынын жана ассоциациялардын кызматкерлеринин квалификациясын, ассоциация мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарын коргоо жана алга жылдыруу үчүн кабыл алынган ЧУАлардын жана ишке ашырылып жаткан жөнгө салуучу саясаттын натыйжалуулугуна мониторинг, талдоо жана баалоо жүргүзүү усулдарын колдонуу көндүмдөрүн жогорулатуу. Саясаттардын иштелмелеринин сапатын, ЖТТнын сапатын жана жөнгө салуунун альтернативдүү варианттарынын иштелмелеринин практикаларын жакшыртуу. | ЭМ, ББИМ, (ассоциациялар, ПМБА, ЖОЖдор), ЖӨБО |
| 41 | Инвесторлорду жана ЧОБ ишканаларын коргоону күчөтүү | Бизнес-омбудсмендин ишмердигин камсыз кылуу үчүн ченемдик актыларга өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү. Бизнес ассоциациялардын, өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөрдүн инвестицияларды жана ишкердикти коргоо боюнча чет өлкөлөрдүн ушул сыяктуу институттары менен өз ара аракеттенүүлөрүн камсыз кылуу | 2019-ноябрь 2023 -ж. | Бюджет, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары | Дүйнөлүк мыкты практикаларды эске алуу менен ишкерлерди коргоону жакшыртуу, ЧОБ жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүдө болуу менен коррупциянын деңгээлин төмөндөтүү | ЭМ, ИАКА, ЮМ, (Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр, ассоциациялар) |
| 42 | Өзүн өзү жөнгө салуучу уюмдардын ишмердиги үчүн укуктук шарттарды түзүү | 42.1. Бизнес ассоциациялардын, өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөрдүн инвестицияларды жана ишкердикти коргоо боюнча чет өлкөлөрдүн ушул сыяктуу институттары менен өз ара аракеттенүүлөрүн камсыз кылуу. | 2019-март 2020 -ж. | Бюджет, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттары | Өзүн өзү жөнгө салуучу уюмдардын ишмердигин регламенттөөчү жана өзүн өзү жөнгө салуунун чектерин аныктоочу ченемдик актыларды кабыл алуу. Мыйзамды өнүктүрүү жана ишкердик субъектилеринин ишмердигиндеги тобокелдиктердин азайтылышын камсыз кылуунун жаңы моделин түзүү. Кеминде өзүн өзү жөнгө салуучу 5 уюм пайда болот жана иштейт. | ЭМ, ИАКА, ЮМ, (ассоциациялар) |
|  |  | 42.2. Кесиптик ишмердигин жөнгө салууда өзүн өзү жөнгө салуучу сынамык уюмдун ишмердигинин камсыз кылынышын регламенттөөчү ЧУАларды иштеп чыгуу жана кабыл алуу | июль 2021 -ж. |  |  |  |
|  |  | 42.3. Электрондук коммерция жаатындагы ишкерлердин электрондук Реестрин иштеп чыгуу жана аны жүргүзүүнүн тартибин, жол-жобосун жана дайындар базасынын кармоочусун аныктоо – Ресстрге киргизүү критерийлерин аныктоо. Платформага карата ТЭНди иштеп чыгуу. | 2019- март 2020 -ж. |  | ## Укуктук мамилелерди кошо жөнгө салуу формаларын киргизүүнүн жана ак ниет уюмдардын маалыматтар базасын түзүүнүн эсебинен товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү керектөөчүлөр менен жабдып туруучулардын кызыкчылыктарынын теңдемин камсыз кылуу. Электрондук коммерцияны өнүктүрүү. | ## МЖМА, (ассоциациялар) |
| 43 | ЖӨБО менен бизнес-коомдоштуктардын такай болуп туруучу диалогун жүргүзүү жана аларды территорияларды социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларын иштеп чыгуу жана имарат курууну пландаштыруу процесстерине тартуу | Социалдык-экономикалык өнүктүрүү жана шаарлардын, калктуу конуштардын территорияларына имарат куруу долбоорлорун түзүү баскычында жумушчу топтун курамына бизнес-коомдоштуктардын өкүлдөрүн милдеттүү түрдө киргизүү боюнча ЖӨБО регламентине өзгөртүүлөрдү киргизүү | 2019-март 2020 -ж. | Бюджет | Долбоорлоо этабында өнүктүрүүгө багытталган перспективдүү инвестициялык долбоорлорду, бизнес демилгелерди ишке ашыруу. Бизнес-коомдоштуктарды катыштырбастан чечимдерди кабыл алуу практикасын четке кагуу. | ЖӨБО, (ассоциациялар), Инвестициялык Кеңештер |
| 44 | Регионалдык бизнес ассоциацияларды өнүктүрүү | 44.1. Регионалдык бизнес ассоциацияларын жана ишкерлер бирликтерин өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү. 44.2. Он-лайн коммуникациясынын санариптик платформаларын колдонуунун негизинде борбордук бийлик органдарынын деңгээлинде проблемаларды чечүүдө регионалдык бизнес ассоциацияларынын катышуусу үчүн шарттарды түзүү. 44.3. Регионалдык бизнес ассоциацияларынын материалдык-техникалык жабдылышын чыңдоо | 2019 -ж., дайыма | Тартылган каражаттар, Жергиликтүү бюджеттер | Мамлекет менен бизнес диалогунда регионалдык ассоциациялардын жана алардын өкүлчүлүктөрүнүн үлүшүн көбөйтүү. Чечимдерди иштеп чыгууга жана кабыл алууга катышууга мүмкүндүктү камсыз кылуу. | ЖӨБО, (ассоциациялар) |
| IX бөлүк. Секторлор, чакан энергетика, айыл чарбасындагы ирригация, зер продукцияларын өндүрүү, жашыл экономика |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Чакан Энергетика | 45.1. Капиталдык чыгымдары боюнча мамлекеттик үлүшү басымдуулук кылган бөлүштүрүүчү компаниялардын аналогиясы боюнча жеке компаниялар үчүн сатып алуу тарифин белгилөөнүн методикасын иштеп чыгуу жана аны колдонуу. | март 2020 -ж. ноябрь2020 -ж. ноябрь 2020 -ж. |  | Атаандаш рынокту, кызмат көрсөтүүлөр жана товарлар менен жабдып турууну түзүү жана монополисттердин каражаттарынын эсебинен тармактарды өнүктүрүү проблемасын четтетүү. Тармактарга кошулуунун «Doing business» индикатору боюнча көрсөткүчүн жакшыртуу. Жеткиликтүү электр тармактарынын саны, аларга жаңы коммерциялык керектөөчүлөрдүн кошулуусунун жеткиликтүүлүгү өсөт, натыйжада, айрыкча региондордо экономика жанданат, салык чегерүүлөрү ж.б. өсөт. | ӨЭЖПМК, ОЭКЖМА |
|  | Электр жана жылуулук энергиясын керектөөчүлөргө берүү жана сатып өткөрүү боюнча жеке электр тармактарын, жеке атаандаш бизнести өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү. |  |  |  |  |  |
|  |  | 45.2. Электр берүү линияларын куруунун, трансформатордук көмөк чордондорун (06,04КвТ) орнотуунун мамлекеттик жөнгө салынышын жөнөкөйлөтүү |  |  |  |  |
|  |  | 45.3. Берүүчү жана бөлүштүрүүчү чакан жеке уюмдардын ишмердигин жөнгө салуунун лицензиялык-уруксат берүү системасын жөнөкөйлөтүү. |  |  |  |  |
| 46 | Өнөр жайы, кайра иштетүү, байланыш. | 46.1. Комплекттөөнүн курамдык бөлүктөрүн даярдоочу байланыштуу өндүрүштү жеңилдиктери менен насыялоо чараларын кошо алганда, ири ишканалары менен кооперацияларды аныктоодо ЧОИге регионалдык колдоо көрсөтүү чараларын иштеп чыгуу | 2019-2023-жж. декабрь 2022-ж. |  |  | ӨЭЖПМК, ИАКА, АЧТӨММ, КРУБ, ФМ, ЖӨБО, ТЖМ |
|  | Продукцияларды (жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү) өндүрүү боюнча ири ишканалары бар чакан жана орто бизнестин өндүрүштүк кооперация системасын өнүктүрүү (микро кластер). Өндүрүш объектилерин жана мобилдик байланыш объектилерин жайгаштыруу үчүн жер ресурстарын бөлүп берүү. |  |  |  |  |  |
|  |  | 46.2. Өндүрүштүк инфраструктураны калыптандыруу |  |  |  |  |
|  |  | 46.3. Комплекттөөнүн курамдык бөлүктөрүн даярдоочу байланыштуу өндүрүштү жеңилдиктери менен насыялоо чараларын кошо алганда, ири ишканалары менен кооперацияларды аныктоодо ЧОИ субъектилерине регионалдык колдоо көрсөтүү чараларын иштеп чыгуу. |  |  |  |  |
| 47 | Жергиликтүү чийки затты мыктылап кайра иштетүүнү жана жогорку кошумчаланган наркы менен буюмдарды өндүрүүнү өнүктүрүү | Айыл чарбасында кайра иштетүүнү жана даяр продукцияны өндүрүүнү, чийки затты өндүрүүдөн тартып жергиликтүү ресурстардын базасында даяр продукцияны чыгарууга чейинки кооперациялык тизмекчени түзүү аркылуу таңгактоо тармагын өнүктүрүү үчүн өндүрүштүк түзүмдөрдү (технополистерди) түзүүгө инвестицияларды тартууга көмөк көрсөтүү | 2019-февраль 2021 -ж. | Жеке инвестициялар, кошумча тартылган каражаттар |  | ӨЭЖПМК, ИАКА, АЧТӨММ |
| 48 | Баалуу металлдарды мыктылап кайра иштетүүнү жана алардан жогорку кошумчаланган наркы менен буюмдарды өндүрүүнү өнүктүрүү. | 48.1. Ата мекендик зер буюмдарын жасоочулар тарабынан «Доре» эритмесин сатып алуу мүмкүнчүлүгүн караштырган ченемдик укуктук актыны иштеп чыгуу жана кабыл алуу. | июнь 2020 -ж. | Республикалык бюджеттин жана тартылган каражаттардын алкагында. | Ата мекендик зер буюмдарын жасоочулар тарабынан тоо-кен компанияларынан Лондон биржасынын баасы менен «Доре» эритмесин сатып алуу укугун алуу | БМД, ӨЭЖПМК, КРУБ, (ассоциациялар) |
|  |  | 48.2. Ата мекендик зер буюмдарын жасоочулар тарабынан Толлинг шарттарында баалуу металлдарды кайра иштетүү боюнча операцияларды жасоочу жер казынасын пайдалануучулардан чийки затты сатып алуу мүмкүнчүлүгүн караштырган ченемдик укуктук актыны иштеп чыгуу жана кабыл алуу |  |  | Ювелирдик тармакты толлинг шарттарында баалуу металлдарды кайра иштетүү боюнча операцияларды жасоочу жер казынасын пайдалануучулардан алынган алтындын чийки заты менен камсыз кылуу механизми, баалуу металлдардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнүн масштабын кыскартуу, кошундулардан тазаланган баалуу металлдарды жана алардан жасалган буюмдарды өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтүү. |  |
| 49 | Жашыл технологиялар жана ирригация. | 49.1. Тамчылатып сугаруу технологиясын пайдаланууну ЖМКларда жалпыга маалым кылуу | 2019-2023 -жж. | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн тартылган каражаттары, жеке инвестициялар, республикалык бюджет | Тамчылатып сугаруунун сууну үнөмдөөчү технологияларынын колдонулушу тууралуу видео материалдарды ЖМКларга чыгаруу. Өсүмдүк өстүрүү жана токой чарбасы субъектилерине, мөмө-жемиш питомниктерине өсүмдүктөрдү тамчылатып, кыртыш астында сугаруу технологияларын колдонууга түрткү берүү. Тамчылатып сугарууну колдонуу ниети бар субъектилерге консультациялык-маалыматтык кызматтарды көрсөтүү. Тамчылатып сугаруу системаларын өндүрүүнүн жана сатуунун көлөмүн өстүрүү, мурун өсүмдүктөр үчүн жараксыз болгон жерлерди айыл чарба багытындагы жерлерге айландырууну көбөйтүү. Жемиш-жашылча продукцияларын өндүрүүнүн көлөмүн жана токойлордун, питомниктердин аянттарынын масштабын кеңейтүү. | АЧТӨММ, (сууну пайдалануучулардын ассоциациясы, айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн ассоциациясы, тамчылатып сугаруу системасын өндүрүүчүлөр) |
|  | «Тамчылатып сугаруу» аркылуу суу ресурстарын үнөмдөөчү жана ирригациянын экономикалык эффективдүү технологиясын киргизүү |  |  |  |  |  |
|  |  | 49.2. Тамчылатып сугарууну колдонууда анын наркынын төмөндөө жагына сууну пайдалануунун ченемдерин жана наркын кайра карап чыгуу |  |  |  |  |
|  |  | 49.3 БТБнын базасында тамчылатып сугарууну киргизүү боюнча айыл чарба өндүрүүчүлөрү үчүн эксперттик консультацияларды өткөрүүнү уюштуруу |  |  |  |  |
| 50 | С КР шаарларында таштандыларды утилдештирүүгө жана кайра иштетүүгө ЧОБдун катышуусу үчүн шарттарды түзүү | ЧОБду таштандыларды утилдештирүү жана кайра иштетүү ишине тартуу. Курчап турган чөйрөгө жана адамга минималдуу тобокелдикти камсыз кылган технологиялар боюнча таштанды таштоочу жайларды куруу | ## 2019 – май 2021 -ж. | ## Муниципалдык бюджеттер, жеке инвестициялар, тартылган каражаттар | ## Курчап турган чөйрөнүн булгануу деңгээлин төмөндөтүү, ## Жашыл технологияларды, ошондой эле инновациялык программаларды колдонуу. ## Таштандыларды чыгаруу, утилдештирүү, кайра иштетүү боюнча кызматтарды көрсөтүү рыногунда атаандаштыкты жаратуу. | ## КЧКТЧМА ## ЖӨБО, ССМ, АЧТӨММ, ## МСЭКД, ЭТКМИ |
| 51 | ЧОБду социалдык проблемаларды, анын ичинде саламаттыкты сактоо жана билим берүү жаатындагы проблемаларды чечүүгө тартуу | Социалдык кызматтарды көрсөтүү рыногун өнүктүрүү жана жергиликтүү деңгээлде социалдык олуттуу проблемаларды чечүү үчүн мамлекеттик социалдык буюртмалардын аткарылышына карата ЧОИни тартуу механизмдерин киргизүү. Социалдык жактан корголбогон калк катмарын, анын ичинде майыптарды, аялдарды, жаштарды, жумушсуздарды ишкердик ишмердикке тартуу боюнча чаралар. | 2019 – дайыма 2023 -ж. чейин | Бюджет, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр | Чакан ишкерлик субъектилеринин мамлекеттик программаларды жана долбоорлорду ишке ашырууга, ошондой эле мамлекеттик муктаждыктар үчүн продукциялар менен жабдып турууга жана жумуштарды (кызмат көрсөтүүлөрдү) аткарууга катышуусун кеңейтүү. Социалдык кызматтарды көрсөтүү рынокторун кеңейтүү жана ЧОИни мамлекеттик социалдык заказ системасына киргизүү. | ЭСӨМ, ББИМ, ССМ, АЧТӨММ, ЖӨБО |

Кыскартуулардын тизмесин карагыла.

Кыскартуулардын тизмеси

| БКБА БМД | - - | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине караштуу Башталгыч кесиптик билим берүү агенттиги Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Баалуу металлдар департаменти. |
| --- | --- | --- |
| ИАКА | - | Кыргыз Республикасынын Инвестицияларды алга жылдыруу жана коргоо боюнча агенттиги |
| БСУ | - | Бүткүл дүйнөлүк соода уюму |
| КЧКТЧМА | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиги |
| АКТКЧМА | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак-жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги |
| ВФКМИ | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы |
| ЭТКМИ | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы |
| МТБМК | - | Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети |
| ӨЭЖПМК | - | Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети |
| МСК | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы |
| МЧК | - | Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматы |
| МКК | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы |
| МБК | - | Кыргыз республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы |
| ОАжМСЭКД | - | Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти |
| ЕАЭБ | - | Евразия экономикалык бирлиги |
| ББИМ | - | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги |
| АЧТӨММ | - | Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги |
| ЭСӨМ | - | Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү минимстрлиги |
| ФМ | - | Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги |
| ЭМ | - | Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги |
| ЮМ | - | Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги |
| КРУБ | - | Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы |
| ЧУА | - | ченемдик укуктук акт |
| ЖӨБО | - | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары |
| СРК | - | Соода-рынок комплекси |
| СӨП | - | Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасы |
| ММБФ | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду |
| ХАССП | - | Тобокелдиктерге талдоо жүргүзүүнүн негизинде сапатты башкаруу системасы |
| РБ | - | Республикалык бюджет |
| ЖБ | - | Жергиликтүү бюджет |
| «G» to «G» | - | мамлекттик органдардын ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүсү |
| «B» to «G» | - | Бизнес менен мамлекеттин өз ара аракеттенүүсү |
| ЧОИ (ЧОБ) | - | чакан, орто ишкердик (бизнес) |
| ТЭИ | - | Тышкы экономикалык ишмердик |
| «Proverka.kg» | - | Ишкердик субъектилеринин ишмердигин текшерүү боюнча адистештирилген маалыматтык ресурс. |