Бюджет Программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Кыргызской Республике на 2019 -2023 годы

| № п/п | Задачи | Меры | Ответственные исполнители | Срок реализации | Единица измерения | Потребность в финансировании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Возможности |  |  |  |  |  |  |  |  | Финансовый разрыв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гос-бюждет |  |  |  |  |  |  |  | ПГИ и гранты |  |
|  |  |  |  |  |  | Гос- бюджет |  |  |  |  |  | ПГИ и гранты |  |  | другие |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел I. Содействие развитию внешнеэкономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническая модернизация инфраструктуры на местах таможенного оформлнения | Обновление материально-технической базы, в том числе инфраструктуры таможенных терминалов | ГТС, МЭ | 2019-2022 гг. | тыс. долл. | 0 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 |
| 2 | Обеспечение оптимального режима работы пунктов пропуска через таможенную границу ЕАЭС в КР для участников ВЭД | 2.1.Инициировать проведение переговоров с сопредельными государствами и достичь договорённостей (соглашений) по бесперебойности и увеличению времени функционирования пунктов пропуска через границу Кыргызской Республики | ГТС, МИД, ГПС | 2019-2023 гг. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 2.2. Разработать и утвердить Положение о взаимодействии государственных органов на границе направленных на ускорение выпуска товаров на границе (обмен информацией, совместные меры контроля) | ГТС, ГПС, МТД, МЭ, ГИВФБ, МЗ | Ноябрь 2020 г. | долл. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 0 |
| 3 | Развитие электронного таможенного декларирования и системы автоматического выпуска товаров | Совершенствовать электронное декларирование, включая выпуск товаров до подачи декларации на товары | ГТС, МЭ | 2019-2021 гг. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 4 | Создание и обеспечение функционирования зон трансграничной торговли на границах с Узбекистаном и Таджикистаном | 4.1. Проведение переговоров по созданию инфраструктуры трансграничных торгово-рыночных объектов (ТРК) в рамках ЕАЭС и в соответствии с требованиями ВТО | МЭ, МИД, ГТС, ОМСУ | 2022 г. |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 4.2. Разработка и принятие НПА устанавливающего особые преференциальные режимы и упрощенные процедуры сбора налогов. | МЭ, МИД, ОМСУ | май 2020 г. | млн. сом | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 2,5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 2 |
| 5 | Трансформация в цифровой формат системы подтверждения страны происхождения товара (продукции) СТ-1 и создание электронной цифровой платформы по обмену и подтверждению требуемых данных | 5.1. Разработка и утверждение регламента взаимодействия субъектов отношений в цифровом формате. | МЭ , ТПП | ноябрь 2020 г. |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  | 5.2. Разработка Технического задания Цифровой платформы обмена данными о производителях и товарах Внедрение в интегрированную систему баз данных. | ТПП | август 2020 г. | тыс. долл. | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 3 |
|  |  | 5.3. Для предприятий, выпускающих однотипную продукцию более трёх лет, отменить требование предоставления обязательного акта экспертизы для выдачи Сертификата происхождения продукции. | ТПП, МЭ | декабрь 2019 г. | тыс. долл. | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 2 |
| 6 | Трансформация в цифровой формат системы контроля фитосанитарной безопасности | Запустить систему обмена электронными Фитосанитарными сертификатами через систему электронной фитосанитарной сертификации ЕАЭС | ГКИТС ГИВФБ, МСХППМ, ГП «Тундук» | 2020-2021 гг. | млн. сом | 0 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0 |
| 7 | Расширение торгово-логистических центров в Кыргызской Республике в сфере сельского хозяйства, включающие в себя лабораторные исследования, хранение, переработку, сортировку, торговую площадку и т.д. | Формирование бизнес проектов, определение этапов реализации и объемов инвестиций для расширения сети торгово-логистических центров | АПЗИ, МЭ, МСХППМ, ОМСУ | 2020-2023 гг. | млн. сом | 0 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | 0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
| 8 | Создать условия для камерального взаимодействия государственных органов и участников внешнеэкономической деятельности по принципу «Единого окна» | В рамках Программы цифровизации внедрить электронное взаимодействие государственных органов и участников внешнеэкономической деятельности при оформлннении документов для осуществления внешнеэкономической деятельности по принципу «Единого окна» | ГКИТС, ГНИ, МЭ | 2019-2020 гг. | млн. сом | 0 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | 0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 |
| 9 | Создание специализированной региональной Интернет платформы, развитие « E-commerce» для реализации продукции кыргызских предприятий | Содействие кыргызским предприятиям в регистрация на электронных торговых площадках стран ЕАЭС, СНГ, КНР. Продвижение Интернет платформы КР и брендов кыргызской продукции. | МЭ, ГКИТиС, АПЗИ, (ассоциаци) | 2019-2023 гг. | - | 0 |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | 0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 |
| 10 | Содействие в проведении специализированных выставок, ярмарок в стране и за рубежом | 10.1 Организация визовой поддержки для групп участников (вербальная нота на группу) для участия в выставочных мероприятиях за рубежом | МИД, МЭ, АПЗИ, ТПП | регулярно | - | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | - |  |  |  |  | - |  | 0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 |
|  |  | 10.2 Информирование широкого круга субъектов частного сектора о проводимых мероприятиях в других странах |  |  | - | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Раздел II. Трудовые отношения, поддержка и содействие в подготовке, переподготовке кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспечение экономического баланса интересов работодателей и наёмных работников | Провести анализ трудового законодательства на предмет необходимости расширения сферы применения срочных трудовых договоров для баланса интересов работников и работодателей. По результатам анализа внести изменения в законодательство о труде | МТСР ГИЭТБ | 2019-2020 гг |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 12 | Пересмотр норм выплат за работу сверх нормы, и сокращения размера выплат выходного пособия при увольнении работника по инициативе работодателя | Внести изменения в трудовое законодательство в части пересмотра размера выплаты минимальных пособий при увольнении работника по инициативе работодателя. | МТСР ГИЭТБ | 2019-2020 гг. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 13 | Пересмотр обязательного требования трудового законодательства согласования вопроса увольнения с профсоюзом или ассоциацией работников | Внести изменения в трудовое законодательство в части отмены нормы, обязывающей согласовывать увольнения с профсоюзом или ассоциацией работников | МТСР ГИЭТБ | 2019-2020 гг. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 14 | Пересмотреть нормы трудового законодательства, которые не используются на практике и не воздействуют на трудовые отношения, не влияют на занятость. | Внести изменения в законодательство направленные на исключение обязательного требования уведомлнения бюро по трудоустройству и обоснования при отказе найма на работу (статья 59 ТК КР) | МТСР, (ассоциации) | 2019-2020 гг |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 15 | Внедрение Национальной системы квалификации и национальных квалификационных рамок компетенции работников. | Разработка и утверждение Национальной системы квалификации и национальных квалификационных рамок и регулярная адаптация образовательных программ под меняющиеся спрос на компетенции работников. | НСК, МОН, ГПКЭН, АНПО, ОМСУ, ЦОБ, (ассоциации) | 2019-2020 гг постоянно | млн. сом | 0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  | 0 |  | - |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 16 | Развитие системы профессиональной подготовки, обучения молодёжи не посредственно на производстве и в иных организациях вне зависимости от форм собственности. | 16.1. Внести изменения в трудовое законодательство, определяющее отношения между учеником, стажёром и нанимателем. | МОН, ГКПЭН, АНПО | 2019 г. | млн. сом | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 16.2. Предоставить субъектам предпринимательской деятельности налоговые послабления и возможность относить к расходам на обучение выплаченные средства по ученическим договорам, а также исключить выплаты социальных отчислений из выплаченного вознаграждения ученику | МЭ, ГНС, СФ, ассоциации | 2020 г. |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Раздел III. Развитие предпринимательских навыков, предпринимательской инициативы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Развитие предпринимательских навыков и популяризация предпринимательства. | Вовлечение молодёжи, женщин, в обучение навыкам ведения предпринимательства. Обеспечение постоянного функционирования региональных Бизнес-инкубаторов при ЦОБ. Обучение нормам законодательства, содержащего требования к деятельности, продукции, процессу производства, качеству и безопасности | МЭ, МОН, АНПО вузы, ОМСУ, аккредитационные агентств, ЦОБ, (ассоциации) | 2019-2023 гг | тыс. долл. | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 200 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 18 | Обучение и повышение компетенций предпринимателей, руководителей предприятий по управлению качеством и конкурентоспособностью предприятий МСБ. | Формирование у руководителей предприятий навыков управления качеством и конкурентоспособностью частных предприятий. | МТСР, МЭ, МОН, аккредитационные агентства | 2019-2023 гг. | млн. сом | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 19 | Создание системы, обучающей предпринимателей малого и среднего бизнеса основам финансового планирования и бюджетирования проектов | Проведение обучающих семинаров, при Центрах занятости. Организация и проведение консультаций, проектных семинаров, тренингов для индивидуальных предпринимателей, молодёжи, женщин начинающих субъектов предпринимательства | МТСР, МЭ, МОН, (ассоциации, вузы) | 2019-2023 гг. постоянно | млн. сом | 0 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 20 | Оказание информационно-консультативных инжиниринговых консультаций | Предоставление консультаций и инженерно - технической помощи при проектировании малых производств при содействии ЦОБ. | ГПКЭН, МЭ, ЦОБ, (вузы, ассоциации) | 2019-2023 гг. | тыс. долл. | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Раздел IV. Оптимизация лицензионно-разрешительной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Оценка результативности лицензирования по сферам и отраслям. | 21.1. Проведение Анализа регулятивного воздействия в целях обоснования результативности лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности, действий, операций. | МЭ, ГО лицензиары, МВК, (ассоциации, профессиональные союзы) | 2019- 2021гг | тыс. долл. | 0 |  | 60 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
|  |  | 21.2. Формирование межведомственной комиссии на паритетных началах и экспертной группы | МЭ, МВК, ГО лицензиары, бизнес ассоциации. | июль, 2019 г. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 21.3 Пересмотр действующего законодательства в сфере лицензионно-разрешительной системы по приоритетам |  |  | млн. сом | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |
|  |  | 21.4. Разработка методологии оценки эффективности и результативности, объективных экономических показателей на основе расчета полученных выгод–затрат лицензируемы видов деятельности, действий. |  | Ноябрь, 2019 г. | млн. сом | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 22 | Инвентаризация лицензий и разрешений | 22.1. Выявление лицензий, разрешений и других разрешительных документов, либо их подменяющих не установленных законодательством, но выдаваемых органами власти. | МЭ, МВК, ГО лицензиары, (ассоциации) | 2019 г. | тыс. сом | 0 |  | 400 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  |  | 22.2.Исключение (отмена) лицензий и разрешений, и их подменяющих не установленных законодательством и не обоснованных в соответствии с законодательством | МЭ, МВК, ГО лицензиары, (ассоциации) |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 23 | Оптимизация лицензионно- разрешительной системы | Пересмотр действующего законодательства в сфере лицензионного регулирования предпринимательства. | МЭ | 2019-2022 гг. | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 24 | Разработка и внедрение в лицензионное законодательство иных критериев лицензирования видов деятельности, имеющих иную природу лицензионного регулирования. | Определить и внести в законодательство критерии отнесения отдельных видов деятельности и экономических сфер таких как: недропользование; управление ограниченными общественными; природными ресурсами; виды деятельности, действия и операции связанные контролем объёма и цепочки прослеживаемости поставок, операций | МЭ, ГКПЭН, МВД, ГТС ГКНБ, ОМСУ, МСХППМ | 2019-2020 гг. | млн. сом | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 25 | Взаимное признание лицензий и разрешений в странах Союза | Инициирование на уровне ЕЭК разработки актов о порядке и процедурах взаимного признания лицензий и разрешений на основе электронных реестров. | ## МЭ,ГО лицензиары, МИД, (ассоциации) | 2020-2021 гг. | - | 0 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 26 | Обеспечение цифровизации лицензионного регулирования. Автоматизация выдачи лицензий и разрешений и внедрение единой информационной базы лицензиатов и лицензиаров. | 26.1 Создание единой открытой информационной базы лицензиатов и лицензиаров, | ГКИТС, МЭ, ГО лицензиары, ГП «Тундук, (ассоциации) | 2019 г. | тыс. сом | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 26.2.Ведение Электронного Реестра выданных, отозванных, приостановленных лицензий и разрешений, доступного для других государственных органов (в т.ч. других стран) и потребителей (граждан) |  | май 2020 г. | - | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 26.3. Обеспечение межведомственного взаимодействия между органами власти, являющимися держателями запрашиваемой информации о соискателе лицензии. |  | 20 марта 2020 г. | - | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Раздел V. Оптимизация контрольно-надзорной системы регулирования предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Изменение отношений между контролирующими органами и субъектами предпринимательства | 27.1.Совершенствование законодательства о проверках, развитие форм контроля направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, норм, параметров безопасности | МЭ, ГКО, ассоциации | ## 2019-2021 гг. | млн. сом | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 2 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 27.2.Введение и законодательная регламентация порядка и процедур проведения мониторинга деятельности субъектов имеющих высокие риски, в том числе и форм инструментального (лабораторного) контроля соответствия требованиям, стандартам и нормам |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 28 | Пересмотр обязательных требований предъявляемых к деятельности, действиям с целью сокращения избыточных обязательных требований | 28.1.Анализ результативности воздействия проверок и оценка исполнения/не исполнения установленных требований субъектами предпринимательства | МЭ, ГКО, (ассоциации) | ## 2020-2022 гг. | тыс. долл. | 0 |  | 40 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | 28.2. Пересмотр законодательства (по сферам и отраслевым приоритетам развития), содержащего обязательные требования к деятельности, к объектам на которых осуществляется предпринимательская деятельность. |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 28.3. Проведение оценки результативности проводимых проверок и установление соответствия целям обеспечения безопасности. (воздействия на субъектов) |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 29 | Отказ от «документальных проверок» и переход на камеральные формы контроля и развитие частных институтов контроля, экспертизы, аудита, оценки соответствия. | 29.1.Создание информационных систем он-лайн и цифрового контроля, организация и регламентация межведомственного камерального взаимодействия ГКО. | ГКИТС, МЭ | 2019-2023 гг. | млн. сом | 0 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 29.2. Создание информационных баз данных по итогам проверок и принятым мерам воздействия, принуждения к устранению нарушений на базе ресурса «Proverka.kg» |  |  | тыс. сом | 0 |  | 150 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 250 |
|  |  | 29.3. Принятие нормативных правовых актов регламентирующих деятельность частных организаций специализирующихся на техническом аудите (техническом надзоре), противопожарном аудите, альтернативной экспертизе и оценке соответствия, а также определение форм государственного регулирования деятельности данных организаций. |  |  | млн. сом | 0 |  | 2,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 30 | Поэтапное введение видов цифрового контроля и развитие инструментов цифрового контроля в рамках государственных программ цифровизации | 30.1.Разработка концепции развития форм, механизмов цифрового контроля 30.2.Принятие необходимых НПА и практическая реализация формы цифрового контроля маркировка товаров в рамках соглашения ЕАЭК 30.3.Внедрение инструментов цифрового контроля в отношении однородных групп, производимых и импортируемых товаров | ## МЭ, ## ГКО, ## ассоциации, ГП «Тундук» | ## 2019-2023 гг. | млн. сом | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |
| Раздел VI. Доступность основных ресурсов и планирование развития территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Изыскать пригодные земельные участки для создания производственной инфраструктуры | 31.1.Предоставить сформированные земельные участки с производственной инфраструктурой, в том числе рассмотреть инициативы по задействованию простаивающих не используемых промышленных территорий, независимо от форм собственности, для создания инфраструктуры точек роста | ГААСЖКХ, ОМСУ, ГКПЭН | 2019-2020 гг. | млн. | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 31.2. Исключение непосредственного участия самих инвесторов в изменении статуса и категории земель |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 32 | Пересмотр системы выделения территорий в городах, населённых пунктах для промышленного производства | 32.1. Разработка мер по совершенствованию правового зонирования территории, городов, населённых пунктов , правил застройки и выделения промышленных зон для создания кластеров, логистических центров градообразующих производств | ГААСЖКХ, АПЗИ, МЭ, ГКПЭН, ГКИТС, ОМСУ | 2019 – 2023 гг. | млн. сом | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | 32.2.Внедрение цифровых технологии для картирования зон и предоставления информации предпринимателям о разрешённом использовании земель |  |  | млн. сом | 0 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 32.3. Обеспечение доступа МСБ к автоматизированной процедуре предоставления в аренду муниципальных земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Оптимизация системы подключения объектов к инженерным сетям, коммуникациям (электрическая и тепловая энергия, газ, вода, канализация) | 33.1.Внедрение системы предоставления мощностей и подключения к инженерным сетям на условиях, не обременяющих потребителя товара и услуг монополистов 33.2 Разработка и принятие НПА, обязывающего монополистов раскрывать информацию о наличии мощностей, (цифровые карты управления мощностями). 33.3. Отказ от разрешительного принципа регулирования отношений между заявителем (потребителем) товаров, услуг монополистов с переходом на гражданско-правовые отношения и признание ТУ и ИТУ на подключение, строительство инженерной инфраструктуры (сетей) нормативно-техническим документом, определяющим основные технические параметры. | ГААСЖКХ, МЭ, ГКПЭН, ГААР | 2019-2021 гг. | млн. сом | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 34 | Создание условий для начала ведения предпринимательской деятельности в объектах недвижимости, собственной производственной инфраструктуры. | Внедрение механизма "Бизнес ипотеки" для обеспечения МСБ основными фондами (здания сооружения), а также приобретения объектов незавершенных строительств. | АПЗИ, МЭ, ФУГИ, ГРС. | 2020-2023 гг. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Раздел VII. Налоговые правоотношения и социальные отчисления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Внедрить механизм выдачи электронного патента на всей территории республики с одновременной выдачей электронного страхового полиса | 35.1.Создание единой цифровой системы администрирования налогов, социального полиса и фискального контроля исключающего любые контакты при оплате налогов на основе патента: | ## МЭ, ГНС, ассоциации, ГП «Тундук | ## 2019-2020 гг. | млн. сом | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Этап 1 Осуществить выдачу электронного патента по территории КР |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Этап 2. Осуществить выдачу электронного страхового полиса по территории КР |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 36 | Значительное снижение административной нагрузки по налоговой и иной отчетности для МСБ через отмену отчетности, несущую дублирующую информацию и упрощение форм отчетности. Упрощение формы Единой налоговой декларации (ЕНД) для МСБ | 36.1. Значительное упрощение налоговой отчетности для МСБ с учетом требований статей НК КР, регулирующих требования к налоговой отчетности. | МЭ, ГНС, (ассоциации) | ## 20 сентября 2019 г. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ## 36.2. Установление периодичности отчетности для малого предпринимательства 1 раз в год (только ЕНД), для среднего 2 раза в год (подоходный налог, НсП) | МЭ, ГНС, ассоциации | ## 3 квартал 2020 г. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ## 36.3. Сократить количество показателей, вносимых в ЕНД и пересмотреть форму ЕНД, а также порядок ее заполнения | ## МЭ, ГНС, ассоциации | ## 2019-2022 гг. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 36.4. Упростить процедуры и формы отчетности, содержащие только информацию, необходимую для решения вопросов налогообложения | ## МЭ, ГНС, ассоциации | ## 2019-2020 гг. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 36.5. Разработать совместимые программные продукты для целей информационного взаимодействия с реестрами государственных органов | ## МЭ, ГНС, ассоциации | ## 2019-2020 гг. | млн. сом | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 37 | Формирование конкурентной, справедливой налоговой системы через: - снижение налоговой нагрузки МСБ и перераспределение налоговых доходов от МСБ в регионы; - разработку и внедрение механизмов применения особых налоговых режимов для ведения производственной деятельности на локальных территориях, с наделением статуса особым экономических зон в регионах; -выравнива- ние нагрузки по налогу на прибыль и по социальным отчислениям для МСБ; - оптимиза-цию процедуры применения отраслевых налогов. | 37.1. Пересмотреть процедуру расчета социальных отчислений для индивидуальных предпринимателей и МСБ с приравниванием нагрузки по социальным отчислениям к нагрузке по налогу на прибыль | ## МЭ, ## ГНС, ## ГКПЭН, МСХ, ## (ассоциации) | ## 2019-2020 гг. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 37.2. Разделить пенсии по возрасту на две категории: А) пенсии, рассчитанные от размера отчислений от заработной платы Б) пособия по нетрудоспособности по возрасту. Отчисления по категории А сделать добровольными, а отчисления по категории Б сделать обязательными и равными для всех субъектов предпринимательства. |  | ## 2021-2022гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37.3.Пересмотреть процедуру расчета сумм обязательных патентов и социальных отчислений с учетом региональных коэффициентов |  | ## 2019 г. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 37.4 Определить преференциальные виды промышленной деятельности, подлежащие льготному налогообложению, и льготному кредитованию. |  | ## 2021 г. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 37.5.Разработать и принять НПА, регламентирующие предпринимательскую деятельность в особых экономическиз зонах с осбым режимом регулирования. |  | ## 2019-2020 гг. | млн. сом | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |
| 38 | Пересмотреть систему рисков для повышения прозрачности при назначении налоговых проверок субъектов предпринимательства, создать открытый информационный ресурс о результатах проведения налоговых проверок. | 38.1. Пересмотреть действующие критерии и индикаторы оценки риска, включая применение дополнительных (актуальных) критериев риска неуплаты налогов. | ## МЭ, ## ГНС, СФ ## (ассоциации) | ## 2019-2020 гг. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 38.2.Провести анализ результатов налоговых проверок субъектов предпринимательства | ## МЭ, ## ГНС, СФ ## (ассоциации) | ## 2019-2020 гг. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 38.3. Определить воздействие налоговых проверок на субъектов теневой деятельности в отдельных отраслях |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Совершенствовать информационный ресурс «Proverka.gov.kg», дополнить разделом «Результат налоговых проверок |  | 2019 г. | тыс. сом | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 39 | Совершенствовать тарифную политику социальных отчислений для само занятых лиц и индивидуальных предпринимателей. | Пересмотреть систему исчисления суммы стоимости страхового полиса (ставки тарифов страховых взносов) для предпринимателей, занятых индивидуальной трудовой деятельностью, и крестьянских фермерских хозяйств в целях введения соизмеримого тарифа страховых взносов предоставляемых социальных гарантий, социального, медицинского, пенсионного обеспечения застрахованных лиц. | МЭ, СФ, МФ, ГНС | ## 2019-2020 гг. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 40 | Поэтапное снижение ставок тарифов страховых взносов для юридических лиц | Внести в законодательные акты Кыргызской Республики изменения предусматривающее поэтапное снижение ставок тарифов страховых взносов для работодателей | ## СФ, МЭ (ассоциации) | ## 2019-2020 гг. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Раздел VIII. Укрепление потенциала бизнес ассоциаций, развитие саморегулирования, становление института Бизнес омбудсмена и ГЧД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Развитие бизнес ассоциаций и укрепление экспертно-аналитического потенциала в деятельности бизнес сообщества. | Проведение обучение органов власти и бизнес сообщество по использованию методов АРВ при выработке вариантов регулирования в в сфере оптимизации лицензионно-разрешительной системы и контрольно-надзорной форм регулирования предпринимательства. | МЭ, МОН, (ассоциации, АГУП, вузы), ОМСУ. | 2019-2021 гг. | млн. сом | 0 |  | 1 |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |
| 42 | Усиление защиты инвесторов и предприятий МСБ | 42.1. Внесение изменений, дополнений в нормативные акты, для обеспечения деятельности бизнес омбудсмена. Обеспечение взаимодействия с бизнес ассоциациями, международными партнёрами по развитию аналогичными институтами зарубежных стран по защите инвестиций и предпринимательства | МЭ, АПЗИ, МЮ (ассоциации) | 2019-2023 гг. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 42.2 .Обеспечение взаимодействия с бизнес ассоциациями, международными партнёрами по развитию, аналогичными институтами зарубежных стран по защите инвестиций и предпринимательства. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 43 | Создание правовых условий для деятельности саморегулируемых организаций | 43.1. Разработка и принятие НПА регламентирующих обеспечения деятельности пилотной саморегулируемой организации в регулировании профессиональной деятельности/ | МЭ, АПЗИ, МЮ, (ассоциации) | 2019-2020 гг. | тыс. долл. | 0 |  | 40 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | 43.2. Разработка электронного Реестра предпринимателей в области электронной коммерции и определение порядка, процедур его ведения и определить держателя баз данных - Определить критерии для включения в реестр Разработка ТЭО к платформе. | ## ГААР (ассоциации) | 2019-2022 гг. |  | 0 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 44 | Ведение регулярного диалога ОМСУ с бизнес-сообществом и вовлечение в процессы разработки программ социально-экономического развития территорий и планирования застройки | Внесение изменений в регламенты ОМСУ по обязательному включению в состав рабочих групп представителей бизнес-сообщества на стадии формирования проектов развития МСБ | ОМСУ, (ассоциации Инвестиционные Советы) | 2019-2020 гг. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 45 | Развитие региональных бизнес ассоциаций | 45.1. Оказание содействия в развитии региональных бизнес ассоциаций и союзов предпринимателей. 45.2. Создание условий для участия региональных бизнес ассоциаций в решении проблем на уровне центральных органов власти на основе использования цифровых платформ он-лайн коммуникации. 45.3.Укрепление материально-технической оснащенности региональных бизнес ассоциаций | ОМСУ, (ассоциации) | 2019-2020 гг. | млн. сом | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Раздел IX. Сектора, малая энергетика, ирригация в сельском хозяйстве, производство ювелирной продукции, зелёная экономика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Малая Энергетика | 46.1. Разработать и применять методику для установления покупного тарифа для частных компаний по аналогии с распределительными компаниями, имеющими доминирующую государственную долю по капитальным затратам. | ГКПЭН, МЭ, ГААР | ## 2019-2020 гг. | тыс. сом | 0 |  | 200 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  | Создание условий для развития частных электро сетей, частного конкурентного бизнеса по передаче и реализации электрической и тепловой энергии потребителям. | 46.2.Упрощение госрегулирования строительства линий электропередачи, возведения трансформаторных подстанций (06,04КвТ) | ГААСЖКХ, ГКПЭН, МЭ | ## 2020 г. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 46.3. Упрощение лицензионно-разрешительной системы регулирования деятельности, малых передающих и распределительных частных организаций. | МЭ, ГКПЭН |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 47 | Промышленность, переработка, связь. Развитие системы производственной кооперации малого и среднего бизнеса с крупными предприятиями по производству продукции (работ, услуг) (микро кластер. Выделение земельных ресурсов для размещения производственных объектов и объектов мобильной связи. | 47.1.Разработка мер региональной поддержки МСБ при установлении кооперации с крупными предприятиями, включая меры льготного кредитования смежных производств, изготавливающих составные части комплектацию. | ГКПЭН, ГАРТЭК | ## 2020 г. |  | 0 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 47.2. Формирование производственной инфраструктуры | ГКПЭН, АПЗИ, МСХППМ, НБКР, МФ, ОМСУ, МТД | ## 2019-2023 гг. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 47.3. Разработка мер региональной поддержки субъектам МСБ при установлении кооперации с крупными предприятиями, включая меры льготного кредитования смежных производств, изготавливающих составные части комплектацию. |  | 2020 г. |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 48 | Развитие глубокой переработки местного сырья и производства изделий с высокой добавленной стоимостью | Содействие в привлечении инвестиций для создания производственных структур (технополисов) для развития сельхоз переработки и производства готовой продукции, упаковочной отрасли посредством создания кооперационной цепочки от производства сырья до выпуска готовой продукции на базе местных ресурсов | ГКПЭН, АПЗИ, МСХППМ | ## 2019-2023 гг. | тыс. долл. | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 49 | Развитие глубокой переработки драгоценных металлов, развитие и производства изделий с высокой добавленной стоимостью из них. | 49.1. Разработка и принятие нормативного правового акта, предусматривающего возможность покупки сплава «Доре» отечественными производителями ювелирных изделий. | ДДМ, ГКПЭН, НБКР, (ассоциации) | ## 2019-2020 гг. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 49.2. Разработка и принятие нормативного правового акта, предусматривающего возможность покупки сырья у недропользователей, совершающих операции по переработке драгоценных металлов на условиях Толлинга, отечественными производителями ювелирных изделий |  | ## 2019-2020 гг. |  | 0 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 50 | Зелёные технологии и ирригация. Внедрение сберегающей водные ресурсы и экономически эффективной технологии ирригации посредством «капельного орошения» | 50.1.Популяризация использования технологии капельного орошения в СМИ | МСХППМ, (ассоциации) | ## 2019-2021 гг. | млн. сом | 0 |  | 2 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 |
|  |  | 50.2. Внедрение сберегающей водные ресурсы и экономически эффективной технологии ирригации посредством «капельного орошения» |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 50.3. Пересмотр нормативов и стоимости водопользования в сторону их снижения при использовании капельного орошения | МСХППМ, ГААР | ## 2020 г. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | 50.4. Организация проведения экспертных консультаций для сельхозпроизводителей по внедрению капельного орошения на базе ЦОБ | МСХППМ, вузы, ЦОБ | ## 2019-2023 гг. | млн. сом | 0 |  | 1,5 . |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 51 | Создание условий для участия МСБ в утилизации и переработке мусора в городах КР | Привлечение МСБ к работе по утилизации и переработке мусора. Создание мусорных полигонов по технологиям, обеспечивающим минимальный риск для окружающей среды и человека. | ОМСУ, ГААСЖКХ | ## 2019-2023 гг. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 52 | Привлечение МСБ к решению социальных проблем, в том числе в сфере здравоохранения и образования | Развитие рынка социальных услуг и внедрение механизмов привлечения МСБ к выполнению государственных социальных заказов для решения социально значимых проблем на местном уровне. Меры по вовлечению в предпринимательскую деятельность социально незащищенных слоев населения, в том числе инвалидов, женщин, молодежь, безработных. | МТСР, МО, МЗ, ОМСУ | ## 2019-2020 гг. |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |