УТВЕРЖДАЮ

и.о. Премьер-министра,

первый вице-премьер-министр

Кыргызской Республики

_____________А.Э. Новиков

« ____ » _________ 2021 года

План комплексных мер по улучшению экологической ситуации в городе Бишкек

и Сокулукском, Аламудунском районах Чуйской области на 2021-2023 годы

| № | Задачи/меры | Ожидаемый результат/индикатор | Ответственные министерства, ведомства | # Сроки реализации | # Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # 6 |
| - Планирование, градостроительство и дизайн |  |  |  |  |  |
| 1 | Планирование строительства и размещения зданий и сооружений с учетом перспективы развития городов и розы ветров – продуваемости территорий, соблюдение санитарных, экологических, строительных норм и требований | Улучшена инфраструктура строительного сектора с учетом продуваемости территорий | ГААСЖКХ, ГИЭТБ, ГАООСЛХ, мэрия г. Бишкек (по согласованию) | Постоянно | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами, средств доноров |
| 2 | Проработать вопрос об изменении градостроительного плана и генерального плана с учетом увеличения продуваемости г. Бишкек | Улучшена инфраструктура строительного сектора с учетом продуваемости территорий | ГААСЖКХ, ГИЭТБ, ГАООСЛХ, мэрия г. Бишкек (по согласованию) | Постоянно | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами, средств доноров |
| 3 | Посадка и уход за зелеными насаждениями на территории г. Бишкек (в скверах, парках, вдоль дорог и других местах). | Увеличено количество зеленых насаждений на территории г.Бишкек. Произведена посадка саженцев, зеленых насаждений в 2021 году: взрослых деревьев – 10000 шт., кустарников – 4500 шт., живой изгороди – 170000 шт.; в 2022 году: взрослых деревьев – 11000 шт., кустарников – 4500 шт., живой изгороди – 200 000 шт.; в 2023 году: взрослых деревьев – 11000 шт., кустарников – 4500 шт., живой изгороди –200000 шт. | Мэрия г. Бишкек (по согласованию) | Постоянно | В рамках средств, предусмотренных местным бюджетом, внебюджетных средств, средств доноров |
| 4 | Реконструкция и строительство ирригационной сети (каналов, лотков) и рациональное использование водных ресурсов города | Улучшен доступ поливной воды к зеленым насаждениям, обеспечен своевременный и качественный полив зеленых насаждений и увеличена протяженность ирригационных сетей. Восстановлено и построено ирригационных сетей протяженностью: в 2021 году – 10000 п.м., в 2022 году – 7000 п.м., в 2023 году – 6000 п.м. | Мэрия г. Бишкек (по согласованию), ГАВР | Постоянно | В рамках средств, предусмотренных местным бюджетом, внебюджетных средств, средств доноров |
| 5 | Организация парка в районе Боз-Болток на территории Фрунзенского лесхоза | Увеличена площадь парковых зон, в том числе от 60 га в 2021 году до 400 га в 2023 году; Проложен водопровод и система орошения, в том числе в 2021 году – 5 км для полива парковой зоны | ГАООСЛХ | 2021-2023 годы | Средства доноров (ВБ) |
| 6 | Развитие тротуарных дорожек и полос велосипедного движения | Улучшена дорожная инфраструктура, созданы условия для пешеходов. Произведена реконструкция и строительство тротуарных дорожек и велосипедных полос протяженностью: в 2021 году – 40 км в 2022 году – 40 км в 2023 году – 40 км | Мэрия г. Бишкек (по согласованию), МФ, МЭ, ГААСЖКХ | Постоянно | В рамках средств, предусмотренных государственным и местным бюджетом, внебюджетных средств, средств доноров |
| 7 | Реализация проекта «Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Бишкек»: - рекультивация существующей свалки твердых бытовых отходов, - строительство нового санитарного полигона и завода по сортировке твердых бытовых отходов | Улучшена инфраструктура по сортировке и захоронению отходов, в 2021 году – произведена рекультивация существующего Бишкекского санитарного полигона в 2021 году – завершены работы по проектированию нового санитарного полигона и начаты строительные работы. в 2022 году – построен завод по сортировке твердых отходов | МФ, МЭ, мэрия г. Бишкек (по согласованию), АПЗИ | 2021-2023 годы | В рамках предусмотренных средств доноров (ЕБРР) |
| - Теплоснабжение и отопление |  |  |  |  |  |
| 8 | Внедрение газовой и других альтернативных систем отопления (в социальных объектах г.Бишкек, в частном секторе, в промышленности и на предприятиях теплоснабжения «Бишкектеплоэнерго»), а также поэтапная реконструкция имеющихся котельных с последующим переводом их на газ и другие альтернативные источники энергии. | Количество реконструированных муниципальных котельных КП «Бишкектеплоэнерго» на территории г.Бишкек: в 2021 году – 22 котельных. Сокращены выбросы вредных веществ в атмосферу на 277,04 тонн в год, в.т.ч. твердых частиц – 84,6 тонн, оксид серы – 60,9 тонн; оксид углерода – 118,44; оксид азота – 8,1. в 2021 году – установлены солнечные коллекторы на муниципальной котельной «Факел» КП «Бишкектеплоэнерго» суммарной мощностью 0,4 МВт. Снижены расходы природного газа на 58,8 тыс. м³/год. | ГКПЭН, мэрия г. Бишкек (по согласованию), АПЗИ, Сокулукская РГА, Аламудунская РГА, Нацэнергохолдинг, ОсОО «Газпром Кыргызстан» (по согласованию) | 2021-2023 годы | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами, (200 млн сомов), внебюджетных средств, средств доноров |
| 9 | Проведение переговоров с ЕБРР по продолжению реализации Программы финансирования устойчивой энергии (KyrSEFF) | ЕБРР выделены льготные кредиты для проектов в области энергоэффективности (замена/установка: котлов, окон, дверей, газовых обогревателей, солнечных водонагревателей и т.д.) | МЭ, ГКПЭН, ОсОО «Газпром Кыргызстан» (по согласованию) | 1 квартал 2021 года | Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) |
| 10 | Продолжить работу с финансово-кредитными учреждениями по подключению жилых домов к природному газу и установке необходимого оборудования в рассрочку | Разработан механизм предоставления возможности населению беспроцентного поэтапного погашения стоимости подключения жилых домов к природному газу и установке необходимого оборудования в рассрочку | ОсОО «Газпром Кыргызстан» с ОАО «РСК Банк» и ОАО «Айыл Банк» | 1 квартал 2021 года | ОАО «РСК Банк» и ОАО «Айыл Банк» |
| 11 | Перевод на газовое топливо общественных бань, саун, оздоровительных центров, использующих твердое топливо и мазут | Снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | ГИЭТБ, ГААСЖХ, мэрия г. Бишкек (по согласованию), Сокулукская РГА, Аламудунская РГА, ОсОО «Газпром Кыргызстан» | Постоянно | За счет собственных и привлеченных средств |
| 12 | Установление запретов на использование твердого топлива для бань, саун и других общественных объектов | Снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | ГИЭТБ, ГААСЖХ, мэрия г. Бишкек (по согласованию), Сокулукская РГА, Аламудунская РГА, ОсОО «Газпром Кыргызстан» | Постоянно | За счет собственных и привлеченных средств |
| 13 | Создание лаборатории по изучению качества твердого топлива (угля) | Проведен первый полный (развернутый) анализ качества твердого топлива (угля) | ГКПЭН, ГИЭТБ, ОАО «НЭХК» (по согласованию) | 2021 год | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами, средств доноров |
| 14 | Установление нормативов по качеству угля путем фиксации предельно допустимого уровня выбросов при сжигании угля | Результаты лабораторных испытаний в обязательном порядке размещены в местах реализации | ГКПЭН, ГИЭТБ, ОАО «НЭХК» (по согласованию) | 2021 год | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами, средств доноров |
| 15 | Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива на автомобильном транспорте | Утверждена Программа развития рынка газомоторного топлива в Кыргызской Республике на 2021–2040 годы | ГКПЭН, МЭ, ГИЭТБ, ГАООСЛХ, ОсОО «Газпром Кыргызстан» (по согласованию) | 1 марта 2021 года | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами, средств доноров |
| 16 | Расширить перевод автомобилей на газовое топливо с предоставлением возможности владельцам на установку газобаллонного оборудования в рассрочку | Увеличено использование населением газового топлива. Уменьшены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу | ГКПЭН, ОсОО «Газпром Кыргызстан» (по согласованию), мэрия г. Бишкек (по согласованию), финансово-кредитные учреждения | 2021-2023 годы | За счет собственных средств и средств финансово-кредитных учреждений |
| 17 | Перевод автопарка мэрии г.Бишкек на газомотроное топливо или электротранспорт | Уменьшены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу | мэрия г. Бишкек (по согласованию) | 2021-2023 годы | В рамках средств, предусмотренных местным бюджетом, средств доноров |
| 18 | Ввести требования о наличии газомоторного топлива или электротранспорта при предоставлении маршрутов для компаний, осуществляющих пассажирские перевозки в г.Бишкек | Увеличено количество автомототранспорта, использующего газомоторное топливо | мэрия г. Бишкек (по согласованию) | 2021-2023 годы | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами, средств доноров |
| 19 | Расширить газификацию частного сектора и производственных объектов г. Бишкек с предоставлением возможности населению поэтапного погашения стоимости услуг по подключению к системе газоснабжения | Использование населением твердого топлива сокращено. Уменьшены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу | ГКПЭН, ОсОО «Газпром Кыргызстан» (по согласованию), мэрия г. Бишкек (по согласованию), финансово-кредитные учреждения | 2021-2023 годы | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами, средств доноров |
| 20 | Обеспечить газификацию населенных пунктов вокруг г.Бишкек до 2023 года | Уменьшены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2021 году – 3 населенных пункта; в 2022 году – 2 населенных пункта; в 2023 году – 4 населенных пункта | ГКПЭН, ОсОО «Газпром Кыргызстан» (по согласованию), мэрия г. Бишкек (по согласованию) финансово-кредитные учреждения | 2021-2023 годы | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами, средств доноров |
| 21 | Увеличить уровень газификации частного сектора г. Бишкек и Чуйской области | Увеличено количество объектов, использующих природный газ вместо твердого топлива в г.Бишкек в 2021 году – 40 %; в 2022 году – 50 %; в 2023 году – 60 % | ГКПЭН, ОсОО «Газпром Кыргызстан» (по согласованию), мэрия г. Бишкек (по согласованию) финансово-кредитные учреждения | 2021-2023 годы | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами, средств доноров |
| 22 | Проработать вопрос о снижении стоимости за природный газ, в том числе для ТЭЦ г.Бишкек | Обеспечена доступность населения к использованию природного газа | ГКПЭН, ОсОО «Газпром Кыргызстан» (по согласованию) | 2021 год | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами, средств доноров |
| 23 | Обеспечить перевод ТЭЦ г. Бишкек на природный газ в осенне-зимний период | Уменьшены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу до 20% | ГКПЭН, МФ, Нацэнергохолдинг, ОАО «Электрические станции», ТЭЦ г. Бишкек | 2021 год | В рамках средств, предусмотренных местным бюджетом, средств доноров |
| - Транспорт |  |  |  |  |  |
| 24 | Увеличить количество автобусов большей вместимости на газовом топливе или электробусов | Улучшено управление общественным транспортом. Количество автобусов на газовом топливе, электробусов увеличено: в 2021 году – 50 ед., в 2022 году – 50 ед., в 2023 году – 50 ед. | Мэрия г. Бишкек (по согласованию), МТД, МЭ, МФ | 2021-2023 годы | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами, средств доноров |
| 25 | Рассмотреть в установленном порядке вопросы привлечения инвесторов по приобретению электрических и газовых автобусов большей вместимости с предоставлением маршрутных линий в рамках аутсорсинга | Увеличено количество электрических и газовых автобусов большей вместимости. Уменьшены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу | Мэрия г. Бишкек (по согласованию), МЭ, МФ | 2021-2023 годы | В рамках средств частной компании |
| 26 | Проработка вопроса в рамках ЕАЭС по освобождению или снижению ставок ввозных таможенных пошлин при импорте из третьих стран электромобилей и гибридных автомашин, с целью снижения загрязнения окружающей среды | Внесены изменения в соответствующие нормативные правовые акты в рамках ЕАЭС. Стимулирование населения/граждан на приобретение электромобилей и гибридных автомашин с целью снижения выбросов | МЭ, ГТС | 2021 год | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами, средств доноров |
| 27 | Проработка вопроса по внедрению льготных условий лизинга при приобретении нового автотранспорта с электродвигателями для частных лиц | Стимулирование населения/граждан на приобретение электромобилей и гибридных автомашин с целью снижения выбросов | МЭ, ГТС | 2021 год | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами, средств доноров |
| 28 | Введение запрета на скупку и продажу катализаторов автотранспортных средств | Уменьшены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу | МЭ, МВД, ГИЭТБ | 2021 год | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами |
| 29 | Ввести запрет на регистрацию автотранспортных средств без катализатора при ввозе в Кыргызскую Республику | Уменьшены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу | МЭ, МЮ, ГТС, ГРС | 2021 год | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами |
| 30 | Организовать регулировку автотранспортных средств в утренний и вечерний час пик для уменьшения заторов на дорогах | Улучшена пропускная способность автодорог, уменьшены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | МТД, МВД, ГУОБДД | 2021-2023 годы | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами, средств доноров |
| - Мониторинг загрязнения воздуха, информирование |  |  |  |  |  |
| 31 | Приобрести и установить автоматические станции мониторинга загрязнения атмосферного воздуха | Улучшен мониторинг состояния атмосферного воздуха г. Бишкек | Кыргызгидромет при МЧС, МФ, Сокулукская РГА, Аламудунская РГА | 2021-2023 годы | В рамках средств, предусмотренных республиканским бюджетом, и средств доноров |
| 32 | Провести картирование наиболее подверженных загрязнению вредными веществами участков по г. Бишкек | Разработаны карты загрязненных участков по г. Бишкек. Повышена осведомленность населения. | МЧС, ГАООСЛХ, ГИЭТБ, НАН, мэрия г. Бишкек (по согласованию) | 1 марта 2021 года | В рамках средств, предусмотренных республиканским бюджетом |
| 33 | Проведение анализа заболеваемости населения г. Бишкек, Сокулукского и Аламудунского районов из-за воздействия экологических факторов | Разработаны соответствующие меры по профилактике заболеваний | МЗ, НИСИ, мэрия г. Бишкек (по согласованию), Сокулукская РГА, Аламудунская РГА | 2021 год | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами, средств доноров |
| 34 | Проводить информационную кампанию с привлечением населения, неправительственных организаций, публикациями в средствах массовой информации о состоянии и мерах по улучшению экологической ситуации в городе | Повышена осведомленность населения | МКИТ, мэрия г. Бишкек (по согласованию), Кыргызгидромет при МЧС, ГИЭТБ, ГАООСЛХ | Постоянно | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами, средств доноров |
| - Контрольная деятельность |  |  |  |  |  |
| 35 | Усилить контроль с инструментальными замерами за стационарными источниками выбросов загрязняющих веществ хозяйствующих субъектов | Достигнута эффективность очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | ГИЭТБ, ГАООСЛХ, мэрия г. Бишкек (по согласованию) | Постоянно | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами |
| 36 | Проведение совместных рейдовых мероприятий по замеру выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от общественных автотранспортных средств (грузопассажирских и т.д.) | Уменьшены выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | ГИЭТБ, ГУОБДД | Постоянно | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами |
| 37 | Усилить контроль за обеспечением запрета незаконной продажи горюче-смазочных материалов физическими лицами в неорганизованных местах (вдоль дорог, улиц и т.д.) | Устранена незаконная продажа горюче-смазочных материалов | Мэрия г. Бишкек (по согласованию), ГИЭТБ, ГСБЭП, ГААР | Постоянно | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами |
| 38 | Усилить государственный контроль и надзор за строительством зданий и сооружений, в части соблюдения требований по энергоэффективности | Усилен государственный контроль за строительством зданий и сооружений | ГИЭТБ, ГААСЖКХ | Постоянно | В рамках средств, предусмотренных республиканским бюджетом |
| 39 | Защита зеленых насаждений от насекомых, вредителей и болезней безопасными для горожан методами, внедрение трехъярусного озеленения (деревья, кустарники, разнотравье) | Создано экологически устойчивое растительное сообщество | МСХППМ, НАН, мэрия г. Бишкек (по согласованию) | Постоянно | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами |
| 40 | Проведение исследования состояния атмосферного воздуха, образования смога по г. Бишкек. Выявить точечные источники образования смога в процентном соотношении. | Выявлены причины загрязнения атмосферы и образования смога | НАН, Кыргызгидромет при МЧС, ГАООСЛХ, мэрия г. Бишкек (по согласованию) | 2021 год | В рамках средств, предусмотренных республиканским и местными бюджетами, средств доноров |

Список сокращений:

НАН – Национальная академия наук Кыргызской Республики,

МЭ – Министерство экономики Кыргызской Республики,

МФ – Министерство финансов Кыргызской Республики,

МЧС – Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики,

МВД – Министерство внутренних дел Кыргызской Республики,

МСХППМ – Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики,

МЗ – Министерство здравоохранения Кыргызской Республики,

МТД – Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики,

МКИТ – Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики,

ГКПЭН – Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики,

ГААР – Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики,

ГААСЖКХ – Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики,

ГАООСЛХ – Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики,

ГАВР – Государственное агентство водных ресурсов при Правительстве Кыргызской Республики,

ГСБЭП – Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики,

ГИЭТБ – Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики,

НИСИ – Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики,

ГУОБДД – Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения,

НЭХК – Национальная энергетическая холдинговая компания

ТЭЦ – Теплоэлектроцентраль

ВБ – Всемирный банк

ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития