# Приложение

# **План первоочередных мер**

# **Правительства Кыргызской Республики по обеспечению социальной стабильности и экономической устойчивости**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи** | **Меры** | **Ожидаемый результат** | **Ответственные** | **Сроки**  **исполнения** | **Источники**  **финансирования** |
| **1. Создание благоприятных условий для населения** | | | | | | |
|  | Создание благоприятных условий для населения и повышение уровня качества жизни в Баткенской области | Принять Программу развития Баткенской области, с учетом особого статуса, дорожную карту по ее реализации, включая вопросы по развитию инфраструктурных проектов, с конкретными сроками реализации.  Обеспечить реализацию первоочередных проектов | Утверждены Программа развития и дорожная карта.  Баткенской области придан особый статус.  Реализованы проекты по строительству моста между селами Ак-Сай и Капчыгай и автомобильной дороги Ак-Сай – Тамдык | МСВХРР, МЭФ, МТАСК, задействованные государственные органы | 1 июня  2021 года | В рамках республиканского бюджета, средства донорских организаций |
|  | Расширение охвата детей за счет различных моделей детских садов | Определить центры развития детей на базе городских и сельских библиотек во всех регионах республики | Открыты 50 центров развития детей на базе городских и сельских библиотек в течении 2021 года | МОН, МКИСМП, МЭФ | 1 мая  2021 года | В рамках республиканского бюджета, средства донорских организаций |
|  | Улучшение качества медицинского обслуживания населения | Внедрить информационные системы «Электронный льготный рецепт» | Внедрены электронные льготные рецепты в городе Бишкек, Джалал-Абадской и Таласской областях | МЗСР | 1 апреля  2021 года | Средства ФОМС |
|  | Расширение доступа населения к получению  ID-карт | Провести национальную кампанию с 1 мая по  31 августа 2021 года по выдаче на бесплатной основе ID-карт, следующим категориям граждан Кыргызской Республики, за исключением случаев утери, путем внесения изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 21 апреля 2017 года № 238:  - детям 16-летнего возраста, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в домах-интернатах;  - детям-сиротам в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба родителя (круглые сироты);  - инвалидам всех групп, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в домах-интернатах;  - пенсионерам старше  70-летнего возраста, в том числе отдельно пожилым гражданам, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в домах престарелых;  - участникам Великой Отечественной войны и Баткенских событий | Приняты решения Правительства Кыргызской Республики по отмене платы при получении  ID-карт | МЮ, МЭФ, МЗСР | 1 мая  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Внедрение электронных общегражданских паспортов гражданина Кыргызской Республики образца 2020 года (общегражданский, дипломатический и служебный) | Внедрить электронные общегражданские паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2020 года (общегражданский, дипломатический и служебный) | Начата выдача электронных общегражданских паспортов гражданина Кыргызской Республики образца 2020 года (общегражданский, дипломатический и служебный) | МЮ, МИД, задействованные государственные органы | 1 мая  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Снижение тарифов за оказание консульских услуг | Внести изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О средствах, взимаемых за оказание консульских услуг» от 18 декабря 2012 года № 839, в части изменения тарифов за оказание консульских услуг | Снижена стоимость отдельных видов консульских услуг, востребованных среди граждан Кыргызской Республики (получение паспорта, регистрация актов гражданского состояния, нотариальные действия) от 10 до 30% | МИД | 15 марта  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Создание благоприятных условий для населения при предоставлении государственных услуг | Открыть АвтоЦОН в Чуйской области | Функционирует АвтоЦОН Чуйской области | МЮ | 1 июня  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Внедрение электронной  ID-карты, электронного водительского удостоверения, электронного свидетельства о регистрации транспортного средства | Разработать проекты нормативных правовых актов о внедрении электронной ID-карты, электронного водительского удостоверения, электронного свидетельства о регистрации транспортного средства и их использованию на территории Кыргызской Республики | Приняты решения Правительства Кыргызской Республики | МЮ, МВД, ГСЦР, НБ (по согласованию) | 1 мая  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Решить организационно-технические вопросы, связанных с реализацией электронной ID-карты, электронного водительского удостоверения, электронного свидетельства о регистрации транспортного средства при оказании услуг населению | Утверждена дорожная карта по реализации электронной ID-карты, электронного водительского удостоверения, электронного свидетельства о регистрации транспортного средства при оказании услуг населению | МЮ, МВД, ГСЦР, НБ (по согласованию) | 10 июня  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Внедрение системы электронных паспортов (СЭП) транспортных средств, прицепов и оборудования | Запуск СЭП на территории Кыргызской Республики и оформление электронных паспортов транспортных средств | Функционирование СЭП на территории Кыргызской Республики и оформление электронных паспортов транспортных средств | МЮ, МЭФ, ГСЦР | 30 апреля  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Предоставление услуг и сервисов в электронном формате на Государственном портале электронных услуг | Увеличить количество услуг и сервисов, размещенных на Государственном портале электронных услуг | На Государственном портале электронных услуг размещено 120 услуг и сервисов в автоматизированном и полуавтоматизированном форматах | ГСЦР, задействованные государственные органы | 10 июня  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
| **2. Создание благоприятных условий для бизнеса** | | | | | | |
|  | Совершенствование законодательства по взаимодействию бизнеса с правоохранительными и судебными органами | Разработать и принять меры по продвижению в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики проекта Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам взаимодействия бизнеса с правоохранительными и судебными органами» | Созданы условия для обеспечения безопасности инвесторов и бизнеса.  Созданы правовые рамки для исключения возможности заключения под стражу на стадии досудебного производства бизнесменов и инвесторов.  Повышены прозрачность и объективность при рассмотрении дел экономического характера.  Обеспечены гарантии конфиденциальности (в части публичных заявлений со стороны правоохранительных органов) по досудебному производству в отношении субъектов предпринимательства | МЭФ, ГКНБ, МЮ, ВС (по согласованию), НБ (по согласованию) | 1 июня  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Устранение налоговых проверок, инициированных правоохранительными органами без документально подтвержденных сведений | Устранить коллизии между Уголовно-процессуальным и Налоговым кодексами Кыргызской Республики | Внесены поправки в Налоговый кодекс Кыргызской Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики | МЭФ, ГКНБ, МЮ, ВС (по согласованию), НБ (по согласованию) | 1 июня  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Упрощение порядка получения административных процедур | Внести изменения в нормативные правовые акты в части межведомственного электронного взаимодействия компетентных государственных органов и исключения требований об истребовании от заявителя документов, которые могут быть получены от иных компетентных органов | Обеспечено межведомственное электронное взаимодействие государственных органов.  Сокращены сроки получения административных процедур | ГСЦР, МЭФ, задействованные государственные органы | 1 июня  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Полноценный запуск работы «Единого окна» в сфере строительства и архитектуры | Сокращены сроки рассмотрения и выдачи разрешительных документов | МТАСК, МЭП, МЧС, МСВХРР, мэрия города Бишкек (по согласованию) | 1 июня  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Запуск электронного реестра разрешительных документов, выдаваемых на территории Кыргызской Республики | Составить исчерпывающий перечень разрешительных документов в Кыргызской Республике с применением принципа «Гильотины» | Проведена инвентаризация и определен перечень разрешительных документов | МЭФ, государственные органы - лицензиары | 10 мая  2021 года | Средства донорских организаций |
|  | Разработать единый портал и связать с Государственным порталом электронных услуг | Все разрешительные документы внесены в единый автоматизированный (электронный) реестр | МЭФ, государственные органы - лицензиары | 1 июня  2021 года | Средства донорских организаций |
|  | Упрощение процедур взаимодействия предпринимателей с государственными органами | Принять решение Правительства Кыргызской Республики об образовании в городе Бишкек многофункционального центра обслуживания предпринимателей (ЦОП) и налогоплательщиков, в том числе экспортеров | В ЦОП оказывают полноценные услуги не менее 10 государственных органов | МЭФ, задействованные государственные органы | 1 июня  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Запуск информационной системы единого окна в сфере лицензирования экспортно-импортных операций в электроном формате | Автоматизировать выдачу лицензий на импорт/экспорт специфических товаров, включенных в Единый перечень товаров ЕАЭС, в отношении которых применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами | Автоматизированы процессы выдачи электронных лицензий | МЭФ, МСВХРР, МКИСМП, МВД, МЗСР, ГСЦР, ГКНБ, МЭП, ТПП (по согласованию) | 25 мая  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Упрощение процессов при перемещении товаров и животных через автомобильные пункты пропуска | Принять решение Правительства Кыргызской Республики о стимулировании экспортного потенциала и оптимизации процессов через пункты пропуска | Сокращены сроки и время прохождения пунктов пропуска по принципу «Одна остановка» | МЭФ | 1 марта  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Автоматизация процессов транспортного и весогабаритного контроля | Обеспечить запуск как минимум одного пункта автоматизированного весогабаритного контроля в рамках реализации проекта по автоматизации процессов транспортного и весогабаритного контроля | Запущен пункт автоматизированного весогабаритного контроля | МТАСК | 1 июня  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Сокращение задолженности по налогам и социальным отчислениям | Провести реструктуризацию задолженности по налогам и социальным отчислениям, путем полного списания пени и штрафов, при условии погашения основной суммы обязательств | Приняты меры со стороны Государственной налоговой службы и Социального фонда по оздоровлению предприятий и сокращению не менее 15% задолженности | МЭФ, МЗСР | 1 июня  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Улучшение администрирования отчислений на развитие и содержание инфраструктуры местного значения | Разработать и принять меры по продвижению в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о неналоговых доходах» | Созданы правовые основы по упрощению порядка распределения средств, поступивших от отчислений между фондами развития областей и районов | МЭФ | 1 мая  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, инициирование и продвижение проектов по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) | Внести изменения в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере предоставления земельных участков для строительства энергетических установок с использованием ВИЭ | Выработан механизм для разрешения спорных вопросов по процедуре выдачи земельных участков для строительства объектов ВИЭ.  Облегчена и уточнена процедура предоставления земель под проекты ВИЭ по принципу «Единого окна» на базе Министерства энергетики и промышленности Кыргызской Республики | МЭП | 30 марта  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
| **3. Реагирование на актуальные вопросы/вызовы (критикуемые вопросы со стороны населения)** | | | | | | |
|  | Сближение требований рынка труда и системы подготовки, переподготовки кадров | Определить потребности в кадрах, востребованных на рынке труда, для последующего трудоустройства (в разрезе профессий и специальностей) | Разработан атлас востребованных профессий на рынке труда | МОН, МЗСР | 1 апреля  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Реализация государственной молодежной политики | Открыть молодежные центры в 8 пилотных муниципалитетах для развития потенциала молодежи на местах | Обеспечены условия для развития молодежи | МКИСМП,  ПППКР в областях | 1 марта  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Открыть Центр по профориентации в городе Бишкек | Созданы условия для молодежи и безработных граждан по самостоятельному решению вопросов профессионального становления и подготовки к профессиональной карьере | МЗСР | 1 июня  2021 года | Средства донорских организаций |
|  | Обеспечение доступа к питьевой воде | Строительство и реабилитация систем питьевого водоснабжения в 7 селах республики | Обеспечено чистой питьевой водой 14,7 тыс. человек | МТАСК,  АРИС (по согласованию) | 10 июня  2021 года | В рамках республиканского и местных бюджетов, средства донорских организаций |
|  | Создание условий для производства пасек нового образца, переработки меда и производства медовых продуктов | Создать систему прослеживания безопасного производства продуктов пчеловодства | Обеспечена 100% прослеживаемость безопасного производства продуктов пчеловодства | МСВХРР | 10 мая  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
| **4. Пополнение доходной части бюджета** | | | | | | |
|  | Внедрение маркировки и прослеживаемости товаров средствами идентификации | Ускорить подписание Соглашения об оказании Российской Федерацией безвозмездной технической помощи Кыргызской Республике в создании системы маркировки товаров средствами идентификации | Подписано соглашение между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией | МЭФ | 30 марта  2021 года | В рамках республиканского бюджета, средства донорских организаций |
|  | Адаптировать автоматизированную информационную систему «Маркировка товаров» | Внедрена автоматизированная информационная система «Маркировка товаров» в целях сокращения теневой экономики, увеличения налоговых поступлений | МЭФ,  Национальный оператор маркировки | 1 июня  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Запуск работы по внедрению аналитических систем налогового администрирования | Ускорить ратификацию Соглашения об оказании Российской Федерацией безвозмездной технической помощи Кыргызской Республике в развитии системы налогового администрирования | Созданы условия для внедрения инновационных подходов и цифровых технологий в налоговом администрировании | МЭФ | 1 июня  2021 года | В рамках республиканского бюджета, средства донорских организаций |
| **5. Неотложные меры** | | | | | | |
|  | Принятие участия и поддержка механизма COVAX (Глобальный доступ к вакцинам против COVID - 19) | Разработать и подать страновую заявку на вакцину против  COVID - 19 по механизму COVAX | Вакцинацией от коронавирусной инфекции охвачены 3% работников, занятых в сфере оказания медицинской и социальной помощи | МЗСР | 1 мая  2021 года | Средства донорских организаций |
|  | Внедрение проекта «Путешествуй без  COVID - 19» | Закупить и установить серверное оборудование для размещения лабораторной информационной системы | Обмен лабораторными данными по COVID - 19 на межгосударственном уровне с государствами – членами ЕАЭС | МЗСР, МЭФ, ГСЦР | 1 мая  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Обеспечение оперативного учета вакцинированных граждан на COVID - 19 | Разработать и внедрить информационную систему «Учет вакцинации – COVID - 19» | Запущена информационная система «Учет вакцинации – COVID - 19» | МЗСР, ГСЦР | 1 мая  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Обеспечение учета поступления и распределения гуманитарной помощи, направленной на борьбу с COVID - 19 | Разработать и внедрить информационную систему учета гуманитарной помощи | Запущена информационная система «Учет гуманитарной помощи» | МЗСР, ГСЦР | 1 мая  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Усиление профилактических мер в школах и детских дошкольных учреждениях республики по недопущению и предотвращению  COVID - 19 | Разработать и принять алгоритм по выявлению вирусных инфекций среди школьников и детей детских дошкольных учреждений | Алгоритм утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики.  Проведены профилактические осмотры детей в школах, детских дошкольных учреждениях республики | МЗСР | 1 мая  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Обеспечение достаточным запасом лекарственных средств и медицинских изделий в условиях  COVID - 19 | Ввести временный запрет на вывоз лекарственных средств и медицинских изделий c территории Кыргызской Республики | Установлен запрет на экспорт лекарственных средств и медицинских изделий | МЭФ | 1 апреля  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Обеспечение достаточного уровня запаса социально значимых сельскохозяйственных товаров и продуктов питания | Разработать и принять меры по продвижению в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О продовольственной безопасности Кыргызской Республики» | Созданы условия по продовольственному обеспечению населения | МСВХРР | 1 июня  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Выделить дополнительные средства на пополнение материального резерва в установленном порядке при принятии соответствующего решения Правительства Кыргызской Республики | Увеличены запасы социально значимых сельскохозяйственных товаров и продуктов питания | МЭФ, МЧС | 1 июня  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Поддержание стабильного уровня цен на социально значимые сельскохозяйственные товары и продукты питания | Проработать механизм заключения прямых контрактов на поставку социально значимых товаров и продуктов питания из государств – членов ЕАЭС и их интервенции на внутреннем рынке | Приняты меры по сдерживанию спекулятивного и необоснованного роста цен на социально значимые сельскохозяйственные товары и продукты питания | МСВХРР, МЭФ, МЧС | 1 апреля  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Активизация внутренней торговли социально значимыми продовольственными товарами | Обеспечить специально отведенными площадками в каждом районе городов Бишкек и Ош для проведения ярмарок, с обустройством территории | Созданы условия для реализации продукции фермеров, повышение доступности социально значимых продовольственных товаров | Мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) | 1 мая  2021 года | В рамках местного бюджета |
|  | Создание условий для развития кластера аквакультуры | Создать правовую и разрешительную основу по ведению рыбного хозяйства | Созданы рамочные условия по расширению производства рыбы на базе водоемов и акваторий водохранилищ.  Государственные рыбохозяйственные водоемы озер Иссык-Куль, Сон-Куль и Орто-Токойское водохранилище зарыблено рыбопосадочным материалом - молодью иссык-кульской форели в количестве 563,0 тыс. штук, молоди сига-лудоги в количестве 6,4 млн штук | МСВХРР | 10 мая  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Создание условий для увеличения производства молочной и мясной продукции | Внедрить кластерные проекты по молоку и мясу | Организованы кластерные цепочки производства | МСВХРР | 1 мая  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Полномасштабное функционирование АИС «Санарип Аймак» | Провести технические и организационные мероприятия по подключению к АИС «Санарип Аймак» | Подключены все органы местного самоуправления к АИС «Санарип Аймак» | МСВХРР, ОМСУ (по согласованию) | 1 мая  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Развитие лизинга сельскохозяйственной техники | Выдать фермерам сельскохозяйственной техники по линии Программы лизинга через ОАО «Айыл Банк» | Предоставлено в  лизинг 50 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 90,0 млн сомов | МСВХРР | 1 мая  2021 года | Средства ОАО «Айыл Банк» (по согласованию) |
|  | Обеспечение прозрачности процедуры исчисления суммы возмещения потерь сельскохозяйственного производства при переводе (трансформации) сельскохозяйственных угодий | Внести изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении нормативов стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного производства и использовании средств, поступающих в порядке их возмещения» от 5 января 2016 года № 1 | Снижены тарифы на возмещение потерь сельскохозяйственного производства при предоставлении земель | МСВХРР | 25 мая  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции | Разработать и внедрить экологические и органические стандарты в сельском хозяйстве | Приняты национальные стандарты на органическую продукцию | МСВХРР | 1 июня  2021 года | В рамках республиканского бюджета, средства донорских организаций, аутсорсинг, частный бизнес |
|  | Завершить процесс интеграции национальной системы электронных фитосанитарных сертификатов «ИС-Элек» с системой ФГИС «Аргус-Фито» Российской Федерации и Е+gov Казахстана.  Интегрировать с мировой системой The HUB | Снижено поступление нотификаций из государств – членов ЕАЭС до 5% | МСВХРР | 1 июня  2021 года | В рамках республиканского бюджета |
|  | Аккумулирование средств, заложенных на рекультивацию земель в финансовых учреждениях Кыргызской Республики со 100% долей участия государства | Внести изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения о рекультивации земель, нарушенных в процессе пользования недрами» от 18 августа 2017 года № 517 | Рекультивационные средства на возвратной основе направлены на финансирование государственных программ | МЭП | 10 мая  2021 года | В рамках республиканского бюджета |