Приложение 2

**План мероприятий**

**по реализации Программы по созданию и развитию торгово-логистических центров**

**сельскохозяйственной продукции в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Мероприятия** | **Индикатор** | **Ожидаемые результаты** | **Сроки исполне-ния** | **Ответствен-ные исполнители** | **Источники финансиро-вания** |
| **Задача № 1. Создание торгово-логистических центров (ТЛЦ), реконструкция и модернизация хранилищ сельскохозяйственной продукции с созданием соответствующей инфраструктуры**  |
| 1.1 | Определение потребности в регионах для создания ТЛЦ | Проведен анализ размещения ТЛЦ.Утвержден проект карты оптимального размещения ТЛЦ в рамках специализации регионов | Определены количество и места размещения ТЛЦ | Октябрь 2019 года | ППП КР в областях,МСХППМ, МЭ,ОМСУ (по согласованию) | Финансовых расходов не требуется |
| 1.2 | Разработка проектов плана строительства ТЛЦ | Разработан проект плана ТЛЦ, составлен план привлечения инвестиций  | Создан модельный проект ТЛЦ, привлечены инвестиции для строительства ТЛЦ | Декабрь 2019 года | ППП КР в областях,МСХППМ,ОМСУ (по согласованию),МЭ, АПЗИ | Средства донорских проектов и частных инвесторов |
| 1.3 | Создание ТЛЦ:- в Кочкорском районе Нарынской области - 1;- в Жайылском районе Чуйской области - 1;- в Ысык-Атинском районе Чуйской области - 1;- в Манасском районе Таласской области – 1; - в Ноокенском и Сузакском районах Джалал-Абадской области - 2;- в Кара-Суйском иНоокатском районах Ошской области - 2;- в Кадамжайском районе и в г. Баткен, Баткенской области - 2 | Созданы 11 торгово-логистических центров в регионах | Увеличены объемы производства продукции сельскохозяйственных культур и животноводческой продукции, экспортные возможности. Созданы рабочие места | 2019 год2020 год2020 год2019-2020 годы2020-2021 годы2021-2022 годы2021-2022 годы | ППП КР в областях,МСХППМ,МЭ,ГААСЖКХ,ОМСУ (по согласованию) | Средства донорских проектов и частных инвесторов |
| 1.4 | Создание хранилищ в регионах республикиПроведение реконструкции и модернизации хранилищ в районах и айылных аймаках республики | Введены в строй: 20 хранилищ в каждом районе республики с объемом до 1000 тонн | Увеличены объемы производства, улучшены условия и качество хранения сельскохозяйственной продукции | Декабрь 2020 года | МСХППМ,ПП ПКР в областях,ОМСУ (по согласованию),МЭ,АПЗИ | Средства донорских проектов и частных инвесторов |
| 100 хранилищ в айылных аймаках, объемом не менее 500 тонн  | Август 2023 года |
| Реконструированы и модернизиро-ваны 20 хранилищ в каждом районе и 100 хранилищ в айылных аймаках | Повышена конкурентоспособ-ность отечественных товаров, а также созданы дополнительные рабочие места | Октябрь 2023 года | МСХППМ,ПП ПКР в областях,ОМСУ (по согласованию) |
| 1.5 | Определение земельных участков для строительства ТЛЦ и хранилищ | Места расположения ТЛЦ и хранилищ (земельные участки) | Выделены земельные участки для строительства ТЛЦ и хранилищ в регионах  | Постоянно | ПП ПКР в областях,ГААСЖКХ,ОМСУ (посогласованию),МСХППМ | Финансовые средства не требуются |
| 1.6 | Улучшение условий инфраструктуры ТЛЦ | Определены инвестиционные проекты по улучшению инфраструктуры ТЛЦ | Найдены инвестиции на улучшение инфраструктуры ТЛЦ | Постоянно | МСХППМ,АПЗИ,МЭ,ПП ПКР в областях | Средства донорских проектов и частных инвесторов |
| 1.7 | Подготовка инвестиционных бизнес - проектов с необходимой информацией  | Разработаны инвестиционные бизнес-проекты для инвесторов | Предоставлены инвестиционные бизнес-проекты потенциальным инвесторам | Постоянно | МСХППМ,АПЗИ,МЭ,МИД | Средства донорских проектов и частных инвесторов |
| 1.8 | Привлечение инвестиций для реализации бизнес -проектов  | Найдены инвестиции по строительству ТЛЦ | Увеличены объемы производства и экспорта сельхозпродукции | Постоянно | МСХППМ,АПЗИ,МЭ,МИД  | Средства донорских проектов и частных инвесторов |
| 1.9 | Развитие сотрудничества между товаропроизводи-телями сельскохозяйствен-ной продукции и покупателями экспортной продукции длябизнес-партнерства  | Подписаны контракты, соглашения, договоры | Созданы новые рынки сбыта и определены торговые партнеры | Постоянно | АПЗИ,МЭ,МИД | Средства донорских проектов и частных инвесторов |
| 1.10 | Развитие сотрудничества между товаропроизводи-телями сельскохозяйствен-ной продукции и ТЛЦ | Повышена компетентность участников ТЛЦ. Составлены договоры между товаропроизводи-телями сельскохозяйствен-ной продукции и ТЛЦ | Сформированы достаточные объемы продукций, обеспечен сбыт продукции | Постоянно | МСХППМ,АПЗИ,ПП ПКР в областях | Средства донорских проектов и частных инвесторов |
| **Задача № 2.** **Развитие человеческих ресурсов для управления торгово-логистическими центрами** |
| 2.1 | Подготовка и переподготовка кадров, обеспечение ТЛЦ квалифицирован-ными кадрами  | Разработан план и учебные программы по развитиюТЛЦ | ТЛЦ обеспечены квалифицированными кадрами | Май 2020 года | МСХППМ,МОН,МТСР,ПП ПКР в областях | Средства донорских проектов и частных инвесторов |
| Разработана программа о преимуществах калибровки, фасовки, упаковки сельскохозяйствен-ной продукции | Обучены специалисты по калибровке, фасовке и упаковке сельскохозяйственной продукции | Ежегодно,июнь  | МСХППМ,ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию) |
| 2.2 | Информирование малых и средних бизнес-сообществ и производителей об услугах ТЛЦ | Создан Интернет-портал (сайт) о деятельности ТЛЦ.Даны рекомендации на Интернет-портале, размещена информация для инвесторов | Увеличены объемы поставок и продаж ТЛЦ | Май 2020 года | МСХППМ,ГКИТС,МЭ,АПЗИ,ПП ПКР в областях | Средства донорских проектов и частных инвесторов |
| 2.3 | Создание условий для проведения обучающих мероприятий для фермеров по составлению бизнес-планов строительства ТЛЦ  | Подготовлены квалифицирован-ные фермеры по разработке бизнес-планов строительства ТЛЦ | Составлены бизнес -проекты для получения кредитных средств и предоставления их потенциальным инвесторам | Постоянно | МСХППМ,АПЗИ,МОН,МТСР | Средства донорских проектов и частных инвесторов |
| Проведены учебные курсы, тренинги, семинары для товаропроизводи-телей сельскохозяйст-венной продукции о развитии и услугах ТЛЦ | Обучены и проинформированы товаропроизводители сельскохозяйственной продукции о принципах работы ТЛЦ | Ежегодно, январь и август  | МСХППМ,МОН,АПЗИ,МТСР | Средства донорских проектов и частных инвесторов |
| **Задача № 3. Формирование и совершенствование нормативных правовых актов** |
| 3.1 | Совершенствова-ние нормативных правовых актов  | Приняты НПА и внесены изменения в законы Кыргызской Республики «О развитии сельского хозяйства Кыргызской Республики» и «О продовольствен-ной безопасности Кыргызской Республики», в части регулирования рынка и развития ТЛЦ, рассмотрен вопрос оцелесообразности разработки перечня критериев для создания ТЛЦ | Созданы условия по улучшению деятельности ТЛЦ. Приняты законы и подзаконные акты, внесены изменения в НПА.Рассмотрен вопрос об определении перечня критериев для создания ТЛЦ | Ноябрь2020 года | МСХППМ,МЭ,МЮ,ОМСУ (по согласованию) | Финансовые средства не требуются |
| **Задача № 4. Обеспечение торгово-логистических центров техническими ресурсами** |
| 4.1 | Обеспечение ТЛЦ современными фитосанитарными лабораториями  | Наличие и работа лабораторий ТЛЦ | Созданы фитосанитарные лаборатории на базе ТЛЦ. Увеличен экспортный потенциал ТЛЦ | Октябрь 2020 года | МСХППМ,ГИВФБ,МЭ,ПП ПКР в областях | Средства донорских проектов и частных инвесторов |
| 4.2 | Создание фитосанитарных лабораторий посредством их реконструкции и модернизации  | Реконструированы и модернизированы фитосанитарные лаборатории | Повышена конкурентоспособ-ность отечественных товаров на международном рынке | Декабрь 2020 года | МСХППМ,ГИВФБ,МЭ,ПП ПКР в областях,ОМСУ (по согласованию); | Средства донорских проектов и частных инвесторов |
| 4.3 | Обеспечение подготовки специалистов для работы в фитосанитарных лабораториях ТЛЦ | Сформирован кадровый потенциал ТЛЦ  | Повышены качество продукции и уровень контроля в фитосанитарных лабораториях | 2019-2021 годы | МСХППМ, МОН | Финансовые средства не требуются |
| 4.4 | Внедрение передовых технологий по переработке сырья в фитосанитарных лабораториях ТЛЦ | Увеличен объем продаж на 20 % | Снижены потери продукции и увеличены объемы сбыта сельскохозяйственной продукции | 2020-2023 годы | МСХППМ,ГКИТС,МЭ,АПЗИ | Средства инвесторов и донорских проектов |
| 4.5 | Определение эффективных форм мониторинга, контроля и оценки реализации Программы и Плана мероприятий  | Принят План мероприятий, мониторинга и оценки его результатов  | Повышены качественные показатели ТЛЦ | Ежегодно, январь | МСХППМ, ПП ПКР в областях | Финансовых расходов не требуется |

Список сокращений:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МСХППМ | - | Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики; |
| МОН | - | Министерство образования и науки Кыргызской Республики; |
| МЭ | - | Министерство экономики Кыргызской Республики; |
| МИД | - | Министерство иностранных дел Кыргызской Республики; |
| МЮМТСР | -- | Министерство юстиции Кыргызской Республики;Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики; |
| АПЗИ | - | Агентство по продвижению и защите инвестиций при Правительстве Кыргызской Республики; |
| ГААСЖКХ | - | Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунальногохозяйства при Правительстве Кыргызской Республики;Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики; |
| ГИВФБ | - |
| ГКИТС | - | Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики;  |
| ППП КР | - | полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях; |
| ОМСУ | - | органы местного самоуправления. |