2016-2021-жылдарга

Кыргыз Республикасында

мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү

өнүктүрүү программасына

тиркеме

**2016-2021-жылдарга Кыргыз Республикасында мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү**

**өнүктүрүү программасын ишке ашыруу боюнча**

**иш-чаралардын планы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Милдеттер** | **Чаралар** | **Ишке ашыруу мөөнөтү** | **Күтүлүүчү натыйжа** | **Жооптуу аткаруучулар** | **Каржылоо булактары** | **Ишке ашыруу формасы** |
|  | МЖӨнүн сектордук саясатын өнүктүрүү | Орто мөөнөттүү тармактык программаларды иштеп чыгуу же МЖӨнүн механизмдерин өнүктүрүү жана киргизүү боюнча өзүнчө бөлүмдөрдү тармактык программаларга киргизүү | 2017-жылдын 30-декабры | Бекитилген орто мөөнөттүү тармактык программаларды бекитүү же МЖӨнүн механизмдерин өнүктүрүү жана киргизүү боюнча өзүнчө бөлүмдү тармактык программаларга киргизүү | ЭМ, ФМ, ТКМ, ССМ, БИМ, ММТМ, АЧММ жана Кыргыз Республикасы-нын башка министрликтери жана ведомстволору | Бекитилген бюджеттин чегинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактар | Стратегиялык документтер |
|  | МЖӨнүн долбоорлору-нун реестрин кеңейтүү | Инвестициялык муктаждыктарды талдоо жана МЖӨнүн долбоорлорун демилгелөө | Дайыма | МЖӨ жөнүндө мыйзамдарга ылайык МЖӨнүн долбоорлору боюнча маалымдамалар | ЭМ, ФМ, ТКМ, ССМ, БИМ, ММТМ, АЧММ жана Кыргыз Республикасы-нын башка министрликтери жана ведомстволору | Бекитилген бюджеттин чегинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактар | ЭМ корутундусу |
|  | Мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында МЖӨнүн долбоорлорун натыйжалуу жана сапаттуу даярдоо жана баалоо үчүн зарыл болгон адам ресурстарын камсыз кылуу | Мамлекеттик жана региондук деңгээлде МЖӨнүн маселелери боюнча кызматкерлерди аныктоо | 2017-жылдын30-декабры | Кыргыз Республикасынын министрликтеринде жана ведомстволорунда бекитилген штаттык бирдиктердин алкагында МЖӨнүн маселелери боюнча кызматкерлер аныкталды:ЭМ (3),ИИА (4),ФМ (3), ТКМ (2), ССМ (2), Бишкек ш. мэриясынын алдындагы Бишкек ш. өнүктүрүү агенттиги (2), калган министрликтер жана ведомстволор (1) | ЭМ, ФМ, ТКМ, ССМ, БИМ, ММТМ, АЧММ жана Кыргыз Республикасы-нын башка министрликтери жана ведомстволору | Бекитилген бюджеттин чегинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактар | Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечимдери |
|  | МЖӨнү практикалык жактан колдонуу үчүн методикалык базаны түзүү | МЖӨ жөнүндө Типтүү макулдашууну кошо алганда, МЖӨнүн колдонмосун иштеп чыгуу жана бекитүү | 2016-жылдын 31-августу | Документтердин бардык керектүү үлгүлөрүн, анын ичинде практикалык колдонуу үчүн нускамаларды камтыган МЖӨнүндолбоорлорун идентификациялоо, демилгелөө, даярдоо жана ишке ашыруу процесстери боюнча усулдук документтердин бар болушу | ЭМ | Бекитилген бюджеттин чегинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактар | ЭМ буйругу |
|  | МЖӨ чөйрөсүндөгү Кыргыз Республика-сынын сертифика-цияланган эксперттерин даярдоо боюнча программаны ишке ашыруу | Окутууну уюштуруу жана жүргүзүү | 2021-жылдын 30-декабры | МЖӨ чөйрөсүндөдаярдалган мамлекеттик кызматкерлердин базасынын болушу | ЭМ, ФМ, ТКМ, ССМ, БИМ, ММТМ, АЧММ жана Кыргыз Республикасы-нын башка министрликтери жана ведомстволору | Өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн жардамы менен бекитилген бюджеттин чегинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактар | 20дан кем эмес сертификаттар-ды берүү |
|  | Чет өлкөлөр жана өнүгүү боюнча эл аралык өнөктөштөр менен МЖӨ чөйрөсүндөгү кызматташ-тыкты кеңейтүү | Сүйлөшүүлөрдү жана жолугушууларды өткөрүү | Дайыма | Иш жүзүндө тажрыйба алмашууну уюштуруу, окутуу семинарларын өткөрүү | ЭМ, ИИА | Бекитилген бюджеттин чегинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактар | Кызматташтык жөнүндө меморандумду түзүү |
|  | МЖӨ чөйрөсүндө тастыкталган тажрыйбасы жана аброю бар консультация-лык кызмат көрсөтүүлөр-дү тартуу боюнча иштер | Консультациялык компанияларды издөө, сүйлөшүү, ишке тартуу | Дайыма | Эл аралык консультациялык компаниялар менен кызматташуу | ЭМ, ИИА | Бекитилген бюджеттин чегинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактар | Кызматташтык жөнүндө меморандумду түзүү |
|  | МЖӨнүн долбоорлорун даярдоону каржылоо боюнча фонддун каражаттары-нын финансылык мүмкүнчүлүк-төрүн кеңейтүү | Эл аралык финансы уюмдарынын жана өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн каражаттарын тартуу | Дайыма | МЖӨ фондунун каражаттарын көбөйтүү | ЭМ, ФМ | Бекитилген бюджеттин чегинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактар | Макулдашуу-ларды түзүү |
|  | МЖӨнүн долбоорлорун мамлекеттик финансылык колдоо менен камсыздоо | МЖӨнүн долбоорлорунун инфратүзүмүн каржылоо фондун түзүү боюнча механизмди иштеп чыгуу | 2017-жылдын 30-декабры | МЖӨнүн долбоорлорунун инфратүзүмүн каржылоо фондун түзүү боюнча иштелип чыккан ченемдик укуктук актынын долбоору | ЭМ, ФМ | Бекитилген бюджеттин чегинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактар | КР Өкмөтүнө ЭМ сунуштары |
|  | МЖӨнүн долбоорлорун мамлекеттик кепилдиктер менен камсыздоо | МЖӨнүн кепилдик фондун түзүү боюнча механизмди иштеп чыгуу | 2017-жылдын 30-декабры | МЖӨнүн кепилдик фондун түзүү боюнча иштелип чыккан ченемдик укуктук актынын долбоору | ЭМ, ФМ | Бекитилген бюджеттин чегинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактар | КР Өкмөтүнө ЭМ сунуштары |
|  | МЖӨнүн долбоорлорун мамлекеттик субсидиялоо менен камсыздоо | МЖӨнүн долбоорлорун субсидиялык каржылоо фондун түзүү боюнча механизм иштеп чыгуу | 2017-жылдын 30-декабры | МЖӨнүн долбоорлорун субсидиялык каржылоо фондун түзүү боюнча иштелип чыккан ченемдик укуктук актынын долбоору | ЭМ, ФМ | Бекитилген бюджеттин чегинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактар | КР Өкмөтүнө ЭМ сунуштары |
|  | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн МЖӨ боюнча атайын сайтын башкаруу | Зарыл болгон маалыматтарды үзгүлтүксүз жайгаштыруу, кайтарым байланышты камсыз кылуу | Дайыма | Сайт «он-лайн» режиминде жана толук көлөмдө иштейт | ЭМ | Бекитилген бюджеттин чегинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактар |  |
|  | INFRASCOPE эл аралык рейтингинде Кыргыз Республика-сынын көрсөткүчтө-рүн жакшыртуу | Көрсөткүчтөрдү жакшыртуу боюнча зарыл болгон иш-аракеттердин планын иштеп чыгуу | Дайыма | «Жаңыдан жаралып жаткан МЖӨ» категориясынан «Өнүгүп бара жаткан МЖӨ» категориясына өтүү үчүн 30 баллдык чектик мааниге жетишүү боюнча иштерди жүргүзүү | ЭМ | Бекитилген бюджеттин чегинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактар | Кыргыз Республикасы-нын «Өнүгүп бара жаткан МЖӨ» категориясына өтүшү |
|  | МЖӨ чөйрөсүндө дараметти жана билимди жогорулатуу | МЖӨ маселелери боюнча маалымдуулукту жогорулатуу планын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | Дайыма | МЖӨ долбоорлору боюнча маалыматтык-түшүндүрүү иштерин жүргүзүү | ЭМ | Бекитилген бюджеттин чегинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка булактар | Иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү |

|  |  |
| --- | --- |
| ЭМ  | - Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги; |
| ФМ  | - Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги; |
| ИИА | - Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин алдындагы Инвестицияларды илгерилетүү боюнча агенттик; |
| БИМ  | - Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги; |
| ММТМ  | - Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги; |
| ТКМ  | - Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги; |
| АЧММ | - Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги; |
| ССМ | - Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги; |
| INFRASCOPE | - МЖӨ долбоорлорун ишке ашырууга даярдык боюнча эл аралык рейтинг; |
| МЖӨ фонду | - МЖӨнүн долбоорлорун даярдоону каржылоо фонду. |