Приложение

к Программе развития

государственно-частного партнерства

в Кыргызской Республике

на 2016-2021 годы

**План мероприятий**

**по реализации Программы развития государственно-частного партнерства в Кыргызской Республике**

**на 2016 -2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задачи** | **Меры** | **Сроки реализации** | **Ожидаемый результат** | | **Ответственные исполнители** | | **Источники финансирования** | | **Форма реализации** | |
|  | Развитие секторальной политики ГЧП | Разработка проектов среднесрочных отраслевых программ или включение отдельных разделов по развитию и внедрению механизмов ГЧП в отраслевые программы | 30 декабря  2017 года | Утвержденные  среднесрочные отраслевые программы или включение отдельных разделов по развитию и внедрению механизмов ГЧП в отраслевые программы | | МЭ, МФ, МТК, МЗ, МОН, МКИТ,  МСХМ и другие министерства и ведомства Кыргызской Республики | | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики | | Стратеги-ческие документы | |
|  | Расширение реестра проектов ГЧП | Анализ инвестиционных потребностей и инициирование проектов ГЧП | Постоянно | Справки по проектам ГЧП в соответствии с законодательством о ГЧП | | МЭ, МФ, МТК, МЗ, МОН, МКИТ,  МСХМ и другие министерства и ведомства Кыргызской Республики | | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики | | Заключение МЭ | |
|  | Обеспечение необходимых человеческих ресурсов для эффективной и качественной подготовки и оценки проектов ГЧП в государственных органах и органах местного самоуправления | Определение сотрудников по вопросам ГЧП на государственном и региональном уровнях | 30 декабря  2017 года | В министерствах и ведомствах Кыргызской Республики определены сотрудники по вопросам ГЧП в рамках утвержденных штатных единиц:  МЭ (3),  АПИ (4),  МФ (3),  МТК (2)  МЗ (2), Агентство развития  г. Бишкек при мэрии  г. Бишкек (2), остальные министерства и ведомства (1) | | МЭ, МФ, МТК, МЗ, МОН, МКИТ,  МСХМ и другие министерства и ведомства Кыргызской Республики | | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики | | Решения государствен-ных органов и органов местного самоуправления | |
|  | Создание методической базы для практического применения ГЧП | Разработка и утверждение Руководства ГЧП, включая Типовое соглашение о ГЧП | 31 августа  2016 года | Наличие методического документа по процессам идентификации, инициирования, подготовки и реализации проектов ГЧП, содержащего все необходимые образцы документов, в том числе инструкции для практического применения | | МЭ | | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики | | Приказ МЭ | |
|  | Реализация программы по подготовке сертифициро-ванных экспертов Кыргызской Республики  в сфере ГЧП | Организация и проведение обучения | 30 декабря  2021 года | Наличие базы подготовленных государственных служащих в сфере ГЧП | | МЭ, МФ, МТК, МЗ, МОН, МКИТ,  МСХМ и другие министерства и ведомства Кыргызской Республики | | В рамках утвержденного бюджета, при содействии партнеров по развитию и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики | | Выдача не менее 20 сертификатов | |
|  | Расширение сотрудничества в сфере ГЧП с зарубежными странами и международ-ными партнерами по развитию | Проведение переговоров и встреч | Постоянно | Организация практического обмена опытом, проведение обучающих семинаров | | МЭ, АПИ | | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики | | Заключение меморандумов о сотрудни-честве | |
|  | Работа по привлечению консульта-  ционных услуг с подтвержден-ными опытом и репутацией в сфере ГЧП | Поиск, переговоры, привлечение консультационных компаний | Постоянно | Сотрудничество  с международными  консультационными компаниями | | МЭ, АПИ | | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики | | Заключение меморандумов о сотрудни-честве | |
|  | Расширение финансовых возможностей средств Фонда по финансированию подготовки проектов ГЧП | Привлечение средств международных финансовых организаций и партнеров по развитию | Постоянно | | Увеличение средств Фонда ГЧП | | МЭ, МФ | | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики | | Заключение соглашений | |
|  | Обеспечение проектов ГЧП государственной финансовой поддержкой | Разработка механизма по созданию Фонда финансирования инфраструктуры проектов ГЧП | 30 декабря  2017 года | | Разработанный проект нормативного правового акта по созданию Фонда  финансирования инфраструктуры проектов ГЧП | | МЭ, МФ | | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики | | Предложения МЭ в Правительство КР | |
|  | Обеспечение проектов ГЧП государствен-ными гарантиями | Разработка механизма по созданию гарантийного фонда ГЧП | 30 декабря  2017 года | | Разработанный проект нормативного правового акта по созданию гарантийного фонда ГЧП | | МЭ, МФ | | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики | | Предложения МЭ в Правительство КР | |
|  | Обеспечение проектов ГЧП государствен-ным субсидирова-нием | Разработка механизма по созданию Фонда субсидированного финансирования проектов ГЧП | 30 декабря  2017 года | | Разработанный проект нормативного правового акта по созданию Фонда субсидированного финансирования проектов ГЧП | | МЭ, МФ | | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики | | Предложения МЭ в Правительство КР | |
|  | Администри-рование специального сайта Правительства Кыргызской Республики по ГЧП | Регулярное размещение необходимой информации, обеспечение обратной связи | Постоянно | | Сайт действует в режиме  онлайн и в полном объеме | | МЭ | | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики | |  | |
|  | Улучшение показателей Кыргызской Республики в международ-ном рейтинге INFRASCOPE | Разработка необходимого Плана действий по улучшению показателей | Постоянно | | Проведение работы по достижению порогового значения в 30 баллов для перехода из категории «зарождающееся ГЧП» в «развивающееся ГЧП» | | МЭ | | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики | | Переход Кыргызской Республики в категорию «Развиваю-щееся ГЧП» | |
|  | Повышение потенциала и знаний в сфере ГЧП | Разработка и реализация плана повышения информированности по вопросам ГЧП | Постоянно | | Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам ГЧП | | МЭ | | В рамках утвержденного бюджета и другие источники, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики | | Организация и проведение мероприятий | |

|  |  |
| --- | --- |
| МЭ | – Министерство экономики Кыргызской Республики; |
| МФ | – Министерство финансов Кыргызской Республики; |
| АПИ | – Агентство по продвижению инвестиций при Министерстве экономики Кыргызской Республики; |
| МОН | – Министерство образования и науки Кыргызской Республики; |
| МКИТ | – Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики; |
| МТК | – Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики; |
| МСХМ | – Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики; |
| МЗ | – Министерство здравоохранения Кыргызской Республики; |
| INFRASCOPE | – международный рейтинг по готовности к реализации проектов ГЧП; |
| Фонда ГЧП | – Фонд финансирования подготовки проектов ГЧП. |