Приложение 2

**План мероприятий**

**по реализации первого этапа Программы повышения финансовой грамотности населения**

**Кыргызской Республики на 2016-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задачи** | **Мероприятия по реализации** | **Ожидаемые результаты** | **Сроки испол-нения** | **Исполнители** | **Источники финансирова-****ния** |
| **Направление 1.****Повышение уровня финансовой грамотности детей школьного возраста и моложежи** |
| **Задача 1.1.** Включение элементов финансовой грамотности в государствен-ные программы образования | Разработка и внедрение элементов финансовой грамотности в действующие образовательные программы учебных предметов, включенных в базисный учебный план.Внесение изменений в предметные образовательные стандарты для учащихся 10-11 классов с включением вопросов по повышению финансовой грамотности в образовательные программы учебных предметов базисного учебного плана | Разработаны проекты образовательных программ для учащихся начальных классов и основной школы (5-9 классы) с учетом уроков финансовой грамотности (не менее 4 в год), которые могут быть внесены в интегрированные предметы.Разработаны проекты образовательных программ для учащихся 10-11 классов  | 2016-2017 годы | МОН,НБ,Госфиннадзор,УСО,ОГО (по согласованию),БА (по согласованию),ФКУ (по согласованию),КФБ (по согласованию)  | В рамках утвержденных бюджетов; дополни-тельных ассигнований из государствен-ного бюджета не требуется; в случае необходи-мости – привлечение средств доноров |
| **Задача 1.2.**Внеклассное обучение финансовой грамотности | Разработка методического пособия (специальный курс) для внеклассной работы по повышению финансовой грамотности учащихся общеобразовательных школ, в том числе, посредством объявления конкурса | Разработаны методические пособия по повышению финансовой грамотности учащихся общеобразовательных школ для использования в качестве пособия для внеклассных и внешкольных работ, в том числе посредством проведения конкурса на их написание.Предоставленные рукописи методических пособий прошли экспертизу на Ученом совете Кыргызской академии образования на предмет соответствия государственным образовательным стандартам | 2016-2017 годы | МОН,НБ,Госфиннадзор,УСО,ОГО (по согласованию),БА (по согласованию),ФКУ (по согласованию),КФБ (по согласованию)  | В рамках утвержденных бюджетов; дополни-тельных ассигнований из государст-венного бюджета не требуется; в случае необходи-мости – привлечение средств доноров |
| **Задача 1.3.**Повышение уровня финансовой грамотности молодежи вне- образова-тельных учреждений  | Разработка программ по финансовой грамотности для молодежи на основе базовых знаний, умений и навыков (компетенций).Внедрение регулярных учебных курсов по финансовой грамотности для молодежи через образовательные центры | Разработана программа по финансовой грамотности для молодежи.Разработан факультативный курс по финансовой грамотности для молодежи и проработаны возможности их применения для финансового просвещения вне учебных заведений.Материалы факультативных курсов по финансовой грамотности размещены на сайтах министерств, ведомств, заинтересованных учреждений и Национального банка Кыргызской Республики | 2016-2017 годы | МОН, НБ, Госфиннадзор,УСО,ОГО (по согласованию),БА (по согласованию),ФКУ (по согласованию),КФБ (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов; дополни-тельных ассигнований из государст-венного бюджета не требуется; в случае необходи-мости – привлечение средств доноров |
| **Направление 2.****Повышение уровня финансовой грамотности граждан** |
| **Задача 2.1.**Создание механизмов обучения граждан на различных этапах жизни | Определение финансовых знаний, умений и навыков (компетенций), необходимых гражданину на различных этапах жизни.Разработка учебного плана по финансовой грамотности на основе базовых знаний, умений и навыков (компетенций) в зависимости от этапа жизни.Разработка эффективных образовательных ресурсов в области управления личными финансами.Создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан, находящихся на различных этапах их жизни, к программам по финансовой грамотности | Подготовлен проект программы/курса/образова-тельных ресурсов с учетом базовых финансовых знаний, умений и навыков (компетенций), необходимых гражданину на различных этапах его жизни.Созданы центры финансового просвещения, осуществляющие регулярные образовательные мероприятия и консультации для населения на базе органов местного самоуправления, вузов, библиотек и т.п., при поддержке ОГО | 2016-2017 годы | НБ, МОН, Госфиннадзор,ОМСУ,УСО,БА (по согласованию), ОГО (по согласованию), ФКУ (по согласованию), КФБ (по согласованию)  | В рамках утвержденных бюджетов; дополни-тельных ассигнований из государст-венного бюджета не требуется; в случае необходи-мости – привлечение средств доноров |
| **Задача 2.2.**Создание условий для повышения качества управления семейными бюджетами | РРРразработка образцов (шаблонов) финансового плана и обеспечение доступа семей, нуждающихся в планировании и ведении своих бюджетов.Внедрение навыков использования преимуществ финансового планирования в семьях, которые будут ежегодно пересматривать свои финансовые цели и планы | Разработаны информационные материалы и образцы (шаблоны) финансового плана и размещены на веб-сайтах в целях обеспечения доступа семьям, нуждающимся в планировании и ведении семейных бюджетов.Приняты меры по внедрению навыков сбережения, финансового планирования в семьи через доступные образовательные ресурсы | 2016-2017 годы | НБ,ГНС,ФКУ (по согласованию),БА (по согласованию), ОГО (по согласованию)  | В рамках утвержденных бюджетов; дополни-тельных ассигнований из государст-венного бюджета не требуется; в случае необходи-мости – привлечение средств доноров  |
| **Задача 2.3.**Формирова-ние нового отношения граждан к займам, основанного на личной финансовой ответствен-ности и осознании рисков | Создание механизмов поощрения граждан по принципу «брать в кредит столько и тогда, когда действительно необходимо».Разработка инструмента (кибер-калькулятор) для расчета платежного потенциала гражданина с целью определения уровня кредитной устойчивости.Разработка веб-сайта, содержащего сводные данные об условиях финансовых продуктов для сравнения стоимости существующих кредитных продуктов на рынке и выбора гражданами финансовых продуктов на основе полной и объективной информации.Создание консультационного центра по вопросам управления кредитной задолженностью для обеспечения доступа граждан к независимым консультационным услугам.Создание информационных ресурсов на интернет-сайтах по формированию кредитной истории | Разработаны предложения по мерам стимулирования граждан по рациональному и ответственному использованию финансовых средств.Разработан и размещен на веб-сайте инструмент для определения уровня кредитной устойчивости гражданина.На образовательном веб-сайте создана страница, содержащая информацию об условиях предоставления финансовых продуктов, для сравнения стоимости существующих кредитных продуктов на рынке.Проработаны вопросы создания консультационного центра по вопросам управления кредитной задолженностью для обеспечения доступа граждан к независимым консультационным услугам.Разработаны информационные материалы по формированию кредитной истории для размещения в СМИ, интернет-ресурсах | 2016 -2017 годы | НБ,АМФО (по согласованию), СБК (по согласованию),КИБ (по согласованию),ФКУ (по согласованию),ОГО (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов; дополни-тельных ассигнований из государст-венного бюджета не требуется; в случае необходи-мости – привлечение средств доноров  |
| **Задача 2.4.**Информиро-вание, убеждение и обучение в сфере личных сбережений и финансовой защиты | Проведение кампаний о преимуществах сбережений и защите финансовых активов с помощью краткосрочных, долгосрочных финансовых и инвестиционных продуктов.Создание условий для участия граждан в национальной системе сбережений, в том числе с помощью выпуска национальных облигаций для сберегательной инициативы.Создание стимулов для граждан, получающих денежные переводы, хранить часть полученных денег на банковских счетах и в ценных бумагах на фондовой бирже.Организация общенациональной информационной кампании, посвященной накоплению будущей пенсии и личной финансовой безопасности.Просвещение граждан по вопросу о необходимости применения страхования и создание стимулов для более широкого применения страховых продуктов, включая нормативные требования к обязательному страхованию | Подготовлены предложения о проведении ежегодных кампаний в национальном масштабе о преимуществах сбережений, защите финансовых активов.Подготовлены предложения о создании благоприятных условий для вовлечения граждан в национальную систему сбережений.Подготовлены предложения о стимулировании граждан к сбережениям, включая хранение денежных переводов на банковских счетах.Подготовлены предложения о стимулировании граждан к инвестированию в ценные бумаги на фондовом рынке.Организовано проведение общенациональной информационной кампании, посвященной пенсионным начислениям и личной финансовой безопасности, включая новые банковские продукты по депозитам.Подготовлены предложения по созданию стимулов для граждан в целях широкого применения продуктов страхования и инструментов на фондовом рынке | 2016-2017 годы | НБ, Госфиннадзор, АЗД (по согласованию),СБК (по согласованию),АМФО по согласованию), КФБ (по согласованию), Соцфонд,ФКУ (по согласованию),участники страхового рынка (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов; дополни-тельных ассигнований из государст-венного бюджета не требуется; в случае необходи-мости – привлечение средств доноров |
| **Задача 2.5.**Разработка и совершенст-вование нормативной правовой базы по защите прав потребителей финансовых услуг | Проведение анализа законодательной и нормативной базы Кыргызской Республики по защите прав потребителей финансовых услуг (банков и микрофинансовых организаций, платежных операторов и др.).Подготовка предложений по изменениям в законодательство Кыргызской Республики с целью совершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг.Содействие формированию эффективной законодательной основы в Кыргызской Республике по защите прав потребителей финансовых услуг | Проведена инвентаризация законодательной и нормативной базы по защите прав потребителей финансовых услуг.Подготовлены и внесены предложения по внесению изменений и дополнений в законодательство с целью совершенствования защиты прав потребителей финансовых услуг.Внесены изменения в законодательство Кыргызской Республики по защите прав потребителей финансовых услуг | 2016-2017 годы | НБ,Госфиннадзор, СБК (по согласованию), АМФО (по согласованию), БА (по согласованию), ФКУ (по согласованию), ассоциации финансовых организаций (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов; дополни-тельных ассигнований из государст-венного бюджета не требуется; в случае необходи-мости – привлечение средств доноров |
| **Задача 2.6.** Распростра-нение знаний об инвестициях | Разработка и обеспечение доступа к качественным образовательным ресурсам об инвестировании и накоплениях | Разработаны и внедрены образовательные ресурсы об инвестировании и накоплениях (информационные материалы по инструментам инвестирования и т.д.) | 2016-2017 годы  | Госфиннадзор, НБ,КФБ (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов; дополни-тельных ассигнований из государст-венного бюджета не требуется; в случае необходи-мости – привлечение средств доноров |
| **Направление 3.****Обеспечение для всех категорий граждан равной и полной доступности к финансовой информации** **и финансовым услугам**  |
| **Задача 3.1.** Обеспечение населения независимой и качественной финансовой информацией. | Создание главного веб-портала по финансовой грамотности для всех групп граждан, объединяющего образовательные ресурсы по вопросу о финансовой грамотности.Создание системы финансовых консультаций для предоставления объективной финансовой информации, включая политики и процедуры для проведения независимых финансовых консультаций, проверку и аттестацию консультантов, а также создание учебных материалов.Создание правовых и информационных ресурсов по вопросу защиты прав потребителей финансовых услуг | Осуществлена систематизация разработанных материалов по финансовой грамотности.Создан главный веб-портал для размещения всех образовательных ресурсов по финансовой грамотности. Создана система правовых и информационных ресурсов по вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг | 2016-2017 годы | НБ, Госфиннадзор АЗД (по согласованию), АМФО (по согласованию), СБК (по согласованию), ФКУ (по согласованию),КФБ (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов; дополни-тельных ассигнований из государст-венного бюджета не требуется; в случае необходи-мости – привлечение средств доноров |
| **Задача 3.2.** Поддержка доверия к финансовым учреждениям | Поддержание высокого уровня доверия к финансовым учреждениям.Проведение мероприятий по информированию населения о деятельности ФКУ, платежных операторов и других поставщиков финансовых услуг. Организация ежегодных финансовых ярмарок по всей стране.Способствование расширению финансового посредничества ФКУ (рост кредитования, привлечение депозитов и внедрение новых финансовых инструментов) | Подготовлен комплекс предложений по мероприятиям, направленным на повышение доверия к финансовым учреждениям.Подготовлены предложения и проведены мероприятия/ярмарки в целях информирования населения о деятельности ФКУ, платежных операторов и других поставщиков финансовых услуг.Подготовлены предложения для повышения финансовой доступности для граждан финансовых услуг | 2016-2017 годы | НБ, Госфиннадзор, АЗД (по согласованию),АМФО (по согласованию), СБК (по согласованию), ФКУ (по согласованию), КФБ (по согласованию) | В рамках утвержденных бюджетов; дополни-тельных ассигнований из государст-венного бюджета не требуется; в случае необходи-мости привлечение средств доноров |