- 2-тиркеме

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн туризм чөйрөсүн өнүктүрүүнүн 
2020-жылга чейинки программасын аткаруу боюнча иш-чаралар планы

| № | Иш-чаралар | Күтүлүүчү натыйжа | Жооптуу аткаруучулар | Аткаруу мөөнөттөрү | Каржылоо булактары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туризмди өнүктүрүү үчүн ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү жана жагымдуу шарттарды түзүү |  |  |  |  |  |
| 1 | Облустардын жана шаарлардын туристтик бренддеринин концепциясын иштеп чыгуу | Облустардын жана шаарлардын туристтик бренддеринин концепциясы | ММТМ, Этностор агенттиги, КРӨ облустардагы ЫУӨ, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 30-июну | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 2 | Колдонуудагы ченемдик укуктук актылардын туризм чөйрөсүндөгү стратегиялык максаттарга жана милдеттерге шайкештигин талдоо | Туристтик тармакты жөнгө салуунун көйгөйлөрү жана тоскоолдуктары аныкталды | ММТМ, ЭМ, туристтик ассоциациялар (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 31-декабры | Талап кылынбайт |
| 3 | Мыйзамдарга жүргүзүлгөн талдоонун жыйынтыгы боюнча туризм чөйрөсүн өнүктүрүүгө багытталган ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу | Туризм чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү | ММТМ | 2017-жылдын 31-декабры | Талап кылынбайт |
| 4 | Тоо-лыжа базаларында техникалык жөнгө салуунун жана коопсуздуктун ченемдерин мыйзам негизинде күчөтүү | Тиешелүү ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу жана кабыл алуу | ЭМ, ЭТКМИ | 2017-жылдын 30-октябры | Талап кылынбайт |
| 5 | Салыктык жеңилдетүү жана башка преференциялар түрүндө тейлөө объекттеринин тармактарын (коомдук тамактануу жайлары, каражаттарды жамааттык жайгаштыруу жерлери) өнүктүрүү үчүн мамлекет тарабынан преференцияларды түзүү жана шыктандыруу | Тейлөө объекттеринин тармактарын көбөйтүү жана тейлөө сапатынын деңгээлин жогорулатуу | ЭМ, ММТМ, туристтик ассоциациялар (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 31-июлу | Талап кылынбайт |
| 6 | Туризм объекттерин өнүктүрүү жана куруу үчүн жер участокторун бөлүүнүн жана пайдалануунун колдонуудагы жол-жоболорун талдоо | Жол-жоболордун көйгөйлөрү жана кыйынчылыктары аныкталды | ММТМ, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 31-декабры | Талап кылынбайт |
| 7 | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна туристтик-рекреациялык потенциалга ээ болгон жерлер жаңы жер категориясын киргизүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө сунуш берүү | Туристтик-рекреациялык потенциалга ээ болгон жерлердин жаңы категориясы мыйзам негизинде аныкталды | Геология агенттиги | 2017-жылдын 1-июлу | Талап кылынбайт |
| 8 | «Ачык асман» саясатын ишке киргизүү аркылуу аба каттамдарынын эрежелерин либералдаштыруу жана ири эл аралык авиаташуучуларды тартуу мүмкүнчүлүгүн иштеп чыгуу | Аба катнашын либерализациялоо | ТКМ | 2017-жылдын 30-июну | Талап кылынбайт |
| 9 | Кластердеги мамилелерди жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу жана кабыл алуу, аларга артыкчылык берүү | Ченемдик укуктук актыны кабыл алуу | ЭМ, «Тоо лыжа кластери» ассоциациясы (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 31-декабры | Талап кылынбайт |
| 10 | «Туризм жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына «окуялуу» туризминдеги гиддердин ишин сертификаттоо боюнча жөнгө салуучу өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу | Ченемдик укуктук актыны кабыл алуу | ММТМ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 30-апрели | Талап кылынбайт |
| 11 | Рафтинг, трекинг боюнча гиддер, туризм боюнча экскурсия алып баруучулар үчүн кесиптик стандарттарды иштеп чыгуу | Ченемдик укуктук актыны кабыл алуу | ММТМ, ЭСӨМ, БИМ, туристтик ассоциациялар (макулдашуу боюнча), Тоо гиддеринин ассоциациясы (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 31-декабры | Талап кылынбайт |
| 12 | Туристтер үчүн камсыздандыруу полисин киргизүү боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу | Туризмдин экстремалдуу түрлөрү менен алектенген туристтердин коопсуздугун жогорулатуу | Мамфинкөзөмөл | 2017-жылдын 30-июну | Талап кылынбайт |
| 13 | Жогорку туристтик маанидеги зоналарда таштандыларды кайра иштетүү жана утилизациялоо боюнча чакан жана орто бизнеске дем берүү жана колдоо чараларын иштеп чыгууну жана киргизүүнү камсыздоо | Ченемдик укуктук актынын долбоору | ЭМ, КРӨ облустардагы ЫУӨ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 30-июну | Талап кылынбайт |
| 14 | Европа бирлигинин «Кара тизмесинен» улуттук авиаташуучуларды чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү | Европа бирлигинин «Кара тизмесинен» улуттук авиаташуучуларды чыгаруу маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жөнүндө отчет | ТКМ | 2017-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 15 | Дүйнөлүк туристтик уюм (UNWTO), Дүйнөлүк саясаттар жана туризм кеңеши (WTTC) сыяктуу эл аралык уюмдарда колдонулуучу методикаларга ылайык туризм чөйрөсүндөгү кошумча көрсөткүчтөрдү чогултуу жана эсептөө методологиясынын тизмесин иштеп чыгуу | Туризм чөйрөсүндөгү кошумча көрсөткүчтөрдү чогултуунун жана эсептөөнүн натыйжалуу методу | УСК (макулдашуу боюнча), ЭМ, ММТМ, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 31-декабры | Талап кылынбайт |
| 16 | Кыргыз Республикасында мамлекеттик божомолдоо системасы жана Кыргыз Республикасын социалдык-экономикалык өнүктүрүү божомолдоосун иштеп чыгуу тартиби менен байланышта туризмди өнүктүрүүнү божомолдоонун методологиясын иштеп чыгуу | Кыргыз Республикасынын туризмин өнүктүрүүнү божомолдоонун методикасы | ЭМ, ММТМ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 31-декабры | Талап кылынбайт |
| 17 | Кыргыз Республикасынын пайдалуу кендеринин камдыктарынын мамлекеттик балансында эсептелген пайдалуу кен чыккан жерлер чалгындалган ООПТ жана жердин картасы менен айкаштырылган пилоттук аймактын потенциалдуу туристтик зоналарынын картасын иштеп чыгуу | Потенциалдуу туристтик зоналардын картасы иштеп чыгарылган | Токой агенттиги, Геология агенттиги, КРӨ Ысык-Көл облусундагы ЫУӨ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 30-июну | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| Туристтик тейлөөнүн сапатын жакшыртуу |  |  |  |  |  |
| 18 | Туристтик иштин субъекттери көрсөтүүчү кызматтардын сапатын баалоо методологиясын иштеп чыгуу | Туристтик кызматтардын сапатын баалоо методологиясы | ММТМ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2016-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 19 | Чет өлкөлүк жарандардын жана КР жарандарынын мамлекеттик чек аралык контролдоодон өтүү жол-жоболоруна талдоо жүргүзүү | Чек аралык контролдоодон чет өлкөлүк жарандардын өтүү жол-жоболорун талдоо | МЧК, ММТМ, КРӨ облустардагы ЫУӨ | 2016-жылдын 31-декабры | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин алкагында |
| 20 | Туристтик максатта Кыргыз Республикасына өзүнүн автотранспорту жана коомдук транспорт менен бара жаткан жеке жактарды өткөрүү үчүн кошумча чек аралык пункттарды ачуу боюнча Казакстан Республикасы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү | Тиешелүү өкмөттөр аралык макулдашууга кол коюу | ММТМ, ТИМ, МЧК | 2016-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 21 | Туристтик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин түзүү | Туристтик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри | ММТМ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 30-июну | Бюджеттик эмес каражаттар |
| 22 | Жамааттык каражаттарды жайгаштырууну классификациялоонун бирдиктүү системасын киргизүү | Жамааттык каражаттарды жайгаштыруунун жөнгө салынган классификациясы | ММТМ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча) | 2016-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 23 | Туризмдин түрлөрүнүн номенклатурасына ылайык туризм чөйрөсүнүн көрсөткүчтөрүн эсепке алуунун жана статистикасынын колдонуудагы системасына талдоо жүргүзүү | Туризмди эсепке алуунун жана статистикасынын колдонуудагы системасынын көйгөйлөрү аныкталды | УСК (макулдашуу боюнча), ММТМ, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2016-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| Туризм инфраструктурасын өнүктүрүү |  |  |  |  |  |
| 24 | Социалдык авиарейстердин рентабелдүүлүгүнө талдоо жүргүзүү | Өлкөнүн региондоруна каттаган социалдык авиарейстердин рентабелдүүлүгүн жогорулатуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу | ТКМ | 2016-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 25 | Кошумча ички авиакаттамдарды ачуу | Жүргүнчүлөрдү ташууну көбөйтүү | ТКМ | 2017-жылдын 30-июну | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 26 | Улуу Жибек Жолу боюнча маданий-агартуу кластердик турларды түзүү жана ишке ашыруу | Улуу Жибек Жолу боюнча туризмди жайылтуу | ММТМ, туристтик ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 27 | Ишкер туризминин кластерин түзүү | Ишкер туризмин жайылтуу | ММТМ, туристтик ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 28 | «Манас» эл аралык аэропорту» ААКны модернизациялоо | Кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу | ТКМ | 2017-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 29 | Жергиликтүү маанидеги аэропортторду реконструкциялоо | Кызмат көрсөтүүлөрдү кеңейтүү | ТКМ | 2019-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 30 | Туристтик объекттерге алып баруучу жалпы республикалык маанидеги жолдордун абалын баалоо | Туристтик объекттерге алып баруучу жолдордун абалынын көйгөйлөрү аныкталды | ТКМ | 2016-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 31 | Туристтик объекттерге жетүү үчүн реконструкциялоого муктаж болгон жолдорду республикалык жана жергиликтүү маанидеги жолдорду реконструкциялоонун жана куруунун жалпы пландарына киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуштарды киргизүү | Автожол участокторунун аталыштарын жана номерлерин камтыган реестр жана аларды реконструкциялоо жана оңдоо боюнча болжолдуу план | ТКМ, КРӨ облустардагы ЫУӨ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | 2016-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 32 | Облустук жана райондук маанидеги жолдорду жана башка зарыл болгон туристтик инфраструктураны мамлекеттик-жеке өнөктөштүк принциптеринде куруунун тең каржылоо механизмин иштеп чыгуу | Учурдагы туризм инфраструктурасын жакшыртуу механизмдери | ЭМ, ТКМ, КРӨ облустардагы ЫУӨ, Этностор агенттиги, туристтик ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | 2018-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 33 | Жол боюндагы инфраструктураны өнүктүрүү боюнча облустук жана райондук иш-аракеттер пландарын иштеп чыгуу: санитардык түйүндөр, сервистик тейлөө объекттери (коомдук тамактануу, техникалык тейлөө пункттары, медициналык пункттар), кыргыз, орус жана англис тилдеринде белгилер жана көрсөтмөлөр | Облустардын жана райондордун жол боюндагы инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча иш-аракеттер планы | ТКМ, Этностор агенттиги, КРӨ облустардагы ЫУӨ | 2017-жылдын 31-декабры | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин алкагында |
| 34 | Кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү боюнча концепцияны иштеп чыгуу | Кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү концепциясы | ЭМ, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында |
| Туризмди өнүктүрүп жаткан өлкө катары Кыргызстандын туруктуу беделин калыптандыруу максатында маалыматтык-жарнамалык иш-чараларды өткөрүү |  |  |  |  |  |
| 35 | Мамлекеттик түзүмдөрдүн, туроператорлордун жана курорттук-ден соолукту чыңдоо мекемелеринин өкүлдөрүнүн катышуусунда Алматы, Москва жана Ташкент шаарларында пресс-конференцияларды өткөрүү | Кыргызстандын туристтик потенциалын жайылтуу | ММТМ, ТИМ, КРӨ облустардагы ЫУӨ, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2016-жылдын 1-июлу | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 36 | Өкмөттөр аралык аянттын ишинин алкагында коңшу өлкөлөрдүн кызыкчылыктарын эске алуу менен Улуу Жибек Жолундагы кесип өтүүчү туристтик маршруттарды өнүктүрүү боюнча региондук кооперациялар жөнүндө сунуштарды киргизүү | Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу өткөн Улуу Жибек Жолунун туристтик маршрутун иштеп чыгуу жана киргизүү | ТИМ, ММТМ, туристтик ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | 2016-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 37 | Мамлекеттик түзүмдөрдүн, туристтик уюмдардын, калктын, элчиликтердин, консулдуктардын жана Кыргыз Республикасында аккредитацияланган эл аралык уюмдардын арасында ар жылдык маданий-этнографиялык иш-чараларды чагылдырган календарларды даярдоо жана жайылтуу | Маданий-этнографиялык иш-чараларга катышуучулардын санын көбөйтүү | ММТМ, КРӨ облустардагы ЫУӨ, Туристтик ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | 2020-жылдын 31-декабры (жыл сайын) | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 38 | Бишкек шаарында, Ысык-Көл облусунда жана «Манас» эл аралык аэропорту» ААКда маалыматтык туристтик борборлорду уюштурууну жана түзүүгө колдоо көрсөтүүнү камсыздоо | Маалыматтык туристтик борборлорду ачуу | ММТМ, Бишкек шаарынын мэриясы, (макулдашуу боюнча) КРӨ Ысык-Көл облусундагы ЫУӨ, «МЭА» ААК (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 30-июну | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 39 | Социалдык платформалар аркылуу туристтик продуктуга көңүл буруу максатында Өлкө боюнча портал иштеп чыгуу | Маалыматтык портал аркылуу туристтик продуктуну өнүктүрүү | ММТМ, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2016-жылдын 30-июну | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 40 | ITB (Берлин), WTM (Лондон), JATA (Токио), KOTFA (Сеул), KITF (Алматы), MITT (Москва), TOURSIB (Новосибирск), EXPOTRAVEL (Екатеринбург) жана башкалар сыяктуу адистештирилген көргөзмө иш-чараларына катышуу аркылуу тышкы рынокторго Кыргызстанды чыгаруу | Улуттук туристтик продукт туристтик рынокторго чыгарылган | ММТМ, ТИМ, туристтик ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 41 | Социалдык тармактарда туризм чөйрөсүн өнүктүрүү үчүн кеңири масштабдуу маалыматтык компания өткөрүү (Socialmediamarketing – социалдык тармактарга катышуу) | Социалдык платформа аркылуу Кыргыз Республикасынын туризм тармагын өнүктүрүү | ММТМ, Эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 42 | Кыргыз Республикасына кирүү үчүн визалык режим киргизилген өлкөлөр үчүн визасыз режимди «Кыргызстандын ачык эшиктери күндөрү» жайылтуу боюнча иш-чараларды өткөрүү | Кыргыз Республикасына кирүү үчүн визалык режим коюлган өлкөлөрдөн келген туристтердин санын көбөйтүү | ММТМ, ТИМ | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 43 | Туристтик операторлордун жана курорттук-ден соолукту чыңдоо мекемелеринин катышуусу менен өлкөнүн туристтик потенциалы жөнүндө имидждик видеороликтерди даярдоо | Туристтерди Кыргыз Республикасынын туристтик потенциалы жөнүндө кабарлоо Туристтердин санын көбөйтүү | ММТМ, туристтик ассоциациялар (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 44 | Россия Федерациясынын жана Казакстан Республикасынын туроператорлору жана ЖМК үчүн маалыматтык турларды өткөрүү | Туристтерди Кыргыз Республикасынын туристтик потенциалы жөнүндө кабарлоо Туристтердин санын көбөйтүү | ММТМ, ТИМ, туристтик ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 45 | КМШ өлкөлөрүнүн жана алыскы чет мамлекеттердин телеканалдарында («Мир», НТВ, «Хабар» ж.б.) өлкөнүн туристтик потенциалы жөнүндө видеороликтерди берүүнү камсыздоо | Кыргыз Республикасынын туристтик мүмкүнчүлүктөрүн экспорттоо | ММТМ, ТИМ, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 46 | Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтыгынын кеңешинин катышуусунда «Көчмөндөрдүн бүткүл дүйнөлүк оюндары» форумун Ысык-Көл облусунда уюштурууну жана өткөрүүнү камсыздоо | Спорттун улуттук түрлөрүн эл аралык деңгээлде өнүктүрүү жана жайылтуу | КДО катчылыгы, ММТМ, КРӨ Ысык-Көл облусундагы ЫУӨ | 2016-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 47 | Кыргыз-казак биргелешкен «Ысык-Көл 2016» ыр фестивалын өткөрүү (Кыргыз Республикасынын жана Казакстан Республикасынын артисттеринин жана журналисттеринин катышуусунда) | Маданият жаатында кыргыз-казак мамилелерин чыңдоо | ММТМ, КРӨ Ысык-Көл облусундагы ЫУӨ, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Бюджеттик эмес каражаттар |
| 48 | «Кыргызстан – тоо лыжаларынын жана кышкы эс алуунун өлкөсү» ар жылдык фестивалын уюштуруу жана өткөрүү | Кышкы спорт түрлөрүн үгүттөө | ММТМ, туристтик ассоциациялар (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Бюджеттик эмес каражаттар |
| 49 | Спорттун жана эстраданын жылдыздарынын катышуусунда «Чилденин – чилтендери» кышкы спорттук – оюн-зоок иш-чарасын уюштуруу жана өткөрүү | Кышкы спорт түрлөрүн үгүттөө Ички туризмдин агымын көбөйтүү | Жаштар жана спорт агенттиги, ММТМ, туристтик ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 50 | Медиа-роликтерди жана маалыматтык брошюраларды чыгаруу | Экологияны коргоо боюнча калктын аң-сезимин жогорулатуу | Токой агенттиги, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Бюджеттик эмес каражаттар |
| 51 | ЖМКга жайгаштыруу үчүн социалдык видеороликтерди, радио берүүлөрдү, макалаларды даярдоо | Медиа-план | ММТМ, КРӨ облустардагы ЫУӨ, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Бюджеттик эмес каражаттар |
| 52 | Чет мамлекеттердин, анын ичинде «Ysyk-Kul ITF» эл аралык туристтик көргөзмө-жармаңке уюмунун өкүлдөрүн чакыруу менен республикалык деңгээлде жыл сайын фестивалдарды, жармаңкелерди жана көргөзмөлөрдү уюштуруу | Өлкөдө дайыма ар түрдүү окуялар болуп туруучу эл аралык туризмдин деңгээлинде өлкөнүн туризм тармагын жайылтуу. Туристтердин санын көбөйтүү | ММТМ, КРӨ облустардагы ЫУӨ, Этностор агенттиги | Жыл сайын | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин алкагында |
| 53 | «Оймо» маданий диалогу боюнча ар жылдык фестивалды уюштурууга жана өткөрүүгө Кыргыз Республикасынын улуттук кол өнөрчүлүк кеңешине колдоо көрсөтүү | Маданий-этнографиялык туризмдин катышуучуларын көбөйтүү. Кол өнөрчүлүк продукциянын сатууларынын санын көбөйтүү | ММТМ, Кол өнөрчүлөр ассоциациясы, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| Туристтик индустрияны башкаруунун методдорун жана формаларын эл аралык стандарттарга ылайык өркүндөтүү. Туризм тармагы үчүн башкаруу кадрларын жана тейлөөчү персоналды даярдоо |  |  |  |  |  |
| 54 | Жаштар арасында тренингдерди жана окутуу семинарларын өткөрүү | Айлана-чөйрөнү коргоо процессинде жаштардын активдүүлүгүн жогорулатуу | БИМ, Токой агенттиги, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Бюджеттик эмес каражаттар |
| 55 | Мейманчылыктын жана туризмдин негиздери боюнча жалпы билим берүүчү программаларды ишке киргизүү механизмдерин иштеп чыгуу | Мейманчылыктын жана туризмдин негиздери боюнча жалпы билим берүүчү программаларды ишке киргизүү боюнча механизмдер | БИМ, ММТМ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча) | 2016-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 56 | Региондордо тренингдерди, лекцияларды, коомдук жана башка түшүндүрүү иш-чараларын өткөрүү | Чет өлкөлүк туристтерге мейман-достук мамиле кылуу | Этностор агенттиги, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 57 | Калк үчүн мейманчылык жана туризм маселелери боюнча региондордо окуу методикалык борборлорду ишке киргизүү | Регионду өнүктүрүү үчүн туризмдин жана мейманчылыктын түшүнүктөрүн калк арасында калыптандыруу | БИМ, Этностор агенттиги, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 58 | Туристтер менен контракт түзүүчү ички иштер органдарынын кызматкерлеринин иш-аракеттерин жөнгө салуучу нускамалык документтерди иштеп чыгууну жана жайылтууну камсыздоо | Ченемдик укуктук актыны иштеп чыгуу жана кабыл алуу | ИИМ, ММТМ, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 30-июну | Талап кылынбайт |
| 59 | Туризм чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кесиптик квалификациясын жана квалификациянын алкактарын иштеп чыгуу | Туризм чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын компетенциясы аныкталды | ММТМ, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 31-декабры | Бюджеттик эмес каражаттар |
| 60 | Ар бир студент үчүн жумушка орношуу боюнча планы менен окутуунун бүткүл мезгилинде студенттердин маалыматтар базасын жүргүзүү | Туризм чөйрөсүндөгү адистиктер боюнча окуучулардын маалыматтар базасы түзүлгөн | БИМ, ММТМ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча) | 2018-жылдын 30-июну | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 61 | Туризм жана мейманчылык чөйрөсүндө билим берүүнүн бардык деңгээлдеринде мамлекеттик билим берүү программаларын иштеп чыгуу жана бекитүү | Билим берүүнүн бардык деңгээлдериндеги мамлекеттик программалар | БИМ, ММТМ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча) | 2018-жылдын 30-июну | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 62 | Туризмдин жана мейманчылыктын тармактык квалификациялык системасынын талаптарын эске алуу менен кесиптик билим берүү системасына бүтүрүүчүлөрдүн квалификациясын жана сертификаттоосун көз карандысыз баалоосун киргизүү | Квалификацияны көз карандысыз баалоо системасы | БИМ, ММТМ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 63 | Туризм чөйрөсүндө кызмат көрсөтүүдө персоналдын сапатын баалоо жана өнүктүрүү системасын түзүүнү демилге кылуу | Ченемдик укуктук актынын долбоору | БИМ, ММТМ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 31-декабры | Талап кылынбайт |
| 64 | Туризмде жана мейманчылыкта кесиптик стандарттардын талаптарына ылайык билим берүү программаларын иштеп чыгуу жана киргизүү | Билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик органдын чечиминин долбоору | БИМ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча) | 2016-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 65 | Бүтүрүүчүлөргө жана мугалимдерге ишканаларга экскурсия менен баруу мүмкүнчүлүгүн берүү; мейманчылык боюнча лекцияларды уюштуруу жана билим берүү мекемелеринде экзамендик комиссиянын ишине катышуу | БИМ буйругунун долбоору | БИМ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча) | 2016-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 66 | Чет өлкөлүк кесипкөй окутуучуларды тартуу менен дүйнөдө колдонулуучу заманбап методикалар боюнча туристтик уюмдардын жетекчилери үчүн окутуу программаларын киргизүү (тренингдер жана кыска мөөнөттүү курстар) | Потенциалды жогорулатуу | БИМ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 67 | Жергиликтүү туристтик бизнес-долбоорлорун түзүү жана каржылоого тапшырыктарды берүү маселелери боюнча жергиликтүү жамааттар үчүн региондордо окутуу-методикалык борборлордун базасында окутуу курстарын өткөрүү | Бизнес-долбоорлорду түзүү боюнча билим деңгээлин жогорулатуу | ММТМ, БИМ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 68 | Ысык-Көл, Нарын, Талас, Ош облустарынын окутуу-методикалык борборлорунун базасында туристтик-рекреациялык ресурстардын негиздери боюнча билим берүү-агартуу иш-чараларын өткөрүү (региондук бренд) | Калктын жана бизнестин өкүлдөрүнүн арасынан билим алгандардын санын көбөйтүү | Этностор агенттиги, КРӨ облустардагы ЫУӨ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 69 | Окутуу программаларын иштеп чыгууга/түзөтүүгө, ошондой эле өндүрүш практикасына жана бүтүрүүчүлөрдү жумуш менен камсыздоо программасына жумуш берүүчүлөрдү тартуу | Туристтик кызмат көрсөтүүлөрдүн рыногунун талаптарына ылайык окутуу программаларын оптималдаштыруу | БИМ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 70 | Практикалык билимдерди жана көндүмдөрдү алуу үчүн тармактык ишканалардын окутуучу курамынын практикасына дем берүү | БИМ буйругунун долбоору | БИМ | 2016-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 71 | Туристтик-рекреациялык ресурстардын өзгөчөлүктөрү (региондук бренд) боюнча билим берүү-агартуу иш-чараларын, жергиликтүү этникалык маданий, тарыхый турларын өткөрүү | Ички туризмди өнүктүрүү аркылуу жергиликтүү ажайып жайлардын атын чыгарууга өбөлгө түзүү | БИМ, КРӨ облустардагы ЫУӨ | Жыл сайын | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин алкагында |
| 72 | Жаратылыш коргоо боюнча жалпы билим берүү программаларын мектепке чейинки жана мектептик мекемелерге киргизүү | Айлана-чөйрөнү коргоо боюнча негиздерди балдар арасында калыптандыруу | БИМ, КРӨ облустардагы ЫУӨ | Жыл сайын | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин алкагында |
| Туристтердин коопсуздугун камсыздоо |  |  |  |  |  |
| 73 | Туристтер барган жерлерде коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо боюнча иш-чараларды өткөрүү | Туристтер барган жерлерде коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо боюнча иш-чаралар планы | ИИМ, Этностор агенттиги, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 74 | «Кордай (Казакстан) – Бишкек», «Манас» аэропорту – Бишкек», «Түндүк айланма – Бишкек», «Бишкек – Балыкчы – Чолпон-Ата – Каракол» автожолдору боюнча автомобилдин кузовуна ишеним телефонун көрсөтүү менен патрулдук автотранспорт менен гана жол коопсуздугунун кызматкерлеринин кызмат өтөөсүн уюштуруу. Жол кыймыл эрежелерин бузууларын фиксациялоо үчүн видео байкоо камераларын орнотуу | Жолдордо туристтердин коопсуздугун камсыздоо | ИИМ | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 75 | Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарында мамлекеттик экстрендик кызматтарынын телефондорун көрсөтүү менен маалыматтык табличкаларды жайгаштыруу | Тийиштүү маалымат менен камсыздоо (көрнөк, стенд, билборд) | МЧК, ММТМ, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 30-сентябры | Бюджеттик эмес каражаттар |
| 76 | Тоо лыжа трассаларын даярдоо жана алардын коопсуздугу жана спортчулар менен сүйүүчүлөрдүн (лыжа жана сноуборд тепкендер) коопсуздук техникасын сактоо боюнча Эл аралык Лыжа Ассоциациясынын (FIS) талаптарына ылайык ченемдик укуктук актыны кабыл алуу | Спортчулар менен сүйүүчүлөр үчүн трассанын коопсуздук деңгээлин жогорулатуу | Жаштар жана спорт агенттиги, ЭТКМИ | 2016-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 77 | Аркан менен тартылган жолдорду жайгаштыруу жана аларды коопсуз пайдалануу эрежелерин иштеп чыгуу жана кабыл алуу | Ченемдик укуктук акт кабыл алынды | ЭТКМИ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 30-июну | Талап кылынбайт |
| 78 | Куткаруучу уюмдар, мамлекеттик органдар өткөрүүчү куткаруучу операцияларды вертолет менен тейлөө боюнча келишим түзүүнү камсыздоо | Куткаруучу операцияларды вертолет менен тейлөө боюнча түзүлгөн келишимдердин саны | ӨКМ, КМК, Тоо гиддеринин ассоциациясы (макулдашуу боюнча) | 2016-жылдын 31-майы | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 79 | Куткаруучунун тоодогу кесиптик стандартын иштеп чыгуу | Ченемдик укуктук акт кабыл алынды | ӨКМ, ЭСӨМ, Тоо гиддеринин ассоциациясы (макулдашуу боюнча), Квалификацияны өнүктүрүү борбору (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 30-декабры | Бюджеттик эмес каражаттар |
| 80 | Кыргыз Республикасынын ӨКМинин суучуларды даярдоо жана суу астындагы техникалык иштерди жүргүзүү борбору тарабынан Ысык-Көлдүн акваториясында иштеген суудагы куткаруучу кызматтардын кызматкерлерин окутууну уюштуруу жана өткөрүү | Туристтердин сууда коопсуздугун камсыздоо | ӨКМ | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 81 | Туризмдин экстремалдуу түрлөрү жана альпинизм менен алектенген туристтик уюмдардын жетекчилерине коопсуздуктун негиздери боюнча инструктаж өткөрүү | Туризмдин экстремалдуу түрлөрү жана альпинизм менен алектенген туристтердин коопсуздугун камсыздоо | ӨКМ, КРӨ облустардагы ЫУӨ | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 82 | Туристтик интернет порталы жана сурамжылоо өткөрүү аркылуу туристтердин канааттануу даражасын системалык түрдө кароо, ошондой эле кызмат көрсөтүүлөрдү жана продуктуларды жакшыртуу үчүн сунуштарды иштеп чыгуу | Туристтердин пикирин эсепке алуу жана талдоо. Талдоонун негизинде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу боюнча сунуштамаларды иштеп чыгуу | ММТМ, туристтик ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында |
| Экосистемалардын жана жаратылыш ландшафттарынын туруктуулугун камсыздоо |  |  |  |  |  |
| 83 | Айлана-чөйрөгө сый-урмат менен мамиле кылууну калыптандырууга багытталган социалдык роликтерди даярдоо | Айлана-чөйрөгө сый-урмат менен мамиле кылууну калыптандыруу | ММТМ, Токой агенттиги, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 84 | Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарына экологиялык экскурсияларды уюштуруу | Балдардын жана жаштардын экологиялык билимин жогорулатуу | БИМ, Жаштар жана спорт агенттиги, Токой агенттиги, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 85 | Тазалоочу курулмаларды реконструкциялоо жана реабилитациялоо боюнча план жана бюджет түзүү үчүн алардын инфраструктурасынын абалын талдоо | Туристтик кластерлер үчүн тазалоочу курулмалардын инфраструктурасын өнүктүрүү жана реабилитациялоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу | Этностор агенттиги, Архитектура агенттиги, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2018-жылдын 31-декабры | Бюджеттик эмес каражаттар |
| 86 | Тазалоочу курулмалардын инфраструктурасын реконструкциялоо жана реабилитациялоо графигин түзүү жана бекитүү | Тазалоочу курулмалардын инфраструктурасын реконструкциялоо жана реабилитациялоо графиги | Этностор агенттиги, КРӨ облустардагы ЫУӨ, Архитектура агенттиги | 2018-жылдын 30-июну | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 87 | Жээк чыңдоо, пляждын аянтын кеңейтүү, экологиялык коопсуздук жана жасалма үймө курулмаларды куруу боюнча иш-чараларды өткөрүү | Пляждык зонанын абалын жакшыртуу боюнча иш-чараларды өткөрүү | ӨКМ, Токой агенттиги, КРӨ Ысык-Көл облусундагы ЫУӨ | 2019-жылдын 30-июну | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 88 | Муниципалдык жана республикалык деңгээлде өз убагында калдыктарды утилдештирүүнү жана саркынды сууларды тазалоону камсыздоо | Таштандылардын санын жана саркынды суулардын булгануу деңгээлин кыскартуу | ӨКМ, Токой агенттиги, КРӨ Ысык-Көл облусундагы ЫУӨ | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 89 | Иштеп жаткан жана потенциалдуу туристтик-рекреациялык зоналарынын жаратылыш рекреациялык сыйымдуулугун баалоо методологиясын иштеп чыгуу | Туристтик-рекреациялык зоналардын жаратылыш рекреациялык сыйымдуулугун баалоо методологиясы иштеп чыгарылды | Токой агенттиги, ММТМ, КРӨ Ысык-Көл облусундагы ЫУӨ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2018-жылдын 30-июну | Бюджеттик эмес каражаттар |
| 90 | Ысык-Көл облусунда катуу тиричилик калдыктарын утилизациялоо, ташып чыгаруу жана саркынды сууларды тазалоо боюнча чаралар комплексин ишке ашыруу | Таштандыларды чыгаруу көлөмдөрүн тонна же куб.метр менен көбөйтүү | Токой агенттиги, КРӨ Ысык-Көл облусундагы ЫУӨ | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 91 | Ысык-Көлдүн курорттук зонасынын рекреациялык сыйымдуулугун аныктоо | Ысык-Көлдүн курорттук зонасынын рекреациялык сыйымдуулугу аныкталды | Токой агенттиги, КРӨ Ысык-Көл облусундагы ЫУӨ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 30-июну | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 92 | Ысык-Көлдүн кыйла көйгөйлүү участокторун (суу-саз комплекстерин) аныктоо боюнча чараларды өткөрүү | Суулуу-саздак участоктор боюнча карта | Токой агенттиги, КРӨ Ысык-Көл облусундагы ЫУӨ | 2017-жылдын 30-июну | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 93 | Туризм үчүн жагымдуу зоналардагы, анын ичинде коруктардын жана улуттук парктардын буфердик зоналарындагы айлана-чөйрөнү коргоо сапатын жакшыртуу боюнча чараларга мониторинг жана баалоо жүргүзүү | Туризм үчүн жагымдуу зоналардагы айлана-чөйрөнү коргоо чараларын күчөтүү боюнча баалоонун жыйынтыктарын талдоо | ММТМ, Токой агенттиги, КРӨ облустардагы ЫУӨ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 30-июну | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 94 | Региондордо эс алуу жана экологиялык билим берүү үчүн жайкы балдар аянтчаларын түзүү | Балдардын ден соолугун чыңдоо жана экологиялык билимин жогорулатуу | ЭМ, ССМ, КРӨ облустардагы ЫУӨ, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 95 | Жалпы билим берүү мекемелеринде ишембиликтерди жана жаратылыш коргоо иш-чараларын уюштуруу жана өткөрүү | Айлана-чөйрөнү коргоо зарылчылыгы жөнүндөгү түшүнүктү балдарда калыптандыруу | БИМ, КРӨ облустардагы ЫУӨ | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында |
| Региондордо туристтик кластерлерди түзүү жана өнүктүрүү Региондордогу туризмди өнүктүрүү боюнча чаралар |  |  |  |  |  |
| 96 | Жыл бою бүткүл сезондук курорттук-рекреациялык кластерлерди түзүү | Кластердин катышуучуларынын атаандашууга жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу | ЭМ, ММТМ, Туристтик ассоциациялар (макулдашуу боюнча) | 2018-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 97 | «Тоо лыжа паркы», «ылдый түшүү», «эңкейиш» түшүнүктөрүн мыйзамдарга киргизүү | Колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга толуктоолорду киргизүү | ЭТКМИ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 30-июну | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 98 | Токой фондунун жерлеринде тоо лыжа көтөргүчтөрүн жана тоо лыжа парктарын, ылдый түшүүлөрүн, эңкейиштерин куруу үчүн зарыл болгон ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу жана кабыл алуу | Ченемдик укуктук актыларды кабыл алуу | ЭТКМИ, туристтик операторлор (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 30-июну | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 99 | Тоо лыжа базалары үчүн жабдууларды сатып алууга бажы алымдарын төмөндөтүү же жоюу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу | Тоо лыжа курорттору үчүн жабдууларды сатып алууга ташып киргизүүдөгү бажы алымдарын төмөндөтүү же жоюу | ЭМ, Тоо лыжа кластеринин ассоциациясы (макулдашуу боюнча) | 2017-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 100 | Облустардын деңгээлинде аймактардын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен туризмди өнүктүрүү боюнча максаттуу программаларды бекитүү | Туризмди өнүктүрүү боюнча максаттуу программаларды кабыл алуу | КРӨ облустардагы ЫУӨ, Этностор агенттиги, ММТМ | 2017-жылдын 31-декабры | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 101 | Максаттуу рыноктордун жана максаттуу топтордун туристтеринин муктаждыктарына жана каалоолоруна маркетингдик изилдөөлөрдү дайыма жүргүзүү | Туристтик кызмат көрсөтүүлөргө болгон муктаждыктар жана КР туризм субъекттеринин персоналынын ишине карата талаптар аныкталды | Этностор агенттиги, КРӨ облустардагы ЫУӨ, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Бюджеттик эмес каражаттар |
| 102 | Региондук өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен туризмдин түрлөрүнүн номенклатурасын бекитүү | Туризмдин түрлөрүнүн бекитилген номенклатурасы | Этностор агенттиги, КРӨ облустардагы ЫУӨ, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | 2018-жылдын 29-февралы | Бюджеттик эмес каражаттар |
| 103 | Өлкөнүн региондорунда туризмди өнүктүрүү боюнча Кеңештердин жыйындарын өткөрүү | Кеңештердин жыйындарынын отчеттору жана протоколдору | ММТМ, Этностор агенттиги, КРӨ облустардагы ЫУӨ | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 104 | Региондордо туризмди өнүктүрүүгө региондук туристтик ассоциацияларды тартуу | Туристтик ассоциацияларынын ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу | Этностор агенттиги, КРӨ облустардагы ЫУӨ | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында |
| 105 | Иштин потенциалын күчөтүү максатында облустарда туризмди өнүктүрүү боюнча Кеңештердин мүчөлөрүн окутуу | Облустарда туризмди өнүктүрүү боюнча кеңештердин ишинин потенциалын жогорулатуу | Этностор агенттиги, КРӨ облустардагы ЫУӨ, ММТМ, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Бюджеттик эмес каражаттар |
| 106 | Мейманкана, отель, эс алуу үйлөрүн, ошондой эле тоо-туристтик комплекстерин ачуу үчүн МЖӨ негизинде жеке инвестицияларды тартуу боюнча иш-чараларды өткөрүү | МЖӨ негизинде курулган объекттердин санын көбөйтүү | КРӨ облустардагы ЫУӨ, Этностор агенттиги, ЭМ | Жыл сайын | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин алкагында |
| 107 | Эс алуу жерлеринин аймактарын жашылдандыруу боюнча иштерди жүргүзүү, бардык калктуу конуштарды жасалгалоо жана жашылдандыруу | Эс алуу үчүн жагымдуу зоналардын санын көбөйтүү | КРӨ облустардагы ЫУӨ, Этностор агенттиги | Жыл сайын | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин алкагында |
| 108 | Эс алуу жерлеринде суу тазалоо курулмаларынын натыйжалуу иштешин камсыздоо жана курорттордун жана айыл аймактарын пляждарын тазалоо боюнча иштерди жүргүзүү | Курорттордун натыйжалуу иштешин камсыздоо | КРӨ облустардагы ЫУӨ, Этностор агенттиги | Жыл сайын | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин алкагында |
| 109 | Иштеп жаткан туристтик объекттерди модернизациялоону жана реконструкциялоону камсыздоо, ошондой эле ар түрдүү сегменттерге (мейманкана, мотель, кемпинг, боз үй айлы, ошондой эле маданият жана искусство объекттери) эсептелген чакан объекттердин курулушун кеңейтүү | Туристтик объекттердин жагымдуулугун жогорулатуу | КРӨ облустардагы ЫУӨ, Этностор агенттиги | Жыл сайын | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин алкагында |
| 110 | Улуттук калоритти (үрп-адат, маданият) эске алуу менен региондук туристтик продуктунун ассортиментин кеңейтүү жана аны таанып-билишин камсыздоо | Региондук туристтик продуктунун таанып-билишин жогорулатуу | ММТМ, КРӨ облустардагы ЫУӨ, Этностор агенттиги, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Бюджеттик эмес каражаттар |
| 111 | Нарын облусуна «Кыргыз шырдагы» ар жылдык эл аралык фестивалын Нарын шаарында уюштурууга жана өткөрүүгө көмөк көрсөтүү | Маданий-этнографиялык туризмге баруучулардын санын жогорулатуу Кол-өнөрчүлүк продукциясынын сатууларынын санын жогорулатуу | ММТМ, КРӨ Нарын облусундагы ЫУӨ, Кол-өнөрчүлөрдүн ассоциациясы (макулдашуу боюнча), эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |
| 112 | Өлкөлүк портал, маалыматтык стенддер, көрнөк жана маалыматтык аймактык борборлор аркылуу ажайып жерлердин объектилеринин маршруттук картасын иштеп чыгуу жана киргизүү | Ажайып жерлердин таанып-билишин жогорулатуу | ММТМ, КРӨ облустардагы ЫУӨ | Жыл сайын | Каржылоо талап кылынбайт |
| 113 | Байыркы шаарлардын жана конуштардын, коргондордун ж.б. археологиялык казууларын жүргүзүү жана жыйынтыгы боюнча байыркы элдин тиричилигин көрсөтүүчү эски шаарлар жана конуштар орун алган жерлерде музейлерди уюштуруу | Тарыхый-маданий объектилердин таанып-билишин жогорулатуу | УИА (макулдашуу боюнча), ММТМ, КРӨ облустардагы ЫУӨ, эл аралык уюмдар (макулдашуу боюнча) | Жыл сайын | Республикалык бюджеттин алкагында, бюджеттик эмес каражаттар |

Кыскартуулардын тизмеси:

| ТИМ | - | Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги |
| --- | --- | --- |
| ИИМ | - | Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги |
| ЭМ | - | Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги |
| ТКМ | - | Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлиги |
| ӨКМ | - | Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги |
| БИМ | - | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги |
| ССМ | - | Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги |
| ММТМ | - | Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги |
| ЭСӨМ | - | Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги |
| КМК | - | Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик коргоо иштери боюнча комитет |
| Токой агенттиги | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги |
| Жаштар жана спорт агенттиги | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштардын иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги |
| Архитектура агенттиги | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги |
| Геология агенттиги | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиги |
| Этностор агенттиги | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги |
| Мамфинкөзөмөл | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы |
| ЭТКМИ | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция |
| МЧК | - | Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматы |
| УИА | - | Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы |
| УСК | - | Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети |
| «МЭА» ААК | - | «Манас» эл аралык аэропорту» ачык акционердик коому |
| КРӨ облустардагы ЫУӨ | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү |
| КРӨ Ысык-Көл облусундагы ЫУӨ | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү |
| КРӨ Нарын облусундагы ЫУӨ | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү |
| ЖӨБО | - | жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары |
| КДО катчылыгы | - | «Көчмөндөрдүн бүткүл дүйнөлүк оюндары» туристтик фестивалынын катчылыгы. |