- Приложение 2

- План

- мероприятий по реализации Программы Правительства Кыргызской Республики

- по развитию сферы туризма до 2020 года

| № | Мероприятия | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование нормативной правовой базы и создание благоприятных условий для развития туризма |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработать концепции туристических брендов областей и городов | Концепции туристических брендов областей и городов | МКИТ, ГАМСУМО, ПП ПКР в областях, международные организации (по согласованию) | 30 июня 2017 года | В рамках республиканского бюджета |
| 2 | Провести анализ действующих нормативных правовых актов на предмет соответствия поставленным стратегическим целям и задачам в сфере туризма | Выявлены проблемы и барьеры регулирования туристической отрасли | МКИТ, МЭ, туристические ассоциации (по согласованию), международные организации (по согласованию) | 31 декабря 2017 года | Не требуется |
| 3 | Разработать проекты нормативных правовых актов, направленных на развития сферы туризма по итогам проведенного анализа ее законодательства | Совершенствование нормативной правовой базы в области туризма | МКИТ | 31 декабря 2017 года | Не требуется |
| 4 | Законодательно усилить нормы технического регулирования и безопасности на горнолыжных базах | Разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов | МЭ, ГИЭТБ | 30 октября 2017 года | Не требуется |
| 5 | Создать преференции и мотивацию со стороны государства для развития сети объектов обслуживания (места общественного питания, коллективных средств размещения) в виде налоговых послаблений и иных преференций | Увеличение количества сети объектов обслуживания и повышение уровня качества сервиса | МЭ, МКИТ, туристические ассоциации (по согласованию), международные организации (по согласованию) | 31 июля 2017 года | Не требуется |
| 6 | Провести анализ действующей процедуры выделения и использования земельных участков для развития и строительства объектов туризма | Определены проблемы и сложности процедуры | МКИТ, международные организации (по согласованию) | 31 декабря 2017 года | Не требуется |
| 7 | Внести на рассмотрение в Правительство Кыргызской Республики предложение о внесении изменений в Земельный кодекс Кыргызской Республики, в части введения новой категории земель: земли, обладающие туристско-рекреационным потенциалом | Законодательно определена новая категория земель - земли, обладающие туристско-рекреационным потенциалом | ГАГМР | 1 июля 2017 года | Не требуется |
| 8 | Проработать возможность либерализации правил воздушных сообщений и привлечения крупных международных авиаперевозчиков посредством внедрения политики «Открытое небо» | Либерализация воздушных сообщений | МТК | 30 июня 2017 года | Не требуется |
| 9 | Разработать и принять нормативные правовые акты, регулирующие отношения в кластере, их приоритезация | Принятие нормативных правовых актов | МЭ, Ассоциация «Горнолыжный кластер» (по согласованию) | 31 декабря 2017 года | Не требуется |
| 10 | Разработать проект Закона Кыргызской Республики о внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О туризме» изменения, регулирующие деятельность гидов «приключенческого» туризма | Принятие нормативного правового акта | МКИТ, туристические операторы (по согласованию) | 30 апреля 2017 года | Не требуется |
| 11 | Разработать профессиональные стандарты для гидов по рафтингу, треккингу, экскурсоводов по туризму | Принятие нормативного правового акта | МКИТ, МТСР, МОН, туристические ассоциации (по согласованию), Ассоциация горных гидов (по согласованию), международные организации (по согласованию) | 31 декабря 2017 года | Не требуется |
| 12 | Разработать проект нормативного правового акта по введению страхового полиса для туристов | Повышение безопасности туристов, занимающихся экстремальными видами туризма | Госфиннадзор | 30 июня 2017 года | Не требуется |
| 13 | Обеспечить разработку и внедрение мер стимулирования и поддержки малого и среднего бизнеса по переработке и утилизации мусора в зонах повышенного туристического внимания | Проект нормативного правового акта | МЭ, ПП ПКР в областях, туристические операторы (по согласованию) | 30 июня 2017 года | Не требуется |
| 14 | Провести переговоры об исключении национальных авиаперевозчиков из «черного списка» ЕС | Отчет о переговорах по вопросу исключения национальных авиаперевозчиков из «черного списка» ЕС | МТК | 31 декабря 2017 года | В рамках республиканского бюджета |
| 15 | Разработать перечень и методологию сбора и расчета дополнительных показателей сферы туризма в соответствии с методиками, применяемыми международными организациями Всемирная туристическая организация (UNWTO), Всемирный совет путешествий и туризма (WTTC) | Эффективный метод сбора и расчета дополнительных показателей сферы туризма | НСК (по согласованию), МЭ, МКИТ, международные организации (по согласованию) | 31 декабря 2017 года | Не требуется |
| 16 | Разработать методику прогнозирования развития туризма в увязке с системой государственного прогнозирования в Кыргызской Республике и порядком разработки прогноза социально-экономического развития Кыргызской Республики | Методика прогнозирования развития туризма КР | МЭ, МКИТ, туристические операторы (по согласованию), международные организации (по согласованию) | 31 декабря 2017 года | Не требуется |
| 17 | Разработать карту потенциальных туристических зон пилотной области, совмещенную с картой ООПТ, и земель, под которыми разведаны месторождения полезных ископаемых, учтенные Государственным балансом запасов полезных ископаемых Кыргызской Республики | Разработана карта потенциальных туристических зон | ГАООСЛХ, ГАГМР, ПП ПКР в Иссык-Кульской области, туристические операторы (по согласованию), международные организации (по согласованию) | 30 июня 2017 года | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| Улучшение качества туристского сервиса |  |  |  |  |  |
| 18 | Разработать методологию оценки качества услуг, оказываемых субъектами туристической деятельности | Методология оценки качества туристических услуг | МКИТ, туристические операторы (по согласованию), международные организации (по согласованию) | 31 декабря 2016 года | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 19 | Провести анализ процедуры прохождения государственного пограничного контроля иностранными гражданами и гражданами КР | Анализ процедур прохождения иностранными гражданами через пограничный контроль | ГПС, МКИТ, ПП ПКР в областях | 31 декабря 2016 года | В рамках республиканского и местного бюджетов |
| 20 | Провести переговоры с Республикой Казахстан по открытию дополнительных пунктов пограничных пропусков для пропуска физических лиц на личном автотранспорте и общественном транспорте, направляющихся в Кыргызскую Республику с туристическими целями | Подписание соответствующего межправительственного соглашения | МКИТ, МИД, ГПС | 31 декабря 2016 года | В рамках республиканского бюджета |
| 21 | Создать Единый реестр туристических услуг | Единый реестр туристических услуг | МКИТ, туристические операторы (по согласованию), международные организации (по согласованию) | 30 июня 2017 года | Внебюджетные средства |
| 22 | Внедрить единую систему классификации коллективных средств размещения | Упорядоченность классификации коллективных средств размещения | МКИТ, туристические операторы (по согласованию) | 31 декабря 2016 года | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 23 | Провести анализ действующей системы учета и статистики показателей сферы туризма на соответствие с номенклатурей видов туризм | Выявлены проблемы действующей системы учета и статистики туризма | НСК (по согласованию), МКИТ, международные организации (по согласованию) | 31 декабря 2016 года | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| Развитие инфраструктуры туризма |  |  |  |  |  |
| 24 | Провести анализ рентабельности социальных авиарейсов | Выработка предложений по увеличению рентабельности социальных авиарейсов в регионы страны | МТК | 31 декабря 2016 года | В рамках республиканского бюджета |
| 25 | Открыть дополнительные внутренние авиасообщения | Увеличение пассажиро-перевозок | МТК | 30 июня 2017 года | В рамках республиканского бюджета |
| 26 | Создать и реализовать культурно-познавательные кластерные туры по Великому Шелковому пути | Популяризация туризма по Великому Шелковому пути | МКИТ, туристические ассоциации (по согласованию) | 31 декабря 2017 года | В рамках республиканского бюджета |
| 27 | Создать кластеры делового туризма | Популяризация делового туризма | МКИТ, туристические ассоциации (по согласованию) | 31 декабря 2017 года | В рамках республиканского бюджета |
| 28 | Модернизировать ОАО «Международный аэропорт «Манас» | Улучшение предоставляемых услуг | МТК | 31 декабря 2017 года | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 29 | Реконструировать аэропорты местного значения | Расширение предоставляемых услуг | МТК | 31 декабря 2019 года | В рамках республиканского бюджета |
| 30 | Провести оценку состояния дорог общереспубликанского значения, идущих к туристским объектам | Выявлены проблемы состояния дорог, идущих к туристическим объектам | МТК | 31 декабря 2016 года | В рамках республиканского бюджета |
| 31 | Внести предложения в Правительство Кыргызской Республики о включении автомобильных дорог, ведущих к туристическим объектам, нуждающихся в реконструкции, в общие планы реконструкции и строительства дорог республиканского и местного значения | Сформирован Реестр автомобильных дорог, ведущих к туристическим объектам, и соответствующий план по их реконструкции и ремонту | МТК, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию) | 31 декабря 2016 года | В рамках республиканского бюджета |
| 32 | Разработать механизм софинансирования строительства дорог областного и районного значения и другой необходимой туристической инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства | Механизмы улучшения существующей инфраструктуры туризма | МЭ, МТК, ПП ПКР в областях, ГАМСУМО, туристические ассоциации (по согласованию) | 31 декабря 2018 года | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 33 | Разработать областные и районные планы действий по развитию придорожной инфраструктуры: места общественного пользования, объекты сервисного обслуживания (пункты общественного питания, технического обслуживания, медицинские пункты), знаки и указатели на кыргызском, русском и английском языках | План действий по развитию придорожной инфраструктуры областей и районов | МТК, ГАМСУМО, ПП ПКР в областях | 31 декабря 2017 года | В рамках республиканского и местного бюджета |
| 34 | Разработать Концепцию по развитию ремесленничества | Концепция развития ремесленничества | МЭ, международные организации (по согласованию) | 31 декабря 2017 года | В рамках республиканского бюджета |
| Проведение информационно-рекламных мероприятий в целях формирования устойчивого имиджа Кыргызстана как страны, развивающей туризм |  |  |  |  |  |
| 35 | Провести пресс-конференции в городах Алматы, Москва и Ташкент с участием представителей государственных структур, туроператоров и курортно-оздоровительных учреждений | Популяризация туристского потенциала Кыргызстана | МКИТ, МИД, ПП ПКР в областях, международные организации (по согласованию) | 1 августа 2016 года | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 36 | В рамках деятельности межправительственных площадок внести предложения о региональной кооперации по продвижению сквозных туристических маршрутов на Великом Шелковом пути с учетом интересов соседних стран | Разработка и внедрение туристического маршрута на Великом Шелковом пути, проходящего по территории Кыргызской Республики | МИД, МКИТ, туристические ассоциации (по согласованию) | 31 декабря 2016 года | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 37 | Подготовить и распространить календари ежегодных культурно–этнографических мероприятий среди государственных структур, туристических организаций, населения, посольств, консульств и международных организаций, аккредитованных в Кыргызской Республике | Рост количества посещений культурно-этнографических мероприятий | МКИТ, ПП ПКР в областях, туристические ассоциации (по согласованию) | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 38 | Обеспечить организацию и поддержку в создании информационных туристических центров в городе Бишкек, Иссык-Кульской области и ОАО «Международный аэропорт «Манас» | Открытие информационных туристических центров | МКИТ, мэрия города Бишкек (по согласованию), ПП ПКР в Иссык-Кульской области, ОАО «МАМ» (по согласованию) | 30 июня 2017 года | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 39 | Разработать Страновой портал с целью привлечения внимания к туристскому продукту через социальные платформы | Продвижение туристского продукта через информационный портал | МКИТ, международные организации (по согласованию) | 30 июня 2016 года | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 40 | Провести продвижение туристского продукта Кыргызстана на внешних рынках путем участия в таких специализированных выставочных мероприятиях, как ITB (Берлин), WTM (Лондон), JATA (Токио), KOTFA (Сеул), KITF (Алматы), MITT (Москва), TOURSIB (Новосибирск), EXPOTRAVEL (Екатеринбург) и другие | Национальный туристский продукт представлен на туристских рынках | МКИТ, МИД, туристические ассоциации (по согласованию) | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 41 | Провести широкомасштабную информационную кампанию для продвижения отрасли туризма в социальных сетях (Socialmediamarketing - продвижение в социальных сетях) | Продвижение отрасли туризма Кыргызской Республики через социальную платформу | МКИТ, международные организации (по согласованию) | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 42 | Провести мероприятия по популяризации безвизового режима для въезда в Кыргызскую Республику - «Дни открытых дверей Кыргызстана» в странах, для которых этот режим установлен | Увеличение количества туристов из стран, для которых введен безвизовый режим въезда в Кыргызскую Республику | МКИТ, МИД | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета |
| 43 | Изготовить имиджевые видеоролики о туристском потенциале страны с участием туроператоров и курортно-оздоровительных учреждений | Информировать туристов о туристском потенциале Кыргызской Республики Увеличение количества туристов | МКИТ, туристические ассоциации (по согласованию), международные организации (по согласованию) | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 44 | Провести информационные туры для туроператоров и представителей СМИ Российской Федерации и Республики Казахстан | Информировать туроператоров о туристическом потенциале КР Рост количества туристов | МКИТ, МИД, туристические ассоциации (по согласованию) | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 45 | Обеспечить трансляцию видеороликов о туристском потенциале страны на телеканалах стран Содружества и дальнего зарубежья («Мир», НТВ, «Хабар» и др.) | Продвижение экспорта туристских возможностей Кыргызской Республики | МКИТ, МИД, международные организации (по согласованию) | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 46 | Обеспечить организацию и проведение в Иссык-Кульской области форума «Всемирные Игры кочевников» с участием Совета Сотрудничества тюркоязычных государств | Развитие и популяризация национальных видов спорта на международном уровне | Секретариат ВИК, МКИТ, ПП ПКР в Иссык-Кульской области | 31 декабря 2016 год | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 47 | Провести совместный кыргызско-казахстанский фестиваль песен «Иссык-Куль - 2016» (с участием артистов и журналистов Республики Казахстан и Кыргызской Республики) | Укрепление кыргызско-казахстанских отношений в области культуры | МКИТ, ПП ПКР в Иссык-Кульской области, международные организации (по согласованию) | Ежегодно | Внебюджетные средства |
| 48 | Организовать и провести ежегодный фестиваль «Кыргызстан – страна горных лыж и зимнего отдыха» | Пропаганда зимних видов спорта | МКИТ, туристические ассоциации (по согласованию), международные организации (по согласованию) | Ежегодно | Внебюджетные средства |
| 49 | Организовать и провести зимние спортивно - развлекательные игры «Чилденин–чилтендери» с участием отечественных звезд спорта и эстрады | Пропаганда зимних видов спорта. Увеличение потока внутреннего туризма | ГАМФКС, МКИТ, туристические ассоциации (по согласованию) | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 50 | Выпустить медиа-ролики и информационные брошюры | Повышение экологической сознательности населения | ГАООСЛХ, международные организации (по согласованию) | Ежегодно | Внебюджетные средства |
| 51 | Подготовить социальные видеоролики, радиопередачи, статьи для размещения в СМИ | Медиа-план | МКИТ, ПП ПКР в областях, международные организации (по согласованию) | Ежегодно | Внебюджетные средства |
| 52 | Организовать проведение на республиканском уровне ежегодных фестивалей, ярмарок и выставок с приглашением представителей иностранных государств, в т.ч. Международную туристическую выставку-ярмарку «Issyk-Kul ITF» | Популяризация сферы туризма страны на международном уровне как страны событийного туризма. Рост количества туристов | МКИТ, ПП ПКР в областях, ГАМСУМО | Ежегодно | В рамках республиканского и местного бюджета |
| 53 | Оказать содействие национальному ремесленному совету Кыргызской Республики в организации и проведении ежегодного фестиваля по диалогу культур «Оймо» | Количество посещений в культурно-этнографическом туризме. Увеличение объема продаж ремесленной продукции | МКИТ, Ассоциация ремесленников (по согласованию), международные организации (по согласованию) | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| Совершенствование методов и форм управления туристической индустрией в соответствии с международными стандартами. Подготовка управленческих кадров и обслуживающего персонала для отрасли туризма |  |  |  |  |  |
| 54 | Провести тренинги и обучающие семинары среди молодежи | Повышение активности молодежи в процессе охраны окружающей среды | МОН, ГАООСЛХ, туристические операторы (по согласованию), международные организации (по согласованию) | Ежегодно | Внебюджетные средства |
| 55 | Разработать механизмы внедрения общеобразовательных программ по основам гостеприимства и туризма | Наличие механизмов внедрения общеобразователь ных программ по основам гостеприимства и туризма | МОН, МКИТ, туристические операторы (по согласованию) | 31 декабря 2016 года | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 56 | Провести тренинги, лекции, публичные и иные разъяснительные мероприятия в регионах. | Повышение уровня доброжелательности к иностранным туристам | ГАМСУМО, туристические операторы (по согласованию) | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 57 | Запустить работу учебных методических центров в регионах по вопросам гостеприимства и туризма для населения | Формирование у населения понимания значения туризма и гостеприимства для развития региона | МОН, ГАМСУМО, туристические операторы (по согласованию), международные организации (по согласованию) | 31 декабря 2017 года | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 58 | Обеспечить разработку и распространение инструктивных документов, регулирующих действия сотрудников органов внутренних дел, контактирующих с туристами | Разработка и принятие НПА | МВД, МКИТ, международные организации (по согласованию) | 30 июня 2017 года | Не требуется |
| 59 | Разработать профессиональный стандарт и рамки квалификации уполномоченного государственного органа в сфере туризма | Определена компетенция уполномоченного госоргана в сфере туризма | МКИТ, международные организации (по согласованию) | 31 декабря 2017 года | Внебюджетные средства |
| 60 | Вести базу данных студентов в течение обучения с планом по трудоустройству для каждого студента | Сформирована база данных обучающихся по специальностям в сфере турима | МОН, МКИТ, туристические операторы (по согласованию) | 30 июня 2018 года | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 61 | Разработать и утвердить государственные образовательные программы всех уровней образования в сфере туризма и гостеприимства | Государственные программы всех уровней образования | МОН, МКИТ, туристические операторы (по согласованию) | 30 июня 2018 года | В рамках республиканского бюджета |
| 62 | Ввести независимую оценку квалификации и сертификации выпускников в систему профессионального образования с учетом требований Отраслевой квалификационной системы туризма и гостеприимства | Система независимой оценки квалификации | МОН, МКИТ, туристические операторы (по согласованию), международные организации (по согласованию) | 31 декабря 2017 года | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 63 | Инициировать создание системы оценки и развития качества персонала при оказании услуг в области туризма | Проект нормативного правового акта | МОН, МКИТ, туристические операторы (по согласованию) | 31 декабря 2017 года | Не требуется |
| 64 | Разрабатать и внедрить образовательные программы в соответствии с требованиями Профессионального стандарта в туризме и гостеприимстве | Проект решения государственного органа в сфере образования | МОН, туристические операторы (по согласованию) | 31 декабря 2016 года | В рамках республиканского бюджета |
| 65 | Предоставить возможность выпускникам и преподавателям посещать предприятия с экскурсиями; организация гостевых лекций и участие в работе экзаменационных комиссий в образовательных учреждениях | Проект приказа МОН | МОН, туристические операторы (по согласованию) | 31 декабря 2016 года | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 66 | Ввести обучающие программы (тренинги и краткосрочные курсы) для руководителей туристических организаций по современным методикам, применяемым в мировой практике, с привлечением зарубежных преподавателей, профессионалов | Повышение потенциала | МОН, туристические операторы (по согласованию), международные организации (по согласованию) | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 67 | Провести обучающие курсы на базе учебно-методических центров в регионах для местных сообществ по вопросам составления местных туристических бизнес-проектов и подачи заявок на финансирование | Повышение уровня знаний по составлению бизнес-проектов | МКИТ, МОН, туристические операторы (по согласованию), международные организации (по согласованию) | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 68 | На базе учебно-методических центров в Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской, Ошской областях провести образовательно-просветительские мероприятия по особенностям туристско-рекреационных ресурсов (региональный бренд) | Количество обученных представителей населения и бизнеса | ГАМСУМО, ПП ПКР в областях, туристические операторы (по согласованию), международные организации (по согласованию) | 31 декабря 2017 года | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 69 | Привлекать работодателей к разработке/ корректировке учебных программ, к производственной практике и программам трудоустройства выпускников | Оптимизация учебных программ в соответствии в требованиями рынка туристских услуг | МОН, туристические операторы (по согласованию) | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 70 | Стимулировать внедрение практики участия преподавательского состава в предприятиях отрасли для обретения практических знаний и навыков | Проект приказа МОН | МОН | 31 декабря 2016 года | В рамках республиканского бюджета |
| 71 | Провести образовательно-просветительские мероприятия по особенностям туристско-рекреационных ресурсов (региональный бренд), организации местных этно - культурных, исторических туров | Способствование повышению узнаваемости местных достопримечатель-ностей через развитие внутреннего туризма | МОН, ПП ПКР областях | Ежегодно | В рамках республиканского и местного бюджета |
| 72 | Внедрить общеобразовательные природоохранные программы в дошкольное и школьное образование | Формирование у детей базовых компетенций по охране окружающей среды | МОН, ПП ПКР областях | Ежегодно | В рамках республиканского и местного бюджета |
| Обеспечение безопасности туристов |  |  |  |  |  |
| 73 | Провести мероприятия по обеспечению общественного порядка и безопасности туристов в местах их пребывания | План мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности туристов в местах их пребывания | МВД, ГАМСУМО, туристические операторы (по согласованию) | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 74 | Организовать несение службы сотрудниками патрульной милиции только на патрульном автотранспорте, с указанием номеров телефонов доверия на кузове автомобиля по автодорогам Кордай (Казахстан) – Бишкек, Аэропорт «Манас»-Бишкек, Северная объездная – г.Бишкек, Бишкек - Балыкчы-Чолпон-Ата-Каракол. Установить камеры видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения | Обеспечение безопасности туристов на дорогах | МВД | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 75 | Разместить в пунктах пропуска через Государственную границу Кыргызской Республики информационные вывески с указанием номеров телефонов государственных экстренных служб | Обеспечение соответствующей информацией (вывески, стенды, билборды) | ГПС, МКИТ, международные организации (по согласованию) | 30 сентября 2017 года | Внебюджетные средства |
| 76 | Утвердить нормативный правовой акт, регулирующий порядок соблюдения норм безопасности на горнолыжных базах согласно требованиям Международной Лыжной Ассоциации (FIS) по безопасности и подготовке горнолыжных трасс и соблюдению техники безопасности со стороны спортсменов и любителей (лыжников и сноубордеров) | Повышение уровня безопасности трасс для спортсменов и любителей | ГАМФКС, ГИЭТБ | 31 декабря 2016 года | В рамках республиканского бюджета |
| 77 | Разработать и утвердить Правила устройства и безопасной эксплуатации подвесных канатных дорог | Принятый нормативный правовой акт | ГИЭТБ, туристические операторы (по согласованию) | 30 июня 2017 года | Не требуется |
| 78 | Обеспечить заключение договоров по вертолетному обслуживанию спасательных операций, проводимых спасательными организациями, государственными органами | Количество заключенных договоров по вертолетному обслуживанию спасательных операций | МЧС, ГКО, Ассоциация горных гидов (по согласованию) | 31 мая 2016 года | В рамках республиканского бюджета |
| 79 | Разработать профессиональный стандарт спасателя в горах | Принят нормативный правовой акт | МЧС, МТСР, Ассоциация горных гидов (по согласованию), Центр развития квалификации (по согласованию), международные организации (по согласованию) | 30 декабря 2017 года | Внебюджетные средства |
| 80 | Организовать и провести на базе Центра подготовки водолазов и проведения подводно-технических работ МЧС Кыргызской Республики обучение работников частных спасательных служб на воде задействованных в работе на акватории озера Иссык-Куль | Обеспечение безопасности туристов на воде | МЧС | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета |
| 81 | Провести для руководителей туристических организаций, занимающихся экстремальными видами туризма и альпинизма, инструктаж основам безопасности | Обеспечение безопасности туристов, занимающихся экстремальными видами туризма и альпинизма | МЧС, ПП ПКР в областях | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета |
| 82 | Систематически отслеживать степень удовлетворенности туристов через туристический интернет портал и провести опросы, выработать рекомендации по улучшению услуг и продуктов | Учет и анализ мнений туристов. Выработка рекомендаций по улучшению предоставляемых услуг на основании анализа | МКИТ, туристические ассоциации (по согласованию) | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета |
| Обеспечение устойчивости экосистем и природных ландшафтов |  |  |  |  |  |
| 83 | Создать социальные ролики, направленные на формирование уважительного отношения к окружающей среде | Формирование уважительного отношения к окружающей среде | МКИТ, ГАООСЛХ, международные организации (по согласованию) | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 84 | Организовать экологические экскурсии в особо охраняемые природные территории | Повышение экологического образования детей и молодежи | МОН, ГАМФКС, ГАООСЛХ, туристические операторы (по согласованию), международные организации (по согласованию) | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 85 | Провести анализ состояния инфраструктуры очистительных сооружений для составления плана и бюджета по их реконструкции и реабилитации | Выработка предложений по развитию и реабилитации инфраструктуры очистительных сооружений для туристических кластеров | ГАМСУМО, ГААСЖКХ, ПП ПКР в областях, международные организации (по согласованию) | 31 декабря 2018 года | Внебюджетные средства |
| 86 | Составить и утвердить график реконструкции и реабилитации инфраструктуры очистительных сооружений | График реконструкции реабилитации инфраструктуры очистительных сооружений | ГАМСУМО, ПП ПКР в областях, ГААСЖКХ | 30 июня 2018 года | В рамках республиканского бюджета |
| 87 | Провести мероприятия по берегоукреплению, увеличению пляжной полосы, строительству искусственных насыпных сооружений и обеспечению экологической безопасности | Проведены мероприятия по улучшению состояния пляжной зоны | МЧС, ГАООСЛХ, ПП ПКР в Иссык-Кульской области | 30 июня 2019 года | В рамках республиканского бюджета |
| 88 | Обеспечить своевременную утилизацию отходов и очистку сточных вод на муниципальном и республиканском уровне | Сокращение количества мусора и уровня загрязнения сточных вод | МЧС, ГАООСЛХ, ПП ПКР в Иссык-Кульской области | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета |
| 89 | Разработать методологию оценки природной рекреационной емкости действующих и потенциальных туристско-рекреационных зон | Разработана методология оценки природной рекреационной емкости туристско-рекреационных зон | ГАООСЛХ, МКИТ, ПП ПКР в Иссык-Кульской области, туристические операторы (по согласованию), международные организации (по согласованию) | 30 июня 2018 года | Внебюджетные средства |
| 90 | Реализовать комплекс мер по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов и очистке сточных вод в Иссык-Кульской области | Увеличение объемов вывоза мусора в тоннах или куб.метрах | ГАООСЛХ, ПП ПКР в Иссык-Кульской области | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 91 | Определить рекреационную емкость курортной зоны озера Иссык-Куль | Определена природная рекреационная емкость курортной зоны озера Иссык-Куль | ГАООСЛХ, ПП ПКР в Иссык-Кульской области, туристические операторы (по согласованию) | 30 июня 2017 года | В рамках республиканского бюджета |
| 92 | Провести мероприятия по выявлению наиболее проблемных участков (водно-болотные комплексы) озера Иссык-Куль | Карта водно-болотных участков | ГАООСЛХ, ПП ПКР в Иссык-Кульской области | 30 июня 2017 года | В рамках республиканского бюджета |
| 93 | Провести мониторинг и оценку мер по улучшению качества охраны окружающей среды в зонах, привлекательных для туризма, в том числе в буферных зонах заповедных территорий и национальных парков | Анализ результатов оценки по усилению мер охраны окружающей среды в зонах, привлекательных для туризма | МКИТ, ГАООСЛХ, ПП ПКР в областях, туристические операторы (по согласованию) | 30 июня 2017 года | В рамках республиканского бюджета |
| 94 | Создать летние детские площадки для отдыха и экологического образования в регионах | Оздоровление и повышение экологического образования детей | МЭ, МЗ, ПП ПКР в областях, международные организации (по согласованию) | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 95 | Организовать и провести субботники и природоохранные мероприятия в общеобразовательных организациях | Формирование у детей понимания необходимости охраны окружающей среды | МОН, ПП ПКР областях | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета |
| Создание и развитие туристических кластеров в регионах. Меры по развитию туризма в регионах |  |  |  |  |  |
| 96 | Создать круглогодичные всесезонные курортно-рекреационные кластеры | Увеличение конкурентоспособности участников кластера | МЭ, МКИТ, туристические ассоциации (по согласованию) | 31 декабря 2018 года | В рамках республиканского бюджета |
| 97 | Ввести в законодательство понятия «горнолыжный парк», «горнолыжный спуск» и «горнолыжный склон» | Внесение дополнений в действующие нормативные правовые акты | ГИЭТБ, туристические операторы (по согласованию) | 30 июня 2017 года | В рамках республиканского бюджета |
| 98 | Разработать и принять необходимые нормативные правовые акты для строительства горнолыжных подъемников и горнолыжных парков, спусков, склонов на землях лесного фонда | Принятие нормативных правовых актов | ГИЭТБ, туристические операторы (по согласованию) | 30 июня 2017 года | В рамках республиканского бюджета |
| 99 | Разработать предложения по снижению или отмене таможенных пошлин на оборудование для горнолыжных баз | Снижение или отмена ввозных таможенных пошлин на оборудование для горнолыжных курортов | МЭ, Ассоциация горнолыжного кластера (по согласованию) | 31 декабря 2017 года | В рамках республиканского бюджета |
| 100 | Утвердить целевые программы по развитию туризма на уровне областей с учетом особенностей их территорий | Принятие целевых программ по развитию туризма | ПП ПКР в областях, ГАМСУМО, МКИТ | 31 декабря 2017 года | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 101 | Проводить регулярные маркетинговые исследования потребностей и предпочтения туристов целевых рынков и целевых групп | Определены потребности в туристских услугах и требования к работе персонала субъектов туризма Кыргызской Республики | ГАМСУМО, ПП ПКР в областях, международные организации (по согласованию) | Ежегодно | Внебюджетные средства |
| 102 | Утвердить номенклатуру видов туризма с учетом региональных особенностей | Утвержденная номенклатура видов туризма | ГАМСУМО, ПП ПКР в областях, международные организации (по согласованию) | 29 февраля 2018 года | Внебюджетные средства |
| 103 | Провести заседания Советов по развитию туризма областей в регионах страны | Отчеты и протоколы заседаний Советов | МКИТ, ГАМСУМО, ПП ПКР в областях | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета |
| 104 | Привлечь региональные туристические ассоциации к развитию туризма в регионах | Повышение эффективности работы туристических ассоциаций | ГАМСУМО, ПП ПКР в областях | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета |
| 105 | Провести обучение членов Советов по развитию туризма в областях, с целью усиления потенциала их деятельности | Повышение потенциала деятельности Советов по развитию туризма в областях | ГАМСУМО, ПП ПКР в областях, МКИТ, международные организации (по согласованию) | Ежегодно | Внебюджетные средства |
| 106 | Провести мероприятия по привлечению частных инвестиций на основе ГЧП для создания гостиниц, отелей, домов отдыха, горно-туристических комплексов | Увеличение количества объектов, построенных на основе ГЧП | ПП ПКР в областях, ГАМСУМО, МЭ | Ежегодно | В рамках республиканского и местного бюджетов |
| 107 | Провести работы по озеленению территории в местах отдыха, благоустройству и озеленению всех населенных пунктов | Увеличение количества привлекательных зон для отдыха | ПП ПКР в областях, ГАМСУМО | Ежегодно | В рамках республиканского и местного бюджетов |
| 108 | Обеспечить в местах отдыха эффективную работу водоочистительных сооружений и проведение работ по очистке пляжных территории курортов и айылных аймаков | Обеспечение эффективной работы курортов | ПП ПКР в областях, ГАМСУМО | Ежегодно | В рамках республиканского и местного бюджетов |
| 109 | Обеспечить модернизацию и реконструкцию действующих туристических объектов, расширить строительство малых объектов (гостиниц, мотелей, кемпингов, аилов из юрт, а также объектов культуры и искусства), рассчитанных на различные сегменты | Повышение привлекательности туристических объектов | ПП ПКР в областях, ГАМСУМО | Ежегодно | В рамках республиканского и местного бюджетов |
| 110 | Обеспечить узнаваемость и расширение ассортимента регионального туристского продукта с учетом национального колорита (традиции, обычаи, культура). | Повышение узнаваемости регионального туриского продукта | МКИТ, ПП ПКР в областях, ГАМСУМО, международные организации (по согласованию) | Ежегодно | Внебюджетные средства |
| 111 | Оказать содействие Нарынской области в организации и проведении ежегодного международного фестиваля «Кыргыз шырдагы» в городе Нарын | Количество посещений в культурно-этнографическом туризме. Количество продаж ремесленной продукции | МКИТ, ПП ПКР в Нарынской области, Ассоциация ремесленников (по согласованию), международные организации (по согласованию) | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |
| 112 | Разработать и внедрить маршрутную карту объектов достопримечательностей через страновой портал, информационные стенды, вывески и территориальные информационные центры | Повышение узнаваемости достопримечатель ностей | МКИТ, ПП ПКР областях | Ежегодно | Не требуется |
| 113 | Провести археологические раскопки древних городов и поселений, курганов и т.д., и по результатам организовать исторические комплексы (музеи), показывающий быт древних народов | Повышение узнаваемости историко-культурных объектов | НАН (по согласованию), МКИТ, ПП ПКР в областях, международные организации (по согласованию) | Ежегодно | В рамках республиканского бюджета, внебюджетные средства |

Список сокращений:

| МИД | - | Министерство иностранных дел Кыргызской Республики |
| --- | --- | --- |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |
| МЭ | - | Министерство экономики Кыргызской Республики |
| МТК | - | Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики |
| МЧС | - | Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики |
| МОН | - | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
| МЗ | - | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| МКИТ | - | Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики |
| МТСР | - | Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики |
| ГКО | - | Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики |
| ГАООСЛХ | - | Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГАМФКС | - | Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГААСЖКХ | - | Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГАГМР | - | Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГАМСУМО | - | Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики |
| Госфиннадзор | - | Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГИЭТБ | - | Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГПС | - | Государственная пограничная служба Кыргызской Республики |
| НАН | - | Национальная академия наук Кыргызской Республики |
| НСК | - | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
| ОАО «МАМ» | - | Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Манас»» |
| ПП ПКР | - | Полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях |
| ПП ПКР в Иссык-Кульской области | - | Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики |
| ПП ПКР в Нарынской области | - | Полномочный представитель Правительства Кыргызской Республики в Нарынской области Кыргызской Республики |
| Секретариат ВИК | - | Секретариат туристического фестиваля «Всемирные игры кочевников». |