| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги |  | Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики |  |
| --- | --- | --- | --- |

БУЙРУК

ПРИКАЗ

13 декабря 2018 года  №21-нпа                                                   		 	г. Бишкек

«Об утверждении Строительных норм Кыргызской Республики

СН КР 11-03:2018 «Состав, порядок разработки и утверждения проектной документации зданий, сооружений и комплексов

в Кыргызской Республике»

Строительные нормы устанавливают состав, порядок разработки и утверждения проектной документации зданий, сооружений и комплексов, руководствуясь постановлением Правительства Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Правительства Кыргызской Республики ряду государственных органов исполнительной власти» от 15 сентября 2014 года № 530 и Положением о Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (далее-Госстрой), утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2013 года №372,  приказываю:

- Утвердить Строительные нормы Кыргызской Республики СН КР 11-03:2018 «Состав, порядок разработки и утверждения проектной документации зданий, сооружений и комплексов в Кыргызской Республике» согласно приложению.

- Государственному проектному институту градостроительства и архитектуры при Госстрое:

- принять меры по официальному опубликованию настоящего приказа в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года № 117.

- в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копии настоящего приказа в двух экземплярах на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования указанного приказа, в Министерство юстиции Кыргызской Республики для государственной регистрации;

- в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить копии в Аппарат Правительства Кыргызской Республики для информации.

- Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования.

- Со дня вступления в силу настоящего приказа отменить действие строительные нормы и правила Кыргызской Республики СНиП КР 11-03-2002 Состав, порядок разработки, согласования, экспертизы, утверждения инвестиционно-строительных проектов предприятий, зданий и сооружений».

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госстроя М.А. Акматалиева.

Директор									            Б. Абдиев

| Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги |  | Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики |  |
| --- | --- | --- | --- |

БУЙРУК

ПРИКАЗ

2018-жылдын 13-декабры  № 21-нпа                                       		 	Бишкек ш.

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасында имараттардын, курулмалардын жана комплексттердин долбоорлоо документтеринин курамы, аларды иштеп чыгуу жана бекитүү тартиби жөнүндө»  курулуш ченемдерин КР КЧ 11-03:2018 бекитүү жөнүндө

Курулуш ченемдер имараттардын, курулмалардын жана комплексттердин долбоорлоо документтеринин курамын, аларды иштеп чыгүү жана  бекитүү тартибин аныктайт, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-сентябрындагы №530 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктарын аткаруу бийлигинин бир катар мамлекеттик органдарына өткөрүү жөнүндө» токтомун жана Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн 2013-жылдын 24-июнунда №372 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш      жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги (мындан ары Мамкурулуш) жөнүндө жобону жетекчиликке алып, буйрук кылам:

- Тиркемеге ылайык Кыргыз Республикасынын курулуш ченемдери КР КЧ 11-03:2018 «Кыргыз Республикасында имараттардын, курулмалардын жана комплексттердин долбоорлоо документтеринин курамы, аларды иштеп чыгуу жана бекитүү тартиби жөнүндө»  бекитилсин.

- Мамкурулуштун алдындагы Шаар куруу жана архитектура мамлекеттик долбоорлоо институту:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 26-февралындагы №117 “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын расмий жарыялоо  булактары жөнүндө” токтомуна ылайык ушул буйруктун расмий жарыяланышы боюнча чараларды көрсүн;

- буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде буйруктун көчүрмөлөрүн эки нускада мамлекеттик жана расмий тилдерде, электрондук жана кагаз түрүндө, аталган буйрукту жарыяланган булакты  көрсөтүү менен мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтүлсүн;

- ушул буйрук күчүнө кирген күндөн тартып үч жумуш күндүн ичинде буйруктун көчүрмөлөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына маалымат үчүн жөнөтүлсүн.

3. Ушул буйрук расмий жарыялангандан күндөн тартып 30 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

4.  Ушул буйрук күчүнө кирген күндөн тартып  Кыргыз Республикасынын курулуш ченемдери жана эжелери КР  КЧжЭ 11-03-2002 «Ишканалардын,курулмалардын, имараттардын инвестициялык-курулуш долбоорлорунун курамы, жана ошол долбоорлордун жаратуу, макулдашуу, эсептөө, бекитүү тартиби» колдонулуусу токтотулсун.

5. Ушул буйруктун аткарылышын контролдоо Мамкурулуштун директорунун орун басары М.А. Акматалиевге   жүктөлсүн.

Директор							                               Б. Абдиев

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Система нормативных документов в строительстве

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИМАРАТТАРДЫН, КУРУЛМАЛАРДЫН ЖАНА КОМПЛЕКСТТЕРДИН ДОЛБООРЛОО ДОКУМЕНТТЕРИНИН КУРАМЫ, АЛАРДЫ ИШТЕП ЧЫГУУ ЖАНА БЕКИТҮҮ ТАРТИБИ ЖӨНҮНДӨ

СОСТАВ, ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И КОМПЛЕКСОВ

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

COMPOSITION, PROCEDURE OF DEVELOPMENT AND APPROVAL OF

PROJECT DOCUMENTATION OF BUILDINGS, CONSTRUCTIONS AND

COMPLEXES IN KYRGYZ REPUBLIC

Дата введения 13 декабря 2018 г.

1 Область применения

1.1 Настоящие Строительные нормы разработаны в соответствии со статьями 1 и 77 Земельного Кодекса, статьями 463, 468-1, 469, 471, 473, 474 Кодекса об административной ответственности Кыргызской Республики, Законами Кыргызской Республики согласно части 1 статьи 14 «Об основах градостроительного законодательства Кыргызской Республики», статьи 45 «О градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики», статьи 1 «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике», статьями 16 и 32 Технического регламента «Безопасность зданий и сооружений», и гармонизированы с действующими другими нормативно-техническими документами Кыргызской Республики.

1.2 Строительные нормы устанавливают состав, порядок разработки и утверждения проектной документации зданий, сооружений различного назначения объектов промышленно-производственного, общественного, жилищно-гражданского, сельскохозяйственного, водохозяйственного, энергетического, горнодобывающего, транспортного, дорожно-хозяйственного, связи и коммуникаций, инженерных систем и сетей, комплексного благоустройства территорий.

1.3 Строительные нормы предназначены для применения заказчиками, уполномоченными государственными органами по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности, организациями, объединениями, проектно-строительными фирмами, иными юридическими и физическими лицами, в том числе зарубежными, участниками архитектурно-строительного процесса.

1.4 Требования настоящих Строительных норм являются обязательными для всех субъектов архитектурно-градостроительной и инвестиционно-строительной деятельности, независимо от форм собственности и источника финансирования.

1.5 Состав, порядок разработки, согласования и утверждения градостроительной документации устанавливается отдельным нормативным документом, принятым государственным органом управления по архитектуре и строительству Кыргызской Республики (Свод правил о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации в Кыргызской Республике от 27 мая 2016 года №5-нпа.).

1.6 Требования настоящих Строительных норм не распространяются на объекты историко-культурного наследия, использование которых регламентируется законодательством Кыргызской Республики в сфере охраны историко-культурного наследия и на отношения при осуществлении строительства (реконструкции) зданий и помещений загранучреждений Кыргызской Республики, а также иной строящейся государственной собственности на территории иностранного государства.

2 Термины и определения

В настоящих строительных нормах применяются следующие термины, определения и понятия:

2.1 авторский надзор: Надзор, осуществляемый разработчиками проектной документации в процессе строительства в целях обеспечения соответствия выполняемых строительно-монтажных работ проектным решениям;

2.2 архитектурно-планировочные условия: Документ, выдаваемый территориальным органом по градостроительству и архитектуре, содержащий условия и требования, в том числе по функциональному назначению и разрешенным видам использования, размещению и основным параметрам объекта строительства, а также обязательные санитарные, противопожарные, экологические требования и ограничения к проектированию объекта, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики, градостроительной документацией и правилами застройки  и землепользования территории населенных пунктов;

2.3 генеральный подрядчик (генподрядчик): Строительная организация, имеющая соответствующую лицензию, которая на основании заключенного договора с заказчиком выполняет все предусмотренные проектной документацией и договором работы по строительству объекта, с привлечением при необходимости других организаций в качестве субподрядчиков, выполняющих часть специальных или отдельных видов работ в соответствии с проектом по договору с генподрядчиком по строительству объекта, включая ввод объекта в эксплуатацию.

2.4 генеральный проектировщик: Проектная организация, имеющая лицензию на выполнение определенного вида проектных (проектно-изыскательских) работ, которая на основании заключенного договора с инвестором и заказчиком выполняет работы по разработке проектной документации, с привлечением субподрядчиков и специалистов по отдельным разделам проектной документации.

2.5 градостроительный регламент: Совокупность установленных градостроительной документацией, правилами застройки и землепользования параметров и видов разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в населенных пунктах, а также допустимых изменений объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности;

2.6 заказчик: Физическое или юридическое лицо, а также государственные органы и органы местного самоуправления, осуществляющее на принадлежащем или предоставленном ему земельном участке проектирование и строительство объектов капитального строительства, реконструкцию, капитальный ремонт существующих объектов, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, используя собственные и другие средства путем заключения договоров с соответствующими специализированными организациями.

2.7 инженерно-технические условия (ИТУ): Документ, определяющий технические условия, требования и схемы подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и выноса инженерных коммуникаций, а также требования к строительству новых магистральных сетей (трубопроводы, газопроводы, высоковольтные линии электропередач и др.).

2.8 правила землепользования и застройки (ПЗЗ): Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие использование земельных участков, проектирование и застройку территорий населенных пунктов и пригородной зоны посредством введения градостроительных регламентов;

2.9 продолжительность строительства: Период времени от начала работ на строительной площадке до ввода в действие объектов и мощностей предприятий, их очередей, пусковых комплексов и отдельных объектов при полном выполнении состава работ, предусмотренным проектом.

2.10 проектная документация: Графические, текстовые и другие документы, содержащие архитектурно-градостроительные, объемно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и другие решения, необходимые для обеспечения строительства, реконструкции, инженерной подготовки территории и ее благоустройства;

2.10.1 стадия проект (П): Этап проектирования объектов строительства, содержащий общее описание объекта на основании принятых объемно-планировочных и технических решений. Разделы стадии «П» даются в составе и объеме, достаточном для технико-экономического обоснования проектных решений и является основой для утверждаемого этапа проектирования объектов реконструкции и строительства комплексов застройки с определением очередности разработки проектной документации и строительства;

2.10.2 рабочая документация (РД): Представляют собой проектную документацию, разделы проектной документации, необходимую для осуществления строительно-монтажных работ. На этой стадии уточняются и детализируются решения, принятые на стадии «Проект». По всем разделам составляются рабочие чертежи, локальные сметы, готовятся спецификации материалов и оборудования, детально разрабатываются узлы и прочая документация, необходимая подрядчику для производства строительно-монтажных работ.

2.10.3 рабочий проект (РП): Представляет собой совмещенной стадией проектирования технических и архитектурно не сложные объектов, предназначенной для согласования, утверждения и проведения экспертизы проектной документации, для строительства объектов различного функционального назначения, принятого на основе эскизного проекта (ЭП) и совмещает две предыдущие стадии – стадия «П» и стадия «РД».

2.11 техническое задание на проектирование (ТЗ): Условия и требования для проектирования с уточнением особых условий площадки строительства, основных параметров проектируемого объекта, таких как технико-экономические показатели, перечень основных объектов, состава помещений, этажности, требований к системам инженерного оборудования и др. Техзадание составляется заказчиком совместно с проектной организацией и утверждается вышестоящей инстанцией или руководством заказчика;

2.12 технический надзор: Осуществление заказчиком надзора за строительством в целях соблюдения проектных решений и требований нормативно-технических документов, а также надзора за качеством выполняемых работ в процессе строительства или изменения объекта недвижимости.

2.13 технико-экономическое обоснование (ТЭО): Разрабатывается на основании задания заказчика для обоснования принимаемых решений и определения вариантов, стоимости и целесообразности строительства объекта.

2.14 типовой проект - проектная документация, предназначенная для многократного применения, путем привязки к конкретным условиям строительства.

2.15 эскизный проект (ЭП): Начальная стадия проектных работ, дающая общее представление о будущем объекте и позволяющая выбрать оптимальное размещение объекта на земельном участке и сформировать условия и требования для дальнейшего проектирования. В эскизном проекте определяются основные функционально-планировочные и объемно-пространственные параметры объекта с технико-экономическими показателями.

3 Общие положения

3.1 Проектная документация является основным документом для строительства объектов независимо от функционального назначения.

3.2 Основным правовым документом, регулирующим финансово-экономические отношения, взаимные обязательства и ответственность сторон является договор (контракт), заключаемый с заказчиком и проектировщиком (приложение А). Неотъемлемой частью договора (контракта) является техническое задание на проектирование. Рекомендуемый состав и содержание технического задания на проектирование представлен в приложении Б.

3.3 Вместе с техническим заданием заказчик передает проектировщику архитектурно-планировочные условия (АПУ), инженерно-технические условия (ИТУ), а также исходные данные.

При необходимости, руководители проекта могут участвовать в выборе площадки строительства и трасс инженерных сетей и коммуникаций, в составлении и разработке АПУ и ИТУ, в подготовке технического задания на проектирование и других исходных данных.

3.4 В качестве заказчиков могут выступать государственные органы и органы местного самоуправления, организации, предприятия, объединения, вне зависимости от форм собственности, а также иностранные государства, юридические, физические лица и иностранные граждане.

3.5 Заказчик может на договорной основе делегировать свои права юридическим или физическим лицам, имеющим на это специальные разрешения, возложив на них ответственность за выполнение функций заказчика по разработке и реализации проекта.

3.6 При особосложных природно-технических условиях строительства по решению заказчика могут выполняться дополнительные проработки проектно-технических решений с разработкой технико-экономического обоснования (ТЭО) или технико-экономического расчета (ТЭР) для обоснования принимаемых решений и определения вариантов, стоимости и целесообразности строительства объекта, по отдельным объектам.

  - Стадийность проектирования устанавливается заданием на проектирование в зависимости сложности проектирования объекта и определяют три уровня проектирования – эскизный проект, рабочий проект и проект с рабочей документацией.

  - Разработка проектной документации в три стадии может осуществляться по крупным объектам, затрагивающие государственные и общественные интересы, при необходимости корректуры, детализации первоначально заданных параметров объёмно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических и технологических решений в процессе проектирования:

- начальная стадия – эскизный проект (ЭП);

- первая стадия – проект (П), разрабатываемый, как правило, на основании выводов и показателей эскизного проекта и подлежащий утверждению в порядке, установленном настоящими Строительными нормами;

- вторая стадия – рабочая документация (РД).

3.9 В одну стадию разрабатывается проектная документация, не предусмотренная настоящим сводом правил:

- по объектам, строительство которых предполагается выполнять на основе действующих типовых проектов (при привязке типового проекта), либо с применением отдельных типовых проектных решений (типовых строительных конструкций, изделий, узлов);

-  при использовании ранее разработанного индивидуального проекта для повторного или многократного применения в строительстве (привязке индивидуального проекта);

- при реконструкции (модернизации, техническому перевооружению, капитальному ремонту) существующих объектов.

3.10 Не допускается строительство объектов по проектам, не соответствующим технико-экономическим, экологическим и другим требованиям.

  - Проектная документация выдается заказчику в трех экземплярах с обязательной электронной версией.

4 Состав и содержание проектной документации

Требования к составу и содержанию проектной документации изложены в приложениях В и Г.

5 Порядок разработки проектной документации

5.1 Разработка проектной документации (проектирование) может осуществляться физическими и юридическими лицами, имеющими квалификационные сертификаты и лицензии на соответствующие виды проектной (подвиды) изыскательской деятельности в сфере проектирования для строительства.

5.2 Проектная документация разрабатывается с учетом требований действующего законодательства, нормативных правовых и нормативно-технических документов в области проектирования, с учетом требований утвержденной градостроительной документации городов и населенных пунктов, проектов детальной планировки, инженерно-транспортной инфраструктуры и других территориально-планировочных документов.

5.3 Обоснованные отступления от требований действующих норм и правил допускаются только при наличии разрешений уполномоченного государственного органа по разработке и реализации политики в сфере архитектурно-строительной деятельности.

5.4 В процессе разработки и реализации проекта должны быть обеспечены:

- внедрение прогрессивных технологий, основанных на достижениях научно-технического прогресса, обеспечивающих высокое качество и конкурентоспособность продукции.

- создание условий и предпосылок для высокой экономической эффективности инвестиций;

- широкое применение местных материалов, сырья и продукции;

- эффективное использование земель и выполнение требований охраны окружающей среды и историко-культурного наследия;

- обеспечение требуемых уровней прочности, несущей способности, устойчивости, сейсмостойкости, экологической, промышленной и пожарной безопасности;

- эксплуатационной надежности зданий и сооружений.

5.5 Техническое задание (ТЗ) на проектирование составляется заказчиком либо его уполномоченным лицом (застройщиком, проектировщиком) и становится обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком.

5.6 Вместе с техническим заданием (ТЗ) на проектирование заказчик выдает генеральному проектировщику исходные материалы (данные) для разработки проектной документации, которые включают:

- правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок, регламенты по использованию территории в пределах ее границ и назначению объекта в соответствии с Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ);

- материалы топографической съемки и данные геологических и гидрогеологических изысканий, необходимые для проектирования и строительства;

-	инженерно-технические условия (ИТУ) на подключение к источникам инженерного и коммунального обеспечения, предоставленные владельцами сетей;

- архитектурно-планировочные условия (АПУ) выданные территориальным органом архитектуры и градостроительства, включая условия инженерной подготовки территории, благоустройства и озеленения, обеспечения экологической, промышленной и пожарной безопасности, широкого применения местных материалов, сырья и продукции;

- выкопировку из ПДП или проекта застройки соответствующего квартала, разработанный и утвержденный в установленном порядке;

5.7 В процессе разработки эскизного проекта принимаются общие планировочные и архитектурно-проектные решения, учитывающие требования утвержденной градостроительной документации, уточняются заданные для проектируемого объекта параметры, характеристики, технические условия.

5.8 Стадия рабочая документация (рабочий проект), разработанная в соответствии с нормативно-техническими документами, подтверждается подписями ответственных лиц (главного инженера проекта, главного архитектора проекта).

5.9 В проектной документации на листах «Общие данные» графических материалов (основных чертежей) каждого раздела (марки) должна содержаться подписанная главным архитектором проекта (главным инженером проекта) запись о соответствии проекта (П) или рабочего проекта (РП), действующим национальными и межгосударственным нормативным правовым актом.

Общая пояснительная записка должна содержать подписи руководителя проектной организации, главного архитектора проекта (главного инженера проекта) и ответственного исполнителя (руководителя работ) по каждому разделу (марке) проектной документации (проекта, рабочего проекта).

Записи проектной документации для строительства оформляются в соответствии с ГОСТ 1.5 «Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации».

5.10 Началом проектирования считается дата подписания договора (контракта) на разработку проектной документации, заключенного между заказчиком и проектной организацией.

6 Порядок утверждения проектной документации

6.1 Согласованная и прошедшая экспертизу проектная документация подлежит утверждению в порядке, установленном законодательством.

6.2 Утверждение проектной документации на строительство производится заказчиком.

Приложение А

(рекомендуемое)

Основные требования к договору (контракту) на разработку проектной документации

1 Договор (контракт) на разработку проектной документации оформляется Заказчиком и Генеральным проектировщиком, действующими на основании Уставов и иных документов, регламентирующих взаимоотношения сторон, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

2 В договоре (контракте) на выполнение работ указывается предмет договора, наименование и состав и стадии проекта, техническое задание на проектирование, стоимость проектных работ, ориентировочные сроки выпуска и другие необходимые условия для выполнения проектных работ.

3 Составление, согласование, утверждение технического задания, проработка условий договора (контракта) на разработку проекта, а также сбор исходных данных входит в состав подготовительных работ.

4 При определении общей стоимости работ на договорной основе, устанавливаются авансовые платежи, проценты налоговых отчислений и прочие условия, включая затраты на издание и распределение проектной документации.

5 Стоимость топографо-геодезической съемки, инженерно-гидрогеологических, инженерно-геологических изысканий, а также авторского надзора не входит в стоимость разработки проекта. Стоимость этих позиций определяется отдельным договором, на основании соответствующих ценников и нормативов.

Приложение Б

(обязательное)

СОГЛАСОВАНО							УТВЕРЖДАЮ

Руководитель заказчика

_________________________				_____________________

(фамилия, подпись, дата)				 (должность, фамилия, подпись)

«___» ________ 20__ г.

Техническое задание на разработку проекта

________________________________________________________________

наименование объекта строительства

| Переченьпостановочных вопросов | Основные требования заказчика, органов государственного управления и надзора |
| --- | --- |
| Основание для проектирования | - решение заказчика; - АПУ, ИТУ; - материалы инженерных изысканий |
| Особые условия площадки строительства | - сейсмичность; - просадочность; - оползнеопасность; - селеопасность; - грунтовые воды |
| Виды проекта | - проект промышленно-производственного назначения; - проект жилищно-гражданского назначения |
| Краткая характеристикаосновных параметровпроектируемого объекта | - производственная мощность; - технико-экономические показатели; - состав помещений; - перечень основных объектов; - перечень вспомогательных объектов; - этажность; - типы зданий и сооружений; - типы и количество квартир; - применяемые виды и типы строительных конструкций: - крупнопанельные; - каркасно-панельные; - монолитные; - каменно-монолитные; - каркасно-кирпичные; - кирпичные; - металлокаркасные конструкции; - прочие. - рабочие площади; - общие площади; - объемы зданий и сооружений; - основные требования к внутренним системам инженерного оборудования (отопление, вентиляция, кондиционирование, водопровод, канализация, информационное обслуживание, связь, охранно-пожарная сигнализация и т. д.); - другие характеристики (в зависимости от специфики и назначения объекта) |
| Дополнительные условия уполномоченных государственных органов | - по промышленной безопасности; - по пожарной безопасности; - по экологическим условиям; - по охране памятников архитектуры |

Составители технического задания:

Ответственный специалист заказчика:______________________________________

(должность, фамилия, подпись, печать, дата)

Главный архитектор проекта: _____________________________________________

(фамилия, подпись, печать, дата)

Приложение В

(обязательное)

Состав и содержание проекта объекта жилищно-гражданского назначения

1 Общая пояснительная записка

2 Ситуационная схема района размещения проектируемого объекта строительства в системе города, населенного пункта, незастроенной свободной территории в масштабе 1:5000, 1:10000.

3 Опорный план участка застройки с конкретным указанием существующих зданий, сооружений, инженерно-технических систем и коммуникаций в масштабе 1:2000, 1:500. На опорном плане указываются расположение границ земельного участка и его занимаемая площадь, существующие капитальные постройки, подъезды к объекту проектирования, инженерные коммуникации, зоны действия сервитутов, красные линии и линии застройки, расположение санитарных разрывов и охранных зон, прилегающая территория, подлежащая благоустройству.

4 Генплан застройки участка в соответствии с требованиями к разделу генплана.

5 Расчетно-технические обоснования (РТО) принятых объемно-планировочных и строительно-конструктивных решений зданий и сооружений с учетом обеспечения их нормативной прочности, несущей способности, устойчивости, надежности, сейсмостойкости.

- Архитектурно-строительные чертежи планов всех этажей в масштабе 1:100 или 1:200.

- Чертежи внутренних инженерно-технических систем и коммуникаций, в т.ч. вентиляции, отопления, электроснабжения, водопровода, канализации и др. в масштабе 1:100 или 1:200.

- Чертежи внешних инженерных сетей и коммуникаций.

- Характерные поперечные разрезы в масштабе 1:100 или 1:200.

- Фасады в масштабе 1:100 или 1:200.

- Перспективы, аксонометрия, 3-D проекции – в произвольном масштабе, изготовление макета на усмотрение заказчика.

- Определение технико-экономических показателей проекта и расчетного срока его реализации в натуре.

Состав и содержание проекта

промышленно-производственного назначения

1 Общая пояснительная записка.

2 Ситуационная схема района размещения проектируемого объекта строительства в системе города, населенного пункта промышленной зоны/района, незастроенной свободной территории в масштабе 1:5000, 1:10000.

3 Опорный план участка застройки с конкретным указанием существующих зданий, сооружений, инженерно-технических систем и коммуникаций в масштабе 1:2000, 1:500.

4 Генплан застройки участка в соответствии с требованиями к разделу генплана размещения производственной зоны.

5 Планировочно-технологические решения с расстановкой технологического оборудования (определяется техническим заданием заказчиком) в масштабе 1:200 или 1:400.

6 Автоматизация производственно-технологических линий и процессов, информационное обеспечение производства и управления.

- Расчетно-технические обоснования (РТО) принятых объемно-планировочных и строительно-конструктивных решений зданий и сооружений с учетом обеспечения их нормативной прочности, несущей способности, устойчивости, надежности, сейсмостойкости.

- Архитектурно-строительные чертежи планов всех этажей в масштабе – 1:100 или 1:200.

- Чертежи внутренних инженерно-технических систем и коммуникаций, том числе вентиляции, отопления, электроснабжения, водопровода, канализации и др. в масштабе 1:100 или 1:200.

- Чертежи внешних инженерных сетей и коммуникаций.

- Характерные поперечные разрезы в масштабе 1:100 или 1:200.

- Фасады в масштабе 1:100 или 1:200.

- Перспективы, аксонометрии, 3-D проекции – в произвольном масштабе, изготовление макета на усмотрение заказчика.

- Определение технико-экономических показателей проекта и расчетного срока его реализации в натуре.

Приложение Г

(обязательное)

Содержание проектной документации

## Основной комплект документации на стадии Эскизный проект (ЭП):

- Генеральный план – содержит проектные решения в соответствии с правилами землепользования и застройки, обоснование реализации генерального плана и другой градостроительной документации.

- Архитектурные решения – комплексное решение внутреннего пространства и внешнего облика объекта с используемыми материалами и т.д.

### 3 Описание принципиальных решений строительных конструкций.

### 4 Общая пояснительная записка – содержит краткую характеристику объекта, основные технико-экономические показатели и результаты расчетов экономической эффективности проектных решений, мероприятия по охране окружающей среды, противопожарной защите, принципиальные решения по внешним и внутренним инженерным системам, расчет основных нагрузок объекта для присоединения к сетям.

### 5 Демонстрационный материал выполняется в объеме, необходимом для согласования с главным архитектором – ситуационный план, генплан, планы этажей, фасады и др. материалы, характеризующие особенности объемно-планировочного решения объекта.

## Пакет исходно-разрешительной документации для разработки стадии «ЭП» должен содержать топографическую съемку в масштабе 1:500, инженерно-геологические изыскания, предварительные технические условия на подключение к наружным инженерным сетям и проект границ землепользования. В случае реконструкции объекта исходно-разрешительная документация дополняется заключением по результатам обследования фундаментов и конструкций, а также обмерными чертежами.

## Основной комплект документации на стадии «Рабочий проект» (РП)

- Пояснительная записка.

- Схема планировочной организации земельного участка.

- Архитектурные решения.

- Конструктивные решения.

## 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений:

## а) подраздел «Система электроснабжения»;

## б) подраздел «Система водоснабжения»;

## в) подраздел «Система водоотведения»;

## г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»;

## д) подраздел «Сети связи»;

## е) подраздел «Система газоснабжения»;

## ж) подраздел «Технологические решения».

## 6 Проект организации строительства (утверждается техническим заданием на проектировании по согласованию с заказчиком).

## 7 Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства (утверждается техническим заданием на проектировании по согласованию с заказчиком).

8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.

11 Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

12 Смета на строительство объектов капитального строительства (утверждается техническим заданием на проектировании по согласованию с заказчиком).

- Иная документация в случаях, предусмотренных нормативно-техническими актами.

- Комплект документации стадии Рабочий проект (РП) представляется на экспертизу и утверждается заказчиком.

## Основной комплект документации на стадии «Проект» (П)

## Раздел 1 «Пояснительная записка».

## Раздел 2 «Генеральный план».

## Раздел 3 «Архитектурные решения».

## Раздел 4 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:

## а) подраздел «Система электроснабжения»;

## б) подраздел «Система водоснабжения»;

## в) подраздел «Система водоотведения»;

## г) подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»;

## д) подраздел «Сети связи»;

## е) подраздел «Система газоснабжения»;

## ж) подраздел «Технологические решения»;

## Раздел 7 «Проект организации строительства» (утверждается техническим заданием на проектировании по согласованию с заказчиком).

## Раздел 8 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» (утверждается техническим заданием на проектировании по согласованию с заказчиком).

## Раздел 9 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

## Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

## Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».

## Раздел 12 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов».

Раздел 13 «Сводное смета на строительство объектов капитального строительства» (утверждается техническим заданием на проектировании по согласованию с заказчиком)

Раздел 14 «Иная документация в случаях, предусмотренных нормативно-техническими актами».

- Исходные материалы для проектирования.

## Основной комплект чертежей на стадии «Рабочая документация» (РД):

Рабочая документация – предоставляет собой комплект рабочих графических и текстовых документов, содержащих необходимую информацию об объекте строительства и является основанием для производства строительных и монтажных работ, а также изготовление строительных изделий на заводах или непосредственно на строительных площадках.

- комплект чертежей марки «Генеральный план» (ГП): Разбивочный чертеж, план организации рельефа, план земляных масс, сводный план инженерных сетей, благоустройство территории.

- комплект чертежей марки «Архитектурный раздел» (АР): Планы подвала, цокольного, первого, типового и технического этажей, кровли, разрезы, фасады, входы, узлы и детали, спецификации.

- комплект чертежей марки «Конструктивный раздел» (КР): План котлована, фундаменты, стены и перекрытия подвала, цокольного этажа, первого этажа, типового и технического этажей, лифты, лестницы, входы, узлы и детали, спецификации, расчетное обоснование конструктивного раздела.

- комплект чертежей марки «Отопление и вентиляция» ОВ: ИТП, план инженерного оборудования (отопление и вентиляция) подвала, цокольного, первого, типового и технического этажей, схемы, спецификации.

- комплект чертежей марки «Водоснабжение и канализация» (ВК): План инженерного оборудования (водопровод, канализация, ливневые стоки) подвала, цокольного, первого, типового и технического этажей, схемы, спецификации.

- комплект чертежей марки «Внутреннее электроснабжение и оборудование» (ЭОМ): План инженерного оборудования (электрооборудование и освещение) подвала, цокольного, первого, типового и технического этажей, схемы, спецификации.

- комплект чертежей марки «Слаботочные системы» (СС): План инженерного оборудования (телефонизация, телевидение, радиофикация, пожарная сигнализация) подвала, цокольного, первого, типового и технического этажей, схемы, спецификации.

## Состав прилагаемых документов и необходимость их выполнения устанавливаются техническим заданием на проектирование и соответствующими стандартами.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРУЛУШ ЧЕНЕМДЕРИ

Курулуштагы ченемдик документтер тутуму

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ИМАРАТТАРДЫН, КУРУЛМАЛАРДЫН ЖАНА КОМПЛЕКСТТЕРДИН ДОЛБООРЛОО ДОКУМЕНТТЕРИНИН КУРАМЫ, АЛАРДЫ ИШТЕП ЧЫГУУ ЖАНА БЕКИТҮҮ ТАРТИБИ ЖӨНҮНДӨ

СОСТАВ, ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И КОМПЛЕКСОВ

ВКЫРГЫЗСКОЙРЕСПУБЛИКЕ

Composition, procedure of development and approval of

project documentation of buildings, constructions and

### complexes in kyrgyz republic

Киргизүү датасы 2018 ж. 13 - декабры

1 Колдонуу чөйрөсү

1.1 Ушул курулуш ченемдери Жер кодексинин 77- жана 1-беренелерине, Кыргыз Республикасынын  Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексинин  463-, 468-1, 469-, 47-1, 473-, 474-беренелерине,  Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын шаар куруу мыйзамынын негиздери жөнүндө»  мыйзманын 1-бөлүгүнүн  14-беренесине,  «Кыргыз Республикасынын шаар куруу жана архитектурасы  жөнүндө» мыйзмадын 45-беренесине,  «Кыргыз Республикасында техникалык жөнгө салуунун негиздери жөнүндө» мыйзамдын 1-беренесине жана «Имараттардын жана курулмалардын коопсуздугу» Техникалык регламенттин 16-, 32- беренелерине  ылайык иштелип чыкты  жана Кыргыз Республикасынын башка иштеп жаткан ченемдик-укуктук акттары менен гармониялаштырылды.

1.2 Курулуш ченемдери ар кандай милдеттеги имараттардын жана курулмалардын, өндүрүш-өнөр жай, коомдук, турак-жарандык, айыл чарбалык, суу чарбалык, энергетикалык, тоо кендерин казып чыгаруучу, транспорттук, жол-чарбалык, байланыш жана коммуникация, инженердик тутумдардын жана тармактардын, аймактарды комплекстүү жакшыртуу  объектилерининдолбоорлоо документтерининкурамын, аларды иштеп чыгүү жана бекитүү тартибин аныктайт.

1.3 Курулуш ченемдери  тапшырык берүүчүнүн, архитектура-курулуш чөйрөсүндө мамлекеттик көзөмөл боюнча ыйгарым укуктуу органдын, уюмдардын, бирикмелердин, долбоорлоо-курулуш фирмалардын, башка юридикалык жана жеке жактардын, алардын ичинде архитектуралык-курулуш процессине катышкан  чет мамлекеттик жактардын  колдонуусуна арналган.

1.4 Менчик формасына жана каржылоо булагына карабастан,   архитектура-шаар куруу жана инвестициялык-курулуш ишмердүүлүк субъектилеринин баарына милдеттүү болуп эсептелет.

1.5 Шаар куруу документтеринин курамы, аларды иштеп чыгуу, макулдашуу жана бекитүү тартиби  Кыргыз Республикасынын архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик башкаруу органы кабыл алган өзүнчө ченемдик документ менен аныкталат.

1.6 Ушул курулуш ченемдеринин талаптары Кыргыз Республикасынын тарыхый-маданий мурастарын коргоо жаатындагы мыйзамы менен жөнгө салынган тарыхый-маданий мурас  объекттерине жана Кыргыз Республикасынын чет элдик мекемелеринин имараттарын жана курулмаларын курууда (реконструкциялоодо), ошондой эле чет мамлекеттин аймагында салынып жаткан мамлекеттик менчикке таралбайт.

2 Терминдер жана аныктамалар

Ушул курулуш ченемдеринде төмөндөгү терминдер тиешелүү аныктамалары менен берилген:

2.1 автордук көзөмөл: Аткарылып жаткан курулуш-монтаждоо иштеринин долбоорго туура келүүсүнө көзөмөл жүргүзүү, аны долбоорду иштеп чыккан уюмдар курулуш иштери аяктап, бүткөн объектилерди пайдаланууга киргизүүгө чейин жүргүзүп турат;

2.2 архитектуралык-мерчемдөө шарттары (АМШ): Аймактык архитектура жана шаар куруу органдары берүүчү, архитектуралык шарттарды жана талаптарды, анын ичинде курулуш объектисинин функциялык милдеттерине, жайгаштырылышына жана негизги параметрлерине карата талаптарды, ошондой элеинженердик тармактарга кошуунун техникалык шарттарын, санитардык, өрткө каршы, экологиялык милдеттүү шарттарды жана объектти долбоорлоодо Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, шаар куруу документтеринде каралган чектөөлөрдү камтыган документ;

2.3 башкы (генералдык) подрядчы (генподрядчы): Тийиштүү лицензиясы бар курулуш уюму, ал тапшырык берүүчү менен түзүлгөн келишимдин негизинде объектти пайдаланууга берүүнү кошуп, объекттин курулушу боюнча башкы подрядчы менен келишим боюнча долбоорго ылайык зарыл учурда иштин атайын же айрым түрлөрүнүн бөлүгүн аткарган субподрядчы катары башка уюмдарды тартуу менен, объектти куруу боюнча бардык долбоордук документтерде жана келишимде каралган иштерди аткарат;

2.4 башкы (генералдык) долбоорчу: Долбоорлоо (долбоорлоо-изилдөө) иштеринин белгилүү түрүнө лицензиясы бар долбоорлоо уюму, ал инвестор же тапшырык берүүчү менен түзүлгөн келишимдин негизинде долбоордук документтердин айрым бөлүмдөрү боюнча субподрядчыларды жана адистерди тартуу менен долбоордук документтерди иштеп чыгуу боюнча иштерди аткарат;

2.5 шаар куруу регламенти: Калктуу аймактарда  жер тилкелерин жана кыймылсыз мүлктүн башка объекттерин пайдаланууга, ошондой эле  кыймылсыз мүлк объекттерине шаар куруу ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө жол берилген өзгөртүүлөрдү киргизүүгө уруксат берилген шаар куруу документтери менен  жана жерди пайдалануу жана анда куруу эрежелери менен аныкталган пайдалануунун түрлөрүнүн жана параметрлеринин  жыйындысы;

2.6 тапшырык берүүчү: Жеке же юридикалык жак, ошондой эле мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары, алар  өздөрүнө таандык же берилген жер тилкесинде  капиталдык курулуш объекттерин долбоорлоону жана курууну, турган объекттерди реконструкциялоону, капиталдык оңдоону, ошондой эле инженердик изилдөөлөрдү аткарууну, аларды куруу, реконструкциялоо, капиталдык оңдоо үчүн тийиштүү адистештирилген уюмдар менен келишимдерди түзүү аркылуу өздүк жана башка каражаттарды пайдаланып, долбоорлоо документтерин даярдоону камсыз кылат;

2.7 инженердик-техникалык шарттар (ИТШ): Техникалык шарттарды, объектти инженердик-техникалык тармактар менен камсыздоо тармактарына кошуу схемасын жана талаптарды, инженердик коммуникацияларды чыгарууну, ошондой эле жаӊы магистралдык тармактардын (трубопроводдордун, газ өткөргүчтөрдүн, жогорку чыӊалуудагы электр чубалгыларын ж.б.) курулушуна талаптардыаныктаган документ;

2.8курулуш куруунун жана жер пайдалануунун эрежелери (ККжЖПЭ): Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын  калктуу пункттардын аймагында жана шаар четиндеги зоналарда жер тилкелерин пайдаланууну, долбоорлоону жана ал жерлерде курууну   шаар куруу регламенттерин киргизүү аркылуу  жөнгө салуучу нормативдик укуктук  актылары;

2.9курулуштун узактыгы:Курулуш аянтында жумуштар башталгандан тартып долбоордо белгиленген жумуштардын баары толук аткарылганча объекттер жана ишканалардын кубаттуулуктары, алардын кезектери, иштетилүүчү комплекстери жана айрым объекттери ишке киргизилгенге чейинки убакыт аралыгы;

2.10 долбоордук документтер: Курулушту, реконструкциялоону же курулуш объекттерине жана/же алардын бөлүктөрүнө башка өзгөртүүлөрдү киргизүүнү камсыздоо үчүн зарыл болгон архитектуралык, функциялык-технологиялык, конструкциялык жана инженердик-техникалык чечимдерди аныктаган графикалык, долбоордук жана тексттик документтердин жыйындысы;

2.10.1 долбоор баскычы (Д): Кабыл алынган көлөмдүү-мерчемдүү жана техникалык чечимдердин негизинде объектти жалпысынан сүрөттөгөн, курулуш объекттерин долбоорлоо этабы. “Д” баскычындагы бөлүмдөр долбоордук чечимдердин техникалык-экономикалык негизи үчүн жетиштүү көлөмдө жана курамда берилип, долбоорлоо документтеринин иштелип чыгуусунун жана курулуштун кезектүүлүгүн аныктаган, реконструкциялануучу объекттерди жана курулуучу курулуш комплекстерин долбоорлоого бекитилип жаткан этаптын негизи болуп

2.10.2 жумушчу документтер (ЖД): Курулуш-монтаждоо иштерин аткаруу үчүн зарыл болгон долбоорлоо документтеринин бөлүмдөрү,долбоорлоо документи болуп эсептелет.  Бул баскычта  «Д» баскычында кабыл алынган чечимдер тыкыр талданып, такталат.“Д” баскычын ишке ашыруучу долбоор болуп, бардык бөлүмдөр боюнча жумушчу чиймелер сызылып, жердик сметалар түзүлөт, материалдардын жана  жабдыктардын спецификациясы даярдалат, түйүндөр ж.б. подрядчыга курулуш-монтаждоо иштерин жүргүзүүгө керек болгон документтер тыкыр иштелип чыгат;

2.10.3 жумушчу долбоор (ЖД): Эскиздик долбоордун (ЭД) негизинде  кабыл алынган ар кандай функционалдык милдеттеги объекттерди куруу үчүн жана мындан мурунку эки баскычтарды – “Д” жана “ЖД” баскычтарын айкалыштырган долбоорлоо документтерине экспертиза жүргүзүү, аларды бекитүү жана макулдашуу үчүн техникалык жана архитектуралык жактан татаал эмес объекттерди долбоорлоонун айкалышытырылган баскычы болуп эсептелет;

2.11 долбоорлоого техникалык тапшырма (ТТ): Техникалык-экономикалык көрсөткүчтөр, негизги объекттердин тизмеси, жайлардын курамы, кабаттары, инженердик жабдыктар тутумуна талаптар сыяктуу долбоорлонуп жаткан объекттин негизги параметрлерин жана курулуш аянтынын өзгөчө шарттарын  тактаган  долбоорлоого шарттар жана талаптар. ТТны тапшырык берүүчү долбоорлоочу уюм менен биргеликте түзөт, жана жогорку инстанция же тапшырык берүүчүнүн жетекчилиги тарабынан бекитилет;

2.12 техникалык көзөмөл: Долбоордук чечимдердин жана ченемдик-техникалык документтердин талаптарын тутуу максатында тапшырык берүүчү тарабынан  курулушка, ошондой эле курулуш процессинде же объектти өзгөртүү учурунда аткарылып жаткан иштердин сапатына көзөмөл жүргүзүү;

2.13 техникалык-экономикалык негиздеме (ТЭН): Тапшырык берүүчүнүн тапшырмасынын негизинде кабыл алынып жаткан чечимдерди негиздөө жана варианттарын, объекттин курулуш наркын жана максаттулугун аныктоо үчүн иштелип чыгат;

2.14 типтүү долбоор: Курулуштун конкреттүү шарттарына байланыштырылып,  көп жолу колдонууга арналган долбоордук документ;

2.15 эскиздик долбоор (ЭД): Келечектеги объект туурасында жалпы элес берген жана объекттин жер тилкесинде эӊ ыӊгайлуу жайгашуусун тандоого, мындан аркы долбоорлоого шарттарды жана талаптарды түзүүгө  мүмкүндүк берген долбоорлоо иштеринин баштапкы баскычы. ЭДда объекттин техникалык-экономикалык көсөткүчтөрү менен негизги функционалдык-мерчемдик жана көлөмдүү-мейкиндик параметрлери аныктал

## 3 Жалпы жоболор

3.1 Долбоорлоо документи кандай объект болбосун, курулуш учун, функционалдык дайындоосуна карабастан анын курулушуна негизги документ болуп эсептелет.

3.2 Тапшырык берүүчү менен түзүлгөн келишим (контракт) тапшырык менен долбоорлоогунун (А тиркемеси) финасы-экономикалык мамилелерди, өз ара милдеттенмелерди жана тараптардын жоопкерчиликтерин жөнгө салган  негизги укуктук документ болуп эсептелет.  Келишимдин (контракттын) ажырагыс бөлүгү болуп долбоорлоого техникалык тапшырма болот. Долбоорлоого техникалык тапшырманын сунушталган курамы жана мазмуну Б тиркемесинде берилген.

3.3 Келечектеги долбоорлоочуга тапшырык берүүчү техникалык тапшырма менен бирге тапшырыкчы архитектуралык-мерчемдик шарттарын, инженердик-техникалык шарттарын боюнча баштапкы маалыматтарды берет.  Зарыл болгон учурларда долбоордун жетекчилери курулуш аянттарын жана инженердик тармактардын жана коммуникациялардын трассаларын тандоого, архитектуралык-мерчемдик шарттарды, инженердик-техникалык шарттарды түзүүгө жана иштеп чыгууга, долбоорлоого техникалык тапшырманы ж.б. баштапкы маалыматтарды даярдоого катыша алат.

3.4 Тапшырык берүүчү катары мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары, менчик формасына карабастан бардык уюмдар, мекемелер, бирикмелер ж.б., ошондой эле чет элдик мамлекеттер, юридикалык жана жеке жактар жана чет элдик жарандар чыга алышат.

3.5 Тапшырык берүүчү келишимдик негизде өзүнүн укуктарын атайын уруксаттары бар юридикалык же жеке жактарга өткөрүп бере алат, аларга тапшырык берүүчүнүн долбоорду иштеп чыгуудагы жана ишке ашыруудагы иш-милдеттерин аткарууну жүктөйт.

3.6 Курулуш өзгөчө татаал табигый-техникалык шарттарда жүргөн учурда тапшырык берүүчүнүн чечими боюнча объектти куруунун, айрым объекттер боюнча, имараттар, курулмалар, долбоордун бөлүмдөрү боюнча  кабыл алынып жаткан чечимдерди негиздеп, варианттарын, наркын жана максаттуулугун  аныктоо үчүн кошумчалап техникалык-экономикалык эсептерди (ТЭЭ) же  техникалык-экономикалык негиздөөлөрдү (ТЭН) иштеп чыгып,  долбоорло-техникалык чечимдерди толуктоо иштерин жүргүзүүгө болот.

  - Курулушка долбоорлоо документин иштеп чыгуу   долбоорлоого тапшырманын маанилүүлүгүнө, татаалдыгына жана көлөмүнө жараша долбоорлоонун баскычтуу болушу аныкталат.  Долбоорлоонун баскычтары долбоорлоонун үч деӊгээлин аныкташат: эскиздик долбоор, долбоор жана жумушчу документтер, жумушчу долбоор.

  - Долбоорлоо документтерин үч баскыч менен иштеп чыгуу мамлекеттик жана коомдук кызыкчылыктарды көздөгөн  ири объекттерди курууда, долбоорлоо процессинде баштапкы көрсөткүчтөрдү, көлөмдүү-мерчемдүү, конструкциялык, инженердик-техникалык жана технологиялык чечимдерди оӊдоп-түзөө, деталдаштыруу зарыл болгон учурда жүргүзүлүшү мүмкүн:

- баштапкы баскыч  – эскиздик долбоор (ЭД);

- биринчи баскыч – долбоор (Д), адатта, эскиз долбоорунун жыйынтыктарына жана көрсөткүчтөрүнө негизделип иштелип чыгат жана  ушул курулуш ченемдеринде аныкталган тартипте бекитилүүгө тийиш;

- экинчи баскыч – жумушчу документтер (ЖД).

3.9 Ушул эрежелер жыйнагында каралбаган бир эле баскыч менен иштелип чыга турган долбоордук документтер:

- иштеп жаткан типтүү долбоорлордун (типтүү долбоорду байланыштырып) негизинде курула турган объекттер боюнча, же айрым типтүү долбоордук чечимдерди (типтүү курулуш конструкцияларын, буюмдарды, түйүндөрдү) колдонуу менен курула турган объекттер боюнча;

-  курулушта мурун иштелип чыккан жеке долбоорду кайталоо үчүн же көп жолу колдонуу үчүн пайдаланууда (жеке долбоорду байланыштырып);

- турган объекттерди реконструкциялоодо (модернизациялоодо, техникалык кайра жабдууда, капиталдык ремонтто).

3.10 Техникалык-экономикалык, экологиялык ж.б. талаптарга жооп бербеген долбоорлор боюнча объекттерди курууга уруксат берилбейт.

3.11 Долбоорлоо документтери үч нускада, сөзсүз электрондук версиясы менен тапшырык берүүчүгө берилет.

- Долбоорлоо документтеринин курамы жана мазмуну

Долбоорлоо документтеринин курамына жана мазмунуна коюлган талаптар В жана Г тиркемелеринде берилген.

- Долбоорлоо документтерин иштеп чыгуу тартиби

5.1 Долбоорлоо документтерин иштеп чыгууну(долбоорлоо) курулушка долбоорлоо чөйрөсүндө тийиштүү изилдөөчүлүк ишмердүүлүктүн түрлөрүнө (түрчөлөрүнө) квалификациялык лицензияларга жана тастыктамаларга ээ юридикалык жана жеке жактар ишке ашыра алат.

5.2 Долбоорлоо документтери иштеп жаткан мыйзамдардын, ченемдик-укуктук акттардын, долбоорлоо чөйрөсүндөгү ченемдик-техникалык  документтердин, инженердик-транспорттук инфратүзүлүштү жана башка аймактык-мерчемдик документтерди деталдуу мерчемдөө долбоорлорунун, шаарлардын жана калктуу пункттардын шаар куруу документтери менен бекитилген  талаптарын эске алып иштелип чыгат.

5.3 Архитектуралык-курулуш ишмердүүлүк чөйрөсүндө саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксаты болгон учурда гана ченемдик-техникалык  документтердин талаптарынан негиздүү четке чыгууларга жол берилет.

5.4 Долбоорду иштеп чыгуу жана ишке ашыруу процессинде төмөндөгүлөр камсыздалышы керек:

- илимий-техникалык прогресстин жетишкендиктерине негизделген, жогорку сапатты жана өндүмдүн атаандаштык жөндөмдүүлүгүн  камсыздаган прогрессивдүү технологияларды жайылтуу;

- инвестициялардын экономикалык жогорку натыйжалуулугу үчүн шарттарды жана өбөлгөлөрдү түзүү;

- жергиликтүү материалдарды, чийки затты жана өндүмдөрдү кеӊири пайдалануу;

- жерлерди натыйжалуу пайдалануу жана курчап турган айлана-чөйрөнү жана тарыхый-маданий мурастарды сактоо талаптарын аткаруу;

- талап кылынган бекемдик деӊгээлдерин, көтөрүп туруучу жөндөмдүүлүктү, туруктуулукту, жер титирөөгө туруктуулукту, экологиялык, өрт жана өнөр жай коопсуздугун камсыздоо;

- имараттардын жана курулмалардын эксплуатациялык ишенимдүүлүгүнкамсыздоо.

5.5 Долбоорлоого техникалык тапшырма (ТТ)тапшырык берүүчү тарабынан же анын ыйгарым укуктуу ишеним арткан жагы (курдуруучу, долбоорлоочу) тарабынан түзүлүп, тапшырык берүүчү аны бекиткен күндөн тартып, тараптар үчүн милдеттүү болуп калат.

5.6 Долбоорлоого техникалык тапшырма (ТТ) менен бирге тапшырык берүүчү генералдык подрядчыга долбоорлоо документтерин иштеп чыгуу үчүн баштапкы материалдарды (маалыматтарды) берет, аларга төмөндөгүлөр кирет:

- жер тилкесине укук орнотуучу  жана укукту күбөлөндүрүүчү документтер, Жер пайдалануу жана курдуруу эрежелерине (ЖПжКЭ) ылайык аймакты анын чегинде объектти өз милдети боюнча пайдалануу  регламенти;

- долбоорлоого жана курууга зарыл болгон топографиялык сүрөттөр жана геологиялык, гидрогеологиялык изилдөөлөрдүн материалдары;

-	тармактардын ээлери берген инженердик жана коммуналдык булактарга туташтырууга инженердик-техникалык шарттар (ИТШ);

- аймактык архитектура жана шаар куруу органы тарабынан берилген архитектуралык-мерчемдөө шарттары (АМШ), ага аймакты инженердик даярдоо, жашылдандыруу жана жакшыртуу, экологиялык, өрт жана өнөр жай  коопсуздугунун, жергиликтүү материалдарды, чийки затты жана өндүмдөрдү кеӊири пайдалануушарттары кирет;

- аныкталган тартипте иштелип чыккан жана бекитилген тийиштүү кварталды курдуруу долбоорунан же майда-чүйдөсүнө чейин мерчемдөөдөн көчүрмө алуу (выкопировка);

5.7 Эскиздик долбоорду иштеп чыгуу процессинде бекитилген шаар куруу документтеринин талаптарын эске алган жалпы мерчемделүүчү жана архитектуралык-долбоордук чечимдер кабыл алынат, долбоорлонуп жаткан объектке карата параметрлер, мүнөздөмөлөр, техникалык шарттар такталат.

5.8Ченемдик-техникалык документтерге ылайык иштелип чыккан жумушчу документтер баскычында (жумушчу долбоор) документтер жооптуу жактардын(долбоордун башкы инженеринин, башкы арихтекторунун) колдору менен бекитилет.

5.9Долбоорлоо документтеринин ар бир бөлүмүнүн (марканын) графикалык материалдарынын (негизги чиймелердин) «Жалпы маалыматтар» барактарында долбоордун башкы архитекторунун (башкы инженердин) колу коюлган (Д) долбоордун же (ЖД) жумушчу долбоордун иштеп жаткан улуттук, жана мамлекеттер аралык ченемдик-укуктук жана ченемдик-техникалык документтерге ылайык келгендиги туурасында жазуу болушу керек.

Жалпы түшүндүрмө катта долбоорлоочу уюмдун жетекчисинин, долбоордун  башкы архитекторунун (башкы инженердин) жана  долбоорлоо документтеринин (долбоордун, жумушчу долбоордун) ар бир бөлүмүнүн (марканын) жооптуу аткаруучусунун (иштердин жетекчисинин) колдору болушу керек.

Жазуулар курулуш үчүн долбоорлоо документтерин ГОСТ 1.5 "Мамлекет аралык стандарттар, эрежелер жана сунуштар мамлекет аралык стандартташтыруу боюнча" ылайык таризделет.

5.10Тапшырык берүүчү менен долбоорлоочу уюмдун ортосундагы долбоорлоо документин иштеп чыгуу жөнүндө келишимге (контрактка) кол кюлган күндүн датасы долбоорлоонун башталышы болуп эсептелет.

- Долбоорлоо документин бекитүү тартиби

6.1 Макулдашылган жана экспертизадан өткөн долбоорлоо документи мыйзамда аныкталган тартипте бекитилүүгө тийиш.

6.2 Курулушка долбоорлоо документин тапшырык берүүчү бекитет.

6.3Долбоорлоо документи түзүлгөндөн кийин 3 жылга чейин курулуш башталбаса, ал документтер Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте, иштеп жаткан ченемдик-укуктук документтерге ылайык келтирилгенден кийин пайдаланыла берсе болот.

А тиркемеси

(сунушталуучу)

Долбоорлоо документин иштеп чыгуу жөнүндө келишимге (контрактка) негизги талаптар

1 Долбоорлоо документин иштеп чыгуу жөнүндө келишим (контракт) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, тараптардын өз ара мамилелерин жөнгө салган Уставдардын ж.б. документтердин негизинде  иштеп жаткан Тапшырык берүүчү жана Генералдык долбоорлоочу тарабынан таризделет.

2 Иштерди аткарууга  түзүлөн келишимде (контрактта) келишимдин заты, долбоордун баскычынын аталышы жана курамы, долбоорлоого техникалык тапшырма, долбоорлоо иштеринин наркы, чыгаруунун божомолдуу мөөнөттөрү ж.б. долбоорлоо иштерин аткарууга зарыл болгон шарттар көрсөтүлөт.

3 Техникалык тапшырманы түзүү, макулдашуу, бекитүү, долбоорду иштеп чыгууга келишимдин (контракттын) шарттарын иштеп толуктоо, ошондой эле баштапкы маалыматтарды топтоо даярдык көрүү иштердин курамына кирет.

4 Келишимдик негизде иштердин жалпы наркын аныктоодо, аванс төлөмдөр, салык төлөмдөрүнүн пайыздары ж.б. шарттар, алардын ичинде долбоорлоо документтерин басып чыгаруу жана бөлүштүрүүгө кеткен чыгымдар аныкталат.

5 Топографиялык-геодезиялык сүрөткө тартуунун, инженердик-геологиялык, инженердик-гидрогеологиялык изилдөөлөрдүн, ошондой эле автордук көзөмөлдүн наркы долбоорду иштеп чыгуунун наркына кирбейт. Бул кызматтардын наркы тийиштүү баалоолордун жана ченемдердин негизинде өзүнчө келишим менен  аныкталат.

Б тиркемеси

(милдеттүү)

МАКУЛДАШЫЛДЫ							БЕКИТЕМ

Тапшырык берүүчүнүн жетекчиси

_________________________				_____________________

(аты-жөнү, колу)				 (кызматы, аты-жөнү, колу)

«___» ________ 20__ - ж.                                          «___» ________ 20__ -ж.

Долбоорду иштеп чыгууга техникалык тапшырма

_______________________________________________________________

курулуш объектисинин аталышы

| Коюлуучу суроолордун тизмеси | Тапшырык берүүчүнүн, мамлекеттик көзөмөл жана башкаруу органдарынын негизги талаптары |
| --- | --- |
| Долбоорлоо үчүн негиз | - тапшырык берүүчүнүн чечими; - АМШ, ИТШ; - инженердик изилдөөлөрдүн материалдары |
| Курулуш аянтынын өзгөчө шарттары | - сейсмикалуулугу; - отуруп калуусу; - жер көчкүгө кооптуулугу; - суу ташкындоого/селге кооптуулугу; - грунт суулары |
| Долбоордун түрлөрү | - өнөр жай-өндүрүш милдетиндеги долбоор; - турак-жарандык милдеттеги долбоор |
| Долбоорлонуп жаткан объекттин негизги параметрлеринин мүнөздөлүшү | - өндүрүш кубаттуулугу; -техникалык-экономикалык көрсөткүчтөр; - жайлардын курамы; - негизги объекттердин тизмеси; - көмөкчү объекттердин тизмеси; - кабаттуулугу; - имараттардын жана курулмалардын типтери; - батирлердин типтери жана саны; - курулуш конструкцияларынын колдонулуп жаткан түрлөрү жана типтери: - ири панелдүү; - каркас-панелдүү; - монолит; - таш-монолит; - каркас-кыш; - кыш; - металлкаркас конструкциясы; - башкалар; - жумушчу аянт; - жалпы аянт; - имараттардын жана курулмалардын көлөмү; - инженердик жабдыктардын ички тутумуна негизги талаптар (жылытуу, желдетүү, кондициондоштуруу, суу түтүгү, канализация, маалыматтык тейлөө, байланыш, сактоочу-өрт сигналдаштыруу ж.б.); - башка мүнөздөмөлөр (объекттин бөтөнчөлүгүнө жана милдетине жараша) |
| Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын кошумча шарттары | - өнөр жай коопсуздугу боюнча; - өрт коопсуздугу боюнча; - экологиялык шарттар боюнча; - архитектура эстеликтерин коргоо боюнча |

Техникалык тапшырманы түзгөндөр:

Тапшырык берүүчүнүн жооптуу адиси:______________________________________

(кызматы, аты-жөнү, колу, мөөр, дата)

Долбоордун башкы архитектору:_____________________________________________

(кызматы, аты-жөнү, колу, мөөр, дата)

В тиркемеси

(милдеттүү)

Турак-жарандык милдеттеги объекттин долбоорунун курамы жана мазмуну

1 Жалпы түшүндүрмө кат

2  Курулуштун долбоорлонуп жаткан объектисинин шаар, калктуу пункттун тутумундагы 1:5000, 1:10000 масштабдагы бош курулбаган аймакта жайгашуу  районунункырдаалдык схемасы.

3 Курулуш боло турган тилкенин 1:2000, 1:500 масштабдагы турган конкреттүү имараттар жана курулмалар, инженердик-техникалык тутумдар жана коммуникациялар көрсөтүлгөн  таяныч мерчеми.  Таяныч мерчеминде жер тилексинин чегинин жайгашуусу жана анын ээлеген аянты, турган капиталдык курулуштар, долбоорлонуп жаткан объектке келип кирүүчү жол, инженердик коммуникациялар, сервитуттар иштеген зона, кызыл сызыктар жана курулуш сызыгы, санитардык бөлүнүүлөрдүн жана корголуучу зоналардын жайгашуусу, жакшыртылышы керек болгон чектеш аймактын жайгашуусу көрсөтүлөт.

- Генералдык мерчемдин бөлүгүнө карата талаптарга ылайык тилкени куруунун генералдык мерчеми.

- Имараттардын жана курулмалардын ченемдик бекемдигин, көтөрүп туруучу жөндөмдүүлүгүн, туруктуулугун, ишенимдүүлүгүн, жер титирөөгө туруктуулугун камсыздоону эске алып, алардын кабыл алынган көлөмдүү-мерчемдик жана курулуш-конструкциялык чечимдеринин эсептик-техникалык негиздөөлөрү (ЭТН).

- Бардык кабаттардын мерчемдеринин 1:100 же 1:200 масштабдагы архитектуралык-курулуш чиймелери.

- Ички инженердик-техникалык тутумдардын жана коммуникациялардын, алардын ичинде желдетүүнүн, жылытуунун, электр менен камсыздоонун, суу түтүктөрүнүн, канализациянын ж.б. 1:100 же 1:200 масштабдагы чиймелери.

- Тышкы инженердик  тутумдардын жана коммуникациялардын чиймелери.

- 1:100 же 1:200 масштабдагы туурасынан кеткен мүнөздүү кесилиштер.

- 1:100 же 1:200 масштабдагы фасаддар.

- Каалаган масштабдагы перспективдер, аксонометрия, 3-D проекция, тапшырык берүүчүнүн өз ыктыяры боюнча макетти даярдоо.

- Долбоордун техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрүн жана анын натура түрүндө ишке ашырылышын аныктоо.

Өнөр жай-өндүрүш милдетиндеги объекттин долбоорунун курамы жана мазмуну

1 Жалпы түшүндүрмө кат.

2. Курулуштун долбоорлонуп жаткан объектисинин шаар, калктуу пункттун тутумундагы 1:5000, 1:10000 масштабдагы бош курулбаган аймакта жайгашуу  районунункырдаалдык схемасы.

3 Курулуш боло турган тилкенин 1:2000, 1:500 масштабдагы турган конкреттүү имараттар жана курулмалар, инженердик-техникалык тутумдар жана коммуникациялар көрсөтүлгөн  таяныч мерчеми.

4 Генералдык мерчемдин өндүрүш зонаны жайгаштыруу бөлүгүнө карата талаптарга ылайык тилкени куруунун генералдык мерчеми.

5 1:200 же 1:400масштабдагы (тапшырык берүүчүнүн техникалык тапшырмасы менен аныкталат) технологиялык жабдыктардын  орундарга жайгаштырылуусу боюнча мерчемдүү-технологиялык чечимдер.

- Өндүрүш-технологиялык линияларды жана процесстерди автоматташтыруу, өндүрүштү жана башкарууну маалымат менен камсыздандыруу.

- Имараттардын жана курулмалардын ченемдик бекемдигин, көтөрүп туруучу жөндөмдүүлүгүн, туруктуулугун, ишенимдүүлүгүн, жер титирөөгө туруктуулугун камсыздоону эске алып, алардын кабыл алынган көлөмдүү-мерчемдик жана курулуш-конструкциялык чечимдеринин эсептик-техникалык негиздөөлөрү (ЭТН).

- Бардык кабаттардын мерчемдеринин 1:100 же 1:200 масштабдагы архитектуралык-курулуш  чиймелери.

- Ички инженердик-техникалык тутумдардын жана коммуникациялардын, алардын ичинде желдетүүнүн, жылытуунун, электр менен камсыздоонун, суу түтүктөрүнүн, канализациянын ж.б. 1:100 же 1:200 масштабдагы чиймелери.

- Тышкы инженердик  тутумдардын жана коммуникациялардын чиймелери.

- 1:100 же 1:200 масштабдагы туурасынан кеткен мүнөздүү кесилиштер.

- 1:100 же 1:200 масштабдагы фасаддар.

- Каалаган масштабдагы перспективдер, аксонометрия, 3-D проекция, тапшырык берүүчүнүн өз ыктыяры боюнча макетти даярдоо.

- Долбоордун техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрүн жана анын натура түрүндө ишке ашырылышын аныктоо.

Г тиркемеси

(милдеттүү)

Долбоор документтеринин мазмуну

## Эскиздик долбоор (ЭД) баскычындагы документтердин негизги топтому:

- Генералдык мерчем –генералдык мерчемди жана башка шаар куруу документтерин ишке ашырууну негиздөөнү, жер пайдалануу жана куруу эрежелерине ылайык долбоордук чечимдерди камтыйт.

- Архитектуралык чечимдер – пайдаланып жаткан материалдар ж.б. менен объекттин ички мейкиндигинин жана тышкы келбетинин комплекстүү чечилиши.

- Курулуш конструкциясынын принципиалдуу чечимин баяндоо.

- Жалпы түшүндүрмө кат–объекттин кыскача мүнөздөмөсүн, негизги техникалык-экономикалык көрсөткүчтөрдү, долбоордук чечимдердин экономикалык натыйжалуулугун эсептөөнүн жыйынтыктарын, айлана-чөйрөнү коргоо, өрткө каршы коргонуу боюнча иш-чараларды, тышкы жана ички инженердик тутумдар жана жабдыктар боюнча принципиалдуу чечимдерди, принципиалдуу техникалык чечимдерди, объекттин тармактарга кошулуусу үчүн анын негизги жүктөмдөрүн эсептөөнү камтыган иш кагазы.

- Көрсөтүлүүчү материал башкы архитектор менен макулдашуу үчүн зарыл болгон көлөмдө аткарылат – кырдаалдык мерчем, генералдык мерчем, кабаттардын мерчемдери, фасаддар ж.б. объекттин көлөмдүү-мерчемдүү чечимдеринин өзгөчөлүгүн мүнөздөгөн материалдар.

## ЭД баскычын иштеп чыгуу үчүн керектелүүчү чыгыш-уруксат берүүчү документтердин пакетинде 1:500 масштабдагы топографиялык сүрөттөр, инженердик-геологиялык изилдөөлөр, тышкы инженердик тармактарга кошулуу үчүн алдын ала техникалык шарттар жана жер пайдалануу чегинин долбоору болушу керек. Объектти реконструкциялоо учурунда чыгыш-уруксат берүүчү документтер пайдубалдарды жана конструкцияларды текшерип чыгуунун жыйынтыктары  жана өлчөө чиймелери менен  толукталышы керек.

## Жумушчу долбоор (ЖД) баскычындагы документтердин негизги топтому:

- Түшүндүрмө кат

## 2 Жер тилкесин мерчемдеп уюштуруу схемасы.

## 3Архитектуралык чечимдер.

## 4 Конструкциялык чечимдер.

## 5 Инженердик жабдыктар жөнүндө, инженердик-техникалык камсыздоо тармактары жөнүндө маалыматтар, инженердик-техникалык иш-чаралардын тизмеси, технологиялык чечимдердин мазмуну:

## а) бөлүмчөсү «Электр менен камсыздоо тутуму»;

## б) бөлүмчөсү «Суу менен камсыздоо тутуму»;

## в) бөлүмчөсү «Сууну буруу тутуму»;

## г) бөлүмчөсү «Жылытуу, желдетүү, абаны кондициондоштуруу, жылуулук тармактары»;

## д) бөлүмчөсү «Байланыш тармактары»;

## е) бөлүмчөсү «Газ менен камсыздоо тутуму»;

## ж) бөлүмчөсү «Технологиялык чечимдер»;

## 6 Курулушту уюштуруу долбоору  (тапшырык берүүчү менен макулдашуу боюнча долбоорго техникалык тапшырма менен бекитилет).

## 7 Капиталдык курулуш объектилерин бүзүү же демонтаждоо боюнча иштерди уюштуруу долбоору (тапшырык берүүчү менен макулдашуу боюнча долбоорго техникалык тапшырма менен бекитилет).

## 8 Курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча иш-чаралардын тизмеси.

## 9 Өрт коопсуздугун камсыздоо боюнча иш-чаралар.

## 10 Майыптарга  жеткиликтүүлүктү камсыздоо боюнча иш-чаралар.

## 11 Энергетикалык натыйжалуулук талаптарын тутууну жана имараттарды, курулмаларды жана курулуштарды  пайдаланып жаткан энергия ресурстарын эсептөө куралдары менен жабдуу талаптарын  камсыздоо боюнча иш-чаралар.

## 12Капиталдык курулуш объектерин курууга смета (тапшырык берүүчү менен макулдашуу боюнча долбоорго техникалык тапшырма менен бекитилет).

13 Ченемдик-техникалык акттарда каралган башка учурларда башка документтер.

14 Жумушчу долбоор (ЖД) баскычындагы документтердин топтому экспертизага берилип, тапшырык берүүчү тарабынан бекитилет.

## Долбоор (Д) баскычындагы документтердин негизги топтому:

## 1-бөлүм «Түшүндүрмө кат».

## 2-бөлүм “Генералдык мерчем”.

## 3-бөлүм «Архитектуралык чечимдер».

## 4-бөлүм «Инженердик жабдыктар жөнүндө, инженердик-техникалык камсыздоо тармактары жөнүндө маалыматтар, инженердик-техникалык иш-чаралардын тизмеси, технологиялык чечимдердин мазмуну»:

## а) «Электр менен камсыздоо тутуму» бөлүмчөсү;

## б) «Суу менен камсыздоо тутуму» бөлүмчөсү;

## в) «Сууну буруу тутуму» бөлүмчөсү;

## г) «Жылытуу, желдетүү, абаны кондициондоштуруу, жылуулук тармактары» бөлүмчөсү;

## д) «Байланыш тармактары» бөлүмчөсү;

## е)  «Газ менен камсыздоо тутуму» бөлүмчөсү;

## ж)  «Технологиялык чечимдер» бөлүмчөсү;

## 7-бөлүм «Курулушту уюштуруу долбоору» (тапшырык берүүчү менен макулдашуу боюнча долбоорго техникалык тапшырма менен бекитилет).

## 8-бөлүм «Капиталдык курулуш объектилерин бүзүү же демонтаждоо боюнча иштерди уюштуруу долбоору» (тапшырык берүүчү менен макулдашуу боюнча долбоорго техникалык тапшырма менен бекитилет).

## 9-бөлүм «Курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча иш-чаралардын тизмеси».

## 10 -бөлүм«Өрт коопсуздугун камсыздоо боюнча иш-чаралар».

## 11-бөлүм «Майыптарга  жеткиликтүүлүктү камсыздоо боюнча иш-чаралар».

## 12-бөлүм «Энергетикалык натыйжалуулук талаптарын тутууну жана имараттарды, курулмаларды жана курулуштарды  пайдаланып жаткан энергия ресурстарын эсептөө куралдары менен жабдуу талаптарын  камсыздоо боюнча иш-чаралар».

## 13-бөлүм «Капиталдык курулуш объектерин курууга смета» (тапшырык берүүчү менен макулдашуу боюнча долбоорго техникалык тапшырма менен бекитилет).

14-бөлүм«Ченемдик-техникалык акттарда каралган башка учурларда башка документтер».

- Долбоолроо үчүн баштапкы материалдар.

## Жумушчу документтер баскычындагы (ЖД) чиймелердин негизги топтому

- Жумушчу документтер – курулуш объектиси жөнүндө тийиштүү маалыматты камтыган жана курулуш жана монтаждоо иштерин өндүрүүгө, ошондой эле заводдордо же курулуш аянттардын өзүндө курулуш буюмдарын  жасоого негиз болуп эсептелген жумушчу графикалык жана тексттик документтердин топтому.

- «Генералдык мерчем» (ГМ) маркасындагы чиймелердин топтому:Бөлүштүрүүчү чийме, рельефти уюштуруу мерчеми, жер массасынын мерчеми, инженердик тармактардын жыйынды мерчеми, аймакты жакшыртуу.

- «Архитектуралык бөлүм» (АБ) маркасындагы чиймелердин топтому:Жер төлөрлөрдүн, цоколь, биринчи, типтүү жана техникалык кабаттардын    мерчеми, тунуке, тиликтер, фасаддар, кирүүлөр, түйүндөр, деталдар, спецификациялар.

- «Конструкциялык бөлүм» (КБ)маркасындагы чиймелердин топтому: Котловандын мерчеми, пайдубалдар, жер төлөнүн, цоколь кабатынын, биринчи кабаттын, типтүү жана техникалык кабаттардын  дубалдары жана жабуулары,  лифттер, тепкичтер, кирүүлөр, түйүндөр, деталдар, спецификациялар, конструкциялык бөлүмдүн эсептик негиздемеси.

- «Жылытуу жана желдетүү» (ЖЖ) маркасындагы чиймелердин топтому:ИТМ, жер төлөнү, цоколь кабатын, биринчи кабатты, типтүү жана техникалык кабаттарды  инженердик жабдуу мерчеми (желдетүү жана жылытуу),  схемалар жана  спецификациялар.

- «Суу менен камсыздоо жана канализация» (СК)маркасындагы чиймелердин топтому:Жер төлөнү, цоколь кабатын, биринчи кабатты, типтүү жана техникалык кабаттарды  инженердик жабдуу мерчеми (суу түтүгү, канализация, жаан агындары), схемалар, спецификациялар.

- «Электр менен камсыздоо жана ички жабдуу» (ЭКЖ)маркасындагы чиймелердин топтому:Жер төлөнү, цоколь кабатын, биринчи кабатты, типтүү жана техникалык кабаттарды  инженердик жабдуу мерчеми (электр жабдуу жана жарыктандыруу), схемалар, спецификациялар.

- «Токту аз талап кылган тутумдар» (ТАТКТ) маркасындагы чиймелердин топтому:Жер төлөнү, цоколь кабатын, биринчи кабатты, типтүү жана техникалык кабаттарды  инженердик жабдуу мерчеми (телефондоштуруу, телекөрсөтүү, радиолоштуруу, өрткө каршы сигналдаштыруу), схемалар, спецификациялар.

## Тиркелүүчү документтердин курамы жана аларды аткаруу зарылдыгы долбоорлоого техникалык тапшырма менен жана тийиштүү стандарттар менен аныкталат.