Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2014-жылдын « \_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 № \_\_\_\_\_ токтому менен

бекитилген

**Кыргыз Республикасында биологиялык түрлөрдү сактоонун артыкчылыктарын**

**ишке ашыруу боюнча 2014-2020-жылдарга карата**

**иш-аракеттер планы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Страте-гиялык максат-тар**  | **Милдет-тер**  | **Иш-аракеттер**  | **Ишке ашыруу мөөнөтү**  | **Аткаруу үчүн жооптуулар**  | **Каражат-тын жалпы суммасы,** **миң сом** | **Каржылоо булагы**  | **Ишке ашыруу формасы**  | **Күтүлгөн натыйжалар**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Мамле-кеттик органдар-дын жана коомдук уюмдар-дын ишинин түзүмүнө Кыргыз Республи-касынын калкынын жашоо-тиричили-гинин жана экономи-касынын туруктуу өнүгүшү-нүн негизи катары биология-лык түрлөрдү сактоо темати-касын киргизүү  | 1.1. Биология-лык түрлөрдү сактоо чөйрөсүн-дө жарандык демилге-лерди колдоого коомдун жана мамлекет-тик органдар-дын түшүнүү-сүнүн дең-гээлин күчөтүү | 1.1.1. Биологиялык түрлөрдү сактоо жана экосистемалык кызмат көрсөтүү тематикасын билим берүүчү жана маданий программаларга, мамлекеттик органдардын пландарына жана өндүрүштүк процесстерине киргизүү  | 2016-2020-жылдар | БИМ, УИА, КЧКТЧМА, АЧжММ, ЭМ, КЖТМ | 176,6 | КЧКТЧМА, БИМ, КЖТМга тиешелүү жылга каралган каражаттардын чектеринде, эл аралык донор уюмдардын гранттык каражаттары  | Биргелешкен жумушчу топторду түзүү, долбоорлор-ду турмушка ашыруу | Биологиялык түрлөр жана экосистема-лык кызмат көрсөтүүлөр тематикасы мамлекеттик органдардын чечимдери менен алардын билим берүүчү жана маданий программа-ларына, пландарына жана өндүрүштүк программа-ларына киргизилди  |
| 1.1.2. Экосистемалык кызмат көрсөтүүлөрдү баалоо методикасынын долбоорун иштеп чыгуу | 2016-2018-жылдар | КЧКТЧМА, УИА, АЧжММ, ЭМ | 141,2 | КЧКТЧМА, УИА, АЧжММ, ЭМга тиешелүү жылга каралган каражаттардын чектеринде | Биргелешкен жумушчу топторду түзүү | Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн токтому менен Экосистема-лык кызмат көрсөтүүлөр-дү баалоо методикасы бекитилди |
| 1.1.3. Өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун сактоодо, анын ичинде генетикалык ресурстарды жана салттуу билимдерди пайдаланууга негизделген салттуу билимдерди жана технологияларды пайдалануу менен сактоодо биологиялык түрлөрдү сактоонун маанисин жана экосистемалык кызмат көрсөтүүлөрдүн ролу жөнүндө жергиликтүү калктын маалымдуулугун арттыруу | 2014-2020-жылдар | КЖТМ, КЧКТЧМА, АЧжММ, УИА, ЖӨБЖОМА, ЭМ, ЖӨБО, ЖМК, Кыргыз-патент | 247,2 | КЖТМ, КЧКТЧМА, УИА, АЧжММ, ЭМ, ЖӨБЖОМАга тиешелүү жылга каралган каражаттардын чектеринде. | Биргелешкен жумушчу топторду түзүү | Акциялар өткөрүлдү, өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун сактоодо биологиялык түрлөрдү сактоонун мааниси жана экосистема-лык кызмат көрсөтүүлөр-дүн ролу жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу чагылды-рылды |
| 1.1.4. Биологиялык түрлөрдү жана генетикалык ресурстарды коргоо, ошондой эле чөлгө айланууга каршы күрөшүү боюнча жарандык демилгелерди колдоо | 2014-2020-жылдар | АЧжММ, КЧКТЧМА, ЖӨБЖОМА, ЖМА, ЖӨБО | 123,6 | АЧжММ, КЧКТЧМА, ЖӨБЖОМА, ЖМА жана ЖӨБОго тиешелүү жылга каралган каражаттардын чектеринде. | Биргелешкен жумушчу топторду түзүү, долбоорду ишке ашыруу | Мамлекеттик органдардын, ЖМА жана ЖӨБО чечимдери менен биологиялык түрлөрдү жана генетикалык ресурстарды коргоону камсыздоочу чаралар көрүлдү |
| 1.1.5. Биологиялык түрлөрдүн жана өзөктүү экосистемалардын экосистемалык кызмат көрсөтүүлөрүнүн нарктык баалуулугунун стандарттарынын долбоорлорун иштеп чыгуу | 2017-жыл | УИА, БИМ, КЧКТЧМА, АЧжММ | 58,9 | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттардын чегинде. | Биргелешкен жумушчу топторду түзүү, долбоорду ишке ашыруу | Биологиялык түрлөрдүн жана өзөктүү экосистема-лардын экосистема-лык кызмат көрсөтүүлөрүнүн нарктык баалуулугу-нун стандарттарынын долбоорлору иштелип чыкты |
| **Бардыгы:** |  | **747,5** |  |
| 1. 2: Саясаттын, маданият-тын, билимдин жана иш-аракеттер-дин натыйжа-луулугунун ортосунда-гы макулда-шылган-дыкты камсыздоо | 1.2.1. Биологиялык түрлөрдү коргоонун жана кайрадан калыбына келтирүүнүн көрүлүп жаткан чараларынын натыйжалуулугун аныктоо, мониторингдик маалымат базасын түзүү жана жүргүзүү  | 2015-2016-жылдар | УИА, КЧКТЧМА, АЧжММ, МЧС, УСК | 176,6 | КЧКТЧМА, АЧжММ, МЧС, УСК жана УИАга тиешелүү жылга каралган каражаттардын чектеринде | Биргелешкен жумушчу топторду түзүү | Мамлекеттик органдардын чечимдери менен биологиялык түрлөрдү коргоо жана калыбына келтирүү боюнча иш-чаралар аныкталды  |
| 1.2.2. Генетикалык критерийлерди аныктоо жана биологиялык түрлөрдү идентификациялоо боюнча илимий изилдөөлөргө дем берүү  | 2015-2018-жылдар | УИА, АЧжММ, КЧКТЧМА | 105,9 | КЧКТЧМА, АЧжММ, жана УИАга тиешелүү жылга каралган каражаттардын чектеринде | Биргелешкен жумушчу топторду түзүү | Илимий-изилдөөчү мекемелерге генетикалык критерийлер-ди аныктоо жана биологиялык түрлөрдү идентифика-циялоо боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө жардам жана колдоо көрсөтүлдү |
| 1.2.3. Демейки үй жана айыл чарба өндүрүштөрүндө пайдаланылуучу өзгөчө баалуу генетикалык ресурстарды аныктоо | 2016-жыл | УИА, АЧжММ, КЧКТЧМА | 44,1 | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде | Биргелешкен жумушчу топторду түзүү | Өзгөчө баалуу генетикалык ресурстардын тизмеси түзүлдү |
| 1.2.4. Мамлекеттик органдардын адистери үчүн биологиялык түрлөр, экосистемалык кызмат көрсөтүү, генетикалык ресурстар, жаратылышты туруктуу пайдалануу боюнча билим берүү курстарын уюштуруу жана өткөрүү | 2015-2020-жылдар | КЧКТЧМА, БИМ, УИА, АЧжММ | 141,2 | КЧКТЧМА, БИМ, УИА, АЧжММга тиешелүү жылга каралган каражаттардын чектеринде | Биргелешкен жумушчу топторду түзүү | Мамлекеттик органдардын адистери үчүн биологиялык түрлөр, экосистема-лык кызмат көрсөтүү, генетикалык ресурстар, жаратылышты туруктуу пайдалануу боюнча билим берүү курстар уюштурулду жана өткөрүлдү |
| 1.2.5. Биологиялык түрлөрдү сактоо жана туруктуу пайдалануу, ӨКЖАны башкаруу маселелери боюнча чечимдерди кабыл алуу процессине коомчулукту тартуу механизмин иштеп чыгуу  | 2015-жыл | КЧКТЧМА, УИА, АЧжММ, ЖӨБЖОМА, ЖМА жана ЖӨБО | 58,9 | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде | Биргелешкен жумушчу топторду түзүү | Биологиялык түрлөрдү жана ӨКЖАларды сактоо маселесине коомчулукту тартуу механизми иштелип чыкты |
| **Бардыгы:** |  | **526,7** |  |
| 1.3. Жараты-лышты пайдала-нуунун бардык чөйрөлө-рүндө биология-лык түрлөргө кысымды тиешелүү контролдоо жана чектөө системасын иштеп чыгуу үчүн биология-лык түрлөрдү сактоо маселесин экономика-лык чечимдерге киргизүү | 1.3.1. Биологиялык түрлөрдү жана экосистемалардын туруктуулугун сактоонун көз карашынан алганда министрликтерде жана ведомстволордо кабыл алынып жаткан чечимдерди талдоо боюнча функцияларды аныктоо  | 2015-жыл | ЖӨБЖОМА, ЖМА, шаарлардын мэриялары (макулдашуу боюнча)  | 29,4 | КЧКТЧМА, ЖӨБЖОМА, ЖМАга тиешелүү жылга каралган каражаттардын чектеринде | Жумушчу топ түзүү | Мамлекеттик органдардын, ЖМА жана ЖӨБО чечимдери менен биологиялык түрлөрдү сактоо жана экосистемалардын туруктуулугу маселелери боюнча жооптуулар аныкталды  |
| 1.3.2. Жаратылыш ресурстарын пайдалануунун экологиялык жактан коопсуз ченемдерин жана көлөмдөрүн өркүндөтүү  | 2014-2020-жылдар | КЧКТЧМА, ЭМ, ЭӨЖМ, ГМРМА, УИА, АЧжММ, ЖӨБО, ЖМА  | 247,2 | КЧКТЧМА, ЭМ, ЭӨЖМ, ГМРМА, УИА, АЧжММ, ЖМА, ЖӨБОго тиешелүү жылга каралган каражаттардын чектеринде | Жумушчу топ түзүү | Табигый ресурстарды пайдалануу-нун колдонулуп жаткан нормаларына жана көлөмдөрүнө өзгөртүүлөр-дү жана толуктоолор-ду киргизүүнү караштырган ченемдик укуктук актынын долбоору иштелип чыкты |
| 1.3.3. Биологиялык түрлөр үчүн баалуулугун аныктоо менен жер фондуна мамлекеттик инвентаризация жүргүзүү  | 2019-жыл | АЧжММ, КЧКТЧМА, УИА, МКК  | 58,9 | АЧжММ, КЧКТЧМА, жана МККга тиешелүү жылга каралган каражаттардын чектеринде | Жумушчу топторду түзүү | Жер фондуна мамлекеттик инвентариза-ция жүргүзүүдө жерлер биологиялык түрлөрдү сактоо үчүн баалуулугун эске алуу менен аныкталды |
| 1.3.4. Ысык-Көл облусун стратегиялык өнүктүрүү планын иштеп чыгуу үчүн Ысык-Көлдүн экосистемасынын абалына изилдөө жүргүзүү | 2015-2020-жылдар | УИА, АЧжММ, КЧКТЧМА  | 15326,0  | Мамлекеттик органдарга тиешелүү жылга каралган каражаттардын чектеринде, эл аралык донор уюмдардын гранттык каражаттары  | Долбоорлор-ду ишке ашыруу  | Ысык-Көлдүн экосистемасынын абалына изилдөө жүргүзүлдү, өзөктүү экосистемалардын саны жана абалы аныкталды  |
| 1.3.5. Жаратылыш ресурстарын башкаруунун натыйжалуулугун арттыруу үчүн электрондук маалымат системасын киргизүү  | 2020-жыл | УИА, АЧжММ, КЧКТЧМА,  | 58,9  | Мамлекеттик органдарга тиешелүү жылга каралган каражаттардын чектеринде | Жумушчу топторду түзүү | Электрондук маалымат базасы түзүлдү. Электрондук башкаруу менен камтылган аймактардын аянты көбөйдү  |
| 1.3.6. Биологиялык түрлөрдүн абалын мониторингдөө усулун өркүндөтүү  | 2016-2020-жылдар | УИА, КЧКТЧМА, АЧжММ, УСК | 88,3  | Мамлекеттик органдарга тиешелүү жылга каралган каражаттардын чектеринде | Жумушчу топторду түзүү | Биологиялык түрлөрдүн абалын аныктоо боюнча жаңы усулдар иштелип чыкты  |
| 1.3.7. «Жашыл экономика» ыкмасын ишке ашырууну, жаратылышты үнөмдөөчү жана энергия жактан натыйжалуу технологияларга бара-бара өтүүнү колдоо практикасын киргизүү  | 2015-2018-жылдар | ЭМ, ЭӨМ  | 82,4  | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде | Жумушчу топторду түзүү | «Жашыл экономика» ыкмалары иштелип чыкты жана ишке ашырылды |
| 1.3.8. Имараттардын энергиялык натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча практикалык сунуштарды иштеп чыгуу  | 2015-жыл | Архкурулуш агенттиги, КЧКТЧМА | 708,0 | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде, эл аралык донор уюмдардын грант каражаттары | Адистерди жана эксперттерди тартуу менен долбоорду турмушка ашыруу  | ЖӨБО жана ЖМА үчүн сунуштар иштелип чыкты  |
| 1.3.9. Айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу маселелери боюнча мамлекеттик органдардын эриш-аркак аракеттенишинин учурдагы системасына талдоо жүргүзүү  | 2014-2017-жылдар | КЧКТЧМА, АЧжММ, Экология инспекция-сы, ЖМА | 1537,7 | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде,эл аралык донор уюмдардын грант каражаттары | Топторду түзүү, долбоорлор-ду турмушка ашыруу  | Айлана-чөйрөнү коргоо жана жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу маселелери боюнча мамлекеттик структуралар-дын эриш-аркак аракеттени-шин жакшыртуу үчүн ченемдик укуктук актынын долбоору иштелип чыкты  |
|  | **Бардыгы:** |  | **18136,7** |  |
| **1-стратегиялык максат боюнча:** | **19410,9** |  |  |  |
| 2: Биологиялык түрлөргө оорчулук-ту азайтуу жана аны туруктуу пайдала-нууга дем берүү  | 2.1. Кыйла аялуу экосистемаларды жана генетика-лык ресурстар-ды сактоо жана калыбына келтирүү, түрлөрдү жоготуу-нун, алар жашаган жерлердин бузулу-шунун жана фрагмента-циясынын темптерин кыйла азайтуу | 2.1.1. Жеңилдиктери бар жана биологиялык түрлөргө зыян келтирип жатышкан жаратылышты пайдалануучу субьекттерди тактоо | 2015-жыл | КЧКТЧМА, АЧжММ, Экология инспекциясы | 44,1 | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде | Эксперттик топторду түзүү | Жеңилдик-тери бар жана биологиялык түрлөргө зыян келтирип жатышкан жаратылышты пайдалануучу субъекттер аныкталды |
| 2.1.2. Экосистемалардын туруктуулугун колдоонун сектордук пландарын, экологиялык таасирге баа берүүнүн жана анын терс таасирин кыскартуунун каражаттарын иштеп чыгуу  | 2015-жыл | КЧКТЧМА, АЧжММ, ССМ, ЭМ, ЭӨМ, ЖӨБЖОМА, ЖӨБО, ЖМА | 88,3 | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде | Эксперттик топторду түзүү | Мамлекеттик органдардын, ЖМА жана ЖӨБО чечимдери менен экосистемалардын туруктуулу-гун колдоонун сектордук пландары, экологиялык таасирге баа берүүнүн жана анын терс таасирин кыскартуунун каражаттары бекитилди |
| 2.1.3. Балыктын эндемикалык түрлөрүнүн популяциясын туруктуу пайдалануу деңгээлине чейин калыбына келтирүү боюнча чараларды көрүү  | 2014-2020-жылдар | АЧжММ, УИА, КЧКТЧМА,ЖМА | 164,8  | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде | Мониторинг-дик жана эксперттик топторду түзүү  | Мамлекеттик органдардын, ЖМА жана ЖӨБО чечимдери менен балыктын эндемикалык түрлөрүн калыбына келтирүү боюнча чаралар бекитилди |
| 2.1.4. Жок болуп кетүү коркунучунда турган түрлөрдүн импортун же экспортун чектөө системасын CITES Конвенциясынын талаптарына ылайык өркүндөтүү | 2014-2020-жылдар | КЧКТЧМА, Экология инспекция-сы, УИА  | 123,6  | Тиешелүү жылга КЧКТЧМАга каралган каражаттардын чектеринде | Оперативдүү топту түзүү  | КЧКТЧМА, Экология инспекциясы жок болуу коркунучунда турган түрлөрдүн импортуна (алынып келишине) же экспортуна (чыгарылы-шына) контролду CITES Конвенциясынын талаптарына ылайык күчөтүү жөнүндө биргелешкен регламентке кол коюшту |
| 2.1.5. Кыргыз Республикасынын жаңгак-мөмө токойлорун сактоо боюнча мамлекеттик программаны иштеп чыгуу  | 2015-жыл | КЧКТЧМА, УИА, Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн Жалал-Абад жана Ош облустарын-дагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары | 296,6 | Тиешелүү жылга КЧКТЧМАга каралган каражаттын чегинде,долбоорду турмушка ашыруу | Эксперттик топту түзүү  | Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн Жаңгак-мөмө токойлорду сактоо боюнча программаны бекитүү жөнүндө чечиминин долбоору иштелип чыкты  |
| 2.1.6. Бузулган жайыттарды калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик программаны иштеп чыгуу  | 2016-жыл | АЧжММ, УИА, КЧКТЧМА  | 44,1  | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде | Долбоорду турмушка ашыруу  | Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн жана Жогорку Кеңешинин бузулган жайыттарды калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик программаны жактыруу жана бекитүү жөнүндө чечимдеринин долбоорлору иштелип чыкты |
| 2.1.7. Кыргыз Республикасында Жерлердин чөлгө айланышына каршы күрөшүү боюнча иш-аракеттер планын жаңылоо  | 2014-2015-жылдар | АЧжММ, УИА | 7355,4 | Эл аралык донор уюмдардын грант каражаттары  | Долбоорду турмушка ашыруу  | Кыргыз Республика-сында Жерлердин чөлгө айланышына каршы күрөшүү боюнча жаңыланган иш-аракеттер планын иштеп чыгуу үчүн грант каражаттар табылды |
| 2.1.8. Жергиликтүү жамааттардын токой өстүрүү жана тигүү, дарактын тез өсүүчү плантацияларын өнүктүрүү боюнча демилгелерин колдоо  | 2014-2020-жылдар | КЧКТЧМА, ЖӨБО, ЖМА  | 168210,8  | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде | Эксперттик топту түзүү, долбоорлор-ду турмушка ашыруу  | Токойлорду тигүүгө аймактарды аныктоо боюнча биргелешкен иштер жүргүзүлдү, токой өстүрүү жана тигүү, дарактын тез өсүүчү плантация-ларын өнүктүрүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлдү |
| 2.1.9. Кыргыз Республикасынын токой чарбаларында токой үчүн үрөнчүлүк жана токой зыянкечтерин мониторингдөө борборлорун түзүү  | 2014-2017-жылдар | КЧКТЧМА | 42031,3 | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде, эл аралык донор уюмдардын грант каражаттары | Долбоорду турмушка ашыруу, эксперттерди жана консультант-тарды тартуу  | Кыргыз Республика-сынын токой чарбаларында үрөн сактоочу жайлар, үрөн лаборатория-лары түзүлдү  |
| 2.1.10. Кыргыз Республикасынын аймагында аңчылык кылуу эрежесинин долбоорун иштеп чыгуу  | 2015-жыл | КЧКТЧМА, УИА | 29,4  | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде | Жумушчу топ түзүү | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын аймагында аңчылык кылуу эрежесин бекитүү жөнүндө токтомунун долбоору иштелип чыкты  |
| 2.1.11. Кыргыз Республикасынын аймагында жапайы жаныбарларды олжолоого лимиттерди белгилөө жана аңчылыкты пайдалануучуларга квоталарды бөлүштүрүү жөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыгуу  | 2014-жыл | КЧКТЧМА, УИА | 29,4 | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде | Жумушчу топ түзүү  | Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республика-сынын аймагында жапайы жаныбарлар-ды олжолоого лимиттерди белгилөө жана аңчылыкты пайдалануучуларга квоталарды бөлүштүрүү жөнүндө жобону бекитүү тууралуу чечиминин долбоору иштелип чыкты |
| 2.1.12. “Ысык-Көл” экологиялык-экономикалык системасын туруктуу өнүктүрүү программасын иштеп чыгуу  | 2014-жыл | КЧКТЧМА, УИА, Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты  | 2583,5 | Тиешелүү жылга КЧКТЧМАга каралган каражаттын чегинде, эл аралык донор уюмдардын грант каражаттары  | Эксперттик топ түзүү, долбоорду ишке ашыруу | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Ысык-Көл” экологиялык-экономикалык системасын туруктуу өнүктүрүү программасын бекитүү жөнүндө токтомунун долбоору иштелип чыкты  |
| 2.1.13. Мамлекеттик токой фондунун жерлеринде жыл сайын 1000 га аянтта токой аянттарын түзүү  | 2014-2017-жылдар | КЧКТЧМА | 427278,3 | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде | Жумушчу топ түзүү | Мамлекеттик токой фондунун жерлеринде жыл сайын 1000 га аянтта токой тигилди |
| **Бардыгы:** |  | **648279,7** |  |
| 2.2. Биология-лык түрлөрдү сактоо чөйрөсүндө башкаруу системасын өркүндөтүү**Бардыгы** 2.3. Кыргыз Республикасынын аймагына алынып келишин жана таралышын болтурбоо үчүн инвазивдик жат түрлөрдү приоритет-түүлүгү боюнча тактоо жана классификациялоо  | 2.2.1. Экосистемаларды жана биологиялык түрлөрдү сактоо жана калыбына келтирүү, туризмди, шаардык парктарды жана калктуу конуштардын жашыл зоналарын өнүктүрүү проблемаларын чечүүгө мамлекеттик колдоону камсыздоо | 2014-2020-жылдар | КЧКТЧМА, КЖТМ, АЧжММ, ЭМ, ЖӨБЖОМА, ЖМА, ЖӨБО, шаарлардын мэриялары (макулдашуу боюнча)  | 206,0 | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде | Ведомство-лор аралык жумушчу топ түзүү  | Экосистема-ларды жана биологиялык түрлөрдү сактоо жана калыбына келтирүү проблемала-рын чечүүнү администра-циялык-укуктук колдоо чаралары иштелип чыкты |
| 2.2.2. Мамлекеттик түзүмдөрдөгү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы функциялык өзгөртүүлөрдүн негизинде жаратылышты коргоочу ченемдик укуктук актыларды талдоо жана кайра карап чыгуу  | 2015-жыл | КЧКТЧМА, Экология агенттиги, АЧМ, ГМРМА, ССМ, ЭМ, ЖӨБЖОМА, ЖӨБО, ЖМА | 439,2  | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде | Жумушчу топ түзүү | Ченемдик укуктук актыларга талдоо жүргүзүлдү, аларды Кыргыз Республика-сынын мыйзамдары-на ылайык келтирүү боюнча Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн чечиминин долбоору иштелип чыкты  |
| 2.2.3. Токой-аңчылыкты уюштуруу иштерин жүргүзүүнүн жөнөкөй жана чыгымы аз усулун иштеп чыгуу  | 2016-жыл | КЧКТЧМА, УИА | 29,4  | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде | Жумушчу топ түзүү | Токой-аңчылыкты уюштуруу иштерин жүргүзүүнүн усулу иштелип чыкты жана КЧКТЧМА-нын буйругу менен бекитилди  |
| 2.2.4. «Жашыл өсүш» прогрессине баа берүү индикаторлорун иштеп чыгуу  | 2015-жыл | ЭМ, УСК, КЧКТЧМА | 201,4 | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде, эл аралык донор уюмдардын грант каражаттары | Эксперттер-ди жана консультант-тарды тартуу, долбоорду турмушка ашыруу | «Жашыл өсүш» прогрессине баа берүү индикатор-лору иштелип чыкты  |
| 2.2.5. Кыргыз Республикасынын аймагында жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн сейрек кездешүүчү жана жок болуу коркунучунда турган түрлөрүнүн тизмесин жүргүзүү жөнүндө жобону иштеп чыгуу жана бекитүү | 2014-жыл | КЧКТЧМА, УИА  | 29,4 | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде | Жумушчу топ түзүү  | Кыргыз Республика-сынын аймагында жаныбарлар-дын жана өсүмдүктөр-дүн сейрек кездешүүчү жана жок болуу коркунучунда турган түрлөрүнүн тизмесин жүргүзүү жөнүндө жобонун долбоору иштелип чыкты |
| 2.2.6. Генетикалык ресурстар, генетикалык ресурстарга жеткиликтүүлүктү жөнгө салуу жана пайданы бирге пайдалануу чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыны иштеп чыгуу  | 2015-2020-жылдар | КЧКТЧМА, УИА, АЧжММ, Экология инспекциясы | 141,2 | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде | Ведомство-лор аралык жумушчу топ түзүү  | Генетикалык ресурстарды пайдалануу боюнча ченемдик укуктук актынын долбоору иштелип чыкты  |
| 2.2.7. Жаныбарлардын жана канаттуулардын айрым түрлөрүнүн, анын ичинде жок болуу коркунучунда турган жана корулуучу түрлөрдүн санын статистикалык эсепке алуу системасын кайра карап чыгуу  | 2019-2020-жылдар | КЧКТЧМА, УСК, УИА  | 1584,8  | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде, эл аралык донор уюмдардын грант каражаттары  | Жумушчу топ түзүү, долбоорду турмушка ашыруу | Жаныбарлар-дын жана канаттуулар-дын түрлөрүнүн, анын ичинде жок болуу коркунучунда турган жана корулуучу түрлөрдүн саны боюнча статистика-лык отчеттун жаңыланган формасы иштелип чыкты жана бекитилди  |
| 2.2.8. Мамлекеттик токой фондунун жана ӨКЖАлардын аймагындагы жайыттарды башкаруу боюнча ченемдик укуктук актыны иштеп чыгуу  | 2014 - 2015-жылдар | КЧКТЧМА, Экология инспекциясыАЧМ, ЖМА | 44,1 | КЧКТМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде | Эксперттик топ түзүү   | Мамлекеттик токой фондунун жана ӨКЖА аймагындагы жайыттарды пайдалануу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору иштелип чыкты  |
| 2.2.9. Биологиялык түрлөрдү туруктуу пайдалануу жагында инновациялык ишти жогорулатуу үчүн ыңгайлуу экономикалык жана мыйзамдык шарттарды түзүү  | 2015-жыл | Кыргыз-патент | 14,7 | Тиешелүү жылга Кыргыз-патентке каралган каражаттын чегинде | Жумушчу топ түзүү | Жаратылыш-ты, анын ичинде биологиялык түрлөрдү туруктуу пайдалануу жагындагы инновациялык долбоорлор иштелип чыкты |
| 2.2.10. Мамлекеттик экологиялык экспертизанын талаптарын сактоо үчүн жоопкерчиликти күчөтүү боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу  | 2015-жыл | КЧКТЧМА, Экология инспекция-сы, Ветеринария инспекциясы | 4936,5 | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде, эл аралык донор уюмдардын грант каражаттары  | Долбоорду турмушка ашыруу | Талдоо жүргүзүлүп жана мамлекеттик экологиялык экспертиза-нын талаптарын сактоо үчүн жоопкерчиликти күчөтүү боюнча ченемдик укуктук актынын долбоору иштелип чыкты |
| 2.2.11. Талдоо жүргүзүү жана жаратылышты коргоочу, ресурс үнөмдөөчү жана калдыгы аз технологияларды киргизүүдө ишканаларга дем берүүнү жөнгө салуучу механизмдерди иштеп чыгуу | 2014-2017-жылдар | КЧКТЧМА, ЭМ, Экология инспекциясы  | 19371,4 | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде, эл аралык донор уюмдардын грант каражаттары  | Жумушчу топ түзүү, долбоорду турмушка ашыруу  | Ресурс үнөмдөөчү технология-ларды киргизүү боюнча сунуштар иштелип чыкты  |
|  | **26998,3** |  |
| 2.3.1. Кыйла коркунучтуу инвазивдик жат түрлөрдүн тизмесин (кадастрын) иштеп чыгуу  | 2015-жыл | КЧКТЧМА, АЧжММ УИА, ССМ | 58,9 | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде | Жумушчу топ түзүлдү  | Мамлекеттик органдардын чечимдери менен кыйла коркунучтуу инвазивдик түрлөрдүн тизмеси бекитилди |
| 2.3.2. Инвазивдик жат түрлөргө каршы күрөшүү системасын, күрөшүүнүн санитардык жана фитосанитардык стандарттарын иштеп чыгуу  | 2016-жыл | УИА, ССМ, АЧжММ, КЧКТЧМА, Экология инспекция-сы, Ветеринария инспекциясы | 88,3  | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде | Эксперттик топ түзүү  | Мамлекеттик органдардын чечимдери менен инвазивдик түрлөргө каршы күрөштүн санитардык жана фитосанитар-дык чаралары иштелип чыкты жана практикага киргизилди |
| 2.3.3. Инвазивдик жат түрлөр боюнча ведомстволор аралык жумушчу топ түзүү жана анын иштешин камсыздоо  | 2014-2020-жылдар | КЧКТЧМА, ФМ, ЭМ, АЧжММ | 164,8  | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде | Эксперттер-ди жана консультант-тарды тартуу  | КЧКТЧМА чечими менен инвазивдик жат түрлөр боюнча ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлдү жана иштеп жатат |
| **Бардыгы**  |  | **312,0** |  |
| 2.4. Финансы-лык ресурстар-ды мобилиза-циялоо  | 2.4.1. Биологиялык түрлөрдү сактоого финансылык ресурстардын сарпталышын инвентаризациялоо жана баалоо  | 2015-2016-жылдар | ФМ, ЭМ, КЧКТЧМА, АЧжММ, УИА, ЖӨБЖОМА, ЖӨБО, ЖМА | 247,2 | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде | Инвентаризациялоо жана баалоо боюнча жумушчу топ түзүлдү  | Биологиялык түрлөрдү сактоого каражаттын жумшалышы-на талдоо жүргүзүлдү |
| 2.4.2. Биологиялык түрлөрдү жана экосистемаларды сактоого багытталган донордук каражаттардын пайдаланылышын координациялоону өркүндөтүү  | 2014-жыл | МФ, ЭМ, КЧКТЧМА, АЧжММ, УИА, ЖӨБЖОМА | 88,3  | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде | Долбоорлор-ду координациялоо боюнча топ түзүлдү  | Координация-лоо функциясы Жаратылыш-ты коргоо конвенцияла-рын ишке ашыруу боюнча ведомстволор аралык координация-лык кеңешке киргизилди  |
| 2.4.3. Биологиялык түрлөрдү сактоо, трасттык фонд түзүү боюнча иш-чараларды каржылоонун жаңы механизмдерин иштеп чыгуу | 2014-2020-жылдар | ФМ, ЭМ, ЮМ, ТИМ, КЧКТЧМА, АЧжММ | 247,2 | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде | Жумушчу топ түзүү | Биологиялык түрлөрдү сактоо, трасттык фонд түзүү боюнча иш-чараларды каржылоонун механизмде-рин караштырган ченемдик укуктук актынын долбоору иштелип чыкты |
| 2.4.4. Биологиялык түрлөрдү жана экосистемалык кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануудан алынган каражаттардын максаттуу пайдаланылышын камсыздоо  | 2015-жыл | ФМ, ЭМ, ТЖКМ, АЧжММ, КЧКТЧМА | 73,6 | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде | Жумушчу топ түзүү | Мамлекеттик органдардын чечимдери менен биологиялык түрлөрдү жана экосистема-лык кызмат көрсөтүүлөр-дөн алынган каражаттар-дын максаттуу пайдаланы-лышына контролду камсыздоо боюнча чаралар көрүлдү |
| 2.4.5. Мамлекеттик органдардын башкаруу түзүмдөрүнүн жана адамдарынын финансылык ресурстарды мобилизациялоо боюнча потенциалын арттыруу  | 2015-жыл | ФМ, ЭМ, КЧКТЧМА | 44,1 | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде | Жумушчу топ түзүү | Мамлекеттик органдардын башкаруу түзүмдөрүнүн жана адамдарынын финансылык ресурстарды мобилизация-лоо боюнча маалыматтуу-лугун жана кесиптик даярдыгын жогорулатуу боюнча курстар өткөрүлдү  |
| 2.4.6. Биологиялык түрлөрдү сактоо боюнча долбоорлор үчүн чакан гранттар, пайызы жок насыя жана микрокредит системасын иштеп чыгуу  | 2016 – 2017-жылдар | ФМ, ЭМ, КЧКТЧМА | 29,4 | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде | Жумушчу топ түзүү | Программаларды жана долбоорлорду каржылоо механизмдери боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорлору иштелип чыкты  |
| **Бардыгы:** |  | **729,8** |  |
| 2.5. Биология-лык түрлөрдү сактоо боюнча региондук жана эл аралык кызматташ-тыкты өнүктүрүү  | 2.5.1. Трансчегаралык ӨКЖАларды түзүү  | 2020-жыл | КЧКТЧМА, УИА, ЖӨБО, ЖМА, МКК | 44,1 | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде, эл аралык донор уюмдардын гранттары | Жумушчу топ түзүү, долбоорду ишке ашыруу | Коңшу өлкөлөрдүн айлана-чөйрөнүн коргоо тармагындагы органдары жана эл аралык уюмдар менен трансчегара-лык ӨКЖА түзүү жөнүндө расмий сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү |
| 2.5.2. Биологиялык түрлөрдүн абалын мониторингдөө, маалымат алмашуу боюнча эл аралык өнөктөштүк мамилени өнүктүрүү | 2015-2020-жылдар | КЧКТЧМА, ТИМ, ЭМ | 105,9  | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде | Жумушчу топ түзүү | Мекемелер-дин ортосунда байланыштар жана өнөктөштүк мамилелер түзүлдү |
| 2.5.3. Кыйла маанилүү суулуу-саздак жерлерди Рамсар конвенциясынын тизмесине киргизүү  | 2018-жыл | КЧКТЧМА,УИА, ӨКМ, ЖӨБЖОМА, ЖМА | 58,9 | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде. | Жумушчу топ түзүү | Кыйла маанилүү суулуу-саздак жерлердин тизмеси даярдалып жана аларды эл аралык тизмеге киргизүү үчүн Рамсар конвенциясы-нын Секретариа-тына жиберилди |
| 2.5.4. "Рио" 3 конвенциясын турмушка ашырууну мониторингдөө боюнча долбоордук сунуштарды иштеп чыгуу жана ГЭФ-ПРООНго жиберүү | 2014-2016-жылдар | КЧКТЧМА, ПРООН | 27313,7  | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде, эл аралык донор уюмдардын грант каражаттары  | Эксперттер-ди жана консультант-тарды ишке тартуу, долбоорду турмушка ашыруу  | Климаттын өзгөрүшү, биологиялык түрлөр жана чөлгө айланууга каршы күрөш боюнча "Рио" 3 конвенциясын ишке ашырууну мониторинг-дөө боюнча долбоор турмушка ашырылды |
|  | **Бардыгы:** |  | **27522,6** |  |
| **2-стратегиялык максат боюнча бардыгы:** | **703842,4** |  |
| 3. Экосистемаларды жана түрлөрдү корууну жана абалын контрол-доону жакшыр-туу  | 3.1. ӨКЖА жана экология-лык тармактар системасын башкаруу-ну өркүндөтүү  | 3.1.1. Кыргыз Республикасынын ӨКЖА өнүктүрүү боюнча Программанын долбоорун иштеп чыгуу  | 2015-2016-жылдар | КЧКТЧМА, УИА, МКК, ЖӨБЖОМА | 14,7 | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде | Жумушчу топ түзүү | Кыргыз Республика-сынын ӨКЖА өнүктүрүү боюнча Программа-нын долбоору иштелип чыкты  |
| 3.1.2. Кыргыз Республикасында ӨКЖА түзүү тартиби жөнүндө жобону иштеп чыгуу  | 2014-жыл | КЧКТЧМА, УИА, МКК,  | 29,4 | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде | Жумушчу топ түзүү | Кыргыз Республика-сында ӨКЖА түзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору иштелип чыкты  |
| 3.1.3. Жаңы ӨКЖА уюштуруу жана иштеп жаткан ӨКЖА аянтын 2024-жылга карата Кыргыз Республикасынын аймагынын 10 %ына чейин жеткирүү  | 2014 – 2020-жылдар | КЧКТЧМА, УИА, МКК, ЖӨБЖОМАЖӨБО, ЖМА | 164,8 | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде | Жумушчу топ түзүү | Жаңы ӨКЖА уюштуруу жана иштеп жаткандары-нын аянтын кеңейтүү боюнча мамлекеттик органдар, ЖМА жана ЖӨБО менен иш жүргүзүлдү |
| 3.1.4. Кыйла маанилүү суулуу-саздак жерлерге ӨКЖА статусун берүү  | 2015-жыл | КЧКТЧМА, УИА, ЖӨБЖОМА | 44,1 | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде | Жумушчу топ түзүү | Кыйла маанилүү суулуу-саздак жерлер аныкталды, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн аларга ӨКЖА статусун берүү жөнүндө токтомунун долбоору иштелип чыкты  |
| 3.1.5. ӨКЖА башкаруу пландарын жаңылоо жана иштеп чыгуу  | 2015-2016-жылдар | КЧКТЧМА, УИА | 23,5 | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде, эл аралык донор уюмдардын каражаттары | Жумушчу топ түзүү, эксперттерди тартуу | КЧКТЧМА чечими менен ӨКЖА башкаруу пландары бекитилди  |
| 3.1.6. Мамлекеттик заказниктердин статусун кайра карап чыгуу жана инвентаризациялоо  | 2015-2016-жылдар | КЧКТЧМА, УИА, Экология инспекция-сы, ЖӨБЖОМА, ЖМА, МКК | 6221,4 | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде, эл аралык донор уюмдардын гранттары | Жумушчу топ түзүү, эксперттерди тартуу | Заказниктер жана жаратылыш-тын эстеликтери такталды жана инвентариза-цияланды |
| 3.1.7. GEЕ-UNEP-WWЕ «ЭКОНЕТ - Борбордук Азия» долбоорунун сунуштарына ылайык пландалып жаткан ӨКЖА тизмесин бекитүү  | 2016 – 2017-жылдар | КЧКТЧМА, УИА, Экология инспекция-сы, ЖӨБЖОМА ЖМА, МКК  | 73,6 | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде, эл аралык донор уюмдардын грант каражаттары  | Жумушчу топ түзүү, эксперттерди тартуу | КЧКТЧМА-нын буйругу менен пландалып жаткан ӨКЖА тизмеси бекитилди |
| 3.1.8. Негизги аймактарды аныктоо жана ЮНЕСКОнун дүйнөлүк маданий жана жаратылыш мурасынын тизмесине киргизүү үчүн сунуш кылуу  | 2019-жыл | КЧКТЧМА, БИМ, УИА, Маданият министрлиги  | 58,9 | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде, эл аралык донор уюмдардын грант каражаттары | Жумушчу топ түзүү, консультант-тарды тартуу | ЮНЕСКОнун дүйнөлүк маданий жана жаратылыш мурасынын тизмесине киргизүү үчүн негизги объекттер такталды |
| 3.1.9. Биологиялык түрлөрдү жана ӨКЖА башкаруунун натыйжалуулугун экономикалык баалоонун эл аралык системасын киргизүү  | 2015-2018-жылдар | КЧКТЧМА | 4992,2 | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде, эл аралык донор уюмдардын грант каражаттары | Жумушчу топ түзүү, консультант-тарды тартуу  | Биологиялык түрлөрдү жана ӨКЖА башкаруунун натыйжалуулугун экономикалык баалоонун системасын иштеп чыгуу үчүн грант каражаттар табылды |
| 3.1.10. Кыргыз Республикасынын ӨКЖА улуттук кадастрын түзүү жана такай жүргүзүүнү камсыздоо  | 2015-жыл | КЧКТЧМА | 1395,1 | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде, эл аралык донор уюмдардын грант каражаттары | Эксперттер-ди тартуу, долбоорду турмушка ашыруу  | КЧКТЧМА чечими менен ӨКЖА туруктуу кадастрын жүргүзүү тартиби бекитилди  |
| **Бардыгы:** |  | **13106,0** |  |
| 3.2. Агрардык биология-лык түрлөрдү сактоону жана алардын жапайы тектерин сактоону өркүндөтүү  | 3.2.1. Бул программаларды иштеп чыгуу: - сорттук жана породалык түрлөрдү сактоонун, аларды фермалар менен питомниктерде өстүрүү программасын; - жергиликтүү сортторду жана породаларды чарбалык көбөйтүү, өстүрүү боюнча ишке дем берүү программасын  | 2015-жыл | АЧжММ, УИА, КЧКТЧМА | 29,4 | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде | Эксперттер-ди тартуу | АЧжММ агрардык биологиялык түрлөрдү өнүктүрүүнүн жана колдоонун программа-сын; сорттук жана породалык түрлөрдүн электрондук маалымат базасын түзүүнүн программа-ларын иштеп чыкты |
| 3.2.2. Үй өндүрүшүнүн демейки технологияларында колдонулган микроорганизмдер-дин тобун жана түзүмүн аныктоо  | 2017-жыл | УИА, АЧжММ, КЧКТЧМА | 29,4 | АЧжММга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде | Илимий изилдөөлөр-дү жүргүзүү | Үй технологиясынын штаммдары такталды |
| 3.2.3. Өсүмдүктөрдүн сейрек кездешүүчү, эндемикалык жана кыйла аялуу түрлөрүнүн потенциалын күчөтүү жана генетикалык банкынын статусун көтөрүү  | 2017-жыл | АЧжММ, УИА, КЧКТЧМА | 29,4 | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде | Жумушчу топ түзүү | АЧжММ жана КЧКТЧМА чечими менен өсүмдүктөр-дүн чарбалык жактан баалуу сортторун жана формаларын узак мөөнөткө сактоону камсыздоо боюнча чаралар көрүлдү |
|  | **Бардыгы:** |  | **88,3** |  |
| **3-стратегиялык максат боюнча:** | **13106,0** |  |
| 4. Биология-лык түрлөрдүн жана экосисте-малык кызмат көрсөтүү-лөрдүн социал-дык маанисин жогорула-туу, экосисте-малык кызмат көрсөтүү-лөр жана демейки техноло-гиялар менен туруктуу камсыз-доодон пайданын көлөмүн көбөйтүү | 4.1. Биология-лык түрлөрдүн ресурста-рын жана экосисте-малык кызмат көрсөтүү-лөрдү пайдалануудан алынчу кирешенин көлөмүн көбөйтүү боюнча жергилик-түү жамааттар-дын жана калктын аялуу катмарла-рынын социалдык корголу-шун жогорула-туу | 4.1.1. Биологиялык түрлөрдү жана жогорку социалдык-рекреациялык статусу бийик болгон экосистемаларды, дарылоочу-курорттук зоналарды, эс алуучу жерлерди башкарууну өркүндөтүү боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу жана киргизүү  | 2015-2018-жылдар | ССМ, КЧКТЧМА, УИА, ЭМ, АЧжММ, ЖӨБЖОМА, ЖӨБО, ЖМА | 141,2 | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде  | Жумушчу топторду түзүү  | Мамлекеттик органдардын чечимдери менен социалдык-рекреациялык жана дарылоочу-курорттук зоналардын негизги категорияларын коргоо боюнча негизги иш-чаралар аныкталды |
| 4.1.2. Экосистемалык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайда алууда жергиликтүү жамааттардын үлүшүн көбөйтүү  | 2014-2020-жылдар | ЭМ, ЖӨБЖОМА, КЧКТЧМА, ЖӨБО, ЖМА | 123,6 | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде  | Жумушчу топторду түзүү  | Мамлекеттик органдардын чечимдери менен калктын экосистема-лык кызмат көрсөтүүлөр-дөн киреше алуусуна өбөлгө түзүүчү чаралар иштелип чыкты |
| 4.1.3. Генетикалык ресурстарга жеткиликтүүлүктү жөнгө салуунун жана аларды колдонуудан алынган пайданы БАКка карата адилеттүү жана теңдеш негизде биргелешип пайдалануунун Нагоя протоколун ратификациялоо | 2014-жыл | КЧКТЧМА, УИА, Кыргыз-патент | 44,1 | КЧКТЧМАга тиешелүү жылга каралган каражаттын чегинде | Жумушчу топ түзүү | Генетикалык ресурстарга жеткиликтүү-лүктү жөнгө салуунун жана аларды колдонуудан алынган пайданы БАКка карата адилеттүү жана теңдеш негизде биргелешип пайдалануу-нун Нагоя протоколун ратификация-лоо жөнүндө Кыргыз Республика-сынын Мыйзамынын долбоору иштелип чыкты  |
| **Бардыгы:** |  | **309,0** |  |
| 4.2. Экосисте-малардын байымдуу-лугун арттыруу жана климаттын өзгөрүшү-нүн кесепетте-рин жеңилде-түүгө, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайла-шууга жана чөлгө айланууга каршы күрөшүүгө түрткү болуучу көмүр кычкылды топтоодо биология-лык түрлөрдүн салымын көбөйтүү | 4.2.1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бузулган жерлердин 10%дан ашыгын калыбына келтирүүнү караштыруучу Бузулган жерлерди калыбына келтирүү боюнча программасынын долбоорун иштеп чыгуу | 2017-жыл | АЧжММ, КЧКТЧМА, УИА  | 44,1 | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде | Жумушчу топ түзүү  | Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн бузулган жерлерди калыбына келтирүү программасы жөнүндө чечиминин долбоору иштелип чыкты |
| 4.2.2. Аз көмүр кычкылдуу өнүгүү концепциясын иштеп чыгуу  | 2016-жыл | КЧКТЧМА, УИА, АЧжММ | 1001,0 | Тиешелүү жылга мамлекеттик органдарга каралган каражаттардын чектеринде | Жумушчу топ түзүү  | Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн Аз көмүр кычкылдуу өнүгүү концепциясын бекитүү жөнүндө чечиминин долбоору иштелип чыкты |
| 4.2.3. Климаттын өзгөрүшүнүн шартында 30 миң гектар аянттагы тоо токойлорун жана жер ресурстарын туруктуу өнүктүрүү боюнча чараларды киргизүү | 2015-2020-жылдар | КЧКТЧМА, АЧжММ | 339136,2 | КЧКТЧМА жана АЧжММ тиешелүү жылга каралган каражаттардын чектеринде, эл аралык донор уюмдардын грант каражаттары  | Долбоорду турмушка ашыруу  | Мамлекеттик органдардын чечимдери менен климаттын өзгөрүшүнүн шартында 30 миң гектар аянттагы тоо токойлорун жана жер ресурстарын туруктуу өнүктүрүү боюнча чаралар бекитилди  |
| **Бардыгы:** |  | **340181,4** |  |
|  4.3. Жергилик-түү жамааттар-дын биология-лык түрлөрдү жана экосисте-малык кызмат көрсөтүү-лөрдү пайдала-нуудагы, салттуу үй чарбаны жүргүзүү-дөгү болуп келген билимде-рин, жаңылык-тарын жана практика-сын мамлекет-тик деңгээлде колдоо | 4.3.1. Болгон салттык билимдерге жана технологияларга баяндама жасоо | 2016-жыл | Кыргыз-патент, КЧКТЧМА, АЧжММ, ЖӨБЖОМА, ЖМА | 58,9 | Тиешелүү жылга КЧКТЧМА жана АЧжММга каралган каражаттардын чектеринде  | Жумушчу топ түзүү  | Салттуу технология-лардын жыйнагы түзүлдү  |
| 4.3.2. Жергиликтүү жамааттар үчүн салттуу билимдерди пайдалануу менен экосистемалык ыкманын принциптерин колдонуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу | 2018-жыл | УИА, КЧКТЧМА, АЧжММ, ЭМ, ЭӨМ, ЖӨБЖОМА, ЖӨБО, ЖМА | 88,3 | Тиешелүү жылга КЧКТЧМА каралган каражаттын чегинде | Жумушчу топ түзүү  | Мамлекеттик органдардын чечимдери менен Жергиликтүү жамааттар үчүн салттуу билимдерди пайдалануу менен экосистема-лык ыкманын принциптерин колдонуу боюнча сунуштар иштелип чыкты  |
|  | **Бардыгы:** |  |  |  | **147,2** |  |  |  |
| **4-стратегиялык максат боюнча бардыгы:** | **340637,61** |  |
| **Стратегиялык максаттарды жана милдеттерди ишке ашырууга, бардыгы:** | **1076687,8** |  |

Кыскартуулардын тизмеси:

ТИМ - Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги;

ФМ - Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги;

БИМ - Кыргыз Республикасынын Билим жана илим министрлиги;

АЧжММ - Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги;

ЭМ - Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги;

ӨКМ - Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги;

ЭӨМ - Кыргыз Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлиги;

ММТМ - Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги;

ССМ - Кыргыз Республикасынын Саламатты сактоо министрлиги;

КЧКТЧМА - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо

жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги;

ГМРМА - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар

 боюнча мамлекеттик агенттиги;

ӨБЭАМА - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик;

МКК - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы;

МСК - Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик статистика комитети;

Архкурулуш

агенттиги - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги;

Экология инспекциясы - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция;

Ветеринария инспекциясы - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция;

Кыргыз-

патент - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновация

 мамлекеттик кызматы;

УИА - Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы;

ӨКЖА - өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактары;

БӨЖО - жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары;

ЖМА - жергиликтүү мамлекеттик администрациялар;

ГЭФ - Глобалдык экологиялык фонд;

БАК - Биологиялык ар түрдүүлүк жөнүндө конвенция;

СИТЕС - Жапайы фаунанын жана флоранын жоголуу коркунучунда турган түрлөрүн эл аралык соодалоо боюнча конвенция;

Рамсар

конвенциясы - Негизинен сууда сүзүүчү канаттуулардын жашаган жери катарында эл аралык мааниси бар суу-

 саз жерлер жөнүндө конвенция;

ПРООН - БУУнун Өнүктүрүү программасы;

ЮНЕП - БУУнун Курчап турган чөйрө боюнча программасы;

ФАО - БУУнун азык түлүк жана айыл чарбасы боюнча уюму;

WWF - Табиятты коргоонун Бүткүл дүйнөлүк фонду;

KOICA - Кореянын эл аралык кызматташтык боюнча агенттиги;

МСОП - Жаратылышты коргоонун эл аралык уюму.