Утвержден

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от « ___ » _________ 2014 года № ______

План действий

по реализации Приоритетов сохранения биологического разнообразия

Кыргызской Республики на 2014-2020 годы

| Страте-гические цели | Задачи | Действия |  | Сроки реализа-ции | Ответствен- ные за выполнение | Общая сумма средств, тыс. сом. | Источники финансиро-вания | Форма реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Включить тематику сохране-ния био-разноо-бразия, как основы существо-вания населения и устойчи-вого развития экономи-ки Кыргыз-ской Респуб-лики в деятель-ности государ-ственных органов и общест-венных органи-заций | 1.1. Повысить уровень понима-ния общес-твом и государ-ствен-ными органами важности поддер-жки граждан-ских инициа-тив в сфере сохране-ния биоразно-образия | 1.1.1. Разработать и утвердить тематику сохранения биоразнообразия и экосистемных услуг в образовательные и культурные программы, в планы и производственные процессы госорганов |  | 2016-2020 годы | МОН, НАН, ГАООСЛХ, МСХМ, МЭ, МКИТ | 176,6 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ, МОН, МКИТ на соответствую-щий год, грантовые средства международ-ных донорских организаций | Создание совместных рабочих групп, реализация проектов | Тематика биоразноо-бразия и экосистемных услуг решениями госорганов включена в их образователь-ные и культурные программы, в планы и производст-венные процессы |
|  |  | 1.1.2. Разработать проект Методики оценки экосистемных услуг |  | 2016-2018 годы | ГАООСЛХ, НАН, МСХМ, МЭ | 141,2 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ, НАН, МСХМ, МЭ на соответствую-щий год | Создание совместных рабочих групп | Постановле-нием Правитель-ства Кыргызской Республики утверждена Методика оценки экосистемных услуг |
|  |  | 1.1.3. Повысить осведомленность местного населения о важности сохранения биоразнообразия и роли экосистемных услуг в области поддержания продовольственной безопасности страны, в том числе с применением традиционных знаний и технологий, основанных на использовании генетических ресурсов |  | 2014-2020 годы | МКИТ, ГАООСЛХ, МСХМ, НАН, ГАМСУМО, МЭ, ОМСУ, СМИ, Кыргыз-патент | 247,2 | В пределах средств, предусмотрен-ных МКИТ, ГАООСЛХ, НАН, МСХМ, МЭ, ГАМСУМО на соответствую-щий год | Создание совместных рабочих групп | Проведены акции, освещение через средства массовой информации важности сохранения биоразнообра-зия и роли экосистемных услуг в области поддержания продовольс-твенной безопасности страны |
|  |  | 1.1.4. Поддерживать гражданские инициативы по защите биоразнообразия и генетических ресурсов, а также ведению борьбы с опустыниванием |  | 2014-2020 годы | МСХМ, ГАООСЛХ, ГАМСУМО, МГА, ОМСУ | 123,6 | В пределах средств, предусмотрен-ных МСХМ, ГАООСЛХ, ГАМСУМО, МГА и ОМСУ на соответствую-щий год | Создание совместных рабочих групп, реализация проекта | Решениями госорганов, МГА и ОМСУ приняты меры, обеспечиваю-щие защиту биоразно-образия и генетических ресурсов |
|  |  | 1.1.5. Разработать проекты стандартов стоимостной ценности биоразнообразия и экосистемных услуг ключевых экосистем |  | 2017 год | НАН, МОН, ГАООСЛХ, МСХМ | 58,9 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год | Создание совместных рабочих групп, реализация проекта | Разработаны проекты стандартов стоимостной оценки биоразно-образия и экосистемных услуг ключевых экосистем |
|  | Итого: |  |  |  |  | 747,5 |  |  |  |
|  | 1.2. Обеспе-чить согласо-ванность между полити-кой, культу-рой, знаниями и эффектив-ностью действий | 1.2.1. Определить эффективность принимаемых мер по охране и воспроизводству биоразнообразия, сформировать и вести базу мониторинговых данных |  | 2015-2016 годы | НАН, ГАООСЛХ, МСХМ, МЧС, НСК | 176,6 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ, МСХМ, МЧС, НСК и НАН на соответствую-щий год | Создание совместных рабочих групп | Решениями госорганов определены меры по охране и воспроизвод-ству биоразно-образия, ведению мониторин-говых данных |
|  |  | 1.2.2. Стимулировать научные исследования по определению генетических критериев и идентификации биоразнообразия |  | 2015-2018 годы | НАН, МСХМ, ГАООСЛХ | 105,9 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ, МСХМ, НАН на соответствую-щий год | Создание совместных рабочих групп | Оказаны содействие и поддержка научно-исследова-тельским учреждениям в проведении научных исследований по определению генетических критериев и идентифика-ции биоразноо-бразия |
|  |  | 1.2.3. Определить особо ценные генетические ресурсы, используемые в технологиях традиционных домашних и сельскохозяйствен-ных производствах |  | 2016 год | НАН, МСХМ, ГАООСЛХ | 44,1 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год | Создание совместных рабочих групп | Составлен перечень особо ценных генетических ресурсов |
|  |  | 1.2.4. Организовать и провести образовательные курсы для специалистов госорганов по вопросам сохранения биоразнообразия и экосистемным услугам, генетическим ресурсам и устойчивому природопользованию |  | 2015-2020 годы | ГАООСЛХ, МОН, НАН, МСХМ | 141,2 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ, МОН, НАН, МСХМ на соответствую-щий год | Создание совместных рабочих групп | Организова-ны и проведены образователь-ные курсы для специалистов госорганов по вопросам сохранения биоразно-образия и экосистемным услугам, генетическим ресурсам и устойчивому природополь-зованию |
|  |  | 1.2.5. Разработать механизм вовлечения общественности в процесс принятия решений по вопросам сохранения и устойчивого использования биоразнообразия, управления ООПТ |  | 2015 год | ГАООСЛХ, НАН, МСХМ, ГАМСУМО, МГА и ОМСУ | 58,9 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год | Создание совместных рабочих групп | Разработан механизм вовлечения обществен-ности в решение вопросов сохранения биоразно-образия и ООПТ |
|  | Итого: |  |  |  |  | 526,7 |  |  |  |
|  | 1.3. Включить вопросы сохране-ния биоразно-образия в экономи-ческие решения для выработки системы надлежа-щего контроля и ограниче-ния давления на биоразно-образие во всех сферах природо-пользо-вания | 1.3.1. Определить в министерствах и ведомствах функции по анализу принимаемых решений, с точки зрения сохранения биоразнообразия и устойчивости экосистем |  | 2015 год | ГАМСУМО, МГА, мэрии городов (по согласова-нию) | 29,4 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ, ГАМСУМО, МГА на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Решениями госорганов, МГА и ОМСУ определены ответствен-ные лица по вопросам сохранения биоразно-образия и устойчивости экосистем |
|  |  | 1.3.2. Усовершенствовать экологически безопасные нормы и объемы использования природных ресурсов |  | 2014-2020 годы | ГАООСЛХ, МЭ, МЭП, ГАГМР, НАН, МСХМ, ОМСУ, МГА | 247,2 | В пределах средств, предусмотрен-ных МЭ, ГАООСЛХ, МЭП, ГАГМР, НАН, МСХМ, МГА, ОМСУ на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Разработан проект нормативного правового акта, предусматри-вающий внесение изменений и дополнений в действующие нормы и объемы использова-ния природных ресурсов |
|  |  | 1.3.3. Проводить государственную инвентаризацию земельного фонда с учетом ценности для поддержания биоразнообразия |  | 2019 год | МСХМ, ГАООСЛХ, НАН, ГРС | 58,9 | В пределах средств, предусмотрен-ных МСХМ, ГАООСЛХ и ГРС на соответствую-щий год | Создание рабочих групп | При проведении инвентариза-ции земельного фонда определены земли с учетом ценности для поддержания биоразно-образия |
|  |  | 1.3.4. Провести исследование состояния экосистемы озера Иссык-Куль для разработки Плана стратегического развития Иссык-Кульской области |  | 2015-2020 годы | НАН, МСХМ, ГАООСЛХ, | 15326,0 | В пределах средств, предусмотрен-ных государствен-ным органам на соответствую-щий год, грантовые средства международ-ных донорских организаций | Реализация проектов | Проведены исследованиясостояния экосистемы озера Иссык-Куль, определено количество ключевых экосистем и их состояние |
|  |  | 1.3.5. Внедрить электронные информационные системы для повышения эффективности управления природными ресурсами |  | 2020 год | НАН, МСХМ, ГАООСЛХ, | 58,9 | В пределах средств, предусмотрен-ных государствен-ным органам на соответствую-щий год | Создание рабочих групп | Составлена электронная база данных. Площадь территорий, охваченных электронным управлением, увеличилась |
|  |  | 1.3.6. Усовершен-ствовать методику мониторинга состояния биоразнообразия |  | 2016-2020 годы | НАН, ГАООСЛХ, МСХМ, НСК | 88,3 | В пределах средств, предусмотрен-ных государствен-ным органам на соответствую-щий год | Создание рабочих групп | Разработаны новые методики по определению состояния биоразно-образия |
|  |  | 1.3.7. Внедрить практику поддержки реализации методов «зеленой экономики», постепенного перехода на природосберегаю-щие и энергоэффективные технологии |  | 2015-2018 годы | МЭ, МЭП | 82,4 | В пределах средств, предусмотрен-ных государствен-ным органам на соответствую-щий год | Создание рабочих групп | Разработаны и реализованы методы «зеленой экономики» |
|  |  | 1.3.8. Разработать практические рекомендации по повышению энергоэффективности зданий |  | 2015 год | ГААСЖКХ, ГАООСЛХ | 708,0 | В пределах средств, предусмотрен-ных государствен-ным органам на соответствую-щий год, грантовые средства международ-ных донорских организаций | Реализация проекта с привлече-ние специа-листов и экспертов | Разработаны рекомен-дации для ОМСУ и МГА |
|  |  | 1.3.9. Провести анализ существующей системы взаимодействия государственных органов по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования |  | 2014-2017 годы | ГАООСЛХ, МСХМ, ГИЭТБ, МГА | 1537,7 | В пределах средств, предусмотрен-ных госорганам на соответствую-щий год, грантовые средства международ-ных донорских организаций | Создание групп, реализация проекта | Разработан проект нормативного правового акта для улучшения взаимодей-ствия государствен-ных структур по вопросам охраны окружающей среды и рациональ-ного природополь-зования |
|  | Итого: |  |  |  |  | 18136,7 |  |  |  |
| Всего по Стратегической цели 1: |  |  |  |  |  | 19410,9 |  |  |  |
| 2: Снизить нагрузки на биоразно-образие и стимули-рование его устойчи-вого использо-вания | 2.1. Сохра-нить и восстано-вить наиболее уязвимые экосисте-мы и генети-ческие ресурсы, значи-тельно снизить темпы утраты видов, деграда-ции и фрагмен-тации мест их распрос-транения |  | 2.1.1. Уточнить субъекты природопользова-телей, имеющие льготы и наносящие вред биоразнообразию | 2015 год | ГАООСЛХ, МСХМ, ГИЭТБ | 44,1 | В пределах средств, предусмотрен-ных государствен-ным органам на соответствую-щий год | Создание экспертных групп | Определены субъекты природополь-зования, имеющие льготы и наносящие вред биоразно-образию |
|  |  |  | 2.1.2. Разработать секторальные планы поддержки устойчивости экосистем, средства оценки экологического воздействия и сокращения его негативного влияния | 2015 год | ГАООСЛХ, МСХМ, МЗ, МЭР, МЭП, ГАМСУМО, ОМСУ, МГА | 88,3 | В пределах средств, предусмотрен-ных государствен-ным органам на соответствую-щий год | Создание экспертных групп | Решениями госорганов, МГА и ОМСУ утверждены секторальные планы поддержки устойчивости экосистем, средства оценки экологичес-кого воздействия и сокращения его негативного влияния |
|  |  |  | 2.1.3. Предпринимать меры по восстановлению популяций эндемичных видов рыб до уровня устойчивого их использования | 2014-2020 годы | МСХМ, НАН, ГАООСЛХ, МГА | 164,8 | В пределах средств, предусмотрен-ных государствен-ным органам на соответствую-щий год | Создание монито-ринговых и экспертных групп | Решениями госорганов, МГА и ОМСУ утверждены меры по восстановле-нию эндемичных видов рыб |
|  |  |  | 2.1.4. Совершенствовать систему ограничения импорта или экспорта видов, находящихся под угрозой исчезновения, в соответствии с требованиями Конвенции СИТЕС | 2014-2020 годы | ГАООСЛХ, ГИЭТБ, НАН | 123,6 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год | Создание оператив-ной группы | ГАООСЛХ, ГИЭТБ и НАН подписан совместный Регламент об ужесточении контроля импорта (ввоза) или экспорта (вывоза) видов, находящихся под угрозой исчезновения, в соответствии с требованиями Конвенции СИТЕС |
|  |  |  | 2.1.5. Разработать проект Программы по сохранению орехо-плодовых лесов Кыргызской Республики | 2015 год | ГАООСЛХ, НАН, аппараты полномоч-ных представи-телей Правитель-ства Кыргызской Республики в Джалал-Абадской и Ошской областях | 296,6 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год, реализация проекта | Создание экспертной группы | Разработан проект решения Правитель-ства Кыргызской Республики об утверждении Программы по сохранению орехоплодо-вых лесов |
|  |  |  | 2.1.6. Разработать проект государственной программы по восстановлению деградированных пастбищ | 2016 год | МСХМ, НАН, ГАООСЛХ | 44,1 | В пределах средств, предусмотрен-ных государствен-ным органам на соответствую-щий год | Реализация проекта | Разработаны проекты решений Правитель-ства и Жогорку Кенеша Кыргызской Республики об одобрении и утверждении государствен-ной программы по восстанов-лению деградиро-ванных пастбищ |
|  |  |  | 2.1.7. Обновить План действий по борьбе с опустыниванием в Кыргызской Республике | 2014-2015 годы | МСХМ, НАН | 7355,4 | Грантовые средства международ-ных донорских организаций | Реализация проекта | Изысканы грантовые средства для разработки обновленного Плана действий по борьбе с опустыни-ванием в Кыргызской Республике |
|  |  |  | 2.1.8. Поддерживать инициативы местных сообществ по лесоразведению и посадкам, развитию плантаций быстрорастущих деревьев | 2014-2020 годы | ГАООСЛХ, ОМСУ, МГА | 168210,8 | В пределах средств, предусмотрен-ных государствен-ным органам на соответствую-щий год, грантовые средства международ-ных донорских организаций | Создание эксперной группы, реализация проектов | Проведены совместные работы по определению территорий под облесение, проведены мероприятия по лесоразве-дению и посадкам, развитию плантаций быстрорасту-щих деревьев |
|  |  |  | 2.1.9. Создать центры лесного семеноводства и мониторинга за вредителями леса в лесхозах Кыргызской Республики | 2014-2017 годы | ГАООСЛХ | 42031,3 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год, грантовые средства международ-ных донорских организаций | Реализация проекта, привлечение экспертов и консуль-тантов | В лесхозах Кыргызской Республики созданы семено-хранилища, семенные лаборатории |
|  |  |  | 2.1.10. Разработать проект Правил охоты на территории Кыргызской Республики | 2015 год | ГАООСЛХ, НАН | 29,4 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Разработан проект постановле-ния Правитель-ства Кыргызской Республики об утверждении Правил охоты на территории Кыргызской Республики |
|  |  |  | 2.1.11. Разработать проект Положения об установлении лимитов и распределении охотпользователям квот на добычу диких животных на территории Кыргызской Республики | 2014 год | ГАООСЛХ, НАН | 29,4 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Разработано проект решения Правитель-ства Кыргызской Республики об утверждении Положения об установлении лимитов и распределе-нии квот охотпользова-телям на добычу диких животных на территории Кыргызской Республики |
|  |  |  | 2.1.12. Разработать программу устойчивого развития эколого-экономической системы «Иссык-Куль» | 2014 год | ГАООСЛХ, НАН, аппарат полномоч-ного предстви-теля Правитель-ства Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области | 2583,5 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год, грантовые средства международ-ных донорских организаций | Создание экспертной группы, реализация проекта | Разработан проект постановле-ния Правитель-ства Кыргызской Республики об утверждении Программы устойчивого развития эколого-экономичес-кой системы «Иссык-Куль» |
|  |  |  | 2.1.13. Ежегодно проводить лесопосадки на землях государственного лесного фонда, на площади 1000 га | 2014-2017 годы | ГАООСЛХ | 427278,3 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Проведены ежегодные лесопосадки на землях государствен-ного лесного фонда, на площади 1000 га |
|  | Итого: |  |  |  |  | 648279,7 |  |  |  |
|  | 2.2. Совершен-ствовать систему управле-ния в сфере сохране-ния биоразно-образия |  | 2.2.1. Обеспечить государственную поддержку в решении проблем сохранения и восстановления экосистем и биоразнообразия, развития туризма, городских парков и зеленых зон в населенных пунктах | 2014-2020 годы | ГАООСЛХ, МКИТ, МСХМ, МЭ, ГАМСУМО, МГА, ОМСУ, мэрии городов (по согласова-нию) | 206,0 | В пределах средств, предусмотрен-ных государственн-ым органам на соответствую-щий год | Создание межведом-ственной рабочей группы | Разработаны меры админис-тративно-правовой поддержки в решении проблем сохранения и восстанов-ления экосистем и биоразно-образия |
|  |  |  | 2.2.2. Провести анализ и пересмотр природоохранных нормативных правовых актов на основе функциональных изменений в государственных структурах и органах местного самоуправления | 2015 год | ГАООСЛХ, ГИЭТБ, МСХ, ГАГМР, МЗ, МЭ, ГАМСУМО, ОМСУ, МГА | 439,2 | В пределах средств, предусмотрен-ных государствен-ным органам на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Проведен анализ нормативных правовых актов, разработан проект решения Правитель-ства Кыргызской Республики по приведению их в соответствие с законодатель-ством Кыргызской Республики |
|  |  |  | 2.2.3. Разработать упрощенную и малозатратную методику проведения охотустроительных работ | 2016 год | ГАООСЛХ, НАН | 29,4 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Разработана и утверждена приказом ГАООСЛХ Методика проведения охотустрои-тельных работ |
|  |  |  | 2.2.4. Разработать индикаторы оценки прогресса «зеленого роста» | 2015 год | МЭ, НСК, ГАООСЛХ | 201,4 | В пределах средств, предусмотрен-ных госорганам на соответствую-щий год, грантовые средства международ-ных донорских организаций | Привлечение экспертов и консультан-тов, реализация проекта | Разработаны проекты индикаторов оценки прогресса «зеленого роста» |
|  |  |  | 2.2.5. Разработать и утвердить Положение о ведении списка редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений на территории Кыргызской Республики | 2014 год | ГАООСЛХ, НАН | 29,4 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Разработан проект Положения о ведении списка редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений на территории Кыргызской Республики |
|  |  |  | 2.2.6. Разработать нормативный правовой акт в сфере генетических ресурсов, создания системы регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод | 2015-2020 годы | ГАООСЛХ, НАН, МСХМ, ГИЭТБ | 141,2 | В пределах средств, предусмотрен-ных государствен-ным органам на соответствую-щий год | Создание межве-домствен-ной рабочей группы | Разработан проект нормативного правового акта по использова-нию генети-ческих ресурсов |
|  |  |  | 2.2.7. Пересмотреть системы статистического учета численности отдельных видов животных и птиц, включая находящиеся под угрозой исчезновения и охраняемые виды | 2019-2020 годы | ГАООСЛХ, НСК, НАН | 1584,8 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год, грантовые средства между-народных донорских организаций | Создание рабочей группы, реализация проекта | Разработана и утверждена обновленная форма статистичес-кой отчетности по видам животных и птиц, включая находящиеся под угрозой исчезновения и охраняемые виды |
|  |  |  | 2.2.8. Разработать нормативный правовой акт по управлению пастбищами на территории государственного лесного фонда и ООПТ | 2014 - 2015 годы | ГАООСЛХ, ГИЭТБ, МСХМ, МГА | 44,1 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год | Создание экспертной группы | Разработан проект постанов-ления Правитель-ства Кыргызской Республики об утверждении Положения об использо- вании пастбищ на территории государствен-ного лесного фонда и ООПТ |
|  |  |  | 2.2.9. Создать благоприятные экономические и правовые условия для повышения инновационной деятельности в области устойчивого использования биоразнообразия | 2015 год | Кыргыз-патент | 14,7 | В пределах средств, предусмотрен-ных Кыргызпатенту на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Разработаны инновацион-ные проекты в области устойчивого природополь-зования, в том числе биоразно-образия |
|  |  |  | 2.2.10. Разработать проект нормативного правового акта по усилению ответственности за соблюдение требований государственной экологической экспертизы | 2015 год | ГАООСЛХ, ГИЭТБ, ГИВФБ | 4936,5 | В пределах средств, предусмотрен-ных госорганам на соответствую-щий год, грантовые средства международ-ных донорских организаций | Создание рабочей группы, реализация проекта | Проведен анализ и разработан проект нормативного правового акта по усилению ответствен-ности за соблюдение требований государствен-ной экологичес-кой экспертизы |
|  |  |  | 2.2.11. Провести анализ и разработать регулирующие механизмы стимулирования предприятий при внедрении природоохранных, ресурсосберега-ющих и малоотходных технологий | 2014-2017 годы | ГАООСЛХ, МЭ, ГИЭТБ | 19371,4 | В пределах средств, предусмотрен-ных государствен-ным органам на соответствую-щий год, грантовые средства международ-ных донорских организаций | Создание рабочей группы. Реализация проекта | Разработаны рекоменда-ции по внедрению ресурсосбере-гающих технологий |
|  | Итого |  |  |  |  | 26998,3 |  |  |  |
|  | 2.3. Уточнить и классифи-цировать инвазив-ные чужерод-ные виды по приори-тетности, а также пути их интродук-ции и переме-щения для предот-вращения их ввоза и распрос-транения на территории Кыргыз-ской Республики |  | 2.3.1. Разработать перечень (кадастр) наиболее опасных инвазивных чужеродных видов | 2015 год | ГАООСЛХ, МСХМ НАН, МЗ, | 58,9 | В пределах средств, предусмотрен-ных госорганам на соответствую-щий год | Создана рабочая группа | Совместными решениями госорганов утвержден перечень наиболее опасных инвазивных чужеродных видов |
|  |  |  | 2.3.2. Разработать систему борьбы с инвазивными чужеродными видами, санитарные и фитосанитарные меры борьбы | 2016 год | НАН, МЗ, МСХМ, ГАООСЛХ, ГИТЭБ, ГИВФБ | 88,3 | В пределах средств, предусмотрен-ных государ-ственным органам на соответствую-щий год | Создание экспертной группы | Решениями госорганов определены санитарные и фитосанитар-ные меры борьбы с инвазивными видами и внедрены в практику |
|  |  |  | 2.3.3. Создать и обеспечить функционирование межведомственной рабочей группы по инвазивным чужеродным видам | 2014-2020 годы | ГАООСЛХ, МФ, МЭ, МСХМ | 164,8 | В пределах средств, предусмотрен-ных государ-ственным органам на соответствую-щий год | Привле-чение экспертов и консультан-тов | Решением ГАООСЛХ создана и функциониру-ет межведом-ственная рабочая группа по инвазивным чужеродным видам |
|  | Итого: |  |  |  |  | 312,0 |  |  |  |
|  | 2.4. Мобили-зовать финансо-вые ресурсы |  | 2.4.1. Провести инвентаризацию и оценку расходования финансовых ресурсов на сохранение биоразнообразия | 2015-2016 годы | МФ, МЭ, ГАООСЛХ, МСХМ, НАН, ГАМСУМО, ОМСУ, МГА, | 247,2 | В пределах средств, предусмотрен-ных госорганам на соответствую-щий год | Создана рабочая группа по инвентари-зации и оценке | Проведен анализ финансиро-вания средств на сохранение биоразно-образия |
|  |  |  | 2.4.2. Совершенствовать координацию использования донорских средств, направленных на сохранение биоразнообразия и экосистем | 2014 год | МФ, МЭ, ГАООСЛХ, МСХМ, НАН, ГАМСУМО | 88,3 | В пределах средств, предусмотрен-ных государ-ственным органам на соответствую-щий год | Организо-вана группа по коорди-нации проектов | Функция координации включена в Межведом-ственный координаци-онный совет по реализации природо-охранных конвенций |
|  |  |  | 2.4.3. Разработать новые механизмы финансирования мероприятий по сохранению биоразнообразия, созданию трастового фонда | 2014-2020 годы | МФ, МЭ, МЮ, МИД, ГАООСЛХ, МСХМ | 247,2 | В пределах средств, предусмотрен-ных государ-ственным органам на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Разработан проект нормативного правового акта, предусматри-вающий механизм финансиро-вания мероприятий по сохранению биоразно-образия, созданию трастового фонда |
|  |  |  | 2.4.4. Обеспечить целевое использование средств, поступивших от использования биоразнообразия и экосистемных услуг | 2015 год | МФ, МЭ, МКИТ, МСХМ, ГАООСЛХ | 73,6 | В пределах средств, предусмотрен-ных государ-ственным органам на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Решением госорганов приняты меры по обеспечению контроля за целевым использова-нием средств, поступивших от использова-ния биоразно-образия и экоситстем-ных услуг |
|  |  |  | 2.4.5. Повысить потенциал управленческих структур и лиц государственных органов по мобилизации финансовых ресурсов | 2015 год | МФ, МЭ, ГАООСЛХ | 44,1 | В пределах средств, предусмотрен-ных государ-ственным органам на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Проведены курсы по повышению информиро-ванности и профессио-нальной подготовки управленчес-ких структур и лиц госорганов по мобилизации финансовых ресурсов |
|  |  |  | 2.4.6. Разработать систему малых грантов, беспроцентных займов и микрокредитов для проектов по сохранению биоразнообразия | 2016 – 2017 годы | МФ, МЭ, ГАООСЛХ | 29,4 | В пределах средств, предусмотрен-ных государ-ственным органам на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Разработаны проекты нормативных правовых актов по механизмам финансиро-вания программ и проектов |
|  | Итого: |  |  |  |  | 729,8 |  |  |  |
|  | 2.5. Разви-вать регио-нальное и между-народное сотрудни-чество по сохране-нию биоразно-образия |  | 2.5.1. Создать трансграничные ООПТ | 2020 год | ГАООСЛХ, НАН, ОМСУ, МГА, ГРС | 44,1 | В пределах средств, предусмотрен-ных госорганам на соответствую-щий год, грантовые средства международ-ных донорских организаций | Создание рабочей группы, реализация проекта | Проведены официальные переговоры с органами в области охраны окружающей среды соседних стран и международ-ными организация-ми о создании трансгра-ничных ООПТ |
|  |  |  | 2.5.2. Развивать международные партнерские отношения по мониторингу состояния биоразнобразия и обмену данными | 2015-2020 годы | ГАООСЛХ, МИД, МЭ | 105,9 | В пределах средств, предусмотрен-ных государ-ственным органам на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Налажены связи и партнерские отношения между учрежде- ниями |
|  |  |  | 2.5.3. Включить наиболее значимые водно-болотные угодья в Список Рамсарской конвенции | 2018 год | ГАООСЛХ, НАН, МЧС, ГАМСУМО, МГА | 58,9 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Подготовлен и направлен в Секретариат Рамсарской конвенции перечень наиболее значимых водно-болотных угодий для включения их в международ-ный список |
|  |  |  | 2.5.4. Разработать проектные предложения по мониторингу реализации 3-х «Рио» конвенций и направить их в ГЭФ-ПРООН | 2014-2016 годы | ГАООСЛХ, ПРООН | 27313,7 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год, грантовые средства международ-ных донорских организаций | Привлечение экспертов и консультан-тов, реализация проекта | Реализован проект по мониторингу реализации 3-х «Рио» конвенций по изменению климата, биоразноо-бразию и борьбе с опустыни-ванием |
|  | Итого: |  |  |  |  | 27522,6 |  |  |  |
| Всего по стратегической цели 2: |  |  |  |  |  | 703842,4 |  |  |  |
| 3. Улуч-шить охрану и контроль за состояни-ем экосис-тем и видового разно-образия | 3.1. Совер-шенство-вать систему управле-ния ООПТ и экологи-ческих сетей | 3.1.1. Разработать проект Программы развития ООПТ Кыргызской Республики |  | 2014-2016 годы | ГАООСЛХ, НАН, ГРС, ГАМСУМО | 14,7 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Разработан проект Программы развития ООПТ Кыргызской Республики |
|  |  | 3.1.2. Разработать проект Положения о порядке создания ООПТ в Кыргызской Республике |  | 2014 год | ГАООСЛХ, НАН, ГРС | 29,4 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Разработан проект постановле-ния Правитель-ства Кыргызской Республики об утверждении Положения о порядке создания ООПТ в Кыргызской Республике |
|  |  | 3.1.3. Организовать новые и расширить площадь действующих ООПТ, довести их площадь к 2024 году до 10 % от общей площади территории Кыргызской Республики |  | 2014 – 2020 годы | ГАООСЛХ, НАН, ГРС, ГАМСУМООМСУ, МГА | 164,8 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Проведена работа с госорганами, МГА и ОМСУ по организации новых и расширению площадей действующих ООПТ |
|  |  | 3.1.4. Придать статус ООПТ наиболее значимым водно-болотным угодьям |  | 2015 год | ГАООСЛХ, НАН, ГАМСУМО | 44,1 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Выявлены наиболее значимые водно-болотные угодья, разработан проект постановле-ния Правитель-ства Кыргызской Республики о придании им статуса ООПТ |
|  |  | 3.1.5. Обновить и разработать планы управлений ООПТ |  | 2015-2016 годы | ГАООСЛХ, НАН | 23,5 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год, грантовые средства международ-ных донорских организаций | Создание рабочей группы, привлечение экспертов | Решением ГАООСЛХ утверждены планы управлений ООПТ |
|  |  | 3.1.6. Пересмотреть статус и провести инвентаризацию государственных заказников |  | 2015-2016 годы | ГАООСЛХ, НАН, ГИЭТБ ГАМСУМО, МГА, ГРС | 6221,4 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год, грантовые средства международ-ных донорских организаций | Создание рабочей группы, привлечение экспертов | Уточнены заказники и памятники природы |
|  |  | 3.1.7. Утвердить список планируемых ООПТ в соответствии с рекомендацией проекта ГЭФ-ПРООН-WWF «ЭКОНЕТ - Центральная Азия» |  | 2016 – 2017 годы | ГАООСЛХ, НАН, ГИЭТБ ГАМСУМО МГА, ГРС | 73,6 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год, грантовые средства международ-ных донорских организаций | Создание рабочей группы, привлечение экспертов | Решением ГАООСЛХ утвержден список планируемых ООПТ |
|  |  | 3.1.8. Определить ключевые территории для включения в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО |  | 2019 год | ГАООСЛХ, НАН, МОН, МКИТ | 58,9 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год, грантовые средства международ-ных донорских организаций | Создание рабочей группы, привле-чение консуль-тантов | Уточнены ключевые объекты для включения в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО |
|  |  | 3.1.9. Внедрить международные системы экономической оценки биоразнообразия и эффективности управления ООПТ |  | 2015-2018 годы | ГАООСЛХ | 4992,2 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год, грантовые средства международ-ных донорских организаций | Создание рабочей группы, привле-чение консуль-тантов | Изысканы грантовые средства для разработки системы экономичес-кой оценки биоразно-образия и эффектив-ности управления ООПТ |
|  |  | 3.1.10. Разработать и обеспечить систематическое ведение кадастра ООПТ Кыргызской Республики |  | 2015 год | ГАООСЛХ | 1395,1 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год, грантовые средства международ-ных донорских организаций | Привле-чение экспертов, реализация проекта | Решением ГАООСЛХ утвержден Порядок ведения систематичес-кого кадастра ООПТ |
|  | Итого: |  |  |  |  | 13106,0 |  |  |  |
|  | 3.2. Усовер-шенство-вать сохране-ние агробио-разно-образия и сохране-ние их диких предков | 3.2.1. Разработать программы: - сохранения сортового и породного разнообразия, выращивания их на фермах и питомниках; - стимулирования деятельности по хозяйственному разведению, выращиванию местных сортов и пород |  | 2015 год | МСХМ, НАН, ГАООСЛХ | 29,4 | В пределах средств, предусмотрен-ных МСХМ на соответствую-щий год | Привлече-ние экспертов | МСХМ разработаны программы стимулирова-ния и поддержки развития агробио-разнообразия; создания электронной базы данных сортового и породного разнообразия |
|  |  | 3.2.2. Определить набор и структуру микроорганизмов, используемых в традиционных технологиях домашнего производства |  | 2017 год | МСХМ НАН, ГАООСЛХ | 29,4 | В пределах средств, предусмотрен-ных МСХМ на соответствую-щий год | Проведение научных исследова-ний | Уточнены штаммы домашней технологии |
|  |  | 3.2.3. Усилить потенциал и повысить статус генетического банка редких, эндемичных и наиболее уязвимых видов и сортов растений |  | 2017 год | МСХМ, НАН, ГАООСЛХ | 29,4 | В пределах средств, предусмотрен-ных МСХМ на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Решением МСХМ и ГАООСЛХ приняты меры по обеспечению долгосроч-ного хранения хозяйственно ценных сортов и форм растений |
|  | Итого: |  |  |  |  | 88,3 |  |  |  |
| Всего по стратегической цели 3: |  |  |  |  |  | 13106,0 |  |  |  |
| 4. Повысить социаль-ную значи-мость биоразно-образия и экосис-темных услуг, увели-чить объемы выгод устой-чивого обеспе-чения экосис-темными услугами и тради-ционными техноло-гиями | 4.1. Повысить социаль- ную защиту местных сооб-ществ и уязвимых слоев населения по увеличе-нию дохода от исполь-зования ресурсов биоразно-образия и экосис-темных услуг | 4.1.1. Разработать и внедрить мероприятия по совершенствованию управления биоразнообразием и экосистемами с высоким социально-рекреационным статусом, лечебно-курортных зон, мест отдыха |  | 2015-2018 годы | МЗ, ГАООСЛХ, НАН, МЭ, МСХиМ, ГАМСУМО, ОМСУ, МГА | 141,2 | В пределах средств, предусмотрен-ных госорганам на соответству-ющий год | Создание рабочих групп | Решением госорганов определены основные мероприятия по охране основных категорий социально-рекреацион-ных и лечебно-курортных зон |
|  |  | 4.1.2. Увеличить долю местного сообщества в получении доходов от экосистемных услуг |  | 2014-2020 годы | МЭ, ГАМСУМО, ГАООСЛХ, ОМСУ, МГА | 123,6 | В пределах средств, предусмотрен-ных госорганам на соответству-ющий год | Создание рабочих групп | Решением госорганов определены меры, стимулирую-щие получение местным населением доходов от экосистемных услуг |
|  |  | 4.1.3. Ратифицировать Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения |  | 2014 год | ГАООСЛХ, НАН, Кыргыз- патент | 44,1 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Разработан проект Закона Кыргызской Республики о ратифици-кации Нагойского протокола о регулирова-ния доступа к генетическим ресурсам и совместном использова-нии на справедливой и равной основе выгод от их применения |
|  | Итого: |  |  |  |  | 309,0 |  |  |  |
|  | 4.2. Повысить сопротив-ляемость экосис-тем и увеличить вклад биоразно-образия в накопле-нии углерода, способ-ствующих смягче-нию послед-ствий изменения климата, адаптации к ним и борьбе с опусты-ниванием | 4.2.1. Разработать проект Программы Правительства Кыргызской Республики по восстановлению деградированных земель, предусматривающий восстановление более 10 % деградированных земель |  | 2017 год | МСХМ, ГАООСЛХ, НАН | 44,1 | В пределах средств, предусмотрен-ных госорганам на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Разработан проект решения Правитель-ства Кыргызской Республики о Программе восстанов- ления деградиро-ванных земель |
|  |  | - 4.2.2. Разработать Концепцию низко-углеродного развития |  | 2016 год | ГАООСЛХ, НАН, МСХМ | 1001,0 | В пределах средств, предусмотрен-ных госорганам на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Разработан проект решения Правитель-ства Кыргызской Республики об утверждении Концепции низко-углеродного развития |
|  |  | - 4.2.3. Внедрить меры по устойчивому развитию горных лесов и земельных ресурсов в условиях изменения климата на площади 30,0 тыс. га |  | 2015-2020 годы | ГАООСЛХ, МСХМ | 339136,2 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ и МСХМ на соответствую-щий год, грантовые средства международ-ных донорских организаций | Реализация проекта | Решением госорганов утверждены меры по устойчивому развитию горных лесов и земельных ресурсов в условиях изменения климата на площади 30,0 тыс. га |
|  | Итого: |  |  |  |  | 340181,4 |  |  |  |
|  | 4.3. Поддер-живать на государ-ственном уровне тради-ционные знания, ново-введения и практику местных сооб-ществ в пользова-нии биоразно-образием и экосис-темными услугами при осущес-твлении традици-онных домашних произ-водств | 4.3.1. Провести обзор имеющихся традиционных знаний и технологий |  | 2016 год | Кыргызпа-тент, ГАООСЛХ, МСХМ, ГАМСУМО, МГА | 58,9 | В пределах средств, предусмотрен-ных Кыргызпатенту на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Составлен сборник традиционных технологий |
|  |  | 4.3.2. Разработать рекомендации по применению принципов эко-системного подхода с использованием традиционных знаний для местных сообществ |  | 2018 год | ГАООСЛХ,НАН, МСХМ, МЭ, МЭП, ГАМСУМО, ОМСУ, МГА | 88,3 | В пределах средств, предусмотрен-ных ГАООСЛХ на соответствую-щий год | Создание рабочей группы | Решениями госорганов утверждены Рекомендации по примене-нию экосистем-ного подхода с использова-нием традиционных знаний для местных сообществ |
|  | Итого: |  |  |  |  | 147,2 |  |  |  |
| Всего по стратегической цели 4: |  |  |  |  |  | 340637,61 |  |  |  |
| Всего на реализацию стратегических целей и задач : |  |  |  |  |  | 1076687,8 |  |  |  |

Список сокращений:

МИД 	 - 	Министерство иностранных дел Кыргызской Республики;

МФ 		 - 	Министерство финансов Кыргызской Республики;

МОН 	 - 	Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

МСХМ 	 - 	Министерство сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики;

МЭ 		 - 	Министерство экономики Кыргызской Республики;

МЧС 		 - 	Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики;

МЭП  	 - 	Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики;

МКИТ 	 - 	Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики;

МЗ 		 - 	Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

ГАООСЛХ  - 	Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства

при Правительстве Кыргызской Республики;

ГАГМР 	 - 	Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам

при Правительстве Кыргызской Республики;

ГАМСУМО - 	Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений

при Правительстве Кыргызской Республики;

ГРС 		 - 	Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики;

НСК 		 - 	Национальный статистический комитет Кыргызской Республики;

ГААСЖКХ  - 	Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства

при Правительстве Кыргызской Республики;

ГИЭТБ 	 - 	Государственная инспекция по экологической и технической безопасности

при Правительстве Кыргызской Республики;

ГИВФБ 	 - 	Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности

при Правительстве Кыргызской Республики;

Кыргыз-

патент 	- 	Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций

при Правительстве Кыргызской Республики;

НАН 		- 	Национальная академия наук Кыргызской Республики;

ООПТ 	 - 	особо охраняемые природные территории;

ОМСУ 	 - 	органы местного самоуправления;

МГА 		 - 	местные государственные администрации;

ГЭФ 		 - 	Глобальный экологический фонд;

КБР 		 - 	Конвенция о биологическом разнообразии;

СИТЕС 	 - 	Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры,

находящимися под угрозой исчезновения;

Рамсарская

конвенция 	 - 	Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение,

главным образом, в качестве местообитания водоплавающих птиц;

ПРООН 	 - 	Программа развития ООН;

ЮНЕП 	 - 	Программа ООН по окружающей среде;

ФАО 		 - 	Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству;

WWF 	 - 	Всемирный фонд дикой природы;

KOICA 	 - 	Корейское агентство по международному сотрудничеству;

МСОП 	 - 	Международный союз охраны природы.