Приложение

к Государственной программе

обеспечения безопасности свидетелей,

потерпевших и иных участников

уголовного судопроизводства на 2014 - 2016 годы

**План мероприятий**

**Государственной программы обеспечения безопасности свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства на 2014 - 2016 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Форма реализации** | **Исполнители** | **Срок исполнения** |
| 1. | Создание условий для охраны свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства (личная охрана, охрана жилища и имущества) | 1. Создание специализированных подразделений для обеспечения безопасности защищаемых лиц, охраны их жилья и имущества, либо возложение данных функций на существующие подразделения (в пределах штатной численности, финансирование которой осуществляется за счет средств республиканского бюджета на очередной финансовый год).  2. Разработка соответствующего проекта постановления Правительства Кыргызской Республики и внесение его в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики | МВД,  ГКНБ,  ГСКН,  ГСБЭП,  ГТС,  ГСИН.  МВД совместно  с ГКНБ,  ГСКН,  ГСБЭП,  ГТС,  ГСИН | I квартал  2014 года    I квартал  2014 года |
| 2. | Обеспечение защищаемых лиц специальными средствами индивидуальной защиты | Разработка соответствующего проекта постановления Правительства Кыргызской Республики и внесение его в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики | МВД совместно с  ГКНБ,  ГСКН,  ГСБЭП,  ГТС,  ГСИН | II квартал 2014 года |
| 3. | Обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице, включая изменение номеров их телефонов и иных средств коммуникации (Интернет и др.) и государственных регистрационных знаков, используемых ими, или принадлежащих им  транспортных средств | Разработка соответствующего проекта постановления Правительства Кыргызской Республики и внесение его в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики | МВД совместно с  ГКНБ,  ГСКН,  ГСБЭП,  ГТС,  ГСИН | II квартал 2014 года |
| 4. | Определение порядка замены документов защищаемых лиц, в том числе с изменением анкетных данных, в случаях необходимости - членам семей указанных лиц | Разработка соответствующего проекта постановления Правительства Кыргызской Республики и внесение его в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики | МВД совместно с  ГКНБ,  ГСКН,  ГСБЭП,  ГТС,  ГСИН | II квартал 2014 года |
| 5. | Определение порядка и условий изменения внешности защищаемых лиц | Разработка соответствующего проекта постановления Правительства Кыргызской Республики и внесение его в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики | МВД совместно с  ГКНБ,  ГСКН,  ГСБЭП,  ГТС,  ГСИН | II-III квартал  2014 года |
| 6. | Оказание содействия в устройстве защищаемого лица на другое временное или постоянное, подходящее ему место работы (учебы) | Разработка соответствующего проекта постановления Правительства Кыргызской Республики и внесение его в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики | МВД совместно с  ГКНБ,  ГСКН,  ГСБЭП,  ГТС,  ГСИН,  Минобороны, МОН | I квартал  2014 года |
| 7. | Определение порядка оказания материальной поддержки защищаемых лиц, а в необходимых случаях - их родственников, в случаях гибели защищаемого лица, получения инвалидности, получения телесных повреждений | Разработка соответствующих проектов нормативных правовых актов и внесение их в Аппарат Правительства Кыргызской Республики | МВД совместно с  ГКНБ,  ГСКН,  ГСБЭП,  ГТС,  ГСИН,  МСР | III квартал  2014 года |
| 8. | Осуществление мероприятий, направленных на изучение эффективности применения Государственной программыобеспечения безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2014 - 2016 годы | Проведение анализа реализации действующей Государственной программы и необходимости разработки новой Государственной программы на последующие годы | МВД,  ГКНБ,  ГСКН,  ГСБЭП,  ГТС,  ГСИН | Постоянно |

Список сокращений:

МВД – Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

Минобороны – Министерство обороны Кыргызской Республики;

МОН – Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

МСР – Министерство социального развития Кыргызской Республики;

ГКНБ – Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики;

ГСКН – Государственная служба по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики;

ГСБЭП – Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция);

ГТС – Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики;

ГСИН – Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики.