Приложение

к Государственной программе

обеспечения безопасности свидетелей,

потерпевших и иных участников

уголовного судопроизводства на 2014 - 2016 годы

**План мероприятий**

**Государственной программы обеспечения безопасности свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства на 2014 - 2016 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Форма реализации** | **Исполнители** | **Срок исполнения** |
| 1. | Создание условий для охраны свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства (личная охрана, охрана жилища и имущества) | 1. Создание специализированных подразделений для обеспечения безопасности защищаемых лиц, охраны их жилья и имущества, либо возложение данных функций на существующие подразделения (в пределах штатной численности, финансирование которой осуществляется за счет средств республиканского бюджета на очередной финансовый год).2. Разработка соответствующего проекта постановления Правительства Кыргызской Республики и внесение его в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики  | МВД, ГКНБ, ГСКН,ГСБЭП, ГТС,ГСИН.МВД совместно с ГКНБ,  ГСКН, ГСБЭП,  ГТС, ГСИН  | I квартал 2014 года I квартал 2014 года  |
| 2. | Обеспечение защищаемых лиц специальными средствами индивидуальной защиты | Разработка соответствующего проекта постановления Правительства Кыргызской Республики и внесение его в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики  | МВД совместно с ГКНБ, ГСКН,ГСБЭП, ГТС,ГСИН | II квартал 2014 года |
| 3. | Обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице, включая изменение номеров их телефонов и иных средств коммуникации (Интернет и др.) и государственных регистрационных знаков, используемых ими, или принадлежащих им транспортных средств | Разработка соответствующего проекта постановления Правительства Кыргызской Республики и внесение его в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики  | МВД совместно с ГКНБ, ГСКН,ГСБЭП, ГТС,ГСИН | II квартал 2014 года |
| 4. | Определение порядка замены документов защищаемых лиц, в том числе с изменением анкетных данных, в случаях необходимости - членам семей указанных лиц | Разработка соответствующего проекта постановления Правительства Кыргызской Республики и внесение его в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики  | МВД совместно с ГКНБ, ГСКН,ГСБЭП, ГТС,ГСИН | II квартал 2014 года |
| 5. | Определение порядка и условий изменения внешности защищаемых лиц | Разработка соответствующего проекта постановления Правительства Кыргызской Республики и внесение его в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики  | МВД совместно с ГКНБ, ГСКН,ГСБЭП, ГТС,ГСИН | II-III квартал2014 года |
| 6. | Оказание содействия в устройстве защищаемого лица на другое временное или постоянное, подходящее ему место работы (учебы) | Разработка соответствующего проекта постановления Правительства Кыргызской Республики и внесение его в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики  | МВД совместно с ГКНБ, ГСКН,ГСБЭП, ГТС,ГСИН,Минобороны, МОН | I квартал 2014 года |
| 7. | Определение порядка оказания материальной поддержки защищаемых лиц, а в необходимых случаях - их родственников, в случаях гибели защищаемого лица, получения инвалидности, получения телесных повреждений  | Разработка соответствующих проектов нормативных правовых актов и внесение их в Аппарат Правительства Кыргызской Республики  | МВД совместно сГКНБ, ГСКН,ГСБЭП, ГТС,ГСИН,МСР | III квартал2014 года |
| 8. | Осуществление мероприятий, направленных на изучение эффективности применения Государственной программыобеспечения безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2014 - 2016 годы | Проведение анализа реализации действующей Государственной программы и необходимости разработки новой Государственной программы на последующие годы | МВД, ГКНБ, ГСКН,ГСБЭП, ГТС,ГСИН | Постоянно  |

Список сокращений:

МВД – Министерство внутренних дел Кыргызской Республики;

Минобороны – Министерство обороны Кыргызской Республики;

МОН – Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

МСР – Министерство социального развития Кыргызской Республики;

ГКНБ – Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики;

ГСКН – Государственная служба по контролю наркотиков при Правительстве Кыргызской Республики;

ГСБЭП – Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция);

ГТС – Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики;

ГСИН – Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики.