3-тиркеме

2019-2023-жылдарга Кыргыз Республикасында инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүү программасын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы

| № | Милдеттер | Чаралар/Аракеттер | Күтүлүүчү жыйынтык (продукт) | Жооптуу аткаруучу-лар | Аткаруу мөөнөтү | Каржылоо булагы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүүгө багытталган билим берүү жаатындагы ченемдик-укуктук базаны өркүндөтүү | 1. Кыргыз Республикасынын атайын билим алуу муктаждыктары бар окуучуларга билим берүү маселелери боюнча мыйзамдарына талдоо жүргүзүү | Мыйзамдарга талдоо жүргүзүлдү | БИМ ЭАУ (макулда-шуу боюнча) | 2019-жылдын II жарым жылдыгы | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде, тартылган каражаттар-дын эсебинен |
|  |  | 2. Билим берүү жаатында колдонулуудагы мыйзамдардын инклюзивдик билим берүү жөнүндө саясатты өркүндөтүү бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү | Өзгөртүүлөр киргизилген ченемдик укуктук актылардын саны | БИМ ЭАУ (макулда-шуу боюнча) | 2019-жылдын II жарым жылдыгы | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде, тартылган каражаттар-дын эсебинен |
|  |  | 3. Атайын билим алуу муктаждыктары бар окуучуларды атайын жана инклюзивдик билим берүү шарттарында окутуу жана тарбиялоо маселелерин регламенттөөчү ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу | Иштелип чыккан жана бекитилген ченемдик укуктук актылардын саны | БИМ, ЭСӨМ, ССМ | 2020-жыл | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде, тартылган каражаттар-дын эсебинен |
|  |  | 4. Атайын билим алуу муктаждыктары бар окуучуларды окутуунун жана тарбиялоонун вариативдик формаларын караштырган жобону иштеп чыгуу жана андан ары пилоттоштуруу | Жобо иштелип чыкты. Пилоттук долбоор ишке ашырылды | БИМ ЭАУ (макулда-шуу боюнча) | 2020-жылдын I жарым жылдыгы | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде, тартылган каражаттар-дын эсебинен |
|  |  | 5. Атайын билим алуу муктаждыктары бар окуучуларга жекече окутуу программасынын методикасын иштеп чыгуу жана андан ары пилоттоштуруу | Методика иштелип чыкты. Пилоттук долбоор ишке ашырылды | БИМ ЭАУ (макулда-шуу боюнча) | 2020-жылдын II жарым жылдыгы | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде, тартылган каражаттар-дын эсебинен |
|  |  | 6. Атайын билим алуу муктаждыктары бар окуучуларды билим берүү уюмдарында коштоо маселелерин регламенттөөчү жобону иштеп чыгуу жана андан ары пилоттоштуруу | Жобо иштелип чыкты. Пилоттук долбоор ишке ашырылды | БИМ, ФМ, ЭАУ (макулда-шуу боюнча) | 2020-жылдын II жарым жылдыгы 2021-жылдын I жарым жылдыгы | Тартылган каражаттар-дын эсебинен |
|  |  | 7. Атайын билим алуу муктаждыктары бар окуучуларды психологиялык-медициналык-педагогикалык коштоо кызматтары жөнүндө жобону иштеп чыгуу | Жобо иштелип чыкты | БИМ, ЭСӨМ, ССМ,ФМ, ЭАУ (макулда-шуу боюнча) | 2019-2020 жылдар | Республика-лык бюджет-те каралган каражаттар-дын чегинде, тартылган каражаттардын эсебинен |
|  |  | 8. Эл аралык тажрыйбаны эске алуу жана методикалык коштоо иш-милдетин киргизүү менен психологиялык-медициналык-педагогикалык консультациялар жөнүндө жобону иштеп чыгуу жана бекитүү | Жобо иштелип чыкты. Ченемдик укуктук акты кабыл алынды | БИМ, ЭСӨМ, ССМ, ЭАУ (макулда-шуу боюнча) | 2020-жылдын II жарым жылдыгы | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде, тартылган каражаттардын эсебинен |
|  |  | 9. Атайын билим алуу муктаждыктары бар окуучуларды атайын жана инклюзивдик билим алуу шарттарындагы муктаждыктарын эске алуу менен жалпы билим берүү уюмдарынын имараттарына жана жабдууларына, медициналык тейлөөгө карата талаптарды жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү | Ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөр киргизилди | ССМ, БИМ ЭАУ (макулда-шуу боюнча) | 2021-2022-жылдар ичинде | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде, тартылган каражаттардын эсебинен |
|  |  | 10. Интеллектуалдык бузулуулары бар балдар үчүн жалпы билим берүү жана атайын жалпы билим берүү уюмдарынын базасында башталгыч жалпы билим берүү чөйрөсүндөгү билим берүү стандартын пилоттоштуруу | Пилот жүргүзүлдү | БИМ, ЭАУ (макулда-шуу боюнча) | 2020-2021-жылдар | Республика-лык бюджет-те каралган каражаттар-дын чегинде, тартылган каражаттар-дын эсебинен |
| 2 | Кыргыз Республикасында инклюзивдик билим берүүнү башкаруу | 1. Жалпы билим берүү программасынын деңгээлинде атайын билим алуу муктаждыктары бар окуучулардын керектөөлөрүнө карата адаптацияланган билим берүү жетишкендиктерин баалоо системасын иштеп чыгуу | Сапатты баалоо каражаттары адаптацияланды | БИМ, ЭАУ (макулда-шуу боюнча) | 2020-жылдын II жарым жылдыгы 2021-жылдын I жарым жылдыгы | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде, тартылган каражаттар-дын эсебинен |
|  |  | 2. Окуп жаткандардын атайын билим алуу муктаждыктары тууралуу көрсөткүчтөрүн билим берүүнү башкаруунун маалыматтык системасына (ББМС) киргизүү | Көрсөткүчтөр атайын билим алуу муктаждыктары бар окуучулардын билим алууга жетүүсүнө жана сапатына талдоо жүргүзүү үчүн ББМСнын маалыматтар базасына киргизилди | БИМ, ЭАУ (макулда-шуу боюнча) | 2019-2020- жылдар ичинде | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде, тартылган каражаттар-дын эсебинен |
| 3 | Атайын билим алуу муктаждыктары бар окуучуларды билим алуу процессинде коштоону уюштуруу | 1. Атайын билим алуу муктаждыктары бар окуучуларды жалпы билим берүү уюмдарында коштоо тажрыйбасын киргизүү | Окуучуларды коштоону жүзөгө ашыруучу билим берүү уюмдарынын саны | БИМ, ЭСӨМ, ФМ, ЭАУ (макулда-шуу боюнча) | 2021-2022- жылдар ичинде | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде, тартылган каражаттар-дын эсебинен |
|  |  | 2. Атайын билим алуу муктаждыктары бар окуучуларды жалпы билим берүү уюмдарына коштоого мониторинг жүргүзүү | Мониторинг жүргүзүлгөн билим берүү уюмдарынын саны. Мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыктарын жарыялоо | БИМ, ЭАУ (макулда-шуу боюнча) | 2023-жылдын ичинде | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде, тартылган каражаттар-дын эсебинен |
| 4 | Атайын билим алуу муктаждыктары бар окуучулар менен иштөө үчүн педагогикалык кадрларды даярдоо, квалификациясын жогорулатуу жана кесипкөйлүгүн өнүктүрүү | 1. Атайын билим алуу муктаждыктары бар окуучулар менен иштөө жана окутуу боюнча компетенциянын педагогикалык багытын инклюзивдик мамиленин негизинде Жогорку кесиптик билим берүүнүн мамлекеттик билим берүү стандартына кошуу | Компетенциялар киргизилди | БИМ ЭАУ (макулда-шуу боюнча) | 2020-жылдын ичинде | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде, тартылган каражаттар-дын эсебинен |
|  |  | 2. Инклюзивдик билим берүү боюнча окуу модулун иштеп чыгуу жана аны педагогикалык кызматкерлерди даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу программасына (мугалимдердин массалык жетүүсү үчүн он-лайн курстарды кошкондо) киргизүү | Модуль иштелип чыгып, квалификацияны жогорулатуу программасына киргизилди | БИМ, ЭАУ (макулда-шуу боюнча) | 2020-2021 жылдардын ичинде | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде, тартылган каражаттар-дын эсебинен |
| 5 | Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окуучуларды эрте аныктоо жана коштоо системасын өнүктүрүү | 1. Эрте аныктоо жана кийлигишүү боюнча дисциплиналар аралык команданы окутуу курстарын иштеп чыгуу | Окутуу курсу иштелип чыкты | БИМ, ССМ, ЭСӨМ, ЭАУ (макулда-шуу боюнча) | 2020-жылдын I жарым жылдыгы | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде, тартылган каражаттар-дын эсебинен |
|  |  | 2. Эрте аныктоо жана эрте кийлигишүү (0-3 жаш) жөнүндө жобонун долбоорун иштеп чыгуу жана андан ары моделди пилоттук райондордо апробациялоо | Жобо иштелип чыкты. Пилоттук долбор ишке ашырылды. | ССМ, ЭСӨМ, БИМ, ЭАУ (макулда-шуу боюнча) | 2020-жылдын ичинде | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде, тартылган каражаттар-дын эсебинен |
|  |  | 3. Инклюзивдик билим берүү жаатындагы жүргүзүлүп жаткан реформалардын алкагында билим берүүнүн райондук (шаардык) бөлүмдөрүнүн (башкармалыктарынын), ПМПКнын, МСЭКтин кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу системасын түзүү | Окутуучу модулдар иштелип чыкты жана квалификацияны жогорулатуу системасына киргизилди | БИМ, ССМ, ЭСӨМ, ЭАУ (макулда-шуу боюнча) | 2020- жылдын ичинде | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде, тартылган каражаттар-дын эсебинен |
|  |  | 4. Инклюзивдик билим берүү принциптеринде иштеген атайын жана жалпы билим берүү уюмдарынын педагогдорунун квалификациясын жогорулатуу | Сертификат алган педагогдордун саны | БИМ, ЭАУ (макулда-шуу боюнча) | 2021-2023-жылдар ичинде | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде, тартылган каражаттар-дын эсебинен |
|  |  | 5. Атайын билим алуу муктаждыктары бар окуучуларды окутуу жана тарбиялоо маселелери боюнча окуу-методикалык жана/же ресурстук борборлорду түзүү | Иштеген борборлордун саны | БИМ, ЭСӨМ, ССМ, ЭАУ (макулда-шуу боюнча) | 2021-2023- жылдар ичинде | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде, тартылган каражаттар-дын эсебинен |
|  |  | 6. Мамлекеттик социалдык заказдын алкагында ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү окуучулар үчүн региондордо борборлорду жана уюмдарды (күндүзгү, жарым стационардык, реабилитациялык, абилитациялык) түзүү | Каржыланган долбоорлордун саны Иштеген уюмдарынын саны | ЭСӨМ, БИМ, ССМ, ЭАУ(макул-дашуу боюнча) | 2020-2023- жылдар ичинде | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде, тартылган каражаттар-дын эсебинен |
| 6 | Билим берүү уюмдарында инклюзивдик чөйрөнү, ошондой эле коомдо инклюзивдик маданиятты калыптандыруу | 1. Коомдун инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүүнүн баалуулугу жана маанилүүлүгү жөнүндө кабардар болуусун жогорулатуу | Масс-медиялык ресурстарда (ТВ, радио) инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүү боюнча программалардын сериясын түзүү жана жарыялоолор | ММТМ, БИМ, ЭСӨМ, ССМ | 2019-2023- жылдар ичинде | Тартылган каражаттар-дын эсебинен |
|  |  | 2. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин сайтында инклюзивдик билим берүү маселелери боюнча веб-баракча түзүү | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин сайтында веб-баракча болушу жана иштеши | БИМ, ЭСӨМ, ССМ, ММТМ | Дайыма 2020- жылдан тартып | Тартылган каражаттар-дын эсебинен |
|  |  | 3. Коомдук уюмдар менен ведомстволор аралык өз ара аракеттенишүү жана кызматташуу механизмдерин майыптыгы бар адамдардын укуктарын ишке ашыруу боюнча күч-аракеттерди координациялоо, турукташтыруу жана уланмалуулук максаттарында бекемдөө | Өз ара аракеттенишүүнү координациялоо жана кызматташуу механизмдери иштелип чыкты жана киргизилди | БИМ, ЭСӨМ, ССМ, ЭАУ (макулда-шуу боюнча) | Дайыма 2021 – жылдан тартып | Республика-лык бюджетте каралган каражаттар-дын чегинде, тартылган каражаттар-дын эсебинен |

Кыскартуулардын тизмеси:

|  | БИМ |  | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЭСӨМ |  | Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги; |
|  | ССМ |  | Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги; |
|  | ММТМ |  | Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги; |
|  | ФМ |  | Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги; |
|  | ЭАУ |  | эл аралык уюмдар; |
|  | ПМПК |  | психологиялык-медициналык-педагогикалык консультация; |
|  | МСЭК |  | медициналык-социалдык эксперттик комиссия. |