Приложение 3

План мероприятий

по реализации Программы развития инклюзивного образования

в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы

| № | Задачи | Меры/Действия | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответствен-ные исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Совершенство-вание нормативной правовой базы в области образования, ориентирован-ной на развитие инклюзивного образования | 1. Анализ законодательства Кыргызской Республики по вопросам образования обучающихся со специальными образовательными потребностями | Проведен анализ законодательства | МОН, МО (по согласова-нию) | II полугодие 2019 года | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, за счет привлеченных средств |
|  |  | 2. Внесение изменений и дополнений в действующее законодательство области образования, в части совершенствования политики об инклюзивном образовании | Количество нормативных правовых актов, в которые внесены изменения | МОН, МО (по согласова-нию) | II полугодие 2019 года | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, за счет привлеченных средств |
|  |  | 3. Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы обучения и воспитания обучающихся со специальными образовательными потребностями в условиях специального и инклюзивного образования. | Количество разработанных и утвержденных НПА | МОН, МТСР, МЗ | 2020 год | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, за счет привлеченных средств |
|  |  | 4. Разработка Положения, предусматривающего вариативные формы обучения и воспитания обучающихся со специальными образовательными потребностями, с последующим проведением пилотирования | Разработано Положение. Пилотный проект реализован. | МОН, МО (по согласова-нию) | I полугодие 2020 года | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, за счет привлеченных средств |
|  |  | 5. Разработка Методики составления индивидуальной программы обучения обучающихся со специальными образовательными потребностями, с последующим проведением пилотирования. | Разработана Методика. Пилотный проект реализован. | МОН, МО (по согласова-нию) | II полугодие 2020 года | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, за счет привлеченных средств |
|  |  | 6. Разработка Положения, регламентирующего вопросы сопровождения обучающихся со специальными образовательными потребностями в образовательных организациях, с последующим проведением пилотирования. | Разработано Положение. Пилотный проект реализован. | МОН, МФ, МО (по согласова-нию) | II полугодие 2020 года I полугодие 2021 года | За счет привлеченных средств |
|  |  | 7. Разработка положения о службах психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся со специальными образовательными потребностями | Разработано Положение. | МОН, МТСР, МЗ, МФ, МО (по согласова-нию) | 2019-2020 | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, за счет привлеченных средств |
|  |  | 8. Разработка и утверждение Положения о психолого-медико-педагогических консультациях, с учетом международного опыта и включением функции методического сопровождения | Разработано Положение. Принят нормативный правовой акт | МОН, МТСР, МЗ, МО (по согласова-нию) | II полугодие 2020 года | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, за счет привлеченных средств |
|  |  | 9. Внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных организаций, медицинскому обслуживанию, с учетом потребностей обучающихся со специальными образовательными потребностями в условиях специального и инклюзивного образования | Внесены изменения в нормативные правовые акты | МЗ, МОН, МО (по согласова-нию) | В течение 2021-2022 годов | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, за счет привлеченных средств |
|  |  | 10. Пилотирование образова-тельного стандарта в сфере начального общего образования для обучающихся с нарушениями интеллектуального развития на базе общеобразовательной и специальной общеобразовательной организации | Пилот проведен | МОН, МО (по согласова-нию) | 2020-2021 годы | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, за счет привлеченных средств |
|  | Управление инклюзивным образованием в Кыргызской Республике | 1. Разработка системы оценивания образовательных достижений, адаптированной под потребности обучающихся со специальными образовательными потребностями на уровне общеобразовательной программы | Адаптированы инструменты оценки качества | МОН, МО (по согласова-нию) | II полугодие 2020 года I полугодие 2021 года | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, за счет привлеченных средств |
|  |  | 2. Включение показателей о специальных образовательных потребностях обучающихся в информационную систему управления образованием (ИСУО) | Внесены показатели в базы данных ИСУО для анализа доступности и качества образования обучающихся со специальными образовательными потребностями | МОН, МО (по согласова-нию) | В течение 2019-2020 годов | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, за счет привлеченных средств |
|  | Организация сопровождения обучающихся со специальными образователь-ными потребностями в образовательном процессе | 1. Внедрение опыта сопровож-дения обучающихся со специальными образовательными потребностями в общеобразовательных организациях | Количество образовательных организаций, в которых осуществляется сопровождение обучающихся | МОН, МТСР, МФ, МО (по согласова-нию) | В течение 2021-2022 годов | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, за счет привлеченных средств |
|  |  | 2. Проведение мониторинга сопровождения обучающихся со специальными образовательными потребностями в общеобразовательных организациях | Количество образовательных организаций, где проведен мониторинг. Публикация итогов мониторинга | МОН, МО (по согласова-нию) | В течение 2023 года | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, за счет привлеченных средств |
|  | Подготовка, повышение квалификации и профессиональ-ное развитие педагогических кадров для работы с обучающимися со специальными образователь-ными потребностями | 1. Включение в Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования педагогического направления компетенции по работе и обучению обучающихся со специальными образовательными потребностями на основе инклюзивного подхода | Включены компетенции | МОН, МО (по согласова-нию) | В течение 2020 года | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, за счет привлеченных средств |
|  |  | 2. Разработка учебного модуля по инклюзивному образованию и введение его в программу подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников (включая онлайн-курсы для массового доступа учителей) | Разработан и внедрен модуль в программу повышения квалификации | МОН, МО (по согласова-нию) | В течение 2020-2021 годов | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, за счет привлеченных средств |
|  | Развитие системы раннего выявления и сопровождения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья | 1. Разработка курса обучения трансдисциплинарной команды по раннему выявлению и вмешательству | Разработан обучающий курс | МОН, МЗ, МТСР, МО (по согласова-нию) | 1 полугодие 2020 года | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, за счет привлеченных средств |
|  |  | 2. Разработка проекта положения о раннем выявлении и раннем вмешательстве (0-3 лет), с последующей апробацией модели в пилотных районах | Разработано Положение. Пилотный проект реализован. | МЗ, МТСР, МОН, МО (по согласова-нию) | В течение 2020 года | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, за счет привлеченных средств |
|  |  | 3. Формирование системы повышения квалификации сотрудников районных (городских) отделов (управлений образования, ПМПК, МСЭК в рамках проводимых реформ в области инклюзивного образования | Разработаны обучающие модули и внедрены в систему повышения квалификации | МОН, МЗ, МТСР, МО (по согласова-нию) | В течение 2020 года | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, за счет привлеченных средств |
|  |  | 4. Повышение квалификации педагогов специальных и общеобразовательных организаций, работающих на принципах инклюзивного образования | Количество сертифицированныхпедагогов | МОН, МО (по согласова-нию) | В течение 2021-2023 годов | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, за счет привлеченных средств |
|  |  | 5. Создание учебно-методических и/или ресурсных центров по вопросам обучения и воспитания обучающихся со специальными образовательными потребностями | Количество функционирующих центров | МОН, МТСР, МЗ, МО (по согласова-нию) | В течение 2021-2023 годов | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, за счет привлеченных средств |
|  |  | 6. Создание центров и организаций (дневные, полустационарные, реабилитационные, абилитационные) в регионах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках государственного социального заказа | Количество профинансирован-ных проектов Количество функционирующих организаций | МТСР, МОН, МЗ, МО (по согласова-нию) | В течение 2020-2023 годов | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, за счет привлеченных средств |
|  | Формирование инклюзивной среды в образовательных организациях, а также инклюзивной культуры в обществе | 1. Повышение осведомленности общества о ценности и важности развития инклюзивного образования | Создание серии программ и публикаций в масс-медийиных ресурсах (ТВ, радио) по развитию инклюзивного образования | МКИТ, МОН, МТСР, МЗ | В течение 2019-2023 годов | За счет привлеченных средств |
|  |  | 2. Создание веб-страницы на сайте Министерства образования и науки Кыргызской Республики по вопросам инклюзивного образования | Наличие и функционирование веб-страницы на сайте Министерства образования и науки Кыргызской Республики | МОН, МТСР, МЗ, МКИТ | Постоянно с 2020 года | За счет привлеченных средств |
|  |  | 3. Укрепление механизмов межведомственного взаимодействия и сотрудничества с общественными организациями в целях координации, устойчивости и преемственности усилий по реализации прав лиц с инвалидностью | Механизм координации взаимодействия и сотрудничества разработан и внедрен | МОН, МТСР, МЗ, МО (по согласова-нию) | Постоянно с 2021 года | В пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом, за счет привлеченных средств |

Список сокращений:

|  | МОН | ‒ | Министерство образования и науки Кыргызской Республики; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МТСР | ‒ | Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики; |
|  | МЗ | ‒ | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики; |
|  | МКИТ | ‒ | Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики; |
|  | МФ | ‒ | Министерство финансов Кыргызской Республики; |
|  | МО | ‒ | международные организации; |
|  | ПМПК | ‒ | психолого-медико-педагогическая консультация; |
|  | МСЭК | ‒ | медико-социальная экспертная комиссия |