Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации

Стратегии развития таможенной службы Кыргызской Республики

на 2019-2023 годы

| № | Задачи | Мероприятия | Действия | Сроки Реализа-ции | Ресурсы | Ожидаемый результат | Форма реализации | Испол- нители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Автоматизация и использование современных цифровых технологий во всех таможенных процессах (ПРОЕКТ «Цифровая таможня») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершен- ствование системы таможенного администри- рования | 1.1. Дальнейшее развитие электронного таможенного декларирования и системы автоматического выпуска товаров | 1.1.1. Обеспечить достоверность и полноту сведений в первичной документации (предварительное информирование), включая придание юридической силы предварительному информированию, подаваемому в виде электронного документа | 1 ноября 2019 года | В пределах бюджета | Ускорение времени прохождения таможенного контроля в пунктах пропуска, в местах таможенного оформления посредством автоматиза-ции таможен-ных операций | Внедрение модернизи- рованной системы (модуля ЕАИС) предвари- тельного информиро-вания на основании приказа ГТС | ГТС |
|  |  |  | 1.1.2. Внедрить систему управления рисками на этапе предварительного информирования | 1 декабря 2020 года |  |  | Внедрение модернизи- рованной системы (модуля ЕАИС) предвари- тельного информиро-вания на основании приказа ГТС | ГТС |
|  |  |  | 1.1.3. Автоматизировать первичный весогабаритный контроль в пунктах пропуска, расположенных на кыргызском участке внешней границы ЕАЭС, с автоматической трансформацией данных в ЕАИС с последующим направлением информации МТД путем применения информационного оповещения | 1 декабря 2020 года |  |  | Обеспечение интеграции весового оборудова-ния с ЕАИС и информа- ционного взаимодей-ствия ГТС с МТД по передаче данных с акта взвешивания на основании Соглашения между ГТС и МТД | ГТС, МТД |
|  |  |  | 1.1.4. Внедрить систему категорирования участников внешнеэкономической деятельности | 1 декабря 2019 года |  |  | Внедрение системы категориро-вания участников внешне-экономи-ческой деятельности на основе указания ГТС | ГТС |
|  |  |  | 1.1.5. Совершенствовать электронное декларирование, включая выпуск товаров до подачи декларации на товары (авто- регистрация, автовыпуск) | 1 декабря 2023 года |  |  | Внедрение системы (модуля ЕАИС) электрон-ного деклариро-вания для определен-ных групп товаров на основании приказа ГТС | ГТС |
|  |  |  | 1.1.6. Интегрировать информационные системы таможенной службы с системами коммерческих банков, в том числе посредством системы «Тундук», для подтверждения уплаты таможенных платежей в электронном виде в режиме онлайн | 1 декабря 2020 года |  |  | Заключение соглашенийпо обеспече-нию информаци-онного взаимодей-ствия с коммерчес-кими банками | ГТС, коммер-ческие банки |
|  |  |  | 1.1.7. Внедрить систему осуществления таможенного досмотра на основе анализа системы управления рисками, за исключением случаев наличия оперативной информации, требующих досмотра товаров | 1 декабря 2019 года |  |  | Внедрение модернизи- рованной системы (модуля ЕАИС) управления рисками на основании приказа ГТС | ГТС |
|  |  |  | 1.1.8. Модернизировать официальный сайт ГТС с возможностью для участников ВЭД получения онлайн информации по таможенным операциям и получения предварительных онлайн расчетов таможенных платежей для отдельных категорий товаров | 1 декабря 2020 года | В пределах бюджета | Улучшение информиро-ванности участников ВЭД | Введение в эксплуата-цию модернизи-рованного официального сайта на основании приказа ГТС | ГТС |
|  |  | 1.2. Сокращение времени совершения таможенных операций в пунктах пропуска и местах таможенного оформления | 1.2.1. Разработать Порядок взаимодействия контролирующих органов в пунктах пропуска, в том числе с установлением временных рамок для проведения всех видов контроля и применения сведений из предварительного информирования | 1 декабря 2019 года | В пределах бюджета и иных источ-ников финанси-рования | Ускорение времени прохождения таможенного контроля в пунктах пропуска посредством автоматизации таможенных операций | Утверж-дение Порядка взаимо-действия контроли-рующих органов в пунктах пропуска Межведом-ственным приказом контроли-рующих органов в пунктах пропуска | ГТС, соответ-ствующие МиВ |
|  |  |  | 1.2.2. Совершенствовать ЕАИС в части внедрения программного обеспечения для осуществления совместного контроля государственными органами в пунктах пропуска по принципу «Одна остановка» | 1 декабря 2022 года | В пределах бюджета |  | Внедрение информа-ционной автоматизи-рованной системы (модуля ЕАИС) совместного контроля государ-ственными органами в пунктах пропуска на основании утвержден-ного совместным приказом Порядка взаимо-действия контроли-рующих органов в пунктах пропуска | ГТС, ГИВФБ, МТД, ГПС |
|  |  |  | 1.2.3. Оптимизация Порядка взаимодействия контролирующих органов в пунктах пропуска с проведением периодичного анализа эффективности на основе исследования времени выпуска | 1 декабря 2019 года | В пределах бюджета |  | Утверж-дение Порядка взаимо-действия контроли-рующих органов в пунктах пропуска Межведом-ственным приказом контроли-рующих органов в пунктах пропуска | ГТС |
|  |  |  | 1.2.4. Внедрить дополнительные идентификационные знаки для приоритетного прохождения через таможенную границу («Зеленый коридор») | 1 декабря 2019 года | В пределах бюджета |  | Совместно с ГПС, МВД, МТД, ГИВФБ подписан акт о беспрепят-ственном прохож-дении по территории КР транспорт-ных средств грузом сельскохо-зяйственной продукции | ГТС |
|  |  |  | 1.2.5. Интегрировать программное обеспечение ИДК с подсистемами ЕАИС в пунктах пропуска, расположенных на кыргызском участке таможенной границы ЕАЭС | 1 марта 2021 года | В пределах бюджета и за счет иных источников |  | Интеграция программ-ного обеспечения ИДК с подсисте-мами ЕАИС, ввод в эксплуа-тацию ИДК на основе приказа ГТС | ГТС |
|  |  |  | 1.2.6. Внедрить электронную систему контроля и обеспечение безопасности цепи поставок | 1 июля 2021 года | В пределах бюджета и иных источни-ков финанси-рования |  | Внедрение электронной системы (модуля ЕАИС) контроля и обеспече-ния без-опасности цепи поставок | ГТС |
| II. Улучшение эффективности системы таможенного администрирования на основе анализа внешнеэкономических показателей, развитие транзитного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оперативное регулирова-ние внешнеторго-вой деятельности в КР с учетом динамично изменяющих-ся условий международ-ной торговли | 2.1. Создание информационно-аналитической системы для оперативной подготовки управленческих решений | 2.1.1. Совершенствовать автоматизированную систему генерации отчетов на основании сведений ЕАИС, сведений, получаемых от таможенных служб-стран ЕАЭС и иных источников | 1 декабря 2019 года | В пределах бюджета | Создана система оперативного реагирования на изменения внешнеэконо-мических показателей для повышения эффектив-ности таможенного администри-рования | Сформи-рован отчет по параметрам и критериям необходи-мых данных ЕАИС | ГТС |
|  |  |  | 2.1.2. Разработать и внедрить эффективный механизм формирования стоимостных индикаторов | 1 октября 2019 года | В пределах бюджета |  | Приказом ГТС утверждена методика формирова-ния стоимост-ных индикаторов риска | ГТС |
|  |  |  | 2.1.3. Выработать и внести предложения, направленные на совершенствование мер тарифного и нетарифного регулирования | Постоянно | В пределах бюджета |  | Внедрение профилей рисков в ЕАИС, подготовка и в установ-ленном порядке внесение в МЭ предло-жения по совершенст-вованию мер тарифного и нетарифного регулирова-ния | ГТС, МЭ, соответ-ствующие МиВ |
|  |  | 2.2. Совершенствова-ние межведомствен-ного взаимодействия для обеспечения единого подхода в регулировании внешнеторговой деятельности | 2.2.1. Разработать и внести в установленном порядке соответствующие нормативные правовые акты, предусматривающие получение и обмен в режиме онлайн разрешительных документов и справочно-информационных данных от государственных контролирующих органов, участвующих в контроле перемещения товаров, для совершения таможенных операций с применением электронной подписи | 1 декабря 2020 года | В пределах бюджета | Сокращено время для совершения таможенных операций путем получения в режиме онлайн разрешитель-ных и справочно-информа-ционных данных. Исключение необхо-димости представ-ления бумажных документов, подтверждаю-щих заявленные в электронной декларации сведения | Разработка и внесение в установ-ленном порядке на рассмотре-ние Прави-тельства КР соответст-вующие проекты норматив-ных правовых актов, предусмат-ривающие возможность использова-ния электронных копий разреши-тельных документов для совершения таможенных операций, с приме-нением электронной подписи. Подписание межведомст-венных соглашений об информа-ционном взаимо-действии | МЭ, ГТС, МЗ, ГИВФБ, МСХППМ, МКИТ, МиВ, ГП «Единое окно» |
|  |  |  | 2.2.2. Интегрировать информационные системы государственных органов, участвующих при контроле перемещения товаров, включая онлайн получение разрешительных и справочно-информационных данных посредством системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» для совершения таможенных операций | 1 декабря 2023 года | В пределах бюджета |  | Подписание межведомст-венных соглашений, обеспечение использова-ния электронных форматов разреши-тельных документов при таможенном оформлении | МЭ, ГТС, ГКИТС, ДЛО МЗ, ГНС, ААВТиВК при МТД, ДПЗГ СЭН МЗ, ТПП, ГАООСЛХ, ЦСМ МЭ, ГИВФБ, РЦСС |
| 3. | Развитие транзитного потенциала (проект «Ак жол /Welcome&easyroad) | 3.1. Стабилизация и наращивание транзитных потоков, транспортируе-мых через КР | 3.1.1. Обеспечить реализацию статьи 11 «Свобода транзита» Плана по реализации Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли и других мероприятий по упрощению торговых и транспортных процедур КР на 2018-2022 годы | 15 января 2023 года (каждое полугодие) | В пределах бюджета и за счет иных источни-ков | Увеличение потока транзитных перевозок через таможенную территорию Кыргызской Республики | Направлен отчет в Совет по упрощению процедур торговли, образован-ный распоряже-нием Премьер-министра Кыргызской Республики от 25 сентября 2017 года № 639 | МЭ, ГТС, МиВ |
|  |  |  | 3.1.2. Гармонизировать и привести в соответствие весогабаритные параметры транспортных средств с весогабаритными параметрами, установленными в государствах–членах Евразийского экономического союза, устранить законодательные пробелы путем включения неучтенных комбинаций транспортных средств (относительно добавления некоторых комбинаций транспортных средств, скатности) | 1 сентября 2019 года | В пределах бюджета |  | Подготовлен и внесен на рассмотре-ние Правитель-ства Кыргызской Республики проект постановле-ния Правитель-ства Кыргызской Республики, предусма-тривающий внесение соответст-вующих поправок в постанов-ление Правитель-ства Кыргызской Республики от 8 августа 2011 года № 454 | МТД , ГТС |
|  |  |  | 3.1.3. Провести исследования о влиянии весовых параметров транспортных средств на дорожное полотно при осуществлении перевозок по автомобильным дорогам общего пользования в зимнее (холодное) время года, для дальнейшего внесения изменений в действующее законодательство Кыргызской Республики, в части допустимых весогабаритных параметров | 31 марта 2020 года | В пределах бюджета и за счет иных источни-ков |  | Подготовлен и внесен на рассмотре-ние Правитель-ства Кыргызской Республики проект постановле-ния Правитель-ства Кыргызской Республики, предусма-тривающий внесение соответст-вующих поправок в постановле-ние Правитель-ства Кыргызской Республики от 8 августа 2011 года № 454 | МТД, ГТС |
|  |  |  | 3.1.4. Внедрить дополнительные идентификационные знаки для упрощенного прохождения транспортных средств международной перевозки через таможенную территорию ЕАЭС в Кыргызской Республике, с внедрением механизма оплаты причитающихся платежей по принципу «Один платеж» | 1 марта 2020 года | В пределах бюджета |  | Издан приказ ГТС о внедрении дополни-тельных идентифика-ционных знаков для упрощен-ного прохож-дения транспорт-ных средств междуна-родной перевозки через таможенную территорию ЕАЭС в КР | ГТС, МЭ,МТД, ГАООСЛХ, ГСБЭП, МВД, коммер-ческие банки |
|  |  |  | 3.1.5. Возобновить функционирование системы предварительного информирования «TIR EPD» | 1 сентября 2019 года | В пределах бюджета, и за счет иных источни-ков | Подготовка к внедрению системы E-TIR для ускорения времени прохождения таможенного контроля в пунктах пропуска, предваритель-ной оценки рисков | Издан приказ ГТС о возобнов-лении системы (модуля ЕАИС) предвари-тельного информиро-вания «TIR EPD» в ЕАИС | ГТС |
|  |  |  | 3.1.6. Подготовить к цифровизации операции МДП и внедрить пилотный проект E-TIR с участием одного из сопредельных государств | 31 декабря 2020 года |  |  | Проведены мероприятия по сопряжению ЕАИС с системой E-TIR |  |
|  |  |  | 3.1.7. Провести необходимые мероприятия по включению пункта пропуска «Торугарт» в перечень таможенных пунктов, сопредельных с Китайской Народной Республикой, открытых для применения системы МДП | 1 июля 2019 года |  |  | В установ-ленном порядке направлено уведомле-ние в тамо-женную службу КНР о включении пункта пропуска «Торугарт» в перечень таможенных пунктов, открытых для применения системы МДП |  |
|  |  |  | 3.1.8. Провести анализ и внести предложения по группам товаров, требующих пересмотра налогообложения при импорте на территорию ЕАЭС | 1 ноября 2019 года | В пределах бюджета | Развитие реэкспорта для определенных групп товаров | В установлен-ном порядке в адрес Правитель-ства Кыргызской Республики направлены предло-жения по группам товаров, требующих пересмотра налогообло-жения при импорте на территорию ЕАЭС | МЭ, ГНС, ГТС |
|  |  |  | 3.1.9 Обеспечить условия по созданию назначенным оператором Кыргызской Республики мест международного почтового обмена, пунктов международного почтового обмена и обменных пунктов почты при аэропортах, в зависимости от вида транспорта, участвующего в перевозке международных почтовых отправлений и товаров, приобретаемых посредством интернет-торговли (в том числе за пределами Кыргызской Республики) | По мере необходи-мости | В пределах бюджета, и за счет иных источни-ков | Создание логистической инфраструк-туры и развитие транзитного потенциала в отношении международ-ных почтовых отправлений и товаров, приобретаемых посредством Интернет-торговли | Созданы места междуна-родного почтового обмена, пункты междуна-родного почтового обмена и обменные пункты почты при аэропортах Проведены мероприятия по модерниза-ции ЕАИС | ГРС, ГП «Кыргыз почтасы» при ГРС, ГТС |
|  |  |  | 3.1.10 Автоматизировать процесс проведения таможенных операций в отношении международных почтовых отправлений и товаров, приобретаемых посредством Интернет-торговли, на основе предварительного информирования с применением системы управления рисками |  |  |  |  |  |
| III. Развитие таможенной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Развитие таможенной инфраструк-туры | 4.1. Приведение таможенных информационных технологий и информационно-программных средств таможенной службы в соответствие с требованиями таможенного законодательства ЕАЭС | 4.1.1. Совершенствовать программное обеспечение ЕАИС, в части: - системы контроля за перевозками товаров по территории ЕАЭС в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; - подсистемы контроля и подтверждения фактического вывоза товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС; - формирования, ведения и использования общих информационных ресурсов (реестров, перечней, классификаторов); - совершения таможенных операций по помещению товаров под таможенные процедуры, в том числе исчисления и уплаты таможенных платежей; - исчисления специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и их учет; - учета товаров, находящихся под таможенным контролем; - иных подсистем в рамках приведения в соответствие с Решениями ЕЭК и требованиями таможенного законодательства ЕАЭС | 1 декабря 2023 года | В пределах бюджета | Гармонизация и унификация таможенных документов при информа-ционном взаимодейст-вия в рамках общих процессов | Проведены мероприятия по модерни-зации ЕАИС для реализации общих процессов в таможен-ной сфере, предусмот-ренных междуна-родными договорами в рамках ЕАЭС | ГТС |
|  |  |  |  | 1 декабря 2023 года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 декабря 2022 года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 декабря 2022 года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 декабря 2022 года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 декабря 2023 года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 декабря 2023 года |  |  |  |  |
|  |  | 4.2. Создание таможенной лаборатории | 4.2.1. Обеспечить проведение организационных мероприятий по созданию таможенной лаборатории и внесение на утверждение в установленном порядке соответствующие нормативные правовые акты по созданию таможенной лаборатории по проведению следующих видов экспертиз: 1) экспертиза пищевых объектов (товаров) и сельскохозяйственной продукции; 2) экспертиза объектов (товаров) легкой промышленности; 3) экспертиза наркотических и психотропных веществ; 4) экспертиза товаров химической промышленности; 5) экспертиза культурных ценностей, предметов коллекционирования и объектов религиозного назначения. 6) экспертиза драгоценных камней, металлов и ювелирных изделий. | 1 сентября 2020 года | В пределах бюджета и за счет иных источни-ков | Создание условий для оперативного проведения таможенных экспертиз | Внесение на утверждение проекта решения Правитель-ства Кыргызской Республики о создании таможенной лаборатории | ГТС, МЭ, между-народные органи-зации и финан-совые институты |
|  |  |  | 4.2.2. Создание и обустройство таможенной лаборатории | 1 декабря 2023 года | В пределах бюджета и за счет иных источни-ков |  | В установ-ленном порядке ввод в эксплуа-тацию таможенной лаборатории | ГТС, между-народные органи-зации и финан-совые институты |
|  |  |  | 4.2.3. Комплектация персонала таможенной лаборатории в соответствии с критериями отбора | 1 декабря 2023 года | В пределах бюджета и за счет иных источни-ков |  |  |  |
|  |  | 4.3. Улучшение учета и повышение контроля за товарами, находящимися под таможенным контролем на складе временного хранения (СВХ), в магазинах беспошлинной торговли (МБТ), на таможенных складах (ТС), на свободных складах (СС) и свободных экономических зонах (СЭЗ) | 4.3.1. Обеспечить информационное взаимодействие между системами учета товаров, установленных на складах временного хранения (СВХ), в магазинах беспошлинной торговли (МБТ) и на таможенном складе (ТС), свободных складах (СС), свободных экономических зонах (СЭЗ) и ЕАИС с возможностью онлайн мониторинга выпуска и реализации товаров, наличия остатка товаров, а также формирования электронного отчета | 1 декабря 2022 года | В пределах бюджета и за счет иных источни-ков | Совершен-ствование таможенного контроля товаров, находящихся под таможенным контролем | Реализовано информа-ционное взаимодей-ствие между системами учета товаров на СВХ, МБТ ТС, СС, СЭЗ и ЕАИС с возмож-ностью онлайн мониторинга выпуска и реализации товаров, наличия остатка товаров, а также формиро-вания электрон-ного отчета | ГТС, владельцы СВХ, МБТ, ТС, СС, Генераль-ная дирекция СЭЗ |
|  |  | 4.4. Реализация «дорожной карты» по присоединению КР к Таможенному союзу в части оснащения и обустройства пунктов пропуска | 4.4.1. Увеличить мощность электросетей, питающих пункты пропуска «Иркештам», «Достук», «Кызыл-Кия», «Кызыл-Бель», «Кайрагач» | 1 декабря 2019 года | В пределах бюджета | Приведение пунктов пропуска в соответствие с требованиями ЕАЭС | В установлен-ном законода-тельством порядке проведен конкурс на закупку работ, подписан акт выполнен-ных работ | ГТС, ОАО «НЭХК» |
|  |  |  | 4.4.2. Завершить мероприятия по обустройству и дооснащению автомобильных пунктов пропуска «Торугарт» и «Иркештам», «Достук», «Кызыл-Кия», «Кайрагач», «Кызыл-Бель», «Карамык», железнодорожных пунктов пропуска «Кара-Суу», «Шамалдысай», «Кызыл-Кия» и «Джалал-Абад» во взаимодействии с ФТС и АО «Крокус Интернэшнл» | 1 декабря 2020 года | В пределах бюджета и техничес-кой помощи |  | Получение от АО «Крокус Интернэшнл» актов по вводу в эксплуатацию объектов реконструк-ции в рамках реализации Соглашения между Правительст-вом Кыргызской Республики и Правительст-вом Российской Федерации об оказании технического содействия Кыргызской Республике в рамках процесса присоеди-нения к Евразийско-му экономи-ческому союзу, подписанного 31 марта 2015 года в городе Бишкек (ратифициро-вано Законом Кыргызской Республики от 18 мая 2015 года № 102) | ГТС |
|  |  |  | 4.4.3. Рассмотреть техническо-экономическую целесообразность устройства системы водоснабжения в пункте пропуска «Торугарт» | 31 октября 2019 года | В пределах бюджета |  | В установлен-ном порядке проведен конкурс на закупку услуг по разработке Проектно-сметной докумен-тации, подписан акт выполнен-ных работ | ГТС |
|  |  |  | 4.4.4. Оборудование реабилитационно-адаптационными медицинскими комнатами с кислородным обеспечением в пунктах пропуска, расположенных на высоте выше 2800 метров над уровнем моря («Торугарт», «Иркештам», «Карамык», «Бор-Добо») | 1 декабря 2019 года | В пределах бюджета | Улучшение условий сотрудникам таможенной службы для прохождения службы в условиях высокогорья | В установлен-ном порядке проведен конкурс на закупку необходи-мого оборудова-ния, подписан акт приема-передачи | ГТС |
| 5. | Реализация наиболее эффективных форм государствен-но-частного партнерства в области развития таможенной инфраструк-туры | 5.1. Создание на базе ГП «Таможенная инфраструктура» полноценного логистического оператора (проект «Бажытранс-сервис») | 5.1.1. Разработка бизнес-плана по созданию логистического оператора, осуществляющего оказание широкого спектра услуг: планирование, транспортировка, складирование, хранение, таможенное оформление товаров | 1 декабря 2020 года | За счет собствен-ных средств ГП «ТИ» | Повышение качества предостав-ляемых услуг в сфере таможенного дела | Заключены договоры по привлече-нию инвестиций, согласован бизнес-план и план реализации с ГТС | ГП «ТИ» |
|  |  |  | 5.1.2. Подготовка правовой основы (соответствующих разрешительных документов) для осуществления логистических услуг |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.3. Приобретение (перепрофилирование имеющихся площадей) территорий с соответствующей инфраструктурой для создания логистической базы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.4. Обеспечение необходимым автопарком для оказания логистических услуг (приобретение/аренда транспортных средств) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.1.5. Изыскание финансовых средств для реализации проекта |  |  |  |  |  |
| 6. | Увеличение фондов ГП «Таможенная инфраструк-тура» за счет реализации проектов, направленных на получение прибыли | 6.1. Расширение производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности | 6.1.1. Обеспечение долевого участия ГП «Таможенная инфраструктура» в таможенно-инфраструктурных проектах по учреждению деятельности складов временного хранения, таможенных складов, магазинов беспошлинной торговли 6.1.2. Реализация проектов не связанных с таможенным делом | 1 декабря 2023 года | За счет собствен-ных средств ГП «ТИ» | Дополнитель-ные поступления в республикан-ский бюджет за счет перечисления 50 % от чистой прибыли ГП «ТИ» | Заключены договоры при долевом участии ГП «ТИ» в таможенно-инфраструк-турных проектах | ГП «ТИ» |
| IV. Организация эффективного противодействия правонарушениям в сфере таможенного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Совершенст-вование нормативной правовой базы, регулирую-щей правоохрани-тельную деятельность таможенной службы | 7.1. Восполнение пробелов в уголовном законодательстве и законодательстве о нарушениях. Актуализация уголовного законодательства и законодательства о нарушениях, в том числе в рамках интеграции в ЕАЭС | 7.1.1. Разработать и внести в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, предусматривающее внесение изменений в: 1) Уголовный кодекс Кыргызской Республики, в части установления уголовной ответственности: - за невозвращение в установленный срок на территорию КР культурных ценностей, предметов, являющихся художественным, историческим и археологическим достоянием, валюты и др.; - за уклонение от уплаты таможенных платежей (увеличение пороговой суммы наступления уголовной ответственности в целях гуманизации); 2) Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях: - учитывая специфику правонарушения «Сокрытие от таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза», выделить ее из статьи 259 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях в отдельную статью; - дополнить особенную часть (главу 33) нормами, характеризующими конкретные нарушения в сфере таможенного дела, предусмотренные в ранее действующем Кодексе КР об административной ответственности (ст. 501, 504-5, 504-9, 504-11 - 504-13, 504-18 - 504-26, 504-28 - 504-30, 504-32 - 505) | 1 декабря 2019 года | В пределах бюджета | Предупрежде-ние преступле-ний, защита личности, общества и государства от преступных посягательств и восполнение пробелов в законодатель-стве Кыргызской Республики | В установлен-ном порядке на рассмотре-ние Правитель-ства Кыргызской Республики внесены проекты постанов-лений Правитель-ства Кыргызской Республики об одобрении и внесении соответст-вующих законо-проектов в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики | МЭ, МЮ, ГТС, МиВ |
| 8. | Создание оптимальных и эффективных условий по предотвраще-нию нарушений таможенного законодатель-ства | 8.1. Совершенствова-ние материально-технической базы, позволяющей проводить превентивные и иные меры | 8.1.1. Оснастить правоохранительные подразделения таможенной службы специально оборудованными транспортными средствами, техническими средствами таможенного контроля и специальными средствами для проведения оперативно-розыскной деятельности | Постоянно | В пределах бюджета и за счет иных источни-ков | Повышение результатив-ности выявления правонаруше-ний | Издан приказ ГТС о выделении технических средств таможен-ного контроля и специаль-ных средств для проведения оперативно-розыскной деятель-ности после закупки | ГТС |
|  |  | 8.2. Введение информационного учета и обмена данными в отношении субъектов ВЭД, входящих в группу риска. | 8.2.1. Создать единую базу данных по нарушителям таможенных правил, по видам нарушений, по странам отправления, по видам товаров | 1 декабря 2019 года | В пределах бюджета | Создание информа-ционного центра ГТС на базе ЕАИС по субъектам правонаруше-ний | Приказом ГТС создана база данных по субъектам право-нарушений | ГТС |
| 9. | Организация предоставле-ния информации в электронном формате на основе межведомст-венного взаимодейст-вия, в том числе и с использова-нием информа-ционной системы «Тундук» | 9.1. Унификация информационных систем государственных органов для межведомствен-ного обмена данными | 9.1.1. Обеспечить оперативный обмен данными посредством информационных ресурсов между ГТС и ГПС, ГСБЭП, ГСФР, ГУИТ МВД, ГНС, ГРС, НСК, МЮ и другими госорганами | 1 декабря 2020 года | В пределах бюджета | Доступ к оперативной информации и сокращение времени на получение оперативной информации | Подписаны межведомст-венные соглашения об оперативном обмене данными посредством информа-ционных ресурсов между ГТС и ГПС, ГСБЭП, ГСФР, ГУИТ МВД, ГНС, ГРС, НСК, МЮ и другими госорганами | ГТС, МиВ (по списку), СМЭВ «Тундук» |
|  |  |  | 9.1.2. Разработать и ввести в действие электронную базу данных по задекларированным наличным денежным средствам или оборотным инструментам на предъявителя, перемещенным через таможенную границу ЕАЭС в Кыргызской Республике | 1 сентября 2019 года |  |  | Приказом ГТС создана электронная база данных по задеклариро-ванным наличным денежным средствам или оборотным инструмен-там | ГТС |
| V. Противодействие коррупции и повышение уровня доверия участников внешнеэкономической деятельности к таможенной службе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Снижение коррупцион-ных рисков в таможенной службе | 10.1. Внедрение автоматизирован-ной системы учета дисциплинарных и коррупционных правонарушений | 10.1.1. Разработать и внедрить автоматизированную базу данных по дисциплинарным и коррупционным правонарушениям для определения коррупциогенных должностей, а также использования данных при прохождении сотрудниками службы в таможенных органах | 1 декабря 2019 года | В пределах бюджета | Выявление категорий (функций) должностей с высокими коррупцио-генными рисками для принятия антикорруп-ционных мер | Приказом ГТС создана автомати-зированная база данных по дисципли-нарным и коррупцион-ным право-нарушениям для определения корруп-циогенных должностей | ГТС |
|  |  | 10.2. Внедрение системы видеонаблюдения в местах таможенного оформления и пунктах пропуска | 10.2.1. Оснастить видео- оборудованием для фиксации действий сотрудников таможенных органов при контакте с гражданами в служебных помещениях с онлайн мониторингом в центральном аппарате | 1 декабря 2020 года | В пределах бюджета | Прозрачность деятельности должностных лиц и исключение возможности создания коррупцион-ной связи между должност-ными лицами и участниками ВЭД, а также возможность анализа эффектив-ности работы каждого сотрудника | Внедрена система видеонаблю-дения в местах таможен-ного оформления и пунктах пропуска | ГТС |
| 11. | Повышение уровня доверия участников ВЭД к таможенной службе | 11.1. Выработать комплекс мер по повышению уровня доверия населения к сотрудникам таможенных органов | 11.1.1. Проводить совместные мероприятия с представителями бизнес-кругов и институтов гражданского общества (круглые столы, общественные обсуждения НПА в сфере таможенного законодательства, и т.д.) | Постоянно | В пределах бюджета | Формирова-ние положитель-ного имиджа таможенной службы Организация обратной связи с обществен-ностью в области борьбы с коррупцией в таможенных органах | Проведены встречи с представите-лями бизнес- кругов и институтов граждан-ского общества Проведены анкетирова-ние, опросы, подготовлен рапорт на имя руководи-теля об итогах анкетирова-ния | ГТС, ОС, КС |
|  |  |  | 11.1.2. Повышать роль Консультативного совета при ГТС для информирования участников ВЭД о проводимых изменениях и новшествах | Постоянно |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.1.3. Проводить социологические исследования по оценке деятельности таможенной службы (анкетирование, опросы, фокус группы) | Постоянно |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.1.4. Широко распространять контактную информацию ГТС (буклет, телефоны доверия, веб-сайт, электронная почта, общественная приемная) для предупреждения коррупционных проявлений. Освещать в средствах массовой информации деятельность таможенной службы | Постоянно |  |  | Утвержден ежегодный медиаплан |  |
| VI. Совершенствование системы управления и повышение кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Совершенст-вование организаци-онной структуры таможенной службы | 12.1. Поэтапная оптимизация структуры таможенных органов по мере автоматизации рабочих процессов и развития взаимодействия с основными торговыми странами-партнерами | 12.1.1. Актуализировать нормативные правовые акты по оптимизации схемы управления и штатной численности ГТС по мере автоматизации таможенных процессов | По мере необходи-мости | В пределах бюджета | Повышение эффектив-ности деятельности таможенной службы, повышение качества предоставля-емых услуг субъектам ВЭД | В установлен-ном порядке на рассмотре-ние Правитель-ства Кыргызской Республики внесен проект постановле-ния Правитель-ства Кыргызской Республики, направлен-ный на оптими-зацию схемы управления и штатной численности ГТС по мере автоматиза-ции таможен-ных процессов | ГТС |
|  |  |  | 12.1.2. Проработать совместно с таможенной службой Китайской Народной Республики вопрос учреждения Представительства таможенной службы Кыргызской Республики при таможенной службе Китайской Народной Республики | 1 декабря 2020 года | В пределах бюджета |  | В установлен-ном порядке направлены письма ГТС в адрес МИД и Аппарата Правитель-ства Кыргызской Республики о целесообраз-ности учреждения Представи-тельства таможенной службы при ТС КНР (включая определения источников финансиро-вания), инициирова-ние проекта Соглашения об учреждении Представи-тельства таможенной службы при ТС КНР между ТС КР и КНР. При принятии решения об учреждении Представи-тельства, в установлен-ном порядке на рассмо-трение Правитель-ства КР внесены проекты постановле-ния по вопросам Представи-тельства таможенной службы при ТС КНР | ГТС, заинте-ресован-ные МиВ |
| 13. | Совершенст-вование системы управления человечес-кими ресурсами | 13.1. Внедрение системы кадровой политики | 13.1.1. Усовершенствовать систему приема на службу в таможенные органы, посредством проведения конкурсного отбора по направлениям деятельности, с учетом специфики функций | 1 января 2020 года | В пределах бюджета | Повышение эффектив-ности деятельности таможенной службы за счет формирова-ния качественного кадрового состава | Внесены дополнения в Порядок формирова-ния и функциони-рования резерва кадров системы таможенной службы Кыргызской Республики | ГТС |
|  |  |  | 13.1.2. Расширить методы отбора кандидатов для включения во внешний резерв кадров таможенной службы (написание эссе и др.) | 1 января 2020 года |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.1.3. Внедрить механизм формирования внутреннего резерва кадров | 1 января 2020 года | В пределах бюджета | Повышение мотивации сотрудников к развитию, профессиона-льному и карьерному продвижению по службе. Наличие подготовлен-ного состава сотрудников для замещения вакантных должностей | Приказом ГТС утвержден Порядок формирова-ния и функциони-рования внутреннего резерва кадров | ГТС |
|  |  | 13.2. Модернизация системы оценки эффективности деятельности подразделений таможенных органов | 13.2.1. Разработать и внедрить автоматизированную систему оценки эффективности деятельности структурных подразделений и сотрудников таможенных органов | 1 июля 2021 года | В пределах бюджета | Повышение результатив-ности выполняемых функций подразделе-ний и сотрудников | Приказом ГТС внедрена автомати-зированная система оценки эффектив-ности деятельности структурных подразделе-ний и сотрудников таможенных органов | ГТС |
|  |  |  | 13.2.2. Усовершенствовать механизм эффективной оценки деятельности сотрудников посредством проведения квалификационного экзамена | 31 марта 2020 года | В пределах бюджета | Объективная оценка эффектив-ности работы сотрудников | Приказом ГТС внесены дополнения в Положение о порядке проведения квалифика-ционного экзамена (аттестация) для лиц, замещаю-щих должности в таможенных органах | ГТС |
|  |  |  | 13.2.3. Усовершенствовать систему назначения и перемещения (ротации) кадров в соответствии с уровнем знаний сотрудников и их профессиональной квалификацией | 31 декабря 2019 года | В пределах бюджета | Оптимальная расстановка личного состава на основе знаний и профессио-нальной квалификации сотрудников | Приказом ГТС внесены изменения в Типовые правила внутреннего распорядка таможенной службы | ГТС |
|  |  | 13.3. Совершенствова-ние системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | 13.3.1. Разработать и внедрить систему подготовки и переподготовки кадров, включая разработку учебных модулей по категориям должностей, расширения сотрудничества в области обучения с государственными органами, странами ЕАЭС, международными организациями, в том числе запуск программ переподготовки сотрудников ГТС Кыргызской Республики, с изучением иностранных языков (Englishfriendly,Chinafriendly) и возможностью стажировки и профессиональной подготовки за рубежом | Постоянно | В пределах бюджета | Повышение роли и влияния профессиона-льной подготовки кадров на конечные результаты деятельности таможенных органов | Приказом ГТС утвержден Порядок подготовки и пере-подготовки кадров в системе таможенной службы, в том числе включая внедрение современной методики обучения, с примене-нием инновацион-ных подходов (дистан-ционное обучение) | ГТС |
|  |  |  | 13.3.2. Внедрить современную методику обучения с применением инновационных подходов (дистанционное обучение) | 1 декабря 2020 года | В пределах бюджета | Непрерывное повышение квалификации без отрыва от службы и возможность совершен-ствования квалификации и потенциала карьерного роста |  | ГТС |
| VII. Социальный блок, стимулирование и мотивация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Мотивация деятельности сотрудников и работников таможенной службы | 14.1. Улучшение жилищно-бытовых условий сотрудников и работников таможенной службы | 14.1.1. Строительство ведомственного жилья и иных объектов социального назначения (детский сад, спортивно-оздоровительные комплексы) для сотрудников и работников таможенной службы | 1 декабря 2023 года | В пределах бюджета ГТС и ГП «ТИ» | Стимулирова-ние сотрудников таможенной службы | Проведен конкурс на закупку работ. Подписан акт выполнен-ных работ, акт ввода в эксплуата-цию | ГТС, ГП «ТИ», соответ-ствующие МиВ, уполно-моченные в вопросах по строите-льству |

Список сокращений:

| АО - | - | акционерное общество |
| --- | --- | --- |
| ВТО | - | Всемирная торговая организация |
| ВЭД | - | внешнеэкономическая деятельность |
| ААВТиВК при МТД | - | Агентство автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики |
| ГАООСЛХ - | - | Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГИВФБ | - | Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГКИТС | - | Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики |
| ГНС | - | Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГРС | - | Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГП «ТИ» | - | Государственное предприятие «Таможенная инфраструктура» |
| ГП «Единое окно» | - | Государственное предприятие «Центр «единого окна в сфере внешней торговли» при Министерстве экономики Кыргызской Республики |
| ГП «Кыргыз почтасы» | - | Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГПС | - | Государственная пограничная служба Кыргызской Республики |
| ГСБЭП | - | Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция) |
| ГСФР | - | Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГТС | - | Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики |
| ГУИТ МВД | - | Главное управление информационных технологий Министерства внутренних дел Кыргызской Республики |
| ДЛО МЗ | - | Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики |
| ДПЗГСЭН МЗ | - | Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики |
| ЕАИС | - | Единая автоматизированная информационная система Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики |
| ЕАЭС | - | Евразийский экономический союз |
| ИДК | - | Инспекционно-досмотровые комплексы |
| КР | - | Кыргызская Республика |
| КС | - | Консультативный совет Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики |
| МБТ | - | магазин беспошлинной торговли |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |
| МДП | - | Международные дорожные перевозки, в соответствии с Конвенцией МДП |
| МЗ | - | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| МиВ | - | министерства и ведомства Кыргызской Республики |
| МКИТ | - | Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики |
| МСУ | - | местное самоуправление |
| МСХППМ | - | Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики |
| МТД | - | Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики |
| МЭ | - | Министерство экономики Кыргызской Республики |
| МЮ | - | Министерство юстиции Кыргызской Республики |
| НДС | - | налог на добавленную стоимость |
| НСК | - | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
| ОАО «НЭХК» | - | открытое акционерное общество «Национальная энергетическая холдинговая компания» |
| ОС | - | Общественный совет Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики |
| РЦСС | - | Республиканский центр сертификации в строительстве при Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики |
| СМЭВ «Тундук» | - | Система межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» |
| СВХ | - | склад временного хранения |
| СС | - | свободный склад |
| СЭЗ | - | свободная экономическая зона |
| ТПП | - | Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики |
| ТС | - | таможенный склад |
| ФТС | - | Федеральная таможенная служба России |
| ЦСМ МЭ | - | Бишкекский центр испытаний, сертификации и метрологии Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики |