2-тиркеме

2019-2023-жылдарга Кыргыз Республикасынын бажы кызматын өнүктүрүү стратегиясын ишке ашыруу боюнча

ИШ-ЧАРАЛАР ПЛАНЫ

| № | Милдеттер | Иш-чаралар |  | Иш-аракеттер | Ишке ашыруу мөөнөттөрү | Ресурстар | Күтүлүүчү натыйжа | Ишке ашыруу формасы | Аткаруу-чулар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Бардык бажы процесстерде заманбап санариптик технологияларды автоматташтыруу жана колдонуу (“Санариптик бажы” ДОЛБООРУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Бажылык администра-циялоо системасын өркүндөтүү | - Электрон-дук бажылык декларациялоону жана товарларды автоматтык түрдө чыгаруу системасын андан ары өнүктүрүү |  | 1.1.1. Алгачкы документацияда маалыматтардын тактыгын жана толуктугун (алдын ала маалымдоо), анын ичинде электрондук документ түрүндө берилүүчү алдын ала маалымдоого юридикалык күч берүүнү камсыздоо | 2019-жылдын 1-ноябры | Бюджеттин чегинде | Бажылык операцияларды автоматташты-руу аркылуу өткөрүү пункттарында, бажылык тариздөө жайларында бажы контролунан өтүү убакытын тездетүү | МБКнын буйругунун негизинде алдын ала кабарлоонун модерниза-цияланган системасын (БАМС модулун) киргизүү | МБК |
|  |  |  |  | 1.1.2. Алдын ала маалымдоо этабында опурталдарды башкаруу системасын киргизүү | 2020-жылдын 1-декабры |  |  | МБКнын буйругунун негизинде алдын ала кабарлоонун модерниза-цияланган системасын (БАМС модулун) киргизүү | МБК |
|  |  |  |  | 1.1.3. Маалыматтык кабарлоону колдонуу аркылуу маалыматтарды андан ары ТЖМге жөнөтүп, маалыматтарды БАМСка автоматтык трансформациялоо менен ЕАЭБдин тышкы чек араларынын кыргыз участокторунда жайгашкан өткөрмө пункттарында алгачкы салмак көлөмдүк контролдоону автоматташтыруу | 2020-жылдын 1-декабры |  |  | БАМС менен салмак жабдыктарын интеграция-лоону жана МБК менен ТЖМдин ортосундагы Макулдашуу-нун негизинде таразалоо актысынын маалыматын өткөрүп берүү боюнча МБК менен ТЖМдин маалыматтык өз ара аракеттени-шүүсүн камсыз кылуу | МБК, ТЖМ |
|  |  |  |  | 1.1.4. Тышкы экономикалык иштердин катышуучуларын категориялоо системасын киргизүү | 2019-жылдын 1-декабры |  |  | МБКнын көрсөтмөсү-нүн негизинде тышкы экономика-лык иштин катышуучу-ларын категориялоо системасын киргизүү | МБК |
|  |  |  |  | 1.1.5. Электрондук декларациялоону, анын ичинде товарларга декларация бергенге чейин товарларды чыгарууну өркүндөтүү (автокаттоо, авточыгаруу) | 2023-жылдын 1-декабры |  |  | МБКнын буйругунун негизинде товарлардын айрым топтору үчүн электрондук декларация-лоо система-сын (БАМС модулун) киргизүү | МБК |
|  |  |  |  | 1.1.6. Онлайн режиминде электрондук түрдө бажы төлөмдөрүн төлөөнү ырастоо үчүн бажы кызматынын маалыматтык системасын коммерциялык банктардын системалары менен, анын ичинде “Түндүк” системасы аркылуу интеграциялоо | 2020-жылдын 1-декабры |  |  | Коммерция-лык банктар менен маалыматтык өз ара аракет-тенишүүнү камсыздоо боюнча макулдашуу-ларды түзүү | МБК, коммер-циялык банктар |
|  |  |  |  | 1.1.7. Товарларды текшерип кароону талап кылган оперативдик маалыматтар болгон учурларды кошпогондо, опурталдарды башкаруу системасын талдоонун негизинде бажылык текшерип кароону ишке ашырган системаны киргизүү | 2019-жылдын 1-декабры |  |  | МБКнын буйругунун негизинде опурталдарды башкаруунун модерниза-цияланган системасын (БАМС модулун) киргизүү | МБК |
|  |  |  |  | 1.1.8. ТЭИнин катышуучулары үчүн товарлардын айрым категориялары боюнча бажы төлөмдөрүн алдын ала онлайн эсептөөсүн алуу жана бажы операциялары боюнча маалыматтарды онлайн алуу мүмкүнчүлүгү менен МБКнын расмий сайтын модернизациялоо | 2020-жылдын 1-декабры | Бюджеттин чегинде | ТЭИнин катышуучула-рынын маалымдуулу-гун жакшыртуу | МБКнын буйругунун негизинде модерниза-цияланган расмий сайтты ишке киргизүү | МБК |
|  |  | 1.2. Өткөрмө пункттарында жана бажылык тариздөө жайларында бажы операцияларын жүргүзүү убактын кыскартуу |  | 1.2.1. Өткөрмө пункттарында контролдоочу органдардын өз ара аракеттенүү тартибин, анын ичинде убакыт чектерин белгилөө менен контролдун бардык түрлөрүн жүргүзүү жана алдын ала маалымдоодон маалыматтарды колдонууну иштеп чыгуу | 2019-жылдын 1-декабры | Бюджеттин жана каржылоо-нун башка булактары-нын чегинде | Бажы операцияларын автоматташ-тыруу аркылуу өткөрмө пункттарында бажы контролунан өтүү убакытын тездетүү | Өткөрмө пункттарында контролдоочу органдардын ведомстволор аралык буйругу менен өткөрмө пункттарында контролдоочу органдардын өз ара аракет-тенишүү тартибин бекитүү | МБК, тийиштүү МжВ |
|  |  |  |  | 1.2.2. “Бир аялдама” принциби боюнча өткөрмө пункттарында мамлекеттик органдар тарабынан биргелешип контролдоону ишке ашыруу үчүн программалык камсыздоону киргизүү бөлүгүндө БАМСты өркүндөтүү | 2022-жылдын 1 -декабры | Бюджеттин чегинде |  | Биргелешкен буйрук менен бекитилген Өткөрмө пункттарында контролдоочу органдардын өз ара аракет-тенишүү тартибинин негизинде өткөрмө пункттарында мамлекеттик органдардын биргелешип контролдоо-сунун маалыматтык автоматташ-тырылган системасын (БАМС модулу) киргизүү | МБК, ВФКМИ, ТЖМ, МЧК |
|  |  |  |  | 1.2.3. Чыгаруу убакытын изилдөөнүн негизинде натыйжалуулукту мезгилдүү талдоону жүргүзүү менен Өткөрмө пункттарында контролдоочу органдардын өз ара аракеттенүү тартибин оптималдаштыруу | 2019-жылдын 1-декабры | Бюджеттин чегинде |  | Өткөрмө пункттарында контролдоочу органдардын ведомстволор аралык буйругу менен Өткөрмө пункттарында контролдоочу органдардын өз ара аракет-тенишүү тартибин бекитүү | МБК |
|  |  |  |  | 1.2.4. Бажы чек арасы аркылуу (“Жашыл коридор”) артыкчылыктуу өтүү үчүн кошумча идентификациялык белгилерди киргизүү | 2019-жылдын 1-декабры | Бюджеттин чегинде |  | МЧК, ИИМ, ТЖМ, ВФКМИ менен бирдикте айыл чарба продукция-сын КР аймагы боюнча ташуучу транспорт каражаттары-нын тоскоолдук-суз өтүүсү тууралуу актыга кол коюлган | МБК |
|  |  |  |  | 1.2.5. ЕАЭБдин бажы чек арасынын кыргыз участогунда жайгашкан өткөрмө пункттарында БАМС системалары менен ИТК программалык камсыздоону интеграциялоо | 2021-жылдын 1-марты | Бюджеттин чегинде жана каржылоо-нун башка булактары-нын эсебинен |  | ИТК программа-лык камсыз-доосу БАМС системалары менен интегра-цияланган, МБКнын буйругунун негизинде ИТКны ишке киргизүү | МБК |
|  |  |  |  | 1.2.6. Контролдун электрондук системасын жайылтуу жана жеткирүүлөр чынжырынын коопсуздугун камсыз кылуу | 2021-жылдын 1-июлу | Бюджеттин жана каржылоо-нун башка булакта-рынын чегинде |  | Контролдоо-нун электрон-дук система-сын (БАМС модулу) киргизүү жана жеткирүүлөр чынжырынын коопсуздугун камсыз кылуу | МБК |
| - Тышкы экономикалык көрсөткүчтөрдү талдоонун негизинде бажылык администрациялоо системасынын натыйжалуулугун жакшыртуу, транзиттик дараметин өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Эл аралык сооданын динамика-лык өзгөрүү шарттарын эске алуу менен Кыргыз Республика-сында тышкы соода ишин ыкчам жөнгө салуу | 2.1. Башкаруу чечимдерин ыкчам даярдоо үчүн маалыматтык-аналитикалык системаны түзүү |  | 2.1.1. БАМСтын маалыматтарынын, ЕАЭБ өлкөлөрүнүн бажы кызматтарынан жана башка булактардан алынган маалыматтардын негизинде отчётторду генерациялоонун автоматташтырылган системасын өркүндөтүү | 2019-жылдын 1-декабры | Бюджеттин чегинде | Бажылык администра-циялоонун натыйжалуу-лугун жогорулатуу үчүн тышкы экономикалык көрсөткүчтөр-дүн өзгөрүүсүнө ыкчам чара көрүү системасы түзүлгөн | БАМСтын зарыл болгон маалыматта-рынын параметрлери жана критерийлери боюнча отчет түзүлдү | МБК |
|  |  |  |  | 2.1.2. Нарктык индикаторлорду түзүүнүн натыйжалуу механизмин иштеп чыгуу жана киргизүү | 2019-жылдын 1-октябры | Бюджеттин чегинде |  | МБКнын буйругу менен нарктык индикатор-лорду түзүүнүн методикасы бекитилди | МБК |
|  |  |  |  | 2.1.3. Тарифтик жана тарифтик эмес жөнгө салуу чараларын өркүндөтүүгө багытталган сунуштарды иштеп чыгуу жана киргизүү | Дайыма | Бюджеттин чегинде |  | БАМСка опурталдар профилдери киргизилди, тарифтик жана тарифтик эмес жөнгө салуу чараларын өркүндөтүү боюнча сунуштар даярдалып, белгиленген тартипте ЭМге киргизилди | МБК, ЭМ, тийиштүү МжВ |
|  |  | 2.2. Тышкы соода иштерин жөнгө салууда бирдиктүү ыкманы камсыз кылуу үчүн ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнү өркүндөтүү |  | 2.2.1. Электрондук кол тамганы колдонуу менен бажы операцияларын жүргүзүү үчүн товарларды өткөрүү контролуна катышуучу мамлекеттик контролдоочу органдардан онлайн режиминде уруксат берүүчү документтерди жана маалымдама-информациялык маалыматтарды алуу жана алмашууну караган тийиштүү ченемдик укуктук актыларды белгиленген тартипте иштеп чыгуу жана киргизүү | 2020-жылдын 1-декабры | Бюджеттин чегинде | Онлайн режиминде уруксат берүүчү документтерди жана маалымдама-информациялыкмаалыматтарды алуу жолу менен бажы операцияларын жасоо үчүн убакыт кыскартылды. Электрондук декларацияда билдирилген маалыматтарды ырастаган кагаз документтерин берүү зарылдыгын алып салуу | Электрондук кол тамганы колдонуу менен бажы операцияла-рын аткаруу үчүн уруксат берүүчү документтер-дин электрон-дук көчүрмөлө-рүн колдонуу мүмкүндүгүн караган тиешелүү ченемдик укуктук актылардын долбоорло-рун иштеп чыгуу жана белгиленген тартипте КР Өкмөтүнүн кароосуна киргизүү. Маалымат-тык өз ара аракетте-нишүү жөнүндө ведомство-лор аралык макулдашуу-ларга кол коюу | ЭМ, МБК, ССМ, ВФКМИ, АЧТММ, ММТМ, МжВ, “Бирдиктүү терезе” МИ |
|  |  |  |  | 2.2.2. Товарларды өткөрүүдө контролдоого катышуучу мамлекеттик органдардын маалыматтык системасын интеграциялоо, анын ичинде бажы операцияларын жүргүзүү үчүн “Түндүк” ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасы аркылуу маалымдама-информациялык жана уруксат берүүчү маалыматтарды онлайн алуу | 2023-жылдын 1-декабры | Бюджеттин чегинде |  | Ведомстволор аралык макулдашуу-ларга кол коюу, бажылык тариздөөдө уруксат берүүчү документтер-дин электрон-дук форматтарын колдонууну камсыз кылуу | ЭМ, МБК, МТБМК, ССМ ДКМТД, МСК, ТЖМ АССГКА, ССМ ОАМСЭКА, СӨП, КТЧКТЧМА, ЭМ СМБ, ВФКМИ, КСРБ |
| 3. | Транзиттик потенциал-ды өнүктүрүү (“Ак жол” /Welcome&-easyroad долбоору) | 3.1. КР аркылуу ташылуучу транзиттик агымдарды турукташтыруу жана көбөйтүү |  | 3.1.1. Соода жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү боюнча Бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун макулдашуусун ишке ашыруу боюнча пландын “Транзит эркиндиги” 11-беренесин жана 2018-2022-жылдарга КР соода жана транспорт жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү боюнча башка иш-чараларды ишке ашырууну камсыз кылуу | 2013-жылдын 15-январы (жарым жыл сайын) | Бюджеттин чегинде жана башка булактар-дын эсебинен | Кыргыз Республикасы-нын бажы аймагы аркылуу транзиттик ташуулардын агымын көбөйтүү | Кыргыз Республика-сынын Премьер-министринин 2017-жылдын 25-сентябрында-гы № 639 буйругу менен түзүлгөн Соода жол-жоболорун жөнөкөйлө-түү боюнча кеңешке отчет жиберилген | ЭМ, МБК, МжВ |
|  |  |  |  | 3.1.2. Транспорт каражаттарынын салмак көлөмүнүн параметрлерин Евразия экономикалык бирлигине мүчө-мамлекеттерде белгиленген салмак көлөмдүн параметрлерине шайкеш жана ылайык келтирүү, транспорт каражаттарынын эсепке алынбаган комбинацияларын киргизүү жолу менен мыйзамдагы боштуктарды жоюу (транспорт каражаттарынын айрым комбинацияларын кошууга карата) | 2019-жылдын 1-сентябры | Бюджеттин чегинде |  | Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 8-августунда-гы № 454 токтомуна тиешелүү оңдоолорду киргизүүнү караган Кыргыз Республи-касынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору даярдалып, Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнө кароого киргизилди | ТЖМ, МБК |
|  |  |  |  | 3.1.3. Салмак көлөмдүн параметрлери жол берилген бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамына андан ары өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн жылдын кыш (суук) мезгилинде жалпы колдонуудагы автомобиль жолдору боюнча ташууларды жүзөгө ашырууда жол бетине транспорт каражаттарынын салмак параметрлеринин таасири жөнүндө изилдөө жүргүзүү | 2020-жылдын 31-марты | Бюджеттин чегинде жана башка булактар-дын эсебинен |  | Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 8-августунда-гы № 454 токтомуна тиешелүү оңдоолорду киргизүүнү караган Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору даярдалып, Кыргыз Республи-касынын Өкмөтүнө кароого киргизилди | ТЖМ, МБК |
|  |  |  |  | 3.1.4.“Бир төлөм” принциби боюнча эсептелген төлөмдөрдү төлөө механизмин киргизүү менен Кыргыз Республикасында ЕАЭБдин бажы аймагы аркылуу эл аралык ташуулардын транспорт каражаттарын жөнөкөйлөтүлгөн өткөрүү үчүн кошумча идентификациялык белгилерди киргизүү | 2020-жылдын 1-марты | Бюджеттин чегинде |  | КРде ЕАЭБдин бажы аймагы аркылуу эл аралык ташуулардын транспорт каражаттары-нын жөнөкөй-лөтүлгөн өтүүсү үчүн кошумча идентифика-циялык белгилерди киргизүү жөнүндө МБКнын буйругу чыкты | МБК, ЭМ, ТЖМ, КТЧКТЧМА, ЭККМК, ИИМ, коммер-циялык банктар |
|  |  |  |  | 3.1.5. “TIR EPD” алдын ала маалымдоо системасынын иштөөсүн жандандыруу | 2019-жылдын 1-сентябры | Бюджеттин чегинде жана башка булактар-дын эсебинен | Өткөрмө пункттарында бажы контролунан өтүү убакытын тездетүү үчүн E-TIR системасын киргизүүгө даярдануу, опурталдарды алдын ала баалоо | БАМСта “TIR EPD” алдын ала маалымдоо системасын (БАМС модулун) жаңыртуу жөнүндө МБКнын буйругу чыкты | МБК |
|  |  |  |  | 3.1.6. ЭЖТ операцияларын санариптештирүүгө даярдоо жана E-TIR пилоттук долбоорун чектеш мамлекеттердин биринин катышуусу менен киргизүү | 2020-жылдын 31-декабры |  |  | БАМСты E-TIR системасы менен коштоо боюнча иш-чаралар өткөрүлдү |  |
|  |  |  |  | 3.1.7. ЭЖТ системасын колдонуу үчүн ачык болгон Кытай Эл Республикасы менен чектеш бажы пункттарынын тизмесине “Торугарт” өткөрмө пунктун киргизүү боюнча зарыл иш-чараларды өткөрүү | 2019-жылдын 1-июлу |  |  | ЭЖТ система-сын колдонуу үчүн ачык бажы пункттары-нын тизмесине “Торугарт” өткөрмө пунктун киргизүү тууралуу кабарлоо белгиленген тартипте КЭРдин бажы кызматына жиберилди |  |
|  |  |  |  | 3.1.8. ЕАЭБдин аймагына импорттоодо салык салууну кайра кароону талап кылган товарлардын тобу боюнча сунуштарды киргизүү жана талдоо жүргүзүү | 2019-жылдын 1-ноябры | Бюджеттин чегинде | Товарлардын белгилүү топтору үчүн реэкспортту өнүктүрүү | ЕАЭБдин аймагына импорттоодо салык салууну кайра кароону талап кылган товарлардын топтору боюнча сунуштар Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн дарегине белгиленген тартипте жиберилди | ЭМ, МСК, МБК |
|  |  |  |  | 3.1.9. Эл аралык почта жөнөтүүлөрүн жана интернет-соода аркылуу сатып алынуучу товарларды ташууга катышуучу транспорттун түрүнө жараша (анын ичинде Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары), Кыргыз Республикасынын дайындалган оператору тарабынан эл аралык почта алмашуу жайларын, эл аралык почта алмашуу пункттарын жана аэропортко караштуу почта алмашуу пункттарын түзүү боюнча шарттарды камсыз кылуу 3.1.10. Опурталдарды башкаруу системасын колдонуу менен алдын ала маалымдоонун негизинде эл аралык почта жөнөтүүлөрүнө жана интернет-соода аркылуу сатып алынуучу товарларга карата бажы операцияларын жүргүзүү процессин автоматташтыруу | Зарылдыкка жараша | Бюджеттин чегинде жана айрым булактар-дын эсебинен | Логистикалык инфраструк-тураны түзүү жана эл аралык почта жөнөтүүлөр жана интернет-соода аркылуу сатып алынуучу товарларга карата транзиттик потенциалды өнүктүрүү | Аэропорттор-го караштуу эл аралык почталык алмашуу жайлары, эл аралык почталык алмашуу пункттары жана почта алмашуу пункттары түзүлдү БАМСты модерниза-циялоо боюнча иш-чаралар өткөрүлдү | МКК, МККга караштуу «Кыргыз почтасы» МИ, МБК |
| - Бажы инфраструктурасын өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Бажы инфраструк-турасын өнүктүрүү |  | 4.1. Бажы кызматынын бажылык маалымат технологияларын жана маалыматтык-программалык каражаттарын ЕАЭБдин бажы мыйзамдарынын талаптарына шайкеш келтирүү | 4.1.1. Төмөнкү бөлүктөрдө БАМС программалык камсыздоосун өркүндөтүү: - бажылык транзит бажы жол-жобосуна ылайык ЕАЭБдин аймагы боюнча товарларды ташууну контролдоо системасын; - ЕАЭБдин бажы аймагынан тышкары товарларды иш жүзүндө ташып чыгууну ырастоону жана контролдоо системасын; - жалпы маалыматтык ресурстарды түзүүнү, жүргүзүүнү жана пайдаланууну (реестрлерди, тизмелерди, классификаторлорду); - бажы жол-жоболорунда товарларды жайгаштыруу боюнча бажы операцияларын жүргүзүүнү, анын ичинде бажы төлөмдөрүн эсептөөнү жана төлөөнү; - атайын, демпингге каршы, компенсациялык алымдарды эсептөөнү жана алардын эсебин жүргүзүүнү; - бажы контролунда болгон товарларды эсепке алууну; - ЕЭКтин чечимдерине жана ЕАЭБдин бажы мыйзамдарынын талаптарына шайкеш келтирүү алкагында айрым системаларды | 2023-жылдын 1-декабры 2023-жылдын 1-декабры 2022-жылдын 1-декабры 2022-жылдын 1-декабры 2022-жылдын 1-декабры 2023-жылдын 1-декабры 2023-жылдын 1-декабры | Бюджеттин чегинде | Жалпы процесстердин алкагында маалыматтык өз ара аракеттенүүдө бажы документтерин шайкеш келтирүү жана бирдейлеш-тирүү | ЕАЭБдин алкагында эл аралык келишимдер менен каралган бажы чөйрөсүндө-гү жалпы процесстерди ишке ашыруу үчүн БАМСты модерниза-циялоо боюнча иш-чаралар өткөрүлдү | МБК |
|  |  |  | 4.2. Бажы лабораторияла-рын түзүү | 4.2.1. Бажы лабораториясын түзүү боюнча уюштуруу иш-чараларын жүргүзүүнү жана экспертизалардын төмөнкү түрлөрүн жүргүзүүгө карата бажы лабораторияларын түзүү боюнча тийиштүү ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууну жана белгиленген тартипте бекитүүгө киргизүүнү камсыз кылуу: 1) тамак-аш объекттерине (товарларга) жана айыл-чарба продукцияларына экспертиза. 2) жеңил өнөр жай объекттерине (товарларга) экспертиза. 3) баңгизат жана психотроптук заттарга экспертиза. 4) химиялык өнөр жай товарларына экспертиза. 5) маданий баалуулуктарга, коллекциялык буюмдарга жана диний багыттагы объекттерге экспертиза. 6) асыл таштарга, металлдарга жана зер буюмдарга экспертиза. | 2020-жылдын 1-сентябры | Бюджеттин чегинде жана башка булактар-дын эсебинен | Бажы экспертиза-ларын ыкчам жүргүзүү үчүн шарттарды түзүү | Бажы лаборатория-сын түзүү жөнүндө Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн чечиминин долбоорун бекитүүгө киргизүү | МБК, ЭМ, эл аралык уюмдар жана финансы институт-тары |
|  |  |  |  | 4.2.2. Бажы лабораториясын түзүү жана жайгаштыруу | 2023-жылдын 1-декабры | Бюджеттин чегинде жана башка булактар-дын эсебинен |  | Белгиленген тартипте бажы лаборатория-сын ишке киргизүү | МБК, эл аралык уюмдар жана финансы-лык институт-тар |
|  |  |  |  | 4.2.3. Тандоонун критерийлерине ылайык бажы лабораториясынын кызматкерлерин комплекттөө | 2023-жылдын 1-декабры | Бюджеттин чегинде жана башка булактар-дын эсебинен |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Убактылуу сактоо кампасында (УСК), алымсыз соода дүкөндөрүндө (АСД), бажы кампаларында (БК), эркин кампаларда (ЭК) жана эркин экономикалык зоналарында (ЭЭЗ) бажы контролдоосу астында жайгашкан товарларга эсепке алууну жана контролдоону жогорулатууну жакшыртуу | 4.3.1. Товарларды чыгаруу, сатуу, товардын калдыкта-рынын болушун онлайн мониторингдөө, ошондой эле электрондук отчетту түзүү мүмкүнчүлүгү менен убактылуу сактоо кампаларында (УСК), алымсыз соода дүкөндөрүндө (АСД) жана бажы кампасында (ТС), эркин кампаларда (ЭК), эркин экономикалык зоналарда (ЭЭЗ) коюлган товарларды эсептөө системалары жана БАМСтын ортосунда маалыматтык өз ара аракеттенишүүнү камсыздоо | 2022-жылдын 1-декабры | Бюджеттин чегинде жана башка булактар-дын эсебинен | Бажы контролунда болгон товарларга карата бажы контролун өркүндөтүү | Товарларды чыгаруу, сатуу, товардын калдыктары-нын болушун онлайн мониторинг-дөө, ошондой эле электрон-дук отчетту түзүү мүмкүнчүлү-гү менен УСК, АСД, БК, ЭК товарларды эсепке алуу системала-рынын жана БАМСтын ортосундагы маалыматтык өз ара аракеттени-шүү ишке ашырылган | МБК, УСКнын, АСДнын, БКнын, ЭКнын ээлери, ЭЭЗдин Башкы дирекция-сы |
|  |  |  | 4.4. Өткөрүү пункттарын жабдуу жана жайгаштыруу бөлүгүндө Бажы бирлигине Кыргыз Республикасы-нын кошулуусу боюнча “жол картасын” ишке ашыруу | 4.4.1. “Эркештам”, “Достук”, “Кызыл-Кыя”, “Кызыл-Бел”, “Кайрагач” өткөрмө пункттарын азыктандырган электр тармагынын кубаттуулугун көбөйтүү | 2019-жылдын 1-декабры | Бюджеттин чегинде | Өткөрмө пункттарын ЕАЭБдин талаптарына шайкеш келтирүү | Мыйзамда белгиленген тартипте жумуштарды сатып алууга конкурс өткөрүлдү, аткарылган жумуштар-дын актысына кол коюлду | МБК, “УЭХК” ААК |
|  |  |  |  | 4.4.2. “Торугарт” жана “Эркештам”, “Достук”, “Кызыл-Кыя”, “Кайрагач”, “Кызыл-Бел”, “Карамык” автомобилдик өткөрүү пункттарын, “Кара-Суу”, “Шамалдысай”, “Кызыл-Кыя” жана “Жалал-Абад” темир жол өткөрүү пункттарын ФБК жана “Крокус Интернэшнл” АК менен өз ара аракеттенүүдө жайгаштыруу жана толуктап жабдуу боюнча иш-чараларды аяктоо | 2020-жылдын 1-декабры | Бюджеттин жана техникалык жардамдын чегинде |  | 2015-жылы 31-мартта Бишкек шаарында кол коюлган Евразия экономика-лык бирлигине кошулуу процессинин алкагында Кыргыз Республика-сына техника-лык көмөк көрсөтүү тууралуу Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн жана Россия Федерация-сынын Өкмөтүнүн ортосундагы Макулдашуу-ну (2015-жылдын 18-майында-гы № 102 КР Мыйзамы менен ратифика-цияланган) ишке ашыруунун алкагында объекттерди ишке киргизүү боюнча “Крокус Интер-нэшнл” АКтан актыларды алуу | МБК |
|  |  |  |  | 4.4.3. “Торугарт” өткөрмө пунктун суу менен камсыз кылуу системасын түзүү боюнча техникалык-экономикалык максатка ылайыктуулугун карап чыгуу | 2019-жылдын 31-октябры | Бюджеттин чегинде |  | Долборлоо-сметалык документте-рин иштеп чыгуу боюнча кызматтарды сатып алууга белгиленген тартипте конкурс өткөрүлдү, аткарылган иштердин актысына кол коюлду | МБК |
|  |  |  |  | 4.4.4. Деңиз деңгээлинен 2800 метрден жогору бийиктикте жайгашкан өткөрмө пункттарында кислороддук камсыздоосу менен реабилитациялык-адаптациялык медициналык бөлмөлөрдү жабдуу (“Торугарт”, “Эркештам”, “Карамык”, “Бор-Дөбө”) | 2019-жылдын 1-декабры | Бюджеттин чегинде | Бийик тоолуу шарттарда кызмат өтөө үчүн бажы кызматынын кызматкерлеринин шарттарын жакшыртуу | Белгиленген тартипте зарыл болгон жабдууларды сатып алууга конкурс өткөрүлдү, өткөрүп алуу – өткөрүп берүү актысына кол коюлду | МБК |
| 5. | Бажы инфраструк-турасын өнүктүрүү жаатында мамлекеттик-жеке өнөктөштүк-түн кыйла натыйжалуу формаларын ишке ашыруу |  | 5.1. “Бажы инфраструктура-сы” мамлекеттик ишканасынын базасында толук баалуу логистикалык операторду түзүү (“Бажытранс-сервис” долбоору) | 5.1.1. Кызмат көрсөтүүнүн кеңири спектрин жүзөгө ашыруучу логистикалык операторду түзүү боюнча бизнес план иштеп чыгуу: пландоо, ташуу, кампага жайгаштыруу, сактоо, товарларды бажылык тариздөө | 2020-жылдын 1-декабры | “БИ” МИнин өздүк каражат-тарынын эсебинин | Бажы иши чөйрөсүндөгү сунушталган кызмат көрсөтүүлөр-дүн сапатын жогорулатуу | Инвестиция-ларды тартуу боюнча келишимдер түзүлдү, МБК менен бизнес-план жана ишке ашыруу планы макулдашыл-ды | “БИ” МИ |
|  |  |  |  | 5.1.2. Логистикалык кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашыруу үчүн укуктук негиздерди даярдоо (тийиштүү уруксат берүүчү документтер) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1.3. Логистикалык базаны түзүү үчүн тиешелүү инфраструктурасы бар аймакты сатып алуу (болгон аянттарды кайра профилдөө) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1.4. Логистикалык кызматтарды көрсөтүү үчүн зарыл автопарк менен камсыздоо (транспорт каражаттарын сатып алуу/ижарага алуу) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.1.5. Долбоорду ишке ашыруу үчүн финансылык каражаттарды издеп табуу |  |  |  |  |  |
| 6. | Киреше алууга багытталган долбоорлорду ишке ашыруунун эсебинен “Бажы инфраструк-турасы” МИнин фонддорун көбөйтүү |  | 6.1. Өндүрүштүк-чарбалык жана коммерциялык иштерди кеңейтүү | 6.1.1. Убактылуу сактоо кампаларынын, бажы кампаларынын, алымсыз соода дүкөндөрүнүн иштерин түзүү боюнча бажы-инфраструктуралык долбоорлордо “Бажы инфраструктурасы” МИнин үлүштүк катышуусун камсыз кылуу 6.1.2. Бажы иши менен байланыштуу эмес долбоорлорду ишке ашыруу | 2023-жылдын 1-декабры | “БИ” МИнин өздүк каражат-тарынын эсебинен | “БИ” МИнин 50% таза кирешесинин которуулары-нын эсебинен республикалык бюджетке кошумча түшүүлөр | Бажы-инфра-структуралык долбоорлордо “БИ” МИнин үлүштүк катышуусун-да келишим-дер түзүлгөн | “БИ” МИ |
| - Бажы иши чөйрөсүндө укук бузууларга натыйжалуу каршы күрөшүүнү уюштуруу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Бажы кызматынын укук коргоо иштерин жөнгө салган ченемдик-укуктук базаны өркүндөтүү |  | 7.1. Жазык мыйзамдарында-гы жана бузуулар жөнүндө мыйзамдардагы боштуктарды толтуруу. Жазык мыйзамдарын жана бузуулар жөнүндө мыйзамдарды, анын ичинде ЕАЭБде интеграциялоо-нун алкагында актуалдаштыруу | 7.1.1. Төмөнкүлөргө өзгөртүүлөрдү киргизүүнү караган ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу жана белгиленген тартипте киргизүү: 1) жазык жоопкерчилигин белгилөө бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Жазык кодексине: - көркөм, тарыхый жана археологиялык дөөлөт болгон маданий баалуулуктардын, буюмдардын, валюталардын ж.б. белгиленген мөөнөттө КР аймагына кайтарылбагандыгы үчүн; - бажы төлөмдөрүн төлөөдөн качкандыгы үчүн (гумандаштыруу максатында жазык жоопкерчилигинин босоголук суммасын көбөйтүү). 2) Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине: - “Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөн товарларды бажылык контролдон жашыруу” укук бузуу өзгөчөлүгүн эске алуу менен, аны Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексинин 259-беренесинен өзүнчө беренеге бөлүп чыгаруу; - мурда колдонууда болгон Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексинде каралган өзгөчө бөлүктү (33-главаны) бажы иши чөйрөсүндөгү конкреттүү бузууну мүнөздөгөн ченемдер менен толуктоо (501, 504-5, 504-9, 504-11 - 504-13, 504-18 - 504-26, 504-28 - 504-30, 504-32 – 505-беренелер) | 2019-жылдын 1-декабры | Бюджеттин чегинде | Кылмыштар-дын алдын алуу, кылмыштуу кол салуулардан инсанды, коомду жана мамлекетти коргоо жана Кыргыз Республика-сынын мыйзамдарын-дагы боштуктарды толтуруу | Кыргыз Республи-касынын Жогорку Кеңешине тиешелүү мыйзам долбоорлорун киргизүү жана жактыруу тууралуу Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн токтомдору-нун долбоор-лору белгиленген тартипте Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизилди | ЭМ, ЮМ, МБК, МжВ |
| 8. | Бажы мыйзамдарын бузууну алдын алуу боюнча оптималдуу жана натыйжалуу шарттарды түзүү |  | 8.1. Алдын алуучу жана башка чараларды өткөрүүгө мүмкүндүк берген материалдык-техникалык базаны өркүндөтүү | 8.1.1. Бажы кызматынын укук коргоо бөлүнүштөрүн атайын жабдылган транспорт каражаттары, бажы контролунун техникалык каражаттары жана ыкчам-издөө иштерин жүргүзүү үчүн атайын каражаттар менен жабдуу | Дайыма | Бюджеттин чегинде жана башка булактар-дын эсебинен | Укук бузууларды табуунун натыйжалуу-лугун жогорулатуу | Сатып алуудан кийин оперативдүү-издөө иштерин жүргүзүү үчүн бажы контролунун техникалык каражаттарын жана атайын каражаттарды берүү жөнүндө МБКнын буйругу чыкты | МБК |
|  |  |  | 8.2. Опурталдар тобуна кирген ТЭИ субъекттерине карата маалыматтык эсепти жана маалымат алмашууну жүргүзүү | 8.2.1. Бажы эрежелерин бузгандар боюнча, бузуулардын түрлөрү боюнча, жөнөтүүчү өлкөлөр боюнча, товарлардын түрлөрү боюнча бирдиктүү маалыматтар базасын түзүү | 2019-жылдын 1-декабры | Бюджеттин чегинде | Укук бузуу субъекттери боюнча БАМСтын базасында МБКнын маалыматтык борборун түзүү | МБКнын буйругу менен укук бузуулардын субъекттери боюнча маалымат базасы түзүлдү | МБК |
| 9. | Ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү-нүн негизинде, анын ичинде “Түндүк” маалыматтык системасын колдонуу менен электрондук форматта маалыматты берүүнү уюштуруу |  | 9.1. Ведомстволор аралык маалымат алмашуу үчүн мамлекеттик органдардын маалыматтык системасын бирдейлештирүү | 9.1.1. МБК жана МЧК, ЭККМК, ФЧМК, ИИМ МТББ, МСК, МКК,УСК, ЮМ жана башка мамлекеттик органдар ортосунда маалыматтык ресурстар аркылуу ыкчам маалымат алмашууну камсыз кылуу | 2020-жылдын 1-декабры | Бюджеттин чегинде | Оперативдүү маалыматка жетүү жана оперативдүү маалыматты алуу убактысын кыскартуу | МБК жана МЧК, ЭКККМК, ФЧМК, ИИМ МТББ, МСК, МКК, УСК, ЮМ жана башка мамлекеттик органдардын ортосунда маалыматтык ресурстар аркылуу ыкчам маалымат алмашуу жөнүндө ведомство-лор аралык макулдашуу-ларга кол коюлду | МБК, МжВ (тизме боюнча) “Түндүк” ВЭӨС |
|  |  |  |  | 9.1.2. Кыргыз Республикасында ЕАЭБдин бажы чек арасы аркылуу өткөн декларацияланган накталай акча же көрсөтүүчүгө берилген жүгүртүлүүчү инструменттер боюнча электрондук маалыматтар базасын иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | 2019-жылдын 1-сентябры |  |  | МБКнын буйругу менен декларация-ланган накталай акча каражаттары же жүгүртүү инструмент-тери боюнча электрондук маалымат базасы түзүлдү | МБК |
| - Коррупцияга каршы аракеттенүү жана тышкы экономикалык иштердин катышуучуларынын бажы кызматына ишеним деңгээлин жогорулатуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Бажы кызматында коррупциялык опурталдардытөмөндөтүү |  | 10.1. Тартип жана коррупциялык укук бузууларды эсепке алуунун автоматташты-рылган системасын киргизүү | 10.1.1. Коррупциялык кызмат ордун аныктоо, ошондой эле бажы органдарында кызматкерлер тарабынан кызмат өтөөдө маалыматтарды колдонуу үчүн тартип жана коррупциялык укук бузуулар боюнча автоматташтырылган маалыматтар базасын иштеп чыгуу жана киргизүү | 2019-жылдын 1-декабры | Бюджеттин чегинде | Коррупцияга каршы чараларды көрүү үчүн жогорку коррупциялык опурталдар менен кызмат орундарынын категорияларын (функцияла-рын) аныктоо | МБКнын буйругу менен коррупцио-гендик кызмат орундарын аныктоо үчүн тартиптик жана коррупция-лык укук бузуулар боюнча автомат-таштырылган маалымат базасы түзүлдү | МБК |
|  |  |  | 10.2. Бажылык тариздөө жайларына жана өткөрмө пункттарына видеокөзөмөлдөө системасын киргизүү | 10.2.1.Борбордук аппаратта онлайн мониторинги менен кызматтык жайларда жарандар менен байланышууда бажы органдарынын кызматкерлеринин иш-аракеттерин аныктоо үчүн видеожабдыктар менен жабдуу | 2020-жылдын 1-декабры | Бюджеттин чегинде | Кызмат адамдарынын иштеринин ачыктыгы, кызмат адамдары жана ТЭИнин катышуучуларынын ортосунда коррупциялык байланышты түзүү мүмкүндүгүнүн жоктугу, ошондой эле ар бир кызматкердин ишинин натыйжалуулу-гун талдоо | Бажылык тариздөө жайларында жана өткөрмө пункттарында видеокөзө-мөлдөө системасы киргизилди | МБК |
| 11. | 11. ТЭИнин катышуучу-ларынын бажы кызматына ишеним деңгээлин жогорулатуу |  | 11.1. Бажы органдарынын кызматкерлерине калктын ишеним деңгээлин жогорулатуу боюнча чаралар комплексин иштеп чыгуу | 11.1.1.Бизнес чөйрөсүнүн өкүлдөрү жана жарандык коом институтунун өкүлдөрү менен биргеликте иш-чараларды өткөрүү (тегерек столдор, бажы мыйзамдары чөйрөсүндө ченемдик укуктук актыларды коомдук талкуулоо ж.б.) | Дайыма | Бюджеттин чегинде | Бажы кызматынын кадыр-баркын түзүү Бажы органдарында коррупцияга каршы күрөшүү жаатында коомчулук менен кайтарым байланышты уюштуруу | Бизнес чөйрөсүнүн жана жарандык коом институтта-рынын өкүлдөрү менен жолугушуу-лар өткөрүлдү Анкеталоо, сурамжылоо жүргүзүлдү, анкеталоо-нун жыйынтыгы тууралуу жетекчи-ликтин атына рапорт даярдалды | МБК, Коомдук кеңеш,КК |
|  |  |  |  | 11.1.2. Жүргүзүлүүчү өзгөртүүлөр жана жаңылыктар жөнүндө ТЭИнин катышуучуларына маалымдоо үчүн МБКга караштуу Консультативдик кеңештин ролун жогорулатуу | Дайыма |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.1.3. Бажы кызматынын иштерин баалоо боюнча социологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү (анкеталоо, сурамжылоо, фокус топтор) | Дайыма |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11.1.4. Коррупциялык көрүнүштөрдү алдын алуу үчүн МБКнын байланыш маалыматын кеңири жайылтуу (буклеттер, ишеним телефондору, веб-сайт, электрондук почта, коомдук кабылдама). Жалпыга маалымдоо каражаттарында бажы кызматынын ишин чагылдыруу | Дайыма |  |  | Ар жылдык медиаплан бекитилди |  |
| - Башкаруу системасын өркүндөтүү жана кадр дараметин жогорулатуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Бажы кызматынын уюштуруу түзүмүн өркүндөтүү |  | 12.1. Иш процесстерин автоматташты-рууга жараша бажы органдарынын түзүмүн этап-этабы менен оптималдашты-руу жана негизги соода өнөктөш-өлкөлөр менен өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүү | 12.1.1. Бажы процесстерин автоматташтырууга жараша МБКнын штаттык санын жана башкаруу схемасын оптималдаштыруу боюнча ченемдик укуктук актыларды актуалдаштыруу | Зарылдыгына жараша | Бюджеттин чегинде | Бажы кызматынын ишинин натыйжалуулу-гун жогорулатуу, ТЭИнин субъекттерине көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүлөр-дүн сапатын жогорулатуу | Бажы процесстерин автоматташ-тыруудан улам МБКнын башкаруу схемасын жана штаттык санын оптимал-даштырууга багытталган Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн токтомунун долбоору белгиленген тартипте Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизилди | МБК |
|  |  |  |  | 12.1.2. Кытай Эл Республикасынын бажы кызматынын алдында Кыргыз Республикасынын бажы кызматынын өкүлчүлүгүн түзүү маселесин Кытай Эл Республикасынын бажы кызматы менен бирдикте иштеп чыгуу | 2020-жылдын 1-декабры | Бюджеттин чегинде |  | КР менен КЭРдин бажы кызматынын ортосунда Кытай Эл Республика-сынын бажы кызматында Бажы кызматынын өкүлчүлүгүн түзүү жөнүндө макулдашуу-нун долбоорун демилгелөө-нүн, Кытай Эл Республи-касынын бажы кызматында Бажы кызматынын өкүлчүлүгүн түзүүнүн максатка ылайыктуу-лугу тууралуу (каржылоо булагын аныктоону кошкондо) ТИМдин жана Кыргыз Республика-сынын Өкмөтүнүн Аппараты-нын дарегине МБКнын каттары белгиленген тартипте жөнөтүлгөн. Өкүлчүлүктү түзүү тууралуу чечим кабыл алууда белгиленген тартипте КР Өкмөтүнүн кароосуна КЭР БКга караштуу Бажы кызматынын өкүлчүлүгү маселеси боюнча токтом долбоорлору КР Өкмөтүнүн кароосуна киргизилди | МБК, кызыкдар МжВ |
| 13. | Адам ресурстарын башкаруу системасын өркүндөтүү |  | 13.1. Кадр саясаты системасын киргизүү | 13.1.1. Функцияларынын өзгөчөлүгүн эске алуу менен иштердин багыттары боюнча конкурстук тандоону өткөрүү аркылуу бажы органдарына кызматка кабыл алуу системасын өркүндөтүү | 2020-жылдын 1-январы | Бюджеттин чегинде | Сапаттуу кадр курамын түзүүнүн эсебинен бажы кызматынын ишинин натыйжалуу-лугун жогорулатуу | Кыргыз Республи-касынын бажы кызматынын кадрлар резервин түзүү жана иштөө тартибине толуктоолор киргизилди | МБК |
|  |  |  |  | 13.1.2. Бажы кызматынын тышкы кадрлар резервине киргизүү үчүн талапкерлерди тандоо методун кеңейтүү (эссе жазуу ж.б.) | 2020-жылдын 1-январы |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13.1.3. Кадрлардын ички резервин түзүү механизмин киргизүү | 2020-жылдын 1-январы | Бюджеттин чегинде | Кызматкерлер-дин өнүгүүсүнө, кызмат боюнча кесипкөй жана карьералык өсүүгө мотивациясын жогорулатуу. Бош кызмат ордун ээлөөгө кызматкерлер-дин даярдалган курамынын болушу | МБКнын буйругу менен кадрлардын ички резервин түзүү жана иштөө тартиби бекитилди | МБК |
|  |  |  | 13.2. Бажы органдарынын бөлүнүштөрүнүн иштеринин натыйжалуулу-гун баалоо системасын модернизациялоо | 13.2.1. Бажы органдарынын түзүмдүк бөлүнүштөрүнүн жана кызматкерлеринин иштеринин натыйжалуулугун баалоонун автоматташтырылган системасын иштеп чыгуу жана киргизүү | 2021-жылдын 1-июлу | Бюджеттин чегинде | Бөлүнүштөр-дүн жана кызматкерлер-дин аткарган функцияла-рынын натыйжалуулу-гун жогорулатуу | МБКнын буйругу менен түзүмдүк бөлүнүш-төрдүн жана бажы органдары-нын кызматкер-леринин иштеринин натыйжа-луулугун баалоонун автомат-таштырылган системасы киргизилди | МБК |
|  |  |  |  | 13.2.2. Квалификациялык экзаменди өткөрүү аркылуу кызматкерлердин иштерин натыйжалуу баалоо механизмин өркүндөтүү | 2020-жылдын 31-марты | Бюджеттин чегинде | Кызматкерлер-дин ишинин натыйжалуу-лугун объективдүү баалоо | МБКнын буйругу менен бажы органдарында кызмат орундарын ээлеген адамдар үчүн квалифика-циялык экзамен (аттестация) өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобого толуктоолор киргизилди | МБК |
|  |  |  |  | 13.2.3. Кызматкерлердин билим деңгээлине жана алардын кесипкөй квалификациясына ылайык кадрларды дайындоо жана которуу (ротация) системасын өркүндөтүү | 2019-жылдын 31-декабры | Бюджеттин чегинде | Кызматкерлер-дин билиминин жана кесипкөй квалификация-сынын негизинде өздүк курамды оптималдуу жайгаштыруу | МБКнын буйругу менен Бажы кызматынын ички тартибинин типтүү эреже-лерине өзгөр-түүлөр киргизилди | МБК |
|  |  |  | 13.3. Даярдоо, кайра даярдоо жана кадрлардын квалификация-сын жогорулатуу системасын өркүндөтүү | 13.3.1. Кызмат орундарынын категориялары боюнча окуу модулдарын иштеп чыгуу, мамлекеттик органдар, ЕАЭБ өлкөлөрү, эл аралык уюмдар менен окутуу жаатында кызматташууну кеңейтүүнү кошпогондо кадрларды даярдоо жана кайра даярдоонун системасын иштеп чыгуу жана жайылтуу, анын ичинде чет тилдерине окутуу (Englishfriendly, Chinafriendly) жана чет өлкөдө стажировкадан өтүү жана кесипкөй даярдоо мүмкүнчүлүгү менен Кыргыз Республикасынын МБКсынын кызматкерлерин кайра даярдоо программаларын ишке киргизүү | Дайыма | Бюджеттин чегинде | Бажы органдарынын иштеринин акыркы натыйжаларынакадрларды кесипкөй даярдоонун ролун жана таасирин жогорулатуу | МБКнын буйругу менен бажы кызматы системасында кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо тартиби бекитилген, анын ичинде инновация-лык ыкмаларды колдонуу менен (аралыктан окутуу) заманбап окутуунун методикасын киргизүүнү кошкондо | МБК |
|  |  |  |  | 13.3.2. Инновациялык ыкмаларды колдонуу менен заманбап окутуу методикасын киргизүү (аралыктан окутуу) | 2020-жылдын 1-декабры | Бюджеттин чегинде | Кызматтан ажыратпастан үзгүлтүксүз квалификация-сын жогорулатуу жана карьералык өсүү квалификация-сын жана потенциалын өркүндөтүү мүмкүнчүлүгү |  | МБК |
| - Социалдык блок, стимулдаштыруу жана мотивациялоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Бажы кызматынын кызматкер-леринин иштерин мотивациялоо |  | 14.1. Бажы кызматынын кызматкер-леринин турак жай-тиричилик шарттарын жакшыртуу | 14.1.1. Бажы кызматынын кызматкерлери үчүн ведомстволук турак жай жана социалдык багыттагы башка объекттерди куруу (бала бакча, спорттук-ден соолук чыңдоо комплекстери) | 2023-жылдын 1-декабры | МБКнын жана “БИ” МИнин бюджети-нин чегинде | Бажы кызматынын кызматкерле-рин стимулдаш-тыруу | Жумуштарды сатып алууга конкурс өткөрүлдү. Аткарылган жумуштар-дын актысына, ишке киргизүү актысына кол коюлду | МБК, “БИ” МИ, куруу боюнча маселе-лерге ыйгарым укуктуу МжВ |

Кыскартуулардын тизмеси:

| АК - | Акционердик коом |
| --- | --- |
| БДСУ - | Бүткүл дүйнөлүк соода уюму |
| ТЭИ - | Тышкы экономикалык иштер |
| ТЖМ АССГКА - | Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы Автомобиль, суу транспорту жана салмак габаритти контролдоо агенттиги |
| КТЧКТЧМА - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги |
| ВФКМИ - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция |
| МТБМК - | Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети |
| МСК - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы |
| МКК - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы |
| “БИ” МИ - | “Бажы инфраструктурасы” мамлекеттик ишканасы |
| “Бирдиктүү терезе” МИ - | Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу “Тышкы соода чөйрөсүндөгү бирдиктүү терезе” борбору” мамлекеттик ишканасы |
| “Кыргыз почтасы” МИ - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы “Кыргыз почтасы” мамлекеттик ишканасы |
| МЧК - | Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматы |
| ЭККМК - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат (Финансы полициясы) |
| ФЧМК - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы |
| МБК - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы |
| ИИМ МТББ - | Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Маалыматтык технологиялар башкы башкармалыгы |
| ССМ ДКМТД - | Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Дары-дармек менен камсыздоо жана медициналык техника департаменти |
| ССМ ОАМСЭКА - | Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл департаменти |
| БАМС - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын Бирдиктүү автоматташтырылган маалыматтык системасы |
| ЕАЭБ - | Евразия экономикалык бирлиги |
| ИТК - | Инспекциялык-тыкыр кароо комплекси |
| КР - | Кыргыз Республикасы |
| КК - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын Консультативдик кеңеши |
| АСД - | Алымсыз соода дүкөнү |
| ИИМ - | Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги |
| ЭЖТ - | ЭЖТ Конвенциясына ылайык Эл аралык жол ташуулары |
| ССМ - | Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги |
| МжВ - | Кыргыз Республикасынын министрликтери жана ведомстволору |
| ММТМ - | Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги |
| ЖӨБ - | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу |
| АЧТММ - | Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги |
| ТЖМ - | Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жол министрлиги |
| ЭМ - | Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги |
| ЮМ - | Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги |
| КНС - | кошумча нарк салыгы |
| УСК - | Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети |
| “УЭХК” ААК - | “Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы” ачык акционердик коому |
| Коомдук кеңеш - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынын Коомдук кеңеши |
| КСРБ - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындагы Курулушта сертификаттоонун республикалык борбору |
| “Түндүк” ВЭӨС - | “Түндүк” ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенишүү системасы |
| УСК- | убактылуу сактоо кампасы |
| ЭК - | эркин кампа |
| ЭЭЗ - | эркин экономикалык зона |
| БК - | бажы кампасы |
| ФБК - | Россиянын Федералдык бажы кызматы |
| ЭМ СМБ - | Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу Стандартташтыруу жана метрология борборунун Бишкек стандартташтыруу жана метрология борбору |
| СӨП - | Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасы |