2-тиркеме

2019-2023-жылдары Кыргыз Республикасынын фитосанитардык коопсуздугун камсыз кылуу

боюнча алкактык программаны ишке ашыруунун иш-чаралар планы

Максаты: Кыргыз Республикасынын аймагында фитосанитардык коопсуздукту камсыздоо шарттарын түзүү.

Артыкчылыктар:

• өсүмдүктөрдүн карантининин жетиштүү потенциалын (фитосанитардык жана укуктук) камсыздоо;

•	өлкөнүн өсүмдүк ресурстарын коргоо үчүн импорттоого карата фитосанитардык чараларды колдонуу;

•	өсүмдүктөрдөн алынган продукция менен эл аралык соода жүргүзүү үчүн экспортту сертификациялоонун ишенимдүү системасын  түзүү;

•	өсүмдүктөрдүн карантини чөйрөсүндөгү тийиштүү инфратүзүмдү түзүү.

| № | Милдеттер | Иш-чаралар | Ишке ашыруу мөөнөтү | Күтүлүүчү натыйжа (продукт) | Жооптуу аткаруучулар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Өсүмдүктөрдүн карантининин жетиштүү потенциалын (фитосанитардык жана укуктук) камсыздоо |  |  |  |  |  |
|  | Жетиштүү фитосанитардык потенциалды камсыздоо | Фитосанитардык коопсуздук жаатындагы мамлекеттик иш-чараларды өткөрүү механизмин жакшыртуу | 2019-жылдын IV кварталы | Өсүмдүктөрдүн карантини чөйрөсүндөгү контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын мүмкүнчүлүктөрү жогорулатылды | АЧТММ, Ветфитосан-инспекция |
|  |  | ФТТ системасын иштеп чыгуу | 2020-жылдын IV кварталы | Фитосанитардык коркунучтар өз убагында айкындалды | АЧТММ, Ветфитосан-инспекция |
|  |  | Өсүмдүктөрдүн карантини чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу уюмдардын иш-аракеттерин башкаруу, маалымат алмашуу жана координациялоо механизмдерин өркүндөтүү | 2019-жылдын IV кварталы | Фитосанитардык абал турукташтырылды | АЧТММ, Ветфитосан-инспекция |
|  | Жетиштүү укуктук потенциалды камсыз кылуу | Бардык деңгээлдеги адистер үчүн окуу программаларын иштеп чыгуу | 2020-жылдын II кварталы | Окуу программаларынын сапаты жана максаттык багыты жакшыртылды | АЧТММ |
|  |  | Иштин конкреттүү түрү боюнча СОЖду жана нускамаларды иштеп чыгуу | 2019-жылдын III-IV кварталы | Өсүмдүктөрдүн карантини чөйрөсүндөгү контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу орган методикалык колдонмолор менен камсыздалды | АЧТММ |
|  |  | Өлкөнүн бардык региондору үчүн улуттук деңгээлде инспекторлорду системалык түрдө окутууну уюштуруу | 2019-жылдын IV кварталы - 2023-жылдын IV кварталы | Инспекторлордун квалификациясы жогорулатылды | АЧТММ, Ветфитосан-инспекция |
|  |  | Өсүмдүктөрдүн карантинин илимий-изилдөө институтун жана өсүмдүктөрдүн карантини окуу борборун түзүү | 2023-жыл | Квалификацияны жогорулатууга шарт түзүлдү | АЧТММ, Ветфитосан-инспекция |
|  |  | ФТТны киргизүү жана ФЧЭСти колдонуу | 2021-жыл | Карантиндик зыяндуу организмдерге талдоо жүргүзүлдү жана өсүмдүктөрдүн карантини чөйрөсүндөгү мыйзамдардын базасы ФЧЭСке шайкеш келтирилди | АЧТММ |
|  |  | Башка мамлекеттердин ӨККУМ менен өз ара аракеттенүүсү | 2020-жыл | Башка өлкөлөрдүн ӨККУМдө тажрыйба алмашылды | АЧТММ, Ветфитосан-инспекция |
| - Өлкөнүн өсүмдүк ресурстарын коргоо үчүн карантинге алынуучу продукцияны жана материалдарды импорттоого карата фитосанитардык чараларды көрүү |  |  |  |  |  |
|  | Көзөмөл жүргүзүү | Жөнгө салынуучу зыяндуу организмдердин тизмесин түзүү | 2021-жыл | Ата мекендик айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн экспорттук потенциалы жогорулатылды | АЧТММ |
|  |  | Зыяндуу организмдердин статусун аныктоо | 2021-жыл | Ата мекендик айыл чарба өндүрүүчүлөрдүн экспорттук потенциалы жогорулатылды | АЧТММ |
|  |  | Зыяндуу организмдердин жоктугун далилдөө | 2023-жыл | Ата мекендик айыл чарба өндүрүүчүлөрдүн экспорттук потенциалы жогорулатылды | АЧТММ |
|  | Импорттоону жөнгө салуу | Фитосанитардык талаптарга жооп бербеген учурда карантинге алынуучу продукциянын айрым түрлөрүн ташып кирүүгө тыюу салуу же чектөө киргизүү | 2023-жыл | Өлкөнүн аймагы зыяндуу организмдерден корголду | АЧТММ |
|  |  | Өзбекстан Республикасынын чек арасындагы жана Тажикстан Республикасынын чек арасындагы пункттарды заманбап жабдуулар менен жабдуу | 2020-жыл | Кабыл алынуучу фитосанитардык чаралар негизделди, фитосанитардык контролдоо системасынын эквиваленттүүлүгү таанылды | АЧТММ, Ветфитосан-инспекция |
| 3. Өсүмдүктөрдөн алынган продукция менен эл аралык соода жүргүзүү үчүн экспортту сертификациялоонун ишенимдүү системасын түзүү. |  |  |  |  |  |
|  | Экспорттоону жөнгө салуу | “ЭЛЕК-фито” маалыматтык системасын ишке киргизүү | 2019-жыл | Өсүмдүктөрдүн карантини чөйрөсүндөгү контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу органдын ачык-айкындуулугу, коррупциялык элементтер жоюлду | АЧТММ |
|  |  | Фитосанитардык, реэкспорттук фитосанитардык жана карантиндик сертификаттарды тариздөө жана берүү механизмдерин өркүндөтүү | 2019-2020-жылдар | Фитосанитардык документтерди берүү жол-жоболору жөнөкөйлөтүлдү | АЧТММ |
|  |  | Фитосанитардык, реэкспорттук фитосанитардык жана карантиндик сертификаттарды берүүдөн тышкары айрым функцияларды жеке түзүмдөргө өткөрүп берүү | 2020-2021-жылдар | “Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын алкагында функциялар өткөрүп берилди | АЧТММ |
|  |  | Баткен, Жалал-Абад жана Нарын облустарында фитосанитардык лабораторияларды куруу жана жабдуу | 2020-жылы | Лабораториялардын потенциалы жогорулатылды жана карантинге алынуучу продукцияны экспорттоо көбөйтүлдү | АЧТММ |
|  | Зоналаштыруу | Кыргыз Республикасынын аймагында фитосанитардык зоналаштырууну жүргүзүү | 2019-жылы | Айыл чарба продукциясын экспорттоо көбөйтүлдү | АЧТММ, Ветфитосан-инспекция |
|  |  | Кыргыз Республикасынын аймагын фитосанитардык зоналаштыруу үчүн зарыл болгон документтердин тизмесин түзүү | 2020-жылы | Өсүмдүктөрдөн алынган продукцияны рынокторго тоскоолсуз чыгаруу камсыздалды | АЧТММ, Ветфитосан-инспекция |
| - Өсүмдүктөрдүн карантини чөйрөсүндөгү тийиштүү инфратүзүмдү түзүү |  |  |  |  |  |
|  | Сапаттуу текшерүү жана мониторинг жүргүзүү үчүн шарттарды түзүү | Түзүмдүк бөлүмдөрдү изилдөө жана мониторинг жүргүзүү үчүн заманбап техника жана методика менен жабдуу | 2023-жыл | Фитосантиардык абал турукташтырылды | АЧТММ |
|  |  | Мобилдүү жана стационардык фумигациялык (зыянсыздандыруу) бөлүмдөрдү түзүү | 2023-жыл | Өсүмдүк продукцияларында КЗОнун жок кылынышы камсыздалды | АЧТММ |
|  | Заманбап рыноктун шарттарында фитосанитардык чараларды көрүү боюнча натыйжалуу жабдууларды түзүү | Фитосанитардык коопсуздукту камсыздоонун колдонуудагы системасын талдоо | 2020-жыл | Иштелип чыгуучу ченемдик укуктук актылардын сапаты жакшыртылды, фитосанитардык тобокелдикти башкаруу системасындагы проблемалар өз убагында аныкталды | АЧТММ |
|  |  | Өсүмдүктөрдүн карантини боюнча инспекторлорду окутуу үчүн өсүмдүк продукцияларын жана КЗО сакталуучу жайды түзүү | 2023-жыл | Сактоочу жайлар өсүмдүк продукциясынын жана КЗОнун көрсөтмө коллекциялык материалдары менен камсыздалды | АЧТММ |
|  |  | ҮТП тармагын түзүү | 2019-2023-жылдар | Тышкы экономикалык ишкердиктин катышуучулары үчүн айыл чарба продукциясын экспорттоонун жол-жоболору жөнөкөйлөтүлдү | АЧТММ |
|  |  | Өсүмдүктөрдүн карантини жаатында саясатты иштеп чыгуу жана инвестицияларды тартуу боюнча эксперттик топту түзүү | 2020-жыл | Менеджменттин натыйжалуулугун жана инвестициялык ыңгайлуулугу жакшыртылды | АЧТММ |
|  |  | Интродукциялык-карантиндик питомникти түзүү | 2020-жыл | Өсүмдүктөрдүн карантини чөйрөсүндөгү контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу органдын потенциалы жогорулатылды | АЧТММ |
|  |  | Фитосанитардык жагдайды божомолдоо үчүн аналитикалык бөлүм түзүү | 2020-жылы | КЗОнун жайылышы өз убагында токтотулду | АЧТММ |

Эскертүү:

Иш-чараларды ишке ашырууга жумшалуучу акча каражаттары төмөнкүлөрдүн эсебинен каралат:

- бюджеттик каражаттардын;

- эл аралык донордук уюмдар, долбоорлор жана гранттар аркылуу инвестицияларды тартуунун;

- өсүмдүктөрдүн карантини чөйрөсүндөгү контролдоо жана көзөмөлдөө боюнча ыйгарым укуктуу органдын багыты боюнча (карантинге алынуучу продукцияны зыянсыздандыруу боюнча кызмат көрсөтүүлөр, лабораториялык экспертиза, консультациялык кызмат) мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорлоруна катышуунун.

Кыскартуулардын тизмеси:

| КЗО | - Карантиндик зыяндуу организмдер; |
| --- | --- |
| ФТТ | - Фитосанитардык тобокелдикти талдоо; |
| СОЖ | - Стандарттык операциялык жол-жоболор; |
| ФЧЭС | - Фитосанитардык чаралар боюнча эл аралык стандарттар; |
| АЧТММ | - Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги; |
| ҮТП | - Үлгүлөрдү тандап алуу пункту; |
| ӨККУМ | - Өсүмдүктөрдүн карантини жана коргоо боюнча улуттук мекеме. |