Приложение 2

План мероприятий

на 2019-2023 годы в качестве первого пятилетнего этапа реализации Программы Правительства Кыргызской Республики

по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 2019-2030 годы

«Здоровый человек – процветающая страна»

| № | Задачи | Меры/действия | Сроки реализа-ции | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответствен-ные исполните-ли | Источники финансиро-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 1. Общественное здоровье |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Создать единую национальную систему оценки и управления рисками для здоровья с целью эффективного управления общественным здоровьем |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение анализа НПА с последующим внесением изменений в части регламентации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления в области охраны общественного здоровья, создания и внедрения ЕНСОУР | Провести инвентаризацию и анализ НПА, регулирующих вопросы охраны общественного здоровья и определяющих деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, с последующей разработкой рекомендаций | II квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ГИВФБ, ГИЭТБ, МЧС, МВД, МСХППМ, МОН, МТСР, ГКИТС, ГАООСЛХ, ГАМФКС, ГААСЖКХ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить НПА, регламентирующие деятельность государственных органов и органов местного самоуправления в области охраны общественного здоровья, создание и внедрение ЕНСОУР | II квартал 2020 года | Приняты НПА для внедрения ЕНСОУР | МЗ, МЧС, ГИВФБ, ГИЭТБ, МВД, МСХППМ, МОН, МТСР, ГКИТС, ГАООСЛХ, ГАМФКС, ГААСЖКХ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить стандарты операционных процедур | I квартал 2021 года | Утверждены стандарты операционных процедур для внедрения ЕНСОУР | МЗ, МЧС, МВД, МСХППМ, МОН, МТСР, ГКИТС, ГАООСЛХ, ГАМФКС | РБ, за счет донорских средств |
| 1.1.2 | Определение перечня основных рисков и бедствий в рамках ЕНСОУР | Определить перечень рисков для общественного здоровья и собираемых данным в рамках ЕНСОУР с использованием инновационных информационных технологий | III квартал 2019 года | Утвержден перечень рисков, показателей, в т.ч. лабораторных, для качественного управления рисками | МЗ, МЧС, ГИВФБ, ГИЭТБ, МВД, МСХППМ, МОН, МТСР, ГКИТС, ГАООСЛХ, ГАМФКС | За счет донорских средств |
|  |  | Разработать и утвердить НПА, регулирующие систему сбора данных для определения основных рисков и бедствий в рамках ЕНСОУР | III квартал 2020 года | Приняты НПА для внедрения системы сбора данных для определения основных рисков и бедствий в рамках ЕНСОУР | МЗ, МЧС, ГИВФБ, ГИЭТБ, МВД, МСХППМ, МОН, МТСР, ГКИТС, ГАООСЛХ, ГАМФКС | РБ, за счет донорских средств |
| 1.1.3 | Пересмотр функции государственных органов и органов местного самоуправления на уровне принятия решений в рамках ЕНСОУР, с усилением их полномочий и ответственности | Внести изменения в соответствующие НПА государственных органов и органов местного самоуправления по функциям и уровням принятия решений в рамках ЕНСОУР и усилением их полномочий и ответственности (ответственность организаций, алгоритм потоков информации) | II квартал 2021 года | Приняты НПА | МЗ, МЧС, ГИВФБ, ГИЭТБ, МВД, МСХППМ, МОН, МТСР, ГКИТС, ГАООСЛХ, ОМСУ (по согласова-нию) | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить межведомственный механизм оповещения о ЧС с усилением механизмов взаимодействия, особенно МЧС и МЗ, как на вертикальном, так и на горизонтальном уровне | IV квартал 2021 года | Внедрен межведомственный механизм оповещения о ЧС с усилением механизмов взаимодействия, особенно МЧС и МЗ, как на вертикальном, так и на горизонтальном уровне | МЧС, МЗ, ГИВФБ, ГИЭТБ, МВД, МСХППМ, МОН, МТСР, ГКИТС, ГАООСЛХ, ОМСУ (по согласова-нию) | РБ, за счет донорских средств |
| 1.1.4 | Разработка и внедрение единой информационной системы для оценки и управления рисками (ЕНСОУР) на основе ГИС | Проведение картирования рисков на основе ГИС с использованием современных информационных технологий и соответствующего программного обеспечения, необходимых для оперативного реагирования на риски и бедствия | IV квартал 2021 года | Внедрена ЕНСОУР на основе ГИС в соответствии с принятыми НПА | МЗ, ГРС, МЧС, МВД, ГИВФБ, ГИЭТБ, МСХППМ, МОН, МТСР, ГКИТС, ГАООСЛХ, ГАМФКС | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Провести оснащение необходимым оборудованием для поддержки единой ГИС организаций, ответственных за сбор и анализ данных ключевых рисках | IV квартал 2021 года | Обеспечены необходимым оборудованием для поддержки единой ГИС организаций, ответственных за сбор данных ключевых рисках | МЗ, ГРС, МЧС, МВД, ГИВФБ, ГИЭТБ, МСХППМ, МОН, МТСР, ГКИТС, ГАООСЛХ | РБ, за счет донорских средств |
| 1.1.5 | Гармонизация трансграничной политики в рамках Международных медико-санитарных правил | Развивать двусторонние связи в рамках Международных медико-санитарных правил с соседними странами по обмену информацией о ЧС, опытом по разработке совместных планов | IV квартал 2023 года | Двусторонние связи гармонизированы с Международными медико-санитарными правилами | МЧС, МЗ, МИД | РБ |
|  |  | Проводить на регулярной основе обучение специалистов и обмен опытом в рамках реализации совместных планов в рамках Международных медико-санитарных правил | IV квартал 2023 года | Повышен потенциал специалистов | МЧС, МЗ, МИД | РБ |
| 1.2. Модернизировать службу общественного здравоохранения с расширением основных ее функций и обеспечением качества предоставляемых услуг по профилактике, эпиднадзору, охране и укреплению здоровья |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Инвентаризация и анализ НПА, регулирующих основные функции службы общественного здравоохранения и предоставление услуг органами охраны общественного здоровья, региональные интеграционные процессы (ЕАЭС) с последующим их совершенствованием | Разработать и внести в установленном порядке проекты соответствующих НПА для усиления службы общественного здравоохранения и предоставление услуг органами охраны общественного здоровья | IV квартал 2020 года | Подготовлены проекты НПА | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить Положение о проведении гигиенического обучения декретированного контингента | II квартал 2020 года | Утверждено и внедрено Положение | МЗ | РБ |
|  |  | Провести оценку ситуации, разработать и внедрить положение о механизме утилизации химических и радиационных медицинских отходов | II квартал 2021 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, МЧС, ГИЭТБ, ГАООСЛХ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Инициировать в ЕЭК вопрос о внесении изменений в НПА ЕАЭС, предусматривающих внедрение эффективной и точной маркировки пищевых продуктов (соль, транс-жиры) согласно установленному порядку внесения изменений в технические регламенты и стандарты ЕАЭС | III квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, МЭ | РБ |
|  |  | Разработать и утвердить концепцию о рациональном и здоровом питании населения, включая вопросы йодирования соли, фортификации муки | II квартал 2020 года | Издан совместный приказ | МЗ, МСХППМ, МЭ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Провести исследование уровня анемии у женщин детородного возраста и детей раннего возраста | IV квартал 2020 года | Отчет о проведенном исследовании | МЗ | За счет донорских средств |
|  |  | Внести изменения в Закон Кыргызской Республики «О защите грудного вскармливания детей и регулировании маркетинга продуктов и средств для искусственного питания детей» в целях гармонизации с положениями Международного кодекса сбыта заменителей грудного молока | III квартал 2021 года | Разработан проект Закона Кыргызской Республики | МЗ | РБ |
|  |  | Создать и обеспечить техническое сопровождение электронной базы объектов для онлайн проверок и санитарно-гигиенической оценки объектов на основе их паспортизации | IV квартал 2023 года | Обеспечено картирование и паспортизация объектов санитарно-гигиенического надзора и снижение коррупционных факторов | МЗ | РБ |
| 1.2.2 | Разработка и внедрение новой концепции развития службы общественного здравоохранения | Разработать и утвердить концепцию развития службы общественного здравоохранения с планом мероприятий | IV квартал 2019 года | Утверждена концепция развития службы общественного здравоохранения | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Провести модернизацию службы общественного здравоохранения в рамках реализации новой концепции | IV квартал 2021 года | Разработана новая структура службы общественного здравоохранения | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
| 1.2.3 | Укрепление институциональных механизмов управления общественным здоровьем с целью усиления регулирующей роли МЗ | Пересмотреть и утвердить нормативы штатного расписания, функциональные обязанности, положения с учетом усиления функций общественного здравоохранения | I квартал 2020 года | Разработана новое штатное расписание | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Провести анализ НПА по вопросам финансирования услуг службы общественного здравоохранения с рекомендациями и предложениями для разработки механизмов финансирования услуг общественного здравоохранения | IV квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
| 1.2.4 | Разработка и внедрение системы оценки деятельности службы общественного здравоохранения и специалистов | Разработать и внедрить положение о порядке проведения, критериях и инструментах оценки деятельности службы общественного здравоохранения и ее специалистов | IV квартал 2020 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Проводить на регулярной основе оценку деятельности службы общественного здравоохранения и ее специалистов с последующей выработкой рекомендаций | IV квартал 2023 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
| 1.2.5 | Создание Института общественного здоровья путем реорганизации существующих организаций службы общественного здравоохранения | Разработать и утвердить положение об Институте общественного здоровья | IV квартал 2019 года | Принят НПА | МЗ, МОН | РБ |
|  |  | Создать центр мониторинга приоритетных неинфекционных заболеваний и факторов их возникновения при Институте общественного здоровья | III квартал 2020 года | Создан центр мониторинга неинфекционных заболеваний | МЗ, МОН | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Обеспечить материально-техническое оснащение Института | IV квартал 2020 года | Закуплено оборудование (в т.ч. лабораторное и произведен ремонт помещений) | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
| 1.3. Сформировать комплексную систему эпиднадзора за приоритетными неинфекционными и инфекционными заболеваниями, в том числе за особо опасными и социально значимыми, включая пакеты профилактических услуг на популяционном уровне |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Пересмотр системы сбора и анализа данных дезагрегированных по полу, возрасту, социально-экономическим показателям, по приоритетным неинфекционным и инфекционным заболеваниям, в том числе особо опасным и социально значимым, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий | Провести оценку эпидемиологической ситуации для разработки стандартов эпидемиологического надзора по приоритетным неинфекционным заболеваниям, инфекционным заболеваниям | IV квартал 2021 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить систему эпиднадзора за неинфекционными заболеваниями, инфекционными заболеваниями и пороками развития | IV квартал 2023 года | Внедрен эпиднадзор, публикация ежегодных отчетов на сайте МЗ | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить стандарты операционных процедур эпиднадзора за приоритетными неинфекционными и инфекционными заболеваниями, в том числе особо опасные и социально значимые на основе соответствующего программного обеспечения | IV квартал 2022 года | Утверждены стандарты операционных процедур | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
| 1.3.2 | Разработка и внедрение пакетов профилактических услуг на популяционном уровне, включая стандарты их оказания | Разработать и внедрить стандарты профилактических услуг службы общественного здравоохранения на популяционном уровне | IV квартал 2020 года | Утверждены стандарты услуг службы общественного здравоохранения | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить механизмы, стандарты финансирования профилактических услуг на популяционном уровне в том числе через государственный и муниципальный социальный заказ | IV квартал 2021 года | Утверждены механизмы и стандарты финансирования | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить клинические руководства/протоколы с алгоритмами предоставления индивидуальных профилактических услуг | IV квартал 2023 года | Внедрены клинические руководства/протоко-лы | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить межведомственный план мероприятий по снижению потребления соли и целевые пределы содержания соли в пищевых продуктах и готовых блюдах с учетом требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) | IV квартал 2023 года | Утвержден план | МЗ, МСХППМ, ГИТЭБ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Провести оценку и разработать рекомендации для внедрения мониторинга моделей потребления соли в популяции, а также содержания натрия в пище | III квартал 2019 года | Подготовлен отчет по мониторингу и оценке | МЗ | За счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить информационно-коммуникационную стратегию, направленную на снижение потребления соли, транс-жиров, табака и алкоголя населением и на повышение физической активности | IV квартал 2020 года | Разработаны информационные материалы, видеоролики | МЗ, МСХППМ, МЭ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Внедрить стандарты эффективной и точной маркировки и маркетинга пищевых продуктов (соль) | III квартал 2023 года | Утверждены стандарты эффективной и точной маркировки и маркетинга пищевых продуктов | МСХППМ, МЗ | РБ |
|  |  | Интегрировать вопросы по снижению потребления соли в программы обучения поваров детских дошкольных учреждений, школьных столовых, производителей хлебопекарных продукций, колбасных изделий | IV квартал 2023 года | Обучающие программы по снижению потребления соли в общепите и в пищевой промышленности | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
| 1.3.3 | Разработка и внедрение межсекторальных систем надзора за антибиотикорезистент-ностью, травматизмом и профессиональной заболеваемостью | Провести анализ НПА регулирующей вопросы надзора за антибиотикорезистентностью, травматизмом и профессиональной заболеваемостью | IV квартал 2022 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, МСХППМ | РБ |
|  |  | Разработать проект НПА по межсекторальному надзору за травматизмом вследствие дорожно-транспортных происшествий и насилия | IV квартал 2020 года | Разработаны проекты НПА | МЗ, МВД, МТСР | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и утвердить план по наращиванию потенциала лабораторий по определению резистентности к антимикробным средствам | IV квартал 2023 года | Утвержден план | МЗ, МСХППМ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и распространить обучающие материалы и программы по требованиям к нормам гигиены и стандартам безопасности труда для профилактики профессиональных заболеваний | IV квартал 2021 года | Распространены обучающие материалы | МЗ, МТСР, ГИЭТБ | За счет донорских средств |
|  |  | Провести адвокационную работу для разработки эпиднадзора за профессиональными заболеваниями | IV квартал 2023 года | Проведена адвокационная работа | МЗ, МТСР, ГИЭТБ | За счет донорских средств |
| 1.4. Развивать систему укрепления здоровья с широким применением современных инновационных информационно-коммуникационных подходов, с использованием информационных технологий, вовлечением представителей ОМСУ, местных сообществ и заинтересованных ключевых партнеров |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Внедрение системы мониторинга и оценки программ укрепления здоровья | Разработать и внедрить стандартную систему мониторинга и оценки программ укрепления здоровья | IV квартал 2020 года | Внедрена система мониторинга и оценки программ укрепления здоровья | МЗ | За счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить стандарты профилактической деятельности и критерии оценки результативности и эффективности действий по профилактике и укреплению здоровья | IV квартал 2020 года | Внедрены стандарты и критерии оценки эффективности программ укрепления здоровья | МЗ | За счет донорских средств |
| 1.4.2 | Создание национальной сети «Здоровые города» с интеграцией в международную сеть и привлечением дополнительных инвестиций в развитие городов | Разработка и утверждение Концепции национальной сети «Здоровые города» и плана интеграции в международную сеть | IV квартал 2019 года | Утверждена Концепция национальной сети «Здоровые города» | МЗ, мэрии городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад (по согласова-нию) | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Создание среды, свободного от табачного дыма в общественных местах и рабочих помещениях посредством усиления надзора за исполнением Закона Кыргызской Республики «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от вредного воздействия табака и его потребления», организация проведения рейдов на регулярной основе | IV квартал 2023 года | Создана среда, свободная от табачного дыма | МВД, МЗ, ОМСУ (по согласова-нию) | РБ |
|  |  | Организация и проведение форума «Здоровые города» | IV квартал 2021 года | Проведен форум «Здоровые города» | МЗ, мэрии городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад (по согласова-нию) | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить дистанционные учебные модули по повышению потенциала представителей сельских комитетов здоровья и областных координаторов по здравоохранению в вопросах организационного развития и общественного здоровья | IV квартал 2020 года | Разработаны дистанционные модули | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить образовательные стандарты по здоровому образу жизни и жизненным навыкам | IV квартал 2020 года | Внедрены образовательные стандарты | МЗ, МОН, МТСР | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Проводить мониторинг безопасности и качества продуктов питания в торговых сетях (рынки, супермаркеты) путем лабораторного исследования на регулярной основе и с последующей публикации на сайтах МЗ и МСХППМ | IV квартал 2023 года | Опубликованы отчеты с результатами лабораторных исследований на сайтах МЗ и МСХППМ | МЗ, МСХППМ | РБ |
| 1.4.3 | Разработка и внедрение методологии определения потребностей и нужд населения, связанных с вопросами охраны и укрепления здоровья, для планирования мероприятий на местном уровне | Разработать и утвердить методологию определения потребностей и нужд населения, связанных с вопросами охраны и укрепления здоровья с учетом национального и международного опыта | IV квартал 2019 года | Утверждены НПА | ГАМСУМО, МЗ, ОМСУ (по согласова-нию) | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Обучить сотрудников ОМСУ и сельских комитетов здоровья проведению оценки | II квартал 2021 года | Утверждены обучающие программы по оценке потребностей населения, связанных с вопросами охраны и укрепления здоровья, для муниципальных служащих и НКО | ГАМСУМО, МЗ, ОМСУ (по согласова-нию), | РБ, за счет донорских средств |
| 1.4.4 | Разработка и внедрение информационно-образовательного компонента пакета профилактических услуг на популяционном уровне с использованием информационных технологий, например, онлайн-консультаций, ИТ-конференций | Разработать и утвердить положения и инструкции о порядке организации и проведения государственного и муниципального заказа в секторе здравоохранения | IV квартал 2019 года | Утверждены положения и инструкции о порядке организации и проведения государственного и муниципального заказа в секторе здравоохранения | МЗ | РБ |
|  |  | Разработать и внедрить План реализации проектов, направленные на укрепление здоровья и профилактику неинфекционных заболеваний, ВИЧ, туберкулеза, охрану репродуктивного здоровья, планирование семьи, охрану здоровья матери и ребенка, вакцинацию детей на основе государственного и муниципального заказа | IV квартал 2023 года | Количество реализованных проектов, направленных на укрепление здоровья на основе государственного и муниципального заказа в секторе здравоохранения | МЗ, МФ, ОМСУ (по согласова-нию) | РБ |
|  |  | Проводить информационно-коммуникационные кампании, направленные на информирование общественности о вреде курения/ употребления табака, укрепление здоровья и профилактику неинфекционных заболеваний, ВИЧ, туберкулеза, охрану репродуктивного здоровья, планирование семьи, охрану здоровья матери и ребенка, вакцинацию детей, с использование современных информационных технологий (мобильные приложения) | IV квартал 2023 года | Проведены информационно-коммуникационные кампании с использованием современных информационных технологий | МЗ, ФОМС, ОМСУ (по согласова-нию), МОН, ГКИТС, ГАМФКС, ГКДР (по согласова-нию) | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и утвердить информационно-коммуникационную стратегию и медиа-план о рациональном использовании лекарственных средств, вреде самолечения и бесконтрольном использовании антибиотиков | IV квартал 2019 года | Утверждены информационно-коммуникационная стратегия и медиа-план | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Укрепить материально-техническими и кадровыми ресурсами Колл-центр по борьбе с курением | IV квартал 2023 года | Повышен потенциал кадров Колл-центра по борьбе с курением | МЗ | РБ |
| Глава 2. Развитие первичной медико-санитарной помощи |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Создать эффективную модель ПМСП, включающую услуги профилактики, раннего выявления заболеваний и ведения/управления случаями заболеваний, в соответствии со стандартами качества и другими обязательствами государства в области права на доступ к услугам здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка и внедрение перечня услуг в рамках ПГГ на основе наиболее приоритетных, распространенных заболеваний и состояний с учетом доказательной эффективности | Оценка и анализ услуг ПМСП в рамках действующей ПГГ с целью разработки предложений по ее пересмотру | IV квартал 2020 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС |
|  |  | Разработать предложения для обновления перечня услуг в рамках ПГГ на уровне ПМСП | IV квартал 2021 года | Утвержден перечень услуг ПМСП в рамках ПГГ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС |
| 2.1.2 | Совершенствование механизмов оплаты деятельности организаций здравоохранения на ПМСП с учетом расширенных задач и функций, а также демографических показателей и ориентированных на достижение результатов и улучшение качества услуг | Разработать и утвердить критерии, индикаторы для финансирования организаций здравоохранения ПМСП с ориентиром на результат, охват и оказание качественных услуг | IV квартал 2019 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить методологию стимулирования медицинских работников ПМСП с целью повышения качества и достижения результатов и внести изменения в действующее НПА по механизмам оплаты медицинским работникам на уровне ПМСП | III квартал 2020 года | Принят НПА по механизмам оплаты медицинским работникам на уровне ПМСП с целью повышения качества и достижения результатов | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |

| № | Задачи | Меры/действия | Сроки реализа-ции | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответствен-ные исполните-ли | Источники финансиро-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Улучшить преемственность и координацию деятельности между ПМСП и организациями вторичного и третичного уровня для обеспечения интегрированного, комплексного и пациент-ориентированного подхода в предоставлении услуг с учетом реализации генерального плана по формированию рациональной и эффективной сети организаций здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Разработка и внедрение системы направления, исключающей возможность само-направления пациентами и включающей стандарты, порядок и критерии направления пациентов в другие организации здравоохранения на: а) консультацию узких специалистов (амбулаторного типа, специализированных организаций); б) госпитализацию в стационары вторичного и третичного уровней; в) перенаправление рожениц и больных детей, и порядок получения обратной связи семейным врачом (ПМСП) | Разработать и утвердить порядок направления и перенаправления пациента на основе информационных систем здравоохранения | IV квартал 2020 года | Утвержден порядок направления и перенаправления | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить программное обеспечение (онлайн) системы направления пациентов в другие организации здравоохранения | III квартал 2023 года | Внедрено программное обеспечение (онлайн) системы направления пациентов в другие организации здравоохранения | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Обеспечить информационно-техническую интеграцию данных о прикреплении населения к организациям ПМСП в информационную систему ФОМС | IV квартал 2020 года | Интегрированы базы данных приписанного населения в информационные системы ФОМС | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
| 2.2.2 | Внедрение электронной медицинской карты пациента на уровне ПМСП, интегрированной во все уровни оказания медицинской помощи, для комплексного ведения пациента и предоставления интегрированных услуг | Разработать и утвердить электронную медицинскую карту на уровне ПМСП, интегрированную во все уровни оказания медицинской помощи, для комплексного ведения пациента и предоставления интегрированных услуг | III квартал 2020 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС |
|  |  | Провести обучение специалистов ПМСП по работе с электронной медицинской картой | I квартал 2022 года | Обучены специалисты (видеокурс) | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
| 2.3. Улучшить качество и охват услугами ПМСП с ориентиром на улучшение показателей здоровья на принципе справедливого, равного доступа для всего населения |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Обеспечение доступа медицинских работников к утвержденным клиническим руководствам/ протоколам во всех регионах с использованием регулярно обновляемой электронной библиотеки по доказательной медицине | Провести инвентаризацию существующих клинических руководств/протоколов, стандартов медицинских услуг | IV квартал 2019 года | Проведена инвентаризация существующих клинических руководств/протоко-лов | МЗ | РБ |
|  |  | Провести обучение медицинского персонала по использованию регулярно обновляемой электронной библиотеки по доказательной медицине | IV квартал 2023 года | Обучен медицинский персонал | МЗ | РБ |
| 2.3.2 | Разработка и внедрение системы управления качества медицинских услуг ПМСП и непрерывного его улучшения вне зависимости от форм собственности их поставщиков | Разработать и утвердить методические руководства по процессам управления качеством для организаций здравоохранения на уровне ПМСП | IV квартал 2021 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и утвердить План управления качеством медицинских услуг и непрерывного его улучшения, включая индикаторы качества для организаций здравоохранения и их последующую интеграцию в информационную систему МЗ и ФОМС | III квартал 2020 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Организовать и провести совещания во всех территориальных органах управления ФОМС и МЗ с целью обеспечения реализации Плана управления качеством медицинских услуг и непрерывного его улучшения | IV квартал 2021 года | Подготовлены протоколы совещаний | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС |
|  |  | Пересмотр и внедрение системы непрерывного улучшения качества услуг, внедрение клинических руководств/протоколов в организациях здравоохранения ПМСП, разработка новых клинических руководств/протоколов с учетом приоритетов системы здравоохранения | II квартал 2021 года | Утверждены клинические руководства/протоко-лы | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС |
|  |  | Внесений изменений в дополнение клинические руководства/протоколы, предусматривающие ранее выявление патологий и сложностей, задержек в развитии детей раннего возраста | IV квартал 2020 года | Утверждены клинические руководства/протоко-лы | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС |
| 2.3.3 | Изменение режима работы организаций ПМСП с расширением времени приема населения, пересмотр штатного расписания, нормативов нагрузки с включением дополнительного персонала, делегирование отдельных функций семейных врачей медицинским сестрам, и внесение изменений в действующие НПА | Провести анализ и оценку штатного расписания, нормативов нагрузки медицинского персонала ПМСП, с выработкой рекомендаций и предложений | II квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработка обновленного штатного расписания, нормативов нагрузки медицинского персонала ПМСП с учетом изменения режима работы и расширением времени приема населения с включением дополнительного персонала, делегирования отдельных функций семейных врачей медицинским сестрам | IV квартал 2019 года | Утверждено новое штатное расписание и нормативы нагрузки медицинского персонала ПМСП | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Внедрение в пилотных ПМСП обновленного штатного расписания, нормативов нагрузки медицинского персонала ПМСП с учетом изменения режима работы и расширением времени приема населения с включением дополнительного персонала, делегирования отдельных функций семейных врачей медицинским сестрам | I квартал 2021 года | Внедрено в пилотных ПМСП обновленное штатное расписание и нормативы нагрузки медицинского персонала ПМСП | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Анализ и оценка результатов пилотного внедрения с разработкой предложений по дальнейшему внедрению во всех ПМСП | IV квартал 2021 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Утверждение и поэтапное внедрение обновленного штатного расписания, нормативов нагрузки медицинского персонала ПМСП с учетом изменения режима работы и расширением времени приема населения с включением дополнительного персонала, делегирования отдельных функций семейных врачей медицинским сестрам | II квартал 2022 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС |
| 2.3.4 | Внедрение современных информационных технологий (консультирование по телефону или онлайн, телемедицина, электронной регистрации, записи, направления, перенаправления пациентов) в деятельность организации ПМСП для улучшения доступа и качества услуг, в рамках развития электронного здравоохранения | Разработать и утвердить процедуры, стандарты консультирования по телефону, онлайн, телемедицины | IV квартал 2020 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и утвердить методическое и операционное руководство консультирования по телефону, онлайн, телемедицины | IV квартал 2021 года | Утверждено методическое и операционное руководство | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Интегрировать методическое, операционное руководство консультирования по телефону, онлайн, телемедицины в систему непрерывного профессионального образования | IV квартал 2023 года | Подготовлены новые учебные программы в системе непрерывного профессионального образования | МЗ | РБ |
| 2.4. Укрепить кадровый потенциал для оказания квалифицированных услуг на уровне ПМСП |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Пересмотр и внедрение учетно-отчетных форм, новых алгоритмов и стандартов для всех специалистов семейной медицины и подразделений организаций ПМСП с учетом расширения функций медицинских сестер (карта пациента, журналы) | Разработка и утверждение стандартов оказания услуг медицинскими работниками ПМСП на основе пересмотренных штатного расписания и нормативов нагрузки | IV квартал 2023 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС |
|  |  | Разработка и утверждение учетно-отчетных форм ПМСП на основе пересмотренных штатного расписания и нормативов нагрузки | IV квартал 2023 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС |
|  |  | Разработка и внедрение планов по оптимизации структуры, кадровых и человеческих ресурсов ПМСП | IV квартал 2023 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС |
| 2.4.2 | Разработка и внедрение типовых квалификационных требований и должностных инструкций для специалистов семейной медицины с учетом новых компетенций, в соответствии с перечнем оказываемых в рамках ПГГ | Провести анализ и оценку должностных инструкций, функциональных обязанностей семейных врачей с учетом новых компетенций, специалистов сестринского дела в семейной медицине с учетом расширения их функций и компетенций | IV квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и утвердить обновленные должностные инструкции, функциональные обязанности семейных врачей с учетом новых компетенций, специалистов сестринского дела в семейной медицине с учетом расширения их функций и компетенций в рамках ПГГ | IV квартал 2020 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ |
|  |  | Разработать и внедрить новые квалификационные требования специалистов сестринского дела в семейной медицине с учетом расширения их функций и компетенций (навыки, знания, соблюдение этики и деонтологии, навыки консультирования и беседы с пациентами) | IV квартал 2020 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ |
| 2.4.3 | Создание в организациях здравоохранения ПМСП учебно-методических центров, имеющих доступ к электронной библиотеке по доказательной медицине, электронной научно-медицинской библиотеке, образовательным организациям в рамках непрерывного профессионального развития | Разработать и утвердить типовые положения с учетом территориальной принадлежности ЦСМ, предусмотрев создание учебно-методических центров, имеющих доступ к электронной библиотеке по доказательной медицине, электронной научно-медицинской библиотеке, образовательным организациям в рамках непрерывного профессионального развития | IV квартал 2020 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС |
|  |  | Разработать и внедрить механизмы оказания методической помощи, наставничества организациями здравоохранения вторичного, третичного уровней, непрерывного профессионального образования и клинических баз организаций додипломной подготовки учебно-методическим центрам ЦСМ через онлайн-консультирование, телемедицину | IV квартал 2022 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ |
| Глава 3. Совершенствование и рационализация больничной системы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Оптимизировать и сформировать рациональную и эффективную сеть организаций здравоохранения, способную обеспечить население качественными, комплексными и интегрированными медицинскими услугами |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Разработка с участием всех заинтересованных сторон, утверждение и поэтапная реализация генерального плана, направленного на оптимизацию и формирование рациональной и эффективной сети организаций здравоохранения (ПМСП, стационары и другие организации здравоохранения), способной обеспечить население качественными услугами | Создать межсекторальную рабочую группу по разработке генерального плана по формированию рациональной и эффективной сети организаций здравоохранения | II квартал 2019 года | Создана межсекторальная рабочая группа | МЗ, ФОМС, ОМСУ (по согласова-нию), МЭ, МТСР, МЧС | РБ, бюджет ФОМС |
|  |  | Провести ситуационный анализ, картирование организаций и услуг здравоохранения с учетом потребностей населения на местах, предусмотрев привлечение международных консультантов | II квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями, одобренный решением межсекторальной рабочей группы | МЗ, ФОМС, ОМСУ (по согласова-нию), МЭ, МТСР, МЧС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработка генерального плана по формированию рациональной и эффективной сети организаций здравоохранения, согласованного с межсекторальной рабочей группой | II квартал 2020 года | Подготовлены рекомендации для реализации генерального плана, одобренные решением межсекторальной координационной группы | МЗ, ФОМС, ОМСУ (по согласова-нию), МЭ, МТСР, МЧС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Провести общественные обсуждения с привлечением представителей МГА, ОМСУ, организаций здравоохранения, представителей местных сообществ, НКО результатов ситуационного анализа и проектом генерального плана | IV квартал 2020 года | Подписаны протоколы совещаний | МЗ, ФОМС, ОМСУ (по согласова-нию), МЭ, МТСР, МЧС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Утверждение и поэтапная реализация генерального плана по формированию рациональной и эффективной сети организаций здравоохранения на основе согласованного бюджета с привлечением, как государственных, так и частных инвестиций, с разработкой механизмов реинвестирования и эффективного перераспределения средств внутри сектора здравоохранения | IV квартал 2023 года | Подготовлен проект решения Правительства Кыргызской Республики | МЗ, ФОМС, ОМСУ (по согласованию), МЭ, МТСР, МЧС | РБ, бюджет ФОМС |
| 3.1.2 | Разработка и внедрение новых типовых положений о стационарах вторичного и третичного уровней, определение нормативов по штатам, структурным подразделениям, функциям и задачам с учетом утвержденного генерального плана | Разработать и утвердить типовые положения о стационарах вторичного уровня, нормативы по штатам, структурным подразделениям, функциям и задачам с учетом утвержденного генерального плана | II квартал 2022 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Провести обучение руководителей организаций здравоохранения, включенных в генеральный план согласно утвержденным типовым положениям | IV квартал 2022 года | Обучены руководители организаций здравоохранения | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
| 3.1.3 | Перераспределение действующих кадров (структурно и географически) с обучением и переобучением для работы в новых условиях, планирование новых кадров с учетом утвержденного генерального плана | Разработать и утвердить план по перераспределению кадровых ресурсов на основе проведенного анализа в соответствии с трудовым законодательством и утвержденным генеральным планом | III квартал 2022 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить компенсационные, мотивационные механизмы для медработников в целях продолжения трудовой деятельности в другом регионе, где есть в нем потребность в рамках утвержденного генерального плана с соблюдением трудового законодательства | IV квартал 2023 года | Приняты НПА | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
| 3.2. Улучшить качество медицинских услуг в больничной системе через модернизацию инфраструктуры, внедрение современных подходов к эффективному управлению, обеспечение прозрачности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Разработка и внедрение перечня услуг в рамках ПГГ для стационаров вторичного и третичного уровней, с внесением изменений в регламентирующие их деятельность, структуру, функции и задачи документы с целью улучшения качества оказываемой медицинской помощи | Оценка и анализ услуг стационаров в рамках ПГГ с целью разработки предложений по пересмотру | IV квартал 2020 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать предложения для обновления перечня услуг стационаров в рамках ПГГ | IV квартал 2021 года | Разработан проект перечня услуг стационаров в рамках ПГГ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и утвердить классификатор хирургических операций и манипуляций на основе Международной классификации болезней 10 | II квартал 2019 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ |
|  |  | Разработать и утвердить перечень, протоколы и стандарты ведения хирургических вмешательств в условиях амбулаторных и краткосрочного пребывания | IV квартал 2020 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС |
|  |  | Разработать и утвердить нормативы и механизмы финансирования хирургических вмешательств в условиях амбулаторных и краткосрочного пребывания | IV квартал 2021 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС |
| 3.2.2 | Разработка и внедрение новых ИТ-подходов (посредством телемедицины) в получении пациентами амбулаторных узко-специализированных медицинских консультаций, а также для анализа деятельности учреждений и оказания методической и консультативной помощи организациям здравоохранения | Разработать и утвердить стандарты оказания амбулаторных узко-специализированных медицинских консультаций с использованием современных информационных технологий | IV квартал 2022 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить операционные руководства по оказанию методической и консультативной помощи организациям здравоохранения | IV квартал 2023 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
| 3.2.3 | Улучшение подходов управления в организациях здравоохранения вторичного уровня и обеспечение его эффективности и предоставление качественных услуг | Разработать и внедрить методические руководства | IV квартал 2020 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Провести обучение руководителей организаций здравоохранения вторичного уровня | IV квартал 2021 года | Проведено обучение | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Изучить возможность внедрения механизмов государственного социального заказа в рамках оказания услуг по уходу, реабилитационных услуг | IV квартал 2022 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
| 3.2.4 | Разработка и внедрение современных, эффективных стандартов и критериев в обеспечении безопасности процедур, контроле внутрибольничных инфекций, технологий по утилизации медицинских отходов в организациях здравоохранения, с учетом вида и объема производимых отходов и территориальной расположенности организаций здравоохранения | Пересмотреть и утвердить стандарты безопасности медицинских процедур, контроля внутрибольничных инфекций, технологий по утилизации медицинских отходов для организаций здравоохранения, с учетом утвержденного генерального плана | IV квартал 2022 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ |
|  |  | Внедрить и обеспечить мониторинг исполнения стандартов безопасности медицинских процедур, контроля внутрибольничных инфекций, технологий по утилизации медицинских отходов | IV квартал 2023 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ |
| 3.3. Повысить роль организаций третичного уровня в оказании населению высокотехнологических услуг на принципах равноправного доступа, проведении методических и научных разработок по приоритетным направлениям, оказании методической помощи организациям здравоохранения ПМСП и вторичного уровня |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Совершенствование подходов по эффективному управлению деятельностью организаций здравоохранения третичного уровня с учетом современных требований и стандартов оказания высокотехнологичных услуг, для обеспечения их конкурентоспособности в условиях рыночной экономики, особенно с частным сектором и привлечения дополнительных инвестиций в систему здравоохранения | Провести конфиденциальный аудит перинатальной смертности с разработкой рекомендации | IV квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Организовать и провести неонатальный скрининг на врожденный гипотиреоз | IV квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Изучить, провести анализ международной практики с разработкой рекомендаций по эффективному управлению деятельностью организаций здравоохранения третичного уровня | IV квартал 2020 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить стандарты и критерии оказания высокотехнологичных услуг организациями здравоохранения третичного уровня | IV квартал 2023 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
| 3.3.2 | Разработка и внедрение новых методов финансирования деятельности организаций здравоохранения третичного уровня и оплаты высокотехнологичных услуг | Разработать новые методы оплаты высокотехнологичных услуг и внедрить в пилотных организациях здравоохранения третичного уровня | IV квартал 2022 года | Подготовлен проект НПА | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Провести анализ и оценку результатов пилотного внедрения с разработкой рекомендаций по дальнейшему внедрению | III квартал 2023 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
| 3.4. Сформировать комплекс мер по безопасности организаций здравоохранения при чрезвычайных ситуациях |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Разработка и внедрение мер, направленных на укрепление структурной безопасности больниц Кыргызской Республики в чрезвычайных ситуациях и бедствиях, включая постоянный технический надзор за состоянием зданий больниц, вмешательство по мере необходимости, ежегодно предусмотренный бюджет для работ по реконструкции, восстановлению зданий | Провести анализ и оценку структурной безопасности больниц, с учетом рекомендаций генерального плана по формированию эффективной и рациональной сети организаций здравоохранения с последующей разработкой рекомендаций | IV квартал 2022 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработка плана укреплению безопасности медицинских учреждений, в первую очередь больниц, включая постоянный технический надзор за состоянием зданий больниц, вмешательство по мере необходимости, ежегодно предусмотренный бюджет для работ по реконструкции, восстановлению зданий | III квартал 2023 года | Утверждены ведомственные акты | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
| 3.4.2 | Разработка и внедрение комплекса мер, направленных на улучшение подготовки и реагирования больниц на чрезвычайные ситуации и бедствия на основе оперативного оповещения, сбора и эффективного руководства действиями по реагированию | Провести изучение международной практики по реагированию больниц на чрезвычайные ситуации и бедствия | IV квартал 2022 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать план по реагированию больниц на чрезвычайные ситуации и бедствия на основе оперативного оповещения, сбора и эффективного руководства действиями по реагированию | IV квартал 2023 года | Принят НПА | МЗ, МЧС, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
| Глава 4. Развитие скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Модернизировать службу скорой медицинской помощи с целью повышения качества и эффективности услуг на принципах справедливого, равного доступа для всего населения, с учетом специфики городской и сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Разработка и внедрение Плана развития службы скорой медицинской помощи, определение его места и роли в системе здравоохранения, разработка механизмов эффективного функционирования на принципах справедливого и равного доступа для всего населения | Провести оценку и анализ деятельности службы скорой медицинской помощи, включая анализ НПА, с последующей разработкой рекомендаций по дальнейшему ее развитию | II квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и утвердить план дальнейшего развития службы скорой медицинской помощи, с учетом рекомендаций оценки деятельности и генерального плана по формированию рациональной и эффективной сети организаций здравоохранения | IV квартал 2020 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС |
| 4.1.2 | Улучшение системы реагирования службы скорой медицинской помощи при неотложных состояниях и механизмов взаимодействия с другими организациями здравоохранения в целях снижения смертности и инвалидизации при предотвратимых состояниях | Разработка и внедрение автоматизированной системы управления для скорой медицинской помощи» в городах Бишкек, Ош, Каракол | IV квартал 2022 года | Внедрена автоматизированная система управления «Скорая медицинская помощь» | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Пересмотр стандартов, процедур, механизмов реагирования, нормативов обслуживания населения при неотложных состояниях населения в городах Бишкек, Ош, Каракол | III квартал 2020 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Провести анализ реализации проектов по организации неотложной и скорой помощи в пилотных районах Иссык-Кульской области с последующим распространением опыта в Ошской области | III квартал 2023 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
| 4.1.3 | Разработка и внедрение эффективных методов финансирования службы скорой медицинской помощи | Провести оценку, анализ действующих критериев, заложенных в основу финансирования службы скорой медицинской помощи, с разработкой рекомендаций по их пересмотру | IV квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Внести предложения по пересмотру метода финансирования службы скорой медицинской помощи | II квартал 2020 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС, МФ | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
| 4.2. Повысить потенциал специалистов службы скорой медицинской помощи для оказания своевременных и качественных услуг |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Разработка и внедрение квалификационных требований к медицинским специалистам службы скорой медицинской помощи и переобучение среднего медицинского персонала на краткосрочной основе | Разработать и утвердить новые квалификационные требования к специалистам службы скорой медицинской помощи | IV квартал 2019 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Интегрировать вопросы подготовки медицинских специалистов службы скорой медицинской помощи с учетом новых квалификационных требований в систему до дипломного, последипломного и непрерывного образования | IV квартал 2023 года | Пересмотрены и утверждены учебные программы | МЗ, МОН | РБ, за счет донорских средств |
| Глава 5. Лабораторные услуги |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Оптимизировать сеть лабораторий с соблюдением принципов рационального географического расположения, эффективного функционирования на принципах справедливого, равного доступа и финансовой защиты населения в рамках разработки и реализации генерального плана по формированию рациональной и эффективной сети ОЗ |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Разработка и внедрение плана оптимизации лабораторий государственных организаций здравоохранения, их централизация, а также улучшение материально-технической базы | Разработать и утвердить план оптимизации работы лабораторий с учетом утвержденного генерального плана, концепции развития службы общественного здравоохранения | III квартал 2020 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить перечень лабораторных исследований для лабораторий различных уровней | IV квартал 2019 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Рассмотреть возможность внедрения государственно-частного партнерства и других механизмов партнерства для оказания лабораторных услуг | IV квартал 2021 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить лабораторную информационную систему на основе современных стандартов информационных технологий, для обеспечения доступа и своевременности получения лабораторных услуг с соблюдением принципов конфиденциальности | IV квартал 2023 года | Внедрена лабораторная информационная система | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
| 5.1.2 | Разработка и внедрение системы транспортировки проб на основе международных стандартов безопасности, качества проб/биоматериалов | Провести анализ пилотного внедрения различных систем транспортировки, разработать критерии применения разных механизмов транспортировки | III квартал 2020 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ | РБ |
|  |  | Разработать и внедрить стандарты операционных процедур по этапам сбора, хранения, направления, транспортировки и доставки различных биологических материалов, культур и образцов | IV квартал 2021 года | Издан ведомственный акт |  | РБ |
| 5.2. Оптимизировать механизмы регулирования, контроля качества деятельности лабораторий организаций здравоохранения, включая лаборатории службы общественного здравоохранения, испытательные лаборатории по оценке препаратов для диагностики, лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также механизмы обеспечения безопасности лабораторных исследований |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Разработка и внедрение механизмов регулирования и контроля деятельности лабораторий не зависимо от формы собственности | Провести анализ ситуации, включая НПА, регулирующие деятельность лабораторий независимо от форм собственности с последующим внесением дополнений в НПА с целью усиления контроля и управления качеством | IV квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и утвердить типовые положения о лабораториях с учетом объема и вида лабораторных услуг, требований по качеству и безопасности | IV квартал 2023 года | Утвержден ведомственный акт | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
| 5.2.2 | Разработка и внедрение системы управления качеством в лабораториях организаций здравоохранения независимо от формы собственности | Внедрить программы внешней оценки качества лабораторных исследований | IV квартал 2023 года | Утверждены программы внешней оценки | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Развитие национальных провайдеров внешней оценки качества (6 лабораторий) | IV квартал 2023 года | Обучены национальные провайдеры внешней оценки качества | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
| 5.2.3 | Повышение потенциала специалистов лабораторной службы, их подготовка, переподготовка в системе непрерывного профессионального образования | Разработать и внедрить квалификационные требования к специалистам лабораторной службы | IV квартал 2021 года | Утверждены квалификационные требования | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить учебные программы подготовки, переподготовки в системе непрерывного профессионального образования/развития в соответствии с пересмотренными квалификационными требованиями | IV квартал 2022 года | Утверждены учебные программы | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
| Глава 6. Лекарственные средства и медицинские изделия |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Улучшить регулирование и управление обращением лекарственных средств, изделий медицинского назначения путем укрепления функций и деятельности регуляторного органа в области лекарственного обращения, на принципах прозрачности и надлежащего управления, и их использования фармацевтическим сектором |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Проведение регулярного мониторинга и оценки деятельности фармацевтического сектора и обеспечение доступа к информации о лекарственных средствах на всех уровнях | Разработать и внедрить Единую информационную систему по лекарственным средствам с интеграцией существующих информационных систем, включая обеспечение авторизованного доступа в режиме онлайн для потребителей услуг | IV квартал 2021 года | Функционирует информационная система по лекарственным средствам | МЗ, ГТС, МЭ, ГААР, | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Проводить регулярную оценку качества работы регуляторного органа по лекарственным средствам по стандартам Всемирной организации здравоохранения с последующими мерами по реализации плана институционального развития | IV квартал 2020 года, IV квартал 2023 года | Подготовлены отчеты по оценке | МЗ | За счет донорских средств |
| 6.2. Создать систему регулирования цен на жизненно важные лекарственные средства, медицинские изделия в целях снижения наличных выплат населения за лекарства |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Разработка и поэтапное внедрение механизмов регулирования цен сначала на возмещаемые государством лекарственные средства с последующим охватом жизненно важных лекарственных средств | Разработать и внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики Положение о механизмах регулирования цен на лекарственные средства, включенные в ПЖВЛС, льготные программы по лекарственным средствам | III квартал 2020 года | Разработан проект НПА | МЗ, ГААР, ФОМС | РБ |
|  |  | Разработать и внедрить План проведения регулярного мониторинга и анализа цен на лекарственные средства на всех уровнях, и обеспечение свободного доступа для населения к базе данных о розничных ценах на лекарственные средства через внедрение национальной базы данных | III квартал 2019 года | Внедрен План проведения мониторинга и анализа цен | МЗ, ФОМС | РБ |
|  |  | Укрепление потенциала кадров государственных органов в сфере регулирования и мониторинга цен на лекарственные средства и медицинские изделия | IV квартал 2020 года | Обучены специалисты | МЗ, ФОМС | РБ |
| 6.2.2 | Улучшение механизмов возмещения льготных программ по лекарственному обеспечению и повышению информированности населения для обеспечения их финансовой защиты | Разработать и внедрить руководство по пересмотру возмещаемых лекарственных средств, с учетом показателей здоровья, приоритетных заболеваний, суммы возмещения, а также внедрить информационно-коммуникационную стратегию для населения об их правах в рамках льготных лекарственных программ | III квартал 2020 года | Утверждены механизмы по возмещению лекарственных средств. Увеличен охват населения льготными программами | ФОМС, МЗ, МТСР | РБ |
|  |  | Интегрировать информационную систему по лекарственным средствам (национальная база данных) с имеющимися льготными программами по лекарственным средствам и совершенствование договорных отношений между ФОМС и поставщиками лекарственных средств | IV квартал 2023 года | Интегрирована информационная система по лекарственным средствам | МЗ, ФОМС, МТСР | РБ |
| 6.3. Повысить эффективность государственного отбора, закупок и использования лекарственных средств и изделий медицинского назначения и улучшить управление лекарственными средствами в организациях здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Совершенствование механизмов закупок лекарственных средств, медицинских изделий и эффективного лекарственного менеджмента в организации здравоохранения | Разработать и внедрить комплекс мер и механизмов организации стратегических закупок лекарственных средств и медицинских изделий, и эффективного лекарственного менеджмента в организациях здравоохранения посредством гармонизации системы электронных государственных закупок с информационной базой данных лекарственных средств (национальная база данных) | IV квартал 2021 года | Разработан проект НПА, предусматривающее совершенствование процедуры закупок лекарственных средств и мероприятия по организации эффективного лекарственного менеджмента в организациях здравоохранения | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС |
|  |  | Изучение вопроса о возможности внедрения механизмов международных закупок из международных закупочных агентств, с учетом возможных преимуществ для стран с низким и средним доходом | IV квартал 2020 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, МФ, МЭ, ФОМС | За счет донорских средств |
|  |  | Разработать учебные программы по управлению государственными закупками лекарственных средств и медицинских изделий, и организации эффективного лекарственного менеджмента, регулярного мониторинга и их внедрение в непрерывное образование | IV квартал 2021 года | Обучены специалисты | МЗ, МФ, ФОМС | РБ |
| 6.3.2 | Совершенствование управлением цепи поставок закупаемых лекарственных средств и медицинских изделий для обеспечения надлежащего качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и медицинских изделий | Разработать и внедрить План по управлению поставками лекарственных средств и медицинских изделий, с соблюдением условий их хранения и распределения | IV квартал 2023 | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Провести обучение специалистов по вопросам поставок закупаемых лекарственных средств с соблюдением условий их хранения и распределения | IV квартал 2022 года | Обучены специалисты | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
| 6.4. Улучшить практику назначения лекарственных средств медицинскими специалистами и снизить необоснованное потребление лекарств населением и использования медицинских изделий |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Обеспечение качества генерических лекарственных средств и повышение уровня их использования | Разработать и внедрить План мероприятий по поэтапному внедрению Правил надлежащих практик в сферу обращения лекарственных средств | IV квартал 2021 года | Разработан План | МЗ | РБ |
|  |  | Пересмотреть и внедрить механизмы по упрощенной регистрации качественных генерических лекарственных средств, (зарегистрированных в странах со строгими регуляторными нормами) и обеспечивающих прозрачность и подотчетность регуляторного органа при регистрации | IV квартал 2019 года | Утвержден порядок упрощенной регистрации генерических лекарственных средств | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Изучить возможность внедрения механизмов поощрения фармацевтов за отпуск дешевых генерических лекарственных средств в аптечных организациях, работающих по договору с ФОМС в рамках льготных лекарственных программ | III квартал 2021 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | ФОМС, МЗ | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить план постмаркетингового контроля и фармаконадзора для обеспечения качества, эффективности и безопасности генерических лекарственных средств на основе международного опыта | IV квартал 2022 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ |
| 6.4.2 | Внедрение принципов этичного поведения в сфере лекарственного обращения для отслеживания и предотвращения неэтичного маркетинга лекарственных средств с широким вовлечением профессиональных медицинских ассоциаций и ассоциаций производителей | Разработать и утвердить комплекс мероприятий по устранению неэтичного маркетинга лекарственных средств, включающие механизмы для фармкомпаний по саморегулированию продвижения лекарственных средств, соблюдения этических норм медицинскими специалистами и их обучение рациональному использованию лекарственных средств и методам по противодействию неэтичного продвижения лекарственных средств | III квартал 2020 года | Утвержден План мероприятий по устранению агрессивного продвижения лекарственных средств | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработка и внедрение информационно-коммуникационной стратегии снижения необоснованного потребления лекарственных средств населением, о вреде самолечения и бесконтрольном использовании антибиотиков | IV квартал 2020 года | Проведены информационные кампании | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС |
|  |  | Внедрение постоянного мониторинга назначений лекарственных средств по льготному лекарственному обеспечению врачами на основе клинических руководств/протоколов посредством использования информационных систем и рецептурного отпуска лекарственных средств из аптечных учреждений (база данных лекарственных средств, электронный рецепт, электронная медицинская карта) | IV квартал 2023 года | Подготовлены отчеты результатов анализа назначения лекарственных средств | ФОМС, МЗ | Бюджет ФОМС |
| Глава 7. Стратегическое управление здравоохранением |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. Усилить механизмы межсекторального взаимодействия и интеграции вопросов охраны здоровья населения в деятельность государственных, органов местного самоуправления и программ развития |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Усиление деятельности национальных и региональных межсекторальных механизмов | Провести анализ НПА, регулирующих механизмы по управлению общественным здоровьем населения, с последующей разработкой предложений о внесении изменений в НПА | IV квартал 2019 года | Подготовлены аналитический отчет с рекомендациями и проекты НПА | МЗ, заинтересо-ванные министерст-ва, ведомства | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Повысить потенциал секретариатов и членов КСОЗ | IV квартал 2020 года | Утверждены учебная программа и рабочий план | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Провести комплексное исследование состояния медицинского обслуживания в пенитенциарной системе Кыргызской Республики с последующим изучением возможностей для интеграции | II квартал 2022 года | Подготовлен аналитический с рекомендациями | МЗ, ГСИН | За счет донорских средств |
|  |  | Разработать и утвердить План мероприятий по поэтапной интеграции медицинского обслуживания пенитенциарной системы в систему здравоохранения | IV квартал 2023 года | Разработан План мероприятий | МЗ, ГСИН | РБ, за счет донорских средств |
| 7.1.2 | Интеграция вопросов развития регионов, местного самоуправления и других государственных отраслевых программ развития с реализацией Программы, развитием глобальных и региональных интеграционных процессов | Провести инвентаризацию государственных, отраслевых программ развития, с последующим внесением в них вопросов охраны общественного здоровья | III квартал 2020 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, МОН, МСХППМ, МВД, МЧС, МТСР | РБ |
|  |  | Разработать и утвердить механизм взаимодействия ОМСУ и организаций общественного здравоохранения, ЦСМ для интеграции вопросов здравоохранения в социально-экономические программы ОМСУ, районов | IV квартал 2020 года | Разработаны проекты НПА | МЗ, ГАМСУМО | РБ |
|  |  | Проводить на регулярной основе (не реже 1 раза в 2 года) политический диалог – Форум «Здоровье во всех политиках» с вовлечением других секторов | III квартал 2021 года, III квартал 2023 года | Проведены форумы с широким вовлечением других секторов | МЗ, МЭ, ГАМСУМО, ОМСУ (по согласова-нию), МГА | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Провести оценку последствий продолжающейся гармонизации требований и положений (регулирования) в рамках вхождения КР в Евразийский экономический союз и влияния на систему здравоохранения и приоритетные области общественного здравоохранения с помощью целевых оценок воздействия в таких областях, как неинфекционные заболевания, лекарственные средства и их обращение | IV квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, МСХППМ, ГТС | РБ, за счет донорских средств |
| 7.2. Совершенствовать подотчетную систему управления здравоохранением для расширения доступа к качественным, эффективным услугам здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Разработка и внедрение механизмов, регламентирующих взаимодействие МЗ, ФОМС, организаций здравоохранения в целях предоставления качественных, доступных, эффективных услуг населению | Разработать и утвердить регламент взаимодействия МЗ и ФОМС | IV квартал 2019 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС |
|  |  | Разработать и утвердить дорожную карту по формированию системы управления качеством медицинских услуг | IV квартал 2020 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
| 7.2.2 | Создание системы принятия решений по управлению здравоохранением, формированию политики на основе анализа данных и исследований | Создать Центр оценки технологий здравоохранения в рамках оптимизации системы управления сектором здравоохранения с целью повышение потенциала сектора здравоохранения по определению политики и принятию решений на основе доказательств | II квартал 2019 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить План деятельности Центра оценки технологий здравоохранения с учетом текущих и потенциальных вызовов в области охраны и укрепления здоровья населения | IV квартал 2019 года | Утвержден план деятельности Центра оценки технологий здравоохранения | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
| 7.2.3 | Повышение потенциала руководителей и менеджеров организаций здравоохранения по вопросам эффективного управления | Разработать и утвердить новые квалификационные требования, компетенции руководителей и менеджеров организаций здравоохранения | IV квартал 2019 года | Утверждены квалификационные требования, компетенции | МЗ | РБ |
|  |  | Разработать и внедрить учебную программу по вопросам эффективного управления для руководителей и менеджеров организаций здравоохранения в систему непрерывного профессионального образования | IV квартал 2020 года | Утверждена учебная программа | МЗ | РБ |
|  |  | Внедрить контрактные механизмы найма руководителей государственных организаций здравоохранения на основе разработанных компетенций менеджеров здравоохранения, критериев и механизмов оценки результатов деятельности руководителей организаций здравоохранения | IV квартал 2020 года | Внедрены контракты с руководителями государственных организаций здравоохранения | МЗ | РБ |
|  |  | Разработать и внедрить новую систему повышения эффективности организаций здравоохранения на основе расширения полномочий руководителей организаций здравоохранения по управлению ресурсами (кадровыми, финансовыми, лекарственными) | IV квартал 2023 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ |
|  |  | Внедрить современные информационные системы, технологии и подходы в управлении организаций здравоохранения, в том числе в управлении человеческими ресурсами и финансами | IV квартал 2023 года | Внедрены современные информационные технологии | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить инструменты по оценке качества услуги и эффективности деятельности организаций здравоохранения и внедрение прозрачной системы подотчетности организаций здравоохранения, с акцентом на оказание качественных услуг, достижение результатов для эффективного управления организаций здравоохранения | II квартал 2023 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ |
|  |  | Пересмотреть и утвердить Положение о системе оценки результатов деятельности руководителей организаций здравоохранения на основе пересмотренных квалификационных требований, включающей самооценку и внешнюю оценку | IV квартал 2019 года | Утверждено Положение | МЗ | РБ |
| 7.2.4 | Разработка положения по повышению подотчетности и ответственности руководителей организаций здравоохранения путем декларирования доходов и расходов | Провести анализ НПА, регулирующих декларирование доходов и расходов всех руководителей организаций здравоохранения независимо от форм собственности | IV квартал 2020 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ГНС | РБ |
|  |  | Внести изменения в НПА для декларирования доходов и расходов всех руководителей организаций здравоохранения независимо от форм собственности | IV квартал 2023 года | Разработан проект НПА | МЗ, ГНС | РБ |
| 7.2.5 | Принятие решения по правовому статусу организаций здравоохранения первичного, вторичного и третичного уровня, с уточнением роли и вовлечения местных органов самоуправления власти для эффективного управления организаций здравоохранения с последующим внесением изменений при необходимости в нормативные акты и учредительские документы | Провести анализ НПА по правовому статусу организаций здравоохранения первичного, вторичного и третичного уровней с последующей разработкой рекомендаций | IV квартал 2019 года | Подготовлен аналитический документ с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и утвердить типовые положения о правовом статусе организаций здравоохранения первичного, вторичного и третичного уровней | IV квартал 2023 года | Утверждены типовые положения | МЗ, ФОМС, МЮ | РБ, бюджет ФОМС |
| 7.2.6 | Разработка и внедрение механизмов создания попечительских советов при организациях здравоохранения | Разработать и утвердить типовое положение о попечительском совете организаций здравоохранения в установленном порядке | IV квартал 2019 года | Утверждено типовое положение | МЗ | РБ |
|  |  | Создать попечительские советы при организациях здравоохранения | IV квартал 2023 года | Созданы попечительские советы | МЗ, ОМСУ (по согласова-нию), МГА | РБ |
| 7.3. Модернизировать механизмы планирования, организации предоставления услуг здравоохранения на основе нужд населения |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Разработка и внедрение нормативно-правовой базы, регламентирующей систему планирования, организации и предоставления услуг здравоохранения для смены парадигмы от управления только инфраструктурой организаций здравоохранения к управлению предоставлением услуг здравоохранения, их качеством, доступом к ним, их безопасностью, эффективностью | Провести анализ НПА, регламентирующих систему планирования, организации и предоставления услуг здравоохранения | IV квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать проекты актов о внесении изменений в НПА, регламентирующих систему планирования, организации и предоставления услуг здравоохранения | IV квартал 2020 года | Разработан проект НПА | МЗ, ФОМС, ОМСУ (по согласова-нию), МГА | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Ежегодно учитывать результаты оценки нужд населения в услугах здравоохранения на местном уровне при разработке социально-экономических программ развития ОМСУ | III квартал 2023 года | В социально-экономические программы развития ОМСУ включены результаты оценки нужд населения в услугах здравоохранения на местном уровне | ОМСУ (по согласова-нию) | Местные бюджеты |
|  |  | Создать в МЗ структурное подразделение по управлению качеством с последующим обучением специалистов данного подразделения | IV квартал 2020 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и утвердить процедуры, стандарты, руководства по процессам управления качеством на всех уровнях системы здравоохранения | IV квартал 2020 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Провести обучение специалистов МЗ и ФОМС по вопросам управления качеством | IV квартал 2020 года | Обучены специалисты | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
| 7.3.2 | Расширение основных функций общественного здравоохранения в рамках обновления механизмов планирования и организации услуг здравоохранения на основе потребностей населения | Провести анализ и пересмотреть функции службы общественного здравоохранения в рамках новой концепции развития общественного здравоохранения с последующей разработкой предложений по внесению изменений и дополнений в действующие НПА | III квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, заинтересо-ванные министерст-ва и ведомства | РБ, за счет донорских средств |
| Глава 8. Кадровые ресурсы в здравоохранении |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Улучшить систему управления кадровыми ресурсами в здравоохранении на основе межведомственного и межсекторального взаимодействия |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Формирование эффективной кадровой политики в области здравоохранения на основе эффективного планирования кадровых ресурсов в здравоохранении | Провести анализ потребностей в кадровых ресурсах в здравоохранении | II квартал 2020 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Определить структуру в МЗ, ответственную за анализ и планирование кадровых ресурсов в здравоохранении | II квартал 2020 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Создать и внедрить эффективный механизм планирования кадровых ресурсов в здравоохранении с учетом потребностей населения, прогноза развития заболеваемости, демографических тенденций и географического распределения населения | III квартал 2021 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и утвердить Стратегию и план развития кадровых ресурсов в здравоохранении | IV квартал 2020 года | Издан ведомственный акт | МЗ, ФОМС, МОН | РБ, за счет донорских средств |
| 8.1.2 | Разработка и внедрение эффективной, надежной информационной системы (базы данных) кадровых ресурсов в здравоохранении в государственном и частном секторе здравоохранения | Разработать и утвердить формы статистической отчетности, механизмы сбора, обработки данных о кадровых ресурсах в здравоохранении | IV квартал 2021 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать информационную систему кадровых ресурсов в здравоохранении и протестировать на уровне организаций здравоохранения | IV квартал 2023 года | Система разработана и внедрена в пилотных организациях здравоохранения | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
| 8.1.3 | Разработка и внедрение гибкой системы подготовки и повышения квалификации руководителей организаций здравоохранения | Ввести предмет/модуль по менеджменту и экономике здравоохранения в учебные программы подготовки медицинских и фармацевтических кадров | III квартал 2021 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ |
|  |  | Разработать и внедрить программу магистратуры по направлению «Менеджмент в здравоохранении» для медицинских, фармацевтических и немедицинских кадров на базе основной специальности | III квартал 2021 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
| 8.2. Повысить обеспеченность отдаленных регионов медицинскими кадрами с акцентом на обеспечение семейными врачами, работниками служб общественного здравоохранения и скорой медицинской помощи |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Разработка и внедрение механизмов целевой подготовки, предоставления образовательных грантов, кредитов на додипломном и последипломном уровне медицинского образования. | Проанализировать действующие механизмы для целевой подготовки, предоставления образовательных грантов, кредитов на додипломном и последипломном уровне медицинского образования с последующей разработкой рекомендаций | IV квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и утвердить НПА, регулирующие вопросы целевой подготовки, предоставления образовательных грантов, кредитов на додипломном и последипломном уровне медицинского образования | IV квартал 2020 года | Подготовлен проект НПА | МЗ, МОН | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Ежегодно обеспечить подготовку на бюджетной основе семейных врачей, работников службы общественного здравоохранения и скорой медицинской помощи на уровне последипломного и непрерывного медицинского образования, на договорной основе, в условиях отработки и возмещения в случае не выполнения договоров | III квартал 2023 года | В плане приема 2/3 бюджетных мест предусмотрены для подготовки семейных врачей, работников служб общественного здравоохранения и скорой медицинской помощи | МЗ | РБ |
| 8.2.2 | Внедрение финансовых и институциональных стимулов для укрепления ПМСП, привлечения медицинских кадров и специалистов общественного здравоохранения для работы в регионах, включая обязательную отработку в регионах, децентрализацию последипломного образования | Децентрализовать подготовку медицинских и фармацевтических кадров на уровне последипломного и непрерывного медицинского образования | II квартал 2020 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить нормативную базу для введения в штатное расписание организаций здравоохранения (клинических баз) краткосрочных оплачиваемых вакансий для ординаторов | IV квартал 2020 года | Издан ведомственный акт | МЗ, ФОМС | РБ, ФОМС |
|  |  | Пересмотреть механизмы финансирования последипломного медицинского образования с учетом децентрализации | IV квартал 2021 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Пересмотреть систему оплаты труда семейным врачам, специалистам скорой медицинской помощи, общественного здравоохранения с ориентиром на мотивацию (Депозит врача) и достижения результатов качества оказания услуг с последующим поэтапным повышением | IV квартал 2023 года | Улучшены условия оплаты труда с ориентиром на показатели деятельности | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
| 8.3. Завершить процесс реформирования системы высшего медицинского образования |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Обновление образовательных программ и содержания подготовки, внедрение инновационных методов обучения с использованием компетентностного подхода | Разработать, пересмотреть и внедрить единые требования к подготовке, каталоги компетенций для додипломного и последипломного уровня по всем медицинским и фармацевтическим специальностям, особенно, семейного врача, работников служб скорой медицинской помощи и общественного здравоохранения | IV квартал 2019 года | Утверждены единые требования к подготовке и каталоги компетенций по специальностям | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и реализовать учебные программы в соответствии с каталогом компетенций | IV квартал 2020 года | Издан ведомственный акт | МОН | РБ |
|  |  | Создать и внедрить систему оценки и регулярного обновления образовательных программ и программ профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических кадров | II квартал 2022 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
| 8.3.2 | Разработка и внедрение механизмов регулирования (качества) системы до- и последипломного медицинского образования с учетом потребностей практического здравоохранения | Разработать и внедрить совместно с МОН межсекторальные механизмы регулирования количества набора студентов в медицинские высшие учебные заведения и средние профессиональные образовательные организации в соответствии с потребностями | IV квартал 2023 года | Издан совместный приказ | МЗ, МОН | РБ |
|  |  | Разработать и утвердить положение по контролю за соблюдением единых требований к подготовке медицинских специалистов на последипломном уровне | II квартал 2021 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить единый итоговый экзамен на додипломном и последипломном уровне, и единой системы допуска к практической деятельности | IV квартал 2023 года | Издан ведомственный акт | МЗ, МОН | РБ, за счет донорских средств |
| 8.3.3 | Разработка и внедрение системы аккредитации клинических и практических баз | Разработать и утвердить критерии и минимальные стандарты аккредитации клинических и практических баз для последипломной подготовки медицинских и фармацевтических кадров | IV квартал 2019 года | Утверждены критерии и стандарты аккредитации клинических и практических баз | МЗ, МОН | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и утвердить положения о клинических и практических базах подготовки медицинских, фармацевтических кадров и кадров общественного здравоохранения | II квартал 2020 года | Утверждено положение о клинических и практических базах | МЗ | РБ |
| 8.4. Содействовать развитию научных исследований в области здравоохранения для научного обоснования политики и практики |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Развитие медицинской науки и укрепление научного потенциала в области здравоохранения | Разработать и утвердить программу развития науки в области здравоохранения | IV квартал 2020 года | Издан совместный приказ | МЗ, МОН | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить механизмы взаимодействия между научными и практическими организациями для проведения научных исследований в области общественного здравоохранения | II квартал 2021 года | Издан совместный приказ | МЗ, МОН | РБ |
|  |  | Рассмотреть вопрос о введении научной специальности «Семейная медицина» | III квартал 2020 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, МОН, ВАК | РБ |
| 8.4.2 | Укрепление региональных медицинских библиотек в целях обмена научной информации и совместного использования информационных ресурсов | Цифровизация и распространение информационных ресурсов Республиканской научной медицинской библиотеки МЗ | II квартал 2020 года | Пополнена электронная библиотека | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Изучение потребности и использование медицинскими работниками научной медицинской информации | IV квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
| 8.5. Реформировать сестринское образование в соответствии с новыми требованиями и потребностями здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 | Разработка и внедрение стратегии реформирования сестринского образования | Разработать и внедрить стратегию реформирования сестринского образования с планом мероприятий с широким вовлечением всех заинтересованных сторон и информированием руководителей организаций здравоохранения, сестринского и врачебного персонала | IV квартал 2023 года | Издан совместный приказ | МЗ, МОН | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Проводить информационно-коммуникационное мероприятие в рамках реформирования сестринского образования | IV квартал 2023 года | Проведены информационные кампании | МЗ, МОН | РБ, за счет донорских средств |
| 8.5.2 | Разработка и развитие компетенций специалистов сестринского дела, а также всех специалистов со средним медицинским образованием (акушеры и фельдшеры) в соответствии с новыми функциями, которые сосредоточены в трех областях профессиональной деятельности: - управление факторами риска, - профилактические услуги, - полномочия по выписке лекарственных средств | Разработать и утвердить квалификационные требования (каталоги компетенций) специалистов сестринского дела, а также всех специалистов со средним медицинским образованием | IV квартал 2019 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Пересмотреть и внедрить программы обучения на уровне додипломного и непрерывного медицинского образования для выполнения медсестрами делегированных функций | IV квартал 2020 года | Утверждены пересмотренные программы | МЗ, МОН | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и создать нормативную базу для выполнения медсестрами делегированных, новых функций, включая образовательные стандарты, стандарты сестринского ухода, стандарты операционных процедур, в соответствии с новыми компетенциями | IV квартал 2020 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
| 8.6. Улучшить механизмы регулирования профессиональной деятельности медицинских работников через вовлечение профессиональных медицинских ассоциаций и непрерывное профессиональное развитие |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1 | Создание нормативно-правовой базы для определения полномочий и ответственности профессиональных медицинских ассоциаций в регулировании профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников | Разработать и утвердить полномочия профессиональных ассоциаций в регулировании профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников | IV квартал 2021 года | Издан ведомственный акт | МЗ, ФОМС | РБ |
|  |  | Проводить разработку и пересмотр клинических протоколов, мониторинг внедрения протоколов профессиональными медицинскими ассоциациями на регулярной основе | IV квартал 2023 года | Утверждены клинические руководства/протоко-лы | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
| 8.6.2 | Улучшение качества и доступности непрерывного медицинского образования | Разработать и внедрить упрощенную систему накопления зачетных часов (кредитов-часов) в непрерывное медицинское образование | IV квартал 2019 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ |
|  |  | Обновить национальную платформу непрерывного медицинского образования, предусматривающую индивидуальное онлайн- обучение с последующей сертификацией | IV квартал 2020 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Внедрить интегрированные в практику методы непрерывного образования на рабочем месте (дистанционное обучение, телемедицина, группы коллегиального обсуждения, клиническое наставничество) | II квартал 2022 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить программы непрерывного образования, направленные на развитие новых компетенций, возникающих в процессе профессиональной деятельности медицинских, фармацевтических кадров и кадров системы общественного здравоохранения | I квартал 2023 года | Утверждены учебные программы | МЗ | РБ |

| № | Задачи | Меры/действия | Сроки реализа-ции | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответствен-ные исполните-ли | Источники финансиро-вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глава 9. Развитие электронного здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Сформировать информационные системы здравоохранения способную обеспечить: унифицированную централизованную обработку данных, информационную безопасность, доступ к информационным системам в режиме реального времени с использованием эффективных программных продуктов |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Создание единой информационной системы здравоохранения в условиях интеграции базы данных МЗ и ФОМС | Провести инвентаризацию и анализ оборудования, программного обеспечения и информационных систем в МЗ и ФОМС, подведомственных и территориальных структурах | II квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработка и утверждение системы интеграции информационных систем МЗ и ФОМС | IV квартал 2019 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Проведение модернизации и обеспечение соответствующим оборудованием, лицензионными программными продуктами и информационными системами в МЗ и ФОМС, подведомственных и территориальных подразделениях | IV квартал 2023 года | Установлены современные программные продукты, оборудование и информационные системы | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить методологию оценки анализа затраты-эффективности и анализа затрат-выгод информационных систем электронного здравоохранения | IV квартал 2023 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
| 9.1.2 | Разработка и внедрение современных информационных систем электронного здравоохранения в режиме реального времени, на уровне организации здравоохранения с учетом стандартов информационной безопасности по принципу «В любое время, в любом месте, с любого устройства» в рамках внедрения единой интегрированной информационной системы здравоохранения на основе проведенного анализа | Обеспечить организации здравоохранения соответствующим современным оборудованием и доступом к защищенной сети интернет | IV квартал 2023 года | Обновлена ИТ-инфраструктура в организациях здравоохранения | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Создать и внедрить электронную медицинскую карту пациента с обеспечением конфиденциальностью защиты персональных информационных данных | IV квартал 2023 года | Внедрена электронная медицинская карта | МЗ, ФОМС, ГРС, СФ, МТСР, ГКИТС | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Создать и внедрить интерактивный электронный портал пациентов, включая электронные сервисы для пациентов (запись на прием, направление) | IV квартал 2020 года | Создан информационный портал | МЗ, ФОМС, ГРС, СФ, МТСР, ГКИТС | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Создать и внедрить регулярно обновляемую электронную библиотеку по доказательной медицине для медицинского персонала | II квартал 2020 года | Создана электронная медицинская библиотека по доказательной медицине | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Создать и внедрить Национальную базу данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения | IV квартал 2022 года | Создана и внедрена национальная база данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Внедрить электронные рецепты с учетом национальной базы данных лекарственных средств и изделий медицинского назначения | IV квартал 2023 года | Внедрен электронный рецепт | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
| 9.2. Обеспечить интеграцию и взаимодействие единой информационной системы здравоохранения с другими информационными системами других секторов |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Обеспечение взаимодействия информационных систем электронного здравоохранения с заинтересованными министерствами и ведомствами через «Тундук» | Разработать механизмы интеграции информационных систем здравоохранения с заинтересованными министерствами и ведомствами | II квартал 2019 года | Внедрен механизм интеграции электронного здравоохранения с заинтересованными министерствами и ведомствами | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Внедрить механизмы интеграции информационных систем здравоохранения с заинтересованными министерствами и ведомствами | IV квартал 2023 года |  |  |  |
| 9.2.2 | Обеспечения взаимодействия информационных систем электронного здравоохранения с частными организациями, оказывающими медицинские услуги | Разработать механизмы интеграции информационных систем здравоохранения с частными организациями, оказывающими медицинские услуги | IV квартал 2019 года | Внедрен механизм интеграции электронного здравоохранения с частными организациями оказывающие разные виды медицинских услуг | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Внедрить механизмы интеграции информационных систем здравоохранения с частными организациями, оказывающими медицинские услуги | IV квартал 2023 года |  |  |  |
| 9.3. Обеспечить надлежащее управление информационных систем в электронном здравоохранении |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Пересмотр нормативной базы электронного здравоохранения с разработкой отраслевых стандартов по информационной безопасности, управления информационными технологиями на базе применения стандартов ISO27000 и ISO20000 | Провести инвентаризацию и анализ стандартов информационной безопасности, управления информационными технологиями на соответствие международным стандартам ISO27000 и ISO20000 с последующей разработкой рекомендации | II квартал 2020 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработка отраслевых стандартов по информационной безопасности, управления информационными технологиями на базе применения стандартов ISO27000 и ISO20000 | IV квартал 2023 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
| 9.3.2 | Усиление потенциала сотрудников Центра электронного здравоохранения и всех участников электронного здравоохранения | Разработать/пересмотреть и внедрить квалификационные требования, компетенции специалистов электронного здравоохранения с последующей разработкой механизмов повышением квалификации и оплаты труда | IV квартал 2023 года | Пересмотрены квалификационные требования и механизмы повышения квалификации и оплаты труда | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Совершенствование деятельности Центра электронного здравоохранения, в части усиления методологической, экспертной и координирующей функций .. | IV квартал 2023 года | Утверждено пересмотренное положение | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить руководства по использованию информационных систем для всех участников электронного здравоохранения | IV квартал 2023 года | Утверждены и внедрены руководства | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внести предложения по совершенствованию квалификационных требований для руководителей организаций здравоохранения в рамках электронного здравоохранения | IV квартал 2021 года | Разработаны предложения к квалификационным требованиям | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Создать и внедрить систему мониторинга и обеспечение технической поддержки информационных систем для развития электронного здравоохранения | IV квартал 2023 года | Создана система мониторинга и обеспечения безопасности | МЗ, ФОМС | РБ, за счет донорских средств |
| Глава 10. Развитие системы финансирования |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Повысить эффективность управления государственными финансами в секторе здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Развитие комплексных подходов к управлению бюджетом здравоохранения, включая разработку программного бюджета | Провести анализ исполнения бюджета здравоохранения и разработка рекомендаций по совершенствованию НПА, регулирующих вопросы управления бюджета здравоохранения, включая формирование программных бюджетов МЗ и ФОМС | II квартал 2019 года | Подготовлен отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Обеспечить формирование и мониторинг исполнения бюджетов МЗ и ФОМС на программной основе и их публикация на официальных сайтах МЗ и ФОМС | II квартал 2020 года; II квартал 2021 года; II квартал 2022 года; II квартал 2023 года | Утверждены программные бюджеты МЗ и ФОМС, размещены на сайтах МЗ и ФОМС | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС |
|  |  | Разработать и утвердить методологии составления гражданских бюджетов МЗ и ФОМС с последующей их составлением и публикацией на официальных сайтах МЗ и ФОМС | II квартал 2020 года; II квартал 2021 года; II квартал 2022 года; II квартал 2023 года | Утверждены и опубликованы методологии составления гражданских бюджетов МЗ и ФОМС | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
| 10.1.2 | Разработка и внедрение механизмов реинвестирования средств, высвобождаемых за счет оптимизации, и направление на дальнейшее развитие сектора здравоохранения | Разработать и утвердить механизмы по реинвестированию средств, высвобождаемых за счет оптимизации организаций здравоохранения, включая службу общественного здоровья | I квартал 2020 года | Утвержден механизм по реинвестированию средств, высвобождаемых за счет оптимизации | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Организовать и провести разъяснительно-информационную работу на совещаниях МГА с участием глав ОМСУ вовлеченных в процесс оптимизации (генеральный план по формированию рациональной и эффективной сети организаций здравоохранения и план оптимизации службы общественного здравоохранения) по вопросам реинвестирования средств | IV квартал 2020 года | Проведены совещания МГА с участием глав ОМСУ по вопросам реинвестирования средств | МЗ, ФОМС, ПП ПКР в областях, МГА, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласова-нию) | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
| 10.1.3 | Разработка и утверждение Положения о порядке формирования и пересмотра ПГГ для приведения в соответствие государственных обязательств по охране здоровья населения с бюджетными возможностями и на основе оценок технологий здравоохранения | Провести пересмотр клинико-затратных групп | IV квартал 2021 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Провести оценку ПГГ с учетом расчета базовых тарифов финансирования (базовая ставка финансирования по клинико-затратным группам, базовый подушевой норматив) с учетом их индексации для определения финансового разрыва и выработки предложений по различным сценариям формирования ПГГ | IV квартал 2022 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и утвердить Положение о порядке формирования, пересмотра и механизмов финансирования ПГГ на основе результатов картирования услуг в рамках генерального плана по формированию рациональной и эффективной сети организаций здравоохранения и предложений по формированию пакетов медицинских услуг, включая отход от административно устанавливаемых коэффициентов при расчете тарифов оплаты и оптимизацию перечня льготных категорий | IV квартал 2023 года | Утверждено Положение о порядке формирования, пересмотра и механизмов финансирования ПГГ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить методологию расчета базовых тарифов финансирования (базовая ставка финансирования по клинико-затратным группам, базовый подушевой норматив) с учетом их индексации | III квартал 2021 года | Утверждена методология расчета стоимости медицинских услуг в рамках ПГГ с учетом их индексации | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
| 10.1.4 | Пересмотр принципов и механизмов финансирования службы общественного здравоохранения | Провести ситуационный анализ по финансированию службы общественного здравоохранения | IV квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и утвердить НПА по механизмам финансирования службы общественного здравоохранения на основе полученных рекомендаций и с учетом концепции развития общественного здравоохранения | IV квартал 2020 года | Приняты НПА по механизмам финансирования службы общественного здравоохранения | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
| 10.1.5 | Разработать предложения по расширению возможностей для финансирования сектора здравоохранения, включая вовлечение частного сектора | Провести анализ международного опыта и возможностей расширения финансирования сектора здравоохранения, включая вовлечение частного сектора | IV квартал 2022 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Провести Национальный круглый стол с широким участием всех заинтересованных сторон по обсуждению возможностей расширения источников финансирования сектора здравоохранения, включая вовлечение частного сектора | II квартал 2023 года | Подготовлена резолюция круглого стола | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
| 10.1.6 | Повышение потенциала специалистов МЗ, ФОМС и сектора здравоохранения в области финансового менеджмента | Разработать и внедрить учебные программы по современным методам менеджмента в области финансов и закупок с интеграцией в систему непрерывного профессионального образования | IV квартал 2020 года | Издан ведомственный акт | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Провести обучение руководителей и специалистов МЗ, ФОМС и организаций здравоохранения современным методам менеджмента в области финансов и закупок, в том числе с использованием современных информационных технологий, включая дистантное обучение | IV квартал 2023 года | Обучены руководители и специалисты МЗ, ФОМС и организаций здравоохранения по вопросам современных методов менеджмента в области финансов и закупок | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Институционализировать систему счетов здравоохранения в национальной системе статистики и обеспечить их регулярное составление и публикация | II квартал 2019 года; II квартал 2020 года; II квартал 2021 года; II квартал 2022 года; II квартал 2023года | Система счетов здравоохранения институционализиро-вана в национальной системе статистики и регулярно публикуются на сайте ФОМС | НСК, ФОМС, МЗ | РБ, бюджет ФОМС |
| 10.1.7 | Проведение операционного и финансового аудита по международным стандартам на ежегодной основе | Провести обучение специалистов МЗ и ФОМС по вопросам финансового и операционного аудита | IV квартал 2019 года | Обучены специалисты | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Обеспечить проведение финансового и операционного аудита по международным стандартам | IV квартал 2019 года; IV квартал 2020 года; IV квартал 2021 года; IV квартал 2022 года; IV квартал 2023 года | Подготовлен отчет по финансовому аудиту | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС |
|  |  | Разработать и утвердить методологию проведения аудита эффективности в секторе здравоохранения, включая деятельность организаций здравоохранения | IV квартал 2023 года | Утверждена методология по аудиту эффективности в секторе здравоохранения, включая деятельность организаций здравоохранения | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
| 10.2. Развивать стратегические закупки медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Институциональное усиление ФОМС в качестве единого плательщика | Провести оценку существующей структуры центрального аппарата и внести изменения в Положение ФОМС на основе рекомендаций | IV квартал 2019 года | Подготовлен отчет с рекомендациями по изменению структуры ФОМС | ФОМС | Бюджет ФОМС |
|  |  | Пересмотреть функциональные обязанности и роли территориальных управлений ФОМС | IV квартал 2019 года | Пересмотрены Положения территориальных управлений ФОМС | ФОМС | Бюджет ФОМС |
|  |  | Разработать и внедрить модель оценки потребностей в обучении сотрудников ФОМС, с развитием их компетенций | IV квартал 2019 года | Повышены компетенции сотрудников ФОМС | ФОМС | Бюджет ФОМС |
| 10.2.2 | Обеспечение менеджеров здравоохранения всех уровней достоверной и доказательной информацией, необходимой для принятия управленческих решений в системе стратегических закупок через развитие информационных технологий с целью усиления прозрачности и подотчетности | Обеспечить интеграцию и эффективное использование Фондом ОМС всех баз данных, необходимых для осуществления финансирования, мониторинга эффективности деятельности медицинских организаций всех уровней (базы данных по пролеченному случаю, по прикрепленному населению) | IV квартал 2021 года | Создана информационная система финансирования, мониторинга эффективности деятельности медицинских организаций всех уровней | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Обеспечить интеграцию информационных систем ФОМС со всеми базами данных, которые ведутся Центром электронного здравоохранения с двухсторонним обменом информацией и исключением дублирования | III квартал 2020 года | Интегрированы базы данных ФОМС и Центра электронного здравоохранения | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Сформировать систему предоставления «обратной связи» с организациями здравоохранения, включая анализ экономической и клинической эффективности их работы, а также верификацию заполнения отчетных форм, используемых для закупки медицинских услуг | IV квартал 2023 года | Разработана система предоставления «обратной связи» | ФОМС | Бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
| 10.2.3 | Разработка и внедрение механизмов финансирования организаций здравоохранения на основе результатов деятельности с учетом опыта, в том числе внедрение механизма комбинированной оплаты поставщиков на уровне ПМСП | Разработать и утвердить положение по финансированию организаций здравоохранения на основе результатов деятельности, включая комбинированную оплату поставщиков на уровне ПМСП | II квартал 2020 года | Утверждено Положение о финансировании организаций здравоохранения | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Внести изменения в механизмы оплаты за пролеченный случай на уровне стационаров, включая разработку и внедрение механизмов оплаты стимулов за качество | III квартал 2020 года | Усовершенствованы механизмы оплаты за пролеченный случай на уровне стационаров | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить методологию и операционные процедуры, предусматривающих определение и пересмотр показателей в рамках механизмов оплаты стимулов за качество | IV квартал 2020 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать предложения о внесении изменений в НПА касательно развития базового государственного медицинского страхования с учетом перехода от финансирования инфраструктуры здравоохранения к стратегическим закупкам в секторе здравоохранения | IV квартал 2019 года | Пересмотрены НПА | МЗ, ФОМС, МФ | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
| 10.2.4 | Разработка и внедрение механизмов финансирования для новых форм предоставления широкого спектра медицинских услуг (отделения краткосрочного пребывания, в т.ч. «хирургия одного дня», услуги сестринского ухода, реабилитационные и паллиативные услуги, услуги клинических лабораторий, скорой медицинской помощи) | Провести анализ механизмов финансирования новых форм медицинских услуг с учетом международных практик (отделения краткосрочного пребывания, услуги сестринского ухода, реабилитационные и паллиативные услуги, услуги клинических лабораторий, скорой медицинской помощи) | IV квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и утвердить механизмы финансирования новых форм медицинских услуг (отделения краткосрочного пребывания, в т.ч. «хирургия одного дня», услуги сестринского ухода, реабилитационные и паллиативные услуги, услуги клинических лабораторий, скорой медицинской помощи) | III квартал 2020 года | Утверждены механизмы финансирования новых форм медицинских услуг | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
| 10.2.5 | Совершенствование договорного процесса между стратегическим закупщиком и поставщиками медицинских услуг, в независимости от форм собственности | Внести изменения в договорные процессы в пилотных организациях здравоохранения на стационарном уровне | IV квартал 2020 года | Издан приказ ФОМС о внесении изменений в договорные процессы | ФОМС | Бюджет ФОМС |
|  |  | Разработать и утвердить механизмы, регулирующие договорные процессы, с учетом результатов пилотирования | IV квартал 2021 года | Утверждены механизмы договорных процессов | ФОМС, МЗ | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
| 10.3. Увеличить охват обязательным медицинским страхованием и обеспечить финансовую защиту населения |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.1 | Развитие системы обязательного медицинского страхования нацеленного на увеличение охвата застрахованных, включая занятых в неформальном секторе, а также совершенствование принципов тарификации страховых взносов, включая возможность повышения тарифов | Провести анализ по сбору и администрированию социальных отчислений в СФ и ФОМС | III квартал 2022 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | ФОМС, СФ | Бюджет ФОМС, бюджет СФ, за счет донорских средств |
|  |  | Провести круглый стол по обсуждению результатов анализа по сбору и администрированию социальных отчислений в СФ и ФОМС | IV квартал 2022 года | Подготовлена резолюция круглого стола с рекомендациями по разработке эффективных механизмов взаимодействия в целях увеличения охвата медицинским страхованием | МЗ, ФОМС, СФ, МЭ | РБ, бюджет ФОМС, бюджет СФ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать предложения о внесении изменений в законы Кыргызской Республики «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию», «О государственном социальном страховании», «О медицинском страховании граждан в Кыргызской Республике», в части увеличения охвата застрахованных и совершенствование принципов тарификации страховых взносов | IV квартал 2023 года | Разработаны предложения о внесении изменений в НПА | МЗ, ФОМС, МЭ, СФ, НСК | РБ, бюджет ФОМС, бюджет СФ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и внедрить электронный калькулятор для расчета взносов обязательного медицинского страхования и информировании о доступе к гарантированным услугам здравоохранения в рамках пересмотренного ПГГ | IV квартал 2019 года | Разработан электронный калькулятор расчета взносов обязательного медицинского страхования | ФОМС, СФ | Бюджет ФОМС, бюджет СФ, за счет донорских средств |
| 10.3.2 | Проведение анализа и моделирование различных вариантов развития системы обязательного медицинского страхования с учетом перспектив социально-экономического развития страны, демографических прогнозов | Проведение анализа по функционированию системы обязательного медицинского страхования | IV квартал 2021 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС, СФ | РБ, бюджет ФОМС, бюджет СФ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработка моделей развития системы обязательного медицинского страхования с учетом перспектив социально-экономического развития страны, демографических прогнозов | IV квартал 2022 года | Разработаны модели развития системы обязательного медицинского страхования с учетом перспектив социально-экономического развития страны, демографических прогнозов | МЗ, ФОМС, СФ | РБ, бюджет ФОМС, бюджет СФ, за счет донорских средств |
| Глава 11. Управление реализацией программы |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Усилить институциональные механизмы в рамках управления реализацией Программы, ее мониторинга и оценки и сформировать операционные системы управления процессами изменений в ходе реализации программы, своевременно реагирующей на возникающие риски |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Разработка и утверждение, внедрение планов государственных органов и органов местного самоуправления по реализации Программы | Интегрировать мероприятия Программы в секторальные программы развития других секторов | IV квартал 2023 года | Интегрированы мероприятия Программы в секторальные программы развития других секторов | МЗ, МОН, МТСР, МЧС, МЭ, МСХППМ, ГАМФКС | РБ |
|  |  | Интегрировать мероприятия Программы в социально-экономические программы развития районов и ОМСУ в рамках «Концепции региональной политики Кыргызской Республики» | IV квартал 2023 года | Подготовлены решения МГА и ОМСУ | МЭ, МГА, ОМСУ (по согласова-нию) | РБ |
|  |  | Повысить потенциал государственных органов и органов местного самоуправления в рамках разработки и выполнения ведомственных планов по реализации Программы через систему непрерывного профессионального образования государственных служащих | IV квартал 2023 года | Утверждены учебные программы для государственных и муниципальных служащих | МЗ, ОМСУ (по согласова-нию) | РБ |
|  |  | Разработать и утвердить операционное руководство по реализации Программы, а также организации и проведению мониторинга и оценки | II квартал 2019 года | Утверждено операционное руководство | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Организовать и провести рабочие совещания, семинары по реализации Программы на национальном и местном уровнях | IV квартал 2019 года | Подготовлены протоколы рабочих совещаний | МЗ, МОН, МТСР, МЧС, МСВХ, ГАМФКС, ФОМС, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласова-нию) | РБ, МБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
| 11.1.2 | Картирование деятельности донорских организаций и всех участников, работающих в конкретной приоритетной области как на национальном, так и на местном уровнях | Провести мониторинг деятельности и разработать рекомендации по координации международных и донорских организаций по вопросам охраны и укрепления здоровья населения | III квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Проводить на регулярной основе открытые заседания Координационного совета при Правительстве Кыргызской Республики, Координационных комиссий в областях и районах, городах Бишкек и Ош с участием партнеров по развитию | IV квартал 2023 года | Подготовлены решения Координационного совета при Правительстве Кыргызской Республики, координационных комиссий в областях и районах, городах Бишкек и Ош | МЗ, ФОМС, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласова-нию) | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
| 11.1.3 | Проведение функционального анализа деятельности МЗ и его подведомственных структур с последующим изменением институциональных и функциональных положений в целях реализации и достижения результатов | Провести функциональный анализ центрального аппарата и подведомственных структур МЗ на национальном и региональном уровне МЗ | III квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и утвердить предложения по институциональным и функциональным изменениям в деятельности МЗ и подведомственных структур с ориентиром на реализацию Программы, проведение мониторинга и оценки с усилением потенциала в части стратегического лидерства | IV квартал 2019 года | Утверждены структуры и положения | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
| 11.1.4 | Повышение управленческого потенциала МЗ и ФОМС | Организовать и провести обучающие тренинги для ответственных специалистов МЗ и ФОМС по конкретным направлениям реализации Программы | II квартал 2020 года | Обучены специалисты | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и утвердить механизм надзора за деятельностью ответственных специалистов МЗ по конкретным направлениям реализации Программы с привлечением технической помощи | I квартал 2020 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
| 11.1.5 | Инвентаризация нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность полномочных представительств Правительства в областях, местных государственных администраций и ОМСУ по вопросам мониторинга и оценки реализации Программы | Провести инвентаризацию НПА, регламентирующих деятельность полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях, местных государственных администраций и ОМСУ по вопросам мониторинга и оценки реализации Программы | II квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласова-нию) | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Разработать и утвердить методологию мониторинга и оценки реализации Программы | IV квартал 2020 года | Издан ведомственный акт | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
| 11.2. Обеспечить эффективное управление бюджетом Программы |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Выделение бюджетных ассигнований, включающих оказание финансовой поддержки бюджета страны, наряду с сохранением параллельного финансирования программы здравоохранения партнерами по развитию | Разработать проект Меморандума о взаимопонимании между Правительством Кыргызской Республики и Посольством Швейцарии в Кыргызской Республике, Немецким банком развития, Международной ассоциацией развития с включением условий по обеспечению фискальной устойчивости бюджета здравоохранения путем сохранения доли государственных расходов на здравоохранение не ниже 13 % от общих государственных расходов, а индекс отклонения бюджета – не более 2 % | III квартал 2019 года | Подписан Меморандум о взаимопонимании | МЗ, ФОМС, МФ | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Провести двусторонние и многосторонние переговоры с партнерами по развитию по гармонизации внешней поддержки в виде параллельного финансирования с приоритетами Программы | IV квартал 2019 года | Проведена гармонизация внешней помощи с приоритетами Программы | МЗ, ФОМС, МФ | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Проработать вопрос дальнейшей поддержки реализации Программы с партнерами по развитию и определить направления развития партнерства и вовлечения в работу партнеров | IV квартал 2023 года | Подписаны протоколы, меморандумы | МЗ, ФОМС, МИД, МФ | РБ |
| 11.2.2 | Стратегическое руководство и управление процессом изменений в рамках реализации Программы на различных стадиях преобразования системы предоставления услуг здравоохранения | Разработать и утвердить ведомственные планы по реализации Программы | II квартал 2019 года | Издан совместный приказ | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС |
|  |  | Интегрировать матрицу индикаторов в процесс формирования и исполнения программных бюджетов МЗ и ФОМС с последующим мониторингом и оценкой | III квартал 2019 года; III квартал 2020 года; III квартал 2021 года; III квартал 2022 года; III квартал 2023 года | Программные бюджеты МЗ и ФОМС согласованы с матрицей индикаторов | МЗ, ФОМС, МФ | РБ, бюджет ФОМС |
|  |  | Пересмотр НПА, регламентирующих деятельность Наблюдательного совета по здравоохранению и обязательному медицинскому страхованию в вопросах координации, эффективного использования финансовых ресурсов, на основе исполнения Программы и программного бюджета МЗ и ФОМС | III квартал 2019 года | Подготовлен проект решения Правительства Кыргызской Республики | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС |
|  |  | Подготовить и представить информацию на заседание Наблюдательного совета по здравоохранению и обязательного медицинского страхования по проектам и исполнению программных бюджетов МЗ и ФОМС, параллельного финансирования здравоохранения в рамках реализации Программы, реинвестированию сэкономленных средств на приоритетные направления | II квартал 2020 года; II квартал 2021 года; II квартал 2022 года; II квартал 2023 года | Подписаны протоколы заседаний | МЗ, ФОМС | РБ |
| 11.3. Обеспечить информационно-коммуникационное сопровождение реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1 | Разработка и внедрение медиа-стратегии, медиа-плана (среднесрочные и краткосрочные на один год) с учетом возникающих рисков для информационного сопровождения силами МЗ и с привлечением независимых экспертов | Изменение сайта МЗ, нацеленного на создание информационного портала по вопросам здоровья, включая материалы по информационному сопровождению реализации Программы | IV квартал 2019 года | Обновлен сайт МЗ | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Провести анализ действующих медиа-планов по реализации программ здравоохранения с последующей разработкой и внедрением медиа-плана, медиа-стратегии | IV квартал 2019 года | Подготовлен аналитический отчет с рекомендациями | МЗ, ФОМС | Бюджет ФОМС, РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Создать отдельные передачи, рубрики, социальные сайты, посвященные здоровью | IV квартал 2023 года | Выпущены отдельные передачи, рубрики, новые медиа-ресурсы | МЗ, ФОМС | Бюджет ФОМС, РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Проводить информационное сопровождение прав и ответственности граждан при получении услуг через портал для пациентов и сайт ФОМС | IV квартал 2023 года | обновлен сайт ФОМС на регулярной основе | ФОМС | Бюджет ФОМС |
|  |  | Обеспечить распространение информационных продуктов через организации здравоохранения, образовательные и социальные учреждения | IV квартал 2023 года | Распространены информационные продукты распространены среди населения | МЗ, ФОМС, МТСР, МКИТ | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
| 11.3.2 | Повышение потенциала пресс-служб МЗ, ФОМС, Республиканского центра укрепления здоровья и представителей СМИ | Проводить на регулярной основе обучающие семинары для пресс-служб МЗ и ФОМС, Республиканского центра укрепления здоровья и представителей СМИ, включая представителей из регионов | IV квартал 2023 года | Обучены специалисты и представители СМИ. Освещены в СМИ результаты реализации Программы на регулярной основе | МЗ, ФОМС, МКИТ | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Создать отделы информационного обеспечения в центральных аппаратах МЗ и ФОМС | IV квартал 2019 года | Созданы отделы информационного обеспечения в МЗ и ФОМС | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |
|  |  | Проработать механизм по интеграции в учебные программы высших учебных заведений правильного освещения вопросов охраны и укрепления здоровья | III квартал 2023 года | Утверждены пересмотренные учебные программы | МЗ | РБ, за счет донорских средств |
|  |  | Проводить регулярные пресс-туры для информирования об основных результатах и этапах реализации Программы | IV квартал 2023 года | Освещены в СМИ результаты реализации Программы на регулярной основе | МЗ, ФОМС | РБ, бюджет ФОМС, за счет донорских средств |

Список сокращений:

ВАК – Высшая аттестационная комиссия Кыргызской Республики

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека

ГАМФКС – Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики

ГААСЖКХ – Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

ГААР – Государственное агентство антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики

ГАМСУМО – Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики

ГАООСЛХ – Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

ГИВФБ – Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

ГИС – географические информационные системы

ГИЭТБ – Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

ГКДР – Государственная комиссия по делам религий при Президенте Кыргызской Республики

ГКИТС – Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики

ГКПЭН – Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики

ГРС – Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики

ГСИН – Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики

ГТС – Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики

ЕАЭС – Евразийский экономический союз

ЕНСОУР – единая национальная информационная система для оценки и управления рисками

ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия

ИТ – информационные технологии

КСОЗ – Координационный совет по общественному здравоохранению при Правительстве Кыргызской Республики

МВД – Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

МЗ – Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МИД – Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

МКИТ – Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

МОН – Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МСХППМ – Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики

МТД – Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики

МТСР – Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики

МЮ – Министерство юстиции Кыргызской Республики

МФ – Министерство финансов Кыргызской Республики

МЧС – Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

МЭ – Министерство экономики Кыргызской Республики

НПА – нормативный правовой акт

НКО – некоммерческие организации

НСК – Национальный статистический комитет Кыргызской Республики

ОМСУ – органы местного самоуправления

ПГГ – программа государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью

ПЖВЛС – перечень жизненно важных лекарственных средств

ПМСП – первичная медико-санитарная помощь

ПП ПКР в областях - полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в областях

РБ – республиканский бюджет

СМИ – средства массовой информации

СФ – Социальный фонд Кыргызской Республики

ФОМС – Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики

ЧС – чрезвычайные ситуации

ЦСМ – Центр семейной медицины