Приложение

«Приложение 2

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от 31 марта 2014 года № 191

**План мероприятий
по реализации Стратегии развития корпоративной финансовой отчетности и аудита
в Кыргызской Республике на 2014-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Задача** | **Меры/Действия** | **Срок реализации** | **Ответ-ственные исполни-тели** | **Ожидаемые результаты/индикаторы** | **Источники финансиро-вания** |
| 1 | **I. Совершенствование нормативный-правовой базы** | В рамках ПРАФО  |
| Получение разрешения на публикацию МСФО, МСФО для МСП и МСА в Кыргызской Республике | 1.1. Подписание Соглашения о принятии и публикации стандартов МСФО, МСФО для МСП и МСА в Кыргызской Республике | Декабрь 2018 г. | Госфин-надзор | Получено разрешение на воспроизводство, издательство и распространение авторских правовых материалов по использованию стандартов МСФО, МСФО для МСП и МСА в Кыргызской Республике |
| 1.2. Получение официального разрешения и проведение процедур, установленных разработчиками по переводу МСФО для МСП на государственный язык | Октябрь 2020 г. | Переведены МСФО для МСП на государственный язык |
| 2 | Пересмотр требований по подготовке финансовой отчетности по МСФО и проведению обязательного аудита | 2.1. Разработать проект новой редакции Закона Кыргызской Республики «Об аудиторской деятельности» в целях снижения избыточного государственного регулирования и обеспечения обязательного аудита финансовой отчетности и других услуг  | Декабрь 2019 г. | Госфин-надзор | Принято постановление Правительства Кыргызской Республики об одобрении проекта Закона Кыргызской Республики «Об аудиторской деятельности» в новой редакции | В рамках ПРАФО |
| 3 | Разработать механизм по созданию общественного реестра корпоративной финансовой отчетности с публичным доступом | 3.1. Поиск и разработка модели общественного реестра корпоративной финансовой отчетности, приемлемой для Кыргызской Республики | Октябрь 2020 г. | Госфин-надзор | Подготовлен отчет об оценке ограничений в законодательстве для создания реестра финансовой отчетности | В рамках ПРАФО |
|  | **II. Модернизация образования бухгалтеров и аудиторов** |
| 4 | Предоставление помощи университетам в модернизации системы подготовки кадров в соответствии с Международными стандартами образования | 4.1. Усовершенствовать программы подготовки специалистов в сфере бухгалтерского учета в учебных заведениях Кыргызской Республики | Октябрь 2020 г. | Госфин-надзор/ МОН | Обновленные программы в учебных заведениях Кыргызской Республики в соответствии с Международными стандартами бухгалтерского образования.Повышен уровень знаний в области Международных стандартов бухгалтерского образования | В рамках ПРАФО |
| 5 | Повышение информирован-ности о преимуществах качественной финансовой отчетности для бизнес сообщества, путем проведения обучения и обмена опытом журналистов, специализирую-щихся в сфере финансов и бизнеса | 5.1. Создание школы экономической журналистики  | Сентябрь 2020 г. | Госфин-надзор | Обучена группа журналистов в сфере финансов и бизнеса. Разработано пособие для журналистов.Материалы опубликованы в СМИ | В рамках ПРАФО |
| 5.2. Повысить информированность представителей бизнес сообщества о положительном влиянии достоверной финансовой отчетности | Разработан модуль подготовки тренеров, с учетом потребностей соответствующей группы заинтересованных сторон (МСФО, МСФО для МСП) и проведен тренинг для тренеров.Разработаны модули с учетом потребностей соответствующих заинтересованных групп (МСФО, МСФО для МСП) и проведены 12 семинаров |

Список сокращений:

МСФО – Международные стандарты финансовой отчетности;

МСФО для МСП – Международные стандарты финансовой отчетности для субъектов малого и среднего предпринимательства;

МСА – Международные стандарты аудита;

ПРАФО – проект по развитию аудита и финансовой отчетности в Кыргызской Республике;

МОН – Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

Госфиннадзор – Государственная служба регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики;

СМИ – средства массовой информации. ».