Тиркеме

“Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнүн

2014-жылдын 31-мартындагы

№ 191 токтомуна

2-тиркеме

**2014-2020-жылдарда Кыргыз Республикасында корпоративдик финансылык отчеттуулукту жана аудитти өнүктүрүүнүн стратегиясын ишке ашыруу боюнча**

**иш-чаралардын планы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Милдеттер** | **Чаралар/ аракеттер** | **Ишке ашыруу мөөнөтү** | **Жооптуу аткаруучу-лар** | **Күтүлгөн натыйжалар/индикаторлор** | **Каржы-лоонун булактары** |
| 1 | **I. Ченемдик-укуктук базаны өркүндөтүү** | | | | | ПРАФОнун алкагында |
| Кыргыз Респуб-ликасында ФОЭС-ти, ЧОИ жана АЭС үчүн ФОЭСти жарыялоого уруксат алуу | 1.1. Кыргыз Республикасында ФОЭСти, ЧОИ жана АЭС үчүн ФОЭСти кабыл алуу жана жарыялоо жөнүндө макулдашууга кол коюу | 2018-ж.  декабры | Мамфин-көзөмөл | Кыргыз Республикасында ФОЭС, ЧОИ жана АЭС үчүн ФОЭС стандарттарын пайдалануу боюнча автордун укуктук материалдарын калыбына келтирүүгө, басып чыгарууга жана таркатууга уруксат алынды |
| 1.2. ЧОИ үчүн ФОЭСти мамлекеттик тилге которуу боюнча иштеп чыккандар белгилеген жол-жоболорду жүргүзүү жана расмий уруксат алуу | 2020-ж.  октябры | ЧОИ үчүн ФОЭС мамлекеттик тилге которулду |
| 2 | ФОЭС боюнча финансылык отчеттуулукту даярдоо боюнча талаптарды кайра кароо жана мил-деттүү аудитти өткөрүү | 2.1. Ашыкча мамлекеттик жөнгө салууну төмөндөтүү жана башка кызмат көрсөтүүлөрдү милдеттүү аудиттин финансылык отчеттуулукту жөнгө салуу жана финансылык отчеттуулуктун милдеттүү аудитин камсыз кылуу максатында “Аудитордук иш жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жаңы редакциясынын долбоорун иштеп чыгуу | 2019-ж.  декабры | Мамфин-көзөмөл | Жаңы редакциядагы “Аудитордук иш жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорун жактыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому кабыл алынды | ПРАФОнун алкагында |
| 3 | Коомго жеткиликтүү корпоративдик финансылык отчеттуулуктун коомдук реестрин түзүү боюнча механизмин иштеп чыгуу | 3.1. Кыргыз Республикасына жарактуу корпоративдик финансылык отчеттуулуктун коомдук реестринин моделин издөө жана иштеп чыгуу | 2020-ж. октябры | Мамфин-көзөмөл | Финансылык отчеттуулуктун реестрин түзүү үчүн мыйзамдардагы чектөөлөрдү баалоо жөнүндө отчет даярдалды | ПРАФОнун алкагында |
|  | **II. Бухгалтерлерге жана аудиторлорго билим берүүнү жаңылоо** | | | | | |
| 4 | Билим берүүнүн эл аралык стандарттарга ылайык кадрларды даярдоо системасын модернизациялоо үчүн универси-теттерге жардам берүү | 4.1. Кыргыз Республикасынын окуу жайларында бухгалтердик эсеп чөйрөсүндөгү адистерди даярдоочу программаны өркүндөтүү | 2020-ж. октябры | Мамфин-көзөмөл/ Билим берүү жана илим минис-трлиги | Кыргыз Республикасынын окуу жайларынын окуу программаларын бухгалтердик билим берүүнүн эл аралык стандарттарына ылайык жаңылоо. Бухгалтердик билим берүүнүн эл аралык стандарттары жаатындагы билимдердин деңгээли жогорулатылды. | ПРАФОнун алкагында |
| 5 | Финансы жана бизнес чөйрөсүндө адистешкен журналисттерди окутуу жана тажрыйба алмашуу жолу менен бизнес коомчулугу үчүн сапаттуу финасы-лык отчеттуу-луктун артыкчы-лыгы жөнүндө маалымдоолорду жогорулатуу | 5.1 Экономикалык журналистика мектебин түзүү | 2020-ж.  сентябры | Мамфин-көзөмөл | Финансы жана бизнес чөйрөсүндөгү журналисттердин тобу окутулду. Журналисттер үчүн окуу китеби иштелип чыкты. Материалдар ЖМКда жарыяланды | ПРАФОнун алкагында |
| 5.2 Ишенимдүү финансылык отчеттун оң таасири жөнүндө бизнес коомчулугунун өкүлдөрүнүн маалымдуулугун жогорулатуу | Кызыкдар тараптардын (ФОЭС, ЧОИ үчүн ФОЭС) тиешелүү топторунун муктаждыктарын эске алуу менен тренерлерди даярдоонун модулу иштелип чыкты жана тренерлер үчүн тренинг өткөрүлдү. (ФОЭС, ЧОИ үчүн ФОЭС) Кызыкдар тараптардын тиешелүү топторунун муктаждыктарын эске алуу менен модулдар иштелип чыкты жана 12 семинар өткөрүлдү. |

Кыскартылган аталыштардын тизмеси:

ФОЭС – Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарты;

ЧОИ үчүн ФОЭС – кичи жана орто ишкердик субъекттер үчүн Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарты;

АЭС – Аудиттин эл аралык стандарты;

ПРАФО – Кыргыз Республикасында аудитти жана финансылык отчеттуулукту өнүктүрүү боюнча долбоор.

БИМ – Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министирлиги;

Мамфинкөзөмөл – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы;

ЖМК - жалпыга маалымдоо каражаттары. ”.