Приложение 2

«Дорожная карта»

по реализации Стратегии развития уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы

Кыргызской Республики на 2018-2023 годы

| № п/п | Задачи/меры | Индикатор/ожидаемый результат | Срок реализации | Ответственные исполнители | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование структуры уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение эффективности системы управления, ответственности руководителей исправительных учреждений за обстановку и самостоятельное принятие решений по вопросам жизнедеятельности учреждений | Внесение изменений в положения об исправительных учреждениях и следственных изоляторах, утвержденные решениями Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, в целях определения четких критериев оценки деятельности начальников исправительных учреждений и следственных изоляторов | До 29 марта 2019 года | ГСИН | Финансирование не требуется |
| 2. | Внедрение в структуру Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики научного подразделения | Принятие Государственной службой исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики решения «Об утверждении положения о научно-исследовательском центре уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики» | До 1 апреля 2020 года | ГСИН, НАН, МОН | В рамках средств, предусмотренных ГСИН республиканским бюджетом |
| 2. Совершенствование кадровой политики уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики |  |  |  |  |  |
| 3. | Обучение, повышение квалификации и стажировка работников уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики в других странах (обмен опытом) | Не менее 2-х сотрудников в год, прошедших обучение, повышение квалификации или стажировку | Ежегодно, с 2019 года по 2023 год | ГСИН | Донорские средства и иные источники финансирования, не противоречащие законодательству |
| 4. | Поэтапное увеличение штатов уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики в целях достижения международных стандартов в сфере соотношения численности тюремного персонала к содержащимся осужденным, эффективной деятельности создаваемой службы пробации | Разработка проекта постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики «О предельной штатной численности Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики» и его внесение в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики | До 30 марта 2019 года | ГСИН, МФ | В рамках средств, предусмотренных ГСИН республиканским бюджетом |
| 5. | Реорганизация воспитательной службы Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики. Повышение эффективности и престижа сотрудников уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики, работающих с осужденными в социально-психологическом аспекте | Приказ Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики «О внесении изменений в положения о воспитательных службах, организационно-штатных расстановках исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики» | До 1 декабря 2018 года | ГСИН | В рамках средств, предусмотренных ГСИН республиканским бюджетом |
| 3. Совершенствование системы безопасности и условий содержания осужденных |  |  |  |  |  |
| 6. | Поэтапный переход от лагерного к камерному типу содержания осужденных. Завершение строительства второго режимного корпуса специального комплекса для осужденных к пожизненному лишению свободы | Ввод в эксплуатацию второго режимного корпуса специального комплекса для осужденных к пожизненному лишению свободы на базе исправительного учреждения № 19 | До 22 декабря 2020 года | ГСИН, МФ | В рамках средств, предусмотренных ГСИН республиканским бюджетом. Донорские средства и иные источники финансирования, не противоречащие законодательству |
| 7. | Градация условий содержания осужденных в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Кыргызской Республики, достижение условий отбывания наказаний в виде лишения свободы, согласно прогрессивной системе ресоциализации осужденных | Строительство и переоборудование объектов уголовно-исполнительной системы под помещения камерного типа для обеспечения содержания осужденных на строгих условиях, устройство помещений для обычных и облегченных условий содержания: - не менее 20 % от общего объема строительных и реконструкционных работ в 9-ти учреждениях, в том числе в воспитательной колонии | Ежегодно, с 2019 года по 2023 год | ГСИН, ГААСЖКХ, МФ | В рамках средств, предусмотренных ГСИН республиканским бюджетом. Донорские средства и иные источники финансирования, не противоречащие законодательству |
| 8. | Реконструкция и оснащение исправительных учреждений и следственных изоляторов современными инженерно-техническими средствами охраны. Повышение безопасности в исправительных учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики | Оснащенность исправительных учреждений и следственных изоляторов современными инженерно-техническими средствами охраны (радио-лучевыми датчиками, средствами видеонаблюдения и др.): - не менее 40 % оснащенности в 17-ти учреждениях | Ежегодно, с 2019 года по 2023 год | ГСИН, МФ, ГКИТС | В рамках средств, предусмотренных ГСИН республиканским бюджетом. Донорские средства и иные источники финансирования, не противоречащие законодательству |
| 4. Улучшение условий содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу |  |  |  |  |  |
| 9. | Строительство и реконструкция объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения учреждений Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики | Ввод в эксплуатацию новых и функционирование существующих объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения в учреждениях Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики: - не менее 20 % объектов в 17-ти учреждениях | Ежегодно, с 2019 года по 2023 год | ГСИН, МФ | В рамках средств, предусмотренных ГСИН республиканским бюджетом. Донорские средства и иные источники финансирования, не противоречащие законодательству |
| 5. Улучшение медицинского обеспечения |  |  |  |  |  |
| 10. | Поэтапная передача системы здравоохранения уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики в ведение Министерства здравоохранения Кыргызской Республики | Принятие межведомственного решения «О создании рабочей группы по разработке Плана мероприятий по постепенной передаче здравоохранения уголовно-исполнительной системы в ведение Министерства здравоохранения Кыргызской Республики» | До 30 июня 2019 года | ГСИН, МЗ | Финансирование не требуется |
| 11. | Поэтапный переход на государственное финансирование программ по снижению вреда от наркотической, алкогольной и химической зависимостей, а также противотуберкулезного лечения в местах лишения свободы | Принятие межведомственного решения «Об утверждении программы по достижению устойчивости проектов по снижению вреда от наркотической, алкогольной и химической зависимости, а также противотуберкулезного лечения в местах лишения свободы» | До 30 декабря 2018 года | ГСИН, ФОМС, МЗ | В рамках средств, предусмотренных ГСИН республиканским бюджетом. Донорские средства и иные источники финансирования, не противоречащие законодательству |
| - Повышение эффективности коррекционного воздействия и мер ресоциализации в отношении осужденных |  |  |  |  |  |
| 12. | Обеспечение осужденных основным: общим, средним профессионально-техническим образованием | Строительство, реконструкция, материально-техническое оснащение объектов образовательного назначения для осужденных в учреждениях Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики: - не менее 20 % объектов в 11-ти учреждениях, в том числе в воспитательной колонии | Ежегодно, с 2019 года по 2023 год | ГСИН | В рамках средств, предусмотренных ГСИН республиканским бюджетом. Донорские средства и иные источники финансирования, не противоречащие законодательству |
| 13. | Внедрение и реализация терапевтических программ, корректирующих агрессивное, девиантно-сексуальное, суицидальное поведение; экстремистские наклонности и другие социальные и психические отклонения среди осужденных, в том числе среди несовершеннолетних | Количество осужденных, которым оказана помощь в рамках программ: - не менее 20 человек в год | Ежегодно, с 2019 года по 2023 год | ГСИН, МЗ, международные организации и неправительст-венный сектор (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных ГСИН республиканским бюджетом. Донорские средства и иные источники финансирования, не противоречащие законодательству |
| 14. | Осуществление экспертиз по определению нетрудоспособности осужденных в местах лишения свободы | Разработка проекта постановления Правительства Кыргызской Республики «О социальном сопровождении осужденных» и внесение в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики | До 1декабря 2019 года | ГСИН, МЗ, МТСР | В рамках средств, предусмотренных ГСИН республиканским бюджетом. Донорские средства и иные источники финансирования, не противоречащие законодательству |
| 15. | Внедрение программ коррекционного воздействия на лиц, осужденных за преступления террористического и экстремистского характера. Наличие у осужденных за преступления террористического и экстремистского характера при хорошем поведении права: - перевода на обычные и облегченные условия содержания; - применения к ним условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. | Разработка проекта постановления Правительства Кыргызской Республики «О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики» и внесение в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики | До 1 сентября 2023 года | ГСИН | Финансирование не требуется |
| 16. | Снижение стигматизации в отношении осужденных, при их трудоустройстве. Ограничение круга лиц (работодателей), имеющих право на ознакомление со сведениями о наличии судимости у кандидата при устройстве на работу | Разработка проекта постановления Правительства Кыргызской Республики «О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Трудовой кодекс Кыргызской Республики» и внесение в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики | До 20 декабря 2019 года | ГСИН | Финансирование не требуется |
| 17. | Развитие социально-полезных контактов осужденных с внешним миром. Расширение социализации осужденных, в том числе несовершеннолетних, посредством: - увеличения количества свиданий с семьей, предоставления возможности контактов с представителями общественных, творческих объединений, положительно влияющими на их ресоциализацию; - снижения ограничений на предоставление телефонных переговоров, получение посылок, бандеролей и передач, с учетом дифференциации осужденных | Разработка проекта постановления Правительства Кыргызской Республики «О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики» и внесение в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики | До 1 сентября 2023 года | ГСИН | Финансирование не требуется |
| 18. | Применение технологий восстановительного правосудия, заключающихся в примирении, встречах совершившего преступление и потерпевшего, возмещении потерпевшему вреда, как на стадии отбывания наказания, так и при освобождении от отбывания наказания. Реализация Закона Кыргызской Республики «О медиации» в условиях исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики | Количество осужденных и потерпевших, к которым применены примиренческие процедуры и медиация: - не менее 10 человек в год | Ежегодно, с 2019 года по 2023 год | ГСИН | В рамках средств, предусмотренных ГСИН республиканским бюджетом. Донорские средства и иные источники финансирования, не противоречащие законодательству |
| 19. | Создание экспериментального изолированного участка для содержания осужденных с низким уровнем риска. Изучение влияния новых методов ресоциализации (из международного опыта) на лиц, впервые осужденных к лишению свободы в условиях камерного содержания | Разработка типовой модели изолированного участка в одном из учреждений уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики | До 20 декабря 2022 года | ГСИН, международные организации и неправительст-венный сектор (по согласованию) | В рамках средств, предусмотренных ГСИН республиканским бюджетом. Донорские средства и иные источники финансирования, не противоречащие законодательству |
| 20. | Осуществление популяризации проблем ресоциализации осужденных, в том числе через средства массовой информации, в целях сокращения их стигматизации и дискриминации со стороны общества и развития толерантного отношения к ним | Принятие межведомственного решения «Об утверждении плана работы по искоренению стигматизации осужденных» | Ежегодно, с 2019 года по 2023 год | ГСИН, МКИТ, международные организации и неправительст-венный сектор (по согласованию | В рамках средств, предусмотренных Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики республиканским бюджетом. Донорские средства и иные источники финансирования, не противоречащие законодательству |
| 7. Развитие института альтернативных мер наказаний и иных принудительных мер уголовно-правового воздействия |  |  |  |  |  |
| 21. | Приведение законодательства в сфере уголовно-исполнительной деятельности в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О пробации» | Разработка проекта постановления Правительства Кыргызской Республики «О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Закон Кыргызской Республики «Об органах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы», Трудовой кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», Закон Кыргызской Республики «О содействии занятости населения») и внесение в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики | До 28 сентября 2019 года | ГСИН | Финансирование не требуется |
| 8. Развитие трудовой занятости осужденных |  |  |  |  |  |
| 22. | Проведение организационных изменений на государственном предприятии «Келечек» при Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики, направленных на оптимизацию кадровой расстановки при организации производств с целью привлечения большего числа осужденных к труду | Разработка проекта постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О создании государственного предприятия «Келечек» при Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики» от 20 ноября 2012 года № 778» и внесение в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики | До 29 июня 2019 года | ГСИН | Финансирование не требуется |
| 23. | Внедрение в уголовно-исполнительное законодательство норм, устанавливающих индивидуальную форму занятости осужденных | Разработка проекта постановления Правительства Кыргызской Республики «О проекте Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики» и внесение в установленном порядке в Аппарат Правительства Кыргызской Республики | До 1 сентября 2023 года | ГСИН | Финансирование не требуется |
| 24. | Внедрение производств ремесленнического характера (гончарное, кузнечное, художественная обработка дерева, камня и т.п.) | Принятие государственным предприятием «Келечек» и исправительными учреждениями решений «О создании производств ремесленнического характера» | До 20 декабря 2019 года | ГСИН, ГП «Келечек» | В рамках средств, предусмотренных ГСИН республиканским бюджетом. Донорские средства и иные источники финансирования, не противоречащие законодательству |
| 25. | Расширение производственного потенциала предприятий уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики. Внедрение в практику размещения государственных заказов на производственных предприятиях уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики | Заключенные с государственными органами договора на поставку продукции из исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики | Ежегодно, с 2019 года по 2023 год | ГСИН, ГП «Келечек» | В рамках средств, предусмотренных ГСИН республиканским бюджетом. Донорские средства и иные источники финансирования, не противоречащие законодательству |
| 26. | Организация взаимодействия со службами занятости населения по вопросам профессиональной ориентации. Информирование осужденных о ситуации на рынке труда и о востребованных профессиях | Проведение ярмарок рабочих мест в исправительных учреждениях для осужденных, готовящихся к освобождению: - не менее 2 раз в год | Не позднее 5-го числа июля и 25-го декабря, с 2019 года по 2023 год | ГСИН, МТСР | В рамках средств, предусмотренных ГСИН республиканским бюджетом. Донорские средства и иные источники финансирования, не противоречащие законодательству |
| 9. Применение мер, направленных на ликвидацию коррупционных рисков |  |  |  |  |  |
| 27. | Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики | Приказ Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики «О реализации мер по снижению коррупционных рисков в служебной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы» | До 20 декабря 2020 года | ГСИН | Финансирование не требуется |
| 28. | Вовлечение общественности в разработку и мониторинг реализации антикоррупционных мер (тематических планов и т.д.) | Заседания Общественного совета и Координационного совета при Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики: - не менее 2-х раз в год | Ежегодно, с 2019 года по 2023 год | ГСИН, Общественный совет ГСИН, Координацион-ный совет при ГСИН | Донорские средства и иные источники финансирования, не противоречащие законодательству |

Список сокращений:

ГААСЖКХ – Государственное  агентство  архитектуры,  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  при

Правительстве Кыргызской Республики;

ГКИТС – Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

ГП «Келечек» – государственное предприятие «Келечек» при Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;

ГСИН – Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики;

МЗ – Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

МКИТ – Министерство культуры информации и туризма Кыргызской Республики;

МОН – Министерство образования и науки Кыргызской Республики;

МТСР – Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики;

МФ – Министерство финансов Кыргызской Республики;

НАН – Национальная академия наук Кыргызской Республики;

УИС – Уголовно-исполнительная система Кыргызской Республики;

ФОМС – Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики.