## приложение 17
Приложение 14
«Приложение 17
Задание
ОАО «Северэлектро», ОАО «Востокэлектро», ОАО «Жалалабатэлектро»,
ОАО «Ошэлектро» на выполнение работ по строительству и реконструкции
ВЛ 0,4 - 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ в 2018 году
№ п/п | Наименование области | Ед. изм. | 2018 год |  |  |  |  | Ответ-ствен-ные
|  |  | Всего | I кв. | II кв. | III кв. | IY кв.
| ОАО «Северэлектро» | [6 empty] | ОАО «Северэлектро»
1. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 43 | 1 | 13 | 24 | 5
2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 128 | 12 | 24 | 49 | 43
3. | Вынос приборов учета | шт. | 15000 | 0 | 3000 | 5000 | 7000
4. | Реконструкция ВЛ 35/10-0,4 кВ | км | 98.98 | 5.81 | 17.53 | 68.33 | 7.31
5. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП | км | 437.32 | 0 | 91.1 | 152.22 | 194
6. | Реконструкция КЛ 35/10-0,4 кВ | км | 47.6 | 0.15 | 14.81 | 20.62 | 12.02
7. | Капитальные вложения | млн сом. | 782.9923 | 16.7573 | 104.265 | 258.738 | 403.232
в том числе:
1. | город Бишкек
1.1. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 4 | 0 | 1 | 1 | 2
1.2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 79 | 8 | 9 | 20 | 42
1.3. | Вынос приборов учета | шт. | 4000 | 0 | 1500 | 2500 | 0
1.4. | Реконструкция ВЛ 35/10-0,4 кВ | км | 8.49 | 0 | 0 | 1.18 | 7.31
1.5. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП | км | 179.92 | 0 | 23.63 | 51.72 | 104.57
1.6. | Реконструкция КЛ 35/10-0,4 кВ | км | 46.3 | 0 | 14.39 | 19.89 | 12.02
1.7. | Капитальные вложения | млн сом. | 443.1723 | 2.3673 | 34.655 | 111.098 | 295.052
2. | Чуйская область
2.1. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 24 | 1 | 11 | 12 | 0
2.2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 37 | 4 | 15 | 17 | 1
2.3. | Вынос приборов учета | шт. | 9000 | 0 | 1000 | 2000 | 6000
2.4. | Реконструкция ВЛ 35/10-0,4 кВ | км | 41.29 | 5.81 | 8.08 | 27.4 | 0
2.5. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП | км | 157.4 | 0 | 49.59 | 67.71 | 40.1
2.6. | КЛ 35/10-0,4 кВ | км | 1.3 | 0.15 | 0.42 | 0.73 | 0
2.7. | Капитальные вложения | млн сом. | 248.34 | 9.39 | 61.07 | 102.68 | 75.2
3. | Таласская область
3.1. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 15 | 0 | 1 | 11 | 3
3.2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 12 | 0 | 0 | 12 | 0
3.3. | Вынос приборов учета | шт. | 2000 | 0 | 500 | 500 | 1000
3.4. | Реконструкция ВЛ 35/10-0,4 кВ | км | 49.2 | 0 | 9.45 | 39.75 | 0
3.5. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП | км | 100 | 0 | 17.88 | 32.79 | 49.33
3.6. | Капитальные вложения | млн сом. | 91.48 | 5 | 8.54 | 44.96 | 32.98
| ОАО «Востокэлектро» | [6 empty] | ОАО «Востокэлектро»
1. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 58 | 3 | 25 | 24 | 6
2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 12 | 5 | 7 | 0 | 0
3. | Вынос приборов учета | шт. | 32286 | 0 | 11979 | 13481 | 6826
4. | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ | км | 50.295 | 3.4 | 23 | 20.04 | 3.855
5. | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 43.03 | 0 | 24.58 | 15.2 | 3.25
6. | Замена силового трансформатора на ПС-35 кВ «Саруу» | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
7. | Капитальные вложения | млн сом. | 173.9589 | 22.9465 | 61.117 | 54.3324 | 35.563
в том числе:
4. | Иссык-Кульская область
4.1. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 38 | 3 | 16 | 15 | 4
4.2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 7 | 4 | 3 | 0 | 0
4.3. | Вынос приборов учета | шт. | 22286 | 0 | 8379 | 8381 | 5526
4.4. | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ | км | 33.895 | 3.4 | 15.9 | 12.04 | 2.555
4.5. | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 29.68 | 0 | 16.98 | 11.7 | 1
4.6. | Замена силового трансформатора на ПС-35 кВ "Саруу" | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
4.7. | Капитальные вложения | млн сом. | 131.383 | 22.606 | 43.665 | 36.02 | 29.092
5. | Нарынская область
5.1. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 20 | 0 | 9 | 9 | 2
5.2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 5 | 1 | 4 | 0 | 0
5.3. | Вынос приборов учета | шт. | 10000 | 0 | 3600 | 5100 | 1300
5.4. | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ | км | 16.4 | 0 | 7.1 | 8 | 1.3
5.5. | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 13.35 | 0 | 7.6 | 3.5 | 2.25
5.6. | Капитальные вложения | млн сом. | 42.5759 | 0.3405 | 17.452 | 18.3124 | 6.471
| ОАО «Ошэлектро» | [6 empty] | ОАО «Ошэлектро»
1. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт | 60 | 9 | 9 | 19 | 23
2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт | 30 | 5 | 8 | 8 | 9
3. | Вынос приборов учета | шт | 11364 | 1654 | 3537 | 3586 | 2587
4. | Строительство и реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 65 | 7.6 | 12.6 | 19.1 | 25.7
5. | Строительство и реконструкция КЛ 10-0,4 кВ | км | 6.75 | 0.65 | 1.99 | 4.11 | 0
6. | Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ | шт | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
7. | Капитальные вложения | млн.сом | 208.8 | 18.4 | 54.3 | 79.8 | 56.3
в том числе:
6. | город Ош
6.1. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт | 15 | 2 | 3 | 3 | 7
6.2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт | 10 | 2 | 2 | 3 | 3
6.3. | Вынос приборов учета | шт | 3244 | 1119 | 745 | 765 | 615
6.4. | Строительство и реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 15 | 1 | 4.5 | 5 | 4.5
6.5. | Строительство и реконструкция КЛ 10-0,4 кВ | км | 6.75 | 0.65 | 1.99 | 4.11 | 0
6.6. | Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ | шт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
6.7. | Капитальные вложения | млн.сом | 78.2 | 7.2 | 23.2 | 34.8 | 13
7. | Ошская область
7.1. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт | 28 | 4 | 3 | 9 | 12
7.2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт | 10 | 2 | 3 | 3 | 2
7.3. | Вынос приборов учета | шт | 4730 | 535 | 1551 | 1548 | 1096
7.4. | Строительство и реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 29.5 | 3.6 | 5.6 | 7.6 | 12.7
7.5. | Капитальные вложения | млн.сом | 65.2 | 7 | 16.6 | 20.1 | 21.5
8. | Баткенская область
8.1. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт | 17 | 3 | 3 | 7 | 4
8.2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт | 10 | 1 | 3 | 2 | 4
8.3. | Вынос приборов учета | шт | 3390 | 0 | 1241 | 1273 | 876
8.4. | Строительство и реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | км | 20.5 | 3 | 2.5 | 6.5 | 8.5
8.5. | Замена силовых трансформаторов на ПС-35 кВ | шт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
8.6. | Капитальные вложения | млн.сом | 65.4 | 4.2 | 14.5 | 24.9 | 21.8
| ОАО «Жалалабатэлектро» | [6 empty] | ОАО «Жалалабатэлектро»
9. | Джалал-Абадская область
9.1. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | км | 32 | 1 | 6 | 10 | 15
9.2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | км | 46 | 1 | 6 | 15 | 24
9.3. | Вынос приборов учета | шт. | 14000 | 2535 | 3975 | 4355 | 3135
9.4. | Строительство ВЛ 10-0,4 кВ | шт. | 48.52 | 0 | 9 | 18 | 21.52
9.5. | Реконструкция ВЛ 10-0,4 кВ | шт. | 64.95 | 0 | 11 | 27 | 26.95
9.6. | Реконструкция ВЛ-35 кВ | км | 29 | 0 | 0 | 12 | 17
9.7. | Капитальные вложения | млн сом. | 111.0707 | 3.6755 | 13.795 | 28.05 | 65.5502
| Всего по РЭК | [6 empty] | ИТОГО по РЭК
1. | Установка доп. КТП 6-10/0,4 кВ | шт. | 193 | 14 | 53 | 77 | 49
2. | Замена трансформаторов 6-10/0,4 кВ | шт. | 216 | 23 | 45 | 72 | 76
3. | Вынос приборов учета | шт. | 72650 | 4189 | 22491 | 26422 | 19548
4. | Строительство ВЛ и КЛ 10-0,4 кВ | км | 98.815 | 3.4 | 32 | 38.04 | 25.375
5. | Реконструкция ВЛ и КЛ 35/10-0,4 кВ | км | 355.31 | 14.21 | 82.51 | 166.36 | 92.23
6. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ на СИП | км | 437.32 | 0 | 91.1 | 152.22 | 194
7. | Капитальные вложения | млн сом. | 1276.8219 | 61.7793 | 233.477 | 420.9204 | 560.6452
».