Тиркеме

**Тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылын өткөрүү боюнча жол картасы**

| **№** | **Иш-чара** | **Жооптуулар** | **Аткаруу мөөнөтү** | **Каржылоо булактары** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Парник газдарынын эмиссиясын азайтуу** | | | | |
|  | «Жашыл Мурас» улуттук кампаниясын ишке киргизүү боюнча акция өткөрүү | КРПА,  ЖРЭТКМ,  министрликтер жана ведомстволор,  КРП облустардагы ЫУӨ,  ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | 2022-ж.  I кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  ЖРЭТКМ караштуу Жаратылышты өнүктүрүү фонду,  донорлордун каражаттары |
|  | “Жашыл Мурас” улуттук кампаниясын өткөрүү | КРПА,  министрликтер жана ведомстволор,  КРП облустардагы ЫУӨ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | 2022-ж.  I–IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  ЖРЭТКМ караштуу Жаратылышты өнүктүрүү фонду,  донорлордун каражаттары,  бизнес-секторлор, коомдук уюмдар |
|  | Отургузулган көчөттөрдү андан ары кароо үчүн жооптуу уюмдардын, ЖӨБ органдарынын тизмесин түзүү жана бекитүү | КРП облустардагы ЫУӨ, Ош жана Бишкек шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча) | 2022-ж.  I–II кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Райондордун, облустук жана республикалык маанидеги шаарлардын борборлорунда жашыл парктарды түзүү (бирден кем эмес парк) | КРПА,  КРП облустардагы ЫУӨ,  ЖМА,  ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | 2022-ж.  I–IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  ЖРЭТКМ караштуу Жаратылышты өнүктүрүү фонду,  донорлордун каражаттары |
|  | Көмүртек рыногуна чыгуу боюнча жол картасын иштеп чыгуу жана кабыл алуу | ЖРЭТКМ  ИӨА,  АЧМ | 2022-ж.  IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  ЖРЭТКМ караштуу Жаратылышты өнүктүрүү фонду,  донорлордун каражаттары |
|  | Ар бир облуста интенсивдүү багбанчылык боюнча беш ири долбоорду ишке ашыруу | КРП облустардагы ЫУӨ | 2022-ж.  I–IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  ЖРЭТКМ караштуу Жаратылышты өнүктүрүү фонду,  донорлордун каражаттары |
|  | “Кыргызстан бакчалары” интернет-платформасынын ишке киргизүү | АЧМ | 2022-ж.  II–IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Заманбап биохимиялык лабораторияларын түзүү | АЧМ,  КРП облустардагы ЫУӨ | 2022-ж.  III–IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Өлкөнүн бардык облустарында өсүмдүктөрдү интеграцияланган коргоо (ӨИК) системаларын ишке киргизүү, анын ичинде Чүй облусунун үч районунда ӨИК пилоттук ишке киргизүү | АЧМ,  КРП Чүй облусундагы ЫУӨ | 2022-ж.  III–IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Климаттык саясаттын алкагында ЭКБ боюнча 50 инвестициялык долбоорду даярдоо, кеминде 10 объектти ишке киргизүү | ЖРЭТКМ,  ЭМ,  ИӨА | 2022-ж.  II–IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  ЖРЭТКМ караштуу Жаратылышты өнүктүрүү фонду,  донорлордун каражаттары |
|  | Экономикалык жөнгө салууну кайра карап чыгуу менен жашыл технологиялардын баасын төмөндөтүү | ЭКМ,  ЭМ,  ЖРЭТКМ | 2022-ж.  IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Электромобилдердин жана электр заряддоочу станциялардын санын көбөйтүү | ЖРЭТКМ,  ЭКМ,  ЭМ | 2022-ж.  IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  ЖРЭТКМ караштуу Жаратылышты өнүктүрүү фонду,  донорлордун каражаттары |
|  | Энергияны үнөмдөө боюнча улуттук программаны иштеп чыгуу жана кабыл алуу | ЭМ,  Курулуш агенттиги,  ЖРЭТКМ | 2022-ж.  IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Климаттын өзгөрүшү маселелери боюнча медиапланды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | ММСЖСМ,  ЖРЭТКМ,  БИМ,  УИА,  КРП облустардагы ЫУӨ,  ЖМК | 2022-ж.  I–IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
| **II. Тоолордун экосистемасын коргоо** | | | | |
|  | “Жашыл Мурас” интернет платформасын түзүү | АЧМ,  ЖРЭТКМ,  СϴМ | 2022-ж.  III кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Тоолуу өлкөлөр үчүн БУУнун алкагында климаттык фондду түзүү боюнча Иш-аракеттер планын иштеп чыгуу, бекитүү жана аткаруу | ЖРЭТКМ,  ТИМ | 2022-ж.  II–IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Тоо токойлорун сактоо боюнча БУУнун программасын иштеп чыгуу боюнча  Иш-аракеттер планын иштеп чыгуу, бекитүү жана аткаруу | АЧМ,  ТИМ | 2022-ж.  II–IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын кеңейтүү боюнча долбоордук документтерди даярдоо | ЖРЭТКМ | 2022-ж.  IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  ЖРЭТКМ караштуу Жаратылышты өнүктүрүү фонду |
|  | Деградацияны азайтуу жана экосистеманы сактоо үчүн жайыт жерлерин ротациялык пайдаланууну киргизүү (деградацияланган жайыттарды сактоо) | АЧМ | 2022-ж.  I–IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  ЖРЭТКМ караштуу Жаратылышты өнүктүрүү фонду |
|  | Егерлердин, мергенчилердин жана токойчулардын статусун жогорулатуу | ЖРЭТКМ,  АЧМ | 2022-ж.  IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Браконьерликке, дары өсүмдүктөрүн мыйзамсыз чогултууга жана токойлорду кыюуга жоопкерчиликти күчөтүү | ЖРЭТКМ,  АЧМ | 2022-ж.  IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Тоо экотуризмдин 10 ири объекттерин аныктоо жана экологиялык ченемдерди сактоо менен зарыл болгон инфратүзүмдү жүргүзүү | ЖРЭТКМ,  ММСЖСМ,  ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | 2022-ж.  II–IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  ЖРЭТКМ караштуу Жаратылышты өнүктүрүү фонду,  донорлордун каражаттары |
|  | Тоолуу райондордо айыл чарба продукциясын сатуу боюнча маркетинг системасын иштеп чыгуу жана киргизүү | АЧМ,  ЭКМ | 2022-ж.  II–IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Суу ресурстарынын булганышына жана суу мыйзамдарынын талаптарынын сакталышын контролдоону, өнөр жай объекттерин жана жолдорду курууда жаратылышты коргоонун ченемдеринин сакталышын контролдоону күчөтүү | ЖРЭТКМ | 2022-ж.  II кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Жер көчкү коркунучтарын азайтуу боюнча инженердик иш-чараларды өткөрүү  жана мониторинг системасын орнотуу | ӨКМ | 2022-ж.  I–IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Инженердик техниканы алуу, ошондой эле 20 гидрологиялык постторду куруу жана аларды жабдуу | ӨКМ | 2022-ж.  IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Токойдогу өрткө каршы техникаларды жана жабдууларды алуу | АЧМ | 2022-ж.  III–IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Республиканын аймагында уран калдыктарынын аянтчаларды рекультивациялоо боюнча иштерди жүргүзүү | ӨКМ | 2022-ж.  I-IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Тоо шарттарында адамдын жашоого жана ишине, табиятка арналган көркөм жана документалдуу фильмдердин фестивалын өткөрүү | ММСЖСМ,  ФМ,  КРП облустардагы ЫУӨ | 2022-ж.  II-III кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Кесипкөй жана ышкыбоз сүрөтчүлөрдүн  тоо темасына арналган көргөзмөсүн, сүрөт көргөзмөсүн өткөрүү | ММСЖСМ,  ФМ,  КРП облустардагы ЫУӨ | 2022-ж.  II-III кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Кыргызстандын жаратылышы тууралуу жарнама роликтерин чыгаруу жана ЖМКларда, анын ичинде чет өлкөлүк ЖМКларда чагылдыруу | ММСЖСМ,  ТИМ,  ФМ,  КРП облустардагы ЫУӨ | 2022-ж.  II-IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Кыргыз Республикасынын мөңгүлөрүнө мониторинг жүргүзүү боюнча изилдөө иштерин жүргүзүү | ӨКМ караштуу Кыргызгидромет,  УИА Суу проблемалары жана гидроэнергетика институтунун алдындагы Тянь-Шань тоолуу илимий борбору (макулдашуу боюнча) | 2022-ж.  II-IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
| 1. **Бишкек шаарынын абасынын булганышынын деңгээлин төмөндөтүү** | | | | |
|  | Жогорку сапаттагы (брикеттелген) көмүргө жана энергиянын альтернативдүү түрлөрүнө (ЭКБ) акырындык менен өтүү, Бишкек шаарынын калктуу конуштарында пилоттук долбоорлорду ишке ашыруу | ЖРЭТКМ,  Бишкек ш. мэриясы | 2022-ж.  IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  ЖРЭТКМ караштуу Жаратылышты өнүктүрүү фонду |
|  | Колдонулган дөңгөлөктөрдү, пластик буюмдарын жана тигүү өндүрүшүнүн калдыктарын өрттөөгө жоопкерчиликти күчөтүү | ЖРЭТКМ,  Бишкек ш. мэриясы | 2022-ж.  IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Көчөттөргө инвентаризациялоо жүргүзүү | Бишкек ш. мэриясы | 2022-ж.  II кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Шаардын ирригациялык тармактарды жана арыктарды реконструкциялоо | Бишкек ш. мэриясы | 2022-ж.  I-II кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Бишкек шаардык санкцияланган таштандылар менен байланышкан маселелерди жөнгө салуу | Бишкек ш. мэриясы,  ИӨА | 2022-ж.  II-IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Абанын булганышынын кесепеттери жөнүндө медиаплан иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | ММСЖСМ, ССМ, ЖРЭТКМ,  макулдашуу боюнча:  Бишкек ш. мэриясы, ЖМК | 2022-ж.  I-IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
| 1. **Климаттын өзгөрүүсү боюнча саясатты иштеп чыгуу** | | | | |
|  | Кыргыз Республикасынын экологиялык коопсуздук концепциясын жана аны ишке ашыруу боюнча Жол картасын иштеп чыгуу жана бекитүү | ЖРЭТКМ | 2022-ж.  III-IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | УДАС жумшартуу жана адаптациялоо боюнча иш-чаралардын пландарын иштеп чыгуу, кабыл алуу жана ишке ашыруу | ЖРЭТКМ,  министрликтер жана ведомстволор | 2022-ж.  I-IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | 2050-жылга көмүртектин нейтралдуулугуна жетүү боюнча стратегияны иштеп чыгуу жана бекитүү | ЖРЭТКМ | 2022-ж.  III-IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | УДАС мониторинг жүргүзүү, баалоо жана верификациялоо системасын иштеп чыгуу жана бекитүү | ЖРЭТКМ | 2022-ж.  I-IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Адаптациянын улуттук программасын (АУП) иштеп чыгуу жана бекитүү | ЖРЭТКМ,  министрликтер жана ведомстволор | 2022-ж.  I-IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Приоритеттүү тармактарда технологиялык трансформациялоо боюнча иш-чаралардын планын иштеп чыгуу жана бекитүү | ЖРЭТКМ | 2022-ж.  I-IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Климаттын өзгөрүүсү боюнча статистикалык индикаторлорунун комплектин  ишке киргизүү | УСК | 2022-ж.  IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
| 1. **Климаттык каржылоону тартуу жана климаттык долбоорлорду иштеп чыгуу** | | | | |
|  | ЖКФ өлкөлүк программасын иштеп чыгуу жана бекитүү | ЖРЭТКМ | 2022-ж.  I-IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Климаттык долбоорлорду иштеп чыгуу, илгерилетүү жана ишке ашыруу | ЖРЭТКМ,  министрликтер жана ведомстволор | 2022-ж.  I-IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | ЖКФ техникалык жардамды жана даярдыгы долбоорлорун тартуу | ЖРЭТКМ | 2022-ж.  I-IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | ЖКФ региондук долбоорлоруна техникалык жардамды тартуу | ЖРЭТКМ | 2022-ж.  I-IV кв. | Республикалык бюджет,  донорлордун каражаттары |
|  | Климаттык каржылоо чөйрөсүндө эл аралык уюмдар менен өз ара аракеттенүү | ЖРЭТКМ | 2022-ж.  I-IV кв. | Республикалык бюджет,  донорлордун каражаттары |
|  | Кыргыз Республикасынын уюмдарын ЖКФга аккредитациялоо | ЖРЭТКМ | 2022-ж.  I-IV кв. | Республикалык бюджет,  донорлордун каражаттары |
|  | Кыргыз Республикасынын тышкы карызын экологиялык инвестициялык долбоорлорго алмаштыруу боюнча маселелерди илгерилетүү | ФМ,  ЖРЭТКМ,  министрликтер жана ведомстволор | 2022-ж.  I-IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
| 1. **Илимий-практикалык конференцияларды жана эл аралык иш-чараларды өткөрүү** | | | | |
|  | “Биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо: БУУнун Башкы Ассамблеясынын 75-сессиясынын “Жаратылыш чекти билбейт...” резолюциясын практикалык ишке ашыруу” илимий-практикалык конференциясын өткөрүү | ЖРЭТКМ, АЧМ, ТИМ,  макулдашуу боюнча: УИА Биология институтунун Токой изилдөө илимий-өндүрүштүк борбору,  Илбирсти коргоо боюнча глобалдык программанын катчылыгы,  Кыргыз Республикасындагы өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн координациялык кеңеши | 2022-ж.  II кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Тегерек столду өткөрүү: “Кыргыз Республикасынын тышкы карызын туруктуу өнүктүрүү жаатындагы долбоорлорго алмаштыруу” | ФМ,  КЭУ (макулдашуу боюнча) | 2022-ж.  II кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Илимий-практикалык конференция өткөрүү: “Мөңгүлөр – тоолуу жана чектеш региондордогу жашоо булагы. ЮНЕСКОнун Башкы конференциясынын 41-сессиясынын “Мөңгүлөргө мониторинг жүргүзүүнү жана изилдөөлөрдү күчөтүү” резолюциясын практикалык ишке ашыруу” | ӨКМ,  ЖРЭТКМ, АЧМ, ТИМ,  макулдашуу боюнча:  ЮНЕСКО иштери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук комиссиясы,  УИА,  Борбордук Азия жерди прикладдык изилдөө институту | 2022-ж.  II-III кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | Нарын шаарындагы Борбордук Азия университетинде илимий-практикалык конференция өткөрүү: “Деңизге чыга албаган, өнүгүп келе жаткан тоолуу өлкөлөрдө БУУнун туруктуу өнүктүрүү максаттарын ишке ашыруу” | МЭК,  Кыргыз Республикасындагы Ага Хан уюму (макулдашуу боюнча) | 2022-ж.  III кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  донорлордун каражаттары |
|  | АКШнын Нью-Йорк шаарында БУУнун Башкы ассамблеясынын 77-сессиясынын Жалпы дебаттарына анын барууларынын алкагында Кыргыз Республикасынын Президентинин катышуусу менен тоолорду туруктуу өнүктүрүү боюнча жогорку деңгээлдеги жыйналышты өткөрүү | ТИМ | 2022-ж.  III-IV кв. | Республикалык бюджет,  донорлордун каражаттары |
|  | “Эл аралык тоолор жылы: климаттын өзгөрүшүнүн тоо экосистемасына тийгизген таасири” конференциясын жана Илбирс ареалы эл аралык форумун өткөрүү | ЖРЭТКМ,  ТИМ | 2022-ж.  IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  ЖРЭТКМ караштуу Жаратылышты өнүктүрүү фонду,  донорлордун каражаттары |
|  | Кыргыз Республикасында ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин климаттык форумун өткөрүү | ЖРЭТКМ,  ЭКМ | 2022-ж.  I-IV кв. | Республикалык жана жергиликтүү бюджеттер,  ЖРЭТКМ караштуу Жаратылышты өнүктүрүү фонду,  донорлордун каражаттары |

**Кыскартуулардын тизмеси**

|  |  |
| --- | --- |
| КРПА | Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы |
| ИӨА | Кыргыз Республикасынын Инвестициялар жана өнүктүрүү боюнча агенттиги |
| БУУ | Бириккен Улуттар Уюму |
| Курулуш агенттиги | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги |
| ТИМ | Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги |
| ММСЖСМ | Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги |
| АЧМ | Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги |
| СϴМ | Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлиги |
| ϴКМ | Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги |
| ФМ | Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги |
| ЖРЭТКМ | Кыргыз Республикасынын Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги |
| ЭМ | Кыргыз Республикасынын Энергетика министрлиги |
| ЭКМ | Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги |
| ССМ | Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги |
| БИМ | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги |
| ЖМА | Жергиликтүү мамлекеттик администрация |
| УСК | Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети |
| УИА | Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы |
| ЖӨБО | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары |
| ААК | Ачык акционердик коом |
| УДАС | Улуттук деңгээлде аныкталган салым |
| КЭУ | Кыргызстан эл аралык университети |
| БА | Борбордук Азия |
| ЖКФ | Жашыл климаттык фонд |
| АКШ | Америка Кошмо Штаттары |
| ЕАЭБ | Евразия экономикалык бирлиги |
| ЮНЕСКО | Бириккен Улуттар Уюму билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча |
| ЭКБ | Энергиянын кайра жаралуучу булактары |
| КРП облустардагы ЫУӨ | Кыргыз Республикасынын Президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү |
| Бишкек ш. мэриясы | Бишкек шаарынын мэриясы |
| ЖМК | Жалпыга маалымдоо каражаттары |