Тиркеме

**2022–2023-жылдарга Кыргыз Республикасында бюджеттик ачык-айкындуулуктун**

 **жана отчеттуулуктун деңгээлин жогорулатуу боюнча**

**жол картасы**

| **№** | **Иш-чара** | **Күтүлүүчү натыйжа** | **Аткаруу мөөнөт-төрү** | **Жооптуу аткаруу-чулар** | **Каржылоо булактары** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I бөлүм. Улуттук деңгээлдеги бюджеттик ачык-айкындуулук жана отчеттуулук** |
| **1.** | **1-милдет.**  **Бюджеттик документтердин бюджеттик ачык-айкындуулугунун жана отчеттуулугунун деңгээлин жогорулатуу** |
|  | Кезектеги бюджеттик жылга жана пландык мезгилге республикалык бюджеттин долбоорун төмөнкүдөй маалымат менен толуктоо:– бюджеттик жылдын аягына карата мамлекеттик карыздын түзүмү жөнүндө; – мамлекеттик карызды төлөө мөөнөттөрү жана түрлөрү (тышкы же ички) жөнүндө  | Карызды төлөө мөөнөттөрү жана түрлөрү жөнүндө маалымат республикалык бюджеттин долбоорунун документтеринде чагылдырылды | 1-ноябрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү негиздөө бөлүгүндө кезектеги бюджеттик жылга жана пландык мезгилге республикалык бюджеттин долбооруна түшүндүрмө катты мамлекеттик карыз (ички жана тышкы) боюнча пайыздык ставкалар жөнүндө маалымат менен толуктоо | Негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрдүн негиздемеси кезектеги бюджеттик жылга жана пландык мезгилге республикалык бюджеттин долбооруна түшүндүрмө катта мамлекеттик ички жана тышкы карыз боюнча пайыздык ставкалар жөнүндө маалымат менен толукталды | 1-ноябрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Кезектеги бюджеттик жылга жана пландык мезгилге республикалык бюджеттин долбоорун сунуштардын жаңы чыгымдоо демилгелеринин бюджеттин чыгашаларына жана кирешелерине тийгизген таасири жөнүндө маалымат менен толуктоо | Кезектеги бюджеттик жылга жана пландык мезгилге республикалык бюджеттин долбооруна түшүндүрмө катта сунуштардын бардык чыгымдоо демилгелеринин бюджеттин чыгашаларына жана кирешелерине тийгизген таасирин баалоо жана сыпаттоо чагылдырылды | 1-ноябрь, 2023-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Кезектеги бюджеттик жылга жана пландык мезгилге республикалык бюджеттин долбоорун бюджеттик жылдан мурунку жыл үчүн чыгашалар жана кирешелер боюнча маалыматтар менен толуктоо | Кезектеги бюджеттик жылга жана пландык мезгилге республикалык бюджеттин долбоорунда бюджеттик жылдан мурунку жыл үчүн чыгашалар жана кирешелер боюнча жаңыланган маалыматтар чагылдырылды | 1-ноябрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Кезектеги бюджеттик жылга жана пландык мезгилге республикалык бюджеттин долбоорун түрлөрү боюнча бириктирилген мамлекеттик финансылык эмес активдердин тизмеги менен толуктоо мүмкүнчүлүгүн кароо | Кезектеги бюджеттик жылга жана пландык мезгилге республикалык бюджеттин долбоору түрлөрү (типтери/категориялары) боюнча бириктирилген мамлекеттик финансылык эмес активдердин тизмеги менен толукталды (мүмкүн болушунча) | 1-ноябрь, 2023-ж. | ЭКМ, ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Кезектеги бюджеттик жылга жана пландык мезгилге республикалык бюджеттин долбооруна түшүндүрмө катты чыгашалар боюнча баалоо карызы жөнүндө маалымат менен толуктоо | Кезектеги бюджеттик жылга жана пландык мезгилге республикалык бюджеттин долбооруна түшүндүрмө катта чыгашалар боюнча карызга карата баалоолор жөнүндө маалымат чагылдырылды | 1-ноябрь, 2023-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Кезектеги бюджеттик жылга жана пландык мезгилге республикалык бюджеттин долбоорун натыйжалуулуктун финансылык эмес индикаторлору боюнча, анын ичинде кызмат көрсөтүүлөрдүн натыйжалуулугу боюнча натыйжалуулуктун максаттуу көрсөткүчтөрү жөнүндө маалымат менен толуктоо | Кезектеги бюджеттик жылга жана пландык мезгилге республикалык бюджеттин долбоорунда натыйжалуулуктун финансылык эмес индикаторлору боюнча, анын ичинде кызмат көрсөтүүлөрдүн натыйжалуулугу боюнча натыйжалуулуктун максаттуу көрсөткүчтөрү чагылдырылды | 1-ноябрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Ийгиликтин/ийгиликсиздиктин себептерин чагылдыруу менен бюджеттик программалардын жана бюджеттик чаралардын натыйжалуулугунун индикаторлорунун максаттуу көрсөткүчтөрүнүн аткарылгандыгы/аткарылбагандыгы жөнүндө отчетторду жарыялоо | Бюджеттик программалардын жана бюджеттик чаралардын натыйжалуулугунун индикаторлорунун максаттуу көрсөткүчтөрүнүн аткарылышы жөнүндө жылдык отчеттор жарыяланды | 1-май, 2023-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Бюджеттик процесстин бардык этаптарында бюджеттик документтердин жарандык версияларын даярдоо жана жарыялоо:– бюджетти түзүү;– бюджетти бекитүү;– бюджетти аткаруу | Бюджеттик процесстин бардык этаптары үчүн бюджеттик документтердин жарандык версиялары жарыяланды | 1-ноябрь, 2022-ж.31-январь, 2023-ж.15-май, 2023-ж.  | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Отчеттук жыл үчүн республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетту көлөмү республикалык бюджеттин чыгашаларынын жалпы суммасынын 11% ашкан ири мамлекеттик ишканалардын тартыштыгын жабууга кеткен чыгашалар жөнүндө маалымат менен толуктоо | Отчеттук жыл үчүн республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетто көлөмү республикалык бюджеттин чыгашаларынын жалпы суммасынын 1 % ашкан ири мамлекеттик ишканалардын тартыштыгын жабууга кеткен чыгашалар жөнүндө маалымат чагылдырылды | 15-май, 2023-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Программалардын же иштин натыйжалуулугун көз карандысыз баалоо (максатка ылайыктуулугун, натыйжалуулугун жана майнаптуулугун баалоону кошо алганда) боюнча колдонмону иштеп чыгуу | Программалардын же иштин натыйжалуулугун көз карандысыз системалуу баалоо боюнча колдонмо иштелип чыкты.Программалардын же иштин натыйжалуулугун баалоо боюнча окутуу иш-чаралары өткөрүлдү | 31-декабрь, 2023-ж. | ФМ, ЭП (макулда-шуу боюнча) | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр-дүн тартылган каражаттары |
|  | Орто мөөнөттүү мезгилге фискалдык саясаттын негизги багыттарында бюджеттик-салыктык саясаттын бюджеттин киреше бөлүгүнө тийгизген таасири жөнүндө маалыматты кароо | Орто мөөнөттүү мезгилге фискалдык саясаттын негизги багыттарында бюджеттик-салыктык саясаттын бюджеттин киреше бөлүгүнө тийгизген таасири жөнүндө маалымат чагылдырылды | 20-май, 2023-ж. | ФМ, ЭКМ | Республи-калык бюджет |
|  | Отчеттук мезгилде республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө жарым жылдык обзорлорду программалар боюнча иш жүзүндөгү чыгашалар жөнүндө маалымат менен толуктоо | Отчеттук мезгилде республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө жарым жылдык обзорлордо программалар боюнча иш жүзүндөгү чыгашалар чагылдырылды | 31-июль, 2023-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Бюджеттин аткарылышы жөнүндө ар айлык отчетторду мурунку жылдын ушул эле мезгилиндеги жылдын башынан берки иш жүзүндөгү чыгашалар жана кирешелер жөнүндө салыштырма маалымат менен толуктоо | Отчеттук мезгилдеги бюджеттин аткарылышы жөнүндө ар айлык отчеттор мурунку жылдын ушул эле мезгилиндеги жылдын башынан берки иш жүзүндөгү чыгашалар менен кирешелерди салыштырууну камтыйт | Ар бир айдын 28ине чейин | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Милдеттенмелер жөнүндө маалыматты бюджеттин аткарылышы жөнүндө ар айлык (квартал боюнча) отчетторго киргизүү механизмин иштеп чыгуу | Ар айлык отчеттор төлөмдөрдү жүргүзүү жана милдеттенмелерди кабыл алуу баскычтарында чыгашалар жөнүндө маалыматты чагылдырат | 15-декабрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Отчеттук мезгилдеги республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө жарым жылдык обзорго төмөнкүлөрдү киргизүү:– жаңыланган чыгашаларды баалоолор жана бюджеттин долбоорунда көрсөтүлгөн баштапкы деңгээлдер менен жаңыланган баалоолордун ортосундагы айырмачылыктарды түшүндүрүү;– чыгашалардын бардык үч классификациясы боюнча чыгашаларды баалоо;– бардык чыгашаларды эске алуу менен бардык өзүнчө программалар боюнча чыгашалар | Отчеттук мезгилдеги республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө жарым жылдык обзор төмөнкүлөрдү камтыйт:– жаңыланган чыгашаларды баалоолор жана бюджеттин долбоорунда көрсөтүлгөн баштапкы деңгээлдер менен жаңыланган баалоолордун ортосундагы айырмачылыктарды түшүндүрүү;– чыгашалардын бардык үч классификациясы боюнча чыгашаларды баалоо;– бардык чыгашаларды эске алуу менен бардык өзүнчө программалар боюнча чыгашалар | 31-июль, 2023-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Отчеттук мезгилдеги республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө жарым жылдык обзорго төмөнкүлөрдү киргизүү:– жаңыланган кирешелерди баалоолор жана бюджеттин долбоорунда көрсөтүлгөн баштапкы деңгээлдер менен жаңыланган баалоолордун ортосундагы айырманы түшүндүрүү;– кирешелерди категориялар боюнча бөлүү менен баалоо;– карыз алуулардын жана карыздардын, анын ичинде алардын курамынын жаңыланган баалоолору жана бюджеттин долбоорунда көрсөтүлгөн алгачкы баалоолор менен жаңыланган баалоолордун ортосундагы айырманы түшүндүрүү | Отчеттук мезгилдеги республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө жарым жылдык обзор төмөнкүлөрдү камтыйт:– жаңыланган кирешелерди баалоолор жана бюджеттин долбоорунда көрсөтүлгөн баштапкы деңгээлдер менен жаңыланган баалоолордун ортосундагы айырмачылыктарды түшүндүрүү;– кирешелерди категориялар боюнча бөлүү менен баалоо;– карыз алуулардын жана карыздардын, анын ичинде алардын курамынын жаңыланган баалоолору жана бюджеттин долбоорунда көрсөтүлгөн алгачкы баалоолор менен жаңыланган баалоолордун ортосундагы айырманы түшүндүрүү | 31-июль, 2023-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Отчеттук жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө жылдык отчетко төмөнкүлөрдү киргизүү:– бардык чыгашаларды эске алуу менен бардык өзүнчө программалар боюнча чыгашалар;– финансылык жыл үчүн бекитилген бюджетте көрсөтүлгөн анын курамын кошо алганда, карыз алуулардын жана карыздын бардык алгачкы баалоолору менен ошол жылдагы иш жүзүндөгү натыйжаларынын ортосундагы айырманы баалоо жана сыпаттоо;– финансылык жыл үчүн бекитилген бюджетте көрсөтүлгөн бардык алгачкы макроэкономикалык баалоолор менен ошол жылдагы иш жүзүндөгү натыйжаларынын ортосундагы айырманы баалоо жана сыпаттоо | Отчеттук жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө жылдык отчет төмөнкүлөрдү камтыйт:– бардык чыгашаларды эске алуу менен бардык өзүнчө программалар боюнча чыгашалар;– финансылык жыл үчүн бекитилген бюджетте көрсөтүлгөн анын курамын кошо алганда, карыз алуулардын жана карыздын бардык алгачкы баалоолору менен ошол жылдагы иш жүзүндөгү натыйжаларынын ортосундагы айырманы баалоо жана сыпаттоо;– финансылык жыл үчүн бекитилген бюджетте көрсөтүлгөн бардык алгачкы макроэкономикалык баалоолор менен ошол жылдагы иш жүзүндөгү натыйжаларынын ортосундагы айырманы баалоо жана сыпаттоо | 1-май, 2023-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Отчеттук жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө жылдык отчетко төмөнкүлөрдү киргизүү:– финансылык жыл үчүн бекитилген бюджетте көрсөтүлгөн киргизилген ресурстар жөнүндө финансылык эмес маалыматтардын бардык алгачкы баалоолору менен иш жүзүндөгү натыйжалардын ортосундагы айырманы баалоо жана сыпаттоо;– финансылык жыл үчүн бекитилген бюджетте көрсөтүлгөн натыйжалар жөнүндө финансылык эмес маалыматтардын бардык алгачкы баалоолору менен иш жүзүндөгү натыйжалардын ортосундагы айырманы баалоо жана сыпаттоо;– өлкөнүн калкынын кыйла жакыр катмарын колдоо үчүн багытталган саясатты каржылоонун бекитилген деңгээли (социалдык камсыздоо боюнча жөлөкпулдар, калкка социалдык жардам берүү боюнча жөлөкпулдар) менен иш жүзүндөгү натыйжанын ортосундагы айырмачылыктарды баалоо | Отчеттук жылдагы республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө жылдык отчет төмөнкүлөрдү камтыйт:– финансылык жыл үчүн бекитилген бюджетте көрсөтүлгөн киргизилген ресурстар жөнүндө финансылык эмес маалыматтардын бардык алгачкы баалоолору менен иш жүзүндөгү натыйжалардын ортосундагы айырманы баалоо жана сыпаттоо;– финансылык жыл үчүн бекитилген бюджетте көрсөтүлгөн натыйжалар жөнүндө финансылык эмес маалыматтардын бардык алгачкы баалоолору менен иш жүзүндөгү натыйжалардын ортосундагы айырманы баалоо жана сыпаттоо;– өлкөнүн калкынын кыйла жакыр катмарын колдоо үчүн багытталган саясатты каржылоонун бекитилген деңгээли (социалдык камсыздоо боюнча жөлөкпулдар, калкка социалдык жардам берүү боюнча жөлөкпулдар) менен иш жүзүндөгү натыйжанын ортосундагы айырмачылыктарды баалоо | 1-май, 2023-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Мамлекеттик бюджеттин негизги көрсөткүчтөрүн болжолдоо бөлүгүндө кезектеги бюджеттик жылга жана пландык мезгилге республикалык бюджеттин долбооруна түшүндүрмө катка мурунку жылга салыштырмалуу өзгөртүүлөрдүн сыпаттамасын киргизүү | Республикалык бюджеттин долбооруна түшүндүрмө кат мурунку жылга салыштырмалуу өзгөртүүлөрдүн сыпаттамасын камтыйт | 1-октябрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Кезектеги бюджеттик жылга жана пландык мезгилге республикалык бюджеттин долбооруна мурунку жылы жасалган болжолго салыштырмалуу финансылык болжолдогу өзгөртүүлөр жөнүндө түшүндүрмөлөрдү киргизүү | Кезектеги бюджеттик жылга жана пландык мезгилге республикалык бюджеттин долбоору мурунку жылы жасалган болжолго салыштырмалуу финансылык болжолдогу өзгөртүүлөр боюнча түшүндүрмөлөрдү камтыйт | 1-октябрь, 2022-жыл | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Орто мөөнөттүү мезгилге фискалдык саясаттын негизги багыттарына стратегиялык пландарга шайкеш келген келечектеги мамлекеттик инвестициялардын чыгашаларын баалоону киргизүү | Орто мөөнөттүү мезгилге фискалдык саясаттын негизги багыттарында бюджеттин чыгашаларын баалоо стратегиялык пландарга шайкеш келген келечектеги мамлекеттик инвестицияларды камтыйт  | 1-июль, 2023-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Орто мөөнөттүү мезгилге фискалдык саясаттын негизги багыттарына бюджеттик жылга сунуш кылынган менен кийинки жыл үчүн мурдагы жыл менен көрсөтүлгөн тийиштүү суммалардын ортосундагы чыгашалардын өзгөрүүлөрүн түшүндүрүүнү киргизүү | Орто мөөнөттүү мезгилге фискалдык саясаттын негизги багыттарында бюджеттик жылга сунуш кылынган менен кийинки жыл үчүн мурдагы жыл менен көрсөтүлгөн тийиштүү суммалардын ортосундагы чыгашалардын өзгөрүүлөрүн түшүндүрүү чагылдырылды | 1-июль, 2023-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
| 1.
 | **2-милдет.**  **Бюджеттик документтерди берүү мөөнөттөрү** |
|  | Жергиликтүү бюджеттерди даярдоо процессине чейин кеминде 6 жумага чейин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аларга тиешелүү трансферттердин жылдык чоңдугу жөнүндө маалыматты берүү мөөнөттөрүн кыскартуу мүмкүнчүлүгүн кароо | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын трансферттер жөнүндө маалыматты берүү мөөнөттөрү жергиликтүү бюджеттерди даярдоо башталганга чейин 6 жумадан кем эмес мөөнөткө кыскартылды | 1-октябрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Бюджеттин аткарылышы жөнүндө ар айлык отчетторду даярдоо жана жарыялоо мөөнөттөрүн кийинки айдын 15инен кечиктирбестен бекитүү | Бюджеттин аткарылышы жөнүндө ар айлык отчетторду даярдоо жана жарыялоо мөөнөттөрү кийинки айдын 15инен кечиктирилбеген мөөнөткө белгиленди | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | **3-милдет. Бюджеттин аткарылышын жакшыртуу** |
|  | Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматы тарабынан салык төлөөчүлөрдүн салыктарды төлөө боюнча негизги милдеттер жана укуктар жөнүндө, анын ичинде эң аз дегенде даттануу процесси жана аны менен байланышкан жол-жоболор жөнүндө ар тараптуу жана актуалдуу маалыматка жетүүсүн камсыз кылуу максатында көптөгөн каналдарды пайдалануу | Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматы салык төлөөчүлөрдүн салыктарды төлөө боюнча негизги милдеттер жөнүндө жана даттануу процесси жөнүндө ар тараптуу жана актуалдуу маалыматка жетүүсүн камсыз кылуу үчүн көптөгөн каналдарды пайдаланат | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ, МСК | Республи-калык бюджет |
|  | Ири жана орто төлөөчүлөргө карата кирешелердин бардык категориялары боюнча мыйзамдарды сактабоо тобокелдиктерин баалоо жана иретке келтирүү  | Кирешелердин бардык категориялары боюнча мыйзамдарды сактабоо тобокелдиктерине баалоо жүргүзүлдү, ири жана орто төлөөчүлөр иретке келтирилди | 31-декабрь, 2022-ж. | МСК, ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Мыйзамдарды сактоону жакшыртуу боюнча документтик түрдө таризделген планга ылайык мыйзам бузуу фактыларын текшерүүлөр жана иликтөөлөр жөнүндө маалыматты даярдоо | Таризделген планга ылайык мыйзам бузуу фактыларын текшерүүлөр жана иликтөөлөр жөнүндө маалымат берилди | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ, МСК | Республи-калык бюджет |
|  | Мониторинг жүргүзүү жана чыгашалар боюнча карыздар тууралуу отчеттуулукту камсыз кылуу | Бюджеттик уюмдардын финансылык отчетторунда чыгашалар боюнча карыздар көрсөтүлдү | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | **4-милдет. Контролдоо жана аудит** |
| 4.1. | Өткөн жыл үчүн республикалык бюджеттин аткарылышына тышкы аудит жүргүзүү үчүн финансылык отчеттуулукту берүү мөөнөттөрүн финансылык жыл аяктагандан кийин 3 айга чейин кыскартуу мүмкүнчүлүгүн кароо | Өткөн жыл үчүн республикалык бюджеттин аткарылышына тышкы аудит жүргүзүү үчүн финансылык отчеттуулукту берүү мөөнөттөрүн финансылык жыл аяктагандан кийин 3 айга чейин кыскартуу мүмкүнчүлүгү каралган | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ  | Республи-калык бюджет |
|  | Мамлекеттик сектордун финансылык отчеттуулук стандарттарына ылайык финансылык отчеттуулукту түзүү жөнүндө нускамаларды иштеп чыгуу | Мамлекеттик сектордун финансылык отчеттуулук стандарттарына ылайык финансылык отчеттуулукту түзүү боюнча нускамалар иштелип чыкты | 31-декабрь, 2023-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет,өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр-дүн тартылган каражаттары |
|  | Эсептөө палатасынын аудитордик ишинин жылдык иш планына аудиттин бардык үч түрүн (финансылык аудит, шайкештик аудити жана натыйжалуулук аудити) киргизүү жана Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын веб-сайтына жарыялоо | Аудиттин бардык үч түрүн караган Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын жылдык иш планы жарыяланды | 31-декабрь, 2023-ж. | ЭП (макулда-шуу боюнча) | Республи-калык бюджет |
|  | Мамлекеттик инвестицияларды башкаруунун алкагында экономикалык экспертизанын жыйынтыктарын жана долбоорлорду тандоо критерийлерин жарыялоо | Долбоорлорду тандоо критерийлери жана ири инвестициялык долбоорлордун экономикалык экспертизасынын натыйжалары жарыяланды | 31-декабрь, 2022-ж. | ЭКМ, ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Аудиттин натыйжалары боюнча Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын жазма буйруктарын аткаруу боюнча көрүлгөн чаралар жөнүндө отчетту даярдоо жана жарыялоо | Аудиттин натыйжалары боюнча Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын жазма буйруктарын аткаруу боюнча көрүлгөн чаралар жөнүндө отчет жарыяланды  | 31-декабрь, 2022-ж. | Министр-ликтер/ведомство-лор | Республи-калык бюджет |
|  | **5-милдет.**  **Бюджеттик процесске коомчулуктун катышуу деңгээлин жогорулатуу** |
|  | Жарандык бюджет жөнүндө маалыматты жалпыга маалымдоо каражаттарынын ар кандай түрлөрү аркылуу жайылтуу мүмкүнчүлүгүн кароо | Жарандык бюджет жөнүндө маалыматты жайылтуу үчүн жалпыга маалымдоо каражаттары пайдаланылды | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Жарандар үчүн бюджеттик процесстин төрт этабынын ар бири үчүн бир бюджеттик документти жарыялоо (бюджетти түзүү, аткаруу, кабыл алуу жана аудит) | Жарандар үчүн бюджеттик документтер жарыяланган | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Мамлекеттик сатып алуулар боюнча мониторинг жана отчеттуулук модулуна коомдук жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу | Мамлекеттик сатып алуулар боюнча мониторинг жана отчеттуулук модулуна коомдук жеткиликтүүлүк камсыздалды | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Сатып алуулар жана даттануулар жөнүндө келишимдерде камтылган маалыматтарды ачуу боюнча мамлекеттик сатып алуулардын веб-сайтына функционалды киргизүү | Кулактандырууларда камтылган маалыматтарды ачуу камсыз кылынган:– конкурс өткөрүү;– келишимдер;– даттануулар жөнүндө | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Мамлекеттик жана муниципалдык органдарга келип түшкөн бардык тышкы жардамдар жөнүндө маалымат чогултуу системасын камсыз кылуу үчүн AMP (The Aid management Platform) платформасынын функциясын кеңейтүү | AMP функциясы мамлекеттик жана муниципалдык органдарга келип түшкөн бардык тышкы жардамдар жөнүндө маалымат чогултуу системасын камсыз кылуу үчүн кеңейтилген | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Коомчулуктун өкүлдөрүнүн катышуусу менен мамлекеттик инвестициялар долбоорлорун жана программаларын ишке ашыруу боюнча үзгүлтүксүз обзор жүргүзүү | Жарандардын катышуусу менен улуттук, сектордук деңгээлде жана администрациялык-аймактык түзүлүштөрдүн деңгээлинде мамлекеттик инвестициялар долбоорлорун жана программаларын ишке ашырууга үзгүлтүксүз обзорлор жүргүзүлүп турат | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Тышкы булактардын эсебинен каржылануучу бардык долбоорлорду пландоо жана ишке ашыруу жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин сайтына жарыялоо  | Тышкы булактардын эсебинен каржылануучу бардык долбоорлорду пландоо жана ишке ашыруу жөнүндө маалымат жарыяланган, анын ичинде:– өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр жөнүндө;– мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун тышкы жардам алуучулары жөнүндө;– долбоорлор боюнча, региондук таандыктыгы боюнча, жардамдын түрлөрү боюнча, каржылоо булактары боюнча, экономика секторлору боюнча ж.б. бөлүнгөн жана пайдаланылган мамлекеттик инвестициялар жөнүндө;– тышкы жардам менен байланышкан башка маалыматтар | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Тышкы жардам долбоорлорун мониторингдөө жана баалоо методологиясын бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин сайтына жарыялоо | Тышкы жардам долбоорлоруна мониторинг жүргүзүү жана баалоо методологиясы бекитилген жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин сайтына жарыяланган | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Жарандык коомду төмөнкүлөрдү караштыруучу бюджетти түзүү, аткаруу процесстерине ачык кеңири тартуу механизмин иштеп чыгуу:– кызыкдар тараптар менен онлайн консультациялар жана кайтарым байланыш;– калктын аялуу жана сунушталбаган катмарын тартуу | Бюджетти түзүү жана аткарылышына мониторинг жүргүзүү процесстерине коомчулукту кеңири тартуу жөнүндө нускама иштелип чыккан жана жарыяланган | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Бюджетти аткаруу боюнча коомдук угууларды өткөрүүдө төмөнкү негизги темалар камтылат:1. Макроэкономикалык жагдайлардын өзгөрүшү.2. Мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү.3. Киреше чогултуу.4. Социалдык чыгымдарды жүзөгө ашыруу.5. Бюджеттин тартыштыгынын деңгээлиндеги өзгөртүүлөр.6. Мамлекеттик карыз боюнча маалымат.7. Мамлекеттик инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу | Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети боюнча коомдук угууларды өткөрүү боюнча методикалык колдонмого негизги темаларды камтыган өзгөртүүлөр киргизилген | 31-декабрь, 2022-жыл | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Республикалык бюджет боюнча коомдук угууларды уюштурууда пландалган иш-чаралар жөнүндө толук маалымат берүү:1. Коомдук угуулардын максаты.2. Колдонуу чөйрөсү.3. Чектөөлөр.4. Күтүлгөн натыйжалар.5. Процесс жана мөөнөттөр | Республикалык бюджет боюнча коомдук угууларды өткөрүү боюнча методикалык колдонмого пландалган иш-чара жөнүндө толук маалымат берүүнү караган өзгөртүүлөр киргизилген:– колдонмо Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин сайтына жарыяланган | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Бардык алынган комментарийлерге жана сунуштарга жоопторду чагылдыруу менен кезектеги жылга жана пландык мезгилге республикалык бюджеттин коомдук талкуусунун жана коомдук угууларынын натыйжалары боюнча отчетторду даярдоо жана жарыялоо | Бардык алынган комментарийлерге жана сунуштарга жоопторду чагылдыруу менен кезектеги жылга жана пландык мезгилге республикалык бюджеттин коомдук талкуусунун жана коомдук угууларынын натыйжалары боюнча отчеттор жарыяланган | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын аудитордук текшерүүлөрүнө жарандык коомдун катышуу механизмин иштеп чыгуу | Эсептөө палатасынын веб-сайтына коомчулуктун катышуусу менен аудит боюнча колдонмо бекитилген жана жарыяланган | 31-декабрь, 2022-ж. | ЭП (макулда-шуу боюнча) | Республи-калык бюджет |
|  | Аудит программасына жарандык коомдун салымы жөнүндө отчет даярдоо жана жарыялоо | Аудит программасына жарандык коомдун салымы жөнүндө өз ара аракеттенүү боюнча отчет жарыяланган | 31-декабрь, 2023-ж. | ЭП (макулда-шуу боюнча) | Республи-калык бюджет |
| **2-Бөлүм. Улуттук деңгээлдеги ачык-айкындуулук жана отчеттуулук** |
| 1.
 | **6-милдет. ЖӨБ деңгээлинде маалыматтардын бюджеттик ачык-айкындуулук деңгээлин жогорулатуу** |
|  | “Жергиликтүү бюджет” маалыматтык системасын киргизүү | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттик документтерин жарыялоо үчүн шарттар түзүлгөн;– жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери “Жергиликтүү бюджет” маалыматтык системасын пайдаланууга окутулган | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн программалык негизде бюджеттерди түзүү, кароо жана аткаруу боюнча окутууну өткөрүү | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары программалык негизде бюджеттерди түзүү, кароо жана аткаруу боюнча окуудан өтүшк**өн** | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр-дүн тартылган каражаттары |
|  | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кезектеги бюджеттик жылга программалык бюджеттерин “Жергиликтүү бюджет” маалыматтык системасына даярдоо жана жарыялоо | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кезектеги бюджеттик жылга программалык бюджеттери “Жергиликтүү бюджет” маалыматтык системасында даярдалган жана жарыяланган | 1-ноябрь, 2023-ж. |  ЖӨБО (макулда-шуу боюнча) | Жергиликтүү бюджет |
|  | Кезектеги бюджеттик жылга жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бюджетинин аткарылышы жөнүндө жылдык отчетторду “Жергиликтүү бюджет” маалыматтык системасына жарыялоо |  Кезектеги бюджеттик жылга жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бюджетинин аткарылышы жөнүндө жылдык отчеттор “Жергиликтүү бюджет” маалыматтык системасына жарыяланды | 31-январь, 2023-ж. |  ЖӨБО (макулда-шуу боюнча) | Жергиликтүү бюджет |
|  | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан кызмат көрсөтүүлөрдүн майнаптуулугун же натыйжалуулугун баалоо методологиясын иштеп чыгуу жана бекитүү | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан кызмат көрсөтүүлөрдүн майнаптуулугун же натыйжалуулугун баалоо методологиясы иштелип чыкты жана бекитилди | 31-декабрь, 2023-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Кезектеги жылга жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын бюджетинин аудити жөнүндө отчетторду “Жергиликтүү бюджет” маалыматтык системасына жарыялоо | Кезектеги жылга жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын бюджетинин аудити жөнүндө отчеттор “Жергиликтүү бюджет” маалыматтык системасына жарыяланган | 31-декабрь, 2022-ж. |  ЖӨБО (макулда-шуу боюнча) | Республи-калык бюджет,жергиликтүү бюджеттер |
|  | Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бюджетинен каржылануучу капиталдык салымдар үчүн долбоорлорду тандоо критерийлерин иштеп чыгуу жана бекитүү | ЖӨБ бюджетинен каржылануучу капиталдык салымдар үчүн долбоорлорду тандоо критерийлери бекитилген | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Капиталдык салымдардын долбоорлорун тандоо процессине катышкан долбоорлор жөнүндө маалыматтарды жарыялоо | “Жергиликтүү бюджет” веб-сайтында капиталдык салымдардын долбоорлорун тандоо процессине катышкан долбоорлор жөнүндө маалымат жарыяланат | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
|  | Капиталдык салымдар жана чыгымдар (план, факт) долбоорлорун ишке ашыруу жөнүндө маалыматты жарыялоо  | “Жергиликтүү бюджет” веб-сайтына капиталдык салымдар жана чыгымдар (план, факт) долбоорлорун ишке ашыруу жөнүндө маалымат жарыяланат  | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ, ЖӨБО (макулда-шуу боюнча), МКЖӨБМА  | Республи-калык бюджет |
|  | Муниципалдык менчиктин бирдиктүү реестрин киргизүү. Финансылык эмес активдер жөнүндө маалыматты (анын ичинде пайдалануу, эскирүү жана жаш курагы, чыгып кетүү, сатуу же ижара боюнча тендерлер, аукциондор жөнүндө маалымат) жарыялоо | Муниципалдык менчиктин бирдиктүү реестри ишке киргизилди.Реестрди жүргүзүү эрежелери иштелип чыкты.Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун ачык-айкындуулугун камсыз кылуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун потенциалын жогорулатуу боюнча иш-чаралар өткөрүлгөн | 31-декабрь, 2022-ж. | МКЖӨБМА, ЖӨБО (макулда-шуу боюнча), ФМ | Жергиликтүү бюджеттер, республи-калык бюджет |
|  | Жергиликтүү бюджеттин долбооруна активдерди сатып алуу, сатуу, ижарага алуу, киреше жөнүндө кеңири маалыматты киргизүү | Аткаруу жөнүндө отчетко активдерди сатып алуу, сатуу, ижарага алуу, киреше жөнүндө маалымат киргизилген | 31-декабрь, 2022-ж | ЖӨБО (макулда-шуу боюнча), ФМ, МКЖӨБМА  | Жергиликтүү бюджет, республи-калык бюджет |
|  | Жергиликтүү өз алдынча башкарууну социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн орто мөөнөттүү болжолу жөнүндө маалыматты кезектеги жылга жергиликтүү бюджеттин долбооруна киргизүү (учурдагы жылга салыштырмалуу негизги өзгөртүүлөрдү жана өзгөрүүлөрдүн себептерин көрсөтүү менен) | Бюджеттик документтер жергиликтүү өз алдынча башкаруунун социалдык- экономикалык өнүгүүсү жөнүндө маалыматтарды камтыйт | 31-декабрь, 2022-ж. | ЖӨБО (макулда-шуу боюнча), МКЖӨБМА  |  |
|  | “Жергиликтүү бюджет” маалыматтык системасына төмөнкүлөрдү жарыялоо:– жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилген жергиликтүү өз алдынча башкаруунун социалдык-экономикалык өнүктүрүү планы;– социалдык-экономикалык өнүктүрүү планын ишке ашыруу жөнүндө жергиликтүү кеңеш тарабынан каралган жана бекитилген отчет | Төмөнкүлөр жарыяланды:– жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилген жергиликтүү өз алдынча башкаруунун социалдык-экономикалык өнүктүрүү планы;– социалдык-экономикалык өнүктүрүү планын ишке ашыруу жөнүндө жергиликтүү кеңеш тарабынан каралган жана бекитилген отчет | 31-декабрь, 2022-ж. | ЖӨБО (макулда-шуу боюнча), ФМ, МКЖӨБМА | Жергиликтүү бюджеттер, республи-калык бюджет |
|  | Муниципалдык ишканалардын даяр финансылык отчетторун жана аудит жөнүндө отчетторун жарыялоо | Муниципалдык ишканалардын жылдык финансылык отчеттору жарыяланган | 31-декабрь, 2022-ж. | ЖӨБО (макулда-шуу боюнча) | Жергиликтүү бюджеттер |
|  | Кезектеги жылга жергиликтүү бюджеттин долбооруна бюджеттик- салыктык саясаттын орто мөөнөттүү болжолу жөнүндө маалыматты, бюджеттин чыгашалары жана кирешелери жөнүндө толук маалыматтарды киргизүү | Бюджеттик документтер бюджеттик-салыктык саясаттын орто мөөнөттүү болжолу жөнүндө маалыматты, бюджеттин чыгашалары жана кирешелери жөнүндө толук маалыматтарды камтыйт | 31-декабрь, 2022-ж. | ЖӨБО (макулда-шуу боюнча), ФМ, МКЖӨБМА | Жергиликтүү бюджеттер, республи-калык бюджет |
|  | “Жергиликтүү бюджет” маалыматтык системасында ар бир квартал аяктагандан кийин төрт жуманын ичинде, квартал сайын жергиликтүү бюджеттин чыгашалары боюнча карыздын өлчөмү, мөөнөттөрү жана түзүмү жөнүндө маалыматтарды түзүү жана жарыялоо | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жергиликтүү бюджеттин чыгашалары боюнча карыздын өлчөмү, мөөнөттөрү жана түзүмү жөнүндө маалыматтарды квартал сайын түзүшкөн | 31-декабрь, 2022-ж. | ЖӨБО (макулда-шуу боюнча), ФМ, МКЖӨБМА | Жергиликтүү бюджеттер, республи-калык бюджет |
|  | Айыл өкмөтү жана шаарлар боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын гранттарын пайдалануу жөнүндө маалыматты ай сайын “Жергиликтүү бюджет” маалыматтык системасына жарыялоо | Гранттарды пайдалануу боюнча ар айлык отчет берүү боюнча ЖӨБОнун ишинин ачык-айкындуулугу жогорулатылды | 2023-жылдын 15-февралы-нан тартып (ай сайын) | ЖӨБО (макулда-шуу боюнча), МКЖӨБМА, ФМ | Республи-калык бюджет |
| **7.** | **7-милдет. ЖӨБ деңгээлинде бюджеттик процесске коомчулуктун катышуу деңгээлин жогорулатуу** |
| 7.1. | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан бюджеттерди коомдук угууларды өткөрүү эрежелерин иштеп чыгуу жана киргизүү | Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин тиешелүү чечими менен бекитүү аркылуу Кыргыз Республикасынын жергиликтүү бюджеттери боюнча коомдук угууларды өткөрүү боюнча методикалык колдонмонун укуктук статусу жогорулатылды | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ | Республи-калык бюджет |
| 7.2. | Бюджетти түзүү жана аткаруу процесстерине коомчулукту тартуу үчүн кеңири катышуунун ачык механизмдерин төмөнкүлөрдү кароо менен иштеп чыгуу жана киргизүү:– кызыкдар тараптар менен консультацияларды өткөрүүнүн жана кайтарым байланыштын онлайн механизмдери;– калктын аялуу жана сунушталбаган катмарын кошуу механизми | Төмөнкүдөй механизмдерди киргизүү менен Кыргыз Республикасынын жергиликтүү бюджеттери боюнча коомдук угууларды өткөрүү боюнча методикалык колдонмо бекитилген:– калктын аялуу жана сунушталбаган катмарын тартуу;– бюджетти түзүү жана аткаруу процесстерине коомчулуктун кеңири ачык (анын ичинде онлайн) катышуусу | 31-декабрь, 2022-ж. | ФМ | Жергиликтүү бюджеттер, республи-калык бюджет |
| 7.3. | Жергиликтүү жамааттар арасында жарандык катышуу боюнча коомдук маалыматтык кампанияны өткөрүү | Маалыматтык технологияларды пайдалануу менен маалыматтык кампания өткөрүлгөн | 31-декабрь, 2022-ж. | ЖӨБО (макулда-шуу боюнча), ФМ |  |
| 7.4. | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аудитинин жыйынтыгы боюнча коомдук угууларды өткөрүүнү камсыздоо | ЖӨБОаудитинин жыйынтыгы боюнча коомдук угуулар өткөрүлүүдө | 31-декабрь, 2023-ж. | ЖӨБО  | Жергиликтүү бюджеттер  |
| 7.5. | Бюджетти түзүүдө жана аткарууда жарандардын сунуштарын/комментарийлерин пайдалануунун сыпаттамасы менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттеринин долбоорлорун коомдук талкуулоонун жыйынтыгы боюнча отчетторду жана анын аткарылышы жөнүндө отчетту жарыялоо | Коомдук талкуулоонун жыйынтыгы боюнча отчет туруктуу жарыяланып турат | 31-декабрь, 2022-ж. | ЖӨБО (макулда-шуу боюнча) | Жергиликтүү бюджеттер |

Кыскартуулардын тизмеси:

ЖӨБО – жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары

ЭП – Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы

ФМ – Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

ЭКМ – Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги

МКЖӨБМА – Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттик

МСК – Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик салык кызматы;

AMP – The Aid management Platform, жардамды башкаруу платформасы (Кыргыз Республикасында өнүктүрүү боюнча тышкы жардамды көзөмөлдөө үчүн веб-платформа)