Приложение

**Дорожная карта**

**по повышению уровня бюджетной прозрачности и подотчетности в Кыргызской Республике**

**на 2022–2023 годы**

| **№** | **Мероприятие** | **Ожидаемый результат** | **Сроки испол-нения** | **Ответ-ственные исполни-тели** | | **Источники финансирова-ния** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I. Бюджетная прозрачность и подотчетность на национальном уровне** | | | | | | |
| **1.** | **Задача 1. Повышение уровня бюджетной прозрачности и подотчетности бюджетных документов** | | | | | |
|  | Дополнить проект республиканского бюджета на очередной бюджетный год и плановый период информацией:  – о структуре государственного долга на конец бюджетного года;  – о сроках погашения и видах государственного долга (внешний или внутренний) | Информация о сроках погашения и видах долга отражена в документации к проекту республиканского бюджета | 1 ноября 2022 г. | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | Дополнить пояснительную записку к проекту республиканского бюджета на очередной бюджетный год и плановый период, в части обоснования основных макроэкономических показателей информацией о процентных ставках по государственному долгу (внутренний и внешний) | Обоснование основных макроэкономических показателей в пояснительной записке к проекту республиканского бюджета на очередной бюджетный год и плановый период дополнено информацией о процентных ставках по государственному внутреннему и внешнему долгу | 1 ноября 2022 г. | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | Дополнить проект республиканского бюджета на очередной бюджетный год и плановый период информацией о влиянии новых расходных инициатив предложений на расходы и доходы бюджета | В пояснительной записке к проекту республиканского бюджета на очередной бюджетный год и плановый период отражены оценка и описание влияния всех расходных инициатив предложений на расходы и доходы бюджета | 1 ноября 2023 г. | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | Дополнить проект республиканского бюджета на очередной бюджетный год и плановый период данными по расходам и доходам за год, предшествующий бюджетному году | В проекте республиканского бюджета на очередной бюджетный год и плановый период отражены обновленные данные по расходам и доходам за год, предшествующий бюджетному году | 1 ноября 2022 г. | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | Рассмотреть возможность дополнения проекта республиканского бюджета на очередной бюджетный год и плановый период перечнем государственных нефинансовых активов, объединенных по видам | Проект республиканского бюджета на очередной бюджетный год и плановый период дополнен перечнем государственных нефинансовых активов, объединенных по видам (типам/категориям) (по возможности) | 1 ноября 2023 г. | | МЭК, МФ | Республиканский бюджет |
|  | Дополнить пояснительную записку к проекту республиканского бюджета на очередной бюджетный год и плановый период информацией об оценочной задолженности по расходам | В пояснительной записке к проекту республиканского бюджета на очередной бюджетный год и плановый период отражена информация об оценках в отношении задолженности по расходам | 1 ноября 2023 г. | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | Дополнить проект республиканского бюджета на очередной бюджетный год и плановый период информацией о целевых показателях эффективности по нефинансовым индикаторам результативности, в том числе по эффективности оказания услуг | В проекте республиканского бюджета на очередной бюджетный год и плановый период отражены целевые показатели эффективности по нефинансовым индикаторам результативности, в том числе по эффективности оказания услуг | 1 ноября 2022 г. | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | Публиковать отчеты об исполнении/неисполнении целевых показателей индикаторов результативности бюджетных программ и бюджетных мер с отражением причин успеха/неудач | Опубликованы годовые отчеты об исполнении целевых показателей индикаторов результативности бюджетных программ и бюджетных мер | 1 мая 2023 г. | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | Подготовить и публиковать гражданские версии бюджетных документов на всех этапах бюджетного процесса:  – формирование бюджета;  – утверждение бюджета;  – исполнение бюджета | Опубликованы гражданские версии бюджетных документов для всех этапов бюджетного процесса | 1 ноября 2022 г.,  31 января 2023 г.,  15 мая 2023 г. | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | Дополнить отчет об исполнении республиканского бюджета за отчетный год информацией о расходах на покрытие дефицита крупных государственных предприятий, объем которых превышает 1 % от общей суммы расходов республиканского бюджета | В отчете об исполнении республиканского бюджета за отчетный год отражена информация о расходах на покрытие дефицита крупных государственных предприятий, объем которых превышает 1 % от общей суммы расходов республиканского бюджета | 15 мая 2023 г. | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | Разработать руководство по независимой оценке эффективности программ или деятельности (включая оценку целесообразности, эффективности и результативности) | Разработано руководство по независимой систематической оценке эффективности программ или деятельности.  Проведены обучающие мероприятия по оценке эффективности программ или деятельности | 31 декабря 2023 г. | | МФ, СП (по согла-сованию) | Привлеченные средства партнеров по развитию |
|  | В основных направлениях фискальной политики на среднесрочный период предусмотреть информацию о влиянии налогово-бюджетной политики на доходную часть бюджета | В основных направлениях фискальной политики на среднесрочный период отражена информация о влиянии налогово-бюджетной политики на доходную часть бюджета | 20 мая 2023 г. | | МФ, МЭК | Республиканский бюджет |
|  | Дополнить полугодовые обзоры об исполнении республиканского бюджета за отчетный период информацией о фактических расходах по программам | В полугодовых обзорах об исполнении республиканского бюджета за отчетный период отражены фактические расходы по программам | 31 июля 2023 г. | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | Дополнить ежемесячные отчеты об исполнении бюджета сравнительной информацией о фактических расходах и доходах с начала года с аналогичным периодом предыдущего года. | Ежемесячные отчеты об исполнении бюджета за отчетный период содержат сравнение фактических расходов и доходов с начала года с аналогичным периодом предыдущего года | До 28 числа каждого месяца | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | Разработать механизм включения в ежемесячные (поквартальные) отчеты об исполнении бюджета информации об обязательствах | Ежемесячные отчеты отражают информацию о расходах, на стадиях осуществления платежей и принятия обязательств | 15 декабря 2022 г. | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | Включить в полугодовой обзор об исполнении республиканского бюджета за отчетный период:  – обновленные оценки расходов и объяснение различий между начальными уровнями, указанными в проекте бюджета, и обновленными оценками;  – оценки расходов по всем трем классификациям расходов;  – расходы по всем отдельным программам с учетом всех расходов | Полугодовой обзор об исполнении республиканского бюджета за отчетный период содержит:  – обновленные оценки расходов и объяснение различий между начальными уровнями, указанными в проекте бюджета, и обновленными оценками;  – оценки расходов по всем трем классификациям расходов;  – расходы по всем отдельным программам с учетом всех расходов | 31 июля 2023 г. | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | Включить в полугодовой обзор об исполнении республиканского бюджета за отчетный период:  – обновленные оценки доходов и объяснение различия между начальными уровнями, указанными в проекте бюджета, и обновленными оценками;  – оценки доходов с разбивкой по категориям;  – обновленные оценки заимствований и долга, включая их состав, и объяснение различий между первоначальными оценками, указанными в проекте бюджета, и обновленными оценками | Полугодовой обзор об исполнении республиканского бюджета за отчетный период содержит:  – обновленные оценки доходов и объяснение различий между начальными уровнями, указанными в проекте бюджета, и обновленными оценками;  – оценки доходов с разбивкой по категориям;  – обновленные оценки заимствований и долга, включая их состав, и объяснение различий между первоначальными оценками, указанными в проекте бюджета, и обновленными оценками | 31 июля 2023 г. | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | Включить в годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за отчетный год:  – расходы по всем отдельным программам с учетом всех расходов;  – оценку и описание разницы между всеми первоначальными оценками заимствований и долга, включая его состав, указанными в утвержденном бюджете за финансовый год, и фактическими результатами за этот год;  – оценка и описание разницы между всеми первоначальными макроэкономическими оценками, указанными в утвержденном бюджете за финансовый год, и фактическими результатами за этот год | Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за отчетный год содержит:  – расходы по всем отдельным программам с учетом всех расходов;  – оценку и описание разницы между всеми первоначальными оценками заимствований и долга, включая его состав, указанными в утвержденном бюджете за финансовый год, и фактическими результатами за этот год;  – оценку и описание разницы между всеми первоначальными макроэкономическими оценками, указанными в утвержденном бюджете за финансовый год, и фактическими результатами за этот год | 1 мая 2023 г. | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | Включить в годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за отчетный год:  – оценки и описания разницы между всеми первоначальными оценками нефинансовых данных о вводимых ресурсах, указанных в утвержденном бюджете за финансовый год, и фактическими результатами;  – оценки и описания разницы между всеми первоначальными оценками нефинансовых данных о результатах, указанных в утвержденном бюджете за финансовый год, и фактическими результатами;  – оценки различий между утвержденным уровнем финансирования политики, направленного для поддержки наиболее бедных слоев населения страны (пособия по социальному обеспечению, пособия по социальной помощи населению) и фактическим результатом | Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета за отчетный год содержит:  – оценку и описание разницы между всеми первоначальными  оценками нефинансовых данных о вводимых ресурсах, указанных в утвержденном бюджете за финансовый год, и фактическими результатами;  – оценку и описание разницы между всеми первоначальными  оценками нефинансовых данных о результатах, указанных в утвержденном бюджете за финансовый год, и фактическими результатами;  – оценку различий между утвержденным уровнем финансирования политики, направленной для поддержки наиболее бедных слоев населения страны (пособия по социальному обеспечению, пособия по социальной помощи населению) и фактическим результатом | 1 мая 2023 г. | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | Включить в пояснительную записку к проекту республиканского бюджета на очередной бюджетный год и плановый период, описание изменений по сравнению с предыдущим годом в части прогноза основных показателей государственного бюджета | Пояснительная записка к проекту республиканского бюджета содержит описание изменений по сравнению с предыдущим годом | 1 октября 2022 г. | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | Включить в проект республиканского бюджета на очередной бюджетный год и плановый период пояснения об изменениях в финансовом прогнозе по сравнению с прогнозом, сделанным в предыдущем году | Проект республиканского бюджета на очередной бюджетный год и плановый период содержит пояснения по изменениям в финансовом прогнозе по сравнению с прогнозом, сделанным в предыдущем году | 1 октября 2022 г. | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | Включить в Основные направления фискальной политики на среднесрочный период оценку расходов будущих государственных инвестиций, соответствующих стратегическим планам | В Основных направлениях фискальной политики на среднесрочный период, оценка расходов бюджета включает будущие государственные инвестиции, соответствующие стратегическим планам | 1 июля 2023 г. | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | Включить в Основные направления фискальной политики на среднесрочный период пояснение изменений расходов между предложенными на бюджетный год и соответствующими суммами, указанными годом ранее для следующего года | В Основных направлениях фискальной политики на среднесрочный период отражено пояснение изменений расходов между предложенными на бюджетный год, и соответствующими суммами, указанными годом ранее для следующего года | 1 июля 2023 г. | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | **Задача 2. Сроки представления бюджетных документов** | | | | | |
|  | Рассмотреть возможность сокращения сроков представления органами местного самоуправления информации о годовой величине причитающихся им трансфертов как минимум до 6 недель до процесса подготовки местных бюджетов | Сроки представления информации о трансфертах органами местного самоуправления сокращены до не менее 6 недель до начала подготовки местных бюджетов | 1 октября 2022 г. | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | Утвердить сроки подготовки и публикации ежемесячных отчетов об исполнении бюджета не позднее 15 числа следующего месяца | Сроки подготовки и публикации ежемесячных отчетов об исполнении бюджета установлены не позднее 15 числа следующего месяца | 31 декабря 2022 г. | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | **Задача 3. Улучшение исполнения бюджета** | | | | | |
|  | Использование со стороны Государственной налоговой службы при Министерстве финансов Кыргызской Республики многочисленных каналов в целях обеспечения доступа налогоплательщиков к всесторонней и актуальной информации об основных обязанностях по уплате налогов и о правах, включая, как минимум, процесс обжалования и связанные с ним процедуры | Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики использует многочисленные каналы для обеспечения доступа налогоплательщиков к всесторонней и актуальной информации об основных обязанностях по уплате налогов и о процессе обжалования | 31 декабря 2022 г. | | МФ, ГНС | Республиканский бюджет |
|  | Оценить и ранжировать риски несоблюдения законодательства по всем категориям доходов, как минимум, в отношении крупных и средних плательщиков | Проведена оценка рисков несоблюдения законодательства по всем категориям доходов, ранжированы крупные и средние плательщики | 31 декабря 2022 г. | | ГНС, МФ | Республиканский бюджет |
|  | Подготовить информацию о проверках и расследованиях фактов нарушений в соответствии с документально оформленным планом по улучшению соблюдения законодательства | Предоставлена информация о проверках и расследованиях фактов нарушений в соответствии с оформленным планом | 31 декабря 2022 г. | | МФ, ГНС | Республиканский бюджет |
|  | Мониторинг и обеспечение отчетности по задолженности по расходам | В финансовых отчетах бюджетных организаций указывается задолженность по расходам | 31 декабря 2022 г. | | МФ | Республиканский бюджет |
|  | **Задача 4. Контроль и аудит** | | | | | |
| 4.1. | Рассмотреть возможность сокращения сроков представления финансовой отчетности для проведения внешнего аудита исполнения республиканского бюджета за предыдущий год до 3 месяцев после окончания финансового года | Рассмотрена возможность сокращения сроков представления финансовой отчетности для проведения внешнего аудита исполнения республиканского бюджета за предыдущий год до 3 месяцев после окончания финансового года | 31 декабря 2022 г. | МФ | | Республиканский бюджет |
|  | Разработка проекта Инструкции о составлении финансовой отчетности в соответствии со Стандартами финансовой отчетности государственного сектора | Утверждена Инструкция о составлении финансовой отчетности в соответствии со Стандартами финансовой отчетности государственного сектора | 31 декабря 2023 г. | МФ | | Республиканский бюджет,  привлеченные средства партнеров по развитию |
|  | Включить в годовой план аудиторской деятельности Счетной палаты все три вида аудита (финансовый аудит, аудит на соответствие и аудит эффективности) и публиковать на веб-сайте Счетной палаты Кыргызской Республики | Опубликован годовой план аудиторской деятельности Счетной палаты Кыргызской Республики, предусматривающий все три вида аудита | 31 декабря 2023 г. | СП  (по согласо-ванию) | | Республиканский бюджет |
|  | Публиковать результаты экономической экспертизы и критерии отбора проектов в рамках управления государственными инвестициями | Опубликованы критерии отбора проектов и результаты экономической экспертизы крупных инвестиционных проектов | 31 декабря 2022 г. | МЭК, МФ | | Республиканский бюджет |
|  | Подготовить и публиковать отчет о мерах, принятых по выполнению предписаний Счетной палаты Кыргызской Республики по результатам аудитов | Опубликован отчет о мерах, принятых по выполнению предписаний Счетной палаты Кыргызской Республики по результатам аудитов | 31 декабря 2022 г. | Мини-стер-ства/ве-домства | | Республиканский бюджет |
|  | **Задача 5. Повышение уровня участия общественности в бюджетном процессе** | | | | | |
|  | Рассмотреть возможность распространения информации о гражданском бюджете через различные типы средств массовой информации | Использованы средства массовой информации для распространения информации о гражданском бюджете | 31 декабря 2022 г. | МФ | | Республиканский бюджет |
|  | Публиковать для граждан по одному бюджетному документу для каждого из четырех этапов бюджетного процесса (составление бюджета, исполнение, принятие и аудит) | Для граждан опубликованы бюджетные документы | 31 декабря 2022 г. | МФ | | Республиканский бюджет |
|  | Обеспечить общественный доступ к модулю мониторинга и отчетности по государственным закупкам | Обеспечен общественный доступ к модулю мониторинга и отчетности по государственным закупкам | 31 декабря 2022 г. | МФ | | Республиканский бюджет |
|  | Внедрить функционал на веб-сайте государственных закупок по раскрытию информации, содержащейся в договорах о закупках и жалобах | Обеспечено раскрытие информации, содержащейся в объявлениях:  – о проведении конкурса;  – договорах;  – жалобах | 31 декабря 2022 г. | МФ | | Республиканский бюджет |
|  | Расширить функционал платформы AMP (The Aid management Platform) для обеспечения системы сбора информации о всей внешней помощи, поступающей в государственные и муниципальные органы | Функционал AMP расширен для обеспечения системы сбора информации о всей внешней помощи, поступающей в государственные и муниципальные органы | 31 декабря 2022 | МФ | | Республиканский бюджет |
|  | Проводить регулярные обзоры реализации проектов и программ государственных инвестиций с участием представителей общественности | Проводятся регулярные обзоры реализации проектов и программ государственных инвестиций на национальном, секторальном уровнях и на уровне административно-территориальных образований с участием граждан | 31 декабря. 2022 г. | МФ | | Республиканский бюджет |
|  | Публиковать информацию о планировании и реализации всех проектов, финансируемых за счет внешних источников, на сайте Министерства финансов Кыргызской Республики | Опубликована информация о планировании и реализации всех проектов, финансируемых за счет внешних источников, в том числе:  – о партнерах по развитию;  – о получателях внешней помощи государственных органах и ОМСУ;  – о выделяемых и используемых государственных инвестициях по проектам, по региональной принадлежности, по видам помощи, источникам финансирования, по секторам экономики и т.п.;  – другая информация, связанная с внешней помощью | 31 декабря 2022 г. | МФ | | Республиканский бюджет |
|  | Утвердить и публиковать на сайте Министерства финансов Кыргызской Республики Методологию мониторинга и оценки проектов внешней помощи | Методология мониторинга и оценки проектов внешней помощи утверждена и опубликована на сайте Министерства финансов Кыргызской Республики | 31 декабря 2022 г. | МФ | | Республиканский бюджет |
|  | Разработать механизм открытого широкого вовлечения гражданского общества в процессы формирования, исполнения бюджета, предусматривающий:  – онлайн консультации и обратную связь с заинтересованными сторонами;  – вовлечение уязвимых и непредставленных слоев населения | Разработана и опубликована инструкция о широком вовлечении общественности в процессы формирования и мониторинга исполнения бюджета | 31 декабря 2022 г. | МФ | | Республиканский бюджет |
|  | При проведении общественных слушаний по исполнению бюджета охватить следующие ключевые темы:  1. Изменения макроэкономических обстоятельств.  2. Оказание государственных услуг.  3. Сбор доходов.  4. Осуществление социальных расходов.  5. Изменения в уровне дефицита бюджета.  6. Информация по государственному долгу.  7. Реализация государственных инвестиционных проектов | Внесены изменения в Методическое руководство по проведению общественных слушаний по республиканскому бюджету Кыргызской Республики, предусматривающие охват ключевых тем | 31 декабря 2022 г. | МФ, МЭК | | Республиканский бюджет |
|  | При организации общественных слушаний по республиканскому бюджету предоставить полную информацию о планируемом мероприятии:  1. Цель общественных слушаний.  2. Сфера применения.  3. Ограничения.  4. Ожидаемые результаты.  5. Процесс и сроки | Внесены изменения в методическое руководство по проведению общественных слушаний по республиканскому бюджету, предусматривающие предоставление полной информации о планируемом мероприятии;  – руководство опубликовано на сайте Министерства финансов Кыргызской Республики | 31 декабря 2022 г. | МФ | | Республиканский бюджет |
|  | Публиковать отчеты по результатам общественного обсуждения и общественных слушаний республиканского бюджета на очередной год и плановый период с отражением ответов на все полученные комментарии и предложения | Опубликованы отчеты по результатам общественного обсуждения и общественных слушаний республиканского бюджета на очередной год и плановый период с отражением ответов на все полученные комментарии и предложения | 31 декабря 2022 г. | МФ | | Республиканский бюджет |
|  | Разработать механизм участия гражданского общества в аудиторских проверках Счетной палаты Кыргызской Республики | Утверждено и опубликовано на веб-сайте Счетной палаты Кыргызской Республики руководство по аудиту с участием общественности | 31 декабря 2022 г. | СП  (по согла-сованию) | | Республиканский бюджет |
|  | Подготовить и публиковать отчет о вкладе гражданского общества в программу аудита | Опубликован отчет о взаимодействии и вкладе гражданского общества в программу аудита | 31 декабря 2023 г. | СП  (по согла-сованию) | | Республиканский бюджет |
| **Раздел 2. Прозрачность и подотчетность на субнациональном уровне** | | | | | | |
|  | **Задача 6. Повышение уровня бюджетной прозрачности данных на уровне МСУ** | | | | | |
|  | Внедрить информационную систему «Местный бюджет» | Созданы условия для публикации бюджетных документов органов местного самоуправления;  – обучены работники органов местного самоуправления использованию информационной системы «Местный бюджет» | 31 декабря 2022 г. | МФ | | Республиканский бюджет |
|  | Провести обучение по формированию, рассмотрению и исполнению бюджетов на программной основе для органов местного самоуправления | Органы местного самоуправления прошли обучение по формированию, рассмотрению и исполнению бюджетов на программной основе | 31 декабря 2022 г | МФ | | Республиканский бюджет, привлеченные средства партнеров по развитию |
|  | Подготовить и публиковать программные бюджеты органов местного самоуправления на очередной бюджетный год в информационной системе «Местный бюджет» | Подготовлены и опубликованы программные бюджеты органов местного самоуправления на очередной бюджетный год в информационной системе «Местный бюджет» | 1 ноября 2023 г | ОМСУ (по согла-сованию) | | Местные бюджеты |
|  | Публиковать годовые отчеты об исполнении бюджета местного самоуправления на очередной бюджетный год в информационной системе «Местный бюджет» | Опубликованы годовые отчеты об исполнении бюджета местного самоуправления на очередной бюджетный год в информационной системе «Местный бюджет» | 31 января 2023 г. | ОМСУ  (по согла-сованию) | | Местные бюджеты |
|  | Разработать и утвердить методологию оценки эффективности или результативности оказания услуг органами местного самоуправления | Разработана и утверждена методология оценки эффективности или результативности оказания услуг органами местного самоуправления | 31 декабря 2023 г. | МФ | | Республиканский бюджет |
|  | Публиковать отчеты об аудите бюджета органов местного самоуправления на очередной год в информационной системе «Местный бюджет» | Опубликованы отчеты об аудите бюджета органов местного самоуправления на очередной год в информационной системе «Местный бюджет» | 31 декабря 2022 г. | ОМСУ (по согла-сованию) | | Республиканский бюджет,  местные бюджеты |
|  | Разработать и утвердить критерии отбора проектов для капитальных вложений, финансируемых из бюджета местных самоуправлений | Утверждены критерии отбора проектов для капитальных вложений, финансируемых из бюджета МСУ | 31 декабря 2022 г. | МФ | | Республиканский бюджет |
|  | Публиковать информацию о проектах, участвующих в процессе отбора проектов капитальных вложений | На веб-сайте «Местный бюджет» публикуется информация о проектах, участвующих в процессе отбора проектов капитальных вложений | 31 декабря 2022 г. | МФ | | Республиканский бюджет |
|  | Публиковать информацию о реализации проектов капитального вложения и затратах (план, факт) | На веб-сайте «Местный бюджет» публикуется информация о реализации проектов капитального вложения и затратах (план, факт) | 31 декабря 2022 г. | МФ, ОМСУ (по согласо-ванию), ГАГСМС | | Республиканский бюджет |
|  | Внедрить единый реестр муниципальной собственности.  Публиковать информацию о нефинансовых активах (включая информацию об использовании, износе и возрасте, выбытии, тендерах, аукционах по продаже или аренде) | Запущен единый реестр муниципальной собственности.  Разработаны правила ведения реестра.  Проведены мероприятия по повышению потенциала местного самоуправления по обеспечению прозрачности местного самоуправления | 31 декабря 2022 г. | ГАГСМС,  ОМСУ (по согласо-ванию), МФ | | Местные бюджеты, республиканский бюджет |
|  | Включать в проект местного бюджета подробную информацию о приобретении, продаже, аренде активов, выручке | В отчет об исполнении включена информация о приобретении, продаже, аренде активов, выручке | 31 декабря 2022 г. | ОМСУ (по согласо-ванию), МФ, ГАГСМС | | Местный бюджет, республиканский бюджет |
|  | Включить в проект местного бюджета на очередной год информацию о среднесрочном прогнозе социально-экономического развития местного самоуправления (с указанием основных изменений по сравнению с текущим годом и причин изменений) | Бюджетная документация содержит информацию о социально-экономическом развитии местного самоуправления | 31 декабря 2022 г. | ОМСУ (по согласо-ванию), ГАГСМС | |  |
|  | Публиковать в информационной системе «Местный бюджет»:  – утвержденный местным кенешем план социально-экономического развития местного самоуправления;  – рассмотренный и утвержденный местным кенешем отчет о реализации плана социально-экономического развития | Опубликованы:  – утвержденный местным кенешем план социально-экономического развития местного самоуправления;  – рассмотренный и утвержденный местным кенешем отчет о реализации плана социально-экономического развития | 31 декабря 2022 г. | ОМСУ (по согласо-ванию), МФ, ГАГСМС | | Местные бюджеты, республиканский бюджет |
|  | Публиковать готовые финансовые отчеты и отчеты об аудите муниципальных предприятий | Опубликованы годовые финансовые отчеты муниципальных предприятий | 31 декабря 2022 г. | ОМСУ (по согласо-ванию) | | Местные бюджеты |
|  | В проект местного бюджета на очередной год включить информацию о среднесрочном прогнозе бюджетно-налоговой политики, подробные данные о расходах и доходах бюджета | Бюджетная документация включает информацию о среднесрочном прогнозе бюджетно-налоговой политики, подробные данные о расходах и доходах бюджета | 31 декабря 2022 г. | ОМСУ (по согласо-ванию), МФ, ГАГСМС | | Местные бюджеты, республиканский бюджет |
|  | Формировать и публиковать данные о величине, сроках и структуре задолженности по расходам местного бюджета ежеквартально, в течение четырех недель после окончания каждого квартала, в информационной системе «Местный бюджет» | Органы местного самоуправления ежеквартально формируют данные о величине, сроках и структуре задолженности по расходам местного бюджета | 31 декабря 2022 г. | ОМСУ (по согласо-ванию), МФ, ГАГСМС | | Местные бюджеты, республиканский бюджет |
|  | Ежемесячно публиковать информацию об использовании грантов органов местного самоуправления в разрезе айыл окмоту и городов в информационной системе «Местный бюджет» | Повышена прозрачность деятельности ОМСУ, в части представления ежемесячной отчетности по использованию грантов | С 15 февраля 2023 г. (ежеме-сячно) | ОМСУ (по согласо-ванию), ГАГСМС, МФ | | Республиканский бюджет |
| **7.** | **Задача 7. Повышение уровня участия общественности в бюджетном процессе на уровне МСУ** | | | | | |
| 7.1 | Разработать и внедрить правила проведения общественных слушаний бюджетов органами местного самоуправления | Повышен правовой статус Методического руководства по проведению общественных слушаний по местным бюджетам Кыргызской Республики через утверждение соответствующим решением Кабинета Министров Кыргызской Республики | 31 декабря 2022 г. | МФ | | Республиканский бюджет |
| 7.2 | Разработать и внедрить механизмы открытого широкого участия для вовлечения общественности в процессы формирования и исполнения бюджета, предусмотрев:  – онлайн-механизмы для консультаций и обратной связи с заинтересованными сторонами;  – механизм включения уязвимых и непредставленных слоев населения | Утверждено Методическое руководство по проведению общественных слушаний по местным бюджетам Кыргызской Республики с включением механизмов:  – вовлечения уязвимых и непредставленных слоев населения;  – открытого широкого участия (в том числе онлайн) общественности в процессы формирования и исполнения бюджета | 31 декабря 2022 г. | МФ | | Местные бюджеты, республиканский бюджет |
| 7.3 | Провести общественную информационную кампанию по гражданскому участию среди местных сообществ | Проведена информационная кампания с использованием информационных технологий | 31 декабря 2022 г. | ОМСУ (по согласо-ванию), МФ | |  |
| 7.4 | Обеспечить проведение общественных слушаний по результатам аудита органов местного самоуправления | Проводятся общественные слушания по результатам аудита ОМСУ | 31 декабря 2023 г. | ОМСУ | | Местные бюджеты |
| 7.5 | Публиковать отчеты по результатам общественного обсуждения проектов бюджетов органов местного самоуправления и отчетов об их исполнении с описанием использования предложений/комментариев граждан при формировании и исполнении бюджета | Регулярно публикуются отчеты по результатам общественного обсуждения | 31 декабря 2022 г. | ОМСУ (по согласо-ванию) | | Местные бюджеты |

Список сокращений:

ОМСУ – органы местного самоуправления

СП – Счетная палата Кыргызской Республики

мф – Министерство финансов Кыргызской Республики

мэк – Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

ГАГСМС – Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ГНС – Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики

AMP – The Aid management Platform, платформа управления помощью (веб-платформа для отслеживания внешней помощи по развитию в Кыргызской Республике)