Кыргыз Республикасынын калкын жана аймагын өзгөчө кырдаалдардан комплекстүү коргоонун

2018-2030-жылдарга (1-этап 2018-2020 жылдар) концепциясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планына  мониторинг жүргүзүү индикаторунун жана баалоонун матрицасы

| № | Милдеттер | Индикатор-дун аталышы |  |  | Өлчөө бирдиги | Базалык жыл | Аралыктык индикаторлор (жылдык) |  |  |  |  |  | Акыркы индикатор-лор же максаттуу көрсөткүчтөр | Жооптуу орган |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1-этап (2018 ж.) |  |  | 2-этап (2019-2020 жылдар) |  | 3-этап (2021-2022 жылдар) |  |  |  |  |  |
|  | Түрдүү мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу | Өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүүнүн жана божомолдоо-нун Бирдиктүү системасын ишке киргизүү |  |  | Мониторинг жүргүзүү системасы | ТЭНди иштеп чыгуу | Мониторинг жүргүзүү системасы-нын ишин жөнгө салуучу ЧУАларды иштеп чыгуу |  |  | Мониторинг жүргүзүү системасынын ишин жөнгө-салуучу ЧУАларды кабыл алуу |  | Бирдиктүү мониторинг жүргүзүү система-сынын айрым компонент-терин пилоттоо | Бирдиктүү мониторинг жүргүзүү системасы-нын айрым компоненттерин ишке киргизүү | ӨКМ, донорлор (макул-дашуу боюнча) |  |  |  |
|  | Кырсыктардын коркунучун азайтуу боюнча чаралардын натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн Жарандык коргонуу жаатында кырсыктардын коркунучун баалоо жана илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү | Коркунучтар-ды баалоо боюнча жүргүзүлгөн изилдөөлөр-дүн саны |  |  | Изилдөөлөр | 4 | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 12 | ӨКМ, УИА (макул-дашуу боюнча), БАЖИИ (макул-дашуу боюнча), донорлор (макул-дашуу боюнча) |  |  |  |
|  | Калктын коопсуздук маданиятын жогорулатуу | Окууга тартылган калктын саны, алардын ичинде кызмат адамдары |  |  | Адам | 11500 | 12000 |  |  | 13000 |  | 14000 | 49000 | ӨКМ, ММТМ, КРӨнүн облустар-дагы өкүлдөрү, донорлор (макулдашуу боюнча) |  |  |  |
|  | Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасынын ченемдик укуктук базасын жана уюштуруу түзүмүн өнүктүрүү | Жарандык коргоонун мамлекеттик системасы-нын жаңыртылган түзүмү |  |  | Жарандык коргонуунун кызматтары жөнүндө жоболор | 0 | Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасы-нын кызматтары жөнүндө жоболордун долбоорлорун иштеп чыгуу |  |  | Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасынын кызматтары жөнүндө жоболордун долбоорлорун бекитүү |  | Жарандык коргонуу жаатындагы көзөмөлдөө механизмин иштеп чыгуу жана бекитүү | Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасы-нын түзүмү азыркы шарттарга ылайык келтирилди | ӨКМ, министр-ликтер, ведомство-лор |  |  |  |
|  | Мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу секторлорунун ишине кырсыктар коркунучун башкаруу аспекттерин киргизүү жана кызыктар тараптардын ортосунда өз ара аракеттешүүнү кеңейтүү | Кырсыктар коркунучун азайтуу/ Жарандык коргонуу боюнча программа-ларды/план-дарды кабыл алган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары-нын үлүшү |  |  | % | 0 | 20% |  |  | 20% |  | 20% | 60% | КРӨнүн облустар-дагы өкүлү, ӨКМ, ЖƟБО (макул-дашуу боюнча) |  |  |  |
|  |  | Кырсыктар коркунучун азайтуу/ Жарандык коргонуу боюнча тармактык программалар/ пландар |  |  | Пландардын саны | 0 | 3 |  |  | 4 |  | 4 | 11 план | Министр-ликтер, ведомство-лор |  |  |  |
|  | Өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда Бирдиктүү маалыматтык-башкаруу системасынын автоматташтырылган башкаруу жана кабарлоо системасын өнүктүрүү | Бирдиктүү маалыматтык башкарууу системасы-нын компонент-тери менен аймактарды камтуу |  |  | Облус/шаар | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 3 | 7 облус, 2 шаар (Бишкек, Ош) |  | ӨКМ, МТБМК, донорлор (макул-дашуу боюнча) |  |  |
|  | Өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу, анын ичинде климаттын өзгөрүү шартында кооптуулук деңгээлин азайтуу боюнча чараларды ишке ашыруу | Калкты жана аймактарды өзгөчө кырдаалдар-дан коргоо боюнча объектилер-дин саны |  | Объектилердин саны |  | 300 |  | 320 | 340 |  | 360 |  | 1020 объект |  |  | ӨКМ, КРӨнүн облустар-дагы өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаарлары |  |
|  | Кырсыктардын коркунучунан камсыздандырууну өнүктүрүү жана кырсыктардын коркунучун азайтууга ички инвестицияларды тартууга дем берүү | Камсыздан-дырылган турак жайлардын үлүшү |  | % |  | 0 |  | 5 | 5 |  | 5 |  | 15 % |  |  | Финкөзөмөл, донорлор (макул-дашуу боюнча) |  |
|  | Социалдык объектилердин жана инфратүзүмдөрдүн кырсыктарга туруктуулугун жогорулатуу | Реконструк-цияланган объектилер-дин саны |  | Объектилер-дин саны |  | 0 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 30 |  |  | БИМ, ССМ, ƟКМ, Курулуш агенттиги |  |
|  | Даярдык деңгээлин жана чара көрүү потенциалын жогорулатуу, анын ичинде шашылыш кызматтардын дагы | Өрттөн-куткаруу кызматтары-нын саны | Кызматтардын саны |  |  | 27 кызмат |  | 7 | 7 |  |  | 8 | 22 |  |  |  | ӨКМ, донорлор (макул-дашуу боюнча) |
|  | Жарандык коргонууну уюштуруу жана жүргүзүү боюнча кызмат адамдарын даярдоо системасын өнүктүрүү | Заманбап методдорду колдонуу менен жакшыртыл-ган окуу программалары | Окуу программаларынын саны |  |  | 0 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 |  |  | ƟКМ, БИМ |  |
|  | Өзгөчө кырдаалдардан кийин калыбына келтирүүдө координациялоо механизмин өркүндөтүү | Өзгөчө кырдаалдар-дан кийин калыбына келтирүүнү уюштуруу-нун негиздери боюнча ЧУА | ЧУА |  |  | ЧУАнын жоктугу |  | ЧУА долбоорун иштеп чыгуу жана макулдашуу | ЧУА долбоорун иштеп чыгуу жана макулдашуу |  |  | ЧУА долбоорун кабыл алуу | ЧУА |  |  | ӨКМ |  |

Кыскартуулардын тизмеси:

| КРӨнүн облустардагы өкүлдөрү | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү |
| --- | --- |
| ӨКМ | Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги |
| БИМ ССМ | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги |
| ММТМ | Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги |
| Курулуш агенттиги | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги |
| УИА | Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы |
| БАЖИИ | Борбордук Азиянын жерди прикладдык изилдөө институту |
| ЖК | Жарандык коргонуу |
| ЖКМС | Жарандык коргонуунун мамлекеттик системасы |
| ЧУА | ченемдик укуктук актылар |
| ТЭН | Техникалык-экономикалык негиздеме |