2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «2017-2020-жылдарга жаштар саясатын өнүктүрүү»

программасын ишке ашыруу боюнча

иш-чаралар планы

| № | Милдеттер | Чаралар/ аракеттер | Ишке ашыруу мөөнөтү | Күтүлүүчү натыйжалар | Ишке ашыруу формасы | Жооптуу аткаруучулар | Каржылоо булактар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I артыкчылык. Жаштардын бардык топторунун коомдук, социалдык жана экономикалык жактан өз максаттарына жетишүүсү жана ар тараптуу өнүгүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1-милдет. Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана өлкөнү өнүктүрүү максаттарына негизделген жарандуулук, жоопкерчилик көндүмдөрүн өнүктүрүүгө жана жалпы улуттук баалуулуктарды чыңдоого көмөк көрсөтүү | 1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары үчүн жаштар жана жаштардын уюмдары менен иштөөнүн типтүү планын иштеп чыгуу | 2018-жылдын I кварталы | Жаштар саясатын өнүктүрүүгө кызыкдар тараптардын координацияланган өз ара аракеттенүүлөрү | Жаштар жана спорт агенттиги менен ЖӨБ жана этностор агенттигинин типтүү планды бекитүү тууралуу биргелешкен буйругу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына рекомендациялар | Жаштар жана спорт агенттиги, ЖӨБ жана этностор агенттиги, жаштар уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
|  |  | 2. ММТМ жана КТРК менен биргелешкен программаны иштеп чыгуу | 2017-жылдын декабры | Жаштар чөйрөсүндө рухий-адептик жана мекенчил баалуулуктарды калыптандыруу | Жаштар жана спорт агенттиги, ММТМ жана КТРК ортосундагы макулдашуу, биргелешкен телерадио долбоорлор, берүүлөр, көрсөтүүлөр | Жаштар жана спорт агенттиги, ММТМ, КТРК (макулдашуу боюнча), жаштар уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
|  |  | 3. Тарбия берүү багытындагы медиа продуктуларды чыгаруу боюнча чыгармачыл борборлор арасында сынактарды уюштуруу | Жыл сайын, жылдын биринчи жарымы | Өлкөнү туруктуу өнүктүрүүгө жоопкерчиликтүү катышкан жарандардын муунун калыптандырууну пропагандалоого жаштарды тартуу жана дем берүү | Конкурс жөнүндө жобо, жылына 5тен кем эмес ролик | Жаштар жана спорт агенттиги | Бекитилген бюджеттдин чегинде |
|  |  | 4. Илимий-техникалык конференцияларды, рухий-адептик, мекенчил баалуулуктарды, жаштардын долбоорлорунун жарманкелерин илгерилетүү боюнча иш-чараларды уюштуруу | Жаштар жана спорт агенттигинин планына ылайык жыл сайын, жыл бою | Жаштар өз дараметин көрсөтүүгө көп мүмкүнчүлүк бар. | Иш-чаралар жөнүндө жоболор, ишке ашырылган 5тен кем эмес иш-чара | Жаштар жана спорт агенттиги, ММТМ, БИМ | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
|  |  | 5. Жаштардын экологиялык долбоорлорун иштеп чыгуу жана ишке киргизүү, экологиялык уюмдарынын дараметин жогорулатуу | Жыл сайын, жыл бою | Жаштар чөйрөсүндө экологиялык аң- сезимди бекемдөө | Иш-чаралар планы, ишке ашырылган 5тен кем эмес иш-чара (ишембиликтер, акциялар, семинарлар) | Жаштар жана спорт агенттиги, жаштар уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
|  |  | 6. Турмуштун кыйын кырдаалына кабылган, уюшпаган жаштарды жана адамдарды колдоо | Жыл сайын, жыл бою | Жаштар өздөрүнүн укуктары тууралуу таанышты, дене тарбия менен алектенүү аркылуу бош убактысы уюштурулду | Ведомстволор аралык иш чаралар планы, укуктарын түшүндүрүү боюнча өткөрүлгөн семинарлар, спорттук-массалык иш чаралар | Жаштар жана спорт агенттиги, Эмгексоцмин, ЖАМК, ИИМ, Юстмин, жаштар уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
|  |  | 7. Жаштар арасында диний экстремизмге бөгөт коюу боюнча иш-чараларды уюштуруу | Жыл сайын, жыл бою | Диний экстремизмдин кесепеттери тууралуу жаштарга жана өспүрүмдөргө билдирүү | Ведомстволор аралык иш чаралар планы, 5тен кем эмес ишке ашырылган иш-чаралар | УКМК, ИИМ, Жаштар жана спорт агенттиги, ДИМК | Бекитилген бюджеттердинчегинде |
|  |  | 8. Туруктуу өнүктүрүүнүн 17 максатына жетишүүгө жаштарды кабарландыруу жана аларды тартуу жана мобилизациялоо боюнча иш-чаралар планын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | Жыл сайын, жыл бою | Жаштар Туруктуу өнүктүрүүнүн 17 максаты тууралуу маалымат алат, жаштардын демилгелерине колдоо көрсөтүлөт, жаштар ТӨМ ишке ашырууга активдүү тартылат | Иш-чаралар планы, ишке ашырылган 5тен кем эмес иш-чаралар | Жаштар жана спорт агенттиги, жаштар уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
|  |  | 9. Ч.Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыктарын тапшыруу | 2017 жана 2019-жылдардын декабры | Таланттуу жаштар табылат жана колдоого алынат | Комиссиянын персоналдык курамы тууралуу КР Премьер-министринин буйругу, өткөрүлгөн сынак | Жаштар жана спорт агенттиги | Бекитилген бюджеттин чегинде |
| 2 | 2-милдет. Жеке көндүмдөрүн чыңдоо, коомдук жана экономикалык турмушка өнүмдүү, өз алдынча катышууга даярдануу аркылуу жаштардын кесиптик жактан өз максаттарына жетишүүсүнө көмөк көрсөтүү | 1. “Кыргыз Республикасынын жаштарынын өнүгүүсүнүн жана ийгиликтүүлүгүнүн индекси” изилдөөсүн жүргүзүү | 2017 жана 2019-жылдардын сентябры | Төмөнкү багыттарда көрсөткүчтөр чогултулду: - Жарандык катышуу - Экономикалык мүмкүнчүлүктөр - Билим берүү жана илим - Ден соолук - Маалыматтык -коммуникациялык технологиялар - Коопсуздук жана корголгондук - Үй-бүлө | Өлкөнүн бардык региондорунда жаштардын бакубатчылыгы тууралуу маалыматтарды сыпаттоо менен колдонмо | Жаштар жана спорт агенттиги, жаштар уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттин чегинде |
|  |  | 2. Кесиптик багыт алуунун, башкаруучулук көндүмдөрдү жана лидерлик сапаттарды өнүктүрүүнүн программаларын жана механизмдерин иштеп чыгуу | 2018-жылдын апрель-майы | Өспүрүмдөр жана жаш адамдар келечектеги кесибин тандоодо өз алдынча туура аң сезимдүү чечим кабыл алууга багыт алышат | Кесипке багыттоо иштери боюнча ведомстволор аралык иш-чаралар планы жана жол картасы | БИМ, Эмгексоцмин, Жаштар жана спорт агенттиги | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
|  |  | 3. Жаш адистердин стажировкадан өтүүнүн программаларын иштеп чыгуу жана киргизүү | Жыл сайын | Практикалык билим алышат жана кесиптик көндүмдөрү чыңдалат | Жаш адистерди такшалтуунун программасы, ЖӨБОлорго рекомендациялар | Жаштар жана спорт агенттиги, ЖӨБ жана этностор агенттиги, жаштардын уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
|  |  | 4. Жаштарды экономикалык иштерге үйрөтүү жана жаштардын ишкердиктерин өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү | 2018-жылдын II кварталы | Жаштардын ишкердик иштерине потенциалы жана жөндөмдүүлүгү жогорулайт, ишкердик ишинин көндүмдөрүнө ээ болушат | Жаштардын уюмдары менен макулдашуу, ишкердик иши боюнча курстардын ийгиликтүү иштөөсү | Жаштар жана спорт агенттиги, ИИМ, жаштар уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
|  |  | 5. Жаштардын демилгелерин колдоо максатында меценаттык институтту өнүктүрүү | Жыл сайын, жыл бою | Жаштардын демилгелери колдоого алынат, кайрымдуулук жана меценаттык пропагандаланат | Ар бир региондо меценаттардын колдоосу менен 3төн кем эмес ишке ашырылган иш-чара | Жаштар жана спорт агенттиги, ММТМ, БИМ | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
|  |  | 6. Жаштардын таанып-билүү туризми үчүн программаларды иштеп чыгуу (тарыхый, маданий, экологиялык,спорттук каттамдар) | 2018-жылдын биринчи жарымы | Жаңы муунга маданий мурасты өткөрүп берүү, баалуулуктун багыттарын калыптандыруу | Иштелип чыккан программа | Жаштар жана спорт агенттиги, ИИМ, ММТМ, ЖӨБ жана этностор агенттиги, жаштардын уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
|  |  | 7. Волонтёрдук инфратүзүмдү жана волонтёрдук кыймылды түзүү жана өнүктүрүү | 2018-жылдын IV кварталы | Жаңы волонтердук уюмдар түзүлөт, ийгиликтүү иштөөдө, волонтерлордун жалпы республикалык орточо саны жылына орто эсеп менен 5%га көбөйөт | Жаштардын волонтердук кыймылын ишке ашыруунун жана сыйлоонун типтүү тартиби | Жаштар жана спорт агенттиги, жаштардын уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
| 3 | 3-милдет. Сергек жашоону пропагандалоо | 1. “Дени сак улут – өнүгүп жаткан өлкө” деген ураан алдында айыл жаштарынын арасында республикалык мелдештерди өткөрүү | Жыл сайын, май | Айыл жаштары дене тарбия жана спорт менен машыгууга тартылат, катышуучуларды камтуу жыл сайын 5 пайызга көбөйөт | Мелдештер жөнүндө жобо, өткөрүлгөн иш- чара | Жаштар жана спорт агенттиги, ЖМА | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
|  |  | 2. Спорттун улуттук түрлөрү жана “Манас оюндары” элдик оюндар боюнча спорттук-массалык иш-чараларды өткөрүү | 2017-жылдын августу | Жаштарды жарандык-патриоттук тарбиялоо, жаштардын улуттук аң-сезимин чындоо, катышуучуларды камтуу жыл сайын 5 пайызга көбөйөт | Мелдештер жөнүндө жобо, өткөрүлгөн иш-чара | Жаштар жана спорт агенттиги, ЖМА | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
|  |  | 3. Ичкилик ичпөө жана тамеки тартуу менен күрөшүүнүн дүйнөлүк күнүнө арналган акцияларды өткөрүү | Жыл сайын, октябрь | Ичкилик ичпей жашаган жаш адамдардын үлүшүн жогорулатуу, алкоголь ичүүнүн жана чылым чегүүнүн зыяны тууралуу калктын билим деңгээлин арттыруу | Иш-чаралардын ведомстволор аралык планы | Жаштар жана спорт агенттиги, ССМ, БИМ, ММТМ, жаштар уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
|  |  | 4. Баңги заттарды колдонуунун жана ВИЧ/СПИД жайылышынын алдын алуу максатында маалыматтык-билим берүү иш-чараларын өткөрүү | Жыл сайын, декабрь | Сергек жашаган жаш адамдардын үлүшүн жогорулатуу, баңги зат каражаттарын колдонуунун зыяны тууралуу жаштардын билим деңгээлин жогорулатуу | Иш-чаралардын ведомстволор аралык планы | Жаштар жана спорт агенттиги, БИМ, ССМ, ЭСӨМ, жаштардын уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
|  |  | 5. Кыргыз Республикасынын элдеринин “Ынтымак” IV спартакиадасынын алкагында “Атам, апам жана мен – дени сак үй-бүлө” мелдештерин өткөрүү | 2017-жылдын ноябры | Жаш үй-бүлөлөр дене тарбия менен машыгат, сергек жашоого, үй бүлөлүк баалуулуктарга тартылат | Мелдештер жөнүндө жобо | Жаштар жана спорт агенттиги, ЖМА | Бекитилген бюджеттердинчегинде |
| II артыкчылык. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жаштардын бирдей жетишүүсүн камсыздоо |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1-милдет. Сапаттуу мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жаштардын бирдей жетишүүсүн камсыздоо | 1. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жаштардын жетишүүсүн баалоо боюнча изилдөөнүү жүргүзүү | 2019-жылдын сентябры | Маалыматтар чогултулду, тармактык министрликтерге сунуштар иштелип чыкты | Эксперттерди жана жаштардын уюмдарынын өкүлдөрүн тартуу менен жумушчу топту түзүү тууралуу Жаштар жана спорт агенттигинин буйругу | Жаштар жана спорт агенттиги, жаштардын уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
|  |  | 2. Турмуштун кыйын кырдаалына кабылган жаштарды социалдаштыруу жана интеграциялоо үчүн жаштар үйлөрүнүн, борборлорунун, окуу жайларынын кызмат көрсөтүүдө, маалыматтык консультацияларды жана башка керектүү колдоолорду берүүдө жөндөмдөрүн чыңдоо | Жыл сайын, июнь-июль | Жаштар үйлөрүнүн жана борборлорунун, жогорку окуу жайларынын жаштар иштери боюнча комитеттеринин кызматчылары окуудан өтүшөт жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири тизмегин көрсөтүшөт | Жаштар уюмдары менен келишим, квалификация жогорулатуу боюнча өткөрүлгөн курстар | Жаштар жана спорт агенттиги, БИМ, жаштардын уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
|  |  | 3. Жаштардын борборлорун жана жаштардын үйлөрүн туруктуу өнүктүрүүнүн шарттарын түзүү | 2018-жылдын I-II кварталдары | Региондордо жаштардын кызмат көрсөтүүлөрү боюнча 4 жаштардын үйү жана 30дан кем эмес жаштар борборлору туруктуу иштешет | Иштерге мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыктары, жаштар борборлорун ЖӨБОлордун балансына өткөрүп берүү тууралуу ЖӨБОлор менен макулдашуу | Жаштар жана спорт агенттиги, ЖӨБ жана этностор агенттиги (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
|  |  | 4. Жаштардын федерацияларын, уюмдарын, комитеттерин, студенттик кеңештерин ж.б. түзүү жана алардын потенциалын жогорулатуу | Жыл сайын, жыл бою | Жаштар чөйрөсүндө уюштурулган коомдук бирикмелер ийгиликтүү иштешет | Ар кандай багыттагы биргелешкен иш-чаралардын пландары | Жаштар жана спорт агенттиги, жаштардын уюмдары (макулдашуу боюнча) | Талап кылынбайт |
| 5 | 2-милдет. Жаштарды өнүктүрүү боюнча долбоорлорго мамлекеттик социалдык заказдын тажрыйбасын кеңейтүү | 1. Мамлекеттик социалдык заказдын алкагында жаштардын демилгелерин колдоо жана илгерилетүү боюнча методикалык сунуштарды иштеп чыгуу | 2018-жылдын январы | Жаштардын муктаждыктарына талдоо жүргүзүлөт, артыкчылыктуу багыттар аныкталат | Иштелип чыккан сунуштар | Жаштар жана спорт агенттиги, жаштардын уюмдары (макулдашуу боюнча) | Талап кылынбайт |
|  |  | 2. Жаштар арасында жоопкерчиликтүү жарандык боюнча иш-чараларга мамлекеттик социалдык заказды жүзөгө ашырууга көмөк көрсөтүү | Жыл сайын, жыл бою | Мамлекеттик социалдык заказ аркылуу төмөнкү багыттар боюнча жаштардын уюмдарынын долбоорлору ишке ашырылат: - Кыргызстанда волонтерлукту өнүктүрүү; - турмуштун кыйын кырдаалына кабылган жаштар; - жаштардын борборлорун өнүктүрүү жана колдоо; - жаштардын эл аралык кызматташтыгы; - жаштар, дене тарбия жана спорт маселелерин улуттук изилдөө; - жаштар арасында радикализмдин, ВИЧ-инфекциясынын, чылым чегүүнүн, баңгиликтин, алкоголизмдин алдын алуу; - жаштар радикалдуу экстремизмге ж.б. каршы. | Долбоорлорду ишке ашыруу жөнүндө келишимдер, жыйынтык отчеттор | Жаштар жана спорт агенттиги, Эмгексоцмин, ММТМ жаштардын уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
|  |  | 3. Жаштар чөйрөсүндө мамлекеттик социалдык заказды жайылтуунун тажрыйбасына мониторинг жүргүзүү | 2020-жылдын ноябры | Талдоо жүргүзүлдү, оң жана көйгөйлүү жактары аныкталды | Өткөрүлгөн мониторинг жөнүндө отчет, керек болгон учурда мамлекеттик социалдык заказ тууралуу мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү демилгелөө | Жаштар жана спорт агенттиги, жаштардын уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
| III артыкчылык. Чечимдерди даярдоо жана кабыл алуу процессине жаштардын жигердүү катышуусун кеңейтүү |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 1-милдет. Чечимдерди кабыл алуу процессине жаштардын жигердүү катышуусун кеңейтүү | 1. Жаштар саясаты чөйрөсүндөгү чечимдердин долбоорлорун региондордо милдеттүү түрдө коомдук талкуудан өткөрүү | Жыл сайын, чечимдердин долбоорлорун иштеп чыгууга жараша | Жаштар чечимдердин долбоорлорун талкуулоого активдүү катышат | Өткөрүлгөн талкуулар, иштелип чыккан чечимдердин долбоорлору | Жаштар жана спорт агенттиги | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
|  |  | 2. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын коллегияларынын, шаарлардын мэрияларынын коомдук кеңештеринин курамына жаштардын өкүлдөрүн киргизүү тажрыйбасын кеңейтүү | 2018-жылдын февралы | Жаштар ар бир ЖМАнын, ЖӨБОнун коллегияларынын, шаарлардын мэрияларынын коомдук кеңештеринин курамына кирди | Жүргүзүлгөн мониторингдин натыйжалары, ЖӨБОлорго сунуштар | Жаштар жана спорт агенттиги, ЖӨБ жана этностор агенттиги | Талап кылынбайт |
|  |  | 3. Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын алдындагы коомдук кеңештерге жаштардын өкүлдөрүнүн катышуусун талдоо | 2018-жылдын экинчи жарымы | Жаштар коомдук кеңештердин курамына кирди | Жүргүзүлгөн мониторингдин натыйжалары, мамлекеттик органдарга сунуштар | Жаштар жана спорт агенттиги | Талап кылынбайт |
| IV артыкчылык. Жаштар чөйрөсүн башкаруу тутумунун натыйжалуулугун жогорулатуу |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 1-милдет. Жаштар саясаты чөйрөсүндө ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү | 1. Жаштар саясатынын ченемдерин жана принциптерин таасирдүү ишке ашырууга мүмкүндүк берүүчү ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу | 2018-жылдын экинчи жарымы | Жаштардын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын түзүү, жылдыруу жана ишке ашырууга байланыштуу коомдук мамилелерди жөнгө салуу | Жаштар саясаты чөйрөсүн жөнгө салуучу КРдин Мыйзамы кабыл алынды | Жаштар жана спорт агенттиги, министрликтер жана ведомстволор, жаштар уюмдары (макулдашуу боюнча) | Талап кылынбайт |
|  |  |  | 2019-жылдын I кварталы | Кабыл алынган мыйзамды жүзөгө ашыруудагы мыйзамдык актыларды иштеп чыгуу | КРдин Өкмөтүнүн “Жаштардын республикалык конгрессинин жобосун бекитүү тууралуу” токтому, КРдин Өкмөтүнүн “Жаштар волонтердук иштери жөнүндө” токтому кабыл алынды | Жаштар жана спорт агенттиги, министрликтер жана ведомстволор | Талап кылынбайт |
|  |  | 2. Эл аралык жаштар кызматташтыгын демилгелөө жана жүргүзүү | Жыл сайын, жыл бою | Тажрыйба алмашуу, эл аралык байланыштарды түзүү боюнча ийгиликтүү кызматташтык | Жаштар саясаты чөйрөсүндө түзүлгөн эл аралык келишимдер, өкмөттөр аралык комиссиялардын алкагында протоколдор, эл аралык органдардагы тармактык кызматташтык | Жаштар жана спорт агенттиги, министрликтер жана ведомстволор | Талап кылынбайт |
|  |  | 3. «БУУнун жаш делегаты» Программасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | 2017-жылдын III кварталы, жыл сайын | Өткөрүлгөн сынактын жыйынтыгы боюнча тандалып алынган Кыргыз Республикасынын расмий делегациясынын мүчөсү БУУнун Экономикалык жана Социалдык кеңешинин (ЭКОСОК), БУУнун Башкы Ассамблеясынын жана анын комитеттеринин иш-чараларына ийгиликтүү катышты, жаш делегаттын ишинин жыйынтыгы боюнча отчету | «БУУнун жаш делегаты жөнүндө» жобо | Жаштар жана спорт агенттиги, ТИМ | Талап кылынбайт |
|  |  | 4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Сергек жашоо» программасын иштеп чыгуу | 2017-жылдын сентябры | Жаштарды патриоттуулукка тарбиялоо, сергек жашоонун баалуулуктарын калыптандыруу жана өнүктүрүү | Бекитилген Программа | Жаштар жана спорт агенттиги, министрликтер жана ведомстволор | Талап кылынбайт |
|  |  | 5. «Жаштар үйлөрү жана борборлору жөнүндө», «Жаштар үйлөрүнүн жана борборлорунун кызмат көрсөтүүлөрүнүн стандарттары жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын жаштар иштери боюнча комитети жөнүндө» жоболорду иштеп чыгуу | 2017-жылдын августу | Жаштар үйлөрүнүн жана борборлорунун, жаштар иштери боюнча комитеттердин, волонтердук иштер боюнча коомдук уюмдардын иштерине талдоо жүргүзүлдү, эксперттердин катышуусу менен жоболор иштелип чыкты | Жаштар жана спорт агенттигинин «Жаштар үйлөрү жана борборлору жөнүндө», «Жаштар үйлөрүнүн жана борборлорунун кызмат көрсөтүүлөрүнүн стандарттары жөнүндө» буйругу. Жаштар жана спорт агенттиги менен БИМдин «Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын жаштар иштери боюнча комитеттери жөнүндө» биргелешкен буйругу | Жаштар жана спорт агенттиги, БИМ | Талап кылынбайт |
|  |  | 6. 2020-2030-жылдарга Жаштар саясаты концепциясынын долбоорун иштеп чыгуу | 2019-жылдын июну | Жаш адамдарды ийгиликтүү социалдаштырууга багытталган мамлекеттик жаштар саясатынын натыйжалуу моделин калыптандыруу, алардын потенциалын өлкөнүн андан ары өнүгүшүнө багыттоо | Концепциянын долбоору | Жаштар жана спорт агенттиги, министрликтер жана ведомстволор, жаштар уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
| 8 | 2-милдет. Жаштар саясатын ишке ашырууну координация-лоонун, мониторинг жүргүзүүнүн жана баалоонун тутумун киргизүү аркылуу жаштар саясатынын натыйжалуулугун жогорулатуу | 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери боюнча кеңештин ишин жандандыруу | 2017-жылдын биринчи жарымы | Мамлекеттик органдардын, ЖӨБОнун, жарандык коомдун өкүлдөрүнүн катышуусу менен КРдин вице-премьер-министринин төрагалыгы алдында КРдин Өкмөтүнүн алдындагы ведомстволор аралык координациялоо органынын ийгиликтүү иштөөсү | Кеңеш жөнүндө жаңы жобону бекитүүнү караган КРдин Өкмөтүнүн токтому, Кеңештин курамы жөнүндө КРдин Премьер-министринин буйругу | Жаштар жана спорт агенттиги, министрликтер жана ведомстволор, жаштар уюмдары (макулдашуу боюнча) | Талап кылынбайт |
|  |  | 2. Республикалык жаштар конгрессин өткөрүү | 2018-жылдын, 2020-жылдын ноябры | Жаштардын максаттуу аудиторияларын көрсөтүүчү топтордун кеңири чөйрөсү камтылды, мамлекеттик жаштар саясатын ишке ашыруу боюнча иштерди талкууланды | Кабыл алынган резолюция | Жаштар жана спорт агенттиги, министрликтер жана ведомстволор, жаштар уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
|  |  | 3. «Жаш Булак» жаштардын форум-лагерин өткөрүү | Жыл сайын, июль-август | Жаштардын кесипкөй, чыгармачыл, коомдук жактан өз максаттарына жетишүүсүн өнүктүрүү аркылуу жаштарда маданий-адеп-ахлактык баалуулуктарды калыптандыруу үчүн кызыктыруучу-билим берүүчү туруктуу аянтчалар түзүлдү | Жаштар саясаты чөйрөсүндө иштелип чыккан долбоорлор | Жаштар жана спорт агенттиги, жаштар уюмдары (макулдашуу боюнча) | Бекитилген бюджеттердин чегинде |
|  |  | 4. Жаштар саясаты чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлеринин потенциалын жана квалификациясын жогорулатуу | Жыл сайын, жыл бою окуу программасына ылайык | Кызматкерлердин кесиптик билимдери, шыгы, көндүмдөрү, жеке сапаттары жогорулады | Ар бир адисте жылына 1ден кем эмес сертификат | Жаштар жана спорт агенттиги, Кадрлар кызматы(макулдашуу боюнча), жаштар уюмдары | Бекитилген бюджеттердин чегинде |

Кыскартуулар тизмеси:

| ТИМ | - | Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги |
| --- | --- | --- |
| ИИМ | - | Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги |
| БИМ ССМ | - - | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги |
| ММТМ | - | Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги |
| ЭСӨМ УКМК ЖАМК Жаштар жана спорт агенттиги | - - - - | Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик |
| ЖӨБ жана этностор агенттиги УСК | - - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттик Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети |
| Кадрлар кызматы ДИМК ЖМА КТРК | - - - - | Кыргыз Республикасынын Кадрлар кызматы Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы жергиликтүү мамлекеттик администрациялар Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы |