4-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «2017-2020-жылдарга жаштар саясатын өнүктүрүү» программасынын бюджети

| № | Милдеттер | Чаралар/аракеттер | Мөөнөтү | Жоопту аткаруучу-лар |  | Финансы-лык муктаж-дык (миң сом) |  |  | Финансы булактары |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I артыкчылык. Жаштардын бардык топторунун коомдук, социалдык жана экономикалык жактан өз максаттарына жетишүүсү жана ар тараптуу өнүгүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1-милдет. Жарандуулук, жоопкерчилик көндүмдөрүн өнүктүрүүгө жана Кыргыз Республикасынын Конституциясына негизделген жалпы улуттук баалуулуктарды чыңдоого көмөк көрсөтүү | - 1. ЖӨБО үчүн жаштар жана жаштар уюмдары менен иштөөнүн типтүү планын иштеп чыгуу | 2018-жылдын I кварталы | Жаштар жана спорт агенттиги, ЖӨБ жана этностор агенттиги |  | 160 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | - ММТМ жана КТРК менен биргелешкен программаны иштеп чыгуу | 2017-жылдын декабры | Жаштар жана спорт агенттиги, ММТМ, КТРК |  | 165 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | - Чыгармачыл борборлордун арасында медиа- продуктуларды чыгаруу боюнча тарбия берүү багытындагы сынактарды уюштуруу | Жыл сайын, жылдын биринчи жарымы | Жаштар жана спорт агенттиги |  | 700 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | - Илимий-техникалык конференцияларды, ыйман-парасаттык, патриоттук баалуулуктарды, жаштар долбоорлорунун жарманкелерин илгерилетүү боюнча иш-чараларды уюштуруу | Жыл сайын, жылдын ичинде Жаштар жана спорт агенттигинин планына ылайык | Жаштар жана спорт агенттиги, ММТМ, БИМ |  | 700 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | - Жаштар чөйрөсүндө экологиялык түшүнүктөрдү чыңдоого жана жаштардын экологиялык уюмдарынын дараметин жогорулатууга түрткү болуучу жаштардын долбоорлорун иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | Жыл сайын, жылдын ичинде | Жаштар жана спорт агенттиги |  | 35 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | - Турмуштун кыйын кырдаалына кабылган уюшпаган жаштарды жана адамдарды колдоо | Жыл сайын, жылдын ичинде | Жаштар жана спорт агенттиги, ЭСӨМ, ЖАМК, ИИМ, Юстмин |  | 500 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | - Жаштар арасында диний экстремизмге бөгөт коюу боюнча иш-чараларды уюштуруу | Жыл сайын, жылдын ичинде | УКМК, ИИМ, Жаштар жана спорт агенттиги, ДИМК |  | 500 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | - Туруктуу өнүктүрүүнүн 17 максатына жетишүүгө жаштарды тартуу жана кабарландыруу боюнча Иш-чаралар планын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | Жыл сайын, жылдын ичинде | Жаштар жана спорт агенттиги |  | 30 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | - Ч.Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгын тапшыруу | 2017 жана 2019-жылдардын декабры | Жаштар жана спорт агенттиги |  | 1 100,0 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
| 2. | 2-милдет. Жеке көндүмдөрдү чыңдоо, коомдук жана экономикалык турмушка натыйжалуу, өз алдынча катышууга даярданууну чыңдоо аркылуу жаштардын кесиптик жактан өз максаттарына жетишүүсүнө көмөк көрсөтүү | - «Кыргыз Республикасынын жаштарын өнүктүрүүнүн жана ийгиликтүүлүк индекси» изилдөөлөрүн жүргүзүү | 2017, 2019-жылдардын сентябры | Жаштар жана спорт агенттиги |  | 500 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | - Кесиптик багыт алуунун, башкаруучулук көндүмдөрдү жана лидерлик сапаттарды өнүктүрүүнүн программаларын жана механизмдерин иштеп чыгуу | 2018-жылдын апрель-майы | БИМ, ЭСӨМ, Жаштар жана спорт агенттиги |  | 150 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | - Жаш адистердин стажировкадан (такшалмадан) өткөрүү программаларын иштеп чыгуу жана киргизүү | Жыл сайын | Жаштар жана спорт агенттиги, ЖӨБ жана этностор агенттиги |  | 250 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | - Жаштарды экономикалык иштерге үйрөтүү жана жаштардын ишкердигин өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү | 2018-жылдын II кварталы | Жаштар жана спорт агенттиги, БИМ |  | 30 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | - Жаштардын демилгелерин колдоо максатында меценаттык институтту өнүктүрүү | Жыл сайын, жылдын ичинде | Жаштар жана спорт агенттиги, ИИМ, ММТМ |  | 90 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | - Жаштардын таанып-билүү туризми үчүн программаларды иштеп чыгуу (тарыхый, маданий, экологиялык, спорттук каттамдар) | 2018-жылдын I биринчи жарым жылдыгы | Жаштар жана спорт агенттиги, ИИМ, ММТМ, ЖӨБ жана этностор агенттиги |  | 120 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | - Волонтёрдук инфратүзүмдү жана волонтёрдук кыймылды түзүү жана өнүктүрүү | 2018-жылдын IV кварталы | Жаштар жана спорт агенттиги |  | 112 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
| 3. | 3-милдет. Сергек жашоону пропагандалоо | - «Дени сак улут – өнүгүп жаткан өлкө» деген ураан алдында айыл жаштарынын арасында республикалык мелдештерди өткөрүү | Жыл сайын, май | Жаштар жана спорт агенттиги, ЖМА |  | 8 000,0 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | - Спорттун улуттук түрлөрү жана «Манас оюндары» элдик оюндар боюнча спорттук-массалык иш-чараларды өткөрүү | 2017-жылдын августу | Жаштар жана спорт агенттиги, ЖМА |  | 15 000,0 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | 3. Алкоголго жана тамекиге көз карандылыктын алдын алууга багытталган Ичкилик ичүү жана тамеки тартуу менен күрөшүүнүн дүйнөлүк күнүнө арналган акцияларды өткөрүү | Жыл сайын, октябрь | Жаштар жана спорт агенттиги, ССМ, ИИМ, ММТМ |  | 10 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | 4. Баңгизаттарды колдонуунун жана АИВ – инфекциясынын жайылышынын алдын алуу максатында маалыматтык-билим берүү иш-чараларын өткөрүү | Жыл сайын, декабрь | Жаштар жана спорт агенттиги, ССМ, ИИМ, ЭСӨМ |  | 10 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | 5. Кыргыз Республикасынын элдеринин «Ынтымак» спартакиадасынын алкагында «Атам, апам жана мен – дени сак үй- бүлө» мелдештерин өткөрүү | 2017-жылдын ноябры | Жаштар жана спорт агенттиги, ЖМА |  | 3 000,0 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
| II артыкчылык. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жаштардын бирдей жетишүүсүн камсыздоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 1-милдет. Сапаттуу мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө (ММК) жаштардын бирдей жетишүүсүн камсыздоо | - Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жаштардын жетишүүсүн баалоо боюнча изилдөө жүргүзүү | 2019-жылдын сентябры | Жаштар жана спорт агенттиги |  | 400 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | - Турмуштун кыйын кырдаалына кабылган жаштарды социалдаштыруу жана интеграциялоо үчүн жаштар үйлөрүнүн, борборлорунун, окуу жайларынын кызмат көрсөтүүдө, маалыматтык консультацияларды жана башка керектүү колдоолорду берүүдө жөндөмдүүлүктөрүн чыңдоо | Жыл сайын, июнь-июль | Жаштар жана спорт агенттиги, БИМ |  | 60 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | - Жаштар борборлорун жана жаштар үйлөрүн туруктуу өнүктүрүү шарттарын түзүү | 2018-жылдын I-II кварталдары | Жаштар жана спорт агенттиги, ЖӨБ жана этностор агенттиги |  | 1 000,0 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | - Жаштар федерацияларын, уюмдарын, комитеттерин, студенттик кеңештерин ж.б. түзүү жана потенциалын жогорулатуу | Жыл сайын, жылдын ичинде | Жаштар жана спорт агенттиги |  | Талап кылынбайт |  |  | Талап кылынбайт |  |
| 5. | 2-милдет. Жаштарды өнүктүрүү боюнча долбоорлорго мамлекеттик социалдык тапшырыктын тажрыйбасын кеңейтүү | - Мамлекеттик социалдык тапшырыктын алкагында жаштар демилгелерин колдоо жана илгерилетүү боюнча методикалык колдонмолорду иштеп чыгуу | 2018-жылдын январы | Жаштар жана спорт агенттиги |  | Талап кылынбайт |  |  | Талап кылынбайт |  |
|  |  | - Жаштар арасында жоопкерчиликтүү жарандык боюнча иш-чараларга мамлекеттик социалдык тапшырыкты жүзөгө ашырууга көмөк көрсөтүү | Жыл сайын, жылдын ичинде | Жаштар жана спорт агенттиги, ЭСӨМ, ММТМ |  | 3 000,0 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | - Жаштар чөйрөсүнө мамлекеттик социалдык тапшырыкты жайылтуунун тажрыйбасына мониторинг жүргүзүү | 2020-жылдын ноябры | Жаштар жана спорт агенттиги |  | 160 |  |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
| III артыкчылык. Чечимдерди даярдоо жана кабыл алуу процессине жаштардын активдүү катышуусун кеңейтүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 1-милдет. Чечимдерди кабыл алуу процессине жаштардын катышуусун кеңейтүү | - Региондордо жаштар саясаты чөйрөсүндөгү чечимдердин долбоорлорун милдеттүү түрдө коомдук талкуудан өткөрүү | Жыл сайын, чечимдердин долбоорлору иштелип чыккан сайын |  | Жаштар жана спорт агенттиги |  | 80 |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражаттары-нын чегинде |  |
|  |  | - ЖМАнын, ЖӨБОнун коллегияларынын, шаарлардын мэрияларынын ККнын курамына жаштар өкүлдөрүн киргизүү тажрыйбасын кеңейтүү | 2018-жылдын февралы |  | Жаштар жана спорт агенттиги, ЖӨБ жана этностор агенттиги |  | Талап кылын-байт |  | Талап кылынбайт |  |
|  |  | - Аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын алдындагы коомдук кеңештерге жаштар өкүлдөрүнүн катышуусун талдоо | 2018-жылдын II жарым жылдыгы |  | Жаштар жана спорт агенттиги |  | Талап кылын-байт |  | Талап кылынбайт |  |
| IV артыкчылык. Жаштар чөйрөсүн башкаруу тутумунун натыйжалуулугун жогорулатуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 1-милдет. Жаштар саясаты чөйрөсүндө ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү | - Жаштар саясатынын ченемдерин жана принциптерин таасирдүү ишке ашырууга мүмкүндүк берүүчү ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу | 2018-жылдын II жарым жылдыгы, 2019-жылдын I кварталы |  | Жаштар жана спорт агенттиги, министрликтер жана ведомстволор |  |  | Талап кылын-байт |  | Талап кылынбайт |
|  |  | - Эл аралык жаштар кызматташтыгын демилгелөө жана жүргүзүү | Жыл сайын, жылдын ичинде |  | Жаштар жана спорт агенттиги, министрликтер жана ведомстволор |  |  | Талап кылын-байт |  | Талап кылынбайт |
|  |  | - «БУУнун жаш делегаты» программасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу. | 2017-жылдын III кварталы, жыл сайын |  | Жаштар жана спорт агенттиги, ТИМ |  |  | Талап кылын-байт |  | Талап кылынбайт |
|  |  | - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Сергек жашоо» программасын иштеп чыгуу | 2017-жылдын сентябры |  | Жаштар жана спорт агенттиги, министрликтер жана ведомстволор |  |  | Талап кылын-байт |  | Талап кылынбайт |
|  |  | - «Жаштар үйлөрү жана борборлору жөнүндө», «Жаштар үйлөрүнүн жана борборлорунун кызмат көрсөтүүлөрүнүн стандарттары жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын жаштар иштери боюнча комитети жөнүндө» жоболорду иштеп чыгуу | 2017-жылдын августу |  | Жаштар жана спорт агенттиги, БИМ |  |  | Талап кылын-байт |  | Талап кылынбайт |
|  |  | - 2020-2030-жылдарга Жаштар саясаты концепциясын иштеп чыгуу | 2019-жылдын июну |  | Жаштар жана спорт агенттиги, министрликтер жана ведомстволор |  |  | 400 |  | Жаштар жана спорт агенттигинин бөлүнгөн каражат-тарынын чегинде |
| 8. | 2-милдет. Жаштар саясатын ишке ашырууну координациялоонун, мониторинг жүргүзүүнүн жана баалоонун тутумун киргизүү аркылуу жаштар саясатынын натыйжалуулугун жогорулатуу | - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери боюнча кеңештин ишин жандандыруу | 2017-жылдын I жарым жылдыгы |  | Жаштар жана спорт агенттиги, министрликтер жана ведомстволор |  |  | Талап кылын-байт |  | Талап кылынбайт |
|  |  | - Республикалык жаштар конгрессин өткөрүү | 2018-жылдын, 2020-жылдын ноябры |  | Жаштар жана спорт агенттиги, министрликтер жана ведомстволор |  |  | 540 |  | Жаштар жана спорт агенттиги-нин каражат-тарынын чегинде |
|  |  | - «Жаш булак» жаштар лагери форумун өткөрүү | Жыл сайын, июль-август |  | Жаштар жана спорт агенттиги |  |  | 2 000,0 |  | Жаштар жана спорт агенттиги-нин каражат-тарынын чегинде |
|  |  | - Жаштар саясаты чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлеринин дараметин жана квалификациясын жогорулатуу | Жыл сайын, жылдын ичинде окуу программасына ылайык |  | Жаштар жана спорт агенттиги, МКК |  |  | 15 |  | Жаштар жана спорт агенттиги-нин бөлүнгөн каражат-тарынын чегинде |