2022-2024-жылдарга гендердик теңчиликке жетишүү боюнча улуттук иш-аракеттердин планынын долбоору

| № милдеттер | Милдеттерди түзүү | Чаралар \ аракеттер | Керектелүүчү дайындар | Индикатор | Индикатордун өлчөө бирдиги | Ишке ашыруу мөөнөтү | Күтүлгөн жыйынтыктар (продукттар) | Жооптуу аткаруучулар | Өнөктөштөр | Бюджети (булактар жана көлөмү сом менен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЯЛДАРДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРҮН КЕҢЕЙТҮҮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-максат Аялдардын иш менен камсыз болушунун өсүшүнө көмөк көрсөтүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Эмгекке тартуу аркылуу эмгекке жарамдуу курактагы экономикалык жактан жигердүү эмес аялдардын санын кыскартууга көмөк көрсөтүү | 1.1.1.1. Эмгекке жарамдуу курактагы экономикалык жактан жигердүү эмес калкка кесиптик багыт берүү жана шыктандыруу боюнча жергиликтүү деңгээлде иш-чараларды уюштуруу | 71% эмгекке жарамдуу курактагы экономикалык жактан жигердүү эмес аялдар | Кесиптик багыт берүүдөн өткөн аялдардын саны | Адам | Ар бир райондо жыл сайын | Экономикалык жактан жигердүү эмес аялдар иштеп башташат | ССӨМ, БИМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), КР ӨЫӨ | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 1.1.1.2. ББУ түйүндөрүн, анын ичинде айыл жергелерине чакан жеке ББУ түзүү боюнча демилгелерди колдоолордун эсебинен көбөйтүү | Балдарды мектепке чейинки билим менен камсыздоо – 25,4% (25,1% эркек балдар, 25,8% кыздар) | Балдарды мектепке чейинки билим менен камсыздоо | % | 2022-жылдын 1-жарымы – 2024-жылдын 2-жарымы | Мектепке чейинки билим берүүгө болгон жеткиликтүүлүк жакшыртылды жана аялдардын иштөө мүмкүнчүлүгү кеңейтилди | БИМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) жергиликтүү кеңештер (макулдашуу боюнча) | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 1.1.1.3. Аялдарга карата каршы көрсөтүлгөн иштердин тизмеги кайрадан каралсын | Аялдарга карата каршы көрсөтүлгөн иштердин тизмеги бар | Тизмек каралды | Документ | 2022-жылдын 2-жарым жылдыгы | Кесипке карата чектөөлөр кош бойлуу жана бала эмизген аялдарга гана түзүлдү | ССӨМ | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 1.1.1.4. Жогорку кесиптик билим берүүгө студент аялдар үчүн айлана-чөйрө жана жашоо-тиричиликти камсыз кылуу багыты боюнча айыл жана балык чарбасы,энергетика, технологиялык машиналар жана жабдуулар жана башкаларды окутууга квоталар киргизилсин. | Энергетика 6,2% аялдар, Машина куруу жана металл иштетүү 6,9% Электр техникалары 0,3% Электрондук техника, жарым өткөргүчтөр жана приборлор - 6,1% ЭТМ - 26,8% Геодезия жана картография - 4,0% Айлана-чөйрө жана жашоо-тиричиликти камсыз кылуу багыты боюнча айыл жана балык чарбасы 6,1% Прибор иштеп чыгаруу - 4,9% | студент кыздардын % айыл жана суу чарбасында, энергетикалык жана токой адистиктеринде окушат | % | 2022-жылдын 2-жарым жылдыгы | Айыл жана суу чарбасында, энергетикалык жана токой адистиктеринде окуган кыздардын саны өсүүдө | БИМ, ЖОЖдор (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 1.1.1.5. интернет ишкердиги боюнча Жогорку технологиялар паркына резиденттерди тартуу менен жаштар үчүн ментордук программа | Дайындар жок | Окутулгандардын саны (жынысына карап бөлүштүрүү) | Адам | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы | Жаштар интернет ишкердигинин көндүмдөрү боюнча билим алышат, анын ичинде 50%дан кем эмес саны кыздар | ММСЖСМ, ИМ | БУУӨПтүн «КРнын санариптик экономикада жаштар үчүн санариптик көндүмдөр жана ишке орношуу мүмкүнчүлүктөрү» долбоору |  |
|  |  | 1.1.1.6. Кыздар үчүн кесиптик багыт берүү жана насаатчылык программасы |  | Окуучулардын саны (жынысы боюнча бөлүштүрүлгөн) | Адам | 2022-2023 | Насаатчылык программасына 3000 кыз катталды; 30 000 кыздар жана балдар STEM багытында кесипке багыт берүү иш-чараларына жазылышты | ББИМ | ЮНИСЕФтин «Илимдеги кыздар» долбоору |  |
| 1.1.2. | Аялдардын ишкердигин өнүктүрүүгө көмөктөшүү | 1.1.2.1. Жарандарды финансылык сабаттуулукка үйрөтүү. | Жылдык негиздеги отчет | Өткөрүлгөн иш-чаралардын саны Окууга катышууга макул болгон адамдардын саны | Бирдик Адам (жынысына карап бөлүштүрүү) | 2021-жылдын 4-кварталы 2022-жылдын 1-жарым жыдлыгы– 2024-жылдын 2- жарым жылдыгы | Үй чарбасында финансылык пландаштырууну жакшыртуу, Финансылык алдамчылыктын тобокелдиктеритөмөндөдү | Улуттук банк (макулдашуу боюнча) | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 1.1.2.2. Финансылык сабаттуулук маселелери боюнча калкка консультациялык колдоо көрсөтүү. |  |  |  |  |  | Улуттук банк (макулдашуу боюнча) | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 1.1.2.3. Айылдык аялдар үчүн окутуу-консультативдик иш-чараларды өткөрүү (IT, салык салуу жана отчеттуулук, бизнести жүргүзүү, бизнести ачуу жана жабуу, насыяларды алуу ж.б.) | Тиешелүү аймактардагы айрым мамлекеттик органдар тарабынан уюштурулган, көбүнчө гендерди эске албастан | Айылдык окуп билим алган аялдардын саны (темалар боюнча) | Адам | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы – 2023-жылдын 2- жарым жылдыгы | Айылдык аялдардын укуктук, финансылык, экономикалык сабаттуулугу жогорулайт | ЭФМ, АСЧАӨМ, СӨМ | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 1.1.2.4. Айыл чарбасын салттык тажрыйбада жүргүзүүнү сактоо боюнча аялдардын демилгесин ишке ашырууга колдоо көрсөтүү, анын ичинде илимий эксперттик колдоо жана оң тажрыйбаларды кайталоону камсыздоо аркылуу айыл чарба өсүмдүктөрүнүн органикалык жана ресурстарды үнөмдөөчү жана жергиликтүү климатка туруктуу сортторун колдоо | Дайындар жок | Аялдардын демилгеси | Бирдик | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы – 2024-жылдын 2-жарым жылдыгы | Айыл чарбасын салттык тажрыйбада жүргүзүүнү сактоо жана айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жергиликтүү климатка туруктуу сортторун сактоо боюнча аялдардын кеминде 7 демилгесине колдоо көрсөтүлдү | АСЧАӨМ | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 1.1.2.5. Энергетикалык натыйжалуулук жаатында долбоорлорду ишке ашыруу боюнча льготтук насыяларды бөлүү (мештерди, терезелерди, эшиктерди, газ жылыткычтарын, күндүн жардамы менен суу ысыткычтарды алмаштыруу/орнотуу ж.б.) –30%дан кем эмес аялдар | Дайындар жок | Аялдардын демилгеси | Бирдик | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы | Энергетикалык натыйжалуулук жаатында долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кеминде 30% льготтук насыяларды бөлүү | ЭӨМ Туруктуу энергияны каржылоо программасы (KyrSEFF) | Өкмөттүн Комплекстик планын жана Туруктуу энергияны каржылоо программасын ишке ашыруу алкагында (KyrSEFF) |  |
|  |  | 1.1.2.6. Калктуу конуштардын жашоо кварталдарын абаттоо жана жашылдандыруу боюнча аялдардын демилгесин колдоо | Дайындар жок | Колдоо көрсөтүлгөн демилгелердин саны | Бирдик | 2022-жылдын 1-жарымы – 2024-жылдын 2-жарымы | Жылуулук толкундарына адаптация болуу катары калктуу конуштардын аймактарынын сапатын жакшыруу | КР АСЧАӨМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 1.1.2.7. Пилоттук аймактарда 30%дан кем эмес деңгээлдеги сугат сууларын жана жайыттарды башкаруу боюнча Коомчо уюмдарына аялдардан өкүлчүлүктөрдү квоталоону бекитүү үчүн ЧУАга өзгөртүүлөрдү киргизүү | Аялдар Коомчо уюмдардын деңгээлиндеги чечимдерди кабыл алууда дээрлик катышпайт | Сугат жана жайыттарды башкаруу боюнча коомчо уюмдарда аялдардын үлүшү | % | 2023-жылдын 2-жарым жылдыгы | Сугат жана жайыттарды башкаруу боюнча коомчо уюмдарда аялдардын 30%дан кем эмес үлүшүн түзөт | АСЧАӨМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), ЖӨБ Ассоциациясы (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 1.1.2.8. Суу жана жер (жайыт) ресурстарын башкаруу маселелери боюнча аялдар үчүн окутуучу онлайн семинарларды уюштуруу (жайыт) | Суу жана жер ресурстарын башкарууда аялдардын потенциалы жогору эмес | Өткөрүлгөн семинарлардын саны; Катышуучулардын саны | Бирдик адам | 2022-2023 | Аялдар суу жана жайыттарды башкаруу боюнча Коомчо уюмдарга катышуу үчүн керектүү билим алышат | АСЧАӨМ | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 1.1.2.9. COVID-19 дан жабыркаган ишкер аялдарга жана ЧОИ башкарган аялдарга гранттык жардам көрсөтүү | COVID-19 пандемиясынан ЧОИ ишканалары жабыркады | Гранттардын жалпы суммасы | Миң. долл. | 2022 | Бизнестерди, кыскартылган жумуш ордуларын калыбына келтирүү жана жаңы жумуш орундарын түзүү үчүн гранттар берилди | ЭФМ, ССӨМ | БУУӨП |  |
|  |  | 1.1.2.10. Координациялоо аркылуу үч максаттуу кошумча нарк чынжырчада (бал, кургатылган жемиштер жана туризм) иштеген ишкер аялдар үчүн гранттык жабдууларды сатып алуу | Дайындар жок | Гранттардын жалпы суммасы | Миң. долл. | 2022 | Ишкер аялдарга жабдуулар берилди | ЭФМ | БУУӨП |  |
|  |  | 1.1.2.11. Аялдарга жана кыздарга жеке коргонуу каражаттарын өндүрүү көндүмдөрүн окутуу (ЖКК) | Керектөөлөр COVID-19 пандемияга байланыштуу келип чыккан | Окутулгандардын саны | Адам | 2022-жылдын 2-жарым жылдыгы – 2023-жылдын 2-жарым жылдыгы | Аялдар суроо-талапка ээ товарларды өндүрүү мүмкүндүгүн алышат | ССӨМ | БУУӨП |  |
|  |  | 1.1.2.12. Жаштар жана аялдар үчүн санариптик мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү: “Digital Ayimdar” IT жаатында окутуу аркылуу. | IT – аялдар үчүн салттык эмес кесиптер | Окутулгандардын саны | Адам | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы - 2023-жылдын 1-жарым жылдыгы | Аялдар заманбап, талап кылынган көндүмдөрдү алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат | ССӨМ, СӨМ, ЭФМ | БУУӨП |  |
|  |  | 1.1.2.13. Жаштар жана аялдар арасындагы ишкердүүлүктү колдоо, стартаптар жана иштеп жаткан бизнестер үчүн кичи гранттар | Аялдар жана жаштар ишкердүүлүгүн мамлекет тарабынан аз колдоо көрсөтүү | Кичи гранттардын жалпы суммасы | Миң. долл. | 2022 | Өнүктүрүүгө жаштар жана аялдар стартаптар жана иштеп жаткан бизнес үчүн кичи гранттарды алышат | ССӨМ, ЭФМ | БУУӨП |  |
| 1.1.3. | Аялдарды киреше алып келүүчү долбоорлорго тартуу, агротехнологиялар жана тамактануу маселелери боюнча окутуу аркылуу алардын практикалык көндүмдөрүн өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү | 1.1.3.1. Кыргыз Республикасынын 23 шаарында өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу жана өлкө ичинде калыбына келтирүү үчүн Шарттуу накталай акча которуулар программасын (КТБ) ишке киргизүү | Окутуу жана коомчулукту өнүктүрүү долбоорлоруна аялдардын кеминде 40% жетүү | Активдүү социалдык өнүктүрүү долбоорлоруна катышкан аялдардын саны | Адам | 2022 2-жарым жылдыгы | Катышуучулардын жалпы санынан кеминде 40% аялдар тренинг жана потенциалды жогорулатуу, көндүмдөрдү өнүктүрүү жана коомчулукту өнүктүрүү боюнча долбоорлорго катышкан. | ССӨМ, ЖӨБ | БУУ азык-түлүк программасы |  |
|  |  | 1.1.3.2. Дүйнөлүк азык-түлүк программасынын 2018-2022-жылдарга стратегиялык планынын алкагында алыскы аймактардагы жакырларды колдоо |  | Активдүү социалдык өнүктүрүү долбоорлоруна катышкан аялдардын саны | Адам | 2022 |  | ССӨМ, РГА, ЖӨБ | БУУ азык-түлүк программасы |  |
|  |  | 1.1.3.3. Дүйнөлүк азык-түлүк программасынын 2018-2022-жылдарга стратегиялык планынын алкагында алыскы аймактардагы жакырларды колдоо |  | Активдүү социалдык өнүктүрүү долбоорлоруна катышкан аялдардын саны | Адам | 2022 |  | ССӨМ, РГА, ЖӨБ | БУУ азык-түлүк программасы |  |
| 1.2-максат Аялдар жана эркектер үчүн татыктуу иштер менен камсыз кылуу үчүн керектүү шарттарды түзүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Эмгек маселелерин жөнгө салуунун натыйжалуулугун жакшыртуу | 1.2.1.1. Татыктуу эмгекке басым жасоо менен эмгек жана иш менен камыз кылуу рыногуна изилдөөлөрдү жүргүзүү | Өткөрүлгөн эмес | Изилдөөлөр жүргүзүлгөн | Документ | 2022-жылдын 2-жарым жылдыгы | Татыктуу эмгек үчүн шарттарды түзүү боюнча сунуштар иштелип чыгарылды жана чыныгы кырдаалдар ачылып берилди | ССӨМ | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 1.2.1.2. Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгын эске алуу менен «Татыктуу эмгек» программасынын долбоорун иштеп чыгуу | Программа жок | Программа иштелип чыкты | Документ | 2022-жылдын 1- жарым жылдыгы | Программа бир нече гендердик маселелерди камыйт | ССӨМ, ЭФМ, Жумуш берүүчүлөрдүн ассоциациясы (макулдашуу боюнча), Профсоюздар федерациясы (макулдашуу боюнча) | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 1.2.1.3. Башкы макулдашууга аялдардын абалын жакшыртуучу пункттарды киргизүү (өкмөт/профсоюздар/ жумуш берүүчүлөрдүн бирикмеси) | Жок | Башкы макулдашуу өзгөртүлдү | Документ | 2022 1-2 жарым жылдыгы | Иштеген аялдардын колдоосу жакшыртылды | ССӨМ, Профсоюздар федерациясы (макулдашуу боюнча) |  |  |
| 1.2.2. | Кызматкерлерге, жумуш берүүчүлөргө жана эмгек мигранттарына эмгек укуктары жана милдеттери, кызмат көрсөтүүлөргө карата уруксаттар ж.б. боюнча маалымдуулукту камсыз кылуу | 1.2.2.1. Кызматкерлердин, өзгөчө аялдардын, ошондой эле, жумуш берүүчүлөрдүн эмгек мамилелерине тиешелүү эмгек шарттарындагы гендердик сезимтал маселелери жана мыйзамдардын башка ченемдери боюнча укуктук сабаттуулугун жогорулатуу | Жумушчулардын жана жумуш беүүчүчлөрдүн укуктук сабаттуулугунун төмөн деңгээли | Окутулган жумушчулардын жана жумуш берүүчүлөрдүн саны | Адам | 2022-жылдын 1-жарымы – 2024-жылдын 2-жарымы | Гендердик сезимтал маселелери боюнча жумушчулардын жана жумуш берүүчүлөрдүн укуктары жана милдеттери боюнча билими жогорулады | ССӨМ | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 1.2.2.2. Потенциалдуу эмгекчи мигранттарга жана кайтып келген мигранттарга өздөрүнүн укуктары жана кызмат көрсөтүүлөргө болгон мүмкүндүктөрү жөнүндө, анын ичинде саламаттыкты сактоо, социалдык камсыздандыруу, жарандык документтер (мисалы, туулгандыгы жөнүндө күбөлүк) жана укуктук жардам жөнүндө консультацияларды берүү | Мигранттардын аярлуулугу жана сабаттуулугунун төмөн деңгээли | Жынысы боюнча консультация алгандардын саны | Адам | Ар дайым | Эмгек мигранттарынын билим деңгээли жогорулады | ТИМ, ССӨМ | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 1.2.2.3. Ийгиликтүү мигрант аялдар менен чет өлкөгө иштегени кетип жаткан аялдардын ортосуна насаатчылык борборун түзүү (онлайн платформада) | Жок | Насаатчыларынан консультация алган аялдардын саны | Адам | 2022 2023 | Аял мигранттар чет өлкөгө иштегөөгө жакшы даярдыкта | ТИМ, ССӨМ, Иш менен камсыз кылуу боюнча жеке менчик агенттиктер (ИКЖА) (макулдашуу боюнча), кыргыз диаспоралары (макулдашуу боюнча) | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 1.2.2.4. Санариптик экономиканы өнүктүрүү үчүн жаштар жана аялдарга ар түрдүү санариптик көндүмдөрдү окутуу үчүн Ош шаарына IT хабдарын түзүү | Санариптик көндүмдөргө карата суроо талап өсүүдө | IT хаб түзүлдү | Бирдик | 2022 | Аялдар жана жаштар санариптик көндүмдөрдү алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ | ММСЖСМ, СӨМ | БУУӨП |  |
|  |  | 1.2.2.5. Жумуш берүүчүлөргө жана жумушсуздарга онлайн-платформа (мобилдик тиркеме) түзүү, ошондой эле, эмгек маселелери жана (айылдык) аялдар үчүн иш менен камсыздоо боюнча маалымдуулукту жогорулатуу үчүн онлайн тренингдерди, курстарды өткөрүү | - | Онлайн-платформалар (мобилдик тиркеме) | Бирдик | 2022 | Жумуш жана жумушчуларды издөө үчүн мобилдик тиркемени пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар | ССӨМ | БУУӨП |  |
|  |  | 1.2.2.6. КМТУ жана ОшТУ үчүн жаңы окуу стандарттары жана предметтери боюнча ТТН өткөрүү (жасалма интеллект, киберкоопсуздук, нейрон тармактары, машина куруу), ошондой эле студенттер үчүн видео сабактардын окуу модулдарын иштеп чыгуу | Мурда өткөрүлгөн эмес | Катышуучулардын саны | Адам | 2022 | Катышуучулар жаңы окуу стандарттары жана предметтери бюнча билим алышат | БИМ | БУУӨП |  |
|  |  | 1.2.2.7. Сколководон эксперттерди тартуу аркылуу онлайн бизнес тренингдерди жана вебинарларды өткөрүү | Мурда өткөрүлгөн эмес | Жынысы жана жаш курагы боюнча катышуучулардын саны | Адам | 2022 | Аялдар жана жаштар санариптик көңдүмдөрдү алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ | ММСЖСМ, ЖТП (макулдашуу боюнча) | БУУӨП |  |
|  |  | 1.2.2.8. YouTube жана Блогердик боюнча ондайн тренингдерди өткөрүү | - | Жынысы жана жаш курагы боюнча катышуучулардын саны | Адам | 2022 |  | ММСЖСМ | БУУӨП |  |
| 1.3-максат Гендердик аспектерди эске алуу менен климаттык өзгөрүүлөргө карата адаптацияны жакшыртуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Климаттык өзгөрүүлөргө карата саясий адаптацияга гендердик өлчөмдү киргизүү | 1.3.1.1. Париж макулдугунун алкагында улуттук деңгээлдеги салымды аныктоочу гендердик аспектилерди интеграциялоо (УДСА) | Өткөрүлгөн эмес | УДСА | документ | 2022 | УДСА гендердик аспектилерди камтыйт | ЭФМ | БУУӨП | УДСА иштеп чыгуу боюнча долбоордун алкагында |
|  |  | 1.3.1.2. Климаттык өзгөрүүлөргө карата адаптация боюнча бекитилген улуттук жана секторалдык стратегиялык документтерге гендердик талдоо жүргүзүү | Өткөрүлгөн эмес | Гендердик талдоонун корутундусу | Бирдик | 2022-жылдын 2 жарым жылдыгы | Климаттык өзгөрүүлөр боюнча улуттук жана секторалдык стратегиялык документтердин гендердик аспектилерин интеграциялоо | ССӨМ, ЭФМ, ЭКМК | БУУӨП | УИАны өнүктүрүү долбоорунун алкагында |
|  |  | 1.3.1.3. Аймактык жана гендердик бөлүп кароодо климаттык өзгөрүүлөргө карата аялдардын жана жаштардын аярлуулугуна жана башка аярлуу топторго баалоо жүргүзүү | Өткөрүлгөн эмес | Талданма отчету | бар | 2022-жылдын 2 жарым жылдыгы | Аймактык бөлүп кароодо климаттык өзгөрүүлөргө карата аялдардын жана жаштардын аярлуулугун жана башка аярлуу топторду баалоо боюнча талданма отчет | ССӨМ, ЭКМК, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 1.3.1.4. Калктын аярлуу топтору үчүн жакшыртылган адаптациялык тажрыйба боюнча жеткиликтүү электрондук форматта дайындар базасын түзүү, анын ичинде аялдар жана жаштар бар | Жок | Дайындар базасы | Бар Жеткиликтүүлүк | 2023-жылдын 1-жарым жылдыгы | Аярлуу топтордун климаттык өзгөрүүлөргө карата адаптациялык тажрыйбалар тууралуу маалыматтарга уруксаты бар | ЭКМК, АЧМ | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр |  |
|  |  | 1.3.1.5. Климаттык өзгөрүүлөргө карата адаптация боюнча аялдардын салтуу билимдеринин дайындар базасын чогултуу | Салттуу билимдердин 1000 бирдиги, Коргоочулардын көпчүлүгү - аялдар | Дайындар базасы | Бар | 2022-жылдын 2-кварталы | Климаттык өзгөрүүлөргө карата адаптация боюнча аялдардын салтуу билимдеринин дайындар базасы Интернетте жеткиликтүү | ЭКМК, АЧМ | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр |  |
|  |  | 1.3.1.6. Адаптациянын гендердик өлчөмү боюнча мониторинг жана баалоо тутумун иштеп чыгуу | - | М жана Б тутуму | Бар | 2023-жылдын 1- Жарым жылдыгы | Үзгүтүксүз мониторинг жүргүзүлүүдө | ЭКМК | БУУӨП |  |
| 1.3.2. | Климаттын өзгөрүшүнө карата шарттардагы гендерди аспектилерди эсепке алуу боюнча потенциалды жогорулатуу | 1.3.2.1. Гендердик аспектилерди эсепке алуу менен климатты өзгөрүүлөргө жана климаттык пландаштырууга карата адаптациялоо маселелери боюнча жергиликтүү кеңештин депутат аялдарынын потенциалын жогорулатуу | Дайындар жок | Окутулгандардын саны | Адам | 2023-жылдын 1-2 Жарым жылдыгы | Климаттык өзгөрүүлөргө жана климаттык пландаштырууга карата адаптациялоо маселелери боюнча жергиликтүү кенештин депутат аялдарынын потенциалы жогорулатылды | ССӨМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), жергиликтүү кеңештер (макулдашуу боюнча) | ЕБ / БИОМ | Климаттык өзгөрүүлөргө карата жаштардын туруктуулугу долбоорунун алкагында |
|  |  | 1.3.2.2. Климаттык өзгөрүүлөргө карата чалууларга реакция кылуу маселелерине карата медициналык кызматкерлерди ККК жана БМСЖ окутуу | Дайындар жок | Окутулгандардын саны | Адам | 2022-жылдын 1-жарымы – 2024-жылдын 2-жарымы | КӨ карата таасирлерди алдын алуу боюнча ККК жана кызматкерлердин БМСЖ билими жогорулады | ССӨМ | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 1.3.2.3 Климаттык өзгөрүүлөргө карата, ошондой эле гендердик аспектилерди кошкондо адаптация маселелелри боюнча кеминде 12 тармактык маалыматтык продукттарды иштеп чыгуу жана жайылтуу | - | Маалыматтык продукттардын саны | Бирдик | 2023-жылдын 2-жарым жылдыгы | Калк климаттык өзгөрүүлөргө адаптация чаралары менен таанышты | ЭКМК | БУУӨП |  |
| II. МАДАНИЙ САЯСАТ ЖАНА ФУНКЦИАЛДЫК БИЛИМ БЕРУУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-максат Гендердик теңчиликке көмөктөшүүчү маданий нормаларды жана мамилелерди жайылтуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Аялдардын жана эркектердин милдеттерин бөлүүнүн ордуна ортоктоштукту жана өз ара колдоону, эркек бала менен кыз балдарды тарбиялоодо бирдей мамиле кылууну, ошондой эле, аялдар ишкердүүлүгүндө адаптивдик лидердик жана аялдардын эмгек мигранттарын колдоону жайылтуу | 2.1.1.1. Гендердик сезимтал журналистикасында үй-бүлөлүк жана гендердик ролдорго болгон мамилелерди өзгөртүү боюнча тренингдик модулдарды иштеп чыгуу | Жалпыланган тажрыйба, долбоорлор боюнча маалыматтык жана тренингдик материалдар | Тренинг үчүн модулдар иштелип чыкты | документ | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы | Журналисттердин тренингдери жана пикирлер лидерлери үчүн гендердик жана үй-бүлөлүк ролдорго болгон мамилелерди өзгөртүү боюнча модулдар иштелип чыкты | ММСЖСМ, ССӨМ | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ БУУӨП, «Медиа полиси» КБ |  |
|  |  | 2.1.1.2 Аялдарга жана кыздарга карата зомбулукка жана зыяндуу практикага байланыштуу социалдык нормаларга каршы чыгуу үчүн жаштарга багытталган социалдык медиа колдонмосун иштеп чыгуу жана жайылтуу | Кээ бир социалдык нормаларды өзгөрткөн тиркемелердин жоктугу | Мобилдик колдонмо |  | 2022-жылдын 1-2-жарым жылдыгы | Жаңы оң социалдык нормаларды жайылткан социалдык медиа тиркемелери иштелип чыккан жана кеңири таралган | ММСЖСМ | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ ЮНИСЕФ |  |
|  |  | 2.1.1.3. Аялдарга жана кыздарга карата зомбулук чөйрөсүндө алардын билимине, мамилесине, жүрүм-турумуна жана практикасына медиа өзүн-өзү баалоо инструменттери аркылуу инновациялык тажрыйбалык окутууну киргизүү | Өзүн-өзү баалоо инструменттеринин жетишсиздиги | Өзүн-өзү баалоо инструменттерин иштелип чыккан | Документ | 2022 | ЖМКнын өзүн-өзү баалоо инструменттери жана окуу материалдары иштелип чыккан жана ишке ашырылган | ММСЖСМ | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ БУУ аялдар түзүмү |  |
|  |  | 2.1.1.4. Медиялык өнүмдөрдүн авторлору үчүн сынактарды уюштуруу | Журналисттер үчүн сынактарды уюштуруу | Өткөрүлгөн сынактар | Иш-чара | 2022-жылдын 2-жарым жылдыгы | Сынактар өткөрүлүп, андан аркы медия-өнөктүктөр үчүн медия-продукттар алынды | ММСЖСМ, ССӨМ, Мамлекеттик ММКлар (макулдашуу боюнча) | «Жарыктын шооласы» демилгеси |  |
|  |  | 2.1.1.5. Гендердик медиа-продукциянын сапатын жогорулатуу боюнча методикалык колдоо жана окутуу, анын ичинде ар кандай сынактардын жана башка иш-чаралардын натыйжасында алынган продукцияны пайдалануу менен ЖМКда жана социалдык тармактарда медиа кампанияларды өткөрүү | ЖМКда гендердик ролдорду стереотиптүү чагылдыруунун болушу. Кампания тажрыйбасы | Жарыяланган маалымат каражаттарынын саны; Медиа продукция үчүн бөлүнгөн эфирдик убакыттын көлөмү; Социалдык тармактарда көрүүлөрдүн саны; Социалдык тармактарда оң жана терс реакциялардын жана комментарийлердин саны | бирдиги Мүнөттөр бирдиги бирдиги | 2022-24 | Медиа өнөктүктөр өткөрүлдү | ММСЖСМ, ССӨМ, Мамлекеттик ММК (макулдашуу боюнча) | БУУӨП |  |
|  |  | 2.1.1.6. Калктын билимине, мамилесине, жүрүм-турумуна жана практикасына өзүн-өзү баалоого көмөктөшүү жана жергиликтүү демилгелерди жана жаңы социалдык нормалардын алып жүрүүчүлөрүн колдоо үчүн гендердик-трансформациялоочу окутуу системаларын киргизүү жана гендердик социалдык нормаларды, анын ичинде GALS моделине негизделгендерди өзгөртүү. зордук-зомбулуксуз жашоо | GALSти ишке ашырууда далилденген мыкты тажрыйба | Жынысы боюнча GALS чемпиондорунун саны | Адам | 2022 | Гендердик көз караштан алардын жашоо каражаттарын талдоо жана гендердик теңсиздикти жоюу, жеке деңгээлдеги жана үй-бүлөдөгү гендердик тоскоолдуктарды жеңүү боюнча практикалык аракеттерди көрүү үчүн катышуу үчүн жеке адамдар жана топтор үчүн платформалар кеңейтилди. | ССӨМ, пилоттук аймактарда ЖӨБ органдары (макулдашуу боюнча) | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ БУУ аялдар түзүмү, ЮНИСЕФ |  |
|  |  | 2.1.1.7. Чүй, Нарын жана Ош облустарынын 12 жамаатында аялдардын жана кыздардын укуктук аң-сезимин жогорулатуу боюнча улуттук маалыматтык кампанияны камтыган «Тилектештик автобусу» демилгесин өткөрүү | Мындай иш-чараларды өткөрүү тажрыйбасы, өнөктүктүн программасы бар | Билим өнөктүктөрү өткөрүлдү | Аялдар жана кыздарга арналган иш-чаралар | 2022-жылдын 1-2-жарым жылдыгы | Пилоттук аймактардагы аялдардын жана кыздардын укуктук сабаттуулук маселелери боюнча маалыматы жогорулайт | ЮМ, Адвокатура (макулдашуу боюнча) | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ БУУӨП, |  |
|  |  | 2.1.1.8.Адабияттын, илимдин, искусствонун жана спорттун белгилүү ишмерлерин тартуу аркылуу медиалык өнөктүк үчүн фестивалдын андан аркы материалдарын пайдалануу менен “Үлгүлүү үй-бүлө=теңчилик+өз ара жардам берүү” марафонун же искусство фестивалын өткөрүү | Мурдагы жылдары Маданият министрлиги тарабынан фестивалдарды жана марафондорду өткөрүү тажрыйбасы | Фестиваль өткөрүлдү | Иш-чара | 2022-жылдын 2-жарым жылдыгы | Фестиваль же марафондор ММК кеңири жайылган жана коомдук ой-пикирге таасир тийгизет | ММСЖСМ, Мамлекеттик жана коомдук ММК (макулдашуу боюнча), ССӨМ |  |  |
|  |  | 2.1.1.9. Фестивалдын материалдарын, маданият жана спорт ишмерлеринин оюнун пайдалануу менен массалык маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда медиа өнөктүгүн өткөрүү | Өнөктүктөрдү өткөрүү | ММКдагы өнөктүктөр | Медиялык продукттар үчүн арналган эфирдик убакыттардын саны, Социалдык түйүндөрдөгү көрүүчүлөрдүн саны, социалдык түйүндөрдөгү позитивдүү жана негативдүү реакциялардын жана пикирлердин саны | 2023-жылында | Медиаөнөктүктөр өткөрүлдү | ММСЖСМ, ССӨМ, Мамлекеттик ММК (макулдашуу боюнча) |  |  |
| 2.1.2 | Окуу стандарттарын, программаларын, окуу китептерин жана окуу куралдарын Басмырлоого каршы жана гендердик экспертизадан (БКГЭ) өткөрүү | 2.1.2.1. Мамлекеттик университеттердин юридикалык факультеттеринин билим берүү стандарттарын жана программаларын басмырлоого каршы жана гендердик экспертизадан (БКГЭ) өткөрүү | Мектеп окуу китептери үчүн БКГЭ методологиясын иштеп чыгуу | Талдоонун жыйынтыктары боюнча экспертиза жана отчет жүргүзүлдү | Документ | 2022-2024 | Юридикалык адистиктер үчүн окуу программалары талданды жана алардын гендеризациясынын сунуштары иштелип чыкты | БИМ | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ БУУӨП |  |
|  |  | 2.1.2.2. БКГЭнин натыйжаларынын негизинде мамлекеттик университеттердин юридикалык факультеттеринде учурдагы окуу программаларына адам укуктары жана аны интеграциялоо боюнча дисцилиналар аралык гендердик трансформациялык модулду иштеп чыгуу | БКГЭ жүргүзгөн боюнча отчет | Иштелип чыккан модулдарды ЖОЖдордун окуу планына жана программаларынын модулдарына киргизүү | Документ | 2022 | Юридикалык адистикте окуган студенттер үчүн адам укуктары боюнча гендердик трансформатордук окуу модулу иштелип чыкты жана киргизилди | БИМ | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ БУУӨП |  |
|  |  | 2.1.2.3. БКГЭ кабыл алынган методологиясына ылайык Окуу китептерин Басмырлоого каршы жана гендердик экспертизадан милдеттүү түрдө өткөрүүгө мониторинг жүргүзүүнү үзгүлтүксүз жүзөгө ашыруу | БИМ тарабынанбекитилген БКГЭ методологиясы | Мониторинг жүргүзүү жөнүндө отчет | Отчеттун тексти | 2022-23 | Басып чыгарууга даярдалып жаткан окуу китептери экспертизадан өткөрүлөт жана БКГЭнин талаптарына туура келет | БИМ |  |  |
|  |  | 2.1.2.4. Гендердик теңчиликке негизделген нормаларды, ыкмаларды жана жүрүм-турумду эске алуу менен мугалимдерди даярдоонун окуу планына гендердик-трансформациялоочу модулдарды киргизүү | Гендердик тренинг тажрыйбасы | Иштелип чыккан окуу модулдары жана материалдары; Даярдалган мугалимдердин саны | Документ Адам | 2022-23 | Гендердик трансформациялоочу модулдар иштелип чыккан жана ишке ашырылган. Даярдалган педагогдор өздөрүнүн гендердик компетенттүүлүгүн жогорулатат | БИМ | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ ЮНИСЕФ |  |
|  |  | 2.1.2.5. БКГЭ нин кабыл алынган методологиясына ылайык, дискриминацияга каршы жана окуу китептерине гендердик экспертизанын милдеттүү түрдө жүргүзүлүшүнө үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүү | Бекитилген ӨКМ Методологиясы БКГЭ | Мониторинг отчету | Отчеттун тексти | 2022-2024, жыл сайын жылдын аягында | Басууга даярдалып жаткан окуу китептери экспертизадан өтүп, БКГЭ талаптарына жооп берет | БИМ | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ ЮНИСЕФ |  |
| 2.1.3. | Аялдардын саясий катышуусуна болгон мамилени өзгөртүү, анын ичинде атайын чараларга болгон мамилени өзгөртүү – башкаруу органдарына аялдар үчүн квоталарды, ошондой эле ресурстарды (сугат суулары, жайыттар ж.б.) башкаруу боюнча коомдук уюмдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү | 2.1.3.1. Аялдардын саясий катышуусуна гендердик сезимталды ачыктоо боюнча колдонмо иштеп чыгуу | БКГЭ методологиясы | Колдонмо бар | Документ | 2022-23 жылдын 2-жарым жылдыгы | Журналисттер ишинде пайдалана ала турган Колдонмолору бар | ММСЖСМ | USAID |  |
|  |  | 2.1.3.2. Аялдардын саясий катышуусуна гендердик сезимталды ачыктоо боюнча тренингдерди уюштуруу жана өткөрүү | Окуу материалдары бар | Өткөрүлгөн тренингдер, окутулган журналисттер | Иш-чара, Окутулган адамдардын саны | 2022-23 жылдын 2-жарым жылдыгы | Окутулган журналисттер өз иштеринде гендердик сезимтал мамилелерди колдонушат | ММСЖСМ | USAID |  |
|  |  | 2.1.3.3. Аялдардын саясий катышуусуна гендердик сезимталды ачыктоо боюнча медиа-лабораторияларды уюштуруу жана өткөрүү | Тема боюнча даярдалган окуу материалдары | Лабораторияларды өткөрүү | Иш-чара | 2022 | Тема боюнча гендердик сезимтал материалдар даярдалган | ММСЖСМ | USAID |  |
|  |  | 2.1.3.4. Медиалык продукттардын авторлору үчүн сынактарды уюштуруу | Журналисттер үчүн сынактарды өткөрүү | Өткөрүлгөн сынак | Иш-чара | 2022-2023жылдын 2-жарым жылдыгы | Сынактар өткөрүлдү жана андан аркы медиа өнөктүктөр үчүн медиа продукттар алынды | ММСЖСМ, ССӨМ, Мамлекеттик ММК (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 2.1.3.5. Сынакта алынган продуктыларды жана саясатчы аялдарга карата оң мамилени, социалдык саясаттын башка чөйрөлөрүнүн артыкчылыктуулугун чагылдырган башка материалдарды пайдалануу менен массалык маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда медиа өнөктүктөрдү жүргүзүү | Өнөктүктөрдү өткөрүү | ММКдагы өнөктүктөр | Медиялык продукттар үчүн арналган эфирдик убакыттардын саны, Социалдык түйүндөрдөгү көрүүчүлөрдүн саны, социалдык түйүндөрдөгү позитивдүү жана негативдүү реакциялардын жана пикирлердин саны | 2023-жылында | Медиаөнөктүктөр өткөрүлдү | ММСЖСМ, ССӨМ, Мамлекеттик ММК (макулдашуу боюнча) |  |  |
| 2.1.4. | Эркектер менен аялдардын кесиптик ишке, ошондой эле спорт жана кошумча билим берүүнүн башка түрлөрүнө карата мамилени өзгөртүү (кесиптик стереотиптер) | 2.1.4.1. Журналисттерди гендердик сезимтал журналистикага окутуу үчүн тренингдик модулдарын иштеп чыгуу | Жалпыланган тажрыйба, долбоорлор боюнча маалыматтык жана тренингдик материалдары | Документ | Иш-чара | 2022-жылдын 1-2-жарым жылдыгы | Модулдар колдонууга даяр жана гендердик сезимтал журналистиканы тренингдик программага киргизди | ММСЖСМ, ССӨМ | USAID |  |
|  |  | 2.1.4.2. Медиалык продукттардын авторлору үчүн сынактарды уюштуруу | Журналисттер үчүн сынактарды өткөрүү | Өткөрүлгөн сынак | Иш-чара | 2023 | Сынактар өткөрүлдү жана андан аркы медиа өнөктүктөр үчүн медиа продукттар алынды | ММСЖСМ, ССӨМ, Мамлекеттик ММК (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 2.1.4.3. Сынактарда алынган продукттардын базасында ММК жана социалдык тармактарда медиалык өнөктүктөрдү өткөрүү, анын ичинде, балдар жана кыздар үчүн келечектүү заманбап адистиктерди жайылтуучу кесиптик гендердик стереотиптерди бузган башка материалдарды, ошондой эле үй-бүлөлүк жана балдар, өспүрүмдөр жана жаштар тарабынан “стандарттуу эмес” кесиптик тандоолорду коллективдүү колдоо | Өнөктүктөрдү өткөрүү | ММКдагы өнөктүктөр | Медиялык продукттар үчүн арналган эфирдик убакыттардын саны, Социалдык түйүндөрдөгү көрүүчүлөрдүн саны, социалдык түйүндөрдөгү позитивдүү жана негативдүү реакциялардын жана пикирлердин саны | 2023-жылында | Медиаөнөктүктөр өткөрүлдү | ММСЖСМ, ССӨМ, Мамлекеттик ММК (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 2.1.4.4. «Кут-Билим» гезитине моделдик класстык сааттарды жана ата-энелер чогулуштарын жарыялоо; эмгек рыногундагы гендердин тең салмактуурак чөйрөсүнөн кесиптик стереотиптерди жана артыкчылыктарды бузууга басым жасалган кесипке багыт берүү боюнча мектеп окуучулары үчүн класстык сааттарды жана ата-энелер үчүн ата-энелер чогулушун өткөрүү | Класстык сааттарды жана чогулуштарды өткөрүү үчүн материалдар бар | Иш-чара | Өткөрүлгөн класстык сааттардын жана чогулуштардын саны | 2022-2024 | Класстык сааттар жана чогулуштар өткөрүлдү, окуучулар жана ата-энелер эмгек рыногундагы гендердик дисбаланс жана кесиптик стереотиптерди жеңүү маанилүүлүгү жөнүндө маалымат алышты | БИМ, КБА жана ПКЖКРИ (макулдашуу боюнча), ССӨМ |  |  |
| 2.2-максат Гендер чөйрөсүндө функционалдык билим берүүнү жайылтуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Сабаттуу ата-энелик, аталыктын эрте өнүгүүсү жана жоопкерчиликтүү тарбиялоосу боюнча долбоордун негизинде аялдардын жана эркектердин милдеттерин салттык бөлүштүрүүнүн ордуна ортоктоштукту жана өз ара колдоону, кыздар менен балдарды бирдей тарбиялоодогу билим берүүнү жайылтуу, ошондой эле моралдык баалуулуктарга арналган класстык сааттарда жана ата-энелер чогулуштарында айтып өтүү | 2.2.1.1. Өспүрүм балдар үчүн кесиптик лицейлердин жана диний окуу жайлардын (медреселердин) окуу пландарына гендердик теңчилик, сергек жана адилет мамилелерди калыптандыруу маселелерин киргизүү | Гендердик теңчилик маселелери окуу пландарына киргизилген эмес | Гендердик сезимтал окуу программалары | Документ | 2022-жылдын 1-2-жарым жылдыгы | Профессионалдык лицей жана медреселердин окуу программаларында гендердик теңчилик маселелери камтылган | ССӨМ, КР ДИМК (макулдашуу боюнча), ССӨМ | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ ЮНИСЕФ |  |
|  |  | 2.2.1.2. Ата-энелер чогулуштары үчүн материалдарды жана тренингдеик материалдарды иштеп чыгуу («Кут-Билим» гезитине жарыялоо аркылуу) | Тема боюнча тренингдик модулдардын болушу | Тема боюнча тренингдик модуль | Документ | 2022-2024-жылдары, ар жыл сайын | Иштелип чыккан модуль тренерлерди даярдоону баштоого мүмкүндүк берет | БИМ, КБА жана ПКЖКРИ (макулдашуу боюнча), ССӨМ |  |  |
|  |  | 2.2.1.3 Ата-энелер чогулушун өткөрүү | Жарыяланган материалдар бар | Чогулуштардын өткөрүлгөндүгү тууралуу отчет | Документ | 2022-2024-жылдары, ар жыл сайын | Өткөрүлгөн чогулуштар үй-бүлөлүк тарбиялоодо гендердик аспекттер чөйрөсүндө ата-энелердин маалымдуулугуна таасир берет | БИМ, КБА жана ПКЖКРИ (макулдашуу боюнча), ССӨМ |  |  |
|  |  | 2.2.1.4 Гендердик теңчилик жана жоопкерчиликтүү аталык үчүн күрөшүүгө эркектерди тартуу боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү | Мурдагы изилдөөлөрдүн жана кабинеттик изилдөөлөр бар | Изилдөөлөрдүн жыйынтыктары боюнча отчет | Иш-чара, адамдарды алуу | 2022 | Гендердик теңчилик жана жоопкерчиликтү аталык маселелеринде эркектерди тартуу жолдору жөнүндө эксперттердин маалымдуулугу жогорулады | ССӨМ | «Жарыктын шооласы» - ЮНФПА |  |
| 2.2.2 | Эркектер арасында репродуктивдик ден соолук (РД) жөнүндө базалык билимдерди таратуу тутумун түзүү | 2.2.2.1. КР Куралдуу Күчтөрүнүн катарында мөөнөттүү аскердик кызматтын аскер кызматчыларынын арасында репродуктивдик ден соолук (РД), гендердик теңчилик жана гендердик стереотиптерди жеңүү жана гендердик зомбулукту алдын алуу жөнүндө базалык билимдерди андан ары жайылтуу | Мурдагы УИП алкагында өткөрүлгөн тренингдер, маалыматтык материалдардын болушу | Өткөрүлгөн тренингдерди болушу | Иш-чара | 2022-2024 | Мөөнөттүү аскер кызматынын аскерлери тренингдерде окуп үйрөнүшөт жана репродуктивдик ден соолук жана гендердик теңчилик жана басмырлоого каршылык чөйрөсүндө билимдерин өркүндөтүшөт | КР КМ, ССӨМ |  |  |
|  |  | 2.2.2.2. Айыл жергесиндеги эркектердин арасында репродуктивдик ден соолук (РД) жөнүндө базалык билимдерди андан ары жайылтуу | Маалыматтык материалдар | Калк менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү | Адамдарды алуу | 2022-2024 | Айыл жерлеринде жашаган жана мечиттерге барган эркектер ден соолук жаатында билимдерин жогорулатышат | ДИМК, ССӨМ | ДИМК, ӨЭУ – макулдашуу боюнча |  |
| 2.2.3. | Туруктуу өнүктүрүүнүн гендердик аспекттериндеги билим берүүнү илгерилетүү | 2.2.3.1. Фермер аялдарга кургакчылыктын жогорулашы болжолдонгон райондорду (Өзгөн, Баткен облусу, Ысык-Көл ойдуңунун чыгыш жагы, Фергана өрөөнү, Суусамыр ойдуңу жана Чүй облусунун жалпак тоолу, бийик тоолуу аймактары (Аламүдүн району), суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу жана сууну чогултуу, сууну кармоо (анын ичинде токойлорду коргоочу зоналар) - сардоба, муз катмарлары ж.б. окутуп үйрөтүү | Өткөрүлгөн эмес | Окутулган фермер аялдардын саны | Адам | 2022-2024 | 100 кем эмес фермер аялдарды окутуу | АСЧАӨМ | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 2.2.3.2. Фермер аялдарды климаттык жактан оптималдаштырылган айыл чарбасына окутуу (CSA) | Өткөрүлгөн эмес | Адамдардын саны | Адам | 2022-2024 | Фермер аялдар климаттык жактан оптималдаштырылган айыл чарбасынын чараларын окуп үйрөнүштү – 100 кем эмес адам | АСЧАӨМ | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
| 2.2.4. | Өзгөчө кырдааладар чөйрөсүндөгү билим берүүнү илгерилетүү (гендердик өлчөмдү кошо алганда) | 2.2.4.1. Тренингдик материалдарды иштеп чыгуу | Материалдардын жана эксперттердин болушу | Тренинг иштелип чыкты | Иш-чара | 2022 | Иштелип чыккан модуль тренингдерди өтүүгө жардам берет | ӨКМ, АСЧАӨМ, ССӨМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 2.2.4.2. ТТН өткөрүү | Эксперттердин болушу | Өткөрүлгөн ТТН | Адамдарды алуу | 2022-жылдын 2-жарым жылдыгы | Даярдалаган тренерлер региондордо тренингдерди өткөрүүгө мүмкүндүгү бар | ӨКМ, АСЧАӨМ, ССӨМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 2.2.4.3. Пилоттук аймактарда тренингдерди өткөрүү | Модулдардын жана тренерлердин болушу | Өткөрүлгөн тренингдер | Адамдарды алуу | 2023 | 30 адамдан турган 4 тренинг өткөрүлдү –Түштүктө 2 жолу, Түндүктө 2 жолу | ӨКМ, АСЧжРӨМ, ССӨМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |  |  |
| 2.2.6. | 2021-2025-жылдарга Укутук сабаттуулукту жогорулатуу концепциясына гендердик мамилени интеграциялоо | 2.2.6.1. Концепцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча гендердик талдоо жүргүзүү жана сунуштарды иштеп чыгуу | Иштелип чыккан Концепциянын болушу | Өткөрүлгөн консультациялар жана Концепцияга түзөтүүлөрдү киргизүү | Документ | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы | Концепциянын документи сунуштарга ылайык жаңыртылат | ЮМ, ССӨМ | БУУӨП |  |
| 2. 3-максат Гендердик басмырлоонун жана зомбулуктун категорияларын жана аларды алдын алуу жолдорун түшүндүрүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Медиалык жана жарнамалык продукттар үчүн Басмырлоого каршы жана гендердик экспертизаларды жүргүзүү механизмин жана методологиясын түзүү жана илгерилетүү | 2.3.1.1. Медиалык продукттарга Гендердик сезимтал журналистиканын стандарттарын кошо алуу менен Басмырлоого каршы жана гендердик экспертиза методологиясын иштеп чыгуу | Окуу материалдарында БКГЭ методологиясы бар | Методология бар | Документ | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы | Медиа продукттардын гендердик экспертизалары үчүн колдонууга мүмкүн болгон Индикаторлор жана стандарттар менен Методология иштеп чыгуу | ММСЖСМ, КР БП, ИИО, КР ЖС СД (макулдашуу боюнча), ССӨМ | ММК Кесипкөй ассоциациясы |  |
|  |  | 2.3.1.2. Методологияны медиа продукттарга тиешелүү талаш маселелерин чечүүдө сот органдарында пайдалануу үчүн сунушталган курал катары лоббирлөө | Тиешелүү индикаторлору менен даяр документтер бар | Бекитилген процедуралары менен пайдаланууга Министрликтин деңгээлиндеги сунуштар тарабынан бекитүү | Документ | 2023-жылдын 1-жарым жылдыгы | Медия продукттарды гендердик экспертизадан өткөрүү процедуралары иштелип чыкты | ММСЖСМ, БП макулдашуу боюнча), ИИО, КР ЖС СД макулдашуу боюнча), ССӨМ |  |  |
|  |  | 2.3.1.3. Медиалык иштерге жана жарнамалык компанияларга тренингдер аркылуу Методологияны киргизүү | Жалпыланган тажрыйба, долбоорлор боюнча маалымат жана тренингдик материалдары | 4 тренинг өткөрүлдү | Иш-чара | 2022-жылдын 2-жарым жылдыгы | 2 тренинг Түштүктө жана Түндүк облустарында жана 2 тренинг Бишкекте өткөрүлдү. Журналисттердин жана блогерлердин гендердик сезимталдыгы жогорулады жана сынакка катышуу үчүн идеялар пайда болду | ММСЖСМ, БП макулдашуу боюнча), ИИО, КР ЖС СД макулдашуу боюнча), ССӨМ | Кесипкөй Ассоциациялар жана ММК |  |
| 2.3.2 | Гендердик басмырлоо жана зомбулук деген эмне экендигин түшүндүргөн материалдарды жана продукттарды түзүү жана илгерилетүү алар менен кантип күрөшүү керек, бизнес чөйрөсүнөн позитивдүү четтөөнүн мисалдарын кароо | 2.3.2.1. Журналисттер жана ой-пикирлердин лидерлери үчүн тренингдик модулдарды иштеп чыгуу жана аларды өткөрүлүүчү тренингдерге киргизүү | Тема боюнча материалдардын болушу | Иштелип чыккан модулдар | документ | 2022 |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.2.2. Журналисттер жана ой-пикирлердин лидерлери үчүн сынактарды уюштуруу | Журналисттер үчүн сынактарды өткөрүү | Өткөрүлгөн сынак | Иш-чара, адамдарды алуу | 2022 | Сынактар өткөрүлдү жана андан аркы медиа өнөктүктөр үчүн медиа продукттар алынды | ММСЖСМ, ССӨМ, Мамлекеттик ММК (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 2.3.2.3. ММКдагы өнөктүктөр жана социалдык тармактар үчүн өткөрүү | Өнөктүктөрдү өткөрүү | ММКдагы өнөктүктөр | Медиялык продукттар үчүн арналган эфирдик убакыттардын саны, Социалдык түйүндөрдөгү көрүүчүлөрдүн саны, социалдык түйүндөрдөгү позитивдүү жана негативдүү реакциялардын жана пикирлердин саны | 2023-2024 | Медиаөнөктүктөр өткөрүлдү, гендердик басмырлоо маселелри боюнча калктын калың катмарынын маалымдуулугу жогорулады | ММСЖСМ, ССӨМ, Мамлекеттик ММК (макулдашуу боюнча) |  |  |
| 2.3.3 | Гендердик билим берүүнү жайылтуу жана активдүү жаштардын арасында гендердик басмырлоо жөнүндө маалымдуулукту жогорулатуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3.3.1. Сүйлөшүү процесстерине катышуу үчүн жаштардын потенциалын жогорулатуу жана гендердин келечегин эске алуу менен чечимдерди кабыл алуу | Тренигдик модулдар бар | Иш-чара | Жынысы боюнча катышуучулардын саны | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы | Жаштардын моделдик иш оюну, анын ичинде гендердик маселелер менен иштөө – Борбордук Азиядан кеминде 20 адам аркылуу билим алышат жана ЕККУнун иштери жөнүндө идеялары тереңделет | ММСЖСМ | ЕККУ |  |
|  |  | 2.3.3.2. Демократиялык башкаруу маселелери боюнча эл аралык жайкы мектепти өткөрүү жана БА өлкөлөрүнүн жана Афганистандын жаштары үчүн парламентаризмди өнүктүрүү | Жайкы мектептин программасы | Аялдардын саясатка катышуу маселелерин талкууну эске алуу менен мектеп өткөрүлдү | Жынысы боюнча катышуучулардын саны | 2022-жылдын 2-жарым жылдыгы | Жайкы мектептин катышуучулары эл аралык коопсуздук, саясий жана коомдук трансформация, адам укуктары жөнүндө терең түшүнүк алышат жана аялдардын коопсуздугун камсыз кылуунун бардык деңгээлдерине, коомдук өнүктүрүүгө жана башкарууга катышууга ээ, алар 20 адамдан кем эмес болуу керек | ММСЖСМ | Бишкектеги ЕККУнун программалык кеңсеси Бишкектеги ЕККУ Академиясы менен кызматташтыкта |  |
|  |  | 2.3.3. БАнын өлкөлөрүнөн, Афганистандан, Монголиянын, Россия Федерациясынын, Беларусь Республикасынын жана Венгриянын жаш дипломаттары үчүн регионалдык кызматташтыкты кеңейтүү жана дипломатиялык мамилелерди өнүктүрүү маселелери боюнча эл аралык жайкы мектепти өткөрүү | Эксперттер жана мектептин программасы | Мектептерди өткөрүү, окуучуларды алуу | Жынысы боюнча катышуучулардын саны | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы | Жайкы мектептин катышуучулары эл аралык коопсуздук, саясий жана коомдук трансформация, адам укуктары жөнүндө терең түшүнүк алышат жана аялдардын коопсуздукту камсыз кылуунун бардык деңгээлдерине, коомдук өнүктүрүүгө жана башкарууга катышууга ээ, алар 20 адамдан кем болбоосу керек | ТИМ (КР ТИМ Дипакадемиясы) | ЕККУ |  |
|  |  | 2.3.3.4. Гендердик жана үй-бүлө зомбулу боюнча 9-класстардын окуучулары үчүн маалыматтык өнөктүктөрдү өткөрүү | Маалыматтык материалдар | Өнөктүктөрдү өткөрүү, окуучуларды алуу | Адам | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы | Мектеп окуучулары гендердик зомбулук жөнүндө маалыматтарды алышат жана бул маселелер боюнча маалымдуулугун жогорулатышат | БИМ | ЕККУ |  |
|  |  | 2.3.3.5. Гендердик жана үй-бүлөлүк зомбулук маселелери боюнча жогорку класстардын окуучулары үчүн жаштардын дискуссиялык клубун өткөрүү | Маалыматтык материалдар | Өнөктүктөрдү өткөрүү, окуучуларды алуу | Адам | 2021-жылдын 1-жарым жылдыгы | Окуучулар гендердик жана үй-бүлөлүк зомбулук маселелери боюнча түшүнүктөрүн кеңейтет | БИМ | ЕККУ |  |
|  |  | 2.3.3.6. «Гендердик теңчиликти жана жарандык активдүүлүктү өнүктүрүү» темасына медиа-лабораторияларды уюштуруу жана өткөрүү | Эксперттер жана материалдар | Лаборатория жүргүзүлдү, журналисттерди алуу | Иш-чара, Адам | 2021-жылдын 1-жарым жылдыгы | Журналисттер өздөрүнүн активизм мелелери түшүнүгүн тереңдетет жана активисттердин тажрыйбасын өз иштерине киргизүүнү үйрөнүшөт | ММСЖСМ | USAID |  |
|  |  | 2.3.3.7 ММКдагы өнөктүктөрдү жана социалдык тармактарды уюштуруу жана өткөрүү | Даярдалган журналисттер | Жарыяланган материалдар | Документ | 2022-2023 | Коомдук мейкиндикте активизм жана гендердик зомбулук менен күрөшүү жөнүндө материалдар пайда болот | ММСЖСМ | USAID |  |
|  | Эрте никеге туруунун алдын алуу боюнча чараларды ишке ашыруу | 2.4.4.1. 2016-жылдын 17-ноябрындагы No 179 «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 178-беренесинин 12-февралындагы No 178-беренесинин аткарылышы боюнча пландын аткарылышын контролдоо” сунуштары менен |  | Талдоо отчету | Документ | 2022 | Эрте, мажбурлап никеге турууну жоюу боюнча Планды иштеп чыгуу боюнча сунуштар даярдалган | ССөМ | ЮНИСЕФ |  |
|  |  | Эрте, мажбурлап никеге турууну токтотуу планын иштеп чыгуу | 2020-2021-жылдарга пландын болушу | Пландын долбоору | Документ | 2022-2023 | Пландын долбоорун иштеп чыгуу үчүн ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлдү | МТСОМ, ӨКМ, МКИТ, Президенттин аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү | ЮНИСЕФ |  |
| III. Гендердик басмырлоодон коргоонуну жана калыс сот адилеттигин күчөтүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1-максат Укук колдонуу практикасына мониторинг жүргүзүү, гендердик басмырлоо жана гендердик кылмыш болгон учурларда натыйжалуу изилдөө жана калыс сот адилеттиги үчүн укуктук жана институттук механизмдерди өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Басмырлоонун бардык түрлөрүн камтыган басмырлоого каршы мыйзам чыгарууну иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу | 3.1.1.1. Бирдей укутар жана бирдей мүмкүнчүлүктөр жөнүндө улуттук мыйзам чыгарууну ишке ашыруу сереп кылууну камтыган басмырлоого каршы мыйзам чыгарууну киргизүү эл аралык тажрыйба демилгесин изилдөө жана талдоо жана басмырлоого каршы мыйзам чыгарууну иштеп чыгуу үчүн ведомстволор аралык жумушчу топторун түзүү | Мыйзамдарды кароо тажрыйбасы | Талдоонун жыйынтыктары боюнча отчет | Документ | 2022 | Мыйзам чыгаруу демилгесин иштеп чыгуу жана лоббирлөө үчүн сунуштар даярдалды Ведомстволор аралык жумушчу тобу түзүлдү | ССӨМ, ЮМ, БП (макулдашуу боюнча) ЖС, ИИМ, КР Акыйкатчысы (Омбудсмен) (макулдашуу боюнча), КПФ (макулдашуу боюнча), ММСЖСМ,ТИМ (Миграция кызматы), ДИМК, БИМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 3.1.1.2. Ведомстволор аралык жумушчу топ тарабынан басмырлоого каршы мыйзамдарды иштеп чыгуу, басмырлоого каршы мыйзамдарды коомдук угууну уюштуруу жана КР Министрлек Кабинетине кароого берүү |  | ЧУА долбоору | Документ | 2022-2023-жылдардын 1-жарым жылдыгы | ЧУА долбоору иштелип чыкты ЧУА долбооруна болгон сунуштар топтолду | ССӨМ, ЮМ, БП (макулдашуу боюнча) ЖС, ИИМ, КР Акыйкатчысы (Омбудсмен) (макулдашуу боюнча), КПФ (макулдашуу боюнча), ММСЖСМ, ТИМ (Миграция кызматы), ДИМК, БИМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
| 3.1.2. | Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана коргоо чөйрөсүндө укук колдонуу практикасына системалуу талдоо жүргүзүү жана натыйжалуу мыйзамдык чараларды киргизүү | 3.1.2.1. 2017-2020-жылдарга карата кылмыш иштерин жана укук бузууларды иликтөө жана убактылуу коргоо ордерин колдонуу боюнча ИИОнун иш тажрыйбасын талдоо | ИИОнун иш тажрыйбасын талдоо жүргүзүү тажрыйбасы | Талдоонун жыйынтыктары боюнча отчет | Документ | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы | Көйгөйлөр ачыкталды жана ИИону бирдей колдонуу үчүн сунуштар даярдалды | ИИМ, ССӨМ, БП (макулдашуу боюнча) | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 3.1.2.2. Аялдарга карата зомбулук жана анын аялдардын ден соолугуна тийгизген таасири боюнча Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өлкөлөр аралык изилдөөсүнүн методологиясынын негизинде аялдарга карата зомбулук боюнча изилдөө жүргүзүү | Жок | Изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча отчет | Документ | 2023 | Изилденүүчү багыттар боюнча көйгөйлөр аныкталды. Колдонуудагы мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү боюнча сунуштар иштелип чыкты | ССӨМ, УСК, ИИМ, БИМ, БП (макулдашуу боюнча) ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 3.1.2.3. Алгач текшерүүчүлөр жана тергөөчүлөр үчүн үй-бүлөлүк зомбулук фактылары боюнча сотко чейинки өндүрүш жүргүзүү боюнча колдонмону иштеп чыгуу жана бекитүү | Гендердик кылмыштар боюнча тергөөчүлөр үчүн колдонмо иштеп чыгуу тажрыйбасы | Колдонмо | Документ | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы | Колдонмо иштелип чыкты жана ЧУА бекитилди | ИИМ, ССӨМ | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 3.1.2.4. Мыйзамдарды жана прокуратуранын, ИИО, ССӨМ укук колдонуу практикасын талдоо методологиясын иштеп чыгуу жана бекитүү | КР «Үй-бүлөдөгү зомбулуктан социалдык укуктук коргоо жөнүндө» мыйзамынын аткарылышына мониторинг жүргүзүү тажрыйбасы | Бекитилген документ | Документ | 2022 | Колдонмо иштелип чыкты | БП (макулдашуу боюнча) ССӨМ, ИИМ | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 3.1.2.5. Мыйзамдарды талдоо методологиясына прокуратуранын, ИИОнун, ССӨМдүн ишмердүүлүгүнө системалык ишке киргизүү үчүн ведомстволук ЧУА иштеп чыгуу жана кабыл алуу | жок | Бекитилген документтер | Документ | 2022 - 2023-жылдардын 2-жарым жылдыгы | ЧУА иштелип чыкты жана кабыл алынды | ССӨМ, ИИМ БП (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 3.1.2.6. 2017-2020-жылдарга үй-бүлөлүк зомбулук жана нике жана үй-бүлөлүк мамилелер боюнча кылмыш иштери жана жосунсуз жоруктар боюнча соттук практикасына талдоо жүргүзүү | Соттук практикасына талдоо жүргүзүү тажрыйбасы | Талдоонун жыйынтыктары боюнча отчет | Документ | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы | Көйгөйлөр аныкталды жана сот органдары тарабынан бирдиктүү колдонуу үчүн сунуштар даярдалды | ЖС (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 3.1.2.7. Сот органдарынын пландуу иштерине аналитикалык компонетти киргизүү (соттук практиканы жыл сайын талдоо) жана ЖС Пленумунда жыйынтыктарды кароо | Жок | Талдоонун методологиясы | Документ | Жыл сайын | Аналитикалык компонент жылдык пландарга киргизилген | ЖС (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 3.1.2.8. Гендердик кылмыштар жана үй-бүлөлүк зомбулук боюнча жалпыланган соттук практиканы жана талдоонун методологиясын иштеп чыгуу жана бекитүү | Соттук практикага талдоо жүргүзүүнүн тажрыйбасы | ЖС чечими | Документ | 2022-жылдын 2-жарым жылдыгы | Колдонмо иштелип чыкты | ЖС (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 3.1.2.9. Укуктук реформалар процесстерине мониторинг жүргүзүүнүн коомдук платформаларын түзүүнү колдоо | Коомдук угууну жүргүзүүнүн тажрыйбасы | Протоколдор | Документ | 2022 | Сунуштар даярдалды | ЮМ | БУУӨП |  |
| 3.1.3. | Сексуалдык асылуу үчүн жоопкерчилик жөнүндө мыйзам чыгаруулардын укуктук механизмдерин киргизүү жана ишке ашыруу (Эмгек, Жазык, Жазык-процесстик кодекс, бирдей укуктар жана мүмкүнчүлүктөр жөнүндө) | 3.1.3.1. Ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү жана колдонуудагы мыйзамдарга сексуалдык асылуу үчүн жоопкерчилик тууралуу укуктук механизмдерди иштеп чыгуу | ЧУА иштеп чыгарган боюнча ведомстволор аралык жумушчу топторун түзүү тажрыйбасы | Ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү жөнүндө ЧУА | Документ | 2022-жылдын 1-2-жарым жылдыгы | Ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүлдү | ССӨМ, ИИМ ЮМ, БП (макулдашуу боюнча), ЖС (макулдашуу боюнча), КР Акыйкатчысы (Омбудсмен) (макулдашуу боюнча) | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ БУУӨП |  |
|  |  | 3.1.3.2. Мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбооруна коомдук угууну уюштуруу жана КР Өкмөтүнө кароого мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун киргизүү | Жок | Коомдук угуулардын жыйынтыктары боюнча сунуштар | Документ | 2023 | ЧУА долбоорунун сунуштары топтолду | ССӨМ, ИИМ ЮМ, БП (макулдашуу боюнча), ЖС (макулдашуу боюнча), КР Акыйкатчысы (Омбудсмен) (макулдашуу боюнча) | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ БУУӨП |  |
|  |  | 3.1.3.3. Борбордук жана жергиликтүү деңгээлдеги айрым мекемелерде сексуалдык асылууга каршы күрөшүү механизмдерин иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине өзгөртүүлөр | ЧУА | Документ | 2023-жылдын 1-2 жарым жылдыгы | Жыныстык асылууга каршы күрөшүүнүн жаңы механизмдери жактырылган жана ишке ашырылууда | ССӨМ (макулдашуу боюнча), ФПК (макулдашуу боюнча) | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ БУУ аялдар түзүмү |  |
| 3.1.4. | Гендердик басмырлоо жана гендердик кылмыштардын фактыларын изилдөө чөйрөсүндө укук колдонуу практикасынына тутумдук талдоону киргизүү (эрте жаштагы никелер, алакачуу, сексуалдык зомбулук, сексуалдык эксплуатация ж.б.) жана инклюзивдик ыкмалар, гендердик кылмыштардан жабыркагандар менен өз ара мамиленин ар түрдүүлүгүн жана өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен чараларды (укуктук, практикалык, инфратүзүмдүк)киргизүү | 3.1.4.1. 2017-2020-жылдарда аялдарга карата гендердик шартталган кылмыштар боюнча тергөө жана соттук практикаларга талдоо жүргүзүү | Соттук практикага талдоо жүргүзүүнүн тажрыйбасы | Талдоонун жыйынтыктары боюнча отчет | Документ | 2022-жылдын 1-2 жарым жылдыгы | Көйгөйлөр аныкталды жана соттук органдар тарабынан бирдиктүү пайдалануу үчүн сунуштар даярдалды | БП (макулдашуу боюнча), ИИМ, ЖС (макулдашуу боюнча) | БУУӨП |  |
|  |  | 3.1.4.2. Гендердик басмырлоо жана үй-бүлөлүк зомбулук боюнча тергөө жана соттук практиканы талдоо жана жалпылоо методологиясын иштеп чыгуу жана бекитүү | Соттук практикага талдоо жүргүзүүнүн тажрыйбасы | ЖС чечими | Документ | 2022-жылдын 2-жарым жылдыгы | Колдонмо иштелип чыкты | ЖС (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 3.1.4.3. ЧУА/СОП иштеп чыгуу үчүн жана гендердик кылмыштан жабыркагандар менен өз ара мамилелердин өзгөчөлүктөрүн эске алуу аркылуу ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү | ЧУАны иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү тажрыйбасы | Ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү жөнүндө ЧУА | Документ | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы | Ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүлдү | ССӨМ, ИИМ ЮМ, БП (макулдашуу боюнча), ЖС (макулдашуу боюнча), КР Акыйкатчысы (Омбудсмен) (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 3.1.4.4. Гендердик кылмыштан жабыркагандар менен өз ара мамилелердин өзгөчөлүктөрүн эске алган жана СОП камтыган ЧУАны иштеп чыгуу жана бекитүү | Тергөөчүлөр үчүн колдонмону иштеп чыгуу тажрыйбасы | Ишмердиктин стандарттарын бекитүү жөнүндө ЧУА | Документ | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы | ЧУА кабыл алынды | ССӨМ, ИИМ ЮМ, БП (макулдашуу боюнча), ЖС (макулдашуу боюнча), КР Акыйкатчысы (Омбудсмен) (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 3.1.4.5. Өзгөчө жана кризистик кырдаалдарда гендердик зомбулуктун алдын алуу жана ага каршы аракеттенүү жаатында ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү механизмдерин практикалык ишке ашыруу максатында субъекттердин ишин деталдуу жөнгө салуу боюнча ар бир ыйгарым укуктуу органда ведомстволук нускамаларды иштеп чыгуу жана бекитүү | Жок | Ведомстволук нускамаларды бекитүү жөнүндө ЧУА | документ | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы | Ведомстволук ЧУА кабыл алынды | ССӨМ, ӨКМ, ЮМ, ИИМ КМ |  |  |
| 3.1.5. | Катталбаган никелердеги аялдардын мүлктүк укуктарынын бузулуусун жана мүлктүк мамилелерди коргоо практикасын изилдөө (иш жүзүндө никелүү мамилелер) тиешелүү мыйзамдарга мыйзам чыгаруу чараларын киргизүү | 3.1.5.1. Укуктук механизмдердин эл аралык тажрыйбасын изилдөө | жок | Талдоонун жыйынтыктары боюнча отчет | Документ | 2022 | Катталбаган иш жүзүндөгү нике мамилелериндеги аялдардын мүлктүк укуктарын сактоо жана кепилдик практикасы изилденип үйрөтүлдү | ССӨМ, ЮМ СМ, КР Адвокатурасы (макулдашуу боюнча), ЖС (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 3.1.5.2. Катталбаган никелердеги мүлктүк мамилелерге изилдөө жүргүзүү | жок | Изилдөөлөр тууралуу отчет | Документ | 2022 | Катталбаган иш жүзүндөгү нике мамилелериндеги аялдардын мүлктүк укуктарынын бузулуу практикасы ачыкталды, колдонуудагы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары боюнча сунуштар иштелип чыкты | ССӨМ, ЮМ, СМ, КР Адвокатурасы (макулдашуу боюнча) БП КР (макулдашуу боюнча) ЖС |  |  |
|  |  | 3.1.5.3. Тиешелүү мыйзамдарга сунуштарды жана өзгөртүүлөрдү иштеп чыгуу | Жок | ЧУА долбоору | Документ | 2023 | КР өкмөтү жана КР ЖК тарабынан кабыл алынуучу ЧУА пакети иштелип чыкты | ССӨМ, ИИМ, ЮМ, БП (макулдашуу боюнча), ЖС (макулдашуу боюнча), КР Акыйкатчысы (Омбудсмен) (макулдашуу боюнча) |  |  |
| 3.2-максат Гендердик басмырлоонун жана гендердик зомбулуктун учурларын ачыктоо, маани берүү жана алдын алуу үчүн гендердик-сезимтал тутумун түзүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Гендердик басмырлоонун жана гендердик зомбулуктун курмандыктарына кызмат көрсөтүү жана жардам көрсөтүү боюнча комплекстүү системаны түзүү | 3.2.1.1. Кызмат көрсөтүүнүн жана жардам көрсөтүүнүн бирдиктүү тутумун түзүү жана комиссиянын иш планын иштеп чыгуу боюнча туруктуу иштеген секторлор аралык комиссияны түзүү | Жардам көрсөтүүнүн жол-жоболорун иштеп чыгуу үчүн ведомстволор аралык жумушчу топторду түзүү тажрыйбасы | Ведомстволор аралык жумушчу комиссия түзүү жөнүндө ЧУА | Документ | 2022 | Ведомстволор аралык жумушчу комиссиясы түзүлдү | ССӨМ, ИИМ, ЮМ, БП (макулдашуу боюнча), Бишкек шаарынын Мэриясы (макулдашуу боюнча), Ош шаарынын Мэриясы (макулдашуу боюнча), КР Адвокатурасы (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 3.2.1.2. Ведомстволор аралык кызматташуу жана гендердик зомбулуктун башка түрлөрүнө үй-бүлөлүк зомбулукта макулдашылган жардам көрсөтүү боюнча колдонуудагы ченемдик укуктук актыларды кеңейтүү | Субъекттердин өз ара аракеттенүүсүнүн жол-жобосун иштеп чыгуу тажрыйбасы | Тартипти/жол-жоболорду бекитүү жөнүндө ЧУА | Документ | 2022 | Субъекттер тарабынан жана/же КР Өкмөтү тарабынан кабыл алынууга тийиш болгон ЧУА пакети иштелип чыкты | ССӨМ, ИИМ ЮМ, БИМ, БП (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 3.2.1.3. Ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү жана координацияланган жардам көрсөтүү боюнча кызматтарды көрсөтүүнүн бардык субъекттери үчүн практикалык колдонмону бекитүүнү иштеп чыгуу | ИИО үчүн колдонмону иштеп чыгуу тажрыйбасы | Колдонмо | Документ | 2022 | Жабырлануучуларга кызмат көрсөтүү боюнча көрсөтмөлөр иштелип чыкты, практикага киргизилди | ССӨМ, БП (макулдашуу боюнча), ИИМ, ЮМ, БИМ |  |  |
|  |  | 3.2.1.4. Үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн 117 ишеним телефону үзгүлтүксүз иштетүү | 111 ишеним телефонун түзүү тажрыйбасы | ЧУА | Документ | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы | Ишеним телефону жөнүндө Жобо бекитилди | ССӨМ | ЮНФПА |  |
|  |  | 3.2.1.5. Бишкек шаарында пилоттук «бирдиктүү терезени» ишке ашыруу боюнча кырдаалды баалоо жана укуктук жана институционалдык чараларды иштеп чыгуу жана бекитүү | Жок | ЧУА долбоору | Документ | 2022-жылдын 1 жарым жылдыгы | Бишкек шаарында “бирдиктүү терезени” ишке киргизүүнү жөнгө салуучу ЧУА бекитилди | ССӨМ, Бишкек шаарынын мэриясы (макулдашуу боюнча) | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ БУУӨП УНП ООН |  |
|  |  | 3.2.1.6. Гендердик басмырлоо жана гендердик зомбулук боюнча адистештирилген бөлүмдөрдү түзүү үчүн ички иштер органдарында жана прокуратурада ресурстарды/функцияларды баалоо | Жок | Талдоонун жыйынтыктары боюнча отчет | Документ | 2022 | Баалоо жүргүзүлдү, ИИОда жана прокуратурада атайын бөлүмдөрдү түзүү боюнча сунуштар берилди | КР БП (макулдашуу боюнча), ИИМ |  |  |
|  |  | 3.2.1.7. Бюджеттик эмес каражаттардын эсебинен Үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган жактар үчүн кризистик борборлордун ишмердигин жылдык талдоону жүзөгө ашыруу жана мамлекеттик кризистик борборлорду түзүү | Мамлекеттик социалдык заказдын жана жергиликтүү бюджеттин алкагында кризистик борборлордо жабыркагандарга кызмат көрсөтүү практикасы бар | Колдоо алган кызматтардын жана кризистик борборлордун саны. Кризистик борборлорго берилген жардамдын көлөмү, жылына | Документ | Жыл сайын | Мамлекеттик социалдык заказдын жана жергиликтүү бюджеттин алкагында кеминде 4 социалдык тейлөөлөр/кризистик борборлор жабырлануучуларга кызмат көрсөтүүдө 1 мамлекеттик кризистик борбор түзүлдү | ССӨМ, Бишкек шаарынын Мэриясы (макулдашуу боюнча), Ош шаарынын Мэриясы (макулдашуу боюнча), ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 3.2.1.8. Кризистик борборлордун кардарларына бекер укуктук жардам көрсөтүү боюнча МКЮЖдын адвокаттары, КР Адвокатурасы жана Укук коргоочу уюмдар менен кризистик борборлордун өз ара аракеттенүүнү күчөтүү. | КБА менен Юристтерди даярдоо борборунун кызматташуу тажрыйбасы | Кызматташтык тууралуу Меморандум | Документ | 2022 | Кызматташтык жөнүндө макулдашуу | ССӨМ, ЮМ Адвокатура (макулдашуу боюнча) | ЮСАИД АКБ |  |
|  |  | 3.2.1.9. Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана коргоо боюнча комитеттерди колдоо боюнча облустук жана райондук деңгээлдеги чараларды иштеп чыгуу | Үй-бүлөдөгү зомбулуктун алдын алуу боюнча райондук типтүү план | Иш-чаралардын облустук жана райондук планы | Документ | 2022-2023 | Жер-жерлерде мыйзамдарды ишке ашыруу жана үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо боюнча облустук жана райондук пландар | КР ӨЫӨ, ЖМА, ССӨМ |  |  |
|  |  | 3.2.1.10. Зордук-зомбулуктан жапа чеккендерге акысыз баштапкы жана квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүү үчүн адвокаттар арасында про-боно маданиятын жайылтуу | Адвокаттарды окутуу борборунун тажрыйбасы | Про-боно адвокаттарынын саны | Дайындар базасы | 2022-2023 | Про-боно жардам берүүнү уюштуруу методологиясы | ЮМ, КР Адвокатурасы (макулдашуу боюнча) | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ БУУӨП |  |
|  |  | 3.2.1.11. Зомбулуктан жабырлануучуларды узак мөөнөттүү калыбына келтирүү кызматын жакшыртуу, анын ичинде жеке секторлордон өнөктөштөрдү тартуу менен жумушка орноштуруу | Кризистик борборлордун тажрыйбасы | Кызматташуу тууралуу меморандумдар | Документ | 2022-2024 | Зомбулуктан жабырлануучуларды узак мөөнөттүү калыбына келтирүү кызматын көрсөтүү методологиясы | ССӨМ | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ БУУӨП |  |
|  |  | 3.2.1.12. Эркиндигинен ажыратуу жайларында аялдардын укуктарынын сакталышына мониторинг жүргүзүү жана сунуштарды иштеп чыгуу | Бул максаттуу топко багытталган мониторинг Кыргыз Республикасында жүргүзүлгөн эмес | Сунуштар менен аналитикалык отчет | Документ | 2022-2024 | Мониторингдин жүрүшүндө эркиндигинен ажыратылган жайларда аялдардын укуктарынын сакталышы боюнча учурдагы абал аныкталып, алардын абалын жакшыртуу боюнча сунуштар иштелип чыкты. | Юстиция министрлигине караштуу Жазаларды аткаруу кызматы, ССӨМ, Омбудсмен (Акыйкатчы) (макулдашуу боюнча), УПМ (макулдашуу боюнча) | Өнүгүү боюнча өнөктөштөр |  |
|  |  | 3.2.1.13. Гендердик теңчилик чөйрөсүндөгү улуттук мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө жана гендердик зомбулуктун алдын алууга жана алдын алууга алардын катышуусун активдештирүү үчүн жарандык коомдун өкүлдөрүнүн, анын ичинде аялдар кеңештеринин потенциалын жогорулатуу | Коомдук уюмдардын тажрыйбасы | Окутуучу иш-чаралардын саны; Окугандардын саны | бирдиги Адам | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы – 2023-жылдын 1-жарымы | Аялдарга жана кыздарга карата зомбулукту жоюу боюнча улуттук милдеттенмелердин аткарылышын талдоого мониторинг жүргүзүү үчүн ЖКУлар үчүн окутуу программасы иштелип чыкты, Аялдар кеңештеринин потенциалын жана институционалдык өнүгүүсүн жогорулатуу | ССӨМ, ЖӨБ (макулдашуу боюнча) | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ БУУӨП, УНП ООН |  |
| 3.2.2. | Гендердик басмырлоонун жана гендердик зомбулуктун курмандыктарына жардам көрсөтүү субъекттеринин кадр саясатына көрсөтүлүүчү кызматтардын жана жардамдын сапатын жана баалоо критерийлеринин системасын киргизүү | 3.2.2.1. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга тандоодо гендердик компотенциядан өтүү жол-жоболорун иштеп чыгуу | МКК тажрыйбасы | Бекитилген жол-жоболор | Документ | Үзгүлтүксүз | Кызматкерлерди тандоодо гендердик компоненттүүлүк эске алынат | МКК, ССӨМ |  |  |
|  |  | 3.2.2.2. Ар бир субъект үчүн көрсөтүлүүчү кызматтардын жана жардамдын сапатын жана баалоо критерийлеринин системасын иштеп чыгуу жана киргизүү | ИИОнын кызматкерлеринин баалоо критерийлерин иштеп чыгуу тажрыйбасы |  | Документ | Үзгүлтүксүз | Ар бир субъекттин баалоо индикаторлору жана кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты ар бир кызматкердин жана субъекттин отчетуна киргизилген жана жарыяланган | МКК, ССӨМ, ИИМ, БП (макулдашуу боюнча), БИМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), КР Адвокатурасы (макулдашуу боюнча), Кризистик борборлор (макулдашуу боюнча) |  |  |
| 3.2.3. | Гендердик басмырлоо жана гендердик зомбулуктар болгон учурларды изилдөөгө ментордук ситеманы жана контролду киргизүү жана мындай иштерди туура кароого карата алгач текшерүүчүлөргө/тергөөчүлөргө сунуштарды берүү | 3.2.3.1. Гендердик басмырлоо жана гендердик зомбулук болгон учурларды териштирүүдө насаатчылык жана консультациялоо, контроль жана байкоо жүргүзүү маселелерин жөнгө салуучу документти даярдоо жана кабыл алуу | жок | Бекитилген документ | Документ | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы | Биргелешкен документ | ИИМ, БП (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 3.2.3.2. Сот аялдар үчүн насаатчылык программасын, аял соттор үчүн өзүнчө «аялдан аялга» принциби боюнча иштеп чыгуу | жок | иштелип чыккан документ | Документ | 2022 | Насаатчылык программа | Жогорку Сот (макулдашуу боюнча), Сот адилеттигинин Жогорку мектеби | ЮСАИД “Укук булагы” долбоору |  |
|  |  | 3.2.3.3. Насаатчылык программасын ишке ашыруу жана платформаларды түзүү | жок | Насаатчылык программасына катышуучулардын саны |  | 2022-2023 | жайлар өткөрүлөт жана калыстар насаатчылык программасынын баалуулугун түшүнүшөт жана анын куралдарын колдонушат | Жогорку Сот (макулдашуу боюнча), Сот адилеттигинин Жогорку мектеби | ЮСАИД “Укук булагы” долбоору |  |
| 3.2.4. | Гендердик басмырлоо жана гендердик зомбулуктун курмандыктарын аныктоо, жооп кайтаруу жана кызмат жана жардам көрсөтүү чөйрөсүндө субъекттердин кызматкерлеринин потенциалын жогорулатуу | 3.2.4.1. Үй-бүлөлүк жана гендердик зомбулуктан сактоо жана коргоонун бардык субъекттери үчүн окуу методикалык колдонмосун иштеп чыгуу/өнүктүрүү | Колдонмону даярдоо тажрыйбасы | Колдонмолордун саны | Документ | 2022-жылдын 1-2 жарым жылдыгы | Колдонмо иштелип чыкты, субъекттердин потенциалын жогорулатуу практикасына киргизилди | ССӨМ, ИИМ, БИМ, ЮМ, БП (макулдашуу боюнча), ЖС (макулдашуу боюнча), Адвокатура (макулдашуу боюнча), аксакалдар соту (макулдашуу боюнча), ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), Мамлекеттик ММК, кризистик борборлор (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 3.2.4.2. Укук коргоо органдарынын кызматкерлерин, сотторду, прокурорлорду жана бардык субъекттерди даярдоонун/кайра даярдоонун окуу планын кайра кароо же киргизүү | Видео курстарды иштеп чыгуу жана окуу планына киргизүү тажрыйбасы | Окуу планына киргизилген сааттардын саны | Документ | 2022-жылдын 2-жарым жылдыгы | Окуу планына окуу сааттары киргизилди | ЖС (макулдашуу боюнча), БП (макулдашуу боюнча), ИИМ | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ БУУӨП |  |
|  |  | 3.2.4.3. Аялдарга жана кыздарга карата кылмыштар боюнча ишти кароо өзгөчөлүгү боюнча ИИО жана прокурорлорду кошумча даярдоо, сотторду окутууну жүргүзүү | Сот адилеттигинин жогорку мектебинин программасы аялдарга жана кыздарга карата кылмыштар боюнча ишти кароо өзгөчөлүктөрү боюнча окуу модулун камтыйт | Окутулган адамдардын саны | Адам | 2022-2023 | Судьянын кызмат ордуна талапкерлердин окуу программасына аялдарга жана кыздарга карата кылмыштар боюнча ишти кароо өзгөчөлүгү боюнча окуу камтылды. Судьянын кызмат ордунун талапкерлери окутулду | ЖС (макулдашуу боюнча), Сот адилеттигинин жогорку мектеби КР ЖС (макулдашуу боюнча) | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ БУУӨП |  |
|  |  | 3.2.4.4. Стандарттуу операциялык жол-жоболорго негизделген гендердик басмырлоо жана гендердик зомбулуктун курмандыктарын аныктоо, жооп кайтаруу жана кызмат жана жардам көрсөтүү чөйрөсүндө субъекттердин өкүлдөрүнө окуу өткөрүү | Тренингдик жана маалыматтык материалдардын болушу | Окутулган адамдардын саны | Адам | 2022-2023 | Субъекттердин өкүлдөрүнүн квалификациясын жогорулатуучу окуу программасына гендердик басмырлоо жана гендердик зомбулуктун курмандыктарын аныктоо, жооп кайтаруу жана кызмат жана жардам көрсөтүү окуусу камтылды. Субъекттердин өкүлдөрү окутулду | ССӨМ, ИИМ, БИМ, ЮМ, БП (макулдашуу боюнча), ЖС (макулдашуу боюнча), Адвокатура (макулдашуу боюнча), аксакалдар соту (макулдашуу боюнча), ЖМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), Мамлекеттик ММК, кризистик борборлор (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 3.2.4.5. Максаттуу мекемелерде гендердик теңчиликтин баалуулугун илгерилетүү жана зомбулуктун курмандыктарына, анын ичинде дискриминациянын бир нече формаларына дуушар болгондорго карата мамилени өзгөртүү үчүн тажрыйбалык үйрөнүү (GALS үчүн мекемелер) тренингдерин өткөрүү | Окуу тажрыйбасы | Тренингдердин саны; Окутулган адамдардын саны |  | 2022 | Тренинг материалдары | ССӨМ, Ведомстволор аралык жумушчу топ | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ ЮНИСЕФ |  |
|  |  | 3.2.4.5. Социалдык педагогдорду даярдоону камсыз кылуу | Окутууну өткөрүү боюнча тажрыйба | Окутулган адамдардын саны | адам | 2022 | Социалдык педагогдор гендердик басмырлоонун жана гендердик зомбулуктун курмандыктарына жоопторду аныктоо жана кызмат көрсөтүү жана жардам көрсөтүү боюнча стандарттуу операциялык жол-жоболорду билишет. | БИМ, ССӨМ, |  |  |
|  |  | 3.2.4.6. Ички иштер органдарынын кызматкерлери үчүн үй-бүлөлүк зомбулук фактыларына чара көрүү, жардам көрсөтүү жана жарандык коом менен кызматташуу боюнча тренингдерди өткөрүү. | Тренингдик жана маалыматтык материалдардын болушу | Окутулган адамдардын саны | Адам | 2022-жылдын 2-жарым жылдыгы | Ички иштер органдарынын кызматкерлерине үй-бүлөлүк зомбулуктарга карата чара көрүү боюнча окутулду | ИИМ, БП (макулдашуу боюнча), ССӨМ | ЕККУ |  |
|  |  | 3.2.4.7. Сексуалдык жана гендердик зомбулукту жоюу үчүн Адам укуктарына негизделген жана гендердик сезимтал кызматтарды көрсөтүү боюнча колдонмолорду адаптациялоо жана кызмат көрсөтүүчүлөрдү окутуу аркылуу майып аялдар жана кыздар үчүн кызматтардын сапатын жогорулатуу | "Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамы | Ыңгайлаштырылган казиат көрсөтүү боюнча колдонмо; Тренингдердин саны; Окугандардын саны | Документ; Ед.; Человек | 2022 | Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн кызмат көрсөтүү боюнча колдонмолор иштелип чыккан жана ишке ашырылган | ССӨМ | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ ЮНФПА |  |
|  |  | 3.2.4.8. Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо чөйрөсүнүн ишин координациялаган мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин потенциалын жогорулатуу жана үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо чөйрөсүнүн мыйзамдарын натыйжалуу жүзөгө ашыруу үчүн эксперттик колдоо | Тренингдик жана маалыматтык материалдар бар | Окутулган адамдардын саны | Адам | 2022-жылдын 1-2 жарым жылдыгы | ССӨМдүн кызматкердери үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо чөйрөсүнүн саясатын ишке ашыруу маселелери боюнча окутулду | ССӨМ | ЕККУ ЮНИСЕФ |  |
|  |  | 3.2.4.9. Кыргыз Республикасынын аялдарынын жана эркектеринин бирдей укуктары жана мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө мыйзамдарды сактабагандыгы үчүн жоопкерчиликти киргизүү жолу менен аял судьялардын өкүлчүлүгүн жогорулатуу | “Эркектер менен аялдардын бирдей укуктарынын жана бирдей мүмкүнчүлүктөрүнүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 2-ст. 10 | Сотторду тандоо кеңешинде “Эркектер менен аялдардын бирдей укуктарынын жана бирдей мүмкүнчүлүктөрүнүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 10-беренесин колдонууну жөнгө салуу боюнча нускама. | Документ | 2022 | Сотторду тандоо кеңешинин жол-жоболоруна чараны бузгандыгы үчүн жоопкерчилик киргизилген: мамлекеттик түзүмдөрдө бир жыныстын 70%дан ашпаганы | Сотторду тандоо кеңеши (макулдашуу боюнча), Жогорку сот (макулдашуу боюнча) | ЮСАИД “Укук булагы” долбоору |  |
| 3.2.5 | Үй-бүлөлүк зомбулук жасаган жактар үчүн коррекциялоочу программанын натыйжалуулугун баалоо жана өнүктүрүү | 3.2.5.1. Үй-бүлөлүк зомбулук жасаган жактар үчүн коррекциялоочу программаны киргизүү боюнча адистерди даярдоо | Жок | Адистердин саны | Окуу программасы Окутулуп даярдалган адистер | 2022-жылдын 2 жарым жылдыгы | 25тен кем эмес адистер окутулуп даярдалды | ССӨМ, ИИМ |  |  |
|  |  | 3.2.5.2. Пилоттук облустарды үй-бүлөлүк зомбулук жасаган жактар менен коррекциялоочу программа түзүү | Бишкек шаарынын тажрыйбасы Эл аралык тажрыйба | Адамдардын саны | Үй-бүлөлүк зомбулук жасаган жактар түзөтүүчү программадан өтүштү | Жыл сайын | 50дөн кем эмес үй-бүлөлүк зомбулук жасаган жактар коррекциялоочу программадан өтүштү | ССӨМ, ИИМ | Сорос-Кыргызстан фонду УНП БУУ |  |
|  |  | 3.2.5.3. Үй-бүлөлүк зомбулук жасаган жактар үчүн коррекциялоочу программанын натыйжалуулугун баалоо жүргүзүү жана методологиясын иштеп чыгуу | Жок | Баалоо боюнча отчет | Документ | 2022-2024 | Үй-бүлөлүк зомбулук жасаган жактар менен болгон ишти жакшыртуу боюнча сунуштар көрсөтүлдү | ССӨМ, ИИМ |  |  |
| 3.2.6. | Гендердик басмырлоону жана гендердик зомбулукту алдын алуу (анын ичинде менчик формалардан айырмаланып, уюмдардын жалпы корпоративдик маданиятын кошо) | 3.2.6.1. Ар бир субъекттин гендердик басмырлоону жана гендердик зомбулукту алдын алуу план/программасын иштеп чыгуу жана бекитүү (субъекттин ишмердигинин жалпы жылдык планында) | Мөөнөтсүз чаралардын планын ишке ашыруу тажрыйбасы | План бекитилген | Документ | Жыл сайын | Субъекттердин жылдык планында алдын алуу чаралары каралган | ССӨМ, ИИМ, ЮМ, БИМ, БП (макулдашуу боюнча) | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ БУУӨП |  |
|  |  | 3.2.6.2. ЖЗАКнын ишин колдоо жана үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо комитеттеринин туруктуулугун камсыз кылуу боюнча облустук жана райондук деңгээлдеги чараларды иштеп чыгуу | Үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алуунун типтүү райондук планы | Иш-чаралардын облусттук жана райондук планы | Документ | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы | Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамдарды ишке ашыруу боюнча облусттук план | КР ӨЫӨ, ЖМА, ССӨМ | ЮСАИД УНП БУУ |  |
|  |  | 3.2.6.3. ЖЗАК механизмин күчөтүүгө көмөк көрсөтүү, потенциалдарды жогорулатуу (анын ичинде ГАЛС методологиясы), иш-аракеттердин жылдык планын иштеп чыгууну колдоо, насаатчылык, тажрыйба алмашуу иш сапарларын өткөрүү жана жергиликтүү бюджеттен каржылоону бөлүү | ЖЗАК түзүү тажрыйбасы | ЖЗАКтын саны ЖӨБО саны | ЖЗАК | 2022 | ЖЗАКтын жылдык планы иштелип чыкты ЖЗАКТЫН мүчөлөрүнүн потенциалы жогорулады | Ысык-Көл, Чүй, Жалал-Абад жан Ош облустарынын ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | ЮСАИД |  |
|  |  | 3.2.6.4. Коопсуз инфратүзүмдү камтуу менен жергиликтүү гендердин инклюзивдүү пландарын иштеп чыгуу | «Коопсуз шаар» долбоору | Шаардык пландар | Документ | 2022-жылдын 1-2 жарым жылдыгы | Шаардык план | Бишкек шаарынын Мэриясы (макулдашуу боюнча) | БУУ-аялдар |  |
|  |  | 3.2.6.5. Бузууларды кароо боюнча криминалга каршы корпоративдик саясаттар/эрежелер/жол-жоболор жана Ички комиссиялар жөнүндө Жобону иштеп чыгуу жана киргизүү | Жок | Комиссиянын иштелип чыккан иш жүргүзүү жобосу жана тартиби | Документ | Жыл сайын | Жобо бизнес ассоциациялар менен талкууланган жана киргизилүүдө | ЭФМ, ССӨМ, КПФ (макулдашуу боюнча), КР Акыйкатчысы (Омбудсмен) (макулдашуу боюнча) | Бизнес-ассоциациялар (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 3.2.6.6. ММКнын ички саясатына киргизүү менен жана ММКга окутууларды жүргүзүү менен журналисттер үчүн гендердик басмырлоо жана зомбулук көйгөйлөрүн чагылдыруу боюнча стандарттарды жана талаптарды иштеп чыгуу | Жок | Стандарттар | Окуу программасы Окутулуп даярдалган адистер | Жыл сайын | ММКнын адистерин окутуу, 25 адамдан кем эмес | ММСЖСМ, ССӨМ |  |  |
|  |  | 3.2.6.7. Коомчулуктарда жергиликтүү деңгээлде гендердик жана үй-бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүдө аялдардын демилгечи топторун колдоо | Аялдардын формалдуу эмес топтору менен иштөө тажрыйбасы | Аялдардын демилгечи топторунун ишинин планы | Документ | 2022-2024 | 5тен кем эмес аялдардын демилгечи топторунун ишмердиги колдоого алынды | ССӨМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | ЕККУ |  |
|  |  | 3.2.6.7. Аксакалдар соту жөнүндө мыйзамдарда гендердик спецификалык тиешелүү чараларды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу аркылуу аксакалдар сотторунун курамында аялдардын өкүлчүлүгүн жогорулатуу | Иш жүзүндө аксакалдар сотунда аялдар өтө аз. | Проект НПА | Документ | 2022-2024 | Гендердик экспертизанын негизинде «Аксакалдар соттору жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы гендердик жоболорду камтыйт жана аялдардын аксакалдар сотторунун ишине катышуусун жогорулатуу үчүн шарттарды түзөт. | ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | ЮСАИД “Укук булагы” долбоору |  |
|  |  | 3.2.6.8. Аксакалдар сотторунун гендердик сезимталдыгын жогорулатуу | жок | Гендердик сезимталдык боюнча тренингдерге катышкан аксакал судьяларынын саны | адамдардын саны | 2022-2024 | Аксакал судьялары гендер призмасы аркылуу сот тармагындагы маселелерге үйрөтүштү | ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | ЮСАИД “Укук булагы” долбоору |  |
| IV. ЧЕЧИМДЕРДИ КАБЫЛ АЛУУДА ГЕНДЕРДИК ПАРИТЕТТИ ЖАЙЫЛТУУ ЖАНА АЯЛДАРДЫН САЯСИЙ КАТЫШУУСУН КЕҢЕЙТҮҮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1-максат Саясий мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардагы жана административдик мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардагы гендердик өкүлчүлүктөрдү камсыз кылуу боюнча атайын чараларды иштеп чыгуу жана киргизүү (бир жыныста 70% дан ашпаган адам болуусу керек) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Саясий мамлекеттик жана муниципалдык жана саясий административдик жана муниципалдык кызматтарда гендердик өкүлчүлүктөрдүн камсыз кылуу боюнча атайын чараларды иштеп чыгуу (бир жыныстагы адамдардын саны 70%дан ашпашы керек) | 4.1.1.1. Ведомстволор аралык жумушчу топ түзүп, атайын чаралар жана аялдардын саясий активдүүлүгүн жогорулатуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу | КР Конституциясы 2021-ж. КР Мыйзамдары | Ведомстволор аралык жумушчу топту түзүү жөнүндө документ | Документ | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы | Жумушту топтун ведомстволор аралык курамында мамлекеттик жана муниципалдык органдардын өкүлчүлүктөрү, коомдук гендердик уюумдардын эксперттери бар. Атайын чараларды киргизүү боюнча сунуштар иштелип чыкты | ССӨМ, ЮМ, | БУУӨП, USAID, БУУ-Аялдар, ӨЭУ | Республикалык бюджетте каралган каражаттын чегинде, эл аралык уюмдарды каражаттары |
|  |  | 4.1.1.2. Улуттук консультацияларды өткөрүү жана ведостволор аралык жумушчу топтордун сунуштарын кароо | Улуттук консультацияларды өткөрүү тажрыйбасы | Улуттук консультациялардын катышуучуларынын саны | адам | 2022-жылдын 2-жарым жылдыгы | Улуттук консультациялардан алынган сунуштар ведостволор аралык жумушчу топторунда эске алынды | ССӨМ, РӨМА, МКК (макулдашуу боюнча) | БУУӨП, USAID, БУУ-Аялдар, ӨЭУ | Республикалык бюджетте каралган каражаттын, эл аралык уюмдардын каражаттарынын чегинде |
|  |  | 4.1.1.3. ЖКга атайын чараларды көрүү боюнча ЧУАларды киргизүү | КР Конституциясы 2021-ж. КР Мыйзамдары | Кабыл алынган ЧУАлар | ЧУА | 2023-жылдын 1-жарым жылдыгы | КР 2021-жылдын Конституциясына туура келген жаңы ЧУАлар кабыл алынды | ССӨМ, ЮМ, РӨМА, МКК (макулдашуу боюнча) | БУУӨП, USAID, БУУ-Аялдар, ӨЭУ | Республикалык бюджетте каралган каражаттын, эл аралык уюмдардын каражаттарынын чегинде |
| 4.1.2 | Саясий мамлекеттик жана муниципалдык жана саясий административдик жана муниципалдык кызматтарда гендердик өкүлчүлүктөрдү камсыз кылуу боюнча атайын чараларды киргизүү (бир жыныстагы адамдардын саны 70%дан ашпашы керек) | 4.1.2.1. Атайын чаралар боюнча мыйзамдарды жайылтуучу кеңири масштабдуу маалыматтык өнөктүктөрдү өткөрүү | Маалыматтык өнөктүктөрдү өткөрүү тажрыйбасы | Өткөрүлгөн өнөктүктөрдүн саны | Бирдиги | 2022-жылдын 2-жарым жылдыгы 2023-жылдын 1-жарым жылдыгы | Кварталына кеминде 1 жолу маалыматтык өнөктүктөр өткөрүлөт, калк атайын чаралар тууралуу маалымдалган | ССӨМ, ММСЖСМ, КТРК (макулдашуу боюнча) | БУУӨП, USAID, БУУ-Аялдар, ӨЭУ | Республикалык бюджетте каралган каражаттын, эл аралык уюмдардын каражаттарынын чегинде |
|  |  | 4.1.2.2. Атайын чараларды колдонуу боюнча мамлекеттик жана муниципалдык жетекчилер үчүн окутуу иш-чараларын өткөрүү | - | Өткөрүлгөн иш-чаралардын саны; катышуучулардын саны | Бирдик Адам | 2023-2024 | Кварталына 1 жолудан кем эмес окутуучу иш-чаралары өткөрүлөт. Мамлекеттик жана муниципалдык жетекчилер атайын чараларды колдонуу боюнча окутулушту | ССӨМ, МКК (макулдашуу боюнча) | БУУӨП, USAID, БУУ-Аялдар | Республикалык бюджетте каралган каражаттын, эл аралык уюмдардын каражаттарынын чегинде |
|  |  | 4.1.2.3. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда жана административдик мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда аялдар менен эркектердин өкүлчүлүгүн баалоо жана атайын чаралардын ишке ашуусуна мониторинг жүргүзүү жана Гендердик теңчилик боюнча улуттук кеңештин отурумунда мониторингдин жыйынтыктарын кароо. | 2020-2022-жылдардагы статистикалык дайындар | Аялдардын жана эркектердин саны: - саясий мамлекеттик муниципалдык кызматтарда - административдик мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда, Гендердик теңчилик боюнча улуттук кеңештин өткөрүлгөн отурумдарынын саны | %, Бирдик | 2023-2024 | Саясий мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда жана административдик мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда аялдардын жана эркектердин өкүлчүлүктөрү боюнча атайын чараларды баалоо жана мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыктары алынды; Атайын чараларды ишке ашырууга мониторинг жүргүзүүнүн жыйынтыктарынан алынган Гендердик теңчилик боюнча улуттук кеңештин корутундусу | УСК (макулдашуу боюнча, БШК (макулдашуу боюнча), МКК (макулдашуу боюнча) | БУУӨП, USAID, БУУ-Аялдар, ӨЭУ | Республикалык бюджетте каралган каражаттын, эл аралык уюмдардын каражаттарынын чегинде |
| 4.2-максат Гендердик мамилелерди саясий партиялардын ишмердигине киргизүү жана аялдардын саясий лидердигин колдоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Гендердик мамилелерди саясий партиялардын ишмердүүлүгүнө жайылтуу | 4.2.1.1. Саясий партиялардын ишмердигине гендердик сезимтал мамилелерди колдонуу боюнча алдыңкы практикаларды/тажрыйбаларды изилдөө/сереп салуу жана жайылтуу | Чет элдик жана улуттук тажрыйбалар |  | Алдыңкы практикаларга/тажрыйбаларга сереп салуу | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы | Алдыңкы практикалар/тажрыйбалар изилденди жана КР колдонууга киргизилүүдө | ССӨМ, саясий партиялар (макулдашуу боюнча) | БУУӨП, USAID, БУУ-Аялдар, ӨЭУ | Республикалык бюджетте каралган каражаттын, эл аралык уюмдардын каражаттарынын чегинде |
|  |  | 4.2.1.2. Программалык документтерге жана ишмердикке гендердик күн тартибин киргизүү боюнча саясий партияларга уюштуруучу, маалыматтык, методикалык жардам көрсөтүү | - | Окутуучу семинарлардын саны Семинарларга атышуучулардын саны | Бирдик Адам | 2022-2024 жылдардын баштап жарым жылдыкта 2 жолу | Уюштуруучу, маалыматтык, методикалык жардамдарды алган саясий партиялардын өкүлчүлүктөрүнө гендердик күн тартибин программалык документтерине жана ишмердигине киргизишет | ССӨМ, БШК (макулдашуу боюнча, саясий партиялар (макулдашуу боюнча) | БУУӨП, USAID, БУУ-Аялдар, ӨЭУ | Республикалык бюджетте каралган каражаттын, эл аралык уюмдардын каражаттарынын чегинде |
| 4.2.2 | Аялдардын жарандык активдүүлүгүн жана саясий лидерлигин колдоо | 4.2.2.1. Аз көрсөтүлгөн социалдык топтордогу аялдардын саясий катышуусун кеңейтүү боюнча программаларды иштеп чыгуу жана киргизүү | Стратегиялар/программалар | Майыптуулугу бар аялдарды, айылдык аялдарды, этностук азчылыктардагы аялдардын саясий катышуусун кеңейтүү боюнча иштелип чыккан стратегиялар/программалар | Документ | 2022-жылдын 2-жарым жылдыгы– 2023-жылдын 1-жарым жылдыгы | Майыптуулугу бар аялдар, айылдык аялдар, этностук азчылыктардагы аялдар саясий жашоого активдүү катышат | ССӨМ, ЮМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча, Министрлер Кабинетинин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү | БУУӨП, USAID, БУУ-Аялдар, ӨЭУ | Республикалык бюджетте каралган каражаттын, эл аралык уюмдардын каражаттарынын чегинде |
|  |  | 4.2.2.2. Активист аялдардын, ЖКнын жана жергиликтүү кеңештердин депутат аялдарынын потенциалын жогорулатуу (аялдардын лидерлик мектептери, тренингдер жана башка окутуучу иш-чаралар) | Потенциалын жогорулатуу боюнча иш-чараларды өткөрүү тажрыйбасы | Өткөрүлгөн иш-чаралардын саны, Окутулган аялдардын саны | Бирдик, адам | 2022-2024 | Аялдар айрым саясий ишмердигине гендердик күн тартибин жайылтуу боюнча гендердик сезимталдыгын жана компетенттүүлүгүн жогорулатышты, саясий лидердик көндүмдөргө ээ болушту жана бекитишти (25 катышуучу үчүн жарым жылдыкта 2 ден кем эмес иш-чаралар) | ССӨМ, РӨМА, ЖК (макулдашуу боюнча), ЖӨБО (макулдашуу боюнча), ЖК депутат аялдарынын форуму (макулдашуу боюнча), ЖК Төрагасынын алдында аялдардын укуктары жана гендердик зомбулукту алдын алуу боюнча кеңеши (макулдашуу боюнча) | БУУӨП, ЕККУ, USAID, БУУ-Аялдар, ӨЭУ | Республикалык бюджетте каралган каражаттын, эл аралык уюмдардын каражаттарынын чегинде |
|  |  | 4.2.2.3. ЖКнын жана жергиликтүү кеңештердин жаңы шайланган депутат аялдарына насаатчылык жардам көрсөтүү | АМДА насаатчылык жардамын окутууну жүргүзүү тажрыйбасы | Насаатчылык жардамды алган аялдардын саны | Адам | 2022-2024 | Саясаттагы саясий карьераны баштаган аялдар ишенимдүүлүккө, компетенттүүлүккө жана лидердик сапаттарга ээ, насаатчылар тарабынан жеке коштолот (70 муниципалитет бар (ар бир облустардан жана шаарлардын мэрияларынан кеминде 10 муниципалитет бар) | ССӨМ, РӨМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча) | БУУӨП, ЕККУ, USAID, БУУ-Аялдар, ӨЭУ | Республикалык бюджетте каралган каражаттын, эл аралык уюмдардын каражаттарынын чегинде |
|  |  | 4.2.2.4. Аялдардын саясатта кызматташуу тармактарын жана гендердик маселелерди, анын ичинде МКТны колдонууну илгерилетүү боюнча башка адистештирилген механизмдерди жана платформаларды уюштуруучулук, маалыматтык, методикалык колдоону камсыз кылуу | Аялдардын Мыйзам чыгаруу Демилгелеринин Альянсы, ЖК депутат аялдарынын форуму, ЖК алдындагы Кеңеш, Гендердик өнүктүрүү боюнча улуттук кеңеш ж.б. тажрыйбалары | Саясатчы аялдардын өз ара аракеттенүүсүнүн колдонуудагы тармактары, аянтчалары ; Тармактарга кирген аялдардын саны; Аялдардын тармактары тарабынан жүзөгө ашырылган иш-чаралардын, демилгелердин саны | Бирдик Адам Бирдик | 2022-2024 | Саясатчы аялдарды бириктирген тармактар ​​өнүгүп, башка механизмдер, платформалар менен туруктуу өз ара аракеттенүүдө, анын ичинде МКТны колдонуу жана башкаруу органдарында гендердик күн тартибин активдүү илгерилетүүдө . Саясатчы аялдар үчүн онлайн платформа түзүлдү | ССӨМ, СӨМ, ЖК депутат аялдарынын форуму (макулдашуу боюнча), ЖК Төрагасынын алдында аялдардын укуктары жана гендердик зомбулукту алдын алуу боюнча кеңеши (макулдашуу боюнча) | БУУӨП, ЕККУ, USAID, БУУ-Аялдар, ӨЭУ | Республикалык бюджетте каралган каражаттын, эл аралык уюмдардын каражаттарынын чегинде |
|  |  | 4.2.2.5. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарынын Типтүү Этикалык кодексине анын гендердик сезимталдыгы жана жергиликтүү кеңештердин ишин уюштуруу процессинде депутат айымдардын өзгөчө муктаждыктарын эске алуу менен талдоо жүргүзүү, кодекске анализдин натыйжаларын жана сунуштарын эсепке алуу; жергиликтүү кеңештер тарабынан Этикалык кодекстердин жаңы редакцияда кабыл алынышы боюнча маалыматтык кампанияны өткөрүү, ошондой эле жергиликтүү жамаатта гендердик жүрүм-турум чөйрөсүндө этикалык стандарттарды сактоо боюнча маалыматтык кампанияны өткөрүү; | 2021-жылдагы шайлоонун жыйынтыгы боюнча депутат айымдардын үлүшү кыйла көбөйдү, алар эркек депутаттардын этикага туура келбеген жүрүм-турумуна нааразы болушууда. Этика кодексинин талаптарын күчөтүү зарыл | Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын жаңыланган типтүү Этикалык кодекси; Этикалык кодексти жаңы редакцияда кабыл алган жергиликтүү кеңештердин саны; Маалыматтык окуялардын саны | Документ бирдиги | 2022 | Жергиликтүү кеңештер гендердик сезимталдык боюнча өздөрүнүн депутаттык этика кодекстерин кайра карап чыгышты. Жергиликтүү кеңештердин эркек депутаттары талаптарды катуу сакташат | ЖАМКСМУ, ЖӨБ биримдиги (макулдашуу боюнча), Борбордук Азиянын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу академиясы (макулдашуу боюнча) | Өнүктүрүү саясат институту / USAID долбоору |  |
| V. ЖӨНГӨ САЛУУ САЯСАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1-максат Башкаруунун бардык деңгээлдеринде гендердик теңчиликке жетүү боюнча улуттук институционалдык механизмди өркүндөтүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Комплекстүү гендердик мамилени саясатка жана мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердигине КР аткаруу бийлигинин түзүмүн камтуу аркылуу киргизүү жана КР ЧУА | 5.1.1.1. КР Экономика министрлигинин 2015-жылдын 27-февралындагы №45 “Туруктуу өнүктүрүүнү стратегиялык пландаштыруу методикасын жана мамлекеттик стратегиялык документтерди стратегиялык пландаштыруунун негиздерине ылайык келүүсүнө баа берүү жана инвентаризациялоо методикасын бекитүү тууралуу ” буйругунун талаптарына ылайык гендердик өлчөмдөрүнө ылайык келүү үчүн өнүктүрүү стратегиясынын улуттук жана жергиликтүү программаларын иштеп чыгууда комплекстүү гендердик мамилени колдонуу тажрыйбасын изилдөө | КР ЭМ менен ЖӨБЭММАбиргеликтеги буйругуна ылайык өнүктүрүүнүн улуттук жана стратегиялык программалары төмөнкү гендердик өлчөмдөргө жооп бериши керек: а) кырдаалды талдоо гендердик статистиканы эске алуу менен жүргүзүлдү; b) гендердик теңсиздикти багытталган гендердик өзгөртүүгөмилдеттерди/чараларды камтыйт; с) гендердик индикаторлорду камтыйт. d) программанын бюджетинде саясаттык гендердик өзгөчөлүк чараларын жүзөгө ашыруучу каражаттар каралган | Маалыматтар топтолгон, талдоо жүргүзүлгөн Гендердик индикаторду камтыган жана гендердик өлчөөсүз кабыл алынган иш аракетттердин программаларынын/планынын катышы | документ | 2022 | Топтолгон материалдар колдонуудагы өнүктүрүүнүн улуттук жана жергиликтүү программалары канчалык деңгээлде гендердик өлчөмгө жооп берерин түшүнүүгө мүмкүндүк берет. Ошондой эле материалдарды белгилеген бардык улуттук жана жергиликтүү программаларга гендердик көрсөткүчтөрдү киргизүү үчүн мыкты тажрыйбаларды үйрөнүүгө жана таратууга мүмкүндүк берет. Гендердик экспертизанын, анын ичинде альтернативдик экспертизанын натыйжалары болмоюнча программалар же иш пландар бекитилбей турган практиканы акырындык менен орнотуу КР ЧУА инветаризациялоо процессинде Экономика министрлигинин 2015-жылдын 27-февралындагы №45 буйругуна ылайык улуттук жана жергиликтүү стратегиялык программаларды иштеп чыгуудагы гендердик өлчөм боюнча талаптар сакталат | ЭФМ, ССӨМ, АСЧжРӨМ, |  |  |
|  |  | 5.1.1.2. Өнүктүрүүнүн улуттук жана жергиликтүү программаларын жана стратегияларын иштеп чыгууда комплекстүү гендердик мамилени (КГМ) милдеттүү түрдө колдонуу боюнча практикалык колдонмону (инструменттерди) иштеп чыгуу, сыноо жана ченемдик түрдө бекитүү | КР Экономика министрлигинин жана ЖӨБЭММА нын 2015-жылдын 27-февралындагы №45 “Туруктуу өнүктүрүүнү стратегиялык пландаштыруу методикасын жана мамлекеттик стратегиялык документтерди стратегиялык пландаштыруунун негиздерине ылайык келүүсүнө баа берүү жана инвентаризациялоо методикасын бекитүү тууралуу ” буйругу | Практикалык колдонмо иштелип чыкты жана милдеттүү түрдө колдонуу үчүн бекитилди | документ | 2022-2023 | Комплекстүү гендердик мамилелердин маанисин тереңдеп түшүндүрүүнүн жана секторалдык стратегиялык документтерге гендердик өлчөмдү киргизүү боюнча эл аралык тажрыйбалардын мисалдарынын практикалык колдонмосу мамлекеттик органдарынын жана ЖӨБОнун кызматкерлери үчүн КГМнын ыкмаларынын маанисин терең түшүнүүгө жана өз ишинин практикасын жетекчиликке алууга мүмкүндүк берет | ЭФМ, ССӨМ, АСЧАӨМ |  |  |
|  |  | 5.1.1.3. Төрт мамлекеттик органдарга жана ЖӨБОнын ишмердигине гендердик аудит жүргүзүү. Гендердик мамилени эске алуу менен мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун иш практикасын өркүндөтүү үчүн сунуштарды иштеп чыгуу | КР Финансы министрлигинин жана ИИМ базасында мындай аудитти жүргүзүү тажрыйбасы бар | Пилоттук мамлекеттик органдар жана ЖӨБОлор аныкталды, аудит жүргүзүлдү. | Иштин жыйынтыктары боюнча отчеттор жана сунуштар | 2022-2024 | Төрт министрлик жана ЖӨБОнун ишмердигине гендердик аудит жүргүзүүнүн жыйынтыктары боюнча тиешелүү чечимдер кабыл алынды | ССӨМ, ЭФМ, Пилоттук министрликтер | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ БУУӨП |  |
|  |  | 5.1.1.4. Аялдарга карата басмырлоону жок кылуу боюнча БУУ Комитетинин корутунду эскертүүлөрү жана АДЖКнын аткарылышына жыл сайын мониторинг жүргүзүү боюнча маморгандардын жана ЖӨБОнын иш практикасында колдонууну бекитүү | АДЖК боюнча БУУ Комитетинин АДЖКнын аткарылышына жыл сайын мониторинг жүргүзүү жана корутунду эскертүүлөр боюнча колдонмо | Колдонмого ылайык кабыл алынган мамлекеттик органдар жана ЖӨБО тарабынан кабыл алынган чаралардын саны | Колдонмону пайдаланышкан МО жана ЖӨБО саны | 2022-2024 | Гендердик басмырлоону болтурбоо жана аялдарды иш жүзүндө коргоону жогорулатуу максатында БУУнун Комитетинин эскертүүлөрүн жүзөгө ашыруу үчүн ЖӨБО жана МО тарабынан конкреттүү чаралар кабыл алынды | ССӨМ, ИИМ, БИМ, ЭФМ, ЮМ,ТИМ, ММСЖСМ, АСЧжРӨМ, МКК, УСК, мамлекеттик администрациялар, ЖС (макулдашуу боюнча), БП (жарыялоо боюнча), Акыйкатчы (макулдашуу боюнча), ЖӨБО (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 5.1.1.5. Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБОнун кызматкерлерине методологиялык колдоо көрсөтүү, анын ичинде бюджеттөөнү пландаштырууда, СЭӨПтү ишке ашырууда, өзүнүн ведомстволорунун ишине мониторинг жүргүзүү жана баалоодо комплекстүү гендердик мамилени колдонуу боюнча онлайн курстар аркылуу потенциалдык үгүлтүксүз жогорулатуу | Бирдиктүү практикалар, анын ичинде ЖӨБО деңгээлинде бар | ЖӨБО жана МО кызматкерлерине окутуу жүргүзүлдү | Өткөрүлгөн иш-чаралардын жана анын катышуучуларынын саны | 2022-2024 | ЖӨБ Бирлиги жана ЖӨБ кызматкерлери үчүн жок дегенде 3 ТТН. Иш-чарага катышкандар өз бөлүмдөрүнүн иш-аракеттеринин стратегияларын пландаштырууда гендердик мамилени колдоно алышат жана КГМны пайдалануу аркылуу андан ары ЖӨБО кызматкерлерин окута алышат; Министрликтердин МБО жана ведостволор, ЖӨБО үчүн жылына 1 жолудан кем эмес семинарларды өткөрүү | ССӨМ, АСЧАӨМ | ЖӨБ Бирлиги(макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 5.1.1.6. «Алдыңкы тажрыйбалар» порталына ЖӨБО гендердик маселелери боюнча методологиялык жана маалыматтык материалдарды жайгаштыруу (ЖӨБО үчүн атайын онлайн ресуртар) | Тажрыйбалар жок | Маалыматтар порталга жүктөлдү жана үзгүлтүксүз жаңыланып турат | Маалымат | 2022 | ЖӨБ органдарынын кызматкерлери гендердик маселелер боюнча алардын ишмердүүлүгүн изилдөө жана салыштыруу жана алдыңкы тажрыйбаны ишке киргизүү үчүн жеткиликтүү материалдарга ээ болушат. | АСЧАӨМ | ЖӨБ Бирлиги (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 5.1.1.7. Гендердик теңсиздик жана гендердик боштуктарды эске алуу менен кеминде бир сектор үчүн фискалдуу мейкиндикке, ошондой эле майыптуулук тууралуу маселелерге талдоо жүргүзүү |  | Аналитикалык отчету | Документ | 2022 | Гендердик маселелерди жана социалдык интеграциялоо маселелерин эске алуу менен өкмөткө көрсөтүлгөн салык стимулдарынын натыйжалуулугунун отчету | ЭФМ | БУУӨП |  |
|  |  | 5.1.1.8. Гендердик маселелерди жана социалдык интеграциялоо жана климаттык маселелерди эске алуу менен тиешелүү фискалдык органдарга көрсөтүлгөн ӨУС/ТӨМ обьективдери боюнча отчеттордун негизинде кирешелерди жана чыгашаларды талдоо |  | Аналитикалык отчету | Документ | 2022 | ӨУС/ТӨМ максаттарын интеграциялоо жана өнүктүрүү боюнча тиешелүү өнөктөштөргө көрсөтүлгөн бюджеттин гендердик аспекттерин, ФСЧБ дагы социалдык интеграцияны жана климатты жана бюджеттик процесстерди жана документтерди эске алуу менен секторалдык стратегиялар боюнча сунуштар | ЭФМ | БУУӨП |  |
|  |  | 5.1.1.9. Гендердик аспекттерге эске алуу менен бирге каржылоо стратегиясын иштеп чыгуунун методологиясын колдонуу, гендердик аспектерди эске алуу менен бирге бюджетти түзүү жөнүндө тиешелүү мамлекеттик кызматкерлерге методикалык жардам |  | Аналитикалык отчету | Документ | 2022 | Гендердик аспекттерди эске алуу менен бирге инновациялык каржылоо үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча изилдөөлөр жана сунуштар | ЭФМ | БУУӨП |  |
|  |  | 5.1.1.10. Максаттуу индикаторлорду интеграциялоо боюнча, анын ичинде гендердик жана социалдык интеграция үчүн өзгөчө, ӨУСга мониторинг жүргүзүү тутумуна каржылоо стратегиясын иштеп чыгуу |  | Аналитикалык отчету | Документ | 2022-жылдын 1-2-жарым жылдыгы | Улуттк стратегиялык пландоону жана ТӨМдү макулдашуу үчүн гендердик жана социалдык интеграцияны жана климаттын аспекттерин эске алган сунуштары менен отчет иштелип чыкты | ЭФМ | БУУӨП |  |
|  |  | 5.1.1.11. Долбоордун гендердик өзгөчөлүк иш-чарасын камтуу менен 2021-Жашыл экономика жумалыгын жана 2021-жашыл экономика боюнча Форумун өткөрүү |  | Иш-чаралардын саны | Бирдик | 2022 | Жашыл экономика контекстинде ийгиликтүү гендердик өзгөчөлүк практикасын, тажрыйбасын, билимин жайылтуу | ЭФМ | «Жашыл экономика боюнча иш аракет үчүн өнөктөштүгү» БУУ демилгеси (UN PAGE) |  |
| 5.1.2. | Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр тутумун гендердик талдоо жана кызмат көрсөтүү процесстерине гендердик өлчөмдү киргизүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.2.1. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүүдө комплекстүү гендердик мамилени ишке ашыруу үчүн ЧУАны иштеп чыгуу жана бекитүү | Мамлекеттик кызматтардын реестри мезгил-мезгили менен кайра каралып турат | Мамлекеттик жана муницапалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн гендердик сезимтал стандарттары ченемдик укуктук актылар менен иштелип чыкты жана бекитилди | документ | 2022 | Расмий бекитилген мамлекеттик жана мунициплдык кызмат көрсөтүүлөргө багытталган стандарттар кызмат көрсөтүүлөрдө аялдар менен эркектердин өзгөчөлүктөрүн эске алуу зарылдыгына алып келет | ССӨМ, ЭФМ |  |  |
|  |  | 5.1.2.2. Мамлекеттик органдарга жана ЖӨБО мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү берүүнүн гендердик сезимтал стандарттары боюнча маалыматтык жана методикалык жардам көрсөтүү | Мамлекеттик кызматтардын реестрин кайра кароо жана муниципалдык кызматтардын тизмегин иштеп чыгышы божомолдонот. | Окуп-үйрөтүүчү иш-чаралар | Өткөрүлүүчү иш-чаралардын жана аларга катышуучулардын саны | 2022-2023 | Окуп-үйрөтүүчү иш-чараларга катышкан жактар ведомстволордун тизмегин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттарын пландаштырууда гендердик мамилелерди колдоно алышат | ССӨМ, ЭФМ, РӨМА, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), министрликтер, ведомстволор |  |  |
| 5.1.3. | Гендердик сезимтал кадр саясатын мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга киргизүү | 5.1.3.1. Мамлекеттик органдардын жана ЖӨБО орун басарларынын, юридикалык бөлүмдөрдүн кызматкерлеринин, пресс кызматтардын жана министликтер, ведомстволор жана ЖӨБО гендердик маселелери боюнча ыйгарым укукталган кызматкерлердин потенциалын жогорулатуу | Эрежеге ылайык, ушул сыяктуу окуулар МО жана ӨЭУ долбоорлорун колдоодо гана өз ордун тапкан болот | Өткөрүлгөн окутуу иш-чаралары, анын ичинде онлайн түрдө | Иш-чаралардын жана алардын катышуучуларынын саны | 2022-2024-жылдардын экинчи жарымы | Жылына 2 жолу окутуу иш-чарасы. Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын жетекчилери, статс-катчылары, кызматкерлери, гендердик маселелер боюнча жоопкерлер жана пресс-кызматтардын жана юридикалык бөлүмдөрдүн өкүлдөрү тиешелүү окуулардан үзгүлтүксүз өтүп турат | МКК (макулдашуу боюнча), ССӨМ | Башкаруу Академиясы |  |
|  |  | 5.1.3.2. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга кадрларды тандоо жана өнүктүрүү боюнча ченемдик укуктук документтерге жана жол-жоболорго гендердик талдоо жүргүзүү | Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга кадр саясаты боюнча документтер | Талдоо жүргүзүлгөн документтер | Документтер | 2022 | Документтерге талдоо жүргүзүлдү жана өркүндөтүү боюнча сунуштар иштелип чыкты | МКК (макулдашуу боюнча), ССӨМ |  |  |
|  |  | 5.1.3.3. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин компетенттүүлүгүнө багытталган тесттик суроолорун модернизациялоо процессинде алардын гендердик экспертизасын жүргүзүү жана талапкерлердин гендердик сезимталдыкты жана компетенттүүлүгүн аныктоо үчүн жаңы суроолорду/милдеттерди киргизүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу. | Тесттик суроолордун тутуму. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин тиешелүү кызмат ордулары үчүн квалификациялуу талаптарынын улуттук жана ведомстволук тизмеги | Талдоо жүргүзүлгөн документтер | документы | 2022-жылдын жарым жылдыгы | Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин тиешелүү кызмат ордулары үчүн квалификациялуу талаптарынын улуттук жана ведомстволук тизмегине гендердик сезимдалдык жана компетенттүүлүк критерийлери киргизилген. Тесттик суроолор кайра каралды | МКК (макулдашуу боюнча), ССӨМ |  |  |
|  |  | 5.1.3.4. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди окутуу, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу программаларына гендердик модулдарды иштеп чыгуу жана киргизүү | Ар кандай категориядагы кызматкерлерди окутуу, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу программасы | Гендердик модулдарды камтыган окутуу, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу программасы | Документтер, Гендердик сезимталдык программалардын саны | 2022-2024 | Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди окутуу, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу боюнча ар кандай программаларга гендердик модулду киргизүү | МКК (макулдашуу боюнча), ССӨМ | Башкаруу академиясы (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 5.1.3.5. ССӨМ Эксперттик колдоо жана кызматкерлердин потенциалын жогорулатуу |  | Окутуу иш-чаралардын саны; Семинарларга катышуучулардын саны; Аналитикалык материалдардын саны | Бирдик Адам Бирдик | 2022-2023 | Гендердик саясат чөйрөсүндөгү жана зомбулуктан сактоо жана коргоо боюнча ыйгарым укукталган органдардын кызматкерлери окутулду жана өздөрүнүн ыйгарым укуктарын натыйжалуу ишке ашыра алышат | ССӨМ | ЕККУ |  |
|  |  | 5.1.3.6. 1325 ИП жүзөгө ашырууда ВАЖТнын мүчөлөрүнүн потенциалын жогорулатуу |  | Окутуу иш-чаралардын саны; Семинарларга катышуучулардын саны; Аналитикалык материалдардын саны | Бирдик Адам Бирдик | 2022-жылдын 1-2 жарым жылдыгы | ВАЖТнын мүчөлөрү 1325 ИП жүзөгө ашырууда натыйжалуу катышууда | ССӨМ | ЕККУ |  |
| 5.2-максат Гендердик саясатты ишке ашыруу үчүн ченемдик укуктук базаны жана укук колдонуу практикасын өркүндөтүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | КР ЧУАсы кабыл алган милдеттүү гендердик экспертизанын зарылдыгы жөнүндө улуттук мыйзамдардын талаптарын аткарууга парламенттик жана жарандык контролду күчөтүү. | 5.2.1.1 ЧУА гендердик экспертиза жүргүзүүнүн натыйжалуулугуна талдоо жүргүзүү | КР “ЧУА жөнүндө” мыйзамына ылайык милдеттүү экспертизанын 5 түрүнүн бири болуп гендердик экспертиза жөнүндө ченем саналат. Бирок, иш жүзүндө кабыл алынган МДнын 99% дан ашыгы ГЭдан өтпөйт же МД демилгечилери негиздеме маалымкаттарга формалдуу корутундуну тиркеп коюшууда: “кабыл алынган МД гендердик кесепеттерди алып келбейт” | Иш жүзүндогү жеткиликтүү материалдарга жүргүзүлгөн сереп | документ | 2022 | Сереп КР кабыл алынган мыйзамдарынын гендердик экспертизадан өткөн жана өтпөгөн сандык катышын гана ачыктаган жок, бирок, КР кабыл алынган тигил же бул мыйзамдын же мыйзам долбоорунун гендердик экспертизасынын корутундусунун мазмунунун жана натыйжаларынын сапатын да. Сереп ошондой эле тиешелүү мамлекеттик органдардын кызматкерлери жана юридика факультетинин студенттери үчүн окуу иш-чараларын өткөрүүдө фактылык маалыматтык материал катары кызмат кылат. | ССӨМ, ЮМ | БУУ Аялдар, |  |
|  |  | 5.2.1.2 ЖТТны жүргүзүүдө милдеттүү гендердик экспертизаны жөнгө салуучу ЖТТ (үзгүлтүксүз таасирди талдоо) жөнүндө мыйзамдарга ченемдик өзгөртүүлөрдү кабыл алуу | ЖТТ процесси гендердик сезимталдык болуп саналбайт, себеби, ЖТТ жөнүндө мыйзам мындай талаптарды камтыбайт | Мыйзамдын долбоору даярдалды, талкууланды жана тиешелүү өзгөртүүлөр кабыл алынды | документ | 2022-2023 | Гендердик экспертизанын зарылдыгы жөнүндө мыйзамдык талаптарын кеңейтүү. ЖТТ процессине гендердик индикаторлорду киргизүү | ЭФМ | ЕБРР |  |
|  |  | 5.2.1.3. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана мыйзам алдындагы актыларына аялдардын укуктары жана аялдарга карата зомбулукту жоюу жаатындагы эл аралык стандарттарга шайкештигине комплекстүү талдоо жүргүзүү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына тиешелүү өзгөртүүлөрдү иштеп чыгуу |  | Аналитикалык отчеттор, Мыйзам долбоорлору, Иш-чаралардын саны | Документ Бирдик | 2022 | Талдоонун жыйынтыгы ЮМ сайтында жарыяланып, коомчулуктун көңүлү үчүн ачык; Талдоонун жыйынтыгы боюнча кызыкдар тараптар менен биргеликте мыйзамдарга өзгөртүүлөр иштелип чыккан | ЮМ | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ БУУӨП |  |
|  |  | 5.2.1.4. Акыйкатчы Аппаратынын мониторинг, отчеттуулук, КЭУ менен байланыш жана аялдардын укуктары АККЗ жоюу боюнча саясат жөнүндө коомчулукка маалымат берүү боюнча институционалдык потенциалын чыңдоо |  | Иш-чаралардын саны; Методикалык, маалыматтык материалдар | Бирдик Бирдик | 2022 | Окутулган жана зарыл методикалык жана маалыматтык материалдар менен камсыз кылынган Акыйкатчынын Аппараты аялдардын укуктары АККЗ жоюу боюнча саясат жөнүндө КЭУ жана коомдук маалымдуулук менен байланышкан мониторинг жана отчеттуулук маселеллери боюнча иштерди өркүндөтүштү | Акыйкатчы (макулдашуу боюнча) | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ БУУӨП |  |
|  |  | 5.2.1.5. Кабыл алынган мыйзамдарды практика жүзүндө ишке ашыруу жана алардын сакталышын камсыздоого жардам берүү максатында мыйзам алдындагы актыларды, протоколдорду, жетектөөчү принциптерди жана жоболорду камтыган парламенттик түзүмдөрдү иштеп чыгууга жана/же мыйзамдарды жаңыртууга көмөк көрсөтүү, анын ичинде балдар үчүн сот адилеттиги, үй-бүлөлүк жана гендердик зомбулуктан коргоо жана башка зомбулуктун зыяндуу практикалары | 2020-жылы КР ЖК Төрагасынын алдында Аялдардын укуктары жана гендердик зомбулукка каршы күрөшүү боюнча кеңеш түзүлгөн жана иш алпарууда | Аналитикалык жана методикалык материалдардын, документтердин саны; Иш-чаралардын саны; Катышуучулардын саны | Бирдик Бирдик Адам | 2022-2023 | Төраганын Кеңеши мыйзам чыгаруу демилгелерин, ошондой эле парламенттик көзөмөлдүн алкагында гендердик зомбулуктан жана дискриминациядан коргоо боюнча мыйзамдарды ишке ашыруу маселелерин активдүү жайылтууда | КР ЖК Төрагасынын алдындагы Аялдардын укуктары жана гендердик зомбулукка каршы күрөшүү боюнча кеңеш (макулдашуу боюнча) | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ БУУӨП |  |
|  |  | 5.2.1.6. Мыйзам долбоорлоруна гендердик-укуктук экспертиза жүргүзүүдө, ошондой эле КР мыйзамдарынын аткарылышын контролдоодо мамлекеттик органдардын жана башка акторлордун потенциалын күчөтүү |  | Иш-чаралардын саны; Иш-чараларга катышуучулардын саны | Бирдик Адам | 2022-2023 | Юридикалык кызматтардын кызматкерлери, МБО мыйзамдардын аткарылышына мониторинг жүргүзүүнү жана мыйзамдарга гендердик укуктук экспертизалоону өз убагында жана сапаттуу аткарууда | ССӨМ, ЮМ жана ЖК Аппараты жана КР ӨА | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ БУУӨП |  |
| 5. 3-максат Улуттук гендердик статистиканы стандартташтыруу жана көрсөткүчтөрдү эл аралык милдеттенмелерге шайкеш келтирүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Гендердик көрсөткүчтөр боюнча расмий статистиканын бүткүл тутумун чогултууну жана иштеп чыгууну өркүндөтүү | 5.3.1.1. УСК башка статистикалык маалыматтарды өндүрүүчүлөр менен макулдашып, финансылык муктаждыктарга баа берүү менен жетишпеген гендердик көрсөткүчтөрдү өндүрүү боюнча комплекстүү иш-чаралардын планын түзөт | Кыргыз Республикасындагы гендердик статистикага комплекстүү баа берүүнүн сунуштары | Иш-чаралар планы | документ | 2022-2023 | Иш-аракеттер планы жооптуу аткаруучуларды жана жаңы гендердик көрсөткүчтөрдү өндүрүүнүн мөөнөттөрүн тактайт, ошол эле учурда бул максаттар үчүн кызыкдар өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдү тартууга мүмкүнчүлүк түзүлөт | УСК, ССӨМ |  |  |
|  |  | 5.3.1.2. Учурдагы статистиканы эл аралык стандарттарга ылайык келтирүү жана жаңы көрсөткүчтөрдү киргизүү боюнча ЧУА кабыл алуу | КР гендердик статистикасына комплекстүү баа берүүнүн сунуштары | ЧУА долбоору | Документ | 2022-жылдын 1-жарым жылдыгы | ЧУА долбоору УК отурумунда талкууланды жана расмий бекитилди | УСК, ССӨМ |  |  |
|  |  | 5.3.1.3. Жылына 1 жолудан кем эмес гендердик көрсөткүчтөрдүн тизмесин кайра кароо жана ачык форматта жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу | КР Гендердик статистикасын комплекстүү баалоо сунуштары. | Жаңы көрсөткүчтөр | саны | 2022-2024 | Пайдалануучулардын жеткиликтүүлүгүнө болгон дайындардын жардамы менен кеңейтүү | БП (макулдашуу боюнча), ИИМ, ЖС СД (макулдашуу боюнча), ЮМ (ЖАМК), УСК, ССӨМ |  |  |
|  |  | 5.3.1.4. Гендердик статистиканы колдонуучулардын ар кандай категориялары үчүн статистикалык маалыматты жайылтуу практикасын өркүндөтүү. | Ар бир эки жылда УСК колдонуучулар жана МК өндүрүүчүлөр үчүн тегерек столдорду өткөрөт | Чогулуштар, тегерек столдор, сурамжылоолор | Иш-чаралардын жана катышуучулардын саны | 2022-2024 | Жыл сайын 2ден кем эмес тегерек столдор өткөрүлөт | УСК |  |  |
|  |  | 5.3.1.5. Гендердик статистиканы өндүрүүчүлөр жана пайдалануучулар үчүн окутуу иш-чаралары өткөрүлөт | КР Гендердик статистикасын комплекстүү баалоо сунуштары | Тренингдер, семинарлар жана катышуучулардын тизмеси | Катышуучулардын саны | 2022-2024 | Жылына бир жолу окутуу иш-чарасы. Окутуу иш-чаралары статистиканы өндүрүүчүлөрдүн гендердик сезимталдыгын жогорулатат, ал эми кызыкдар пайдалануучуларга керектүү маалыматтарды таап берет жана аны туура түшүнүүгө жана чечмелөөгө мүмкүндүк берет | УСК, ССӨМ | Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр (макулдашуу боюнча) |  |
|  |  | 5.3.1.6. Жылына «Кыргыз Республикасынын аялдары жана эркектери» статистикалык жыйнагын жарыялоо | 1997-жылдан баштап жыл сайын улам өркүндөө менен статистикалык жыйнак жарык көрүп турат | Жыйнактын жаңыланган форматтагы жарыяланышы | жарыялоо | Жыл сайын | «Кыргыз Республикасынын аялдары жана эркектери» статистикалык жыйнагы жаңы форматта | УСК | ЮНФПА, БУУ аялдар |  |
|  |  | 5.3.1.7. Кийинки Көп көрсөткүчтүү кластердик изилдөөнү (КОМП/MICS ) өткөрүү | Улутстатком 2014 жана 2018-жылдары МИКСти жүргүзгөн. | Сурамжылоо жыйынтыктарынын отчету | Публикация | 2022-2023 | Жарыяланган MICS отчету акыркы гендердик маалыматтарды камтыйт | Улутстатком | ЮНИСЕФ, ЮНФПА |  |
| 5.3.2. | Гендердик басмырлоо жана зомбулук боюнча статистикалык маалыматтарды чогултуу жана талдоо системасын өркүндөтүү | 5.3.2.1. Сексуалдык жана гендердик зомбулук боюнча бөлүштүрүлгөн дайындарды топтоо үчүн «Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри» жана КЖБР модернизациялоо дайындарын өндүрүү процессин гендердик талдоо | Зомбулукка басым жасоо менен гендердик басмырлоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик жана административдик статистиканы талдоо | Аналитикалык материал | документ | 2022 | Кылмыштар жана жоруктар боюнча гендердик статистиканын дайындарын чогултуу, талдоо жана сапатын жакшыртуу боюнча сунуштары ачык жеткиликтүүлүктө | БП (макулдашуу боюнча), УСК, ИИМ, ССӨМ | «Жарыктын шооласы» демилгеси/ БУУӨП |  |
|  |  | 5.3.2.2. Тиешелүү мамлекеттик органдардын жана ЖӨБО статистикалык тутумунда гендердик зомбулук жана басмырлоо боюнча ведомстволук статистикалык отчетторду чогултуу боюнча методикалык көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу жана киргизүү | Гендердик зомбулук боюнча мамлекеттик жана административдик статистиканы талдоо боюнча сунуштар 2010-жылы УСКда ИИМ, СД, ССМ тарабынан иштелип чыккан ведомстволук статистикалык отчеттуулукка талдоо жүргүзүлгөн, ошондой эле мамлекеттик отчеттуулук жана анын жыйынтыктары боюнча 2011-жылы аялдарга жана балдарга карата кылмыштар жана үй-бүлөлүк зомбулук боюнча бөлүмгө жаңы таблицалар киргизилген. | Ведомстволук методикалык көрсөтмөл өр | документ | 2022-2023 | Ушул чөйрөдө эсепке алууну жана отчеттуулукту өркүндөтүү боюнча сунуштар топтолду; Колдонуудагы Методикалык колдонмо (2014-ж.) үй-бүлөлүк зомбулук чөйрөсүндө статистикалык отчеттуулукту түзүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын кызматкерлери үчүн кайра каралып чыккан | БП (макулдашуу боюнча), ЖС СД (макулдашуу боюнча), ИИМ, ӨКМ, ЖӨБО (макулдашуу боюнча), УСК, ССӨМ, Акыйкатчы (макулдашуу боюнча) | ЮНФПА, ӨЭУ |  |
|  |  | 5.3.2.3. Гендердик басмырлоо жана зомбулук жөнүндө дайындарды чогултуу жана талдоо маселелери боюнча Башкы прокуратуранын, ЖС СД, ӨКМ, ССӨМ кызматкерлеринин потенциалын жогорулатуу | УСК семинарларды өткөрүү тажрыйбасы бар | Өткөрүлгөн семинарлардын жана семинарларга катышкан мамлекеттик органдардын жана ведомстволордун кызматкерлеринин саны | Семинарлардын саны, катышуучулардын саны | Жыл сайын | Бардык региондордо жыл сайын көрсөтүлгөн мамлекеттик органдардын жана ведомстволордун статистикалык кызматынын кеминде 2 кызматкерине окутуу өткөрүлөт | УСК, ӨКМ, ССӨМ, ИИМ, БП (макулдашуу боюнча) ЖС СД (макулдашуу боюнча) |  |  |
|  |  | 5.3.2.4. Жыл сайын гендердик басмырлоо жана зомбулук боюнча материалдарды ведомстволук сайттарга жарыялоо (видео жана маалыматтык продукттар), үй-бүлөлүк жана гендердик зомбулук боюнча статистикалык отчеттуулукту республика боюнча облустарга бөлүштүрүү жана анын мөөнөтүн орнотуу аркылуу жайгаштыруу. | КР ИИМ жана КР ӨКМ сайттарына гендердик зомбулук боюнча ведомстволук маалыматты жайгаштыруу тажрыйбасы бар | Гендердик басмырлоо жана зомбулук боюнча ведомстволук маалыматтарды өзүнүн сайттарына жайгаштырган мамлекеттик органдардын жана ведомстволордун саны | саны, катышы | Жыл сайын | Гендердик басмырлоо жана зомбулук боюнча ведомстволор, статистика жана материалдар коомчулукка жеткиликтүү | ИИМ, ӨКМ, ССӨМ, БИМ, УСК, БП (макулдашуу боюнча), ЖС СД (макулдашуу боюнча), ЖӨБО (макулдашуу боюнча), | ЮНФПА, ӨЭУ |  |
| 5.3.3. | Климаттын өзгөрүшүнүн гендердик аспектилери жана жаратылыш ресурстарына жеткиликтүүлүк боюнча статистикалык дайындарды чогултуу жана талдоо системасын өркүндөтүү | 5.3.3.1. УДАСты жаңылоо процессин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Климаттын өзгөрүүсү боюнча жол картасынын көрсөткүчтөрүнүн жана гендердик сезимтал көрсөткүчтөрүнүн тизмесин тактоо | Кыргыз Республикасынын Климаттын өзгөрүшү жана гендердик сезимтал көрсөткүчтөрү боюнча жол картасы даярдалды УДАСты өнүктүрүү процессинин алкагында бир катар гендердик маанилүү көрсөткүчтөр аныкталган (ИСКПКБдагы аялдардын үлүшү, СПА, Жайыт комитети, токойду ижарага алган аял ижарачылардын саны) | Кошумча индикаторлордун саны | Статистикалык отчеттуулук үчүн индикаторлор | 2022- 2023 | Кыргыз Республикасынын Климаттын өзгөрүшү жана гендердик сезимтал көрсөткүчтөрү боюнча Жол картасы жаңыланган көрсөткүчтөр менен жаңыланды | ЭКМК ЭФМ (УДАС), УСК |  |  |
|  |  | 5.3.3.2. Климаттын гендердик сезимтал индикаторлорун жаңыртуу боюнча коомдук уюмдарга жана адаптациялоо жана митигациялоо боюнча жооптуу мамлекеттик органдарга маалымдоону жүргүзүү | Климаттык саясатты иштеп чыгуу боюнча ыйгарым укукталган орган катары ЭМ тарабынан координацияланат | Окутулган кызматкерлердин саны | адам | 2022-2023 | Адаптация жана митигация үчүн жооптуу мамлекеттик органдардын кызматкерлери климаттык гендердик индикаторлордун бар экендиги жөнүндө маалымдашат | ЭКМК, ЭФМ, УСК |  |  |
|  | Ишкердик жана финансылык инклюзия чөйрөсүндө гендердик дезагрегацияланган статистикалык маалыматтарды чогултуу жана талдоо системасын өркүндөтүү | 5.3.4.1. Колдонуудагы жыйымдар системасына талдоо жүргүзүү, ишкердик жана финансылык инклюзия чөйрөсүндөгү гендердик дезагрегацияланган статистикага талдоо жүргүзүү жана Жол картасын иштеп чыгуу |  | Аналитикалык отчет Жол картасы | Документ Документ | 2022 | Жаңы көрсөткүчтөрдүн тизмеси алынат; Финансылык институттар үчүн финансылык инклюзия чөйрөсүндө гендердик бөлүштүрүлгөн статистиканы чогултуу жана талдоо үчүн отчеттуулук форматы иштелип чыккан | УСК, НБ (макулдашуу боюнча), МЭК | ЕБРР |  |
|  |  | 5.3.4.2. Ишкердик жана финансылык инклюзия боюнча гендердик статистиканы чогултуу боюнча Улутстаткомдун, Улуттук банктын жана финансы-кредиттик мекемелердин кызматкерлеринин потенциалын жогорулатуу | Каржылык инклюзия үчүн альянс жана Евростат бул тема боюнча тренинг өткөрүү боюнча методологияга жана тажрыйбага ээ | Окутуудан өткөн кызматкерлердин саны (жынысы боюнча) Тренингдердин жана вебинарлардын саны | Адам | 2022-23 | Ишкердик жана финансылык инклюзивдүүлүк чөйрөсүндө статистикалык маалыматтарды чогултууга жооптуу мамлекеттик органдардын кызматкерлери зарыл билимдерди жана көндүмдөрдү алышты | УСК, Улуттук банк (макулдашуу боюнча), МЭК, Банктар союзу (макулдашуу боюнча), Банктар союзуна караштуу Окуу борбору (макулдашуу боюнча) | ЕБРР |  |

Кыскартылган сөздөрдүн тизмеси

| БКГЭ |  | Басмырлоого каршы гендердик экспертиза |
| --- | --- | --- |
| ЖС |  | Кыргыз Республикасынын Жогорку соту |
| ЖОЖ | - | Жогорку окуу жайлары |
| РӨМА |  | Кыргыз Республикасынын Региондорду өнүктүрүү мамлекеттик агенттиги |
| ДИМК |  | Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы |
| МКК |  | Мамлекеттик кадр кызматы |
| ЭКМК |  | Кыргыз Республикасынын Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитети |
| БП |  | Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы |
| ББУ |  | Балдарга билим берүү уюмдары |
| ЕАЭБ | - | Евразия экономикалык бирлиги |
| КР ЖК | - | Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши |
| КБА |  | Кыргыз билим берүү академиясы |
| КГМ | - | Комплекстүү гендердик мамиле |
| АДЖК | - | БУУнун аялдарга карата дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө конвенциясы |
| ИИМ | - | Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги |
| ЖМА |  | Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар |
| ЭСӨМ ССӨМ | - | Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, 2021-жылдан баштап – КР Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги |
| ИМ |  | Кыргыз Республикасынын Инвестиция министрлиги |
| ТИМ |  | Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги |
| ММСЖСМ |  | Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги |
| КМ |  | Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги |
| БИМ | - | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги |
| АСЧАӨМ |  | Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги |
| ЧОИ |  | Чакан жана орто ишкердик |
| СӨМ |  | Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлиги |
| ӨКМ | - | Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги |
| ЭӨМ |  | Кыргызской Республикасынын Энергетика жана өнөр жай министрлиги |
| ЭФМ |  | Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлиги |
| ЮМ | - | Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги |
| КР |  | Кыргыз Республикасы |
| ЧУА | - | Ченемдик укуктук актылар |
| УИП | - | Кыргыз Республикасында гендердик теңчиликке жетүү боюнча улуттук иш-аракеттердин планы |
| ӨЭУ | - | Өкмөттүк эмес уюмдар |
| УСК | - | Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети |
| ЕККУ |  | Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюм |
| ИИО | - | Ички иштер органдары |
| ЖӨБО | - | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары |
| ДЧМ |  | Ден соолуктун чектелген мүмкүнчүлүктөрү |
| ЖӨБО |  | Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары |
| БУУ | - | Бириккен улуттар уюму |
| КТРК | - | Коомдук телерадиоберүү корпорациясы |
| ЖТП |  | Жогорку технологиялар паркы |
| КРӨ |  | Кыргыз Республикасынын Өкмөтү |
| АМСЖ |  | Алгачкы медициналык-санитардык жардам |
| ПИП | - | Пекин иш-аракеттер платформасы |
| КРӨТ |  | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому |
| КР ӨЫӨ |  | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү |
| БУУӨП |  | БУУ Өнүктүрүү программасы |
| ЖС СД |  | Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Сот департаменти |
| ДАК |  | Ден соолуктун айылдык комитети |
| ПКЖКРИ |  | Педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайрадан даярдоо республикалык институту |
| ММК | - | Массалык маалымат каражаттары |
| ТүТ |  | Тренерлер үчүн тренингдер |
| КПФ |  | Кыргызстандын Профсоюздар федерациясы |
| БА |  | Борбордук Азия |
| БШК |  | Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы |
| ТӨМ | - | Туруктуруу өнүктүрүүнүн максаттары |
| ӨК | - | Өзгөчө кырдаал |
| ЮНФПА |  | БУУнун калктын саны жаатындагы фонду |
| IT |  | Маалыматтык технологиялар |
| USAID |  | Эл аралык өнүктүрүү боюнча АКШ агенттиги |

Бишкек шаарында жана Чүй облусунун Сокулук, Аламүдүн райондорундагы экологиялык абалды
 жакшыртуу боюнча комплекстүү чаралардын 2021-2023-жылдарга планы