роект Национального плана действий по достижению гендерного равенства на 2022-2024 годы

| № задачи | Формулировка задачи | Меры \ действия | Исходные данные | Индикатор | Единица измерения индикатора | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукты) | Ответственные исполнители | Партнеры | Бюджет (источники и объем в сомах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Расширение экономических возможностей женщин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 1.1. Содействие росту занятости женщин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Содействие в уменьшении численности экономически неактивных женщин в трудоспособном возрасте, за счет вовлечения их в трудовую деятельность | 1.1.1.1. Организовать на местном уровне совместно с уполномоченными органами мероприятия по профессиональной ориентации и мотивации для экономически неактивного населения в трудоспособном возрасте | 71% экономически неактивных в трудоспособном возрасте - женщины | Численность женщин, прошедших профориентацию | Человек | Ежегодно в каждом районе | Экономически неактивные женщины начнут переходить к занятости | МТСОМ, МОН, ОМСУ (по согласованию), ППП КР | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 1.1.1.2. Увеличить сеть ДОО, в том числе за счет поддержки инициатив по созданию малых частных ДОО в сельской местности | Охват детей дошкольным образованием – 25,4% (25,1% мальчики, 25,8% девочки) | Охват детей дошкольным образованием | % | 1 полугодие 2022 – 2 полугодие 2024 | Улучшен доступ к дошкольному образованию и расширены возможности для занятости женщин | МОН, ОМСУ (по согласованию) местные кенеши (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 1.1.1.3. Пересмотреть перечень запрещенных профессий для женщин | Существует перечень запрещенных профессий для женщин | Перечень пересмотрен | Документ | 2 полугодие 2022 | Ограничения по профессиям оставлены только для беременных и кормящих | МТСОМ | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 1.1.1.4. Ввести квоты на обучение женщин-студенток высшего профессионального образования по направлениям окружающая среда и обеспечение жизнедеятельности, сельское и рыбное хозяйство, энергетика, технологические машины и оборудование и т.д. | Энергетика 6,2% женщин, Машиностроение и металлообработка 6,9% Электротехника 0,3% Электронная техника, полупроводники и приборы - 6,1% ИВТ - 26,8% Геодезия и картография - 4,0% Сельское и рыбное хозяйство, окружающая среда и обеспечение жизнедеятельности 6,1% Приборостроение - 4,9% | % девушек студенток обучающихся сельскохозяйственным и водным, энергетическим и лесным специальностям | % | 2 полугодие 2022 | Увеличена доля женщин, обучающихся сельскохозяйственным и водным, энергетическим и лесным специальностям | МОН, вузы (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 1.1.1.5. Менторская программа для молодежи с привлечением резидентов Парка Высоких Технологий по интернет предпринимательству | Нет данных | Количество обученных (в разбивке по полу) | Человек | 1 полугодие 2022 | Молодежь получит навыки интернет предпринимательства, в том числе не менее 50% из них - девушки | ГАМФКС при МКИСМП, МЭК | Проект ПРООН "Цифровые навыки и возможности для трудовой занятости молодежи в условиях цифровой экономики в КР" |  |
|  |  | 1.1.1.6. Профориентационная работа и менторская программа для девочек |  | Количество обученных (в разбивке по полу) | Человек | 2022-2023 | 3000 девочек охвачено в менторской программой; 30000 девочек и мальчиков охвачены профориентационными мероприятиями в направлении STEM | МОН | Проект ЮНИСЕФ "Девочки в науке" |  |
| 1.1.2. | Содействие развитию женского предпринимательства | 1.1.2.1. Обучить граждан финансовой грамотности. | Отчет на ежегодной основе | Число проведенных мероприятий Количество человек, принявших участие в обучении | Ед. Человек (в разбивке по полу) | 1 полугодие 2022 – 2 полугодие 2024 | Улучшено финансовое планирование в домохозяйствах, минимизированы риски финансового мошенничества | Национальный банк (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 1.1.2.2. Оказать консультационную поддержку населению по вопросам финансовой грамотности. | Отчет на ежегодной основе | Число проведенных мероприятий Количество человек, принявших участие в обучении | Ед. Человек (в разбивке по полу) | 1 полугодие 2022 – 2 полугодие 2024 | Улучшено финансовое планирование в домохозяйствах, минимизированы риски финансового мошенничества | Национальный банк (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 1.1.2.3. Проводить обучающе-консультационные мероприятия для сельских женщин (IT, налогообложение и отчетность, ведение бизнеса, открытие и закрытие бизнеса, получение кредитов и т.д.) | Организуется отдельными госорганами по своим направлениям, часто без учета гендера | Численность обученных сельских женщин (по темам) | Человек | 1 полугодие 2022 – 2 полугодие 2023 | Повысится правовая, финансовая, экономическая грамотность сельских женщин | ГНС при МФ, ГАДГСМСУ, МЦР, МЮ, ОМСУ (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 1.1.2.4. Оказать поддержку реализации женских инициатив по сохранению традиционных практик ведения сельского хозяйства, в т.ч. органического и ресурсосберегающего, и местных климатоустойчивых сортов сельхоз культур с обеспечением научно-экспертной поддержки и тиражированием позитивного опыта | Нет данных | Женские инициативы | Ед. | 1 полугодие 2022 – 2 полугодие 2024 | Поддержано не менее 7-ми женских инициатив (по одной в каждой области) по сохранению традиционных практик ведения сельского хозяйства и местных климатоустойчивых сортов сельхоз культур | МСХ | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 1.1.2.5. Выделение льготных кредитов по реализации проектов в области энергоэффективности (замена/установка: котлов, окон, дверей, газовых обогревателей, солнечных водонагревателей и т.д.) – не менее 30% получателей женщины | Нет данных | Женские инициативы | Ед | 1 полугодие 2022 | Выделение не менее 30% льготных кредитов по реализации проектов в области энергоэффективности для женщин | МЭ Программа финансирования устойчивой энергии (KyrSEFF) | В рамках реализации Комплексного Плана Правительства и Программы финансирования устойчивой энергии (KyrSEFF) |  |
|  |  | 1.1.2.6. Поддержка женских инициатив по озеленению и благоустройству жилых кварталов населенных пунктов | Нет данных | Число поддержанных инициатив | Ед. | 1 полугодие 2022 – 2 полугодие 2024 | Повышение качества территорий в населенных пунктах как адаптация к волнам жары | МСХ, ОМСУ (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 1.1.2.7. Провести анализ и разработать предложения по обеспечению представительства женщин в общинных организациях по управлению поливной водой и пастбищами на уровне не менее 30% | Женщины почти не участвуют в принятии решений на уровне общинных организаций | Доля женщин в общинных организациях по управлению поливной водой и пастбищами | % | 2 полугодие 2023 | Доля женщин в общинных организациях по управлению поливной водой и пастбищами составляет не менее 30% | МСХ, Ассоциация МСУ (согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 1.1.2.8. Организовать обучающие онлайн семинары для женщин по вопросам управления водными и земельными ресурсами (пастбища) | Потенциал женщин в управлении водными и земельными ресурсами невысок | Число проведенных семинаров; Численность участниц | Ед. Чел. | 2022-2023 | Женщины получат необходимые знания для участия в Общинных организациях по управлению поливной водой и пастбищами | МСХ | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 1.1.2.9. Оказать грантовую помощь предпринимательницам и возглавляемым женщинами МСП - пострадавшим от COVID-19 | От пандемии COVID-19 пострадали предприятия МСП | Общая сумма грантов | Тыс. долл. | 2022 | Предоставлены гранты на восстановление бизнеса, сокращенных рабочих мест и создание новых рабочих мест | МТСОМ | ПРООН |  |
|  |  | 1.1.2.10. Координировать процесс закупки грантового оборудования для женщин-предпринимательниц, работающих в трех целевых цепочках добавленной стоимости (мед, сухофрукты и туризм) | Нет данных | Общая сумма грантов | Тыс. долл. | 2022 | Женщинам -предпринимательницам предоставлено оборудование | МТСОМ | ПРООН |  |
|  |  | 1.1.2.11. Обучение женщин и девушек навыкам производства средств индивидуальной защиты (СИЗ) | Потребность возникла в связи с пандемией COVID-19 | Число обученных | Человек | 2 полугодие 2022 – 2 полугодие 2023 | Женщины получат возможность производить востребованные товары | МТСОМ | ПРООН |  |
|  |  | 1.1.2.12. Расширение цифровых возможностей для молодежи и женщин: “Digital Ayimdar” через обучение в области IT. | IT – нетрадиционная профессия для женщин | Число обученных | Человек | 1 полугодие 2022- 1 полугодие 2023 | Женщины получат возможность получить современные востребованные навыки | МТСОМ, МЦР | ПРООН |  |
|  |  | 1.1.2.13. Поддержка предпринимательства среди молодежи и женщин, мини-гранты на стартапы и действующий бизнес | Слабая господдержка женского и молодежного предпринимательства | Общая сумма мини-грантов | Тыс. долл. | 2022 | Стартапы и действующий бизнес женщин и молодежи получат мини-гранты на развитие | МТСОМ | ПРООН |  |
| 1.1.3. | Содействие развитию практических навыков женщин путем вовлечение их доходоприносящие проекты, обучение по агротехнологиям и вопросам питания | 1.1.3.1. Запуск Программы условных денежных переводов (УДП) в качестве экстренного реагирования и восстановление в стране в 23 городах Кыргызской Республики | Охват не менее 40% женщин в обучениях и проектах по развитию сообществ | Количество женщин, принявших участие в проектах по активным мерам социального развития | Человек | 2 полугодие 2022 | Не менее 40% женщин из общего количества участников приняли участие в проектах по обучению и повышению потенциала и навыков и развития сообществ | МТСОМ, ОМСУ | ВПП ООН |  |
|  |  | 1.1.3.2. Поддержка малоимущего населения в отдаленных регионах в рамках Странового Стратегического Плана ВПП ООН на 2018-2022 |  | Количество женщин, принявших участие в проектах по активным мерам социального развития | Человек | 2022 |  | МТСОМ, РГА, ОМСУ | ВПП ООН |  |
|  |  | 1.1.3.3. Поддержка малоимущего населения в отдаленных регионах в рамках Странового Стратегического Плана ВПП ООН на 2018-2022 |  | Количество женщин, принявших участие в проектах по активным мерам социального развития | Человек | 2022 |  | МТСОМ, РГА, ОМСУ | ВПП ООН |  |
| Цель 1.2. Создание условий, необходимых для обеспечения достойного труда для женщин и мужчин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Повышение эффективности регулирования вопросов труда | 1.2.1.1. Провести исследование рынка труда и занятости с фокусом на аспекты достойного труда | Не проводилось | Проведено исследование | Документ | 2 полугодие 2022 | Выявлена фактическая ситуация и разработаны рекомендации по созданию условий для достойного труда | МТСОМ | ЮСАИД |  |
|  |  | 1.2.1.2. Разработать проект программы «Достойный труд» с учетом результатов проведенного исследования | Нет Программы | Программа разработана | Документ | 1 полугодие 2023 | Программа включает гендерные вопросы в части | МТСОМ, МЭК, Ассоциации работодателей (по согласованию), Федерация профсоюзов (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 1.2.1.3. Включить в генсоглашение (правительство/профсоюзы/ объединения работодателей) пункты, улучшающие положение женщин | Нет | Изменено генсоглашение | Документ | 1-2 полугодие 2022 | Улучшена поддержка работающих женщин | МТСОМ, Федерация профсоюзов (по согласованию), Ассоциация GIA (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
| 1.2.2. | Обеспечение осведомлённости работников, работодателей и трудовых мигрантов по вопросам трудовых прав, обязанностей, доступа к услугам и т.д. | 1.2.2.1. Повышать уровень правовой грамотности работников, особенно женщин, а также работодателей по гендерно-чувствительным вопросам условий труда и других норм законодательства, касающихся трудовых отношений | Низкий уровень правовой грамотности работников и работодателей | Количество обученных работников и работодателей | Человек | 1 полугодие 2022 – 2 полугодие 2024 | Повышен уровень знаний о правах и обязанностях работников и работодателей по гендерно-чувствительным вопросам | МТСОМ | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 1.2.2.2. Осуществлять защиту прав и интересов граждан КР за рубежом, обеспечивать их, а также потенциальных трудящихся мигрантов и возвратившихся мигрантов правовой помощью и продолжить работу по обеспечению доступа к услугам, в том числе в сфере документирования в соответствии с законодательством | Уязвимость и низкий уровень правовой грамотности мигрантов | Количество получивших консультации по полу | Человек | Постоянно | Повышен уровень знаний трудовых мигрантов | МИД, МТСОМ | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 1.2.2.3. Создать центры наставничества (онлайн платформа) между успешными женщинами-мигрантами и женщинами, собирающимися работать за границей | Нет | Количество женщин, получивших консультацию от наставников | Человек | 2022 - 2023 | Женщины-мигранты лучше подготовлены к работе за рубежом | МТСОМ, МИД, ЧАЗы (по согласованию), кыргызские диаспоры (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 1.2.2.4. Создать IT хаб в г. Ош для молодежи и женщин для обучения разным цифровым навыкам для развития цифровой экономики | Востребованность цифровых навыков растет | Создан IT хаб | Ед. | 2022 | Женщины и молодежь имеют возможность получить цифровые навыки | ГАМФКС при МКИСМП, МЦР | ПРООН |  |
|  |  | 1.2.2.5. Создать онлайн-платформу (мобильное приложение) для работодателей и безработных, а также провести онлайн-тренинги, курсы, в т.ч. для повышения осведомлённости о вопросах труда и занятости для (сельских) женщин. | - | Наличие онлайн-платформы (мобильного приложения) | Ед. | 2022 | Есть возможность использовать мобильное приложение для поиска работы и работников | МТСОМ | ПРООН |  |
|  |  | 1.2.2.6. Провести ТОТ по новым учебным стандартам и предметам (искусственный интеллект, кибербезопасность, нейронные сети, машиностроение) для КГТУ и ОшТУ, а также разработка учебных модулей видео уроков для студентов | Не проводилось ранее | Число участников | Человек | 2022 | Участники получат знания по новым учебным стандартам и предметам | МОН | ПРООН |  |
|  |  | 1.2.2.7. Провести онлайн бизнес-тренинги и вебинары с привлечением экспертов из Сколково | Не проводилось ранее | Число участников по полу и возрасту | Человек | 2022 | Женщины и молодежь имеют возможность получить цифровые навыки | ГАМФКС при МКИСМП, ПВТ (по согласованию) | ПРООН |  |
|  |  | 1.2.2.8. Провести онлайн тренинги по YouTube и блогерству | - | Число участников по полу и возрасту | Человек | 2022 | Женщины и молодежь имеют возможность получить цифровые навыки | МКИСМП | ПРООН |  |
| Цель 1.3. Улучшение адаптации к изменению климата с учетом гендерных аспектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Внедрение гендерного измерения в политику адаптации к изменению климата | 1.3.1.1. Интегрировать гендерные аспекты в определяемый на национальном уровне вклад в рамках Парижского соглашения (ОНУВ) | Не проводилось | ОНУВ | документ | 2022 | ОНУВ содержит гендерные аспекты | МПРЭТН | ПРООН | В рамках проекта по разработке ОНУВ |
|  |  | 1.3.1.2. Провести гендерный анализ утвержденных национальных и секторальных стратегических документов по адаптации к изменению климата | Не проводилось | Заключения гендерного анализа | Ед. | 2 полугодие 2022 | Интеграция гендерных аспектов в национальные и секторальные стратегические документы по изменению климата | МТСОМ, МЭК, МПРЭТН | ПРООН | В рамках проекта по разработке НАП |
|  |  | 1.3.1.3. Провести оценку уязвимости женщин, молодежи и других уязвимых групп к изменению климата в региональном и гендерном разрезе | Не проводилось | Аналитический отчет | наличие | 2 полугодие 2022 | Аналитический отчет по оценке уязвимости женщин, молодежи и других уязвимых групп к изменению климата в региональном разрезе | МТСОМ, МПРЭТН, ОМСУ (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 1.3.1.4. Подготовить базу данных, доступную в электронном формате по наилучшим адаптационным практикам для уязвимых групп населения, в том числе женщин и молодежи | Нет | База данных | Наличие Доступность | 1 полугодие 2023 | Уязвимые группы имеют доступ к информации об адаптационных практиках к изменению климата | МПРЭТН, МСХ | Партнеры по развитию |  |
|  |  | 1.3.1.5. Собрать базу данных женских традиционных знаний по адаптации к изменению климата | 1000 единиц традиционных знаний, большая часть хранители – женщины | База данных | Наличие | 2 полугодие2022 | Базу данных женских традиционных знаний по адаптации к изменению климата доступна в Интернет | МПРЭТН, МСХ | Партнеры по развитию |  |
|  |  | 1.3.1.6. Разработать систему мониторинга и оценки по гендерному измерению адаптации | - | Система МиО | Наличие | 1 полугодие 2023 | Ведется постоянный мониторинг | МПРЭТН | ПРООН |  |
| 1.3.2. | Повышение потенциала по учету гендерных аспектов в условиях изменения климата | 1.3.2.1. Повысить потенциал женщин-депутатов местных кенешей по вопросам адаптации к изменению климата и климатическому планированию с учетом гендерных аспектов | Нет данных | Количество обученных | Человек | 1-2 полугодие 2023 | Повышен потенциал 200 женщин-депутатов местных кенешей по вопросам адаптации к изменению климата и климатическому планированию | МТСОМ, ОМСУ (по согласованию), местные кенеши (по согласованию) | ЕС / БИОМ проект «Устойчивость молодежи к изменению климата» |  |
|  |  | 1.3.2.2. Обучать СКЗ и медицинских сотрудников ПМСП вопросам реагирования на вызовы изменения климата | Нет данных | Количество обученных | Человек | 1 полугодие 2022 – 2 полугодие 2024 | Повышен уровень знаний СКЗ и сотрудников ПМСП по профилактике воздействия ИК | МЗ | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 1.3.2.3 Разработка и распространение минимум 12 отраслевых информационных продуктов по вопросам адаптации к изменению климата, включая гендерные аспекты | - | Количество информационных продуктов | Ед. | 2 полугодие 2023 | Население ознакомлено с вопросами адаптации к изменению климата | МПРЭТН | ПРООН |  |

| № задачи | Формулировка задачи | Меры \ действия | Исходные данные | Индикатор | Единица измерения индикатора | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукты) | Ответственные исполнители | Партнеры | Бюджет (источники и объем в сомах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. КУЛЬТУРНАЯ ПОЛИТИКА И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2.1. Продвижение культурных норм и установок, способствующих гендерному равенству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Продвижение солидарности и взаимной поддержки вместо традиционного разделения мужских и женских обязанностей равного подхода в воспитании мальчиков и девочек, а также включая продвижение равного права на труд, адаптивное лидерство в сфере женского предпринимательства и поддержки женщин трудовых мигранток | 2.1.1.1. Разработка тренинговых модулей по изменению отношения к семейным и гендерным ролям в рамках гендерно-чувствительной журналистики | Обобщенный опыт, информационные и тренинговые материалы по проектам | Разработаны модули для тренинга | документ | 1 полугодие 2022 | Разработаны модули для тренинга журналистов и лидеров мнений по изменению отношения к гендерным и семейным ролям | МКИСМП, МТСОМ | Инициатива "Луч света"/ ПРООН, ОО «Медиа полиси» |  |
|  |  | 2.1.1.2. Разработка и продвижение приложения для социальных сетей, ориентированное на молодежь, чтобы бросить вызов социальным нормам, связанным с насилием в отношении женщин и девочек и пагубным практикам | Отсутствие приложений меняющих определенные социальные нормы | Мобильное приложение | Ед. | 1–2 полугодие 2022 | Разработаны и и широко распространены приложения для социальных сетей, продвигающие новые позитивные социальные нормы | МТСОМ | Инициатива "Луч света" / ЮИНСЕФ |  |
|  |  | 2.1.1.3. Внедрение инновационного экспериментального обучения через инструменты самооценки СМИ, на предмет их знаний, отношения, поведения и практики в сфере насилия в отношении женщин и девочек | Отсутствиеинструментов само-оценки | Разработанные инструменты самооценки | Документ | 2022 | Разработаны и внедрены инструменты самооценки СМИ и обучающие материалы | МКИСМП | Инициатива "Луч света"/ структура ООН Женщины |  |
|  |  | 2.1.1.4. Организовать конкурсы для авторов медийных продуктов | Опыт проведения конкурсов для журналистов. | Количество проведенных мероприятий; Количество разработанных медиа продуктов | Ед. Ед. | 2 полугодие 2022 | Проведен конкурс и получены медиа-продукты для дальнейшей медиа-кампании | МКИСМП, МТСОМ, Государственные СМИ (по согласованию) | Инициатива "Луч света" |  |
|  |  | 2.1.1.5. Методологическое сопровождение и обучение в целях повышения качества медийных продуктов по гендерной тематике, в том числе через проведение медийных кампаний в СМИ и социальных сетях с использованием продуктов, полученных в результате различных конкурсов и других мероприятий | Присутствие стереотипного освещения гендерных ролей в СМИ. Опыт проведения кампаний | Количество опубликованных медиапродуктов; Количество эфирного времени, выделенного для медийных продуктов; Количество просмотров в социальных сетях; Количество позитивных и негативных реакций и комментариев социальных сетях | Ед. Минут Ед. Ед. | 2022-2024 | Проведены медиакампании и получен положительный общественный резонанс | МКИСМП, МТСОМ, Государственные СМИ (по согласованию) | ПРООН |  |
|  |  | 2.1.1.6. Внедрение гендерно-трансформирующих систем обучения и изменения гендерных социальных норм, в том числе по модели GALS для содействия самооценке знаний, взглядов, поведения и практики населения и поддержки местных инициатив и носителей новых социальных норм по продвижению жизни без насилия | Подтвержденный передовой опыт реализации GALS | Количество чемпионов GALS, по полу | Человек | 2022 | Расширены платформы для участия отдельных лиц и групп для анализа их средств к существованию с гендерной точки зрения и принятия практических мер по устранению гендерного неравенства, преодолению гендерных барьеров на индивидуальном уровне и в семье | МТСОМ, ОМСУ в пилотных районах (по согласованию) | Инициатива “Луч Света” / ООН Женщины, ЮНИСЕФ |  |
|  |  | 2.1.1.5. Проведение инициативы «Автобуса солидарности» в 12 сообществах Чуйской, Нарынской и Ошской областей, включая национальную информационную кампанию, для повышения правовой осведомленности женщин и девочек | Наличие опыта проведения подобных мероприятий, программа кампании | Проведена просветительская кампания | Мероприятие, охват женщин и девочек | 1-2 полугодие 2022 | У женщины и девочки на пилотных территориях повысится осведомленность в вопросах правовой грамотности | МЮ, Адвокатура (по согласованию) | Инициатива "Луч света"/ ПРООН, |  |
|  |  | 2.1.1.6. Проведение фестиваля искусств или марафона «Здоровая семья= равенство+ взаимопомощь», с последующим использованием материалов фестиваля для медийной кампании, с привлечением известных деятелей литературы, науки, искусства и спорта | Опыт проведения фестивалей и марафонов Министерством культуры в предыдущие годы | Отчет по проведенном фестивале; Количество участников | Документ Человек | 2 полугодие 2022 | Фестиваль или марафон широко продвигается в СМИ и оказывает влияние на общественное мнение | МКИСМП, Государственные и общественные СМИ (по согласованию), МТСОМ | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 2.1.1.7. Провести медийную кампанию в СМИ и социальных сетях с использованием материалов фестиваля, выступлений деятелей культуры и спорта | Опыт проведения медиа кампаний | Количество опубликованных материалов; Количество эфирного времени, выделенного для медийных продуктов; Количество просмотров в социальных сетях; Количество позитивных и негативных реакций и комментариев социальных сетях | Ед. Минут Ед. Ед. | 2023 | Проведена медиакампания и получен широкий общественный резонанс | МКИСМП, МТСОМ, Государственные СМИ (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 2.1.1.8. Продвижение подходов «позитивной маскулинности» через кампанию «Вовлекая Мужчин» (MenEngage) - включая работу с общественными деятелями (спортивные деятели, местные знаменитости и т.д.) и реализацию гендерно-трансформирующих программ, основанных на результатах международного исследования "Мужчины и гендерное равенство" (IMAGES). | Исследование "Мужчины и гендерное равенство" (IMAGES).Ограниченное количество обучающих материалов и кампаний | Количество мероприятий в рамках кампании; Разработанные материалы; Количество участников мероприятий, тренингов | Ед. Документ Человек | 2022 | Разработаны обучающие материалы и проведены тренинги и кампании | МТСОМ, МКИСМП, ГКДР (по согласованию) | Инициатива "Луч света" / ЮНФПА |  |
| 2.1.2 | Развитие образования, свободного от гендерных стереотипов | 2.1.2.1. Проведение антидискриминационной и гендерной экспертизы (АДГЭ) учебных стандартов и программ юридических факультетов государственных университетов | Разработанная Методология АДГЭ для школьных учебников | Проведенная экспертиза, отчет по результатам анализа | Документ | 2022-2024 | Проанализированы учебные программы для юридических специальностей, разработаны рекомендации для их гендеризации | МОН | Инициатива "Луч света"/ ПРООН |  |
|  |  | 2.1.2.2. Обучение методологии АДГЭ авторов учебников, работников образовательных организаций, педагогов, издательств и независимых экспертов | Опыт проведения тренингов по АДГЭ | Количество обученных | Человек | 2022 | Обученные авторы смогут разрабатывать учебно-методические комплексы, соответствующие требованиям АДГЭ; педагоги и методисты, эксперты смогут проводить качествунную АДГЭ УМК | МОН | ЕС \ Агентство социальных технологий Проект «ДаткАйым» |  |
|  |  | 2.1.2.3. На основе результатов АДГЭ разработка междисциплинарного гендерно-трансформативного модуля по правам человека и его интеграция в текущие программы обучения юридических факультетов государственных университетов | Отчет по проведенной АДГЭ | Наличие разработанного модуля, внесение модуля в ученые планы и программы вузов | Документ | 2022 – 2023 | Разработан и внедрен гендерно-трансформативный учебный модуль по правам человека для студентов юридических специальностей | МОН | Инициатива "Луч света"/ ПРООН |  |
|  |  | 2.1.2.4. Внедрение гендерно трансформативных модулей в программу подготовки учителей с учетом норм, подходов и моделей поведения, основанных на гендерном равенстве | Опыт гендерных тренингов | Разработанные обучающие модули и материалы; Количество обученных педагогов | Документ Человек | 2022-2023 | Гендерно трансформативные модули разработаны и внедрены. Обученные педагоги улучшают свою гендерную компетентность | МОН | Инициатива Луч Света / ЮНИСЕФ |  |
|  |  | 2.1.2.5. Регулярно осуществлять мониторинг обязательного проведения антидискриминационной и гендерной экспертизы учебников, в соответствии с принятой методологией АДГЭ | Утвержденная МОН Методология АДГЭ | Отчет о проведении мониторинга | Текст отчета | 2022-2024, ежегодно в конце года | Учебники, которые готовятся к изданию проходят экспертизу и соответствуют требованиям АДГЭ | МОН | Инициатива "Луч света" / ЮНИСЕФ |  |
| 2.1.3. | Изменение отношения к политическому участию женщин, включая изменение отношения к специальным мерам – квотам для женщин в органах управления, в том числе в общинных организациях по управлению ресурсами (поливной водой, пастбищами и т.д.) | 2.1.3.1. Разработка руководства по гендерно-чувствительному освещению политического участия женщин | Методология АДГЭ | Наличие руководства | Документ | 2 полугодие 2022-2023 | Имеется Руководство, которое журналисты могут использовать в работе | МКИСМП | USAID |  |
|  |  | 2.1.3.2. Организация и проведение тренингов по гендерно-чувствительному освещению политического участия женщин | Наличие учебных материалов | Проведенные тренинги, обученные журналисты | Мероприятие, количество обученных человек | 2 полугодие 2022-2023 | Обученные журналисты применяют гендерно-чувствительные подходы в работе | МКИСМП | USAID |  |
|  |  | 2.1.3.3. Организация и проведение медиа-лаборатории по гендерно-чувствительному освещению политического участия женщин | Разработанные учебные материалы по теме | Проведение лаборатории | Мероприятие | 2022 | Подготовлены гендерно чувствительные материалы по теме | МКИСМП | USAID |  |
|  |  | 2.1.3.4. Организовать конкурсы для авторов медийных продуктов | Проведение конкурсов для журналистов | Количество участников конкурса; Количество конкурсных медиа продуктов | Человек Ед. | 2 полугодие 2022 | Проведен конкурс и получены медиа-продукты для дальнейшей медиа-кампании | МТСОМ, МКИСМП, Государственные СМИ (по согласованию) | Фонд «Сорос Кыргызстан», ПРООН |  |
|  |  | 2.1.3.5. Провести медийные кампаний в СМИ и социальных сетях с использованием продуктов, полученных в конкурсе и других материалов, отражающих позитивное отношение к женщинам политикам, приоритетность социальных областей политики над другими сферами | Проведение кампаний | Количество опубликованных медиапродуктов; Количество эфирного времени, выделенного для медийных продуктов; Количество просмотров в социальных сетях; Количество позитивных и негативных реакций и комментариев социальных сетях | Ед. Минут Ед. Ед. | 2023 | Проведены медиакампании и получен положительный общественный отклик | МТСОМ, МКИСМП, Государственные СМИ (по согласованию) | Фонд «Сорос Кыргызстан», ПРООН |  |
| 2.1.4. | Изменение отношения к профессиональной реализации мужчин и женщин, а также в сфере спорта и других видов дополнительного образования (профессиональные стереотипы) | 2.1.4.1. Разработать тренинговые модули для обучения журналистов гендерно-чувствительной журналистики | Обобщенный опыт, информационные и тренинговые материалы по проектам | Документ | Мероприятие | 1-2 полугодие 2022 | Модули готовы для использования и включены в программу тренингов по гендерно-чувствительной журналистике | МКИСМП, МТСОМ | USAID, ЕС / ДаткАйым |  |
|  |  | 2.1.4.2. Организовать конкурсы для авторов медийных продуктов | Проведение конкурсов для журналистов | Количество участников конкурса; Количество конкурсных медиа продуктов | Человек Ед. | 2023 | Проведен конкурс и получены медиа-продукты для дальнейшей медиа-кампании | МТСОМ, МКИСМП, Государственные СМИ (по согласованию) | Партнеры по развитию |  |
|  |  | 2.1.4.3. Провести медийные кампаний в СМИ и социальных сетях на базе продуктов, полученных в конкурсах, а также других материалов разрушающих профессиональные гендерные стереотипы, продвигающих современные специальности, перспективные для девушек и юношей, а также семейную и коллективную поддержку «нестандартных» профессиональных выборов со стороны детей, подростков и молодежи | Проведение кампаний | Количество опубликованных медиа продуктов; Количество эфирного времени, выделенного для медийных продуктов; Количество просмотров в социальных сетях; Количество позитивных и негативных реакций и комментариев социальных сетях | Ед. Минут Ед. Ед. | 2023 | Проведены медиакампании и получен положительный общественный отклик | МТСОМ, МКИСМП, Государственные СМИ (по согласованию) | Партнеры по развитию |  |
|  |  | 2.1.4.4. Опубликовать модельные классные часы и родительские собрания в газете «Кут-Билим»; Проводить классные часы для школьников и родительские собрания для родителей по профориентации, с акцентом на разрушении профессиональных стереотипов и преимуществ от более сбалансированного в сфере гендера рынка труда | Наличие материалов для проведения классных часов и собраний | Модельные классные часы; Количество проведенных классных часов и собраний | Публикация Ед. | 2022 - 2024 | Проведены классные часы и собрания, родители и ученики проинформированы о гендерном дисбалансе на рынке труда и важности преодоления профессиональных стереотипов | МОН, КАО и РИППК (по согласованию), МТСОМ | Партнеры по развитию |  |
| Цель 2.2. Продвижение функционального образования в сфере гендера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Продвижение образования в сфере равного воспитания мальчиков и девочек, солидарности и взаимной поддержки, грамотного родительства, раннего развития и ответственного отцовства | 2.2.1.1. Внедрение вопросов гендерного равенства и формирования здоровых и справедливых отношений в учебные программы профессиональных лицеев и религиозных школ (медресе) для мальчиков-подростков | Вопросы гендерного равенства не внедрены в учебные программы | Гендерно чувствительные учебные программы | Документ | 1-2 полугодие 2022 | Учебные программы проф.лицеев и медресе включают вопросы гендерного равенства | МТСОМ, ГКДР (по согласованию) | Инициатива "Луч света" / ЮНФПА |  |
|  |  | 2.2.1.2. Разработка тренинговых материалов и материалов для родительских собраний (с публикацией в газете «Кут-Билим») | Наличие тренинговых модулей по теме | Тренинговый модуль по теме | Документ | 2022-2024, ежегодно | Разработанный модуль позволит начать подготовку тренеров | МОН, КАО и РИППК (по согласованию), МТСОМ | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 2.2.1.3 Проведение родительских собраний | Наличие опубликованных материалов | Отчет о проведении собраний | Документ | 2022-2024, ежегодно | Проведенные собрания повлияли на осведомленность родителей в сфере гендерных аспектов семейного воспитания | МОН, КАО и РИППК (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 2.2.1.4 Проведение исследования по вовлечению мужчин в борьбу за гендерное равенство и ответственному отцовству | Наличие предыдущих исследований и кабинетное исследование | Отчет о результатах исследования | Мероприятие, охват человек | 2022 | Повысилась осведомленность экспертов о путях вовлечения мужчин в вопросы гендерного равенства и ответственное отцовство | МТСОМ | «Луч Света» - ЮНФПА |  |
| 2.2.2 | Создание системы распространения базовых знаний о репродуктивном здоровье (РЗ) среди мужчин | 2.2.2.1. Дальнейшее распространение базовых знаний о репродуктивном здоровье, гендерном равенстве и преодолении гендерных стереотипов, предупреждении гендерного насилия среди военнослужащих срочной военной службы в рядах вооруженных сил КР, контрактной службы, составов солдат и сержантов | Тренинги проведенные в рамках предыдущего НПД, наличие информационных материалов | Проведенные тренинги | Мероприятие | 2022-2024 | Солдаты срочной службы проходят обучение на тренингах и повышают свои знания в сфере репродуктивного здоровья и гендерного равенства и недискриминации | МО, ПС ГКНБ, МЗ | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 2.2.2.2. Дальнейшее распространение базовых знаний о репродуктивном здоровье среди мужчин в сельской местности | Информационные материалы | Проведенные беседы с населением | Охват человек | 2022-2024 | Мужчины, проживающие в сельской местности, посещающие мечети повысят свои знания в сфере здоровья | ГКДР (по согласованию), МЗ, ДУМК (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
| 2.2.3. | Продвижение образования в сфере гендерных аспектов устойчивого развития | 2.2.3.1. Обучать женщин-фермеров в районах с прогнозируемым повышением засух (Узген, Баткенская область, восток Иссык-Кульской котловины, долинная зона Приферганья, Суусамырская котловина, и предгорная и высокогорная зона Чуйской области (Аламудунский район), методам эффективного использования водных ресурсов и накопления воды, удержания воды (в том числе через восстановление лесозащитных зон) – сардобы, ледяные ступы и т.д. | Не проводилось | Количество обученных женщин-фермеров | Человек | 2022 – 2024 | Обучено не менее 100 женщин-фермеров | МСХ, МЧС, МПРЭТН | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 2.2.3.2. Обучать женщин-фермеров мерам по климатически оптимизированному сельскому хозяйству (CSA) | Не проводилось | Количество человек | Человек | 2022 – 2024 | Женщины-фермеры обучены мерам климатически оптимизированного сельского хозяйству (CSA) – не менее 100 человек | МСХ, МЧС, МПРЭТН | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
| 2.2.4. | Продвижение гендерного измерения образования в сфере чрезвычайных ситуаций | 2.2.4.1. Разработка тренинговых материалов по вопросам гендерных аспектов чрезвычайных ситуаций | Наличие материалов и экспертов | Разработанный тренинговый модуль | документ | 2022 | Разработанный модуль позволит проводить тренинги | МЧС, МТСОМ, ОМСУ (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 2.2.4.2. Проведение ТоТ | Наличие экспертов | Проведенный ТоТ | Охват человек | 2 полугодие 2022 | Подготовленные тренеры позволят проводить тренинги в регионах | МЧС, МТСОМ, ОМСУ (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 2.2.4.3. Проведение тренингов на пилотных территориях | Наличие модуля и тренеров | Проведенные тренинги | Охват человек | 2023 | Проведено 4 тренинга по 30 человек - 2 на Юге и 2 на Севере | МЧС, МТСОМ, ОМСУ (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
| 2.2.6. | Интегрировать гендерный подход в Концепцию повышения правовой грамотности на 2021-2025 годы | 2.2.6.1. Провести гендерный анализ и разработать рекомендации по внесению изменений в Концепцию | Наличие разработанной Концепции | Проведенные консультации и внесение гендерных дополнений в Концепцию | Документ | 1 полугодие 2022 | Документ Концепции обновлен в соответствии с гендерными рекомендациями | МТСОМ, МЮ | ПРООН |  |
| Цель 2. 3. Объяснение категорий гендерной дискриминации и насилия и путей их предотвращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Создать и продвигать методологию и механизм проведения антидискриминационной и гендерной экспертизы для медийных и рекламных продуктов | 2.3.1.1. Разработать Методологию антидискриминационной и гендерной экспертизы медийных продуктов, включающую Стандарты гендерно-чувствительной журналистики | Наличие Методологии АДГЭ учебных материалов | Наличие Методологии | Документ | 1 полугодие 2022 | Разработана Методология с индикаторами и стандартами, которую можно применять для гендерной экспертизы медиа продуктов | МКИСМП, ГП, ОВД, СД ВС (по согласованию), МТСОМ | Профессиональные Ассоциации СМИ, Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 2.3.1.2. Пролоббировать Методологию как инструмент, рекомендованный для использования в судебных органах и при решении спорных вопросов, касающихся медиа продуктов | Наличие готового документа с надлежащими индикаторами | Утверждение на уровне Министерства и рекомендация к использованию, с утвержденными процедурами | Документ | 1 полугодие 2023 | Разработаны процедуры проведения гендерной экспертизы медиа продуктов | МКИСМП, ГП по согласованию), ОВД, СД ВС по согласованию), МТСОМ | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 2.3.1.3. Внедрить Методологию в работу медийиных и рекламных компаний через тренинги | Обобщенный опыт, информационные и тренинговые материалы по проектам | Проведено 4 тренинга | Мероприятие | 2 полугодие 2022 | Проведено 2 тренинга на юге и 2 в Бишкеке для Северных областей. У журналистов и блогеров повысилась гендерная чувствительность, возникли идеи для участия в конкурсе | МКИСМП, ГП по согласованию), ОВД, СД ВС по согласованию), МТСОМ | Профессиональные Ассоциации СМИ, Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
| 2.3.2 | Создание и продвижение материалов и продуктов объясняющих, что такое гендерная дискриминация и насилие, и как с ними бороться, включая примеры позитивной девиации из сферы бизнеса | 2.3.2.1. Разработать тренинговые модули для журналистов и лидеров мнений и включить их в проводимые тренинги | Наличие материалов по теме | Разработанные модули | документ | 2022 |  | МТСОМ, МКИСМП | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 2.3.2.2. Организовать конкурс для журналистов и лидеров мнений | Проведение конкурсов для журналистов | Количество участников конкурса; Количество конкурсных медиа материалов | Человек; Ед. | 2022 | Проведен конкурс и получены медиа-продукты для дальнейшей медиа-кампании | МТСОМ, МКИСМП, Государственные СМИ (по согласованию), ОТРК (по согласованию), ЭлТР (по согласованию)) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 2.3.2.3. Провести кампании в СМИ и социальных сетях | Проведение кампаний | Количество опубликованных медиа продуктов; Количество эфирного времени, выделенного для медийных продуктов; Количество просмотров в социальных сетях; Количество позитивных и негативных реакций и комментариев социальных сетях | Ед. Минут Ед. Ед. | 2023-2024 | Проведены медиакампании, повысилась осведомленность широких слоев населения в вопросах гендерной дискриминации | МКИСМП, МТСОМ, Государственные СМИ (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
| 2.3.3 | Продвигать гендерное образование и повышать осведомленность о гендерной дискриминации среди активной молодежи | 2.3.3.1. Повышение потенциала молодежи для участия в переговорных процессах и принятии решений с учетом гендерной перспективы | Наличие тренинговых модулей | Количество тренингов; Количество обученных, по полу | Ед.; Человек | 1 полугодие 2022 | Молодежь получит знания и углубит совет представление о работе ОБСЕ через модельную деловую игру, включая работу с гендерными вопросами - не менее 20 человек из Центральной Азии | МКИСМП | ОБСЕ |  |
|  |  | 2.3.3.2. Провести международную летнюю школу по вопросам демократического управления и развития парламентаризма для молодежи из стран ЦА и Афганистана | Наличие Программы летней школы | Количество участников, по полу | Человек | 2 полугодие 2022 | Участники летней школы получат углубленное представление о вопросах международной безопасности, политической и общественной трансформации, прав человека и участию женщин в на всех уровнях обеспечения безопасности, общественного развития и управления, не менее 20 человек | МКИСМП | Программный офис ОБСЕ в Бишкеке в сотрудничестве с Академией ОБСЕ в Бишкеке |  |
|  |  | 2.3.3. Провести международную летнюю школу по вопросам расширения регионального сотрудничества и продвижения дипломатических отношений для молодых дипломатов из стран ЦА, Афганистана, Монголии, Российской Федерации, Республики Беларусь и Венгрии | Наличие экспертов и программы школы | Проведенная школа и охват участников | Количество участников по полу | 1 полугодие 2022 | Участники летней школы получат углубленное представление о вопросах международной безопасности, политической и общественной трансформации, прав человека и участию женщин в в на всех уровнях обеспечения безопасности, общественного развития и управления, не менее 20 человек | МИД (Дипакадемия при МИД КР) | ОБСЕ |  |
|  |  | 2.3.3.4. Проведение информационной кампании для учеников 9-х классов по вопросам гендерного и домашнего насилия | Наличие информационных материалов | Проведение кампании, охват школьников | Человек | 1 полугодие 2022 | Школьники получат информацию о гендерном насилии и повысят свою осведомленность в этих вопросах | МОН | ОБСЕ |  |
|  |  | 2.3.3.5. Проведение молодежных дискуссионных клубов для старшеклассников по вопросам гендерного и домашнего насилия | Наличие информационных материалов | Количество мероприятий; Количество охваченных школьников | Ед. Человек | 1 полугодие 2022 | Школьники углубят свое понимание вопросов гендерного и домашнего насилия | МОН | ОБСЕ |  |
|  |  | 2.3.3.6. Организация и проведение медиа-лаборатории на тему "Продвижение гендерного равенства и гражданского активизма" | Наличие экспертов и материалов | Количество участников (журналистов) | Человек | 1 полугодие 2022 | Журналисты углубят свое понимание вопросов активизма и научатся примам включения активистских практик в свою работу | МКИСМП | USAID |  |
|  |  | 2.3.3.7 Организация и проведение кампании в СМИ и социальных сетях | Наличие подготовленных журналистов | Наличие опубликованных материалов | Документ | 2022-2023 | В публичном пространстве появятся материалы об активизме и борьбе с гендерным насилием | МКИСМП | USAID |  |
| 2.4.4. | Реализация мер по предотвращению раннего брака | 2.4.4.1. Провести мониторниг реализации Плана по реализации Закона Кыргызской Республики “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики от 17 ноября 2016 года №179, статьи 178 Уголовного кодекса Кыргызской Республики от 12 февраля №19 на 2020-2021 годы годы” с рекомендациями |  | Отчет по результатам анализа | Документ | 2022 | Подготовлены рекомендации для разработки Плана по искоренению ранних, принудительных браков | МТСОМ, | ЮНИСЕФ |  |
|  |  | Разработать План по искоренению ранних, принудительных браков | Наличие Плана на 2020-2021 годы | Проект Плана | Документ | 2022-2023 | Образована межведомственная рабочая группа для разработки проекта Плана | МТСОМ, МОН, МКИТ, Полномочные представителяи Президента в областях | ЮНИСЕФ |  |
| III. Усиление защиты от гендерной дискриминации и справедливое правосудие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 3.1. Мониторинг правоприменительной практики, развитие правовых и институциональных механизмов для эффективного расследования и справедливого правосудия в случаях гендерной дискриминации и гендерных преступлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Разработка и реализация антидискриминационного законодательства, включающего все виды дискриминации | 3.1.1.1. Изучение и анализ международного опыта инициатив внедрения антидискриминационного законодательства, вкл. обзор реализации национального законодательства о равных правах и равных возможностях и формирование межведомственной рабочей группы для разработки антидискриминационного законодательства | Опыт проведения обзора законодательства | Отчет по результатам анализа | Документ | 2022 | Подготовлены рекомендации для разработки и лоббирования законодательной инициативы Образована межведомственная рабочая группа | МТСОМ, МЮ, ГП (по согласованию) ВС, МВД, Омбудсмен (Акыйкатчы) КР (по согласованию), ФПК (по согласованию), МКИСМП, МИД (Служба миграции), ГКДР, МОН, ОМСУ (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 3.1.1.2. Разработка межведомственной рабочей группой антидискриминационного законодательства, организация общественных слушаний антидискриминационного законодательства и внесение на рассмотрение Кабинета министров КР |  | проект НПА | Документ | 1 полугодие 2022-2023 | Разработан проект НПА Собраны предложения к проекту НПА | МТСОМ, МЮ, ГП (по согласованию) ВС, МВД, Омбудсмен (Акыйкатчы) КР (по согласованию), ФПК (по согласованию), МКИСМП, МИД, ГКДР, МОН, ОМСУ (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
| 3.1.2. | Внедрение системного анализа правоприменительной практики в сфере охраны и защиты от семейного насилия и внедрение эффективных законодательных и управленческих мер | 3.1.2.1. Проведение анализа практики ОВД по расследованиям уголовных дел и проступков, и применения временного охранного ордера за период 2017-2020 | Опыт проведения анализа практики ОВД | Отчет по результатам анализа | Документ | 1 полугодие 2022 | Выявлены проблемы и подготовлены рекомендации для единообразного применения ОВД | МВД, МТСОМ, ГП(по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 3.1.2.2. Проведение исследования проблемы насилия в отношении женщин, основанной на методологии межстранового исследования ВОЗ по вопросам насилия в отношении женщин и влияния его на здоровье женщин | Нет | Отчет по результатам исследования | Документ | 2023 | Выявлены проблемы по изучаемым направлениям. Разработаны рекомендации для внесения изменений в действующее законодательство | МТСОМ, НСК, МВД, МЗ, МОН, ГП (по согласованию) ОМСУ (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 3.1.2.3. Разработка и утверждение пособия по проведению досудебного производства по фактам семейного насилия для следователей и сотрудников ОВД | Опыт разработки пособия для следователей по гендерным преступлениям | Пособие | Документ | 2 полугодие 2022 | Разработано пособие и утверждены ведомственные акты | МВД, МТСОМ | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 3.1.2.4. Разработка и утверждение методологии анализа законодательства и правоприменительной практики прокуратуры, ОВД, МТСОМ | Опыт проведения мониторинга исполнения Закона КР "О социально-правовой защите от насилия в семье" | Утвержденный документ | Документ | 2022 | Разработано руководство | ГП (по согласованию) МТСОМ, МВД, Совет по правам женщин при Спикере ЖК КР (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 3.1.2.5. Разработка и принятие ведомственных актов для системного внедрения в деятельность прокуратуры, ОВД, МТСОМ, МЗ методологии анализа законодательства и правоприменительной практики | нет | Утвержденные документы | Документ | 2 полугодие 2022 - 2023 | Разработаны и приняты ведомственные акты | МТСОМ, МВД, МЗ, ГП (по согласованию) |  |  |
|  |  | 3.1.2.6. Провести анализ судебной практики по уголовным делам и проступкам по семейному насилию за период 2017-2020 | Опыт проведения анализа судебной практики | Отчет по результатам анализа | Документ | 1 полугодие2022 | Выявлены проблемы и подготовлены рекомендации для единообразного применения судебными органами | ВС (по согласованию) | ЮСАИД |  |
|  |  | 3.1.2.7. Внедрение аналитического компонента (ежегодного анализа судебной практики) в плановой деятельности судебных органов и рассмотрение результатов на Пленуме ВС (при необходимости) | Нет | Методология анализа | Документ | Ежегодно | В ежегодных планах включен аналитический компонент | ВС (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 3.1.2.8. Разработка и утверждение методологии анализа и обобщения судебной практики и по гендерным преступлениям и семейному насилию | Опыт проведения анализа судебной практики | Решение ВС | Документ | 2 полугодие 2022 | Разработано руководство | ВС (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 3.1.2.9. Организация обсуждения вопросов, связанных с правовой реформой в области гендерного равенства, в рамках проводимой работы по инвентаризации законодательства | Опыт проведения общественных слушаний, проведения гендерной экспертизы | Протоколы Заключения гендерной экспертизы законов | Документ Документ | 2022 | Заключения гендерных экспертиз обсуждены и учтены при проведении оценки законодательства и разработке проектов НПА | МЮ | ПРООН |  |
| 3.1.3. | Внедрение и реализация правовых механизмов в законодательстве (трудовое, уголовный, уголовно-процессуальный кодекс, о равных правах и равных возможностях) об ответственности за сексуальные домогательства | 3.1.3.1. Формирование межведомственной рабочей группы, разработка правовых механизмов об ответственности за сексуальные домогательства и их апробация в отобранных учреждениях центрального и местного уровня на основе совместной работы с поставщиками услуг и лиц, подвергнувшихся сексуальному домогательству на рабочем месте | Опыт образования межведомственных рабочих групп по разработке НПА; Опыт пилотирования новых механизмов | Ведомственный акт о создании МВРГ; Проект НПА Проект СОП по рассмотрению случаев сексуального домогательства на рабочем месте в отобранных учреждениях | Документ | 1-2 полугодие 2022 | Апробирован проект СОП по рассмотрению случаев сексуального домогательства на рабочем месте в отобранных учреждениях | МТСОМ, МВД МЮ, ГП (по согласованию), ВС (по согласованию), Омбудсмен (Акыйкатчы) КР (по согласованию) | Инициатива "Луч света"/ ПРООН |  |
|  |  | 3.1.3.2. Организация общественных слушаний законопроекта о внесении изменений в законодательство и внесение законопроекта о внесении изменений в законодательство на рассмотрение Кабинета министров КР | Опыт проведения общественных слушаний | Проект НПА с учетом предложений общественных слушаний | Документ | 2023 | Согласованный проект НПА передан в Кабинет министров для дальнейшего продвижения и принятия | МТСОМ, МВД МЮ, ГП (по согласованию), ВС (по согласованию), Омбудсмен (Акыйкатчы) КР (по согласованию) | Инициатива "Луч света"/ ПРООН |  |
|  |  | 3.1.3.3. Разработка внедрение механизмов борьбы с сексуальными домогательствами в отдельных учреждениях центрального и местного уровня | Поправки к Трудовому Кодексу КР | НПА | Документ | 1-2 полугодие 2022 | Новые механизмы борьбы с сексуальными домогательствами утверждены и внедряются | МТСОМ, ГП (по согласованию), ФПК (по согласованию) | Инициатива "Луч света"/ Структура ООН Женщины |  |
| 3.1.4. | Внедрение системного анализа правоприменительной практики в сфере расследования фактов гендерной дискриминации и гендерных преступлений (ранних, принудительных браков, сексуального насилия, сексуальной эксплуатации и др.) и внедрение мер (правовых, практических, инфраструктурных), учитывающих инклюзивные подходы, разнообразие потребностей и особенности взаимодействия с пострадавшими от гендерных преступлений | 3.1.4.1. Провести анализ следственной и судебной практики по гендерно-обусловленным преступлениям в отношении женщин за период 2017-2020 | Опыт проведения анализа судебной практики | Отчет по результатам анализа | Документ | 1-2 полугодие 2022 | Выявлены проблемы и подготовлены рекомендации для единообразного применения судебными органами | ГП (по согласованию), МВД, ВС (по согласованию) | ПРООН |  |
|  |  | 3.1.4.2. Разработка и утверждение методологии анализа и обобщения следственной и судебной практики и по гендерным преступлениям и семейному насилию | Опыт проведения анализа судебной практики | Решение ВС | Документ | 2 полугодие 2022 | Разработано руководство | ВС (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 3.1.4.3. Формирование межведомственной рабочей группы для разработки НПА/СОП и учитывающие особенности взаимодействия с пострадавшими от гендерных преступлений | Опыт образования межведомственных рабочих групп по разработке НПА | Ведомственный акт о создании межведомственной рабочей группы | Документ | 1 полугодие 2022 | Образована межведомственная рабочая группа | МТСОМ, МВД, МЗ, МЮ, ГП (по согласованию), ВС (по согласованию), Омбудсмен (Акыйкатчы) КР (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 3.1.4.4. Разработка и утверждение НПА, включающих СОП и учитывающих особенности взаимодействия с пострадавшими от гендерных преступлений | Опыт разработки пособия для следователей | Ведомственные акты об утверждении стандартов деятельности | Документ | 1 полугодие 2022 | Приняты ведомственные акты | МВД, МЮ, ГП (по согласованию), ВС (по согласованию), Омбудсмен (Акыйкатчы) КР (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 3.1.4.5. Разработка и утверждение ведомственных инструкций в каждом уполномоченном органе для детальной регламентации деятельности субъектов в целях практической реализации механизмов межведомственного взаимодействия в сфере профилактики и реагирования на гендерное насилие в условиях чрезвычайных и кризисных ситуаций | Нет | НПА об утверждении ведомственных инструкций | документ | 1 полугодие 2022 | Приняты ведомственные акты | МТСОМ, МЗ, МЧС, МЮ, МВД, МО | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
| 3.1.5. | Изучение практики защиты имущественных отношений и нарушений имущественных прав женщин в незарегистрированных браках (в фактических брачных отношениях) и внедрение законодательных мер в соответствующее законодательство | 3.1.5.1. Изучение международного опыта правовых механизмов | Нет | Отчет по результатам анализа | Документ | 2022 | Изучена практика гарантий и соблюдения имущественных прав женщин в незарегистрированных фактических брачных отношениях | МТСОМ, МЮ, Адвокатура КР (по согласованию), ВС (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 3.1.5.2. Проведение исследования имущественных отношений в незарегистрированных браках | Нет | Отчет об исследовании | Документ | 2022 | Выявлена практика нарушений имущественных прав женщин в незарегистрированных фактических брачных отношениях, выработаны рекомендации по результатам исследования для внесения изменений в действующее законодательство | МТСОМ, МЮ, Адвокатура КР (по согласованию) ГП КР (по согласованию) ВС Совет по правам женщин ЖК КР (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 3.1.5.3. Разработка рекомендаций и изменений в соответствующее законодательство | Нет | проект НПА | Документ | 2023 | Разработан пакет НПА, подлежащих принятию Кабинетом министров КР и Жогорку Кенешем КР | МТСОМ, МВД, МЮ, ГП (по согласованию), ВС (по согласованию), Омбудсмен (Акыйкатчы) КР (по согласованию) Совет по правам женщин | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
| Цель 3.2. Построение гендерно-чувствительной системы выявления, реагирования и профилактики в случаях гендерной дискриминации и гендерного насилия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Построение комплексной системы предоставления услуг и помощи пострадавшим от гендерной дискриминации и гендерного насилия | 3.2.1.1. Образование постоянной межсекторальной рабочей группы по построению комплексной системы предоставления услуг и помощи и разработка плана работы рабочей группы | Опыт образования межведомственных рабочих групп по разработке порядка оказания помощи | НПА о создании межведомственной рабочей комиссии | Документ | 2022 | Образована межведомственная рабочая комиссия | МТСОМ, МВД, МЗ, МЮ, ГП (по согласованию), Мэрия г.Бишкек (по согласованию), Мэрия г.Ош (по согласованию), Адвокатура КР (по согласованию) |  |  |
|  |  | 3.2.1.2. Расширение имеющихся НПА по межведомственному взаимодействию и предоставлению скоординированной помощи при семейном насилии и других видах гендерного насилия | Опыт разработки порядка взаимодействия субъектов | НПА о утверждении порядка/процедур | Документ | 2022 | Разработан пакет НПА, подлежащих принятию субъектами и/или Кабинетом министров КР | МТСОМ, МЗ, МВД МЮ, МОН, ГП (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 3.2.1.3. Разработка утверждение практического руководства для всех субъектов предоставления услуг по межведомственному взаимодействию и предоставлению скоординированной помощи | Опыт разработки руководств для ОВД | Руководство по усовершенствованию услуг для пострадавших от насилия | Документ | 2022 | Руководство по предоставлению услуг пострадавшим разработано, введено в практику Оказание услуг в интересах пострадавших от семейного и гендерного насилия и в соответствии с международными стандартами и лучшими мировыми практиками | ГП КР (по согласованию) МВД | Инициатива "Луч света" / ООН Женщины |  |
|  |  | 3.2.1.4. Поддержка горячей линии 117 для оказания помощи пострадавшим от семейного насилия | Опыт создания линии 111 | Ведомственный акт | Документ | 1 полугодие 2022 | Утверждено Положение о горячей линии | МТСОМ | ЮНФПА |  |
|  |  | 3.2.1.5. Ситуационная оценка и разработка и утверждение правовых и институциональных мер для внедрения пилотного «единого окна» в г.Бишкек | Нет | Проект НПА | Документ | 1 полугодие 2022 | Утверждены НПА, регламентирующие запуск «единого окна» в г.Бишкек | МТСОМ, мэрия г.Бишкек (по согласованию) | Инициатива "Луч света"/ ПРООН УНП ООН |  |
|  |  | 3.2.1.6. Проведение оценки ресурсов и функционала в органах внутренних дел и прокуратуры для создания специализированных отделов по гендерной дискриминации и гендерного насилия | Нет | Отчет по результатам анализа | Документ | 2022 | Оценка проведена, даны предложения для создания спецотделов в ОВД и прокуратуре | ГП КР (по согласованию), МВД | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 3.2.1.7. Осуществление ежегодной поддержки деятельности кризисных центров для лиц. пострадавших от семейного насилия, и создание государственных кризисных центров | Существует практика оказания услуг пострадавшим кризисными центрами в рамках госсоцзаказа и местных бюджетов | Количество служб и кризисных центров, получающих поддержку. Объем оказанной помощи кризисным центрам, в год | Документ | Ежегодно | Не менее 4 социальных служб / кри-зисных центров оказывают услуги пострадавшим в рамках государственного социального заказа и местных бюджетов Создан 1 государственный кризисный центр | МТСОМ, мэрия г.Бишкек (по согласованию), мэрия г.Ош (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 3.2.1.8. Усиление взаимодействия кризисных центров с адвокатами ГГЮП, Адвокатурой КР и правозащитными организациями по предоставлению бесплатной правовой помощи клиентам кризисных центров. | Опыт сотрудничества АКЦ и Учебного центра адвокатов | Меморандумы о сотрудничестве | Документ | 2022 | Соглашения о сотрудничестве | МТСОМ, МЮ Адвокатура (по согласованию) | ЮСАИД АКЦ |  |
|  |  | 3.2.1.9. Разработка мер на уровне области и районов по эффективному межсекторальному взаимодействию по продвижению гендерного равенства и охране и защите от семейного и гендерного насилия, в том числе через поддержку КПНС, общественных советов | Типовой районный план по профилактике семейного насилия | Областные и районные планы мероприятий | Документ | 2022-2023 | Областные и районные планы по реализации законодательства в сфере гендерного равенства и охране и защите от семейного и гендерного насилия | ППП КР, МГА, МТСОМ | Инициатива "Луч света"/ ООН Женщины |  |
|  |  | 3.2.1.10. Продвижение культуры про боно и обучение адвокатов ГГЮП среди адвокатов для предоставления бесплатной первичной и квалифицированной юридической помощи пережившим насилие | Опыт учебного центра адвокатов | Количество адвокатов про боно | Человек | 2022-2023 | Методология организации пробоно помощи | МЮ, Адвокатура КР (по согласованию) | Инициатива "Луч света"/ ПРООН |  |
|  |  | 3.2.1.11. Улучшение услуг долгосрочного восстановления пострадавших от насилия, включая трудоустройство с привлечением партнеров из частного сектора | Опыт кризисных центров | Меморандумы о сотрудничестве | Документ | 2022-2024 | Методология оказания услуг долгосрочного восстановления пострадавших от насилия | МТСОМ | Инициатива "Луч света"/ ПРООН |  |
|  |  | 3.2.1.12. Проведение мониторинга соблюдения прав женщин, находящихся в местах лишения свободы и разработка рекомендаций | Мониторинга, сфокусированного на данной целевой группе в КР не проводилось | Анаитический отчет с рекомендациями | Документ | 2022-2024 | Мониторинг выявил текущую ситуацию с правами женщин в местах лишения свободы, разработаны рекомендации по улучшению их положения. | Служба исполнения наказаний при МЮ, МТСОМ, Омбудсмен (Акыйкатчы) (по согласованию), НПМ (по согласованию) | Партнеры по развитию |  |
|  |  | 3.2.1.13. Повышение потенциала представителей гражданского общества, в том числе женских советов по проведению мониторинга исполнения национального законодательства в сфере гендерного равенства и активизация их участия в профилактике и предотвращении гендерного насилия | Опыт организаций гражданского общества | Количество обучающих мероприятий; Количество обученных | Ед. Человек | 1 полугодие 2022 – 1 полугодие 2023 | Разработана учебная программа для ОГО по мониторингу анализа выполнения национальных обязательств по искоренению насилия в отношении женщин и девочек, Повышен потенциал и оказана поддержка в институциональном развитии женских советов | МТСОМ, ОМСУ (по согласованию) | Инициатива "Луч света"/ УНП ООН, ПРООН |  |
| 3.2.2. | Внедрение в кадровую политику субъектов оказания помощи пострадавшим от гендерной дискриминации и гендерного насилия систему критериев оценки и качества предоставляемых услуг и помощи | 3.2.2.1. Разработка процедуры прохождения гендерной компетенции при отборе на государственную и муниципальную службу | Опыт ГАДГСМСУ | Утвержденные процедуры | Документ | 2022 | При отборе работников учитывается гендерная компетентность | ГАДГСМСУ, МТСОМ | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 3.2.2.2. Разработка и внедрение системы критериев оценки и качества (в т.ч. цифровой) предоставляемых услуг и помощи для государственных органов и ОМСУ | Опыт разработки критериев оценки деятельности сотрудников ОВД |  | Документ | Постоянно | Индикаторы оценки и качества услуг каждого субъекта включены в отчет каждого сотрудника и субъектов и опубликованы | МТСОМ, МВД, ГП (по согласованию), МОН, ОМСУ(по согласованию), Адвокатура КР (по согласованию), Кризисные центры (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
| 3.2.3. | Внедрение системы менторства и контроля за расследованием случаев гендерной дискриминации и гендерного насилия и предоставления рекомендаций сотрудникам ОВД по вопросам надлежащего рассмотрения таких дел | 3.2.3.1. Подготовка и принятие документа, регулирующего вопросы наставничества и консультирования, контроля и наблюдения за расследованием случаев гендерной дискриминации и гендерного насилия | Нет | Утвержденный документ | Документ | 1 полугодие 2022 | Совместный документ | МВД, ГП (по согласованию) |  |  |
|  |  | 3.2.3.2. Разработка менторской программы для судей, отдельно для женщин-судей по принципу “женщина-женщине” | Нет | разработанный документ | Документ | 2022 | Менторская программа | Верховный суд (по согласованию), Высшая школа правосудия | проект ЮСАИД “Укук булагы” |  |
|  |  | 3.2.3.3. Внедрение менторской программы и создание площадок | Нет | Количество участниц менторской программы | Человек | 2022-2023 | Площадки проведены и судьи понимают ценность менторской программы и используют ее инструменты | Верховный суд (по согласованию), Высшая школа правосудия | проект ЮСАИД “Укук булагы” |  |
| 3.2.4. | Повышение потенциала сотрудников субъектов в сфере выявления, реагирования и предоставления услуг и помощи пострадавшим от гендерной дискриминации и гендерного насилия | 3.2.4.1. Разработка/совершенствование учебно-методических руководств для повышения потенциала для всех субъектов охраны и защиты и семейного и гендерного насилия | Опыт подготовки руководств | Разработанные руководства | Документ | 1-2 полугодие 2022 | Руководства разработано, введено в практику повышения потенциала субъектов | МТСОМ, МВД, МЗ, МОН, МЮ, ГП (по согласованию), ВС (по согласованию), Адвокатура (по согласованию), суды аксакалов (по согласованию), МГА, ОМСУ (по согласованию), государственные СМИ, кризисные центры (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 3.2.4.2. Пересмотр или включение в учебный план подготовки /переподготовки сотрудников правоохранительных органов, судей, прокуроров и всех субъектов | Опыт разработки видеокурсов и включения в учебный план | Количество часов, включенных в учебный план | Документ | 2 полугодие 2022 | В учебные планы включены учебные часы | ВС (по согласованию), ГП (по согласованию), МВД | Инициатива "Луч света"/ ПРООН |  |
|  |  | 3.2.4.3. Проведение обучения судей, дополнительной подготовки ОВД и прокуроров по особенностям рассмотрения дел по преступлениям в отношении женщин и девочек | Программа Высшей школы правосудия содержит учебный модуль по особенностям рассмотрения дел по преступлениям в отношении женщин и девочек | Количество человек, прошедших обучение | Человек | 2022-2023 | В учебную программу претендентов на должность судьи включено обучение по особенностям рассмотрения дел по преступлениям в отношении женщин и девочек. Претенденты на должность судьи обучены | ВС (по согласованию), Высшая школа правосудия ВС КР (по согласованию) | Инициатива "Луч света"/ ПРООН |  |
|  |  | 3.2.4.4. Проведение обучения представителей субъектов по выявлению реагированию и предоставлению услуг и помощи жертвам гендерной дискриминации и гендерного насилия, основанных на стандартных операционных процедурах, включая опыт подвергнувшихся насилию | Наличие пакета тренинговых и информационных материалов | Количество обученных из соответствующих структур по оказанию услуг пострадавшим от насилия | Человек | 2022-2024 | В учебную программу повышения квалификации представителей субъектов включено обучение выявлению реагированию и предоставлению услуг и помощи лицам, подвергнувшихся насилию, гендерной дискриминации и гендерного насилия Представители субъектов обучены | МТСОМ, МЗ, МВД, МОН, МЮ, ГП (по согласованию), ВС (по согласованию), Адвокатура (по согласованию), суды аксакалов (по согласованию), МГА, ОМСУ (по согласованию), государственные СМИ, кризисные центры (по согласованию) | Инициатива "Луч света" / ООН Женщины |  |
|  |  | 3.2.4.5. Проведение тренингов по экспериментальному обучению (GALS для институтов) с целью продвижения ценности гендерного равенства в целевых учреждениях и изменения отношения к пострадавшим от насилия, в том числе испытывающим множественные формы дискриминации | Опыт обучения | Количество тренингов; Количество человек, прошедших обучение | Ед. Человек | 2022 | Тренинг материалы | МТСОМ Межведомственная рабочая группа | Инициатива "Луч света" / Структура ООН Женщины |  |
|  |  | 3.2.4.5. Проведение обучения для социальных педагогов | Опыт проведения обучения | Количество человек, прошедших обучение | Человек | 2022 | Социальные педагоги ознакомлены со стандартными операционными процедурами по выявлению реагированию и предоставлению услуг и помощи жертвам гендерной дискриминации и гендерного насилия | МОН, МТСОМ | Инициатива Луч света / ЮНИСЕФ |  |
|  |  | 3.2.4.6. Проведение обучения сотрудников органов внутренних дел по реагированию на случаи семейного насилия, оказания помощи и сотрудничества с гражданским обществом. | Наличие пакета тренинговых и информационных материалов | Количество человек, прошедших обучение | Человек | 1-полугодие 2022 | Сотрудники ОВД обучены реагированию на случаи домашнего насилия | МВД, ГП (по согласованию), МТСОМ | ОБСЕ |  |
|  |  | 3.2.4.7. Повышение качества услуг для женщин и девочек с ограниченными возможностями здоровья путем адаптации Руководства по предоставлению услуг, основанных на правах человека и учитывающих гендерные аспекты, для решения проблем сексуального и гендерного насилия, и проведения тренингов для провайдеров услуг | Закон КР «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья» | Адаптированное руководство по предоставлению услуг; Количество тренингов; Количество обученных | Документ; Ед.; Человек | 2022 | Руководство по предоставлению услуг для ЛОВЗ разработано и внедрено | МТСОМ | Инициатива "Луч света" / ЮНФПА |  |
|  |  | 3.2.4.8 Повышение потенциала сотрудников государственного органа, координирующего деятельность в сфере охраны и защиты от семейного насилия и экспертная поддержка для эффективной реализации законодательства в сфере охраны и защиты от семейного насилия | Наличие пакета тренинговых и информационных материалов | Количество человек, прошедших обучение | Человек | 1-2 полугодие 2022 | Сотрудники МТСОМ обучены вопросам координации в вопросах реализации политики в сфере охраны и защиты от семейного насилия | МТСОМ | ОБСЕ ЮНИСЕФ |  |
|  |  | 3.2.4.9. Повышение представленности женщин-судей через введение ответственности за несоблюдение законодательства о равных правах и возможностей мужчин и женщин КР | Закон КР «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин», ст. 10 | Инструкции по регулированию применения статьи 10 Закона КР «О государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин» в Совете по отбору судей | Документ | 2022 | В процедуры работы Совета по отбору судей внесена ответственность за нарушение меры: не более 70% одного пола в гос.структурах | Совет по отбору судей (по согласованию), Верховный суд (по согласованию) | Проект ЮСАИД “Укук булагы” |  |
| 3.2.5 | Развитие коррекционной программы для лиц, совершивших семейное насилие и оценка ее эффективности | 3.2.5.1. Подготовка специалистов по внедрению коррекционных программ для лиц, совершивших семейное насилие | Нет | Количество специалистов | Учебная программа Обученные специалисты | 2 полугодие 2022 | Не менее 25 специалистов подготовлено | МТСОМ, МВД | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 3.2.5.2. Проведение коррекционных программ с лицами, совершившими семейное насилие в пилотных областях | Опыт г.Бишкек Международный опыт | Количество человек | Лица, совершившие семейное насилие прошли коррекционную программу | Ежегодно | Не менее 50 лиц, совершивших семейное насилие прошли коррекционную программу | МТСОМ, МВД | Фонд Сорос-Кыргызстан УНП ООН |  |
|  |  | 3.2.5.3. Разработка методологии и проведение оценки эффективности коррекционных программ для лиц, совершивших семейное насилие | Нет | Отчет по оценке | Документ | 2022 - 2024 | Предоставлены рекомендации по улучшению работы с лицами, совершившими семейное насилие | МТСОМ, МВД | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
| цовст | Профилактика гендерной дискриминации и гендерного насилия (в том числе в корпоративной культуре организаций, независимо от форм собственности) | 3.2.6.1. Разработка и утверждение план/программа профилактики гендерной дискриминации и гендерного насилия каждого субъекта (в общем ежегодном плане деятельности субъекта) | Опыт реализации плана срочных мер | План утвержден | Документ | Ежегодно | В ежегодные планы субъектов включены профилактические меры | МТСОМ, МЗ, МВД, МЮ, МОН, ГП (по согласованию) | Инициатива "Луч света"/ ПРООН |  |
|  |  | 3.2.6.2. Разработка мер на уровне области и районов по поддержке функционирования КПНС и обеспечения устойчивости комитетов по охране и защите от семейного насилия | Типовой районный план профилактики семейного насилия | Областные и районные планы мероприятий | Документ | 1 полугодие 2022 | Областные планы по реализации законодательства в сфере и охране от семейного насилия | ППП КР, МГА, МТСОМ | ЮСАИД УНП ООН |  |
|  |  | 3.2.6.3. Повышение потенциала и усиление механизма КПНС, (в т.ч. GALS методологии, поддержка в разработке годовых планов действий, проведения менторства, обменных визитов и в выделении финансирования из местного бюджета) | Опыт создания КПНС | Количество КПНС Количество ОМСУ | КПНС | 2022 | Разработаны годовые планы КПНС Потенциал членов КПНС повышен | ОМСУ Иссык-Кульской, Чуйской, Джалал-Абадской и Ошской областей (по согласованию) | ЮСАИД |  |
|  |  | 3.2.6.4. Разработка и внедрение Положения об антидискриминационных корпоративных политиках/правил/процедур и внутренних комиссий по рассмотрению нарушений | Нет | Разработанное положение и порядок работы комиссии | Документ | 1-2 полугодие 2022 | Положение обсуждено с бизнес-ассоциациями и внедряется | МЭК, МТСОМ, ФПК (по согласованию), Омбудсмен (Акыйкатчы) КР (по согласованию) | Бизнес-ассоциации (по согласованию) |  |
|  |  | 3.2.6.5. Разработка стандартов/требований по освещению проблемы гендерной дискриминации и насилия для журналистов с включением во внутренние политики СМИ и проведение обучения СМИ | Нет | Стандарты | Учебная программа Обученные специалисты | Ежегодно | Не менее 25 специалистов СМК обучено | МКИСМП, МТСОМ | Партнеры по развитию |  |
|  |  | 3.2.6.6. Поддержка инициативных групп женщин в борьбе против гендерного и семейного насилия на местном уровне в сообществах для дальнейшего вовлечения в местные комитеты и развитие взаимодействия с ОВД | Опыт работы неформальных женских групп | План работы инициативных групп женщин | Документ | Ежегодно | Деятельность не менее 5 инициативных групп женщин поддержана | МТСОМ, ОМСУ (по согласованию) | ОБСЕ |  |
|  |  | 3.2.6.7. Повышение представленности женщин в составе судов аксакалов через разработку и внедрение соответствующих гендерных специальных мер в законодательство о судах аксакалов | На практике женщин очень мало в судах аксакалов | Проект НПА | Документ | 2022-2024 | На основании гендерной экспертизы в Закон КР «О судах аксакалов» включены гендерные положения и созданы условия для повышения участия женщин работе судов аксакалов | ОМСУ (по согласованию) | Проект ЮСАИД “Укук булагы” |  |
|  |  | 3.2.6.8. Повышение гендерной чувствительности судей аксакалов | Нет | Количество судей аксакалов, участвующих в тренингах по гендерной чувствительности | Количество человек | 2022-2024 | Судьи аксакалов обучены вопросам судопроизводства через призму гендера | ОМСУ (по согласованию) | Проект ЮСАИД “Укук булагы” |  |
| IV. ПРОДВИЖЕНИЕ ГЕНДЕРНОГО ПАРИТЕТА В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И РАСШИРЕНИЕ ЖЕНСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 4.1. Разработка и внедрение специальных мер по обеспечению гендерного представительства на политических государственных и муниципальных должностях и административных государственных и муниципальных должностях (не более 70% лиц одного пола) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Разработка специальных мер обеспечения гендерного представительства на политических государственных и муниципальных должностях и административных государственных и муниципальных должностях (не более 70% лиц одного пола) | 4.1.1.1. Создать межведомственную рабочую группу и разработать предложения по специальным мерам и повышению женского политического участия | Конституция КР 2021 г., Законодательство КР | Документ о создании межведомственной рабочей группы | Документ | 1 полугодие 2022 | В состав межведомственной рабочей группы включены представители государственных и муниципальных органов, эксперты гендерных общественных организаций, Предложения по внедрению специальных мер разработаны | МТСОМ | ПРООН, USAID, ООН-Женщины, НПО |  |
|  |  | 4.1.1.2. Провести национальные консультации и рассмотреть предложения межведомственной рабочей группы | Опыт проведения национальных консультаций | Количество участников национальных консультаций | Чел. | 2 полугодие 2022 | Рекомендации, полученные на национальных консультациях, учтены межведомственной рабочей группой | МТСОМ, ГАДГСМСУ, ГАДГСМСУ (по согласованию) | ПРООН, USAID, ООН-Женщины, НПО |  |
|  |  | 4.1.1.3. Внести в Жогорку Кенеш проекты НПА по внедрению специальных мер | Конституция КР 2021 г., законодательство КР | Принятые НПА | НПА | 1 полугодие 2023 | Приняты новые НПА, соответствующие Конституции КР 2021 г. | МТСОМ, ГАДГСМСУ, ГАДГСМСУ (по согласованию) | ПРООН, USAID, ООН-Женщины, НПО |  |
| 4.1.2 | Внедрение специальных мер обеспечения гендерного представительства на политических государственных и муниципальных должностях и административных государственных и муниципальных должностях (не более 70% лиц одного пола) | 4.1.2.1. Провести широкомасштабные информационные кампании по продвижению законодательства по специальным мерам | Опыт проведения информационных кампаний | Количество проведенных кампаний | Ед, | 2 полугодие 2022 – 1 полугодие 2023 | Проводится не менее 1 информационной кампании в квартал, население осведомлено о наличии специальных мер | МТСОМ, МКИСМП, ОТРК (по согласованию) | ПРООН, USAID, ООН-Женщины, НПО |  |
|  |  | 4.1.2.2. Провести обучающие мероприятия для руководителей государственных и муниципальных органов по применению специальных мер | - | Количество проведенных мероприятий; количество участников | Ед. Чел. | 2023-2024 | Проводится не менее 1 обучающего мероприятия ежеквартально. Руководители государственных и муниципальных органов обучены применению специальных мер | МТСОМ, ГАДГСМСУ (по согласованию) | ПРООН, USAID, ООН-Женщины |  |
|  |  | 4.1.2.3. Провести мониторинг реализации специальных мер и оценку представленности женщин и мужчин на политических государственных и муниципальных должностях и административных государственных и муниципальных должностях и рассмотреть на заседании Национального совета по гендерному равенству результаты мониторинга | Статистические данные 2020-2022 года | Доля женщин и мужчин: - на политических государственных и муниципальных должностях - на административных государственных и муниципальных должностях, Число проведенных заседаний Национального совета по гендерному равенству | %, ед. | 2023-2024 | Получены результаты мониторинга и оценки специальных мер по представленности женщин и мужчин на политических государственных и муниципальных должностях и административных государственных и муниципальных должностях; Заключение Национального совета по гендерному равенству по результатам мониторинга реализации специальных мер | ГАДГСМСУ (по согласованию) НСК (по согласованию, ЦИК (по согласованию) | ПРООН, USAID, ООН-Женщины, НПО |  |
| Цель 4.2. Внедрение гендерного подхода в деятельность политических партий и поддержка женского политического лидерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Продвижение гендерного подхода в деятельность политических партий | 4.2.1.1. Изучить / сделать обзор и распространить лучшие практики /опыт применения гендерно-чувствительного подхода в деятельности политических партий | Зарубежный и национальный опыт |  | Обзор лучших практик/опыта | 1 полугодие 2022 | Лучшие практики/опыт изучены и внедряются к применению в КР | МТСОМ, политические партии (по согласованию) | ПРООН, USAID, ООН-Женщины, НПО |  |
|  |  | 4.2.1.2. Предоставить организационную, информационную, методическую помощь политическим партиям по включению гендерной повестки в программные документы и деятельность | - | Количество обучающих семинаров Количество участников семинаров | Ед. Чел. | 2 раза в полугодие, 2022-224 | Получившие организационную, информационную, методическую помощь представители политических партий включают гендерную повестку в программные документы и деятельность | МТСОМ, ЦИК (по согласованию, политические партии (по согласованию) | ПРООН, USAID, ООН-Женщины, НПО |  |
| 4.2.2 | Поддержка женского гражданского активизма и политического лидерства | 4.2.2.1. Разработать и внедрить программы по расширению женского политического участия женщин из недопредставленных социальных групп | Имеющиеся стратегии/программы | Разработанные стратегии/программы по расширению политического участия женщин с инвалидностью, сельских женщин, женщин из этнически меньшинств | Документ | 2 полугодие 2022 – 1 полугодие 2023 | Женщины с инвалидностью, сельские женщины, женщины из этнических меньшинств более активно вовлекаются в политическую жизнь | МТСОМ, ОМСУ (по согласованию, ППП КР | ПРООН, USAID, ООН-Женщины, НПО |  |
|  |  | 4.2.2.2. Повышать потенциал женщин женщин-активисток, женщин-депутатов ЖК и местных кенешей (школы женского лидерства, тренинги и др. обучающие мероприятия) | Опыт проведения мероприятий по повышению потенциала | Число проведенных мероприятий, число обученных женщин | ед., чел. | 2022-2024 | Женщины повысили свою гендерную чувствительность и компетентность в целом и по продвижению гендерной повестки в отдельных сферах политической деятельности, приобрели и укрепили навыки политического лидерства (не менее 2 мероприятий в полугодие для 25 участниц) | МТСОМ, ГАДГСМСУ, ЖК (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), Форум женщин-депутатов ЖК (по согласованию), Совет по правам женщин и предотвращению гендерного насилия при Торага ЖК (по согласованию) | ПРООН, ОБСЕ, USAID, ООН-Женщины, НПО | В пределах средств, предусмотренных в РБ, средства международных организаций |
|  |  | 4.2.2.3. Предоставлять менторскую помощь для вновь избранных женщин-депутатов ЖК и местных кенешей | Опыт проведения обучения и менторской помощи АЖЗИ, Центра помощи женщинам | Число женщин, получающих менторскую помощь | Чел. | 2022-2024 | Начинающие политическую карьеру женщины в политике обладают уверенностью, компетентностью и лидерскими качествами, получают индивидуальное сопровождение менторов (70 муниципалитетов (минимум 10 муниципалитетов из каждой области и мэрии городов) | МТСОМ, ГАДГСМСУ, ОМСУ (по согласованию) | ПРООН, ОБСЕ, USAID, ООН-Женщины, НПО | В |
|  |  | 4.2.2.4. Оказывать организационную, информационную, методическую поддержку сетям сотрудничества женщин в политике и другим специализированным механизмам и площадкам по продвижению гендерных вопросов, в том числе с использованием ИКТ | Опыт Альянса Женских Законодательных Инициатив, Форума женщин-депутатов ЖК, Совета при спикере ЖК, Национального совета по гендерному развитию и др. | Количество действующих сетей, площадок взаимодействия женщин-политиков; Число женщин, входящих в сети; Количество мероприятий, инициатив, реализованных женскими сетями | Ед. Чел. Ед. | 2022-2024 | Сети, объединяющие женщин-политиков развиваются, устойчиво взаимодействуют с другими механизмами, площадками, в том числе с использованием ИКТ, и активно продвигают гендерную повестку в органах управления. Создана онлайн платформа для женщин-политиков | МТСОМ, МЦР, Форум женщин-депутатов ЖК (по согласованию), Совет по правам женщин и предотвращению гендерного насилия при Торага ЖК (по согласованию) | ПРООН, ОБСЕ, USAID, ООН-Женщины, НПО | В |
|  |  | 4.2.2.5. Провести анализ Типового кодекса этики депутатов местных кенешей КР на предмет его гендерной чувствительности и учета особых потребностей женщин-депутатов в процессе организации работы местных кенешей, внести изменения в кодекс с учетом результатов и рекомендаций анализа; провести информационную кампанию по принятию местными кенешами Кодексов этики в новой редакции», а также провести информационную кампанию по соблюдению этических норм в сфере гендерного поведения в местном сообществе | По результатам выборов 2021 года доля женщин-депутатов значительно возросла, они жалуются на неэтичное поведение мужчин-депутатов. Необходимо усилить требования Кодекса этики | Измененный Типовой кодекс этики депутатов местных кенешей; Количестве местных кенешей, принявших Кодекс этики в новой редакции; Количество информационных мероприятий | Документ Ед. Ед. | 2022 | Местные кенеши пересмотрели свои кодексы этики депутата на предмет гендерной чувствительности. Мужчины-депутаты местных кенешей строже придерживаются требований этического поведения. Местные сообщества более чувствительны к соблюдению этических норм в сфере гендерного поведения в местном. | ГАДГСМСУ, Союз МСУ (согласованию), Академия местного управления Центральной Азии (по согласованию | Институт политики развития / Проект USAID |  |
| V. Регуляторная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 5.1. Совершенствование национального институционального механизма по достижению гендерного равенства на всех уровнях управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Внедрение комплексного гендерного подхода в политику и деятельность и бюджетное планирование государственных органов, органов местного самоуправления , с учетом изменений структуры исполнительной власти КР и инвентаризации НПА КР | 5.1.1.1. Изучить практику примененения комплексного гендерного подхода при разработке национальных и местных программ и стратегий развития | Приказами Утвержденные МЭ КР методологические инструкции по стратегическому планированию устойчивого развития содержат требования по учету гендерного измерения. Опыт проведения гегндеорной оценки местных программ развития в пилотных муниципалитетах. | Информация собрана, анализ проведен Соотношение программ/планов действий, содержащих гендерные индикаторы и утвержденных, принятых без гендерного измерения | документ | 2022 | Собранный материал позволит оценить насколько действующие национальные и местные программы развития содержат гендерное измерение; изучить и распространить лучшие опыты для введения гендерных показателей во все значимые национальные и местные программы. Постепенное установление практики, когда программы или планы действий не утверждаются без наличия результатов гендерной экспертизы, в том числе альтернативной экспертизы | МЭК, МТСОМ, МСХ, ГАДГСМСУ, Союз МСУ (согласованию), Счетная палата (по согласованию), Академия местного управления Центральной Азии (по согласованию) | Швейцарское агентство по развитию / ИПР Проект «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс» |  |
|  |  | 5.1.1.2. Включить в Бюджетный кодекс КР требования к гендерным подходам в формировании и исполнении бюджета» (определение понятия «гендерные подходы в ПСЭР и бюджетном процессе», принцип гендерной чувствительности и др.) | Данные требования в Бюджетном кодексе отсутствуют | НПА | документ | 2022 | Органы МСУ придерживаются принципов гендерной чувствительности при разработке ПСЭР Органы МСУ придерживаются принципов гендерного бюджетирования Местные бюджеты в полной мере финансируют гендерно-ориентированную политику МСУ | МФ, МТСОМ, ГАДГСМСУ, Союз МСУ (согласованию), Счетная палата (по согласованию), Академия местного управления Центральной Азии (по согласованию) | Швейцарское агентство по развитию / ИПР Проект «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс» |  |
|  |  | 5.1.1.2. Разработать, апробировать и нормативно утвердить практическое руководство (инструментарий) для обязательного применения комплексного гендерного подхода (КГП) при разработке национальных и местных программ и стратегий и программ развития | Приказ Минэконом КР от 27 февраля 2015г № 45 “Об утверждении Методологии по страт планированию устойчивого развития и Методологии по оценке и инвентаризации гос. страт документов на соответствие основам страт планирования | Утвержденное Руководство | документ | 2022-2023 | Практическое руководство, с подробным разъяснением сути комплексного гендерного подхода и примерами из международного опыта по внедрению гендерного измерения в секторальные стратегич документы позволит сотрудникам гос.органов и ОМСУ лучше понимать суть и методы КГП и руководствоваться в практике своей работы | МТСОМ, МЭК, ГАДГСМСУ, Союз МСУ (по согласованию) |  |  |
|  |  | 5.1.1.3. Провести гендерный аудит деятельности четырех госорганов и четырех ОМСУ и выработать рекомендации для совершенствования практики работы госорганов и ОМСУ с учетом гендерного подхода | Существует опыт проведения такого аудита на базе Минфина и МВД КР | Отчеты и рекомендации по результатам аудита | Документ | 2022-2024 | По результатам проведенного гендерного аудита деятельности четырех министерств и четырех ОМСУ, приняты соответствующие решения | МТСОМ, пилотные министерства и ОМСУ | Инициатива "Луч света"/ ПРООН, ИПР \ Проект USAID по улучшению местных услуг |  |
|  |  | 5.1.1.4. Провести аудит гендерной чувствительности местных бюджетов и разработать набор мер по усилению гендерной чувствительности местных бюджетов, включая расширение экономических, политических возможностей женщин и их адаптацию к изменению климата и защиту от семейного насилия | Опыт гендерного анализа местных бюджетов в пилотных муниципалитетах | Отчеты и рекомендации по результатам аудита | Документ | 2022-2024 | Разработны меры по усилению гендерной чувствительности местных бюджетов | Пилотные ОМСУ, ГАДГСМСУ, Союз МСУ (по согласованию), МТСОМ | ИПР \ Проект USAID по улучшению местных услуг |  |
|  |  | 5.1.1.4. Утвердить и внедрить в ние в деятельность государственных органов и ОМСУ инструкцию по ежегодному мониторингу исполнения КЛДЖ и заключительных замечаний Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин | инструкция по ежегодному мониторингу исполнения КЛДЖ и заключительных замечаний Комитета ООН по КЛДЖ | Количество принятых госорганами и ОМСУ мер, принятых согласно инструкции | Количество ГО и ОМСУ, применивших инструкцию | 2022-2024 | Приняты конкретные меры со стороны ОМСУ и ГО для реализации замечаний Комитета ООН с целью не допущения гендерной дискриминации и повышения фактической защищенности женщин | МТСОМ, МВД, МОН, МЭК, МЮ, МИД, МКИСМП, МСХ, ГАДГСМСУ, НСК (по согласованию), МГА, ВС (по согласованию), ГП (по огласованию), Акыйкатчы (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 5.1.1.5. Оказывать методологическую поддержку сотрудникам государственных органов и ОМСУ, регулярно повышать потенциал, в том числе в онлайн формате, по применению комплексного гендерного подхода при планировании, бюджетировании, реализации ПСЭР, мониторинге и оценке деятельности своих ведомств | Существуют единичные практики, в том числе и на уровне ОМСУ | Обучения для сотрудников ОМСУ и ГО проведены | Кол-во проведенных мероприятий и лиц, принявших участие | 2022-2024 | Минимум 3 ТОТ для Союза МСУ и сотрудников МСУ. Лица, принявшие участие на мероприятих смогут применять гендерный подход при планировании стратегий деятельности своих ведомств и далее обучать сотрудников ОМСУ применению КГП; Не менее одного семинара в год для ОГВ министерств и ведомств, ОМСУ | МТСОМ, ГАДГСМСУ, Союз МСУ (по согласованию) | Швейцарское агентство по развитию / ИПР Проект «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс» |  |
|  |  | 5.1.1.6. Разместить методологические и информационные материалы по гендерным вопросам ОМСУ на Портале лЛучших практик ОМСУ www/myktyaimak.gov.kg | Практики нет | Информация размещена на портале и регулярно обновляется | информация | 2022 | Сотрудники ОМСУ смогут иметь доступный материал для изучения и сравнения своей деятельности по гендерным вопросам и внедрения лучших практик | ГАДГСМСУ | Союз МСУ (по согласованию), Швейцарское агентство по развитию / ИПР Проект «Голос граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс» |  |
|  |  | 5.1.1.7. Провести анализ фискального пространства как минимум для одного сектора с учетом гендерного неравенства и гендерных пробелов, а также вопросов инвалидности |  | Аналитический отчет | Документ | 2022 | Отчет об эффективности налоговых стимулов, представленный правительству, с учетом гендерных вопросов и вопросов социальной интеграции | ГНС при МФ | ПРООН |  |
|  |  | 5.1.1.8. Анализ доходов и расходов на основе отчетов по объективам НСР/ЦУР, представляемых соответствующим фискальным органам, с учетом вопросов гендерной, социальной интеграции и климата |  | Аналитический отчет | Документ | 2022 | Рекомендация по интеграции целей НСР/ЦУР и секторальных стратегий с учетом гендерных аспектов бюджета, социальной интеграции и климата в ОНФП и бюджетные процессы и документы, представляемые соответствующим партнерам по развитию | ГНС при МФ | ПРООН |  |
|  |  | 5.1.1.9. Методическая помощь соответствующим государственным служащим по применению методологии разработки стратегии финансирования с учетом гендерных аспектов, составление бюджета с учетом гендерных аспектов |  | Аналитический отчет | Документ | 2022 | Исследование и рекомендации по созданию благоприятных условий для инновационного финансирования с учетом гендерных аспектов | ГНС при МФ | ПРООН |  |
|  |  | 5.1.1.10. Разработка рекомендаций по интеграции целевых индикаторов, в том числе специфических для гендерной и социальной интеграции, стратегии финансирования в систему мониторинга НСР |  | Аналитический отчет | Документ | 1-2 полугодие 2022 | Разработан отчет с рекомендациями, учитывающими аспекты гендерной и социальной интеграции и климата, для согласования национального стратегического планирования и ЦУР | МЭК | ПРООН |  |
|  |  | 5.1.1.11. Проведение Недели зеленой экономики и Форума по зеленой экономике) с включением гендерно-специфических мероприятий проекта |  | Кол-во мероприятий | Ед. | 2022 | Распространение опыта, знаний и успешных гендерно-специфичных практик в контексте зеленой экономики | МЭК | Инициатива ООН "Партнерство за действия по зеленной экономике" (UN PAGE) |  |
| 5.1.2. | Гендерный анализ системы государственных и муниципальных услуг и внедрение гендерного измерения в процессы предоставления услуг | 5.1.2.1. Разработать и утвердить НПА по внедрению комплексного гендерного подхода в предоставление государственных и муниципальных услуг | Реестр государственных услуг периодически пересматривается | Гендерно чувствительные стандарты государственных и муниципальных услуг разработаны и утверждены норматив правовым актом | документ | 2022 | Наличие официально утвержденных гендерно ориентированных стандартов государственных и муниципальных услуг приведет к учету особенностей мужчин и женщин при предоставлении услуг | МТСОМ, МЭК, ГАДГСМСУ, мэрия г. Бишкек (по согласованию), мэрия г. Ош (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 5.1.2.2. Оказать государственным органам и ОМСУ информационную и методическую помощь по гендерно-чувствительным стандартам предоставления государственных и муниципальных услуг | Предполагается пересмотр реестра гос услуг и разработка перечня муниципальных услуг | Обучающие мероприятия | Кол-во проведенных мероприятий и лиц принявших участие | 2022-2024 | Лица, принявшие участие в обучающих мероприятиях, смогут применять гендерный подход при планировании перечня и стандартов услуг ведомства | МТСОМ, МЭК, ГАДГСМСУ, ОМСУ (по согласованию), минстерства, ведомства | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
| 5.1.3. | Внедрение гендерно-чувствительной кадровой политики на государственной и муниципальной службе | 5.1.3.1. Повышать потенциал руководителей госорганов и ОМСУ, сотрудников юридических отделов, пресс службы и уполномоченных сотрудников по гендерным вопросам министерств, ведомств и ОМСУ, , в том числе по гендерно-трансформирующим системам обучения на основе опыта GALS для содействия самооценке знаний, взглядов, поведения и практики в рамках искоренения насилия в отношении женщин и детей | Обучение по гендерным вопросам в рамках проектов НПД и партнеров по развитию | Количество обучающиех мероприятий; Количество обученных, по полу | Ед. Человек | Второе полугодие 2022-2024 | 2 обучающих мероприятия в год. Руководители госорганов и ОМСУ, сотрудники, ответственные за гендерные вопросы, представители пресс-службы и юридических отделов регулярно проходят соответствующее обучение | ГАДГСМСУ (по согласованию), МТСОМ | ООН Женщины, Инициатива «Луч света», ЮНИСЕФ |  |
|  |  | 5.1.3.2. Провести гендерный анализ нормативных правовых документов и процедур по отбору и продвижению кадров в государственной и муниципальной службе и выработать рекомендации по их совершенствованию | Документы по кадровой политике на государственной и муниципальной службе | Проведенный анализ документов | Документы | 2022 | Анализ документов проведен и рекомендации по совершенствованию выработаны | ГАДГСМСУ (по согласованию), МТСОМ | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 5.1.3.3. В процессе модернизации тестовых вопросов государственных и муниципальных служащих на компетентностно-ориентированные, провести их гендерную экспертизу и разработать рекомендации по включению новых вопросов/заданий для выявления гендерной чувствительности и компетентности претендентов | Система тестовых вопросов. Национальный и ведомственный перечень квалификационных требований для соответствующих должностей государственных и муниципальных служащих | Проведенный анализ документов | документы | первое полугодие 2022 | В национальный и ведомственный перечень квалификационных требований для соответствующих должностей государственных и муниципальных служащих введены критерии гендерной чувствительности и компетентности. Пересмотрены тестовые вопросы | ГАДГСМСУ (по согласованию), МТСОМ | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 5.1.3.4. Разработать и включить в программы обучения, переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих гендерные модули | программы обучения, переподготовки и повышения квалификации различных категорий служащих | программы обучения, переподготовки и повышения квалификации, содержащих гендерные модули | Документы, Количество гендерно чувствительных программ | 2022-2024 | В различные программы обучения, переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих внедеры гендерные модули | ГАДГСМСУ (по согласованию), МТСОМ, Союз МСУ (по согласованию), Академия управления (по согласованию) | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 5.1.3.5. Экспертная поддержка МТСОМ и повышение потенциала сотрудников | Опыт тренингов по внедрениею комплексного гендерного подхода | Кол-во обучающих мероприятий; Кол-во участников семинаров; Кол-во аналитических материалов | Ед. Чел. Ед. | 2022-2023 | Сотрудники уполномоченного органа в сфере гендерной политики и охраны и зашиты от насилия обучены и способны эффективно осуществлять свои полномочия | МТСОМ | ОБСЕ |  |
|  |  | 5.1.3.6. Повышение потенциала руководителей государственных органов и членов МВРГ по реализации плана действий 1325 | Опыт семинаров по данной теме | Кол-во обучающих мероприятий; Кол-во участников семинаров; Кол-во аналитических материалов | Ед. Чел. Ед. | 1-2 полугодие 2022 | Члены МВРГ эффективно участвуеют в реализации ПД 1325 | МВД, МТСОМ | ОБСЕ |  |
| Цель 5.2. Совершенствование нормативной правовой базы и правоприменительной практики для реализации гендерной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Усиление парламентского и гражданского контроля за выполнением национальных законодательных требований о необходимости обязательной гендерной экспертизы принимаемых НПА КР | 5.2.1.1 Проведение анализа эффективности проведения гендерной экспертизы НПА | В соответствии с законодательством КР одним из пяти видов обязательных специализированных экспертиз является гендерная экспертиза законопроектов и проектов подзаконных актов | Аналитический обзор, основанный на фактических доступных материалах | документ | 2022 | Обзор выявит не только количественное соотношение принятых законов КР, прошедших и не прошедших через гендерную экспертизу, но и качество содержания и результаты гендерной экспертизы. Обзор также будет может быть использован на обучающих мероприятиях для сотрудников государственных органов и студентов юридических факультетов. | МТСОМ, МЮ | ООН Женщины, |  |
|  |  | 5.2.1.2. Внедрить и нормативно закрепить обязательный учет гендерного воздействия при проведении АРВ (анализ регулярного воздействия) Повышение потенциала сотрудников государственных органов по проведению гендерно-чувствительного АРВ | Процесс АРВ не является гендерно чувствительным, т.к. законодательство об АРВ не содержит такие требования | Проект НПА подготовлен, обсужден и приняты соответствующ. изменения | документ | 2022-2023 | Расширение нормативные требования о необходимости гендерной экспертизы. Внедрение гендерных индикаторов в процесс АРВ Сотрудники гос.органов обдалают необходимыми знаниями и навыками по проведению гендерно-чувствительного АРВ | МТСОМ, МЭК | ЕБРР |  |
|  |  | 5.2.1.3. Проведение всестороннего анализа законов и подзаконных актов Кыргызской Республики на соответствие международным стандартам в сфере прав женщин и искоренения насилия в отношении женщин, разработка соответствующих поправок в законодательство КР |  | Аналитические отчеты, Законопроекты, Кол-во мероприятий | Документ Ед. | 2022 | Результаты анализа опубликованы на сайте МЮ и отркрыты для общественного внимания; Разработаны совместно с заитересованными сторонами поправок в законодательство на основе результатов анализа | МТСОМ | Инициатива "Луч света"/ ПРООН |  |
|  |  | 5.2.1.4. Укрепление институционального потенциала Аппарата Акыйкатчы (Омбудсмена) по вопросам мониторинга, отчетности, взаимодействия с НКО и общественного информирования о политике по искоренению НОЖД и правах женщин |  | Кол-во мероприятий; Методические, информационные материалы | Ед. Ед. | 2022 | Обученные и снабженные необходимыми методическими и информационными материалами сотрудники Аппарата Омбудсмена улучшими работу по вопросам мониторинга, отчетности, взаимодействия с НКО и общественного информирования о политике по искоренению НОЖД и правах женщин | Акыйкатчы (Омбудсмен) (по согласованию) | Инициатива "Луч света"/ ПРООН |  |
|  |  | 5.2.1.5. Оказание содействия парламентским структурам в разработке и/или обновлении законодательства, включая подзаконные акты, протоколы, руководящие принципы и положения, в целях практической реализации принятых законодательных поправок и оказания помощи в обеспечении их соблюдения, в том числе в сфере правосудия для детей, защиты от семейного и гендерного насилия и других пагубных практик насилия | В 2020г. создан и функционирует Совет по правам женщин и противодействию гендерному насилию при Торага ЖК КР | Кол-во аналитических, методических материалов, документов; Кол-во мероприятий; Кол-во участников | Ед. Ед. Чел. | 2022-2023 | Совет при спикере активно продвигает законодательные инициативы, а также в рамках парламенского контроля вопросы исполнения законодательства по защите от гендерного насилия и дискриминации | Совет по правам женщин и противодействию гендерному насилию при Торага ЖК КР (по согласованию) | Инициатива "Луч света"/ ПРООН |  |
|  |  | 5.2.1.6. Усиление потенциала государственных органов и других акторов в проведении гендерной и правовой экспертизы законопроектов, а также мониторинга за исполнением законодательства КР |  | Кол-во мероприятий; Кол-во участников мероприятий | Ед. Чел. | 2022-2023 | Сотрудники юридических служб, ОГВ своевременно и качественно проводят гендерну., правовую экспертизу законопроектов, а также мониторинга исполнения законодательства | МТСОМ, МЮ и Аппарат ЖК | Инициатива "Луч света"/ ПРООН |  |
| Цель 5. 3. Стандартизация национальной гендерной статистики и гармонизация показателей с международными обязательствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Совершенствование процесса сбора и обработки всей системы официальных статистических данных по гендерным показателям | 5.3.1.1. НСК в координации с другими производителями статистических данных составить комплексный план мероприятий по производству недостающих гендерных показателей с оценкой финансовых потребностей | Рекомендации Комплексной оценки гендерной статистики в КР | План мероприятий | документ | 2022-2023 | План мер позволит уточнить ответственных исполнителей и временные рамки производства новых гендерных показателей, при этом появляется возможность для этих целей привлекать заинтересованных партнеров по развитию | НСК, МТСОМ | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 5.3.1.2. Принять НПА о приведении в соответствие существующих статистических данных международным стандартам и включении новых показателей | Рекомендации Комплексной оценки гендерной статистики в КР | Проект НПА | Документ | 1 полугодие 2022 | Проект НПА обсужден на заседании НС и утвержден официально | НСК, МТСОМ | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 5.3.1.3. Не менее 1 раз в год пересматривать список гендерных показателей и обеспечивать доступ в открытом формате | Рекомендации Комплексной оценки гендерной статистики в КР. | Новые показатели | количество | 2022-2024 | Расширение доступа пользователей к имеющимся данным | ГП (по согласованию), МВД, СД ВС (по согласованию), ГСИН при МЮ, НСК, МТСОМ | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 5.3.1.4. Совершенствование практики распространения статистической информации для различных категорий пользователей гендерной статистики. | Раз в два года НСК проводит круглые столы для пользователей и производителей ГС | Встречи, Круглые столы, опросы | Кол-во мероприятий и участников | 2022-2024 | ежегодно проводится не менее 2 круглых столов | НСК, МОН, МТСОМ | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 5.3.1.5. Проводить обучающие мероприятия для производителей и пользователей гендерной статистики | Рекомендации Комплексной оценки гендерной статистики в КР. | Тренинги, семинары и списки участников | Кол-во людей, принявших участие | 2022-2024 | Раз в год одно обучающее мероприятие. Обучающие мероприятия позволят повышать гендерную чувствительность производителей статистики, а заинтересованным пользователям находить нужную инф-ю и правильно ее понимать и интерприровать | НСК, МТСОМ | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 5.3.1.6. Ежегодно публиковать статистический сборник "Женщины и мужчины Кыргызской Республики" | С 1997 г ежегодно выпускается статистич. сборник периодически совершенствуется | Публикация обновленного формата сборника | публикация | ежегодно | Статистический сборник "Женщины и мужчины Кыргызской Республики" в новом формате | НСК | ЮНФПА, ООНженщ |  |
|  |  | 5.3.1.7. Проведение очередного Кластерного обследования по многим показателям (КОМП\MICS) | НСК проводил КОМП в 2014 и в 2018 гг. | Отчет по результатам обследования | Публикация | 2022-2023 | Опубликованный отчет КОМП содержит актуальные гендерные данные | НСК | ЮНИСЕФ, ЮНФПА |  |
| 5.3.2. | Совершенствование системы сбора и анализа статистических данных по гендерной дискриминации и насилию | 5.3.2.1. Гендерный анализ процесса производства данных «Единого реестра преступлений и проступков» (ЕРПП)и модернизация ЕРПП для сбора дезагрегированных данных о сексуальном и гендерном насилии | Анализ государственной и административной статистики в сфере гендерной дискриминации с фокусом на насилие | Аналитический материал | документ | 2022 | рекомендации по совершенствованию системы сбора, анализа и качества гендерных статистических данных по преступлениям и проступкам обеспечение в открытом доступе | ГП (по согласованию), НСК, МВД, МТСОМ | Инициатива "Луч света"/ ПРООН |  |
|  |  | 5.3.2.2. Разработать и внедрить методические указания по сбору ведомственной статистической отчетности по гендерному насилию и дискриминации в статистической системе соответствующих государственных органов и ОМСУ | Рекомендации Анализа гос. и административной статистики по гендерному насилию. В 2010 году НСК был проведен анализ ведомственной стат. отчетности, разрабатываемой МВД, СД, МЗ, а также гос. отчетности, и по его результатам в 2011 году были включены новые таблицы в разделе по преступлениям в отношении женщин и детей и семейному насилию. | Ведомственные методические указания | документ | 2022-2023 | Собраны рекомендации по совершенствованию учета и отчетности в данной сфере; Переработано существующее Методическое пособие (2014г.) для сотрудников уполномоченых гос. органов по формированию статистической отчетности в сфере семейного насилия | СД ВС (по согласованию), МВД, ГП (по согласованию), МЧС, ОМСУ (по согласованию), НСК, МТСОМ | ЮНФПА, НПО |  |
|  |  | 5.3.2.3. Повышение потенциала для сотрудников статистических служб ГП, СД ВС, МЧС, МВД, МТСОМ, ГСИН, органов пробации по вопросу сбора и анализа данных о гендерной дискриминации и насилии | Существует опыт проведения семинаров НСК | Количество проведенных семинаров; Количество обученнфых на семинарах, по полу | Ед. Человек | ежегодно | Во всех регионах ежегодно как минимум по два сотрудника статистических служб указанных госорганов и ведомств проходят обучение | МТСОМ, НСК, МЧС, МВД, ГП (по согласованию)СД ВС (по согласованию), ГСИН, Департамент пробации при МЮ | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 5.3.2.4. Ежегодно на ведомственных сайтах размещать материалы (видео и инф.продукты) по гендерной дискриминации и насилию, статистическую отчетность по семейному и гендерному насилию по республике в разрезе областей, установив сроки ее размещения. | Существует опыт размещения ведомственной информации по гендерному насилию на сайте МВД КР и МЧС КР | Количество госорганов и ведомств, разместивших на своем сайте ведомств информации по гендерной дискриминации и насилию | Ед. | ежегодно | Ведомственная статистика и материалы по гендерной дискриминации и насилию доступны для общественности | МВД, МЧС, МТСОМ, МОН, НСК, ГП (по согласованию), СД ВС (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), | ЮНФПА |  |
| 5.3.3. | Совершенствование системы сбора и анализа статистических данных по гендерным аспектам изменения климата и доступу к природным ресурсам | 5.3.3.1. Обновить перечень показателей Дорожной карты по изменению климата и гендерно-чувствительных показателей Кыргызской Республики с учетом процесса обновления ОНУВ | Подготовлена Дорожная карта по изменению климата и гендерно-чувствительных показателей Кыргызской Республики Определены ряд гендерно-значимых показателей в аркмах процесса разработки ОНУВ (доля женщин в СООППВ, АВП, Жайыт комитетах, число женщин арендаторов леса) | Количество дополненных и новых индикаторов | Ед. | 2022- 2023 | Дорожная карта по изменению климата и гендерно-чувствительных показателей Кыргызской Республики дополнена обновленными показателями | МПРЭТН, НСК, МЭК , | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
|  |  | 5.3.3.2. Провести информирование государственных органов, ответственных за адаптацию и митигацию, и общественных организаций по вопросам обновления климатических гендерно-чувствительных индикаторов | При координации МЭ, как уполномоченного органа по разработке по климатической политики | Количество обученных сотрудников | Человек | 2022-2023 | Сотрудники государственных органов, ответственных за адаптацию и митигацию информированы о наличии климатических гендерно-чувствительных индикаторов | МПРЭТН, НСК | Партнеры по развитию (по согласованию) |  |
| 5.3.4 | Совершенствование системы сбора и анализа гендерно-дезагрегированной статистически в области предпринимательства и финансовой инклюзивности | 5.3.4.1. Провести анализ и существующей системы сбора, анализа гендерно-дезагрегированной статистически в области предпринимательства и финансовой инклюзивности и разработка Дорожной карты |  | Аналитический отчет Дорожная карта | Документ Документ | 2022 | Будет получен список новых индикаторов; Разработан формат отчетности для финансовых институтов по сбору и анализу гендерно-дезагрегированной статистики в области финансовой доступновсти | НСК, НБ (по согласованию), МЭК | ЕБРР |  |
|  |  | 5.3.4.2. Повышение потенциала сотрудников НСК, НБ и финансовых институтов по сбору гендерной статистики с сфере предпринимательства и финансовой доступности | Есть методология и опыт проведения обучения по данной теме у Альянса “За финансовую доступность” и Евростата | Количество обученных сотрудников (по полу) Количество тренинов и вебинаров | Чел Ед. | 2022-2023 | Сотрудники государственных органов, ответственных сбор статистики в области предпринимательства и финансовой доступности полуичили необходиые знания и навыки | НСК, НБ (по согласовани), МЭК, Союз банков (по согласованию), Учебный центр при Союзе банков (по согласованию) | ЕБРР |  |

Список сокращений

| АДГЭ |  | Антидискриминационная и гендерная экспертиза |
| --- | --- | --- |
| АЖЗИ |  | Альянс женских законодательных инициатив |
| ВС |  | Верховный суд Кыргызской Республики |
| Вуз |  | Высшие учебные заведения |
| ГКДР |  | Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики |
| ГАДГСМСУ |  | Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления Кыргызской Республики |
| ДУМК |  | Духовное управление мусульман Кыргызстана |
| МПРЭТН |  | Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики |
| ГП |  | Генеральная прокуратура Кыргызской Республики |
| ДОО |  | Детские образовательные организации |
| ЕАЭС |  | Евразийский Экономический Союз |
| ЖК |  | Жогорку Кенеш Кыргызской Республики |
| ИПР |  | Институт политики развития |
| КАО |  | Кыргызская академия образования |
| КГП |  | Комплексный гендерный подход |
| КЛДЖ |  | Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин |
| КПНС |  | Комитеты по охране и защите от семейного насилия |
| МВД |  | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |
| МГА |  | Местные государственные администрации |
| МЗ |  | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| МТСОМ |  | Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызский Республики |
| МИД |  | Министерство иностранных дел Кыргызской Республики |
| МКИСМП |  | Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики |
| МО |  | Министерство обороны Кыргызской Республики |
| МОН |  | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
| МСХ |  | Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики |
| МСП |  | Малое и среднее предпринимательство |
| МЦР |  | Министерство цифрового развития Кыргызской Республики |
| МЧС |  | Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики |
| МЭ |  | Министерство энергетики Кыргызской Республики |
| МЭК |  | Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| МФ |  | Министерство финансов Кыргызской Республики |
| МЮ |  | Министерство юстиции Кыргызской Республики |
| КР |  | Кыргызская Республика |
| НПА |  | Нормативный правовой акт (акты) |
| НПД |  | Национальный план действий по достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике |
| НПМ |  | Национальный превентивный механизм - Национальный центр Кыргызской Республики по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания |
| НПО |  | Неправительственные организации |
| НСК |  | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
| ОБСЕ |  | Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе |
| ОВД |  | Органы внутренних дел |
| ОМСУ |  | Органы местного самоуправления |
| ОВЗ |  | Ограниченные возможности здоровья |
| ОМСУ |  | Органы местного самоуправления |
| ООН |  | Организация Объединенных Наций |
| ОТРК |  | Общественная телерадиовещательная корпорация |
| ПВТ |  | Парк высоких технологий |
| ПМСП |  | Первичная медико-санитарная помощь |
| ППД |  | Пекинская платформа действий |
| ПППКР |  | Полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях |
| ПРООН |  | Программа развития ООН |
| СД ВС |  | Судебный департамент Верховного суда Кыргызской Республики |
| СКЗ |  | Сельские комитеты здоровья |
| СООППВ |  | Сельские общественные объединения потребителей питьевой воды |
| РИППК |  | Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников |
| СМИ |  | Средства массовой информации |
| ТоТ |  | Тренинг для тренеров |
| ФПК |  | Федерация профсоюзов Кыргызской Республики |
| ЦА |  | Центральная Азия |
| ЦИК |  | Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики |
| ЦУР |  | Цели устойчивого развития |
| ЧС |  | Чрезвычайная ситуация |
| ЮНФПА |  | Фонд ООН в области народонаселения |
| IT |  | Информационные технологии |
| GALS |  | Gender Action Learning System (система изучения и определения гендерно-чувствительных действий) |
| USAID |  | Агентство США по международному развитию |

к соответствующей возрастной группе 1-6лет

План комплексных мер по улучшению экологической ситуации в городе Бишкек

и Сокулукском, Аламудунском районах Чуйской области на 2021-2023 годы