Долбоор

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин              2022-ж. «_____________» №___ токтомуна 3-тиркеме

Программаны ишке ашыруунун мониторинг жүргүзүү жана баалоо индикаторлорунун матрицасы

| № | Милдеттердин аталышы | Индикатордун аталышы | Өлчөө бирдиги | Базалык жыл (2022-ж.) | Орто аралык индикаторлор (жылдык) |  |  | Акыркы индикаторлор жана максаттуу көрсөткүчтөр (2026-ж.) | Жооптуу маморган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023-ж. | 2024-ж. | 2025-ж. |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (10) | (11) |
| 1. Улуттук статистика тутумунун институционалдык жана уюштуруучулук реформалары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Расмий статистиканын укуктук жана институционалдык негиздерин өркүндөтүү | Ченемдик-укуктук актылар кайра каралып чыкты жана иштелип чыкты | бирдик | 2022-2026 | - ЧУАларды иштеп чыгуу жана макулдашуу; - ЧУАны коомдук талкууга коюу; - ЧУАны бекитүү |  |  | Расмий статистика жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдары талап кылынган критерийлерге дал келет | Улутстатком (макулдашуу боюнча) |
| 2. | Улутстатком тутумуна процесстик-багытталган мамилени киргизүү | Статистикалык өндүрүштү корпора тивдик колдоо кызмат көрсөтүүлөрүнүн ишке киргизилген стандарт тык процесстеринин пайызы | % | 2023 | 10% | 20% | 40% | 70% | Улутстатком (макулдашуу боюнча) |
| 2. Маалыматтарды топтоо, иштеп чыгуу жана жайылтуунун комплекстүү статистикалык тутумдары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Респонденттердин отчеттук ишин жеңилдетүү | Инвентаризациялоонун жыйынтыгы менен кыскартылган ашыкча алгачкы маалыматтардын пайызы | % | 5% | 20% | 20% | 30% | 75% | Улутстатком (макулдашуу боюнча)) |
| 4. | Маалыматтарды электрондук топтоо | Электрондук форматтагы статистикалык отчеттуулуктун формаларынын пайызы | % | 25% | 20% | 20% | 25% | 90% | Улутстатком (макулдашуу боюнча) |
|  |  | Маалыматтарды топтоо менен жыйынтыктарды жайылтуунун ортосундагы мөөнөттөрдүн кыскарышы | күндөр | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | Улутстатком (макулдашуу боюнча) |
| 5. | «Түндүк» ВЭӨТ жардамы менен административдик маалыматтарды статистикалык максаттарда пайдалануу | Улутстатком менен мамлекеттик органдардын кызматташтыгы жөнүндө түзүлгөн макулдашуулардын саны | бирдик | 2 | 5 | 7 | 11 | 25 | Улутстатком (макулдашуу боюнча), мамлекеттик органдар |
|  |  | Маалыматтарды туруктуу автоматташтырылган түрдө алуунун түзүлгөн агымынын пайызы | % | 10% | 20% | 50% | 20% | 100% | Улутстатком (макулдашуу боюнча), мамлекеттик органдар |
| 6. | Расмий статистиканын сапаты | Документтештирилген статистикалык бизнес процесстердин пайызы | % | 10% | 20% | 50% | 20% | 100% | Улутстатком (макулдашуу боюнча) |
|  |  | Метамаалыматтарды жана түшүндүрмөлөрдү коштоодо сайтта берилген маалыматтардын пайызы | % | 20% | 50% | 20% | 10% | 100% | Улутстатком (макулдашуу боюнча) |
| 7. | Статистикалык маалыматтарды жайылтуу | Пайдалануучулардын расмий статистикалык маалыматтарга болгон канааттануу индекси | % | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | Улутстатком (макулдашуу боюнча) |
|  |  | Пайдалануучулардын расмий статистикалык маалыматтарга болгон ишеним индекси | % | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | Улутстатком (макулдашуу боюнча) |
| 3. Статистикалык өндүрүштү жана статистикалык методологияны өркүндөтүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Статистикалык методологияны туруктуу өнүктүрүү | Эл аралык стандарттарга ылайык каралып чыккан жана иштелип чыккан методологиялардын пайызы | % | 10% | 30% | 50% | 10% | 100% | Улутстатком (макулдашуу боюнча) |
| 4. Маалыматтык –технологиялык инфратүзүмдү модернизациялоо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Маалыматтарды иштетүү процессин тездетүү | Алгачкы маалыматтарды иштетүү убактысынын кыскарышынын пайызы | % | 10% | 10% | 10% | 20% | 50% | Улутстатком (макулдашуу боюнча) |
|  | Маалыматтарды сактоону борборлоштуруу | Салыштыруу жана талдоо мүмкүнчүлүгү бар бирдиктүү сактагычтагы алгачкы маалыматтардын пайызы |  | - | 30% | 50% | 20% | 100% | Улутстатком (макулдашуу боюнча) |
| 5. Статистикалык интеллектуалдык потенциалды күчөтүү |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Жогорку билим берүү программасына «Расмий статистика» сабагы боюнча курстарды киргизүү аркылуу жергиликтүү университеттердин потенциалын жогорулатуу | Билим берүү министрлиги менен кызматташтык жөнүндө, ЖОЖдор менен окуу программасына статистика боюнча курстарды киргизүү жөнүндө түзүлгөн макулдашуулардын саны | бирдик | 2024 | - | 2 | 3 | 5тен кем эмес | Улутстатком (макулдашуу боюнча) БИМ, ЖОЖы |
|  |  | Иштелип чыккан предметтик курстардын саны | бирдик | 2023 | 2 | 4 | 4 | 10дон кем эмес | Улутстатком (макулдашуу боюнча) БИМ, ЖОЖы |
| 11. | Адам ресурстарын башкаруу тутумун өркүндөтүү | Жаңы бизнес-процесстерге ылайык кызматкерлердин окутулган штатынын пайызы | % | 2023 | 30% | 30% | 40% | 100% | Улутстатком (макулдашуу боюнча) |