Проект

Приложение 2

к постановлению

Кабинета Министров Кыргызской Республики
от _______ 2022 года №___

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Среднесрочной программы развития официальной статистики Кыргызской Республики
на 2022-2026 годы

ГиКС - грантовые и кредитные средства;

РБ - республиканский бюджет

| № | Задачи |  | Меры/Действия |  | Срок реализации (годы) |  | Ожидаемые результаты, форма реализации |  | Ресурсы (ГиКС/РБ) |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Институциональные и организационные реформы национальной статистической системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие и укрепление правовой основы официальной статистики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Совершенствование правовых и институциональных основ официальной статистики |  | 1.1 Обзор соотношения между действующими нормативными правовыми актами КР и Законом КР «Об официальной статистике» в целях устранения внутренних противоречий, коллизий и пробелов |  | 2022 |  | Анализ нормативных правовых актов КР; перечень НПА, необходимых для пересмотра и разработки |  | РБ |  |  | Нацстатком (по согласованию) |
|  |  |  | 1.2 Внесение изменений в Закон КР «Об официальной статистике» в рамках инвентаризации законодательства КР |  | 2022 |  | Законодательство КР в области официальной статистики соответствует требуемым критериям |  | РБ |  |  | Нацстатком (по согласованию) |
|  |  |  | 1.3 Разработка НПА КР, регулирующих взаимодействие производителей официальной статистики с поставщиками административных данных, респондентами и пользователями официальной статистики |  | 2022-2025 |  | Приняты новые и усовершенствованы действующие НПА КР и регламентирующие документы Нацстаткома |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию), НБ КР (по согласованию), государственные органы, юридические лица |
| Национальная статистическая система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Координация национальной статистической системы (НСС) |  | 2.1 Разработка НПА КР, стандартов, регламентов и руководящих принципов, регламентирующих координацию НСС |  | 2022-2024 |  | Приняты НПА КР, регламентирующие деятельность НСС |  | РБ |  |  | Нацстатком (по согласованию), НБ КР (по согласованию) |
|  |  |  | 2.2 Перезаключение Соглашения о сотрудничестве с Национальным банком КР, как официальным производителем |  | 2022-2023 |  | Эффективное сотрудничество в области производства официальной статистики |  | РБ |  |  | Нацстатком (по согласованию), НБ КР (по согласованию) |
|  |  |  | 2.3 Деятельность Координационного комитета производителей (разработка Регламента работы, состава, плана мероприятий, проведение заседаний) |  | 2022-2026 |  | Обсуждение, обзор и координация реализации статистических программ, технологий, а также применение единой статистической методологии и стандартов в НСС |  | РБ |  |  | Нацстатком (по согласованию), НБ КР (по согласованию) |
| Совет по статистике КР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование функционирования Совета по статистике |  | 3.1 Проведение регулярных заседаний по обсуждению стратегических приоритетов Нацстаткома и потребностей пользователей |  | 2022-2026 |  | Статистическая информация соответствует потребностям пользователей |  | РБ |  |  | Нацстатком (по согласованию) |
| Оптимизация структуры системы Нацстаткома с внедрением новых бизнес-процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптимизация структуры системы Нацстаткома |  | 4.1 Проведение функционального анализа деятельности Нацстаткома |  | 2022-2023 |  | Сформировано общее видение новой организационной структуры |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию) |
|  |  |  | 4.2 Реализация комплекса мер по переходу на новую систему, в том числе разработка: |  | 2022-2026 |  | Внедрена двухуровневая система |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - стратегии управления изменениями и рисками; |  | 2022-2023 |  | Определены промежуточные цели и риски |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - совершенствования НПА (в том числе внутренних правовых документов Нацстаткома); |  | 2023-2025 |  | Разработаны и приняты регламент НСК и положения отраслевых отделов, согласно новой структуре |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - планирования в наборе и размещении штата; |  | 2022-2024 |  | Укомплектован штат новой структуры |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - плана обучения по переподготовке кадров; |  | 2023-2026 |  | Ключевые сотрудники обучены по основным бизнес-процессам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - проекта IT-системы по эффективного управления организацией |  | 2023-2026 |  | Выстроена система управления ресурсами, проектами, финансами |  |  |  |  |  |
|  | Внедрение процессно-ориентированного подхода к совершенствованию системы Нацстаткома |  | 5.1 Анализ бизнес процессов |  | 2022-2023 |  | Разработана стратегия управления изменениями и рисками |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию) |
|  |  |  | 5.2 Разработка общей архитектуры статистического производства |  | 2023 |  | Подготовлены условия для внедрения стандартных процессов услуг корпоративной поддержки статистического производства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.3 Документирование статистических бизнес процессов |  | 2023-2026 |  | Выстроена система управления знаниями |  |  |  |  |  |
| 2. Комплексные статистические системы сбора, обработки и распространения данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение отчетной нагрузки на респондентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оптимизация форм официальной статистической отчетности |  | 6.1 Проведение инвентаризации первичных данных с учетом потребностей пользователей на предмет их актуальности |  | 2022-2025 |  | Сокращены избыточные отчетности, определены фактические данные для сбора первичных данных |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию) |
|  | Электронный сбор данных |  | 7.1 Разработка единых правил и технологий по: - форматам представления статистической отчетности в электронном виде; |  | 2022 |  | Установлены единые требования к электронному сбору |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию) |
|  |  |  | - организации приема и обработки первичных статистических данных, поступивших от респондентов в электронном виде |  | 2023-2025 |  | Созданы личные кабинеты респондентов, с подключением к Госпорталу электронных услуг и call-центры по вопросам приема отчетности |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию) |
|  |  |  | 7.2 Перевод основных форм статистической отчетности в электронный формат |  | 2023-2025 |  | Обеспечено сокращение отчетной нагрузки на респондентов |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию) |
|  |  |  | 7.3 Рассмотрение вопроса внедрения в программное обеспечение для бухгалтерского учета статистических показателей отчетности для предприятий |  | 2022-2025 |  | Реализована потоковая модель сбора от респондентов |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию) |
| Использование административных данных в статистических целях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс мер по использованию административных данных |  | 8.1 Разработка Плана мероприятий по использованию административных данных, в том числе: |  | 2022-2026 |  | Выстроены регулярные потоки административ- ных данных, сокращены формы статистической отчетности |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию) |
|  |  |  | - определение и оценка качества, актуальности (пригодности) в ста- тистических целях имеющихся информа- ционных реестров государственных органов |  | 2022-2023 |  | Определен основной перечень ведомственных реестров и показателей в них для использования в статистических целях |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию) |
|  |  |  | - создание партнерских отношений по взаимо- действию с разработ- чиками данных - государственными органами и другими структурами |  | 2022-2024 |  | Заключены (перезаключены) меморандумы и соглашения о сотрудничестве НСК с государственными органами и другими структурами |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию), государственные органы, МГА и органы МСУ |
|  |  |  | - организация техни- ческого взаимодейст- вия с поставщиками данных на предмет соответствия и сопос- тавления данных в информационных системах для органи- зации регулярного автоматизированного получения данных; |  | 2022-2025 |  | Определены структуры данных и метаданных для организации регулярного автоматизированного получения данных |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию), государственные органы, МГА и органы МСУ |
|  |  |  | - разработка интер- фейсов (адаптеров) приема и передачи данных между Нацстаткомом и государственными органами посредством СМЭВ «Тундук»; |  | 2022-2025 |  | Выстроены потоки регулярного автоматизированного получения данных |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию), государственные органы, МГА и органы МСУ |
|  |  |  | - разработка методо- логии комплексного использования адми- нистративных данных и иных источников в статистическом про- цессе, методы провер- ки качества входящих данных, сопоставления и интеграции данных в производственный процесс |  | 2023-2025 |  | Приняты соответствующие НПА, регламентирующие деятельность Нацстаткома в области сбора и обработки данных |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию) |
|  |  |  | - обучение персонала, работающего с административными данными по приобретению новых знаний и навыков по извлечению и обработке данных |  | 2023-2025 |  | Обучены и подготовлены сотрудники по извлечению и обработке административных данных |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию) |
| Участие в управлении государственными данными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Содействие в применении единых стандартов, классификаций и справочников при разработке и ведении автоматизированных информационных систем и баз данных государственных органов |  | 9.1. Разработка методологий обновления, хранения версионности классификаторов и справочников |  | 2022-2023 |  | Методология по обновлению классификаторов и справочников |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию) |
|  |  |  | 9.2. Разработка системы по управлению классификаторами и справочниками |  | 2023-2025 |  | Система позволяет управлять всеми классификаторами и справочниками |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию) |
|  |  |  | 9.3. Внедрение и использование государственных классификаторов и справочников во всех государственных АИС |  | 2023-2026 |  | Стандарты, справочники и классификаторы внедрены в АИС госорганов |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию), государственные органы, МГА и органы МСУ |
|  |  |  | 9.4. Применение единых идентификационных кодов при разработке и ведении государственных информационных систем |  | 2024-2026 |  | Наличие сопоставимости всех информационных систем государственных органов |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию), государственные органы, МГА и органы МСУ |
| - 2 | Приоритетное применение официальной статистики для принятия стратегических решений |  | 10.1 Нормативное закрепление обязательного участия Нацстаткома в согласовании документов стратегического планирования |  | 2023-2026 |  | Целевые стратегические показатели основаны на официальной статистике |  | РБ |  |  | Нацстатком (по согласованию) |
|  |  |  | 10.2 Нормативное закрепление обязательного участия (согласования) Нацстаткома в создании новых государственных информационных систем |  | 2024-2026 |  | Обеспечена сопоставимость государственных информационных систем |  | РБ |  |  | Нацстатком (по согласованию) |
|  | Анализ качества административных данных |  | 11.1. Сбор сведений об административных данных, собираемых государственными органами для исполнения своих функций (бланки форм сбора данных, инструкций по заполнению, методология собираемой информации, используемые справочники и классификаторы, структура выходных таблиц, инструкции по порядку формирования). |  | 2023-2025 |  | Выявлены дублирующие потоки данных и учет потребностей официальной статистики |  | РБ |  |  | Нацстатком (по согласованию), государственные органы, МГА и органы МСУ |
|  |  |  | 11.2. Оказание содействия госорганам и ОМСУ в области сбора и обработки данных, управления и анализа различных форм данных, консультирование по подходящим методологиям, разработке метаданных, гармонизация и поддержка правильной интерпретации данных. |  | 2023-2026 |  | Повышение потенциала сотрудников государственных органов в области сбора и обработки данных |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию), государственные органы, МГА и органы МСУ |
|  |  |  | 11.3 Оказание содействия в разработке административных данных для связывания их общей системой кодирования |  | 2022-2026 |  | Обеспечена сопоставимость информационных систем |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию), государственные органы и ОМСУ |
| Система управления качеством официальной статистики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнение комплекса мер по созданию системы управления качеством официальной статистики |  | 12.1 Разработка Дорожной карты по разработке системы управления качеством, в том числе: |  | 2022 |  | Определен комплекс мер |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию) |
|  |  |  | - образование и деятельность контактной группы НСС, как консультативного органа из числа других производителей официальной статистики (НБКР) и других заинтересованных сторон |  | 2022 |  | Согласованная деятельность Нацстаткома по внедрению Системы управления качества официальной статистики в масштабе всей НСС |  | РБ |  |  | Нацстатком (по согласованию), НБ КР (по согласованию), заинтересованные государственные органы, СМИ, исследовательские институты и НПО |
|  |  |  | - разработка национальных принципов обеспечения качества официальной статистики и других необходимых руководств и инструкций |  | 2022-2023 |  | Приняты нормативные правовые акты, регламентирующие управление качеством в системе Нацстаткома и НСС |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию), НБ КР (по согласованию) |
|  |  |  | Публикация отчетов о качестве статистических продуктов |  | 2023-2025 |  | Внедрена система обеспечения качества официальной статистики |  | РБ |  |  | Нацстатком (по согласованию) |
|  |  |  | - стандартизация методологии во всех областях статистики и содействие совершенствованию методологии в пределах НСС |  | 2022-2025 |  | Выстроена система управления статистической основой |  | РБ |  |  | Нацстатком (по согласованию), НБ КР (по согласованию) |
|  |  |  | - подготовка Техзадания и последующая разработка / приобретение автоматизированной информационной системы управления качеством |  | 2024-2026 |  | Выстроен автоматизированный механизм оценки и контроля качества |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию) |
| Система управления данными и метаданными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие единой системы данных и метаданных |  | 13.1 Подготовка (описание) метаданных согласно установленным форматам: - статистических показателей и переменных; - статистических классификаторов и справочников; - методологий, методик, концепций и стандартов |  | 2022 |  | Перечень данных и метаданных, задокументированных формализованным образом. |  | ГиКС |  |  | Нацстатком (по согласованию) |
|  |  |  | 13.2 Размещение метаданных в автоматизированную систему метаданных |  | 2023 |  | Систематизация данных и метаданных |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.3 Развитие и совершенствование автоматизированной системы метаданных по новым направлениям статистики с учетом потребностей пользователей и источников данных |  | 2023-2026 |  | Обеспечено качество представления официальной статистической информации |  |  |  |  |  |
| Статистический регистр предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение актуальности данных Единого государственного регистра статистических единиц |  | 14.1 Совершенствование программного обеспечения |  | 2022-2024 |  | Статистический регистр соответствует международным стандартам |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  |  |  | 14.2 Разработка и реализация новых методов сопоставления, гармонизации и увязки данных из различных источников |  | 2023-2024 |  | Актуальность данных в статистическом регистре предприятий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.3 Разработка методологии и проведение профилирования крупных предприятий со сложной структурой |  | 2025-2026 |  | Соответствие требованиям СНС 2008 |  |  |  |  |  |
| Статистические классификаторы, стандарты и концепции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование системы статистических классификаций |  | 15.1 Разработка и введение в статистическую практику общегосударственных классификаторов, гармонизированных международными аналогами |  | 2022-2025 |  | Обеспечен стандартизированный и последовательный подход к классификации статистических данных, соответствующий международным стандартам |  | РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  |  |  | 15.2 Разработка переходных ключей между ТН ВЭД ЕАЭС и национальными классификаторами видов экономической деятельности государств-членов |  | 2022-2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| Статистические переписи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подведение итогов переписи населения и жилищного фонда раунда 2020 года |  | 16.1 Проведение переписи населения и жилищного фонда |  | 2022 |  | Первые итоги переписи |  | ГиКС / РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  |  |  | 16.2 Подготовка публикаций переписи (включая современные инновационные методы) |  | 2022-2023 |  | Результаты переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики раунда 2020 года доведены до пользователей всех уровней |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.3 Архивирование материалов переписи |  | 2022-2024 |  | База архивированных данных |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.4 Анализ итогов переписи населения и жилищного фонда раунда 2020 года по тематическим вопросам |  | 2022-2023 |  | Аналитический материал |  |  |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственная перепись Кыргызской Республики в рамках Всемирной сельскохозяйственной переписи - 2020 |  | 17.1 Разработка НПА КР о проведении сельскохозяйственной переписи |  | 2023-2024 |  | Принятие постановления Кабинета Министров КР о проведении сельскохозяйственной переписи |  | ГиКС / РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  |  |  | 17.2 Разработка Комплекса мер по организации и проведению сельскохозяйственной переписи |  | 2023-2025 |  | Получение статистической информации о структуре и других важных аспектах работы сектора сельского хозяйства страны |  | ГиКС / РБ |  | Нацстатком (по согласованию), МСХ, органы МГА и МСУ |  |
|  | Экономическая перепись |  | 18.1 Разработка комплекса мер по проведению экономической переписи |  | 2023-2026 |  | Получение комплексной и детализированной характеристики экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Построение системы проведения переписей на основе статистических регистров |  | 19.1 Подготовка плана мероприятий по разработке и внедрению новой системы с учетом определения административных регистров с подходящими целевыми совокупностями и связями |  | 2023-2026 |  | Сокращение бюджетной и отчетной нагрузки |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию), государственные органы, органы МГА и МСУ |  |
| Совершенствование региональной статистики (статистики населенных пунктов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка системы показателей региональной статистики (статистики населенных пунктов) |  | 20.1 Изучение потребностей пользователей в индикаторах региональной статистики (статистики населенных пунктов); |  | 2022 |  | Определен набор ключевых показателей для количественной оценки и отслеживания развития населенных пунктов |  | ГиКС / РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  |  |  | 20.2 Разработка Концепции, методологий и руководящих принципов по сбору и представлению данных региональной статистики (статистики населенных пунктов) |  | 2023 |  | Выстроена система статистических показателей региональной статистики (статистики населенных пунктов) |  |  |  |  |  |
|  | Построение системы мониторинга и оценки социально-экономического развития регионов |  | 21.1 Приведение в соответствие набора индикаторов системы мониторинга и внесение изменений в распоряжение Кабинета Министров КР |  | 2022 |  | Утвержденное НПА КР |  | ГиКС / РБ |  | Нацстатком (по согласованию), государственные органы, МГА и органы МСУ |  |
|  |  |  | 21.2 Разработка платформы для сбора и обработки индикаторов от государственных органов посредством СМЭВ «Тундук» |  | 2022-2025 |  | Выстроена автоматизированная система мониторинга, планирования и моделирования в разрезе ОМСУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21.3 Подготовка Технического задание по построению платформы |  | 2022 |  | Выстроена промежуточная модель |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21.4 Проведение пилотного запуска платформы системы мониторинга на примере одного района |  | 2023 |  | Апробация пробной версии автоматизи- рованной системы, получение первых итогов мониторинга и моделирования в разрезе ОМСУ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21.5 Распространение итогов мониторинга с использованием инструментов визуализации данных и интерактивных карт на сайте Нацстаткома |  | 2022-2026 |  | Создана страница по региональной статистике на сайте Нацстаткома, визуализация итогов мониторинга на интерактивных картах, статистика в инфографике, дизайн публикации |  | ГиКС / РБ |  | Нацстатком (по согласованию), государственные органы, органы МГА и МСУ |  |
|  |  |  | 21.6 Проведение обучения по работе с АИС «Система мониторинга и оценки развития регионов» для специалистов госорганов и ОМСУ |  | 2022-2026 |  | Проведение обучения по работе с АИС «Система мониторинга и оценки развития регионов»для специалистов Аппарата Полномочных представителей Президента КР в областях, МГА и ОМСУ |  | ГиКС / РБ |  |  |  |
|  | Развитие АИС «Санарип аймак» |  | 22.1 Разработка дополнительного модуля АИС «Санарип аймак»: - Похозяйственная книга без кода ЕНИ - Электронный паспорт ОМСУ |  | 2022 |  | Разработанный дополнительный модуль для включения в БД сведений о недвижимости без регистрации и населении, проживающем в нем, с интеграцией через СМЭВ «Түндүк» |  | ГиКС / РБ |  | Нацстатком (по согласованию), ГАГСМСУ |  |
|  |  |  | 22.2 Мониторинг качества пополняемых данных АИС «Санарип аймак» |  | 2022-2026 |  | Полнота охвата, данные ПХК соответствует качеству для предоставления муниципальных услуг |  | ГиКС / РБ |  | Нацстатком (по согласованию), ГАГСМСУ, ОМСУ (по согласованию) |  |
|  |  |  | 22.3 Получение базы данных АИС «Санарип аймак» для анализа и распространения данных |  | 2022-2026 |  | Получение базы данных АИС «Санарип аймак» для анализа и распространения данных в разрезе ОМСУ и населенных пунктов с использованием инструментов визуализации на картах и инфографики, публикация |  | ГиКС / РБ |  | Нацстатком (по согласованию), ГАГСМСУ, ГП «Инфоком» |  |
|  |  |  | 22.4 Проведение ряда обучающих семинаров по качеству данных АИС «Санарип аймак» |  | 2022-2026 |  | Проведены обучающие семинары |  | ГиКС / РБ |  | Нацстатком (по согласованию), ГАГСМСУ, ГП «Инфоком» |  |
| Распространение статистической информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание интегрированной и функционально совместимой платформы распространения официальной статистики для всей НСС |  | 23.1 Разработка Стратегии НСС по распространению официальной статистики |  | 2023 |  | Внедрены согласованные руководящие принципы распространения данных для национальной статистической системы |  | РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Документирование процессов распространения |  | 24.1 Разработка и совершенствование регламентирующих документов по срокам и форматам распространения данных, включая процедуры обработки ошибок и исправления данных |  | 2022-2024 |  | Наличие НПА, регламентирующие условия распространения данных по принципу применения открытого и удобного для пользователя форматов |  | РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  |  |  | 24.2 Представление данных на сайте в сопровождении метаданных и пояснительных комментариев |  | 2024 |  | Улучшено понимание (интерпретируемость) представляемых данных |  | ГиКС |  |  |  |
|  | Модернизация цифровых каналов коммуникаций |  | 25.1 Разработка и совершенствование методов распространения на сайте Нацстаткома, порталах, социальных сетях, мобильном приложении, и др.), а именно: |  | 2022 |  | Анализ функций, необходимых для модернизации цифровых каналов коммуникаций для расширения методов распространения |  | ГиКС / РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  |  |  | - экранные макеты и/ или применение кейсов (учебных примеров) для обзора и загрузки данных, метаданных и рядов данных; - отображение продуктов данных (таблицы данных, отчеты, визуализация, интерактивных карт/ диаграмм и т. д.), - видеоматериалы; - блоги, - исследовательские работы; - мероприятия и новости, посвященные вопросам данных; |  | 2022-2025 |  | Обеспечены условия распространения данных по принципу применения открытого и удобного для пользователя форматов |  | ГиКС |  |  |  |
|  | Модернизация сайта Нацстаткома |  | 26.1 Предоставление стандартизированных интерфейсов прикладного программирования (API) |  | 2023-2025 |  | Обеспечение доступной и понятной статистики для всех категорий пользователей |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  |  |  | 26.2 Представление статистических данных с использованием инструментов ГИС и в машиночитаемых форматах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26.3 Разработка банка статистических данных на сайте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение коммуникаций с пользователями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование способов удовлетворения потребностей пользователей |  | 27.1 Разработка Стратегии по взаимодействию с различными пользователями, с учетом: |  | 2024 |  | Увеличение удовлетворенности пользователей в выпускаемой продукции и услугах |  | ГиКС / РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  |  |  | - подготовки шаблонов/моделей специализированных продуктов, простых в использовании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - разработки инструментов и каналов, специализированных продуктов и услуг для конкретных групп пользователей на основе выявленных потребностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - разработки и совершенствования регламентирующих документов для Нацстаткома и НСС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пропаганда измерения и разъяснения ценности официальной статистики |  | 28.1 Проведение тренингов, круглых столов, рабочих встреч для пользователей |  | 2022-2025 |  | Улучшение взаимодействия с пользователями |  | ГиКС / РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Усиление маркетинговой деятельности |  | 29.1 Разработка процессов планирования по продвижению статистической продукции Нацстаткома |  | 2022-2026 |  | Улучшена маркетинговая деятельность, расширение взаимодействия с целевыми группами пользователей |  | ГиКС / РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  |  |  | 29.2 Проведение исследований для определения целевой аудитории Нацстаткома, ее потребностей и каналов доставки статистической продукции |  | 2022-2026 |  | Методология исследования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 29.3 Выстраивание системы продаж с учетом использования оффлайн и онлайн площадок |  | 2022-2026 |  | Число заказов на стат. продукцию посредством: - оффлайн - онлайн |  |  |  |  |  |
| 3. Совершенствование статистического производства и статистической методологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Национальные счета. Внедрение стандартов и положений СНС 2008 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расчеты услуг финансового посредничества, измеряемых косвенным образом (распределение их по институциональным секторам экономики; на производство и потребление) |  | 30.1 Внедрение экспериментальных расчетов с 2010 года и дальнейшее совершенствование показателей |  | 2022 |  | Формирование показателей в соответствии с СНС 2008 года |  | РБ |  | Нацстатком (по согласованию), НБ КР (по согласованию) |  |
|  | Оценка выпуска услуг Национального банка Кыргызской Республики |  | 31.1 Внедрение экспериментальных расчетов с 2010 года и дальнейшее совершенствование показателей |  | 2022 |  | Формирование показателей в соответствии с СНС 2008 года |  | РБ |  | Нацстатком (по согласованию), НБ КР (по согласованию) |  |
|  | Расчеты расходов на системы вооружений |  | 32.1 Разработка методологии Экспериментальные расчеты с 2010 года |  | 2022-2023 |  | Формирование показателей в соответствии с СНС 2008 года |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию), МО, МЭК |  |
|  | Научные исследования и разработки |  | 33.1 Внедрение экспериментальных расчетов с 2010 года и дальнейшее совершенствование показателей |  | 2022 |  | Формирование показателей в соответствии с СНС 2008 года |  | РБ |  | Нацстатком (по согласованию), НБ КР (по согласованию) |  |
|  | Оценка объемов скрытой и неформальной деятельности |  | 34.1 Усовершенствование методологических положений, а также экспериментальных расчетов по оценке объемов скрытой и неформальной деятельности с 2010 года |  | 2022 |  | Формирование показателей в соответствии с СНС 2008 года |  | РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Оценка объемов нелегальной деятельности |  | 35.1 Внедрение экспериментальных расчетов с 2010 года по оценке объемов нелегальной деятельности в отдельных отраслях экономики |  | 2022-2023 |  | Формирование показателей в соответствии с СНС 2008 года |  | РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Оценка и корректировка изменений стоимости активов домашних хозяйств в пенсионных фондах |  | 36.1 Внедрение экспериментальных расчетов с 2010 года и дальнейшее совершенствование показателей |  | 2022-2023 |  | Формирование показателей в соответствии с СНС 2008 года |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Таблицы ресурсов и использования (ТРИ), таблицы «Затраты-Выпуск» (ТЗВ) |  | 37.1 Дальнейшая доработка и усовершенствование таблиц ресурсов и использования и таблиц «Затраты-Выпуск», доработка программного обеспечения |  | 2022-2024 |  | Усовершенствованные ТРИ и ТЗВ, для дальнейшего использования в макроэкономическом анализе и прогнозировании |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Квартальные национальные счета (КНС) |  | 38.1 Экспериментальные расчеты за 2010-2021гг. Разработка Методики |  | 2022-2023 |  | Публикация и распространение дискретных квартальных национальных счетов |  | РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Учет жилищных услуг методом пользовательских расходов |  | 39.1 Внедрение экспериментальных расчетов с 2010 года и дальнейшее совершенствование показателей |  | 2022 |  | Формирование показателей в соответствии с СНС 2008 года |  | РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Усовершенствование интегрированных экономических счетов |  | 40.1 Усовершенствова ние системы национальных счетов по секторам экономики в соответствии с международными стандартами |  | 2022-2026 |  | Усовершенствованная система интегрированных экономических счетов в соответствии с СНС 2008 |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Финансовый счет |  | 41.1 Разработка методологии/методики. Экспериментальные расчеты (по запасам, по потокам) |  | 2023-2026 |  | Формирование счета в соответствии с СНС 2008 |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию), НБ КР (по согласованию) МФ |  |
|  | Счета других изменений в активах |  | 42.1 Разработка методологии составления и экспериментальный расчет счетов других изменений в активах: - счет других изменений в объеме активов; - счет переоценки; - счет нейтральной холдинговой прибыли/убытка; - счет реальной холдинговой прибыли/убытка |  | 2023-2026 |  | Формирование показателей в соответствии с СНС 2008 |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию), НБ КР (по согласованию) |  |
|  | Балансы активов и пассивов |  | 43.1 Разработка методологии составления и экспериментальный расчет балансовых счетов: - начальный баланс; - изменения в балансе; - заключительный баланс |  | 2023-2026 |  | Формирование показателей в соответствии с СНС 2008 года |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию), НБ КР (по согласованию) |  |
|  | Оценка запасов финансовых активов и других непроизведенных активов |  | 44.1 Оценка запасов финансовых активов и других непроизведенных активов (материальных и нематериальных): - методология; - методика расчетов; - экспериментальные расчеты |  | 2023-2026 |  | Формирование показателей в соответствии с СНС 2008 года |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию), НБ КР (по согласованию) МФ |  |
|  | Национальное богатство |  | 45.1 Изучение и внедрение метода непрерывной инвентаризации (МНИ) или других альтернативных методов оценки и переоценки активов и расчет валового накопления основного капитала (ВНОК) с учетом наличия данных по системам вооружения |  | 2023-2026 |  | Формирование показателей в соответствии с СНС 2008 года |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию), НИСИ (по согласованию) |  |
| Статистика сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование методологии и программного обеспечения расчета индекса цен производителей на реализованную сельскохозяйственную продукцию |  | 46.1 Изучение международного опыта для внесения дополнений и изменений в «Методологию расчета индекса цен производителей реализованной сельскохозяйственной продукции» |  | 2022-2023 |  | Повышение оперативности предоставления информации респондента |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию), ФАО ООН |  |
|  | Совершенствование инструментов и метода сбора данных по потерям в сельском хозяйстве, рыбном хозяйстве. |  | 47.1 Адаптирование и внедрение методологии ФАО по оценке ущерба и потерь в сельском хозяйстве, рыбном хозяйстве. Разработка инструментария обследования и программного обеспечения по вводу и обработке данных. |  | 2023-2024 |  | Электронный сбор данных по потерям на регулярной основе от органов местного самоуправления; Создание базы первичных данных по потерям; Проведение оценки стоимости ущерба и потерь в сельском хозяйстве, рыбном хозяйстве в соответствии методологии ФАО |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию), ФАО ООН |  |
|  | Разработка и распространение новых экономически эффективных методов сбора, обработки и распространения данных |  | 48.1 Изучение международного опыта по проведению комплексных обследований сельского хозяйства; Совершенствование форм отчета по статистике сельского хозяйства; Разработка методики проведения комплексных обследований; Пилотирование комплексных обследований; Экспериментальные расчеты по итогам обследований. |  | 2024-2026 |  | Внедрение комплексных обследований сельского хозяйства АГРИС: - обновлены формы статистической отчетности по статистике сельского хозяйства; - сокращена нагрузка на респондентов; - практические действия на местах - наращивание потенциал специалистов Нацстаткома; - повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления; - укрепление национальной информационной системы по продовольственной безопасности; - создание платформы для мониторинга показателей ЦУР |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию), ФАО ООН |  |
| Статистика промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование энергетической статистики |  | 49.1 Изучение международного опыта |  | 2023-2025 |  | Топливно-энергетический баланс, соответствующий международным стандартам |  | ГиКС/ РБ |  | Нацстатком (по согласованию), МЭ |  |
|  |  |  | 49.2 Внедрение международных статистических стандартов (консультативно-экспертная и техническая помощь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 49.3 Совершенствование статистического инструментария наблюдения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование методики расчета индекса физического объема промышленного производства |  | 50.1 Изучение опыта статистических служб (консультационная помощь и повышение потенциала специалистов) - совершенствование методики; - совершенствование статистического инструментария наблюдения. |  | 2024-2026 |  | Качественные статистические данные |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
| Статистика строительства и инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование статистического инструментария по учету инвестиций |  | 51.1 Оптимизация статистического инструментария, адаптированного под электронный способ представления данных |  | 2024-2025 |  | Снижение нагрузки на респондента |  | РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
| Статистика цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование методологии по расчету индексов цен производителей, с учетом цен на экспортную продукцию |  | 52.1 Разработка нового программного обеспечения для единой системы расчета ИЦП и ИЦЭП (по модели данных, разработанной при помощи эксперта МВФ) |  | 2022-2024 |  | Новое программное обеспечение по расчету сводного индекса цен производителей, повышение качества ИЦП (с учетом корректировок на сезонность и качество) |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Разработка индексов цен на недвижимость |  | 53.1 Разработка методологии расчета индексов с использованием административных данных, программного обеспечения для единой системы расчета ИЦ на жилую недвижимость и коммерческую недвижимость |  | 2023-2025 |  | Внедрение в практику индексов цен на недвижимость, использование их в расчете СНС |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Использование новых источников данных по ценам (в т.ч., данных сканирования) в расчетах ИПЦ с учетом рекомендации обновленного «Руководство по индексам потребительских цен: концепции и методы» |  | 54.1 Изучение опыта работ статистических служб в использовании данных сканирования в ИПЦ; - разработка методологии ИПЦ с использованием данных сканирования; - разработка нового программного обеспечения по расчету ИПЦ с учетом существующий регистрации цен и внедрение новых источников данных по ценам, рекомендаций Руководства ИПЦ в отношении корректировок качества, сезонный продукции и т.д. |  | 2023-2026 |  | Приведение ИПЦ в соответствие с требованиями международных стандартов |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
| Статистика предприятий и финансов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Интеграция первичных административных данных налоговых деклараций, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов, с существующей системой статистической отчетности по статистике финансов |  | 55.1 Анализ полученных административных баз данных налоговых деклараций на полноту охвата хозяйствующих субъектов. Выработка алгоритма обработки баз данных |  | 2022-2023 |  | Создание алгоритма обработки баз данных и перечня адаптированных показателей из административных источников для дальнейшего их использования при формировании официальной статистической информации. Практические действия |  | ГиКС /РБ |  | Нацстатком (по согласованию), ГНС |  |
|  |  |  | 55.2 Изучение методологии формирования показателей из административных баз данных и их адаптация к методологии статистики финансов |  | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 55.3 Разработка формата получения необходимых показателей и ПО для интеграции административных данных с существующей системой обработки форм официальной статистической отчетности по статистике финансов |  | 2023-2025 |  | Новый разработанный формат и ПО для получения административных данных с дальнейшей их интеграцией в систему обработки данных Нацстаткома для получения сводных показателей по статистике финансов. Практические действия |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 55.4 Пересмотр действующих форм статистической отчетности по статистике финансов с целью сокращения дублирующих показателей, полученных через административные источники |  | 2024-2026 |  | Обновленные формы статистической отчетности по статистике финансов, сокращение нагрузки на респондентов. Практические действия |  | РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
| Статистика потребительского рынка и услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка нового направления в статистике торговли и услуг - Интернет-торговли |  | 56.1 Изучение международного опыта. |  | 2022- 2026 |  | Повышение потенциала сотрудников. Показатели, характеризующие деятельность субъектов интернет торговли |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  |  |  | 56.2 Разработка статистического инструментария по новым видам торговли и услуг через интернет и его тестирование |  | 2022-2023 |  | Проект/шаблоны статистических опросников |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 56.3 Проведение пилотного обследования |  | 2024 |  | Итоги пилотного обследования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 56.4 Разработка методологии статистического учета торговли и услуг через интернет |  | 2024 |  | Внедрение международных норм и стандартов области в статистическую практику |  |  |  |  |  |
|  | Проведение экономической переписи субъектов торговли и услуг |  | 57.1 Изучение международного опыта по проведению экономической переписи |  | 2022-2026 |  | Определение перечня показателей, источников административных данных |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  |  |  | 57.2 Разработка и тестирование инструментария экономической переписи субъектов торговли и услуг |  | 2024 |  | Статистический инструментарий для проведения экономической переписи торговли и услуг |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 57.3 Проведение переписи и обработка результатов переписи |  | 2026 |  | Реестр субъектов торговли и услуг для проведения выборочных статистических обследований |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование методологии статистики торговли, транспорта, связи, гостиниц, ресторанов и других субъектов общественного питания, услуг |  | 58.1 Изучение международных статистических стандартов в области статистики торговли и услуг, опыта статистических организаций развитых стран |  | 2024 |  | Определение набора показателей, составление дефиниций |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  |  |  | 58.2 Изучение административных источников данных для использования в статистических целях |  | 2023 |  | Определение источников информации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 58.3 Разработка и тестирование статистического инструментария; проведение выборочного обследования; экспериментальные расчеты |  | 2025 |  | Статистический инструментарий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 58.4 Методология статистики торговли и услуг (2-я редакция) |  | 2025 |  | Внедрение международных норм и стандартов области в статистическую практику |  |  |  |  |  |
| Статистика информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание высококачественных и сопоставимых на международном уровне статистических данных в сфере ИКТ, основанных на передовых международных стандартах и методиках |  | 59.1 Изучение международных стандартов в области статистики ИКТ, опыта статистических служб стран СНГ и других стран в области статистики ИКТ |  | 2022 |  | Глоссарий терминов статистики ИКТ |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) МЭК, МЦР, ГНС |  |
|  |  |  | 59.2 Разработка глоссария терминов, дефиниций, характеризующих состояние и развитие ИКТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 59.3 Проведение обсуждения и согласования с партнерами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 59.4 Разработка проектов статистического инструментария, их тестирование и согласование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 59.5 Проведение пилотных обследований. Разработка методологии статистики в сфере ИКТ и ее согласование |  | 2023 |  | Статистический инструментарий для проведения обследований в сфере ИКТ |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 59.6 Методология статистики в сфере ИКТ |  | 2023 |  | Внедрение международных норм и стандартов в статистическую практику |  |  |  |  |  |
|  | Создание системы статистических показателей развития интернет торговли и услуг, отвечающей международным подходам. |  | 60.1 Изучение международного опыта. |  | 2022- 2024 |  | Повышение потенциала сотрудников. Показатели, характеризующие деятельность субъектов интернет торговли |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  |  |  | 60.2 Разработка статистического инструментария по новым видам торговли и услуг через интернет и его тестирование |  | 2022-2024 |  | Проект/шаблоны статистических опросников |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 60.3 Проведение пилотного обследования |  | 2024 |  | Итоги пилотного обследования |  |  |  |  |  |
| Статистика внешней и взаимной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изучение нового направления в статистике внешней торговли - учет электронной и трансграничной торговли товарами и услугами |  | 61.1 Обучение специалистов отдела (передовые практики и опыт других стран в данном направлении); - экспертная помощь; - финансовая поддержка для разработки нового направления в статистике внешней торговли. |  | 2022-2026 |  | Разработка нового направления статистики внешней торговли |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Оценка объемов товарных потоков, осуществляемых физическими лицами и не учитываемых таможенными службами на приграничных территориях с Узбекистаном и Таджикистаном, Китаем (сельскохозяйственные товары, товары широкого потребления, ГСМ и др.) |  | 62.1 Экспертная оценка ненаблюдаемых товарных потоков с сопредельными государствами, не входящими в ЕАЭС; - проведение оценочных расчетов по товарным группам с использованием балансового метода на основе имеющихся данных; - проведение обследований на пунктах пропуска государственной границы КР с сопредельными странами; - разработка методологии статистического наблюдения незарегистрированных объемов приграничной торговли; - использование новых приемов и технологий при проведении обследований в приграничной зоне; - подготовка необходимых программных продуктов для сбора и обработки информации |  | 2022-2026 |  | Обеспечение полноты охвата, сбора, предоставления информации и ее сопоставимости |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Разработка обновленной методологии расчетов месячных индексов средних цен и физического объема в статистике внешней и взаимной торговли товарами |  | 63.1 Подготовка методологии исчисления; - подготовка методических положений; - разработка программного продукта обработки данных и получения выходной информации; - обучение специалистов отдела. |  | 2023-2024 |  | Обеспечение пользователей информацией по месячным индексам цен и физического объема экспорта и импорта товаров |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Модернизация процессов обработки статистических данных по статистике внешней и взаимной торговли |  | 64.1 Обновление автоматизированной информационной системы обработки данных (электронный сбор и обработка данных, обновленное программное обеспечение, взаимодействие с информационными системами других государственных органов) |  | 2022-2025 |  | Обновленное программное обеспечение обработки данных и использование возможностей межведомственного информационного взаимодействия |  | ГиКС/ РБ |  | Нацстатком (по согласованию), ГТС, ГНС, МЦР, СВФБ |  |
|  | Совершенствование статистики внешней торговли услугами в соответствии с международными статистическими стандартами |  | 65.1 Изучение международных рекомендаций по статистике международной торговли услугами. |  | 2023 |  | Внедрение международных норм и стандартов в статистическую практику |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию), НБ КР (по согласованию) |  |
|  |  |  | 65.2 Внедрение международных статистических стандартов (обучение, консультативно-экспертная и техническая помощь) |  | 2024 |  | Формирование статистических данных по внешней торговле услугами в соответствии с международными стандартами |  | ГиКС |  |  |  |
| Статистика труда и занятости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование статистики занятости, безработицы в соответствии с Резолюцией 20-МКСТ |  | 66.1 Пересмотр существующих определений и классификаций в соответствии с рекомендациями |  | 2022-2025 |  | Внедрение в практику рекомендации 20-МКСТ |  | ГиКС/ РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Разработка методологии учета новых созданных рабочих мест |  | 67.1 Изучение методологии других стран |  | 2022-2023 |  | Разработка методологии, повышение качества данных |  | ГиКС/ РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Аналитическая разработка итогов переписи населения и жилищного фонда 2022 года в части вопросов занятости, безработицы и трудовой миграции |  | 68.1 Анализ данных переписи населения и жилищного фонда 2022 года |  | 2022-2025 |  | Выпуск публикации, аналитический материал |  | ГиКС/ РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Разработка методологии расчета показателей рынка труда, в частности неформальной занятости. |  | 69.1 Изучение опыта по разработке методологии других стран |  | 2022-2023 |  | Разработка методологии и данных |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) МЭК, ГНС |  |
| Статистика домашних хозяйств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изменение системы выборки для обследования домашних хозяйств с использованием данных последней доступной переписи населения и жилищного фонда |  | 70.1 Ряд обучающих семинаров по методам выборочных обследований; - работа с экспертом-практиком по построению модели выборки и модели ротации выборки; - обучение по расчетам весовых коэффициентов и коэффициентов поправок с учетом дизайна выборки. |  | 2023 |  | Наращивание потенциала специалистов Нацстаткома; Усовершенствование дизайна выборки обследования домашних хозяйств |  | ГиКС/ РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Управление качеством первичных данных обследования домашних хозяйств |  | 71.1 Изучение моделей контроля качества данных, методов взаимосвязей и других возможностей для улучшения данных; - работа с экспертом-практиком по качеству данных: контроль выбросов с использованием регрессионных моделей, использование коэффициентов модели для сглаживания выбросов; - изучение методов импутации данных, работа с экспертом-практиком по импутации данных. |  | 2022-2026 |  | Наращивание потенциал специалистов Нацстаткома; Качественные данные, используемые для принятия решений и прогнозирования. |  | ГиКС/ РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Дальнейшее развитие системы КАПИ при проведении опросов домашних хозяйств и повышение потенциала специалистов ИОДХ |  | 72.1 Обучение интервьюеров (недельный семинар хотя бы 1 раз в два года); - обучение супервайзеров (ежегодно); - изучение передовых практик в организации и методологии обследования |  | 2022-2026 |  | Расширение сферы применения IT возможностей; хорошо обученный штат является залогом качественных данных; дальнейшее внедрение передовых практик в Кыргызское обследование домашних хозяйств |  | ГиКС/ РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
| Социальная статистика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание единой унифицированной электронной системы статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений |  | 73.1 Изучение международного опыта (консультационная помощь и повышение потенциала специалистов); - создание единой унифицированной электронной системы статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений, т.е. создание базы данных образовательных учреждений. |  | 2022-2026 |  | Сбор статистической отчетности в электронном виде |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию), МОН |  |
|  |  |  | - разработка методологии (потоки сбора информации, инструментарий, показатели) |  | 2022-2026 |  | Усовершенствованная методика сбора информации |  | РБ |  |  |  |
|  | Проведение обследования состояния материально-технической базы общеобразовательных школ |  | 74.1 Проведение анализа по итогам обследования и подготовка рекомендаций по улучшению инфраструктуры учебных заведений |  | 2022-2026 |  | Получены качественные данные для изучения уровня безопасности школ по критериям и принятие мер для обеспечения эффективной среды для всех учащихся |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию), МОН |  |
|  | Разработка Единой системы статистических показателей по здравоохранению, построение базы данных "Здравоохранение" |  | 75.1 Изучение международного опыта (консультационная помощь и повышение потенциала специалистов); |  | 2022-2026 |  | Внедрение международных норм и стандартов в статистическую практику |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию), МЗ |  |
|  |  |  | - внедрение международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ); - внедрение новой версии Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ 11); |  | 2022-2026 |  | Соответствие международным стандартам, сопоставимость статистических данных |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - построение базы первичных микро и макро данных |  | 2022-2026 |  | Сформированная база данных |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация процессов обработки статистических данных |  | 76.1 Поэтапный перевод официальной статистической отчетности по отраслям социальной статистики в электронный формат |  | 2022-2026 |  | Сбор статистической отчетности в электронном виде |  | ГиКС /РБ |  | Нацстатком (по согласованию), совместно с госорганами |  |
|  | Обеспечение качества данных на всех уровнях по статистики образования, здравоохранения, преступности, социального обеспечения, жилищного фонда, культуры и спорта |  | 77.1 Обучение сотрудников территориальных органов статистики |  | 2022-2026 |  | Улучшение качества данных |  | ГиКС /РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Совершенствование статистической отчетности по статистике преступности в соответствии с законодательством КР |  | 78.1 Разработка статистической отчетности и методология сбора по статистике преступности в соответствии с законодательством КР |  | 2022-2026 |  | Сбор и обработка статистической отчетности по преступности в электронном виде |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию), ГП, МВД, ВС, Департамент пробации при МЮ, СИН при МЮ |  |
| Демографическая статистика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация процесса сбора, обработки и анализа данных демографической статистики |  | 79.1 Модернизация программного обеспечения для создания базы данных по естественному и миграционному движению населения на основе сведений, получаемых из системы регистрации населения |  | 2022-2024 |  | Создание базы данных демографической статистики на основе информации, получаемой из регистра населения, в соответствии с международными стандартами |  | ГиКС /РБ |  | Нацстатком (по согласованию), МЦР, МЗ |  |
|  |  |  | 79.2 Совершенствование методов статистического анализа демографической ситуации в республике с учетом рекомендаций ООН и СНГ |  | 2022-2025 |  | Подготовка обновленного анализа демографической ситуации в республике с учетом рекомендаций ООН и СНГ |  | ГиКС /РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  |  |  | 79.3 Актуализация данных текущей статистики населения на основе переписи населения 2022 года и пересчета половозрастного состава населения за межпереписной период |  | 2022-2026 |  | Проведение пересчета численности населения за последний межпереписной период на основании итогов переписи населения 2022г. и с учетом международных рекомендаций |  | ГиКС /РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  |  |  | 79.4 Проведение анализа системы показателей демографической статистики и подготовка рекомендаций по повышению качества данных с учетом международных рекомендаций |  | 2022-2026 |  | Совершенствование содержания публикаций по демографической статистике и методов распространения данных с учетом рекомендаций международных экспертов |  | ГиКС /РБ |  | Нацстатком (по согласованию), НПО, международные организации |  |
|  |  |  | 79.5 Совершенствование методологических положений по демографической статистике в связи с модернизацией статистического производства и с учетом международных рекомендаций |  | 2022-2026 |  | Подготовка усовершенствованных методологических положений по демографической статистике с учетом международных рекомендаций |  | ГиКС /РБ |  | Нацстатком (по согласованию), международные организации |  |
| Гендерная статистика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Национальная система гендерно-чувствительных индикаторов |  | 80.1 Комплексный план мероприятий по производству недостающих показателей, в том числе: |  | 2022-2026 |  | Измерение прогресса в достижении гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию), государственные органы и органы МСУ |  |
|  |  |  | расширение базы данных гендерно-дезагрегированных показателей |  | 2022-2026 |  | Внедрение международных норм и стандартов в статистическую практику |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - разработка методологии гендерных статистических показателей; |  | 2022-2026 |  | Утвержденная методология |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - внедрение в отраслевую статистику и проведение соответствующих статистических обследований |  | 2022-2026 |  | Проведено обследование |  |  |  |  |  |
|  | Распространение данных по гендерной статистике |  | 81.1 Внедрение на сайте Нацстаткома интерактивного веб-портала гендерных показателей |  | 2022-2026 |  | Интерактивный веб-портал гендерных показателей |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Проведение обучающих семинаров для специалистов областных, городских и районных УГС по вопросам гендерной статистики в гг. Бишкек и Ош. |  | 82.1 Обучение сотрудников территориальных органов статистики |  | 2022-2026 |  | Повышение потенциала специалистов областных, городских и районных отделов статистики по гендерной статистике |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
| Статистика окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка Единой системы качественных показателей по окружающей среде в соответствии с Базовыми принципами развития статистики окружающей среды |  | 83.1 Совершенствование статистического учета окружающей среды: - изучение международного опыта (консультационная помощь и повышение потенциала специалистов); |  | 2022-2026 |  | Внедрение международных норм и стандартов в статистическую практику |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию), МПРЭТН, МСХ |  |
|  |  |  | - разработка методологии (потоки сбора информации, инструментарий, показатели); |  | 2022-2026 |  | Разработанная и утвержденная методология |  | ГиКС /РБ |  |  |  |
|  |  |  | - набор показателей мониторинга состояния окружающей среды и подготовлена база данных |  | 2022-2026 |  | Сформированный национальный набор показателей и подготовлена база данных |  | ГиКС /РБ |  |  |  |
|  | Совершенствование статистики изменения климата |  | 84.1 Совершенствование статистики изменения климата - изучение международного опыта (консультационная помощь и повышение потенциала специалистов); |  | 2022-2026 |  | Внедрение международных норм и стандартов в статистическую практику |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию), МПРЭТН, МСХ, Гидрометеорологическая служба при МЧС |  |
|  |  |  | - разработка методологии (потоки сбора информации, инструментарий, показатели) |  | 2022-2026 |  | Разработанная и утвержденная методология |  | ГиКС /РБ |  |  |  |
|  | Разработка экологических счетов в соответствии с системой природно -экономического учета (СПЭУ) |  | 85.1 Изучение международного опыта (консультационная помощь и повышение потенциала специалистов); |  | 2022-2026 |  | Внедрение международных норм и стандартов в статистическую практику |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию), Служба земельных ресурсов при МСХ, Лесная служба при МСХ |  |
|  |  |  | - разработка методологии (потоки сбора информации, инструментарий, показатели) |  | 2022-2026 |  | Разработанная, утвержденная и адаптированная методология в соответствии с основной СПЭУ |  | ГиКС /РБ |  |  |  |
|  |  |  | - внедрение экологических счетов в систему национальных счетов |  | 2022-2026 |  | Экологические счета в системе национальных счетов |  | ГиКС /РБ |  |  |  |
| Статистика туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование методологии статистики туризма в соответствии с методологией UNWTO-2008 (Всемирной туристской организации) |  | 86.1 Изучение международных стандартов в области статистики туризма, опыта статистических служб государств-участников СНГ и других стран в области статистики туризма (консультационная помощь и повышение потенциала специалистов); разработка глоссария терминов, дефиниций, характеризующих состояние и развитие туризма |  | 2022 |  | Глоссарий терминов статистики туризма |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию), Департамент туризма при МКИСМП, ПС ГКНБ |  |
|  |  |  | 86.2 Изучение административных источников данных о туризме, разработка проектов статистического инструментария для организации и проведения обследований по туризме и его тестирование |  | 2022-2023 |  | Статистический инструментарий для проведения обследований в сфере туризма |  | ГиКС |  |  |  |
|  |  |  | 86.3 Методология статистики туризма (потоки сбора информации, инструментарий, показатели) |  | 2024 |  | Разработанная, утвержденная и адаптированная методология в соответствии с методологией UNWTO |  | ГиКС/РБ |  |  |  |
|  | Сателлитные счета в туризме |  | 87.1 Изучение международного опыта (консультационная помощь и повышение потенциала специалистов) |  | 2024 |  | Определение набора необходимой информации для построения сателлитного счета и источников информации (данные текущей статистики, административные данные, пилотные обследования и т.п.) |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию), Департамент туризма при МКИСМП, ПС ГКНБ |  |
|  |  |  | 87.2 Методика расчета объемов внутреннего туризма |  | 2025 |  | Разработанная методика расчета объемов внутреннего туризма |  | ГиКС/РБ |  |  |  |
|  |  |  | 87.3 Методика расчета затрат туристов за границей и экспорт услуг в области туризма Проведение обследования туристов на границах |  | 2026 |  | Разработанная методика расчета затрат туристов за границей и экспорт услуг в области туризма |  | ГиКС |  |  |  |
|  |  |  | 87.4 Разработка проекта методологии построения сателлитных счетов туризма, построение пробного сателлитного счета туризма |  | 2026 |  | - методика построения счета - макеты таблиц |  | ГиКС/РБ |  |  |  |
|  |  |  | 87.5 Построение сателлитного счета туризма |  | 2022-2026 |  | Разработана, утверждена и адаптированная методология |  | ГиКС/РБ |  |  |  |
| Построение системы мониторинга и отёчности для Целей устойчивого развития (ЦУР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Р | Повышение потенциала в области мониторинга ЦУР |  | 88.1 Реализация Дорожной карты по укреплению статистического потенциала КР для мониторинга ЦУР |  | 2022-2026 |  | Реализация всех мероприятий Дорожной карты |  | ГиКС/РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  |  |  | Расширение доступности дезагрегированных показателей ЦУР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работа с администртивными источниками данных для ЦУР, а также с глобальными базами данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 88.2 Совершенствование национальной платформы отчетности по ЦУР, в том числе расширение национального набора показателей ЦУР в формате SDMX |  |  |  | Разработана Национальная платформа по отчетности ЦУР |  |  |  |  |  |
|  | Совершенствование методологии для ЦУР |  | 89.1 Проведение обучения по метаданным для показателей ЦУР |  |  |  | Разработаны метаданные для ЦУР |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 89.2 Разработка метаданных по показателям ЦУР по всем отраслям статистики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Модернизация информационно-технологической инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка единой статистической бизнес-архитектуры в соответствии с международными стандартами |  | 90.1 Реализация комплекса мер по построению единой статистической бизнес-архитектуры, в том числе разработка: |  | 2022-2026 |  | Созданы условия для интегрированной производственной системы на основе статистических регистров |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  |  |  | 90.2 Концепции единой статистической бизнес-архитектуры с учетом решений информационных, прикладных и технологических задач |  | 2022 |  | Определены IT-потребности для построения новой производственной системы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 90.3 Стратегии по управлению намеченными изменениями и рисками |  | 2022 |  | Выработан поэтапный подход к построению новой инфраструктуры |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 90.4 Технического задания на построение информационно-технологической инфраструктуры |  | 2023 |  | Построение промежуточных моделей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 90.5 Тестирование промежуточных моделей |  | 2023-2026 |  | Внедрение в промышленную эксплуатацию |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 90.6 Разработка регламентирующих документов, инструкций в рамках вышеуказанных задач |  | 2024-2026 |  | Принят пакет НПА по управлению новой производственной системой |  |  |  |  |  |
|  | План мероприятий по повышению потенциала |  | 91.1 Обучение и проведение тренингов для специалистов Нацстаткома по внедрению и управлению новой инфраструктурой |  | 2023-2026 |  | Подготовлен штат сотрудников с навыками управления новой инфраструктурой |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Единая корпоративная сеть |  | 92.1 Построение высокоскоростной глобальной вычислительной сети (WAN) и обновление локальных вычислительных сетей (LAN) |  | 2023-2024 |  | Обеспечено безопасное соединение по системе Нацстаткома |  |  |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Расширение технологических возможностей IT-инфраструктуры |  | 93.1 Закупка дополнительных серверных мощностей для поддержания автоматизированного рабочего потока |  | 2023-2026 |  | Обеспечена поддержка модернизации статистических процессов |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  |  |  | 93.2 Переоснащение серверной комнаты, в соответствии с требованиями |  | 2023-2025 |  | Созданы надлежащие условия для всего информационно-технологического оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Централизация хранения данных |  | 94.1 Разработка единой архитектуры хранилища данных |  | 2023-2025 |  | Обеспечены единые требования к хранению информации |  |  |  |  |  |
|  | Безопасность и защита данных |  | 95.1 Применение многоуровневых программных обеспечения для обнаружения и защиты данных |  | 2023-2025 |  | Обеспечено безопасное управление данными |  | ГиКС |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Применение облачных технологий |  | 96.1 Изучение вопросов практического применения облачных технологий как для хранения и обмена данными, так и для обработки и анализа больших данных |  | 2024-2026 |  | Эффективное применение альтернативных источников |  |  |  |  |  |
| 5. Наращивание статистического интеллектуального потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение потенциала местных университетов посредством внедрения курсов по предмету «Официальная статистика» в программу высшего образования |  | 97.1 Разработка современной образовательной программы и учебных курсов для вузов по официальной статистике, гармонизированных с международными руководящими принципами и стандартами |  | 2022-2024 |  | Обеспечена потребность Нацстаткома и других ведомств в специалистах со знаниями предмета «Официальная статистика» |  | ГиКС /РБ |  | Нацстатком (по согласованию), МОН КР |  |
|  |  |  | 97.2 Заключение соглашений о сотрудничестве с МОН, вузами о включении курсов по статистике в учебную программу |  | 2023-2025 |  | Обеспечена правовая основа по применению курсов по статистике в ВУЗах |  | ГиКС/РБ |  | Нацстатком (по согласованию), МОН КР |  |
|  |  |  | 97.3 Внедрение образовательных программ в местных вузах, включая курсы по предметам «Официальная статистика» и «Теория и методы анализа данных» |  | 2023-2025 |  | Обеспечен выпуск специалистов со знаниями основ официальной статистики |  | ГиКС/РБ |  | Нацстатком (по согласованию), МОН КР |  |
|  |  |  | 97.4 Разработка предметных курсов, которые могут проводиться онлайн (электронное обучение, вебинары на кыргызском и русском языках) по различным областям статистики, в том числе с размещением в Интернете |  | 2023-2025 |  | Предоставление возможности электронного обучения, вебинаров, дистанционного обучения |  | ГиКС/РБ |  | Нацстатком (по согласованию), МОН КР |  |
|  |  |  | 97.5 Разработка образовательных курсов по статистике для включения в учебные программы средних школ (на кыргызском и русском языках |  | 2024-2026 |  | Продвижение основ официальной статистики среди молодежи |  | ГиКС/РБ |  | Нацстатком (по согласованию), МОН КР |  |
|  |  |  | 97.6 Анализ и последующая разработка правовых документов Нацстаткома (руководства, инструкции) в рамках вышеуказанных задач |  | 2023-2026 |  | Наличие НПА по управлению знаниями |  | ГиКС/РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Совершенствование системы управления человеческими ресурсами |  | 98.1 Разработка Стратегии управления человеческими ресурсами Нацстаткома на предмет соответствия современным требованиям и разработка способов модернизации, согласно законодательству КР с акцентом на: |  | 2022-2023 |  | Внедрены новые методы современного управления персоналом |  | ГиКС/РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  |  |  | - улучшение методов найма, включая автоматизацию процессов найма; - разработка принципов и правил ротации кадров; - создание системы мотивирования сотрудников |  | 2022-2023 |  | Создана гибкая система подбора, расстановки и адаптации персонала |  | ГиКС/РБ |  |  |  |
|  |  |  | - разработка системы обучения и развития человеческих ресурсов |  | 2022-2023 |  | Улучшено кадровое планирование по развитию персонала |  | ГиКС/РБ |  |  |  |
|  |  |  | 98.2 Разработка и совершенствование НПА (в том числе Руководства по обновлению кадровой политики), согласно международным стандартам и законодательству КР |  | 2023-2024 |  | Обеспечена нормативная правовая база по управлению системой УЧР |  | ГиКС/РБ |  |  |  |
|  | Модернизация автоматизированной системы в сфере УЧР |  | 99.1 Создание комплексной системы учета рабочего времени, синхронизированной со статистическими работами и электронным документооборотом |  | 2022-2024 |  |  |  | ГиКС/РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  | Наращивание потенциала ИСИПК в части внедрения системы непрерывного обучения и повышения потенциала сотрудников системы Нацстаткома в области применения международных стандартов и методологии во всех областях статистики |  | 100.1 Наращивание потенциала сотрудников ИСИПК по применению, и адаптации международных стандартов и методологии |  | 2022-2023 |  | Подготовлен обученный штат сотрудников |  | ГиКС/РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |
|  |  |  | 100.2 Оценка потребностей в совершенствовании профессиональных навыков и переподготовке сотрудников Нацстаткома на всех уровнях (в том числе сотрудников айыл окмоту) |  | 2022 |  | Определены тематические направления по совершенствованию навыков и знаний |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100.3 Подготовка методических материалов по наращиванию знаний и навыков сотрудников системы НСК по вопросам процессов производства официальной статистики, в том числе инновационных технологий и управления процессом преобразования |  | 2023-2024 |  | Создан банк инновационных знаний, содержащий передовые международные практики в области статистики |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100.4 Разработка плана и организация регулярных учебных мероприятий |  | 2023-2026 |  | Обеспечение непрерывного процесса подготовки и повышения квалификации сотрудников системы Нацстаткома |  |  |  |  |  |
| 6. Расширение международного сотрудничества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расширение международного сотрудничества |  | 101.1 Активное участие в международных статистических конференциях и семинарах по вопросам развития статистики |  | 2022-2026 |  | Укрепление национального статистического потенциала |  | ГиКС/РБ |  | Нацстатком (по согласованию), партнеры по развитию |  |
|  |  |  | 101.2 Организация сотрудничества с международными экономическими и статистическими организациями, национальными статистическими службами зарубежных государств и государств-участников СНГ |  | 2022-2026 |  | Развитие национальной статистической системы |  | ГиКС/РБ |  | Нацстатком (по согласованию), партнеры по развитию, статистические службы зарубежных государств и государств-участников СНГ |  |
|  |  |  | 101.3 Гармонизация национальной официальной статистической методологии, классификаций и измерений с международными стандартами и рекомендациями в области статистики |  | 2022-2026 |  | Полное соответствие международным стандартам |  | ГиКС/РБ |  | Нацстатком (по согласованию), партнеры по развитию, государственные органы (по согласованию) |  |
| 7. Мониторинг Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг Программы | 102.1 Проведение мониторинга реализации мероприятий Программы |  | 2022-2026 (один раз по итогам года) |  | Своевременное исполнение мероприятий Программы |  | РБ |  | Нацстатком (по согласованию) |  |  |

Перечень сокращенных обозначений

| ООН | - | Организация Объединенных Наций | СНС | - | Система национальных счетов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БД | - | база данных | ВВП | - | валовой внутренний продукт |
| НПА | - | нормативные правовые акты Кыргызской Республики | КР | - | Кыргызская Республика |
| НСС | - | Национальная статистическая система | НПО | - | Неправительственные организации |
| ИКТ | - | информационно-коммуникационные технологии | ВСХП |  | Всемирная сельскохозяйственная программа |
| ИПЦ | - | индекс потребительских цен | ИЦЭП | - | индекс цен на экспортную продукцию |
| ИЦП | - | индекс цен производителей | СПЭУ | - | Система природно -экономического учета |
| ЕАЭС | - | Евразийский экономический союз | СНГ | - | Содружество Независимых Государств |
| ФАО ООН | - | Продовольственная и сельскохозяйственная организация Организации Объединенных Наций | ЕЭК ООН | - | Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций |
| АГРИС | - | международная информационная система для сельскохозяйственных наук и технологий | МВФ | - | Международный валютный фонд |
| ТНВЭД ЕАЭС | - | Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза | МКСТ | - | Международная конференция статистиков труда |
| СМЭВ «Тундук» | - | Системы межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк» | UNWTO | - | Всемирная туристская организация |
| КАПИ | - | Система сбора данных с использованием персональных планшетных компьютеров | ИОДХ | - | Интегрированное обследование домашних хозяйств |
| ЕНИ | - | Единицы недвижимого имущества | АИС | - | Автоматизированные информационные системы |
| ГИС | - | Геоинформационные системы | ЦУР | - | Цели устойчивого развития |
| ПО | - | Программное обеспечение | ПХК | - | Похозяйственная книга |
| ТРИ | - | Таблицы ресурсов и использования | ТЗВ | - | Таблицы «Затраты-Выпуск» |
| СМИ | - | средства массовой информации | ВУЗ | - | Высшее учебное заведение |
| УЧР | - | Управление человеческими ресурсами | ИСИПК | - | Институт статистических исследований и повышения квалификации Национального статистического комитета |

Перечень сокращенных обозначений государственных и иных органов исполнительной власти Кыргызской Республики

| МЭК | - | Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики | МФ | - | Министерство финансов Кыргызской Республики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЦР | - | Министерство цифрового развития Кыргызской Республики | МВД | - | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики |
| МЗ | - | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики | МОН | - | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
| МЭ | - | Министерство энергетики Кыргызской Республики | МСХ | - | Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики |
| МПРЭТН | - | Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики | МО | - | Министерство обороны Кыргызской Республики |
| МЮ | - | Министерство юстиции Кыргызской Республики | МКИСМП | - | Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики |
| ВС | - | Верховный суд Кыргызской Республики | ГП | - | Генеральная прокуратура Кыргызской Республики |
| НБ КР | - | Национальный банк Кыргызской Республики | Нацстатком | - | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
| СИН при МЮ | - | Служба исполнения наказаний при Министерстве юстиции Кыргызской Республики | ПС ГКНБ | - | Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики |
| ГТС при МФ | - | Государственная таможенная служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики | ГНС при МФ | - | Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызской Республики |
| СВФБ при МСХ | - | Служба по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики | ГАГСМСУ | - | Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| Лесная служба при МСХ | - | Лесная служба при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики | Служба земельных ресурсов при МСХ | - | Служба земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики |
| Департамент туризма при МКИСМП | - | Департамент туризма Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики | Департамент пробации при МЮ | - | Департамент пробации при Министерстве юстиции Кыргызской Республики |
| Гидрометео рологическая служба при МЧС | - | Гидрометеорологическая служба при Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики | ГП «Инфоком» | - | Государственное предприятие «Инфоком» при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики |
| ОМСУ | - | органы местного самоуправления | НИСИ | - | Национальный институт стратегических исследований Кыргызской Республики |
| МГА | - | местные государственные администрации | МСУ | - | местные самоуправления |