Приложение 2

**План**

**мероприятий по реализации Государственной программы**

**комплексного социально-экономического развития регионов**

**Кыргызской Республики на 2025–2030 годы**

| **№** | **Задачи** | **Меры/действия** | **Сроки реализации** | **Ожидаемые результаты** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Развитие урбанизированных территорий как драйверов роста** |
| 1 | Развитие городов Бишкек и Ош как драйверов роста для всей страны | Провести работы по совершенствованию государственных образовательных стандартов профессионального образования в целях приведения их содержания в соответствие с отраслевыми/секторальными рамками квалификаций и профессиональными стандартами. Создание условий для экспорта образовательных услуг в области высшего профессионального образования | II квартал 2025 года | Пересмотрены и утверждены новые стандарты | МОН, МТСОМ |
| Пересмотреть механизмы оценки отраслевой потребности в молодых специалистах и создания основы для государственного заказа, ориентированного на приоритеты государственных программ развития | II квартал 2025 года | Приняты новые механизмы оценки | МТСОМ, МОН |
| Разработать и реализовать механизмы, регулирующие на местах поддержку молодых кадров (жилье, дополнительные выплаты и т.п.) | I квартал 2026 года | Механизмы приняты,определены источники финансирования | ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию) |
| 2 | Развитие креативной экономики | Разработать статистические инструменты измерения объема креативной экономики | IV квартал 2026 года | Осуществлен сбор статистических данных об объеме креативной экономики | НСК |
| Создать зоны коворкинга на базе государственных, муниципальных и национальных библиотек | II квартал 2026 года | Созданы зоны коворкинга на базе государственных, муниципальных инациональных библиотек | МКИМП, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), ПП ПКР в областях |
| Создать фонды поддержки инноваций и креативной индустрии в городах Бишкек и Ош | I квартал 2026 года | Созданы фонды поддержки инноваций и креативной индустрии в городах Бишкек, Ош | Мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию), МЭК, МФ |
| **Развитие территорий особого внимания** |
| 3 | Поддержка туризма как метода развития территорий особого внимания | Пересмотреть Методологическое положение по статистике туризма в части региональных показателей туризма и сроков предоставления отчетов | II квартал 2026 года | Улучшена системапо сбору данных по туризму | НСК, МЭК |
| Разработать и утвердить национальные стандарты для основных туристических услуг | III квартал 2026 года | Повышено качество туристических услуг | МЭК, ДТ при МЭК, Кыргызстандарт |
| Внедрить системы мониторинга и контроля качества соблюдения стандартов туристических услуг | На постоянной основе с 2026 года | Повышено качество туристических услуг | ДТ при МЭК, МЭК |
| Разработать программы развития устойчивого внутреннего туризма | I квартал 2026 года | Увеличился внутренний туристический поток;выросло количество туристов;выросло количество рабочих мест | ДТ при МЭК, МЭК, МОН, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) |
| Совершенствовать работы туристических дестинаций и привлечение квалифицированной помощи по их продвижению | II квартал 2026 года | Увеличено количество туристических услуг, дестинаций | ДТ при МЭК, ПП ПКР в областях, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) |
| Предусмотреть субсидирование из республиканского и местного бюджетов организации туристического бизнеса и создания инфраструктуры местным населением | На постоянной основе с 2026 года | Повышены объем и качество туристическихуслуг | ДТ при МЭК, МЭК, МФ, ОМСУ (по согласованию) |
| Ввести специальный туристический сбор, который распределяется следующим образом: 50 % в местный бюджет (на развитие туристической инфраструктуры) и 50 % в республиканский бюджет для дальнейшего направления | C 1 января 2026 года | Повышен туристический потенциал | МЭК, МФ, ОМСУ (по согласованию) |
| Разработать программы формирования и развития опорных точек роста в регионах Кыргызской Республики на период 2025–2030 годы | I квартал 2025 года | Утверждена программа решением КМКР | МЭК |
| Внедрить обязательное приобретение полиса ОМС иностранными гражданами, не имеющими медицинской страховки | I квартал 2026 года | Обеспечены гарантиимедицинской помощи туристам | МЗ, ФОМС |
| Оценить текущее состояние дорожной инфраструктуры и транспортных сетей, ведущих к основным туристическим объектам | III квартал 2025 года | Повышены объем и качество туристических услуг | МТК, МЭК, ОМСУ(по согласованию) |
| Реализовать проекты по улучшению дорожной инфраструктуры | На постоянной основе | Повышены объем и качество туристическихуслуг | МТК, МЭК, ОМСУ(по согласованию) |
| Развивать альтернативные виды транспорта (например, велосипедные дорожки, пешеходные маршруты) | На постоянной основе | Повышены объем и качество туристических услуг | МТК, МЭК, ОМСУ(по согласованию) |
| Проектировать строительство въездных групп населенных пунктов, которые будут создавать уникальное благоприятное первое впечатление о конкретной туристической территории | На постоянной основе | Повышены объем и качество туристических услуг | ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (посогласованию) |
| Ландшафтный дизайн, озеленение и поддержание чистоты территорий для создания приятной атмосферы и удобства для посетителей | На постоянной основе | Повышены объем и качество туристических услуг | ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (посогласованию) |
| Обеспечить установку в туристических объектах указателей и знаков установленного образца | На постоянной основе | Повышены объем и качество туристических услуг | МТК, ДТ при МЭК, ОМСУ (посогласованию) |
| Разработать и установить квалификационные требования и стандарты для работников, оказывающих туристические услуги | 2028–2030 года | Повышены объем и качество туристических услуг | ДТ при МЭК, МТСОМ |
| Создать и пилотировать курсы гида в трех учреждениях начального профессионального образования Иссык-Кульской области и городов Бишкек и Ош | IV квартал 2027 года | Повышены объем и качество туристических услуг | МОН, ПП ПКР в областях, ДТ при МЭК, ОМСУ (посогласованию) |
| Реализовать проект «Baitik Mountain Resort» в Аламединском районе Чуйской области | 2026–2030 годы | Повышен туристический потенциал, созданы рабочие места | ДТ при МЭК, ГА Аламединского района |
| Реализовать проект «Chatkal Resort» в Чаткальском районе Джалал-Абадской области | IV квартал 2027 года | Повышен туристический потенциал, созданы рабочие места | ДТ при МЭК, ГА Чаткальского района |
| Строительство 11 точек отдыха Rest Point в регионах | До 2030 года | Повышен туристический потенциал, созданы рабочие места | ДТ при МЭК, РГА  |
| 4 | Развитие сельскохозяйствен-ных айылных аймаков | Создать торговые и сервисные кооперативы на основе перерабатывающих предприятий, торговых и логистических центров, машинно-тракторных станций, улучшение доступа кооперативов на областные и республиканские рынки, а также к торговым сетям, создание цепочек добавленной стоимости с участием различныхсельхозпроизводителей | IV квартал 2026 года | Созданы торговые и сервисные кооперативы на основе перерабатывающих предприятий в регионах, торговых и логистических центров | МВСХПП, ПП ПКР в областях, РГА, ОМСУ, бизнес структуры (по согласованию) |
| Подготовить и внести изменения в законодательство и нормативные правовые акты с целью создания механизмов формирования бюджета развития на региональном уровне (вместо стимулирующих долевых грантов), улучшение системы планирования капитальных вложений из республиканского и местных бюджетов, фондов развития регионов на программной основе | III квартал 2027 года | Улучшено планирование инвестиций на местном уровне;разработаны и приняты изменения в законодательство | МФ, МЭК |
| Развивать существующие и создавать новые агроцентры (при содействии проектов партнеров по развитию, отечественных НКО, МОН и региональных учебных заведений), осуществляющие обучение и профессиональную ориентацию будущих молодых фермеров | 2026–2027 годы | Снижен отток молодежи из сельскохозяйствен-ных регионов и повышена ее заинтересованность в развитиисельскохозяйствен-ного производства | МВСХПП, МОН, МЭК, НКО (посогласованию) |
| Разработать и реализовать программу финансирования субъектов молодежного предпринимательства | I квартал 2027 года | Принята и реализуется программа | МКИМП, МЭК, МВСХПП, НКО (посогласованию),партнеры по развитию (по согласованию) |
| Разработать и принять программы поэтапного создания специализированных образовательных и научно- исследовательских центров в сельскохозяйственных районах | 2025–2030 года | Повышены квалификации местных фермеров и внедрены инновации в сельское хозяйство;принята программа | МВСХПП, ПП ПКР в областях |
| Развивать существующие и создавать новые агрохабы, предоставляющие фермерам и фермерским хозяйствам следующую информационную поддержку: доступ к информации о сельскохозяйственных практиках, новых технологиях, агроклиматических условиях и рынках; образовательные услуги и консультации; поддержку в технических вопросах; содействие в поисках рынков сбыта; поддержку в вопросах маркетинга и продаж | I квартал 2026 года | Расширены консультационные услуги фермерам | МВСХПП, МЭК, НКО (посогласованию) |
| Разработать меры по внедрению системы сбора, анализа и распространения данных в сельскохозяйственном секторе, включая создание платформ обмена данными и отчетности для фермеров, а также информационной системы по контролю над ирригационными системами (с применением датчиков) с целью более точного определения потребности в воде для различных культур, обеспечения управления, мониторинга и регулирования состояния и использования водных ресурсов, объектов ирригационной и мелиоративной инфраструктуры | 2025–2028 года | Доступ к точным и своевременным данным позволит применять основанные на фактических данных методы ведения сельского хозяйства и проводить эффективнуюполитику в сельском хозяйстве | МВСХПП, ОМСУ (по согласованию) |
| Реализовать не менее 5 проектов в каждом регионе для граждан, в том числе малообеспеченных семей по открытию и развитию предприятий в сфере сельского хозяйства | 2025–2030 годы | Реализованы в каждом регионе по 5 проектов в сфере сельского хозяйства | Общественный фонд «Фонд социального партнерства по развитию регионов», ПП ПКР в областях |
| Создать кластер осетровых в Токтогульском районе ПСЭРДжалал-Абадской области | II квартал 2026 года | Создан кластер | ПП ПКР в Джалал-Абадской области, ГА Токтогульского района |
| Оказать содействие в строительстве завода по производству удобрения в Ноокатском районе | IV квартал 2027 года | Введен в эксплуатацию завод, созданы 1500 рабочих мест | ПП ПКР в Ошской области, ГА Ноокатского района |
| 5 | Развитие высокогорных, труднодоступных и приграничных территорий | Разработать государственную программу по развитию высокогорных, труднодоступных и приграничных территорий Кыргызской Республики до 2030 года | II квартал 2026 года | Государственная программа принята и реализуется;привлекаются прямые инвестиции, стимулируется развитие производства и торговли на приграничных территориях | МЭК, МТСОМ, МТК, НСК, ПП ПКР в областях |
| Осуществлять пространственный анализ размещения опорных населенных пунктов базовой социальной инфраструктуры, выработать меры по организации выездных (мобильных) форм предоставления социальных услуг, услуг в сфере здравоохранения и культуры на малонаселенных,труднодоступных и приграничных территориях | III квартал 2025 года | Проведен анализ, приняты и реализуются рекомендации | МЗ, МТСОМ, МКИМП, ОМСУ (по согласованию) |
| Разработать и реализовать меры по развитию цифровизации услуг для населения с требованиями покрытия электрифицированных населенных пунктов Кыргызской Республики | IV квартал 2026 года | Разработаны и реализуются соответствующие планы | Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при МЦР |
| Разработать и принять меры по обеспечению регулярного (в зависимости от сезона) циркулирования муниципального транспорта к труднодоступным населенным пунктам | На постоянной основе | Разработаны и реализуются меры;улучшено транспортноеобслуживание населения в труднодоступных территориях | МТК, ОМСУ (по согласованию) |
| Разработать программы предоставления (помимо существующих высокогорных коэффициентов) финансовых поощрений и существенных надбавок для медицинских и образовательных специалистов, работающих в высокогорных районах и приграничных территориях | I квартал 2026 года | Разработана и реализуется программа;повышено качество услуг за счет привлечения квалифицированныхспециалистов | МОН, МЗ, МТСОМ |
| Включить в программу бюджетных инвестиций вопросы развития инфраструктуры труднодоступных и приграничных территорий (дороги, энергетика, связь) | I квартал 2026 года | Принята и реализуется программа;создаются условия для развития бизнеса и повышения качества жизни | МЭК, МФ, ПП ПКР в областях, ОМСУ (по согласованию) |
| Предусмотреть в Государственной программе по развитию высокогорных, труднодоступных и приграничных территорий Кыргызской Республики до 2030 года для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на высокогорных территориях налоговые льготы, субсидии на развитие малого и среднего бизнеса | II квартал 2026 года | Предусмотрены в Государственной программе для предпринимателей налоговые льготы, субсидии на развитие малого и среднего бизнеса | МЭК, МФ |
| Внедрить программу Грантовой поддержки мигрантов в Баткенской области по принципу 1+1 при Совете по развитию Баткенской области Кыргызской Республики и Наблюдательном совете областного и районных фондов развития Баткенской области | 2025–2026 года | Запущен проект Грантовой поддержки мигрантов в Баткенской области по принципу 1+1 | МЭК, МТСОМ, ПП ПКР в Баткенской области |
| 6 | Развитие природоохранных территорий и улучшение среды для будущих поколений | Внедрить критерии экологичности, сохранения и восстановления природных ландшафтов и естественных экосистем для предпринимательской деятельности | I квартал 2026 года | Снижены угрозы сокращениябиоразнообразия и утраты природных ландшафтов | ДСБ ООПТ, МЭК, ЛС при МЧС, ОМСУ (по согласованию) |
| Развивать традиционное и экологичное ремесленничество | На постоянной основе | Снижены угрозы сокращениябиоразнообразия и утраты природных ландшафтов | МКИМП, ОМСУ (по согласованию) |
| Разработать системы сертификации для продуктов, произведенных вблизи ООПТ с соблюдением экологических стандартов | II квартал 2027 года | Снижены угрозы сокращениябиоразнообразия и утратыприродных ландшафтов | МЭК, МПРЭТН |
| Разработать экономические механизмы и стимулы к сохранению населением природы и устойчивому использованию ресурсов ООПТ (субсидии, льготы, др.) | I квартал 2027 года | Снижены угрозы сокращениябиоразнообразия и утраты | МЭК, ДСБ ООПТ |
| Образовать ООПТ, в том числе геологические парки в Иссык-Кульской, Баткенской, Ошской и других областях республики | 2025–2026 годы | Созданы 3 геологических парка | МЭК, ДСБ ООПТ, ПП ПКР в областях, Областные туристические дестинации |
| Строительство завода по утилизации и сортировке твердых бытовых отходов в городе Бишкек | I квартал 2028 года | Запущен завод и улучшена экологическая обстановка в городе | Мэрия г. Бишкек |
| Строительство санитарного полигона в рамках проекта «Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами в городе Ош» | IV квартал 2026 года | Улучшена экологическая обстановка в городе | Мэрия г. Ош |
| **Механизмы пространственного управления и развития** |
| 7 | Обеспечение данными дляпространственного планирования | Интегрировать геопортал с АИС «Санарип Аймак» для целей пространственного планирования развития территорий в модуле «Комплексное планирование» | II квартал 2027 года | Социально-экономическиеданные имеютпространственное выражение в модуле планирования АИС «Санарип аймак» | ГАЗРКГК,МЭК, ГАГСМС, ГП Инфоком |
| Реализовать в пилотных районах Ошской и Чуйской областей проект по использованию «Больших данных» в одной из следующих сфер (общественный транспорт, туризм, оценка земли и недвижимости, мастер-планирование города) | IV квартал 2026 года | Реализованы пилотные проекты использования «Больших данных» | МЭК, МЦР,НКО (посогласованию) |
| Разработать набор индикаторов эффективности национальных, региональных и городских программ, а также отдельных проектов, которые могут собираться с использованием «Больших данных» | II квартал 2027 года | Повышена оперативность и частота процессамониторинга развития регионов | МЭК,НКО (посогласованию) |
| 8 | Разработка национальной и региональных пространственных схем | Разработать национальную пространственную схему как часть комплексной программы развития регионов | IV квартал 2026 года | Разработана национальная пространственная схема | МЭК, ГАЗРКГК,МСАЖКХ |
| Разработать региональные пространственные схемы областей, районов и айылных аймаков | II квартал 2027 года | Разработаны региональные пространственные схемы | ГАЗРКГК, МСАЖКХ, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию) |
| Разработать цифровые сельскохозяйственные карты, интегрированные с ГИС-платформами по видам засеваемых культур, почвенным характеристикам, картам орошения и ирригационных систем (доступности воды, схем орошения), картам рынков и логистики | II квартал 2027 года | Оптимальное планирование и использование земельных участков, трансформация изадействование неиспользованных земель | МВСХПП, ГАЗРКГК |
| Разработать типовые правила правового зонирования населенных пунктов | I квартал 2026 года | Утверждены типовые правила правового зонирования населенных пунктов | МСАЖКХ, ГАЗРКГК |
| Разработать методическое руководство по разработке правил зонирования и землепользования территории муниципалитетов Кыргызской Республики и инструкцию по разработке графических материалов ПЗЗ | II квартал 2026 года | Утверждены методическое руководство и инструкция по разработкеграфических материалов ПЗЗ | ГАЗРКГК |
| [**Совершенствование системы управления развитием**](#_bookmark25)[**регионов**](#_bookmark25)  |
| 9 | [Повышение статуса вопросов управления развитием регионов в системе](#_bookmark26) [государственного стратегического управления](#_bookmark26)  | Внести изменения в действующие методики и стандарты разработки стратегических документов с целью установления обязательного требования определения целей, показателей и мер развития для каждой территории (области, района, города, айылного аймака) | IV квартал 2026 года | Связь между отраслевым и территориальным планированием нормативно закреплена | МЭК,Министерства и ведомства |
| Разработать детальное описание комплексной системы планирования, объединяющей механизмы и методы территориального (областного, районного, муниципального) планирования социально-экономического развития с отраслевым и пространственным планированием | II квартал 2026 года | Детализирована концепция системы планирования, объединяющей механизмы и методы территориального планирования социально-экономического развития с отраслевым и пространственным планированием | МЭК, МФ |
| 10 | Внедрение комплексного многоуровневого механизма планирования | Разработать проект закона Кыргызской Республики о комплексном планировании и пространственном управлении регионов | I квартал 2027 года | Разработан и внесен в Администрацию Президента Кыргызской Республики проект закона Кыргызской Республики | МЭК |
| Разработать методику планирования для областного уровня, связанного с районным уровнем | II квартал 2026 года | Разработана методика планирования для областного уровня, связанного с районным уровнем | МЭК |
| Разработать и внедрить модуль «Комплексная система социально-экономического планирования: местная область планирования» в АИС «Санарип Аймак» | IV квартал 2025 года | АИС «Санарип Аймак» работает как инструмент планирования и прогнозирования, основанного на данных | МЭК, МЦР,ГАГСМС |
| Разработать проект закона Кыргызской Республики «Об административно-территориальном устройстве Кыргызской Республики» в новой редакции | I квартал 2026 года | Разработан и внесен в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики закон Кыргызской Республики «Об административно-территориальном устройстве Кыргызской Республики» | МЭК,ГАГСМС, Союз МСУ (по согласованию) |
| 11 | [Формирование финансовых инструментов развития](#_bookmark29) | Разработать и внедрить практики межбюджетных целевых трансферов республика – регион – территория на программной основе как нового механизма финансирования развития территорий | IV квартал 2025 года | Разработана и внедрена практика межбюджетных целевых трансферов | МФ, МЭК |
| Создать институт развития на базе фондов развития регионов | 2026–2027 годы | Внесен проект решения КМКР о создании института развития | МЭК, МФ |
| 12 |  [Обеспечение экономической целостности и связанности (интеграции) регионов](#_bookmark30) | Разработать пространственную схему транспортного каркаса для перспективного развития транспортной инфраструктуры (включая автодороги, железные дороги, аэропорты), обеспечивающей беспрепятственное сообщение между регионами | IV квартал 2026 года | Разработан перспективный транспортный каркас усиления транспортной связанности Кыргызской Республики | МЭК, МТК, Государственное агентство гражданской авиации при КМКР |
| 13 | Создание научного и кадрового потенциала для регионального развития | Открыть в государственных региональных вузах кафедры регионального развития в целях организации научной и учебной деятельности в интересах регионального развития | III квартал 2025 года | Сформирован потенциал для фундаментальных и прикладных исследований в сфере развития регионов | МОН, ПП ПКР в областях |
| Разработать программу повышения квалификации для руководителей и сотрудников МГА и ОМСУ по темам регионального развития | III квартал 2025 года | Утверждены программы повышения квалификации для руководителей и сотрудников МГА и ОМСУ по темам регионального развития | МОН, АГУПКР, АМУЦА, негосударственные поставщики образовательных услуг (по согласованию) |
| Разработать программу подготовки специалистов высшего профессионального образования по комплексному планированию развития территорий | I квартал 2026 года | Подготовлены программы подготовки специалистов высшего профессионального образования по комплексному планированию развития территорий | МОН, частные вузы (по согласованию) |
| 14 | [Участие граждан в развитии регионов](#_bookmark32)  | Направить финансовые ресурсы на поддержку инициатив сообществ с учетом их вклада, в том числе из средств государственного, местного бюджетов и фондов развития регионов | Постоянно | Реализация не менее 40 проектов инициатив местного сообщества | МФ, МЭК, ПП ПКР в областях, МГА, ОМСУ (по согласованию) |
| Оказать содействие в разработке и мониторинге ПСЭР территорий и районов, предусматривающих гражданское участие с применением различных форм по выбору МСУ и координационных советов на уровне районов | II квартал 2025 года | Оказано содействие в разработке и мониторинге ПСЭР территорий и районов | МЭК, МФ,ГАГСМС,Союз МСУ |

**Список сокращений:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **КМКР** |  | Кабинет Министров Кыргызской Республики |
| **МЭК** |  | Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| **МКИМП** |  | Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики |
| **МЗ** |  | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики |
| **МТК** |  | Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики |
| **МФ** |  | Министерство финансов Кыргызской Республики |
| **МВСХПП** |  | Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики |
| **МОН** |  | Министерство образования и науки Кыргызской Республики |
| **МЦР** |  | Министерство цифрового развития Кыргызской Республики |
| **МТСОМ** |  | Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики |
| **МПРЭТН** |  | Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики |
| **НСК** |  | Национальный статистический комитет Кыргызской Республики |
| **МСАЖКХ** |  | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики |
| **ГАГСМС** |  | Государственное агентство по делам государственной службы и местного самоуправления при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| **ГАЗРКГК** |  | Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете Министров Кыргызской Республики |
| **ДТ при МЭК** |  | Департамент туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики |
| **ЛС при МЧС** |  | Лесная служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики |
| **ДСБ ООПТ** |  | Департамент сохранения биоразнообразия и особоохраняемых природных территорий при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики |
| **ФОМС** |  | Фонд обязательного медицинского страхования при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики |
| **Кыргызстандарт** |  | Цент стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики  |
| **ПП ПКР в областях** |  | полномочные представители Президента в областях |
| **МГА** |  | местные государственные администрации |
| **ОМСУ** |  | органы местного самоуправления |
| **Союз МСУ** |  | Союз местных самоуправлений в Кыргызской Республике |
| **АГУПКР** |  | Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики |
| **НКО** |  | некоммерческие организации |
| **АМУЦА** |  | Академия местного управления Центральной Азии |
| **ООПТ** |  | особоохраняемые природные территории |
| **АИС** |  | автоматизированная информационная система |
| **ПСЭР** |  | план социально-экономического развития |