Приложение 2

План мероприятий к Программе развития ГЧП на 2022–2026 годы

| № | Задачи | Меры/действия | Срок реализации | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Улучшение законодательства о ГЧП для обеспечения достижения ожидаемых результатов Программы развития ГЧП на 2022–2026 годы | - Подготовка и принятие проекта Закона о внесении изменений в Закон о ГЧП | Сентябрь, 2022 года | Принят Закон в установленном порядке | МЭК, НАИ, МФ, ЦГЧП |
|  |  | - Подготовка и принятие необходимых подзаконных актов | Ноябрь, 2022 года | Приняты необходимые подзаконные акты | НАИ, МФ, ЦГЧП |
|  |  | - Подготовка и утверждение рамочных условий по отраслевым направлениям в ГЧП | Август, 2025 года | Утверждены рамочные условия по отраслям применения ГЧП | НАИ, МФ, ЦГЧП |
|  |  | - Разработка и внесение изменений в Земельный и Жилищный кодексы КР | Январь, 2023 года | Созданы правовые условия регулирования земельных правоотношений в рамках ГЧП | ГААСЖКХ, МСХ, НАИ, ЦГЧП |
| - 2. | Улучшение фискального управления | Принятие подзаконных и/или ведомственных актов для: |  | Приняты необходимые подзаконные и/или ведомственные акты | МФ, НАИ, ЦГЧП |
|  |  | - обеспечения механизмов согласования всех инициируемых проектов ГЧП с уполномоченным органом по бюджетной политике; | Сентябрь, 2022 года |  |  |
|  |  | - бюджетирования государственных ассигнований по прямым и условным обязательствам по проектам ГЧП; | Октябрь, 2022 года |  |  |
|  |  | - обеспечения мониторинга и отчетности по совокупным обязательствам по проектам ГЧП; | 2022–2026 годы |  |  |
|  |  | - увеличению предела ежегодных бюджетных обязательств по проектам ГЧП | Октябрь, 2022 года |  |  |
| - 3. | Создание финансовых инструментов для поддержки проектов ГЧП | - Создание Фонда финансирования инфраструктурных проектов | IV квартал 2023 года | Приняты необходимые подзаконные и ведомственные акты | МФ, НАИ, ЦГЧП |
|  |  | - Создание гарантийных механизмов, направленных на снижение рисков кредитующих организаций | IV квартал 2023 года |  |  |
| - 4. | Создание методической базы для практического применения ГЧП | Принятие типовых и методологических документов по ГЧП для обеспечения операционных и методологических руководств и инструкций по процессам ГЧП для использования государственными органами, консультантами, инвесторами и другими лицами, заинтересованными в ГЧП | IV квартал 2022 года | Принят необходимый ведомственный акт | НАИ, МФ, ЦГЧП |
| - 5. | Реализация значимых проектов ГЧП в следующих отраслях и сферах: – энергетика и теплоснабжение; – здравоохранение; – транспорт и коммуникации; – образование; – муниципальные услуги; – водоснабжение и водоотведение (санитария); – сельское хозяйство; – спорт, культура и др. | - Разработка проектов среднесрочных отраслевых программ или включение отдельных разделов по развитию и внедрению механизмов ГЧП в действующие отраслевые программы - Утверждение плана проектов ГЧП, подлежащих реализации на ежегодной основе - Подписание соглашений о ГЧП в приоритетных отраслях и сферах экономики | I квартал 2023 года Не позднее 31 января каждого отчетного года 2022–2026 годы | Приняты необходимые подзаконные акты Распоряжение Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Подписаны не менее 50 соглашений о ГЧП в приоритетных отраслях и сферах в соответствии с пунктом 2.5. раздела 2 настоящей Программы | НАИ, МФ, ЦГЧП, отраслевые министерства и ведомства НАИ, ЦГЧП НАИ, МФ, ЦГЧП, отраслевые министерства и ведомства |
| - 6. | Усиление институциональной структуры | - Создание структурных подразделений по вопросам ГЧП в органах исполнительной власти и местного самоуправления | Декабрь, 2026 года | Созданы структурные подразделения по вопросам ГЧП и усилен потенциал государственного органа по управлению финансовыми рисками | НАИ, МФ, ЦГЧП, соответствующие государственные и муниципальные органы, отвечающие за такие сферы и отрасли, как: – энергетика и теплоснабжение; – здравоохранение; – транспорт и коммуникации; – образование; – муниципальные услуги; – водоснабжение и водоотведение (санитария); – сельское хозяйство; – спорт, культура и др. |
|  |  | - Разработка плана обучения и сертификации. Аккредитация минимум 50 государственных и муниципальных служащих, работников государственных учреждений, представителей государственных предприятий и акционерных обществ с государственной долей и партнеров, как профессионалов в области ГЧП по программе APMG CP3P | Декабрь, 2026 года | Разработан план обучения и сертификации. Проведена аккредитация государственных и муниципальных служащих, работников государственных учреждений, представителей государственных предприятий и акционерных обществ с государственной долей и партнеров | ЦГЧП |
|  |  | - Усиление и реформа ЦГЧП и региональные представительства | Март, 2023 года | Усилены функции ЦГЧП и созданы региональные представительства ЦГЧП | НАИ, МФ, ЦГЧП, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) |
|  |  | - Предоставление возможности оказания платных услуг из различных источников финансирования для привлечения квалифицированных кадров | Декабрь, 2026 года | Предоставлена возможность оказания платных услуг из различных источников финансирования | ЦГЧП, МЭК |
| - 7. | Цифровизация управления и развитие цифровой инфраструктуры | Разработка и запуск единого портала по государственно-частному партнерству | I квартал 2023 года | Создан портал для онлайн-обучения по ГЧП, инструктирования по ГЧП, сопровождения проектов ГЧП и других функций | ЦГЧП |

Список сокращений:

МЭК – Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

МФ – Министерство финансов Кыргызской Республики

МСХ – Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики

НАИ – Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики

ГААСЖКХ – Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики

ЦГЧП – Центр государственно-частного партнерства при Национальном агентстве по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики