Приложение 3

Матрица индикаторов мониторинга и оценки реализации Программы

| № | Задачи | Наименование индикатора | Единица измерения | Базовый год | Промежуточные индикаторы (годовые) |  |  | Конечные индикаторы или целевые показатели | Ответственный орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | Улучшение законода-тельства о ГЧП для обеспечения достижения ожидаемых результатов Программы развития ГЧП на 2022–2026 годы. Усиление фискального управления проектами ГЧП | – обеспечение качественной подготовки проектных инициатив; – внедрение конкурентных процедур при присуждении проектов ГЧП путем осуществления прямых переговоров; – согласование государственным органом по бюджетной политике конкурсных и иных документов на всех этапах жизненного цикла каждого проекта; – наличие обоснованных и необходимых обязательных положений в соглашении о ГЧП | Принятие законов и других подзакон-ных актов | 2022–2023 годы | Определение основной концепции проекта Закона Первоначаль-ный проект Закона Финальный проект Закона | Определение основной концепции проектов подзаконных актов Первоначаль-ный пакет проектов подзаконных актов. Финальный пакет проектов подзаконных актов |  | Приняты изменения в Закон и другие подзаконные акты | НАИ, МЭК, МФ, ЦГЧП |
| 2 | Создание финансовых инструмен-тов для поддержки проектов ГЧП | Создание Фонда финансирования инфраструктурных проектов Создание гарантийных механизмов, направленных на снижение рисков кредитующих организаций | Приняты необходи-мые норматив-ные акты по созданию финансо-вых инстру-ментов | 2026 год 2023 год | Разработка концепции | Обсуждение, изыскание средств, в том числе привлечен-ных, и проведение необходи-мых организа-ционных и норматив-ных мер | Приня-тие норма-тивных право-вых, ведом-ственных актов о создании финан-совых инстру-ментов | Созданы необходимые финансовые инструменты для поддержки проектов ГЧП | МФ, НАИ, ЦГЧП |
| 3 | Создание методичес-кой базы для практичес-кого применения ГЧП | После приятия всех необходимых нормативных правовых актов согласно настоящей Программы, разработки образцов и типовых документов, принятие методологических документов | Приняты типовые документы, методоло-гические документы | 2022–2023 годы | Сбор необходимой информации для включения в типовые и методологи-ческие документы | Принятие типовых и методологи-ческих документов |  | Принятие уполномочен-ным органом в сфере ГЧП и/или органом по координации проектов ГЧП типовых документов, методологи-ческих документов | НАИ, МФ, ЦГЧП |
| 4 | Реализация значимых проектов ГЧП | Разработка и продвижение проектов ГЧП в следующих отраслях и сферах: – энергетика и теплоснабжение; – здравоохранение; – транспорт и коммуникации; – образование; – муниципальные услуги; – водоснабжение и водоотведение (санитария); – сельское хозяйство; – спорт, культура и др. | Подписа-ние не менее 50 соглаше-ний о ГЧП | 2022–2026 | Идентификация проектов ГЧП, принимая во внимание стратегичес-кие документы | Подготовка, проведение конкурса или процедур прямых переговоров по проектам ГЧП | Подписание соглаше-ния о ГЧП | Подписаны соглашения о ГЧП, проведение постоянного мониторинга их реализации в соответствии с соглашением о ГЧП | НАИ, МФ, ЦГЧП отраслевые министерства и ведомства, отвечающие за такие сферы и отрасли, как: – энергетика и теплоснабжение; – здравоохранение; – транспорт и коммуникации; – образование; – муниципальные услуги; – водоснабжение и водоотведение (санитария); – сельское хозяйство; – спорт, культура и др. |
| 5 | Усиление институцио-нальной структуры Повышение осведомлен-ности и обмена опытом в реализации проектов ГЧП | Аккредитация минимум 50 государственных и муниципальных служащих, работников государственных учреждений, представителей государственных предприятий и акционерных обществ с государственной долей и партнеров, как профессионалов в области ГЧП по программе APMG CP3P | Аккредита-ция (сертификат) | 2022–2024 годы | Отбор кандидатов | Обучение | Аккредитация | Выданы сертификаты как минимум 25 государствен-ным и муниципаль-ным служащим | ЦГЧП, международные партнеры по развитию (по согласованию) |
|  |  | Предоставление возможности оказания платных услуг из различных источников финансирования для привлечения квалифицированных кадров | Включе-ние реестра платных государственных услуг | 2022–2024 гды | Формирова-ние перечня платных услуг | Внесение в соответст-вующие государ-ственные органы для утвержде-ния и согласова-ния | Оказа-ние платных государ-ствен-ных услуг Центром ГЧП | Оказанные платные государствен-ные услуги Центром ГЧП | ЦГЧП, МЭК |
|  |  | Создание структурных подразделений по вопросам ГЧП в органах исполнительной власти и местного самоуправления | Созданы структур-ные подраз-деления | 2022–2024 годы | Анализ структуры государст-венного и\или муниципаль-ного органа | Разработка и продвиже-ние необходи-мых документов для создания соответст-вующих структур | Решение о созда-нии структур-ного подраз-деления | Создано структурное подразделе-ние в государ-ственных и муниципаль-ных органах, ответствен-ных за продвижение ГЧП | НАИ, МФ, ЦГЧП соответствующие государственные и муниципальные органы, отвечающие за такие сферы и отрасли, как: – энергетика и теплоснабжение; – здравоохранение; – транспорт и коммуникации; – образование; – муниципальные услуги; – водоснабжение и водоотведение (санитария); – сельское хозяйство; – спорт, культура и др. |
| 6 | Повышение качества подготовки проектов ГЧП | Усиление роли органа по координации разработки проектов ГЧП | Созданы региональ-ные представительства в регионах КР | 2022–2024 годы | Определение областей для открытия региональ-ных представи-тельств | Выделение бюджетных средств для финансиро-вания МТБ и ФОТ | Созданы региональные предста-витель-ств ЦГЧП | Запущена работа региональных представи-тельств ЦГЧП | НАИ, МФ, ЦГЧП, мэрии городов Бишкек и Ош (по согласованию) |
| 7 | Цифровиза-ция управления и развитие цифровой инфраструк-туры | Разработка и запуск единого портала по государственно-частному партнерству | Электрон-но-информационный портал в простран-стве интернет | 2023 год | Создан портал для онлайн-обучения по ГЧП, инструктиро-вания по ГЧП, сопровожде-ния проектов ГЧП и других функций |  |  | Запущен портал для онлайн-обучения по ГЧП, инструктиро-вания по ГЧП, сопровожде-ния проектов ГЧП и других функций | ЦГЧП |

Список сокращений:

МЭК – Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики

МФ – Министерство финансов Кыргызской Республики

НАИ – Национальное агентство по инвестициям при Президенте Кыргызской Республики

ЦГЧП – Центр государственно-частного партнерства при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики