2-тиркеме

2022-2026-жылдары МЖӨнү өнүктүрүү программасынын иш-чаралар планы

| № | Милдеттер | Чаралар/иш-аракеттер | Ишке ашыруу мөөнөтү | Күтүлгөн натыйжалар | Жооптуу аткаруучулар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022-2026-жылдары МЖӨнү өнүктүрүү программасынын күтүлгөн натыйжаларына жетишүүнү камсыз кылуу үчүн МЖӨ жөнүндө мыйзамдарды жакшыртуу | - МЖӨ жөнүндө Мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун даярдоо жана кабыл алуу | 2022-жылдын сентябры | Мыйзам белгиленген тартипте кабыл алынды | ЭКМ, ИУА, ФМ, МЖӨБ |
|  |  | - Зарыл болгон мыйзам алдындагы актыларды даярдоо жана кабыл алуу | 2022-жылдын ноябры | Зарыл болгон мыйзам алдындагы актылар кабыл алынды | ИУА, ФМ, МЖӨБ |
|  |  | - МЖӨ тармактык багыттары боюнча алкактык шарттарды даярдоо жана бекитүү | 2025-жылдын августу | МЖӨнү колдонуу тармактары боюнча алкактык шарттар бекитилди | ИУА, ФМ, МЖӨБ |
|  |  | - КР Жер жана Турак жай кодекстерине өзгөртүүлөрдү иштеп чыгуу жана киргизүү | 2023-жылдын январы | МЖӨ алкагында жер укуктук мамилелерин жөнгө салуунун укуктук шарттары түзүлдү | АКТКЧМА, АЧМ, ИУА, МЖӨБ |
|  | Фискалдык башкарууну жакшыртуу | Төмөнкүлөргө багытталган мыйзам алдындагы жана/же ведомстволук актыларды кабыл алуу: |  | Зарыл болгон мыйзам алдындагы жана/же ведомстволук актылар кабыл алынды | ФМ, ИУА, МЖӨБ |
|  |  | - бардык демилгеленген МЖӨ долбоорлорун бюджеттик саясат боюнча ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу механизмдерин камсыз кылуу; | 2022-жылдын сентябры |  |  |
|  |  | - МЖӨ долбоорлору боюнча тике жана шарттуу милдеттенмелер боюнча мамлекеттик ассигнованиелерди бюджеттөө; | 2022-жылдын октябры |  |  |
|  |  | - МЖӨ долбоорлору боюнча жалпы милдеттенмелер боюнча мониторингди жана отчеттуулукту камсыз кылуу; | 2022–2026-жылдар |  |  |
|  |  | - МЖӨ долбоорлору боюнча ар жылдык бюджеттик милдеттенмелердин чегин кеңейтүү | 2022-жылдын октябры |  |  |
|  | МЖӨ долбоорлорун колдоо үчүн финансылык инструменттерди түзүү | - Инфратүзүмдүк долбоорлорду каржылоо фондун түзүү | 2023-жылдын IV кварталы | Зарыл болгон мыйзам алдындагы жана ведомстволук актылар кабыл алынды | ФМ, ИУА, МЖӨБ |
|  |  | - Кредиттик уюмдардын тобокелдиктерин азайтууга багытталган кепилдик механизмдерин түзүү | 2023-жылдын IV кварталы |  |  |
|  | МЖӨнү практикалык колдонуу үчүн методикалык базаны түзүү | Мамлекеттик органдар, консультанттар, инвесторлор жана МЖӨгө кызыкдар башка жактар тарабынан пайдалануу үчүн МЖӨ процесстери боюнча операциялык жана методологиялык колдонмолорду жана нускамаларды камсыз кылуу үчүн МЖӨ боюнча типтүү жана методологиялык документтерди кабыл алуу | 2022-жылдын IV кварталы | Зарыл болгон ведомстволук акт кабыл алынды | ИУА, ФМ, МЖӨБ |
|  | Төмөнкү тармактарда жана чөйрөлөрдө МЖӨнүн маанилүү долбоорлорун ишке ашыруу: – энергетика жана жылуулук менен камсыздоо; – саламаттык сактоо; – транспорт жана коммуникациялар; | - Орто мөөнөттүү тармактык программалардын долбоорлорун иштеп чыгуу же МЖӨ механизмдерин өнүктүрүү жана киргизүү боюнча айрым бөлүмдөрдү колдонуудагы тармактык программаларга киргизүү 2) жыл сайын ишке ашырылууга тийиш болгон МЖӨ долбоорлорунун планын бекитүү | 2023-жылдын I кварталы Ар бир отчеттук жылдын 31-январынан кечиктир- | Зарыл болгон мыйзам алдындагы актылар кабыл алынды Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын тескемеси | ИУА, ФМ, МЖӨБ, тармактык министрликтер жана ведомстволор ИУА, МЖӨБ |
|  | – билим берүү; – муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр; – суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу (санитария); – айыл чарба; – спорт, маданият ж.б. | 3) экономиканын артыкчылыктуу тармактарында жана секторлорунда МЖӨ келишимдерине кол коюу | бестен 2022–2026-жылдар | Ушул Программанын 2-бөлүмүнүн 2.5-пунктуна ылайык артыкчылыктуу тармактарда жана чөйрөлөрдө МЖӨ боюнча 50дөн кем эмес макулдашууга кол коюлду | ИУА, ФМ, МЖӨБ, тармактык министрликтер жана ведомстволор |
| 6 | Институционалдык түзүмдү күчөтүү | - Аткаруучу бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында МЖӨ маселелери боюнча түзүмдүк бөлүмдөрдү түзүү | 2026-жылдын декабры | МЖӨ маселелери боюнча түзүмдүк бөлүмдөр түзүлдү жана финансылык тобокелдиктерди башкаруу боюнча мамлекеттик органдын потенциалы күчөтүлдү | ИУА, ФМ, МЖӨБ төмөнкү чөйрө-лөр жана тармак-тар үчүн жооптуу тиешелүү мамле-кеттик жана муниципалдык органдар: – энергетика жана жылуулук менен камсыздоо; – саламаттыкты сактоо; |
|  |  |  |  |  | – транспорт жана коммуникация-лар; – билим берүү; – муниципалдык кызмат көрсө-түүлөр; – суу менен камсыздоо жана саркынды суу-ларды чыгаруу (санитария); – айыл чарба; – спорт, маданият ж.б. |
|  |  | 2) Окутуу жана сертификациялоо планын иштеп чыгуу. APMG СРЗР программасы боюнча кеминде 50 мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды, мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерин, мамлекеттик ишканалардын жана мамлекеттик үлүшү бар акционердик коомдордун өкүлдөрүн | 2026-жылдын декабры | Окутуу жана сертификациялоо планы иштелип чыкты. Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат-чыларды, мамлекеттик мекемелердин кызматкер-лерин, мамлекеттик ишканалардын жана | МЖӨБ |
|  |  | жана өнөктөштөрдү МЖӨ жаатындагы адистер катары аккредитациялоо |  | мамлекеттик үлүшү бар акционердик коомдордун өкүлдөрүн жана өнөктөштөрдү аккредита-циялоо жүргүзүлдү |  |
|  |  | 3) МЖӨБ жана региондук өкүлчүлүктөрдү күчөтүү жана реформалоо | 2023-жылдын марты | МЖӨБнын функциялары күчөтүлүп, МЖӨБнын региондук өкүлчүлүктөрү түзүлдү | ИУА, ФМ, МЖӨБ, Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары (макулдашуу боюнча) |
|  |  | 4) Квалификациялуу кадрларды тартуу үчүн каржылоонун ар кандай булактарынан акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн берүү | 2026-жылдын декабры | Каржылоонун ар кандай булактарынан акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүү мүмкүнчүлүгү берилди | МЖӨБ, ЭКМ |
| 7 | Башкарууну санариптештирүү жана санариптик инфратүзүмдү өнүктүрүү | Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк боюнча бирдиктүү порталды иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | 2023-жылдын I кварталы | МЖӨ боюнча онлайн-окутуу, МЖӨ боюнча нускама берүү, МЖӨ долбоорлорун коштоо жана башка функциялар үчүн портал түзүлдү | МЖӨБ |

Кыскартуулардын тизмеси:

ЭКМ – Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги

ФМ – Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

АЧМ – Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги

ИУА – Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Инвестициялар боюнча улуттук агенттик

АКТКЧМА – Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги

МЖӨБ – Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин алдындагы Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк борбору