3-тиркеме

Программаны ишке ашырууга мониторинг жана баалоо жүргүзүү индикаторлорунун матрицасы

| № | Милдет-тер | Индикатордун аталышы | Өлчөө бирдиги | База-лык жыл | Аралык индикаторлор (жылдык) |  |  | Акыркы индикаторлор же максаттуу көрсөткүчтөр | Жооптуу орган |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1-жыл | 2-жыл | 3-жыл |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | 2022-2026-жылдары МЖӨнү өнүктүрүү программасы-нын күтүлгөн натыйжаларына жетишүүнү камсыз кылуу үчүн МЖӨ жөнүндө мыйзамдарды жакшыртуу. МЖӨ долбоор-лорун фискал-дык башка-рууну күчөтүү | – долбоордук демилгелерди сапаттуу даярдоону камсыз кылуу; – түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жолу менен МЖӨ долбоорлорун ыйгарууда атаандаштык жол-жоболорун киргизүү; – бюджеттик саясат боюнча мамлекеттик орган тарабынан ар бир долбоорду ишке ашыруу циклинин бардык этаптарында конкурстук жана башка документтерди макулдашуу; – МЖӨ жөнүндө макулдашууда негизделген жана зарыл милдеттүү жоболордун болушу | Мыйзам-дарды жана башка мыйзам алдындагы актыларды кабыл алуу | 2022–2023-жыл-дар | Мыйзам долбоорунун негизги концепциясын аныктоо. Баштапкы мыйзам долбоору. Финалдык мыйзам долбоору | Мыйзам алдындагы актылардын долбоор-лорунун негизги концепция-сын аныктоо. Мыйзам алдындагы актылардын долбоор-лорунун баштапкы пакети. Мыйзам алдындагы актылардын долбоор-лорунун финалдык пакети |  | Мыйзамга жана башка мыйзам алдындагы актыларга өзгөртүүлөр кабыл алынды | ИУА, ЭКМ, ФМ, МЖӨБ |
| 2 | МЖӨ долбоорлорун колдоо үчүн финансылык инструменттер-ди түзүү | Инфраструктуралык долбоорлорду каржылоо фондун түзүү Кредиттик уюмдардын тобокелдиктерин азайтууга багытталган кепилдик механизмдерин түзүү | Финансы-лык инстру-менттерди түзүү боюнча зарыл болгон ченемдик актылар кабыл алынды | 2026-жыл 2023-жыл | Концепцияны иштеп чыгуу | Талкуулоо, каражат табуу, анын ичинде тартылган каражатты пайдалануу, зарыл уюштуруу-чулук жана ченемдик чараларды жүргүзүү | Финансы-лык инстру-менттерди түзүү жөнүндө ченемдик укуктук, ведомстволук актыларды кабыл алуу | МЖӨ долбоорлорун колдоо үчүн зарыл финансылык инструменттер түзүлдү | ФМ, ИУА, МЖӨБ |
| 3 | МЖӨнү практикалык колдонуу үчүн методикалык базаны түзүү | Ушул Программага ылайык бардык зарыл болгон ченемдик укуктук актылар кабыл алынгандан, үлгүлөрдү жана типтүү документтерди иштеп чыккандан кийин методологиялык документтерди кабыл алуу | Типтүү документ-тер, методоло-гиялык документ-тер кабыл алынды | 2022-2023-жыл-дар | Типтүү жана методология-лык документтерге киргизүү үчүн керектүү маалыматтарды чогултуу | Типтүү жана методоло-гиялык документ-терди кабыл алуу |  | МЖӨ чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган жана/же МЖӨ долбоорлорун координациялоо боюнча орган тарабынан типтүү документтерди, методологиялык документтерди кабыл алуу | ИУА, ФМ, МЖӨБ |
| 4 | МЖӨнүн маанилүү долбоорлорун ишке ашыруу | Төмөнкү тармактарда жана чөйрөлөрдө МЖӨ долбоорлорун иштеп чыгуу жана илгерилетүү: – энергетика жана жылуулук менен камсыздоо; – саламаттык сактоо; – транспорт жана коммуникация; – билим берүү; – муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр; – суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды чыгаруу (санитария); – айыл чарба; – спорт, маданият ж.б. | Кеминде 50 МЖӨ жөнүндө макулда-шууга кол коюу | 2022-2026-жыл-дар | Стратегиялык документтерди эске алуу менен МЖӨ долбоорлорун идентифика-циялоо | МЖӨ долбоорлору боюнча конкурсту же түз сүйлөшүү-лөрдүн жол-жоболорун даярдоо, өткөрүү | МЖӨ жөнүндө макулдашууга кол коюу | МЖӨ жөнүндө макулдашууларга кол коюлду, МЖӨ жөнүндө макулдашууга ылайык аларды ишке ашырууга туруктуу мониторинг жүргүзүү | ИУА, ФМ, МЖӨБ төмөнкү чөйрөлөр жана тармактар үчүн жооптуу тармак-тык министр-ликтер жана ведомство-лор: – энер-гетика жана жылуулук менен камсыздоо; – саламат-тык сактоо; – транс-порт жана коммуни-кациялар; – билим берүү; – муници-палдык кызмат көрсө-түүлөр; – суу менен камсыз-доо жана саркынды сууларды чыгаруу (санита-рия); – айыл чарба; – спорт, маданият ж.б. |
| 5 | Институцио-налдык түзүмдү күчөтүү МЖӨ долбоорлорун ишке ашырууда маалымдуулук-ту жана тажрыйба алмашууну жогорулатуу | APMG СРЗР программасы боюнча кеминде 50 мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды, мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерин, мамлекеттик ишканалардын жана мамлекеттик үлүшү бар акционердик коомдордун өкүлдөрүн жана өнөктөштөрдү МЖӨ жаатындагы адистер катары аккредитациялоо | Аккредита-циялоо (серти-фикат) | 2022–2024-жыл-дар | Талапкерлерди тандоо | Окутуу | Аккреди-тациялоо | Кеминде 25 мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыга сертификат берилди | МЖӨБ, өнүктү-рүү боюнча эл аралык өнөктөш-төр (макулда-шуу боюнча) |
|  |  | Квалификациялуу кадрларды тартуу үчүн ар кандай каржылоо булактарынан акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн берүү | Акы төлөнүүчү мамлекет-тик кызмат көрсөтүү-лөрдүн реестрин киргизүү | 2022-2024-жыл-дар | Акы төлөнүүчү кызматтардын тизмесин түзүү | Бекитүү жана макулдашуу үчүн тиешелүү мамлекеттик органдарга киргизүү | МЖӨ борбору тарабынан акы төлөнүүчү мамлекет-тик кызмат-тарды көрсөтүү | МЖӨ борбору тарабынан акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр | МЖӨБ, ЭКМ |
|  |  | Аткаруу бийлигинин органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында МЖӨ маселелери боюнча түзүмдүк бөлүмдөрдү түзүү | Түзүмдүк бөлүмдөр түзүлдү | 2022-2024-жыл-дар | Мамлекеттик жана/же муниципалдык органдын түзүмүн талдоо | Тиешелүү түзүмдөрдү түзүү үчүн керектүү документтерди иштеп чыгуу жана илгерилетүү | Түзүмдүк бөлүмдү түзүү жөнүндө чечим | МЖӨнү илгерилетүү үчүн жооптуу мамлекеттик жана муниципалдык органдарда түзүмдүк бөлүм түзүлдү | ИУА, ФМ, МЖӨБ, төмөнкү чөйрөлөр жана тармак-тар үчүн жооптуу тиешелүү мамлекет-тик жана муници-палдык органдар: – энер-гетика жана жылуулук менен камсыздоо; – саламат-тык сактоо; – транс-порт жана коммуни-кациялар; – билим берүү; – муници-палдык кызмат көрсө-түүлөр; – суу менен камсыз-доо жана саркынды сууларды чыгаруу (санита-рия); – айыл чарба; – спорт, маданият ж.б. |
| 6 | МЖӨ долбоорлорун даярдоонун сапатын жогорулатуу | МЖӨ долбоорлорун иштеп чыгууну координациялоо боюнча органдын ролун күчөтүү | КР региондо-рунда аймактык өкүлчүлүк-төр түзүлдү | 2022-2024-жыл-дар | Аймактык өкүлчүлүктөр-дү ачуу үчүн облустарды аныктоо | МТБ жана ЭТФ каржылоо үчүн бюджеттик каражаттар-ды бөлүү | МЖӨБнын аймактык өкүлчүлүк-төрү түзүлдү | МЖӨБ аймактык өкүлчүлүктөрү-нүн иши башталды | ИУА, ФМ, МЖӨБ Бишкек жана Ош шаарлар-ынын мэрия-лары (макулдашуу боюнча) |
| 7 | Башкарууну санариптеш-тирүү жана санариптик инфратүзүмдү өнүктүрүү | Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк боюнча бирдиктүү порталды иштеп чыгуу жана ишке киргизүү | Интернет мейкинди-гиндеги электрон-дук маалымат порталы | 2023-жыл | МЖӨ боюнча онлайн-окутуу, МЖӨ боюнча нускама берүү, МЖӨ долбоорлорун коштоо жана башка функциялар үчүн портал түзүлдү |  |  | МЖӨ боюнча онлайн-окутуу, МЖӨ боюнча нускама берүү, МЖӨ долбоорлорун коштоо жана башка функциялар үчүн портал ишке киргизилди | МЖӨБ |

Кыскартуулардын тизмеси:

ЭКМ – Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги

ФМ – Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

ИУА – Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Инвестициялар боюнча улуттук агенттик

МЖӨБ – Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин алдындагы Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк борбору