2022ж. «___» __________ №______

Кыргыз Республикасынын

Министрлер Кабинетинин токтомуна

№2-тиркеме

## 2022-2027-жылга Кыргыз Республикасында электрондук коммерцияны колдоо жана өнүктүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин иш-чаралар планы

| № п.п. | Милдеттер | Чаралар/Аракеттер | Ишке ашыруу мөөнөтү | Күтүлгөн натыйжа (продукт) | Жооптуу аткаруучулар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I багыт. Мыйзам базасын жана жөнгө салууну оптималдаштыруу |  |  |  |  |  |
| - 1 | Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо чөйрөсүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү | Керектөөчүлөрдүн юридикалык статусун жана жеткирүүчүдө коопсуздук белгинин бар болушун текшерүү үчүн «коопсуздук белгилерин» киргизүүнү, локалдык онлайн -дүкөндөрдүн реестрин киргизүүнү караштырган «Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын даярдоо жана өзгөртүү. Жергиликтүү рынокту талапка жооп бербеген сапаттагы продукциядан коргоо жана ЕАЭБ техникалык регламентинин талаптарына шайкештикти тастыктоонун кабарлоо жол-жобосун колдонуу боюнча талаптарды киргизүү. Ачык оферта жөнүндө талаптарды кайра карап чыгуу. | 2022-ж. IV кварталы | Онлайн операцияларды жана транзакцияларды ишке ашырууда Кыргыз Республикасынын жарандарынын жеке маалыматтарынын коопсуздугун камсыз кылуу жана коргоо Жергиликтүү рынокту талапка жооп бербеген сапаттагы продукциядан коргоо жана ЕАЭБ техникалык регламентинин талаптарына шайкештикти тастыктоонун кабарлоо жол-жобосун колдонуу боюнча талаптарды киргизүү. | ЭКМ, КР ЭКМ МКЖСК, ЭКА, Бизнес ассоциациялар |
|  | Жеке маалыматтарды коргоо чөйрөсүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү | Электрондук коммерциялык бүтүмдөрдүн натыйжасында алынган Кыргыз Республикасынын жарандарынын жеке маалыматтарын чогултуу жана сактоо процессин камсыз кылуу бөлүгүндө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында Кыргыз Республикасынын жарандарынын жеке маалыматтарын милдеттүү түрдө жайгаштырууну жана сактоону киргизүү киргизүү бөлүгүндө электрондук башкаруу жана жеке мүнөздөгү чөйрөсүндө ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү даярдоо жана киргизүү. | 2023-ж. IV кварталы | Электрондук коммерциялык бүтүмдөрдүн натыйжасында алынган Кыргыз Республикасынын жарандарынын жеке маалыматтарын коргоо, чогултуу жана сактоо, ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында Кыргыз Республикасынын жарандарынын жеке маалыматтарын милдеттүү түрдө жайгаштырууну жана сактоону киргизүү киргизүү бөлүгүндө талаптарды катуулоо | СӨМ, ЭКА Бизнес ассоциациялар |
|  | Товарларды эл аралык сатып алуу- сатуу келишимдери боюнча БУУнун Конвенциясына жана санариптик салык салуу маселелери боюнча салыктык базаны төмөндөтүү жана кирешени чыгаруу практикасына каршы күрөшүү боюнча OЭCР Долбоорунун ар тараптуу базасына кошулуу | «Товарларды эл аралык сатып алуу- сатуу келишимдери боюнча БУУнун Конвенциясына жана санариптик салык салуу маселелери боюнча салыктык базаны төмөндөтүү жана кирешени чыгаруу практикасына каршы күрөшүү боюнча OЭCР Долбоорунун ар тараптуу базасына Кыргыз Республикасынын кошулуусу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун даярдоо | 2024-ж. IV кварталы | Санариптик салык салуу маселелери боюнча салыктык базаны төмөндөтүү жана кирешени чыгаруу практикасына каршы күрөшүү боюнча чараларды ишке ашыруу | ЭКМ СӨП, СК, ЭКА, Бизнес ассоциациялар |
|  | Электрондук кол тамгаларды пайдалануу боюнча мамилелерди жөнгө салуу чөйрөсүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү | «Электрондук кол тамга жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына дистанциялык идентификациялоо, аутентификация жана колдонуучуларды текшерүү системаларын киргизүү жана чөйрөсүн кеңейтүү маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү | 2024-ж. III кварталы | Кыргыз Республикасынын жарандарын электрондук коммерциялык бүтүмдөрдүн катышуучулары катары аралыктан идентификациялоо, аутентификациялоо жана верификациялоо системаларын колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү, электрондук коммерция рыногун өнүктүрүү | СӨМ, ЭКА, Бизнес ассоциациялар |
|  | Электрондук коммерция жаатында статистикалык маалыматтарды чогултуу методологиясы долбоорун иштеп чыгуу | Электрондук коммерция статистикасы жаатындагы эл аралык стандарттарды, КМШ өлкөлөрүнүн жана башка өлкөлөрдүн статистикалык кызматтарынын тажрыйбасын изилдөө: колдонулган методология, статистикалык инструменттер, сурамжылоонун түрлөрү, колдонулган маалымат булактары | 2024 III кварталы | Санариптик экономиканы жана электрондук коммерцияны өнүктүрүү динамикасынын статистикасынын жана аналитикасынын жеткиликтүүлүгүн, ачыктыгын, ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу | СӨМ УСК, ЭКА, Бизнес ассоциациялар |
|  | Инвестициялар чөйрөсүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү | Эл аралык компаниялар - маркетплейс үчүн мыйзамдардын жагымдуулугун камсыз кылуу максатында электрондук коммерциянын ишкердик субъекттери үчүн кошумча жеңилдиктерди берүү бөлүгүндө «Кыргыз Республикасындагы инвестициялар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү | 2023-ж. IV кварталы | Кыргыз Республикасынын аймагында жайгаштыруу үчүн эл аралык компаниялар – маркетплейс үчүн мыйзамдардын айрыкча инвестициялык жагымдуулугун камсыз кылуу | ИӨА ЭКМ Бизнес ассоциациялар |
|  | Электрондук коммерция паркын түзүү жөнүндө ЧУА долбоорун иштеп чыгуу | Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча жеңилдиктерден жана салыктардан бошотууну белгилеген, ПЭК резиденттерине карата колдонулган атайын укуктук, салыктык режимди белгилеген, аны түзүү учурунан тартып 15 жыл бою колдонулган “Электрондук коммерция паркы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорун даярдоо | 2022-ж. IV кварталы | Кыргыз Республикасынын аймагында электрондук коммерцияны жана санарип экономиканы өнүктүрүү | ЭКМ СӨМ ЭКА Бизнес ассоциациялар |
| II багыт. Инвестициялады илгерилетүү, товарлардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жана экспортко көмөк көрсөтүү |  |  |  |  |  |
|  | Чек ара аймактарында жайгашкан товарлар үчүн бажы кампаларын түзүү | ЕАЭБ алкагында жана ДСУнун талаптарына ылайык, трансчек арадагы соода жана рыноктук объектилердин (ТРФ) инфраструктурасын түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү | 2025-ж. III кварталы | Чек ара соодасын өнүктүрүү боюнча мамлекеттер ортосунда келишимди түзүү. Трансчек ара соода-рынок комплекстеринин (ТРК) инфраструктурасы түзүлдү, чек ара соода рыноктору ишке киргизилди. | ЭКМ МБК |
|  |  | Атайын жеңилдетилген режимдерди жана салык жыйноонун жөнөкөйлөштүрүлгөн жол-жоболорун белгилөөчү ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу жана кабыл алуу. | 2025-ж. III кварталы | “Салыктарды башкаруу эрежелерин жана чек ара зонасында бажы кампаларынын иштөө режимдерин бекитүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин долбоору иштелип чыкты. | ФМ (МСК) МБК ЭКМ |
|  | Товардын (продукциянын) чыккан өлкөсүн тастыктоо системасын СТ-1 санарип форматына которуу жана талап кылынган маалыматтарды алмашуу жана тастыктоо боюнча электрондук санарип платформасын түзүү | Санарип форматта мамилелердин субъекттеринин өз ара аракеттенүүсүнүн жоболорун иштеп чыгуу жана бекитүү. Өлкөлөрдүн мамлекеттик контролдоочу органдарынын, тышкы соода субъекттеринин ортосунда өндүрүүчүлөр жана товарлар жөнүндө маалыматтарды алмашуу үчүн санариптик платформанын техникалык тапшырмасын иштеп чыгуу Маалыматтар базасынын интеграцияланган системасына «G» ден «G» ге чейинки моделди киргизүү | 2023-ж. IV кварталы | Чыгарылган өлкөнү автоматтык түрдө тастыктоо үчүн санариптик платформаны, маалымат базаларын (Ишканалардын реестрин, продукциянын номенклатурасын 100% санариптештирүү) түзүү жана иштетүү. Кызыкдар мамлекеттик органдардын маалымат базаларына жетүүнү камсыз кылуу. | ЭКМ СӨП АЭК Бизнес ассоциациялар |
|  | «Бирдиктүү терезе» принциби боюнча мамлекеттик органдардын жана тышкы экономикалык иштин катышуучуларынын электрондук өз ара аракеттенүүсү үчүн шарттарды түзүү | «Бир терезе» принциби боюнча тышкы экономикалык ишти жүзөгө ашыруу үчүн документтерди тариздөөдө мамлекеттик органдар менен тышкы экономикалык иштин катышуучуларынын электрондук өз ара аракеттенүүсүн ишке ашыруу | 2025-ж. III кварталы | ЧОИ менен мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсүнүн электрондук тутумун түзүү жана иштетүү, административдик жол-жоболор 20%га төмөндөтүлдү жана коррупциялык тобокелдиктер жок кылынды. Тышкы экономикалык ишмердиктин субъекттери тарабынан иш-аракеттерди жүзөгө ашырууда «G» ден «G» чейин «В» ден «G» чейин модели боюнча суралган маалыматтар, маалыматтар менен алмашуу үчүн талап кылынган документтер 100% толугу менен санариптештирилди. | ЭКМ СӨМ МОжВ |
|  | Кыргыз ишканаларынын продукциясын сатуу үчүн «E-commerce» адистештирилген региондук интернет-платформасын түзүү | ЕАЭБ, КМШ, КЭР өлкөлөрүнүн электрондук соода аянттарына кыргыз ишканаларын каттоого көмөк көрсөтүү. КР Интернет платформасын жана кыргыз продукциясынын брендин илгерилетүү. | 2022-ж. IV кварталы | Интернет-сооданы өнүктүрүү, сатуу көлөмүнүн өсүшү, логистикалык чыгымдарды азайтуу, мыйзамсыз продукт рыногунун масштабын кыскартуу. «E- commerce» аркылуу товарларды сатуунун көлөмүнүн 20% жылдык өсүшү | СӨМ ИӨА ЭКМ ЭКА |
| III багыт. Финансылык инфраструктураны өркүндөтүү жана электрондук коммерциянын ишкердик субъекттеринин финансылык кызматтарга жеткиликтүүлүктү кеңейтүү |  |  |  |  |  |
|  | Накталай эмес төлөмдөрдүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу | ЧОИ субъекттеринин мобилдик капчыктарында жана эсептеринде каражаттардын лимитин жогорулатууну карап чыгуу, капчыктар жана интернет банкинг аркылуу төлөнө турган кызматтардын тизмесин кеңейтүү. Эквайринг боюнча операциялар үчүн комиссиялык жыйымды азайтуу | 2025-ж. IV кварталы | Электрондук коммерцияда ишкердик субъекттердин финансылык кызматтарга жетүүсүн кеңейтүү | СӨМ ЭКМ КРУБ «Кыргыз Почтасы» МИ |
|  |  | Электрондук коммерцияда ишкердик субъекттерге аралыктан финансылык кызматтарды көрсөтүүнү стимулдаштыруу | Дайыма | Финансы жана банк секторунда сервистин деңгээлин сапаттуу жогорулатуу үчүн интегралдык санариптик чөйрөнү өнүктүрүүнү, финансы институттарынын, кардарлардын жана мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсүн камсыздоо | СӨМ ЭКМ КРУБ |
|  |  | Уставдык фондду көбөйтүү жана донордук каражаттарды тартуу аркылуу кепилдик фонддордун ишин кеңейтүү | 2025-ж. IV кварталы | Күрөөлүк камсыздоо жетишсиз болгон учурда кичи жана орто ишкердик субъекттеринин көпчүлүгүнүн финансылык ресурстарга жетүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоо | СӨМ ЭКМ КРУБ ЭКА Бизнес ассоциациялар |
| IV багыт. Санариптик ишкердик субъекттери арасында кадрларды даярдоо жана кайра даярдоо, көндүмдөрдү жана демилгелерди өнүктүрүүдө колдоо жана көмөк көрсөтүү |  |  |  |  |  |
|  | Санарип ишкердикти өнүктүрүүнүн жана колдоонун региондук борборлорун түзүү | Иштеп жаткан жана жаңы баштаган ишкерлер жана жаштар үчүн атайын билим берүү жана колдоо программаларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, ишкердикте санариптик көндүмдөрдү өнүктүрүү, ошондой эле финансылык пландаштыруунун жана долбоордук бюджеттин негиздерине окутуу | 2024-ж. IV кварталы | Билим берүү борборлорунун жана программаларынын, бизнести түзүү, өнүктүрүү же масштабдоо үчүн кайра даярдоо жана өзүн-өзү өнүктүрүү программаларынын жетишсиздигине байланыштуу көйгөйлөрдү жоюу, иштеп жаткан бизнести өнүктүрүү же жаңы бизнести баштоо үчүн бизнес-пландарды иштеп чыгуу, ишкердикти каржылоо үчүн ресурстук мүмкүнчүлүктөрдү алуу | ЭКМ ЭСКММ ЖӨБО КжИТПЛ № 98 Бизнес-ассоциациялар |
|  | Электрондук коммерция чөйрөсүндө бизнес-ассоциацияларды колдоо жана күчтөнтүү | Электрондук коммерцияны өнүктүрүү деңгээлине таасирди баалаган жөнгө салуу таасирин талдоо методдорун иш жүзүндө колдонуу боюнча мамлекеттик жана муниципалдык бийлик органдарына, бизнес-коомчулуктарга тренингдерди өткөрүү | Туруктуу негизде | МО жана ЖӨБО, бизнес-ассоциациялардын эксперттик жана аналитикалык потенциалын күчөтүү, мамлекеттик-жеке диалогду өнүктүрүү | ЭКМ ИӨА Бизнес-ассоциациялар |
|  | Ишкердик көндүмдөрдү өнүктүрүү жана санарип ишкердикти жайылтуу | Санарип ишкердикти жүргүзүү көндүмдөрүнө үйрөтүүгө жаштарды, аялдарды тартуу. Региондук бизнес-инкубаторлордун туруктуу ишин камсыз кылуу. Ишмердүүлүккө, продукцияга, өндүрүү процессине, сапатка жана коопсуздукка талаптарды камтыган мыйзам ченемдерин окутуу. | Туруктуу негизде | Бизнес инкубаторлордун базасында региондор аралык жана региондук адистешүүнү эске алуу менен ишкердик демилгелерин түзүү. Бизнес-инкубаторлордун бүтүрүүчүлөрү- ишкердик субъекттерин 40%га көбөйтүү . | ЭКМ, БИМ, ЖОЖдор, ЖӨБО, Бизнес ассоциациялар |

Кыскартуулардын тизмеси

| КРПА | Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясы |
| --- | --- |
| ИӨА | # Кыргыз Республикасынын Инвестициялар жана өнүктүрүү боюнча агенттиги |
| ЖОЖ | # Жогорку окуу жайлар |
| ЭКА | # Электрондук коммерция Ассоциациясы |
| ЖӨБО | # Жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары |
| «Кыргыз почтасы» МИ | «Кыргыз почтасы» мамлекеттик ишканасы |
| МОжВ | Мамлекеттик органдар жана ведомствалар |
| ММ | Мамлекеттик мекеме |
| ЕАЭБ | Евразия экономикалык бирлиги |
| БИМ | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги |
| ЭСКММ | Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги |
| СӨМ | Кыргыз Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлиги |
| ФМ | Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги |
| ЭКМ | Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлиги |
| УБ | Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы |
| УСК | Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети |
| СК | Салык кызматы |
| ЧУА | Ченемдик укуктук акт |
| ЖМК | Жалпыга маалымдоо каражаттары |
| КР ЭКМ МКЖСК | Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы |
| КМШ | Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештиги |
| ТЭН | Техникалык-экономикалык негиздеме |
| СӨП | Кыргыз Республикасынын Соода-өнөр жай палатасы |
| КЭР | Кытай Эл Республикасы |
| КиИТ ПЛ №98 | Коммуннакациялар жана Информациондук технологиялар Профессионалдык Лицейи №98 |