Проект

Утверждена постановлением

Правительства Кыргызской Республики

№ … от ….

Государственная программа «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы

1. Введение

2. Основные понятия и определения

3. Текущая ситуация инвалидности в Кыргызской Республике

4. Обоснование необходимости разработки Государственной программы «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы

5. Паспорт Государственной программы «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы

5.1. Основные принципы ГП «Доступная страна»

5.2. Сроки, этапы и процесс реализации ГП «Доступная страна»

5.3. Исполнители ГП «Доступная страна»

6. Цели и задачи Государственной программы «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы

6.1. Основные цели и задачи Государственной программы «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы

6.2. Внедрение принципа «универсального дизайна» и «разумного приспособления» в техническом регулировании в области разработки и внедрения оборудования, программ услуг, а также объектов транспортной и социальной инфраструктур.

6.3. Необходимость мероприятий, учитывающих потребности лиц с инвалидностью при разработке и корректировке госпрограмм, приоритетных направлений в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, труда и т.д.

7. Приоритетные направления Государственной программы «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы:

7.1. Совершенствование нормативного правового регулирования

7.2. Доступность инфраструктуры и всех видов услуг во всех сферах жизнедеятельности

7.3. Оптимизация медико-социальной экспертизы

7.4. Реабилитация и абилитация

7.5. Доступное образование

7.6. Доступный рынок труда

7.7. Модернизация системы оказания протезно-ортопедических услуг

7.8. Лица с инвалидностью и другие маломобильные группы населения в условиях пандемии

8. Ожидаемые результаты ГП «Доступная страна»

9. Финансирование ГП «Доступная страна»

10. Мониторинг и оценка ГП «Доступная страна»

11. Сокращения

Приложение 1. План мероприятий на 2021 – 2025 годы по реализации задач Государственной программы «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы.

Приложение 2. Финансовый план на 2021 – 2025 годы по реализации Государственной программы «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы.

Приложение 3. Матрица индикаторов Государственной программы «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы.

Приложение 4. Механизм мониторинга и оценки реализации Государственной программы «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы.

1. Введение

В Кыргызстане количество лиц, испытывающих проблемы доступности среды, составляет более 40 % населения страны. Это маломобильная группа населения, к которой относятся лица с инвалидностью, составляющие около 3 % населения, пожилые граждане – около 7%, дети до 12 лет – около 29 2%, и другие.

ООН рекомендует государствам-членам, международным организациям по вопросам развития и другим заинтересованным сторонам, в том числе в частном секторе, способствовать обеспечению доступности, в частности путем следования принципу универсального проектирования во всех аспектах развития городских и сельских территорий. Этот процесс включает планирование, проектирование и создание физической и виртуальной среды, общественных пространств, транспортной инфраструктуры и коммунальных служб. Необходимо также способствовать обеспечению доступа к информации и средствам коммуникации в целях достижения инклюзивности общества и развития за счет обеспечения доступности.

С учетом требований Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифицированной Кыргызской Республикой в 2019 году, а также положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, доступная среда обеспечивается путем устранения препятствий и барьеров, возникающих у индивида или группы людей, с учетом их особых потребностей, к физическому окружению, транспорту, информации и связи.

Конвенция ООН о правах инвалидов, устанавливает, что государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения.

Эти меры, включающие выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающие доступности, должны распространяться, в частности:

а) на здания, дороги, транспорт, другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения, рабочие места и т.д;

б) на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные службы и экстренные службы;

в) на социальные программы и социальные услуги, включая реабилитацию и абилитацию, обуславливающие возможность эффективной социальной адаптации лиц с инвалидностью в обществе.

Согласно «Стандартным правилам обеспечения равных возможностей для инвалидов» принятых резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993г., «государствам следует:

а) осуществлять программы действий, с тем, чтобы сделать материальное окружение доступным для инвалидов;

б) принимать меры для обеспечения им доступа к информации и связи».

В Целях устойчивого развития ООН (ЦУР) тема инвалидности затрагивается в семи задачах, в составе пяти целей; еще шесть целей содержат задачи, связанные с инклюзивным развитием, учитывающим интересы инвалидов.

ЦУР – набор целей для международного сотрудничества с 2015 по 2030 годы. Документ ЦУР «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» содержит 17 глобальных целей и 169 соответствующих задач, которые подразумевают принятие мер, направленных на оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование экологичных технологий, на сохранение стабильности социальных и культурных систем, на обеспечение целостности биологических и физических природных систем.

Доступность среды является одной из важнейших предпосылок и условий обеспечения прав и свобод человека и определяется уровнем ее возможного использования соответствующей группой населения.

Обеспечение доступности среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения является одной из важнейших социально-экономических задач, необходимость решения которой вытекает как из требований национального законодательства, так и из Конвенции ООН о правах инвалидов и других международных обязательств Кыргызской Республики.

Для решения этой задачи Правительство Кыргызской Республики реализует Государственную программу «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы (далее – Программа «Доступная страна»).

Программа «Доступная страна» направлена на реализацию восьми приоритетов:

- Совершенствование нормативного правового регулирования;

- Доступность инфраструктуры и всех видов услуг во всех сферах жизнедеятельности;

- Оптимизация медико-социальной оценки инвалидности;

- Реабилитация и абилитация;

- Доступное образование;

- Доступный рынок труда;

- Модернизация системы оказания протезно-ортопедических услуг;

- Лица с инвалидностью и другие маломобильные группы населения в условиях ЧС и пандемии.

Реализация именно этих приоритетов позволит взять уверенный курс на обеспечение всех прав лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, как полноправных членов общества Кыргызстана.

2. Основные понятия и определения

Архитектурные или физические барьеры - пороги, двери, проходы, санузлы, лифты и прочее.

Дети с ограниченными возможностями здоровья - дети, имеющие функциональные нарушения здоровья, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящие к ограничению жизнедеятельности в результате физических и (или) психических недостатков и вызывающие необходимость их социальной защиты (Кодекс КР о детях).

Доступность к инфраструктуре - все виды услуг для населения во всех сферах жизнедеятельности.

Инвалидность - социально-юридический статус, устанавливаемый уполномоченным государственным органом в установленном законом порядке, предполагающий наличие у лица стойких физических, психических или умственных нарушений. В зависимости от степени расстройств устанавливают I, II и III группы инвалидности. Дети до 18 лет включаются в категорию «ребенок с ограниченными возможностями здоровья» (Закон о правах и гарантиях ЛОВЗ).

Инфраструктура города - это система инженерных, дорожно-транспортных, социальных, финансовых и других коммуникаций, обеспечивающих эффективное социально-экономическое развитие города и наиболее полную реализацию прав населения, проживающего на его территории.

Информационные барьеры - недоступные для людей с инвалидностью системы навигации и ориентирования, отсутствие информации об услуге и способах её получения, выполненных в доступной и/или альтернативной форме.

Лица с инвалидностью или лицо с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности, и вызывающее необходимость его социальной защиты и реабилитации.

Коммуникативные барьеры - стереотипы в отношении людей с инвалидностью, незнание этики общения с людьми, имеющими инвалидность, неверное понимание инвалидности и прочее.

Маломобильная группа населения - это лица с инвалидностью, включая детей с инвалидностью, пожилые граждане, временно нетрудоспособные граждане с ограничением мобильности, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие граждане, имеющие временные или постоянные затруднения передвижения и затруднения при получении услуг для населения и информации.

Операционные барьеры - нелогичные и неудобные процедуры обслуживания, персонал, необученный принципам работы с людьми, имеющими инвалидность.

Социальная инфраструктура - это совокупность единиц национальной экономики, функционирование которых связано с обеспечением нормальной жизнедеятельности населения и человека.

Универсальный дизайн - означает дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна. «Универсальный дизайн» не исключает ассистивные устройства для конкретных групп инвалидов, где это необходимо.

Разумное приспособление - означает внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод.

3. Текущая ситуация инвалидности в Кыргызской Республике

В Кыргызской Республике последовательно проводится работа по правовой и социальной защите лиц с инвалидностью, направленная на улучшение их социального положения.

Согласно Конвенции ООН о правах инвалидов, к инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. При этом «инвалидность» - это эволюционирующее понятие и является отражением взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами.

В настоящее время, когда в Кыргызской Республике идёт переход от медицинской модели инвалидности, к социальной, заложенной в МКФ, биопсихосоциальной модели инвалидности, остается нерешенной важнейшая социальная задача – создания равных возможностей для лиц с инвалидностью во всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, социального, экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, информации и связи, задача обеспечения доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям).

Биопсихосоциальная модель инвалидности, заложенная в МКФ и в настоящее время внедряемая в Кыргызской Республике, расширяет понимание инвалидности и позволяет изучить влияние медицинских, индивидуальных, социальных и экологических факторов на функционирование и инвалидность.

Рисунок 1. Уровень общей инвалидности в Кыргызской Республике на 1000 человек населения и прогноз увеличения уровня.

В Кыргызской Республике на 1 января 2020 года зарегистрировано более 193,7 тыс. человек с инвалидностью, получающих пенсии и пособия по инвалидности, что составило около 3% населения страны. В 2019 году уровень общей инвалидности, получателей пенсий и пособий, составил 29,2% в расчете на 1000 жителей страны, а уровень общей детской инвалидности составил 7,44% на 1000 человек детского населения. Уровень общей инвалидности вырос с 2010 по 2020 годы с 24,3 до 29,2 на 1000 человек населения.

Увеличение численности лиц с инвалидностью связано, прежде всего, с демографическим ростом населения. В Кыргызской Республике наблюдалось постепенное увеличение населения с 4,4 млн. чел в 1990 году до 6,5 млн. в 2020 году. Общая детская инвалидность в стране возросла с 22,4 тыс. детей в 2010 году до 32, 0 тыс. детей в 2020 году, соответственно. Одной из причин роста количества детей с ограниченными возможностями здоровья являлось изменение их статистического учета, так как с 2012 года учитываются дети до 18 лет. Уровень детской инвалидности возрос с 6,44 до 7,44 на 1000 детей с 2010 по 2018 годы (рис. 2).

Рисунок 2. Уровень общей детской инвалидности на 1000 детей

Прогнозируется рост уровня общей детской инвалидности в детской популяции в ближайшие 3 года (достоверность аппроксимации R2 =0,82). Кто дал такой прогноз ?.

Причины роста инвалидности:

- рост сердечно-сосудистых и онко-заболеваний (омоложение заболеваний);

- рост травматизма (как производственного, так и бытового);

- позднее обращение беременных женщин на обследование (врожденные патологии);

- отсутствие патронажа и «Диспансеризации» в ЦСМах, ГСВ, ТБах;

- дороговизна обследований и лечения;

- отдаленность от инфраструктур;

- заинтересованность как самих граждан в получении группы инвалидности, так и медицинского персонала, начиная с первичного уровня (поликлиники и стационары).

- для детей до 18 лет больше 50% инвалидности связанно с состоянием здоровья женщин детородного возраста и родовспоможения, слабая работа по раннему вмешательству;

- бедность и нищета;

- увеличение размера социальных пособий, в том числе введение новой услуги персонального ассистента по уходу за детьми с ОВЗ нуждающихся в постоянном, постороннем уходу и надзоре;

- социальная запущенность и не информированность родителей, правовая безграмотность;

- трудовая внутренняя и внешняя миграция;

- алкоголизм обоих или одного родителя;

- близкородственные браки;

- экология и глобализация;

- ухудшение качества пищевых продуктов;

- недостаток йода и железа в рационе матерей.

В связи с пандемией коронавируса в Кыргызстане может вырасти число лиц с инвалидностью. Рост инвалидности может быть отмечен в связи с тем, что одним из последствий пневмонии, которую вызывает COVID-19, может стать фиброз легких, что часто приводит к дыхательной недостаточности и нарушению функций органов, что может стать показанием для определения инвалидности.

4. Обоснование необходимости разработки Государственной программы «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы

Государственная программа «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других МГН в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы направлена на соблюдение прав МГН, к которым отнесена определённая часть населения страны.

В стране количество лиц с инвалидностью составляет 3% от общего числа населения - это лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, интеллекта, с психологическими и когнитивными нарушениями, со скрытыми формами инвалидности (общие заболевания).

К МГН относятся, и пожилые граждане, составляющие около 7% населения КР, дети до 18 лет 30-32%, в том числе дети до 12 лет включительно: общее количество - 1868206 человек, из них - 957339 мальчиков, девочки - 910867 (29,2 % от общего населения на 2019 год), родители с детьми, беременные женщины, люди с повышенной массой тела, люди с детскими колясками или тележками для грузов, люди очень маленького или очень высокого роста, люди с временными ограничениями физического здоровья.

По предварительным подсчетам люди, нуждающиеся в доступной среде составляют около 37% населения всей страны.

Территория Кыргызстана составляет 199,9 тыс. кв. километров, это страна высоких гор, где почти 90% площади расположено выше 1500 м. над уровнем моря. Климат резко континентальный с холодной зимой и жарким летом, строго зависящим от высоты над уровнем моря. Осадки, в основном, концентрируются осенью, зимой и весной, в то время как лето обычно бывает сухим.

В настоящее время в систему административно-территориального устройства республики входят 7 областей и 2 города республиканского значения, 40 административных районов, 31 город, 9 поселков городского типа, 3 поселка и 453 айылных аймака. В столице г. Бишкек проживает 958,5 тыс. человек. В число больших городов входит г. Ош (население 275,7 тыс. человек), г. Джалал-Абад, (население 111,1 тыс. человек), г. Каракол (население 74,1 тыс. человек), в г. Токмок (население 60,4 тыс. человек), в г. Узген (население 56,1 тыс. человек). Самая крупная по площади область - это Нарынская, территория в 45,2 тыс. кв.км., самые густонаселенные области - это Ошская и Чуйская с плотностью 43-44 человека на 1 кв. км.

По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики на начало 2020г. численность постоянного населения Кыргызской Республики составила 6 млн. 523 тыс. человек, наличного - 5 млн. 764 тыс., их них 66,3% населения проживает в сельской местности, плотность населения составляет в среднем 33 человек на один квадратный километр.

Дисбаланс полов отмечается примерно к 40 годам, и в возрастах старше 80 лет численность женщин почти в 2 раза больше численности мужчин. Данный перевес обусловлен, в основном, различиями в возрастной смертности мужского и женского населения. Средний возраст населения постепенно увеличивается и на начало 2016г. составил 27,4 лет для обоих полов, мужчин - 26,4 лет и женщин - 28,3 лет.

Проблема доступности в КР не решена несмотря на то, что соответствующие нормы в КР законодательно закреплены. Так, нормы, провозглашающие доступ лиц с инвалидностью к объектам инфраструктуры предусмотрены Законом КР «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья», Законом КР «Об основах градостроительного законодательства Кыргызской Республики».

Существуют строительные нормы и правила проектирования среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, утвержденные решениями Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве КР:

- Приказ «Об утверждении Строительных норм Кыргызской Республики СН КР 35-01:2018 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья» от 28 декабря 2018 года № 29-нпа;

Приказ «Об утверждении Строительных правил Кыргызской Республики СП КР 35-101:2018 «Обеспечение среды жизнедеятельности при планировочных решениях зданий для лиц с ограниченными возможностями здоровья» от 13 декабря 2018 года № 28-нпа.

Контроль за соблюдением установленных норм осуществляет уполномоченный государственный орган по надзору и контролю в сфере архитектурно-строительной деятельности. Предусмотрена ответственность за несоблюдение требований касательно доступности для лиц с инвалидностью при строительстве, реконструкции общественных, административно-бытовых, промышленных, производственных зданий, сооружений и жилых домов. Однако законодательные нормы часто не выполняются из-за отсутствия соответствующих механизмов и финансовых средств.

И поэтому, несмотря на принятые законы и утверждённые стандарты серьезным препятствием интеграции лиц с инвалидностью в общество продолжают оставаться ограничения относительно их доступ к объектам социальной инфраструктуры старых зданий, построенных в 70 - 90 годы. Нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде жизнедеятельности порождает, в свою очередь, высокую социальную зависимость и вынужденную самоизоляцию инвалидов, является препятствием на пути обеспечения их прав и свобод.

Анализ за период с 2014-2017 годы по реализации Комплекса мер по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья в Кыргызской Республике на 2014-2017 годы, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 2 декабря 2013 года № 650 показывает, что из 36 мероприятий: исполнено - 35 (97,2%), не исполнено - 1 (2,8%).

При этом хотелось бы отметить, что при почти 100 % исполнении конечных индикаторов Комплекса мер, остаются пункты, которые необходимо реализовывать в дальнейшем.

Так, например, необходимо отметить отсутствие жилищного надзора со стороны ГААСЖКХ. Территориальные подразделения ГААСЖКХ осуществляют свою деятельность на хозрасчетной основе, не практикуют выдачу разрешительных документов с требованием установления пандусов при строительстве или реконструкции действующих объектов (зданий) Проблемой является, что региональные управления Госэкотехинспекции, которое выписывают предписание на устранение нарушения, но налагать штрафную санкцию не могут.

Положением о порядке проведения конкурса на право обслуживания маршрутов по перевозке пассажиров, утвержденное приказом Министерства транспорта и дорог КР №219 от 7 июня 2006 года предусмотрено преимущественное право на участие в конкурсе лиц, транспортные средства которых приспособлены для доступа лиц с инвалидностью.

Государственная программа направлена на создание условий для реализации прав лиц с инвалидностью и других МГН на доступность к инфраструктуре, ко всем видам услуг для населения во всех сферах жизнедеятельности и дать конкретное, поэтапное (2021-2025гг., 2026-2030гг., 2031-2040гг.) решение основной задачи «формирование доступной среды».

Государственная программа предусматривает меры по выявлению (оценке) и устранению препятствий и барьеров, мешающих доступности, которые распространяются, в частности:

а) на инфраструктуру городских и сельских поселений: здания административных учреждений, учреждений образования, медицинских организаций, спортивно-оздоровительных, культурных учреждений, потребительского рынка, банков, учреждений связи, рабочих мест, жилых домов, инженерных, дорожно-транспортных, социальных, финансовых и других коммуникаций, обеспечивающих эффективное социально-экономическое развитие города или сельского поселения и наиболее полную реализацию прав населения, проживающего на его территории.

б) на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные сайты и порталы, телевидение, электронные службы и экстренные службы;

в) на услуги для населения во всех сферах жизнедеятельности, включая реабилитационные меры/мероприятия/услуги и обуславливающие возможность эффективной социальной адаптации лиц с инвалидностью в обществе.

В целях организации создания доступности: оценки, контроля, мониторинга, отчетности, государственного надзора, определения ответственности необходимо разработать и утвердить методику паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность, которая должна стать основой:

- объективизации и систематизации информации, в том числе с использованием автоматизированных систем, о доступности объектов и услуг в приоритетных для лиц с инвалидностью сферах жизнедеятельности с учетом их потребностей и при активном участии;

- формирования карт доступности объектов и услуг на республиканском и региональном уровне, а также соответствующих информационно-справочных материалов для специалистов и граждан;

- разработки обоснованных управленческих решений - планов и программ адаптации объектов социальной инфраструктуры и развития услуг с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения;

- объективного контроля и оценки эффективности их реализации.

Вопросы по реализации государственной программы целесообразно выносить н общественное обсуждение на Совете по вопросам лиц с инвалидностью для получения рекомендательного решения для органов власти.

Контроль за полнотой финансирования Программы «Доступная страна» будет обеспечиваться со стороны уполномоченных государственных органов, задействованных в ее реализации. Прежде всего будут использованы механизмы, предусмотренные бюджетным законодательством, такие как включение мероприятий Программы «Доступная страна» в бюджетные программы законов о республиканском бюджете. Соответственно повысится внимание к этим мерам со стороны общества, Жогорку Кенеша и Правительства.

5. Паспорт Государственной программы «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы

Паспорт Государственной программы «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы - это документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, инструментов государственной политики Кыргызской Республики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социального развития и обеспечения прав лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения во исполнение Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы и требований Конвенции о правах инвалидов (ООН, 2006).

5.1. Основные принципы ГП «Доступная страна»

- обеспечение устойчивого развития Кыргызской Республики с учетом целей Организации Объединённых Наций;

- стратегически выверенная и системная государственная политика в отношении решения долгосрочных проблем лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения, основанная на соблюдении их прав и создании равных возможностей каждому гражданину;

- повышение туристической привлекательности Кыргызской Республики для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения;

- развитие здравоохранения, отвечающего потребностям человека с инвалидностью;

- оптимизация системы медико-социальной экспертизы с включением элементов МКФ в медико-социальную оценку и в организацию реабилитационного процесса;

- развитие качественной системы образования и науки, для лиц с инвалидностью;

- развитие потенциала молодежи с инвалидностью;

- достойный труд для лиц с инвалидностью;

- доступность информации для лиц с инвалидностью в рамках национальной программы цифровой трансформации;

- участия общественных организаций лиц с инвалидностью в принятии государственных решений «ничего для нас без нас».

5.2. Сроки, этапы и процесс реализации ГП «Доступная страна»

Государственная программа «Доступная страна» рассчитана на период с 2021 до 2040 года, план мероприятий по ее исполнению планируется разрабатывать и осуществлять поэтапно принимая во внимание имеющиеся потребности, ресурсы и возможности осуществления, а также с учетом прогнозов, основанных на результатах и воздействии уже реализованных мероприятий.

Этапы реализации ГП «Доступная страна» будут основаны по принципу пятилетних планов. Таким образом: 1 этап Плана мероприятий будет реализовываться с 2021 до 2025 года включительно; 2 этап начнется с 2026 до 2030 года включительно; 3 этап будет реализован с 2031 до 2035 года; и 4 этап с 2036 до 2040 года соответственно.

Вместе с настоящей Государственной программой будет принят План мероприятий на первую пятилетку, где будут заложены основные механизмы для долгосрочной преемственности, продвижения приоритетов и достижения целевых ориентиров, обозначенных в Государственной программе «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы.

Первая пятилетка (2021-2025гг.) реализации Плана мероприятий Государственной программы «Доступная страна» направленная на создание условий и доступной среды для лиц с инвалидностью может оказаться судьбоносной в контексте коренных преобразований направленных на расширение возможностей для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в равноценных правах и возможностях к самореализации.

5.3. Исполнители ГП «Доступная страна»

Ответственными исполнителями ГП «Доступная страна» являются: министерства, административные ведомства, государственные комитеты, полномочные представители Правительства КР в регионах, органы местного самоуправления, партнеры по развитию, некоммерческие организации, бизнес- структуры и т.д.

– Министерство труда и социального развития КР;

– Министерство здравоохранения КР;

– Министерство образования и науки КР;

– Министерство финансов КР;

– Министерство экономики КР;

– Министерство юстиции КР;

– Министерство внутренних дел КР;

– Министерство иностранных дел КР;

– Министерство транспорта и дорог КР.

– Министерство культуры, информации и туризма КР;

– Министерство чрезвычайных ситуаций КР;

– Государственный комитет информационных технологий и связи КР;

– Агентство по делам местного самоуправления и межэтническим отношениям при Правительстве КР;

– Полномочные представители Правительства КР в регионах;

– Органы местного самоуправления КР;

– Агентство архитектуры, строительства;

- Совет по делам лиц с инвалидностью: координация действий министерств и ведомств;

- Профильный комитет по социальным вопросам Жогорку Кенеша КР: (три вида контроля (содержательный, общественный и финансовый);

- Министерство труда и социального развития КР: нормативное правовое основание (наличие, достаточность, контроль), порядок, план/дорожная карта в сфере социальной защиты населения;

- Министерство здравоохранения КР: нормативное правовое основание (наличие, достаточность, контроль), порядок, план в сфере охраны здоровья населения;

- Министерство образования и науки КР: нормативное правовое основание (наличие, достаточность, контроль), порядок, план в сфере дошкольного, школьного, профессионального и дополнительного образования;

- Агентство архитектуры, строительства: нормативное правовое основание (наличие, достаточность, контроль), порядок, план в сфере градостроительства новых и имеющихся объектов;

- Министерство транспорта и дорог КР: нормативное правовое основание (наличие, достаточность, контроль), порядок, план в сфере транспорта и дорог;

- Министерство культуры, информации и туризма: нормативное правовое основание (наличие, достаточность, контроль), порядок, план в сфере культуры, информации и туризма;

- Государственный комитет информационных технологий и связи: создание центра информационно-справочной поддержки инвалидов с организацией диспетчерского центра видео-телефонной связи для инвалидов по слуху, организация мониторинга доступной среды;

- Министерство юстиции КР: нормативное правовое основание (наличие, достаточность, контроль), порядок, план во всех сферах;

- Министерство внутренних дел КР нормативное правовое основание (наличие, достаточность, контроль), порядок, план в сфере судопроизводства?;

- Судебная система?

- Министерство иностранных дел КР: международное сотрудничество в сфере создания доступной среды;

- Министерство чрезвычайных ситуаций КР: нормативное правовое основание (наличие, достаточность, контроль), порядок, план действий при чрезвычайных ситуациях;

- Агентство по делам местного самоуправления и межэтническим отношениям;

- Государственная администрация областей и районов;

- ГСИН;

- Министерство финансов КР: разработка и внедрение финансовых механизмов устойчивого формирования доступной среды;

- Министерство экономики КР: утверждение стандартов и нормативов;

- Национальная академия наук КР;

- Экспертное сообщество.

6. Цели и задачи Государственной программы «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы

6.1. Основные цели и задачи Государственной программы «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы

Цель ГП «Доступная страна» – Обеспечение равного доступа лицам с инвалидностью и другим маломобильным группам населения городской и сельской местности к услугам и инфраструктуре здравоохранения, образования, труда и социальной защиты, транспорта, информации и связи, а также достижения социальной справедливости к 2040 году.

Приоритеты ГП «Доступная страна»:

Совершенствование нормативного правового регулирования;

Доступность инфраструктуры и всех видов услуг во всех сферах жизнедеятельности;

Оптимизация медико-социальной оценки инвалидности;

Реабилитация и абилитация;

Доступное образование;

Доступный рынок труда;

Модернизация системы оказания протезно-ортопедических услуг;

Лица с инвалидностью и другие маломобильные группы населения в условиях ЧС, эпидемий и пандемий.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи ГП «Доступная страна»:

1. Совершенствование действующее законодательство, регулирующее права и интересы в отношении лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.

2. Создание условий доступа к инфраструктуре посредством активизации деятельности государственных и негосударственных структур с целью обеспечения условий доступности путем методической, информационной, административной, кадровой, финансовой поддержки.

3. Оптимизация медико-социальной экспертизы с внедрением элементов МКФ.

4. Развитие системы реабилитации и абилитации для лиц с инвалидностью.

5. Обеспечение доступности образовательной среды, развитие системы инклюзивного образования (дошкольного, обязательного начального и среднего образования), профессиональное образование и занятость лиц с инвалидностью.

6. Создание условий для обеспечения занятости лиц с инвалидностью.

7. Модернизация протезно-ортопедической системы и обеспечения лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации и услуг, предоставляемых лицам с инвалидностью (вспомогательных/ассистивных средств и услуг), в том числе их предоставление по сертификату.

8. Формирование мер социальной защиты лиц с инвалидностью в условиях чрезвычайных ситуаций/положений (эпидемии, пандемии, природные катаклизмы, техногенные катастрофы и т.д.).

9. Формирование доступной среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения путем внедрения принципов «универсального дизайна» и «разумного приспособления».

6.2. Внедрение принципов «универсального дизайна» и «разумного приспособления» в техническом регулировании в области разработки и внедрения оборудования, программ услуг, а также объектов транспортной и социальной инфраструктур

Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, утвержденная Указом Президента от 31 октября 2018 года № 221 подчеркивает необходимость формирования и развития жизнестойкости, устойчивости, безопасности и комфортности для проживания граждан страны. Конвенция ООН о правах инвалидов регламентирует право лиц с инвалидностью на доступность объектов, услуг и информации путем соблюдения принципов универсального дизайна и разумного приспособления.

Внедрение принципа универсального дизайна в техническом регулировании в области разработки и внедрения оборудования, программ и услуг, а также объектов транспортной и социальной инфраструктур имеет целью повышение для лиц с инвалидностью показателей доступности физического окружения (зданий/объектов), транспорта, информации и связи, других объектов и услуг, открытых или предоставляемым для населения, как в городских, так и в сельских районах.

Внедрение принципа разумного приспособления для расширения доступа к общему высшему образованию, профессиональному обучению, образованию для взрослых и обучению в течение всей жизни без дискриминации и наравне с другими лицами в Кыргызской Республике.

Внедрение принципов универсального дизайна и разумного приспособления ставит перед нами следующие задачи:

1) комплексная оценка состояния доступности физического окружения (зданий/объектов), социальной инфраструктуры, транспорта, информации и связи, других объектов и услуг, в том числе с учетом мнения лиц с инвалидностью;

2) создание нормативно правовых и организационных условий с целью повышения для лиц с инвалидностью показателей доступности;

3) создание условий для информирования и просвещения лиц с инвалидностью и специалистов по вопросам доступности.

Меры, необходимые для внедрения принципов «универсального дизайна» и «разумного приспособления» включают в себя:

- реформирование нормативных правовых актов в сфере градостроительства, социальной защиты, здравоохранения, образования, культуры, спорта, транспорта правосудия и других с позиций соблюдения прав и интересов лиц с инвалидностью в отношении доступности объектов и услуг во всех сферах жизнедеятельности,

- разработку системы мер по внедрению принципа «универсального дизайна» в проектировании и строительстве новых строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов, а также при производстве товаров: включение в состав проектно-сметной документации требований по доступности, контроль за их выполнением;

- разработку системы мер по внедрению принципа «разумного приспособления» в систему образования и профессионального обучения, образования для взрослых и обучению в течение всей жизни без дискриминации и наравне с другими лицами и контроль за их выполнением;

- разработку поэтапного плана обеспечения доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения имеющихся зданий и услуг, государственных и частных, открытых или предоставляемых для населения, оснащение зданий и других объектов всеми необходимыми для лиц с разной инвалидностью приспособлениями (знаками, выполненными азбукой Брайля и в легкочитаемой и понятной форме);

- поощрение проектирования, разработки, производство и распространение изначально доступных информационно-коммуникационных технологий и систем, так чтобы доступность этих технологий и систем достигалась при минимальных затратах и др.

- обеспечение доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения к объектам культурного и исторического наследия, а также к рекреационным и туристическим объектам.

6.3. Необходимость мероприятий, учитывающих потребности лиц с инвалидностью, при разработке и корректировке госпрограмм, приоритетных направлений в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, труда и т.д.

Безбарьерная среда является одной из целей устойчивого развития общества (номер цели ЦУР), развить мысль

Равные возможности должны предусматриваться с учётом потребностей лиц с инвалидностью всех категорий с внедрением элементов МКФ:

- с ограничением мобильности;

- с нарушение функции зрения;

- с нарушением функции слуха;

- с ментальными нарушениями;

- и общего заболевания.

Комплекс мер по созданию доступной страны включает:

1) обеспечение физической доступности зданий, транспорта, дорог;

2) доступность технологий, в том числе с использованием специальных, адаптированных носителей, языка жестов, тифло- и сурдосредств и услуг, доступность культурных и спортивных объектов, городской и сельской инфраструктуры и др.;

3) доступность информации: доступность сайтов, телепередач с применением сурдоперевода;

Доступность инфраструктуры создается на центральном и местном уровнях для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в сферах здравоохранения, образования, градостроительства, труда, занятости, и социальной защиты, транспорта и связи, телекоммуникаций, культуры, спорта, туризма, социального обеспечения, финансовых учреждениях, а также в сферах экологии, чрезвычайных ситуаций и информационных технологиях и электронных услугах. А также создание условия для обеспечения лиц с инвалидностью жильем, путем обеспечения доступности ипотечного кредитования.

7. Приоритетные направления Государственной программы «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы

7.1. Приоритет «Совершенствование нормативного правового регулирования»

Задача 1. В целях гармонизации и консолидации национального законодательства с Конвенцией ООН о правах инвалидов, совершенствовать действующее законодательство, регулирующее права и интересы в отношении лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения, в том числе приведение в соответствие понятийного аппарата и терминологии, относящейся к инвалидности, с международным применением

Обоснование. Конституцией КР признается верховенство права, что подразумевает приоритет правовых законов в системе нормативного регулирования прав и свобод человека и гражданина применительно к смыслу, содержанию и реализации законодательства. Также основным законом провозглашается что обеспечение прав и свобод несовместимо с дискриминацией по какому-либо признаку в том числе по признаку инвалидности, и гарантируется лицам с инвалидностью забота и социальная защищенность.

В марте 2019 года Кыргызской Республикой ратифицирована Конвенция ООН о правах инвалидов и признано обязательство необходимости создания равных и благоприятных условий по доступу лиц с инвалидностью к нормальной жизни, здоровью, образованию, труду, инфраструктуре и др.

В настоящее время требуется гармонизировать и систематизировать понятийный аппарат (терминологию), применяемую национальным законодательством в отношении лиц с инвалидностью. Сегодня согласно Закона КР «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья» применяется терминология «лицо с ограниченными возможностями здоровья». Тогда как Конвенцией ООН о правах инвалидов и другими документами ООН, а также в международной официальной практике используется термин «лицо с инвалидностью» аналогичное английскому тексту «Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)». Кыргызстан, присоединившись к Конвенции официально становится ее участником, и возникает целесообразность гармонизации и унификации понятийного аппарата и терминологии применяемой в национальном законодательстве. Лица с инвалидностью в нашей стране также поддерживают применение международной официальной терминологии и в правоприменительной практике де-факто используют термин «лицо с инвалидностью».

Исполнители ГП «Доступная страна»: государственные органы, полномочные представитель Правительства КР в регионах, органы местного самоуправления, партнеры по развитию, некоммерческие организации, экспертное сообщество и бизнес- структуры.

Ожидаемые результаты:

Создание нормативной правовой основы необходимой для формирования в Кыргызской Республике доступной среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения: в сфере доступа к социальным гарантиям, образованию, здравоохранению, рынку труда, занятости, инфраструктуре и др. путем:

- совершенствование действующих нормативных правовых актов с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов;

- разработка и утверждение вновь принимаемых нормативных правовых актов направленных на реализацию фундаментальных принципов и положений Конвенции ООН о правах инвалидов;

- гармонизация и приведение в соответствие понятийного аппарата и терминологии.

Индикаторы:

Количество нормативных правовых, организационно-распорядительных документов, включая внесенные изменения/дополнения в действующие нормативные правовые акты, в соответствующей сфере по созданию доступной среды для лиц, с инвалидностью и маломобильных групп населения (согласно Плана мероприятий).

Задача 2. Комплексное приведение нормативной правовой базы к стандартам, позволяющим учитывать интересы лиц с инвалидностью

Обоснование: Действующая в стране нормативная правовая база обеспечивает минимально необходимые условия для доступа лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения к общественным благам.

При этом для реализации фундаментальных принципов и положений Конвенции ООН о правах инвалидов требуется усовершенствовать и сформировать нормативную правовую базу, регулирующую права, свободы и интересы в отношении лиц с инвалидностью / ЛОВЗ, основанную на: (i) систематическом изучении и анализе национального законодательства на влияние нормативных правовых актов на лиц с инвалидностью; (ii) правовом анализе законодательства на предмет наличия пробелов и коллизий в нормативном правовом регулировании.

Исполнители ГП «Доступная страна»: государственные органы, полномочные представитель Правительства КР в регионах, органы местного самоуправления, партнеры по развитию, некоммерческие организации и бизнес- структуры.

Ожидаемые результаты:

Внедрена система постоянного изучения и анализа национального законодательства на влияние нормативных правовых актов на лиц с инвалидностью. Соответствующие рекомендации выработанные на основе изучения и анализа, будут использоваться в формировании государственной политики в отношении лиц с инвалидностью. Также на основании анализа законодательства будут выявляться и устраняться пробелы и коллизионные нормы и положения нормативных правовых актов Кыргызской Республики.

Индикаторы:

Удельный вес принятых нормативных правовых актов, направленных на устранение пробелов и коллизий в нормативных правовых актах.

Результаты проведенного анализа и отчетные документы публикуются на официальных сайтах/страницах уполномоченных органов, и обеспечивается их доступность для общественности.

Задача 3. Внедрение обязательной экспертизы на предмет воздействия, принимаемых нормативных правовых актов на лиц с инвалидностью

Обоснование: В настоящее время согласно положениям ст.20 Закона КР «О нормативных правовых актах КР» проекты нормативных правовых актов по вопросам обеспечения конституционных прав, свобод и обязанностей граждан; правового статуса общественных объединений, средств массовой информации; государственного бюджета, налоговой системы; экологической безопасности; борьбы с правонарушениями; введения новых видов государственного регулирования предпринимательской деятельности должны подлежать правовой, правозащитной, гендерной, экологической, антикоррупционной и иной научной экспертизе (в зависимости от правоотношений, на регулирование которых направлен проект нормативного правового акта). При этом до настоящего времени не проводилось каких-либо исследований на предмет воздействия, действующих или же принимаемых нормативных правовых актов на лиц с инвалидностью. В связи с чем предлагается внедрить в существующую систему проведения экспертизы, проектов нормативных правовых актов, дополнительную экспертизу на воздействие проектов нормативных правовых актов на лиц с инвалидностью.

Исполнители ГП «Доступная страна»: государственные органы, полномочные представитель Правительства КР в регионах, органы местного самоуправления, партнеры по развитию, некоммерческие организации и бизнес- структуры.

Ожидаемые результаты: В Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах КР» будут внесены соответствующие дополнения в части проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет воздействия на лиц с инвалидностью. В то же время выработана методология и разработаны механизмы проведения данной экспертизы.

Индикаторы:

- Разработан проект Закона КР «О внесении дополнений в Закон КР «О нормативных правовых актах КР» в части включения экспертизы проектов НПА на предмет воздействия на лиц с инвалидностью.

- Разработаны и утверждены методология и механизмы проведения экспертизы проектов НПА на предмет воздействия на лиц с инвалидностью.

Задача 4. Регулятивное внедрение принципов «универсального дизайна» и «разумного приспособления» в национальном законодательстве

Обоснование. В соответствии с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов в странах участницах применяются принципы «универсального дизайна» и «разумного приспособления», в связи с чем из условий присоединения к Конвенции ООН о правах инвалидов, для Кыргызской Республики возникает целесообразность расширение прав и возможностей для лиц с инвалидностью через внедрение принципов и положений Конвенции в национальном законодательстве и в общественной жизни.

Исполнители ГП «Доступная страна»: государственные органы, полномочные представитель Правительства КР в регионах, органы местного самоуправления, партнеры по развитию, некоммерческие организации и бизнес- структуры.

Ожидаемые результаты:

Определение и закрепление понятий Универсального дизайна и Разумного приспособления в нормативных правовых актах КР. Определение секторов для первоочередного внедрения принципов Универсального дизайна и Разумного приспособления.

Индикаторы:

- Разработка нормативного правового акта в котором определены понятия и принципы внедрения и применения Универсального дизайна и Разумного приспособления

Задача 5. Введение ответственности за уклонение от исполнения требований к созданию условий для беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к объектам социальной и транспортной инфраструктуры вне зависимости от формы собственности

Обоснование: В связи с проведенной судебно-правовой реформой изменениям было подвергнуто все административное законодательство страны. С 1 января 2019 года вступил в силу Кодекс Кыргызской Республики «О нарушениях» в котором сконцентрированы материальные и процессуальные нормы по нарушениям. По содержанию Кодекс о нарушениях включил в себя ряд норм, которые ранее находились в Кодексе об административной ответственности Кыргызской Республики. При этом в данном Кодексе не были предусмотрены меры ответственности для физических и юридических лиц за уклонение от исполнения требований по созданию условий для беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к объектам социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры.

Исполнители ГП «Доступная страна»: государственные органы, полномочные представитель Правительства КР в регионах, органы местного самоуправления, партнеры по развитию, некоммерческие организации и бизнес- структуры.

Ожидаемые результаты:

Разработка мер ответственности за уклонение от исполнения требований к созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Индикаторы:

Разработка проекта НПА о внесении дополнений в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях, в части включения мер ответственности за уклонение от исполнения требований к созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

7.2. Приоритет «Доступность инфраструктуры»

Задача 1. Создание условий доступа к инфраструктуре посредством активизации деятельности государственных и негосударственных структур с целью обеспечения условий доступности путем методической, информационной, административной, кадровой, финансовой поддержки

Обоснование: Согласно отчету уполномоченного государственного органа в сфере труда и социального развития за период 2014-2017 годы, на предмет доступности объектов инфраструктуры для лиц с инвалидностью была проведена инвентаризация (паспортизация) 8397 действующих зданий (за исключением жилых), в ходе которого выяснилось, что из 8397, только 2984 (36%) зданий обеспечены доступом к социальной инфраструктуре, т.е. оборудованы пандусами, перилами. При этом данные здания не подвергались мониторингу на соответствие СНиПам.

Как на республиканском, так и на местном уровнях до настоящего времени контролирующими органами не осуществляется надлежащего надзора по созданию условий и обеспечению доступа к инфраструктурным и транспортным объектам для лиц с инвалидностью. Как следствие не предпринимаются соответствующие меры по устранению нарушений, также не практикуется выдача разрешительных документов с требованием установления пандусов (пригодных для использования) при строительстве или реконструкции действующих объектов (зданий). В связи с этим, необходимо проводить целенаправленную работу по созданию условий и обеспечению доступа к инфраструктурным и транспортным объектам для лиц с инвалидностью.

На недостаточном уровне проходит установление дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении лиц с инвалидностью, и организация специальных парковочных мест для автомобильного транспорта лиц с инвалидностью «Место стоянки» с дополнительными табличками «Инвалиды».

Исполнители: государственные органы, полномочные представитель Правительства КР в регионах, органы местного самоуправления, партнеры по развитию, некоммерческие организации и бизнес- структуры.

Ожидаемые результаты:

Разработка методической базы по доступной среде с научно-обоснованных позиций (научные исследования, методические рекомендации, руководства, справочники, семинары, конференции и др.).

Внесение дополнений в положения об административных структурах (министерствах, администрациях территорий и др.), касающихся функций решения вопросов доступной среды.

Включение общественных организаций в рассмотрение вопросов доступности среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

Создание национального ресурсного центра по подготовке специалистов (в том числе из лиц с инвалидностью) в сфере доступной среды, включая разработку учебных программ и их утверждение.

Увеличение объёма телевизионных программ с сурдопереводом (информационных и других), сайтов для незрячих и слабовидящих, информационные сервисы для не слышащих и глухих для обеспечения доступности СМИ, информации для населения государственных и негосударственных структур.

Разработка финансовых планов и программ.

Разработка методики определения задач и организации работы участников системы мониторинга состояния доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг.

Содержание основных этапов мониторинга и документооборот.

Порядок оценки результатов деятельности, в том числе статистические показатели.

Технология комплексной оценки и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг с определением доступности основных структурно-функциональных элементов зданий и сооружений, необходимых мероприятий по их адаптации.

Поэтапное обеспечение физической доступности рабочих помещений и помещений для отдыха, в том числе, доступность сантехнических помещений.

Индикаторы:

- Дополнения и изменения, внесённые в положения об административных структурах (министерствах, администрациях территорий и др.), касающихся функций решения вопросов доступной среды;

- Наличие национального ресурсного центра по подготовке и переподготовке специалистов в сфере обеспечения доступной среды;

- Количество разработанных рекомендаций, руководств, справочников по обеспечению доступной среды;

- Количество организованных конференций и семинаров с участием всех задействованных исполнителей;

- Увеличение объема (или количество) телевизионных программ с сурдопереводом;

- Разработанные сайты для незрячих и слабовидящих (количественные и качественные показатели);

- Параллельное решение вопросов доступности зданий и транспорта (поэтапный количественный и качественный показатель);

- Наличие информационного сервиса для не слышащих и глухих в целях обеспечения доступности СМИ и информации для населения;

- Разработанные финансовые планы и программы.

Задача Подготовка специалистов в сфере доступной среды в т.ч. из числа лиц с инвалидностью

7.3. Приоритет «Оптимизация медико-социальной оценки инвалидности»

Задача 1: Совершенствование и повышение эффективности медико-социальной экспертизы в Кыргызской Республике

Обоснование: Оптимизация направлена на деятельность государственной системы медико-социальной экспертизы в Кыргызской Республике, которая включает: Республиканский центр медико-социальной экспертизы, являющийся структурным подразделением Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики, 27 (территориальных) межрайонных и городских МСЭК, 19 территориальных (межрайонных) МСЭК общего профиля и 8 МСЭК специализированного профиля. Приведение состояния зданий и сооружений учреждений медико-социальной экспертизы в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Необходимо развить и усилить реабилитационное направление в деятельности МСЭК для исполнения положений ст. 26 Конвенции ООН о правах инвалидов и реализации ст.50 Закона КР «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья», в частности создать условия для разработки во МСЭК всем детям и взрослым с инвалидностью индивидуальной программы реабилитации абилитации (ИПРА), основанной на конкретных нуждах и потребностях лица с инвалидностью. С этой целью необходимо доукомплектовать МСЭК соответствующими специалистами (реабилитологов, психологов и специалистов по социальной работе), провести подготовку кадров, разработать документооборот. Также необходимо наладить обмен электронной информацией и межведомственное взаимодействие при реализации ИПРА. В работе необходимо учесть организационные особенности освидетельствования граждан в условиях пандемии или иных ЧС, ЧП.

Исполнители:

- Министерство труда и социального развития КР;

- Министерство здравоохранения КР;

- ФОМС при ПКР;

- Министерство образования и науки КР;

- Министерство экономики КР;

- Министерство транспорта и дорог КР;

- Государственный комитет информационных технологий и связи;

- Агентство по делам местного самоуправления и межэтническим отношениям;

- Полномочные представители Правительства КР в регионах;

- Органы местного самоуправления;

- Агентство архитектуры, строительства.

Ожидаемые результаты:

Повышение числа лиц с инвалидностью (взрослых и детей), которым разработана ИПР

Повышение числа лиц с инвалидностью (взрослых и детей), которым реализована ИПР в полном объеме.

Поэтапное введение в состав МСЭК специалистов реабилитологов и специалистов по социальной работе для проведения реабилитационной диагностики и разработки ИПР.

Обеспечение доступности для лиц с инвалидностью зданий медико-социальной экспертизы.

Индикаторы:

- Доля лиц с инвалидностью (взрослых и детей), которым разработана ИПРА из числа освидетельстванных во МСЭК;

- Доля лиц с инвалидностью (взрослых и детей), у которых реализована ИПРА предыдущего периода в полном объёме из числа переосвидетельстванных во МСЭК в текущем году;

- Доля зданий МСЭК, полностью доступных для лиц с инвалидностью;

- Доля построенных зданий для МСЭК.

Задача 2: Внедрение элементов МКФ в реабилитационную и экспертную диагностику МСЭК

Обоснование Международная классификация функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья, ВОЗ, 2001 (резолюция WHA54.21), основана на современном биопсихосоциальном феномене инвалидности в отличие от медицинской модели, которая концентрируется только на нарушениях здоровья. Проведённый в 2017 году КР пилотный проект по применению элементов МКФ при определении инвалидности и разработке ИПРА показал эффективность применения данной технологии. Применение МКФ позволит достоверно и объективно оценивать состояние граждан с медицинской, психологической и социальной точек зрения и определять их потребность в различных видах социальной защиты, включая реабилитацию, что позволит рационально использовать финансовые ресурсы государственных и негосударственных структур на оказание адресной помощи. Информация МСЭК на основе элементов МКФ (раздел «Факторы окружающей среды»), даст четкие выводы о наиболее важных направлениях развития социальной политики в отношении лиц с инвалидностью с целью создания реабилитационной инфраструктуры и доступной среды.

Исполнители:

- Министерство труда и социального развития КР;

- Министерство здравоохранения КР;

- ФОМС при ПКР;

- Министерство образования и науки КР;

- Министерство экономики КР;

- Министерство транспорта и дорог КР;

- Государственный комитет информационных технологий и связи;

- Агентство по делам местного самоуправления и межэтническим отношениям;

- Полномочные представители Правительства КР в регионах;

- Органы местного самоуправления;

- Агентство архитектуры, строительства.

Ожидаемые результаты:

Система реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, сформированная на основании концептуальной модели МКФ, включающая республиканский, территориальный и учрежденческие компоненты, в которых проводится диагностика потребностей граждан с учетом положений МКФ.

Индикаторы:

- Доля учреждений республиканского/территориального уровня независимо от формы собственности системы реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, использующих МКФ для реабилитационной диагностики.

- Доля лиц, получивших реабилитационные услуги.

Задача 3. Разработка кодификатора категорий инвалидности с учетом положений Международной классификации, дифференцированного по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид, внедрение новых классификаций и критериев по определению инвалидности при проведении медико-социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния организма гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных.

Обоснование: Кодификатор категорий инвалидности с учетом положений МКФ, дифференцированного по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид, представляет собой систематизированный свод классификационных группировок соответствующих объектов кодификации. Он предназначен для использования в качестве единого языка общения всеми участниками реабилитационного процесса инвалида. Сферой применения кодификатора являются учреждения медико-социальной экспертизы. В основу кодификатора положены основные уровни и разделы Международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ): технические средства реабилитации людей с ограничениями

жизнедеятельности (классификация), классификация реабилитационных мероприятий и услуг.

Исполнители:

- Министерство труда и социального развития КР;

- Министерство здравоохранения КР;

- ФОМС при ПКР;

- Министерство образования и науки КР;

- Министерство экономики КР;

- Министерство транспорта и дорог КР;

- Государственный комитет информационных технологий и связи;

- Агентство по делам местного самоуправления и межэтническим отношениям;

- Полномочные представители Правительства КР в регионах;

- Органы местного самоуправления;

- Агентство архитектуры, строительства.

Ожидаемые результаты:

- унификация (формирование единых) подходов к системе деятельности учреждений МСЭ в области реабилитации инвалидов,

- организации «горизонтальных» связей в сфере реабилитационных мероприятий и услуг,

- создания единого информационного пространства, необходимого для последующей работы с инвалидом,

- создание основы для разработки стандартов, протоколов и других нормативных документов, регламентирующих процесс реабилитации инвалидов.

7.4. Приоритет «Реабилитация и абилитация»

Задача 1. Развитие системы реабилитации и абилитации для лиц с инвалидностью в Кыргызской Республике.

Обоснование: Медико-социальная экспертиза и реабилитация лиц с инвалидностью это взаимосвязанные элементы единой экспертной реабилитационной системы. Эффективное функционирование данной системы даст возможность лицам с инвалидностью стать полноценным членами общества. Системы реабилитации лиц с инвалидностью должна быть направлена на усовершенствование нормативного обеспечения системы реабилитации и абилитации: ППКР Государственная базовая программа реабилитации и абилитации ЛОВЗ. Закон о правах и гарантиях ЛОВЗ и Постановление Правительства КР о медико-социальной экспертизе. Обновление, усовершенствование НПА позволят придать практичность ИПРА лицам с инвалидностью, придать заинтересованность и ответственность реализующим государственным органам, ведомствам и организациям независимо от организационно правовых форм и форм собственности в реализации реабилитации лиц с инвалидностью.

Исполнители: государственные органы, полномочные представитель Правительства КР в регионах, органы местного самоуправления, партнеры по развитию, некоммерческие организации и бизнес- структуры.

- Министерство здравоохранения КР;

- Министерство труда и социального развития КР;

- Министерство образования и науки КР;

- Министерство финансов КР;

- Министерство транспорта и дорог КР;

- Государственный комитет информационных технологий и связи;

- Полномочные представители Правительства КР в регионах;

- Органы местного самоуправления.

Ожидаемые результаты:

Повышение доступности для лиц с инвалидностью реабилитационных и абилитационных услуг, в том числе в отделенных сельских районах.

Создание системы реабилитации и абилитации для лиц с инвалидностью из различных ее компонентов.

Индикаторы:

- доля лиц с инвалидностью (взрослых и детей), имеющих положительный эффект (измеримый по единой шкале оценки МКФ) от проведения реабилитационных и абилитационных мероприятий из числа лиц с инвалидностью, нуждающихся в реабилитации и абилитации по ведомствам (здравоохранение/социальная защита/образование/занятость)

- доля лиц с инвалидностью, получивших услуги по реабилитациии и абилитации из числа лиц с инвалидностью, нуждающихся в реабилитации и абилитации по ведомствам (здравоохранение/социальная защита/образование/занятость), в том числе в сельских районах.

Модернизация медицинской реабилитации и доступности медицинских услуг ЛОВЗ

Задача 1. Пересмотр Программы государственных гарантий в целях обеспечение доступа ЛОВЗ к медицинским услугам.

Обоснование: Медико-санитарная помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья во всех организациях здравоохранения оказывается в рамках Программы государственных гарантий, утвержденной постановлением АПКР от 20 ноября 2015 года №790, в категории граждан, имеющих право на получение медико-санитарной помощи бесплатно и на льготных условиях входят: Лица с ограниченными возможностями здоровья I и II группы вследствие трудового увечья, профессионального или общего заболевания. Лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху. Лица с ограниченными возможностями здоровья с детства. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет. Но лица с инвалидностью, как и другие граждане независимо от наличия прав на льготы оплачивают по прейскуранту цен стоимость следующих дорогостоящих исследований и манипуляций: ангиография периферических сосудов, сосудов головного мозга и внутренних органов ангиокардиография при пороках сердца; гемосорбция; гемодиализ (квота на бесплатное получение определяет уполномоченный орган в области здравоохранения); компьютерная томография; коронарография; плазмоферез; ядерно-магнитно-резонансная томография; литотрипсия, слухопротезирование высоко - технологические инновации.

Исполнители:

- Министерство здравоохранения КР

- Фонд ОМС при Правительстве КР

- Министерство труда и социального развития КР

- Министерство образования и науки КР

- Министерство финансов КР

Ожидаемые результаты:

Повышение доступности для лиц с инвалидностью к медицинским услуг на всех уровнях здравоохранения.

Индикаторы:

- увеличение перечня бесплатных медицинских услуг лицам с инвалидностью в рамках ПГГ

Задача 2. Внедрение элементов МКФ в организациях здравоохранения (03) в диагностике и реабилитации для лиц с инвалидностью в Кыргызской Республике

Обоснование: Медицинская реабилитация является основной в системе реабилитации и восстановления здоровья в реализации, которой применяется Международная классификация функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья, ВОЗ, 2001 (резолюция WHA54.21), основана на современном биопсихосоциальном феномене инвалидности в отличие от медицинской модели, которая концентрируется только на нарушениях здоровья МКФ входит в семейство международных классификаций (WHO Family of International Classifications), предложенных к использованию Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)121. МКФ используется ВОЗ одновременно с МКБ-10. например, в медицинской и социальной реабилитации. МКБ позволяет сформулировать и зашифровать клинический диагноз (нозологический), который описывает, главным образом, причины и основной патогенетический вариант заболевания. МКФ используется для формулировки реабилитационного диагноза, который связан с состоянием пациента на момент осмотра. Реабилитационный диагноз представляет собой список проблем пациента, которые определяют функционирование пациента (значимые проблемы)141. ВОЗ рекомендует использовать МКФ для управления процессом медицинской реабилитации151

Исполнители:

- Министерство здравоохранения КР

- Министерство труда и социального развития КР

- Министерство образования и науки КР

- Министерство финансов КР

Ожидаемые результаты:

Внедрение МКФ в 03 повышение доступности для лиц с инвалидностью в реабилитационных и абилитационных услуг в 03. Создание системы реабилитации и абилитации для лиц с инвалидностью из различных ее компонентов

Индикаторы:

- доля лиц с инвалидностью (взрослых и детей), имеющих положительный эффект (измеримый по единой шкале оценки МКФ) от проведения реабилитационных и

абилитационных	мероприятий из числа лиц с инвалидностью, нуждающихся в реабилитации и абилитации в 03

- доля лиц с инвалидностью, получивших услуги по реабилитации и абилитации из числа лиц с инвалидностью, нуждающихся в реабилитации и абилитации по ведомствам (здравоохранение/социальная защита/образование/занятость), в том числе в сельских районах.

Задача 3. Внедрение комплексных программ медицинской реабилитации и абилитации включая, раннего выявления и раннего вмешательства.

Обоснование: Организация комплекса многопрофильных по уровневых услуг медицинской реабилитации. На данный момент недостаточность услуг в системе здравоохранения не позволяет в достаточном ИПР. Проведённый в 2017 году КР пилотный проект по применению элементов МКФ при определении инвалидности и разработке ИПР показал недостаточность механизмов межведомственного взаимодействия и крайнюю недостаточность реабилитационных услуг для реализации ИПР.

Исполнители:

- Министерство здравоохранения КР;

- Министерство труда и социального развития КР;

- Министерство образования и науки КР;

- Министерство финансов КР.

Ожидаемые результаты:

Подготовка ряда программ медицинской реабилитации. Разработка методической базы по доступной среде с научно-обоснованных позиций (научные исследования, методические рекомендации, Клинические руководства, справочники, семинары, конференции и др.)

7.5. Приоритет «Доступное образование»

Задача 1: Создание условий для предоставления детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному образованию

Обоснование: Необходимым условием реализации указанной задачи является создание в обычной образовательной организации универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с ОВЗ, создание условий для предоставления детям с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному образованию в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и с учетом заключений психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК).

Организация обучения детей с ОВЗ в обычных образовательных организациях преимущественно по месту жительства позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам лиц с инвалидностью, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.

Повышение уровня образования инвалидов, в том числе в условиях инклюзивного образования, уровня доступности объектов и услуг, предоставляемых населению, повысит степень экономической активности инвалидов, будет способствовать более высокому уровню занятости этой категории граждан и приведет к относительной независимости от социальных выплат (пенсия по инвалидности, ежемесячные денежные выплаты) и, как следствие, к повышению потребительского спроса.

Исполнители: государственные органы, полномочные представители Правительства КР в регионах, органы местного самоуправления, партнеры по развитию, некоммерческие организации и бизнес- структуры.

– Министерство образования и науки КР

– Министерство труда и социального развития КР

– Министерство здравоохранения КР

- Агентство архитектуры, строительства

– Государственный комитет информационных технологий и связи

– Агентство по делам местного самоуправления и межэтническим отношениям

- Полномочные представители Правительства КР в регионах

– Органы местного самоуправления

Ожидаемые результаты:

- Организация обучения детей с ОВЗ в обычных образовательных организациях преимущественно по месту жительства с целью создания условий для проживания и воспитания детей в семье и обеспечения их постоянного общения со сверстниками;

- Укрепление статуса, полномочий и расширение деятельности психолого-медико-педагогических консультаций, а также создание их в каждом районе (включая мобильные выездные группы);

- Организация обучения в специальных образовательных организациях должна быть сконцентрирована на контингенте детей, требующих, с учетом состояния их здоровья, условий, не реализуемых в обычных образовательных организациях. Или «Организация обучения в специальных образовательных организациях для детей с тяжелыми нарушениями в здоровье, требующих специальных условий обучения и воспитания»;

- Совершенствование модели надомного обучения детей с тяжелыми заболеваниями, детей с ограниченными возможностями здоровья в случае полного отсутствия возможности посещения ими общеобразовательной организации и отсутствием педагога по надомному обучению (модель дистанционного обучения);

- Сочетание процесса получения образования с медико-социальной реабилитацией.

Индикаторы:

- Увеличение числа детей с инвалидностью, обучающихся в обычных образовательных учреждениях (показатели по этапам реализации Программы);

- Дополнения и изменения в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность психолого-медико-педагогических консультаций;

- Дополнения и изменения в нормативных правовых актах, регулирующих организацию обучения в специальных образовательных организациях и надомного обучения.

Задача 2: Обеспечение физической доступности образовательных организаций

Обоснование: Обеспечение физической доступности дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций профессионального образования: среднего, высшего и дополнительного, внешкольные учреждения (школьников и молодежи) специализированные учреждения (аэроклубы, автошколы и т.п.) и свободное передвижение по ним, удобное расположение имеющейся или специальной мебели, наличие специального аудио-, тифло- и др. оборудования являются первой предпосылкой для приобщения детей с особенностями психофизического развития к учебному процессу наравне со своими сверстниками.

Вопросы обеспечения доступной образовательной среды внесены в План первоочередных мер по реализации Конвенции ООН о правах инвалидов в Кыргызской Республике на 2020-2022 годы.

Исполнители: государственные органы, полномочные представители Правительства КР в регионах, органы местного самоуправления, партнеры по развитию, некоммерческие организации и бизнес- структуры.

– Министерство образования и науки КР

– Министерство труда и социального развития КР

– Министерство здравоохранения КР

- Агентство архитектуры, строительства

– Государственный комитет информационных технологий и связи

– Агентство по делам местного самоуправления и межэтническим отношениям

- Полномочные представители Правительства КР в регионах

– Органы местного самоуправления

Ожидаемые результаты:

Поэтапное увеличение количества государственных и муниципальных образовательных организаций, отвечающих соответствующим требованиям по обеспечению условий для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья:

к 2025 году до 5 процентов общего количества государственных и муниципальных образовательных организаций;

к 2030 году до 10 процентов общего количества государственных и муниципальных образовательных организаций;

к 2035 году до 20 процентов общего количества государственных и муниципальных образовательных организаций;

к 2040 году до 30 процентов общего количества государственных и муниципальных образовательных организаций.

Индикаторы:

- Изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, регулирующие требования к помещениям и оборудованию образовательных организаций, с учетом потребностей обучающихся лиц со специальными образовательными потребностями в условиях специального и инклюзивного образования;

- Разработка и утверждение паспорта доступности образовательных организаций;

- Анализ мониторинга данных о количестве государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций всех типов, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-Утверждение плана поэтапных мероприятий по обеспечению физической доступности конкретных зданий образовательных организаций, поставив цель реально (по разработанным индикаторам) улучшить ситуацию по этапам программы до 2040 года;

- Вовлеченность в процесс обеспечения доступности образовательных организаций органов местного самоуправления, представителей международных и неправительственных организаций и родительской общественности.

Задача 3. Развитие системы инклюзивного образования

Обоснование: В Кыргызской Республике образовательные услуги детям с особенностями психофизического развития, в основном, предоставляются в учреждениях интернатного типа, что приводит к снижению социальной компетенции этих детей, их социальной дезадаптации, или в коррекционных классах общеобразовательных школ, что, несомненно, отражает более прогрессивный подход, но не является полной инклюзией.

Концепция развития инклюзивного образования в Кыргызской Республике на 2019-2023 годы исходит из того, что инклюзивное образование является компонентом реализации социального подхода в понимании инвалидности и права на образование для лиц с инвалидностью, закрепленным во многих международных правовых документах, в Стандартных правилах ООН по обеспечению равных возможностей для инвалидов (1993 г., Правило 6), в Конвенции о правах инвалидов (2006 г., Статья 24), в Целях устойчивого развития на 2015-2030 гг. (Цель 4) и разработана с учетом реализуемых страной стратегических документов по вопросам образования лиц со специальными образовательными потребностями и направлена на создание более открытой для разнообразия, более эффективной и равноправной системы образования, что повысит ее способность решать новые и современные задачи.

Исполнители: государственные органы, партнеры по развитию.

– Министерство образования и науки КР

– Министерство труда и социального развития КР

– Министерство здравоохранения КР

- Министерство юстиции КР

- Министерство финансов КР

Ожидаемые результаты:

Совершенствование нормативной правовой базы в области образования, ориентированной на развитие инклюзивного образования, формирование инклюзивной среды в образовательных организациях, а также инклюзивной культуры в обществе.

Положительная оценка личного благополучия учащихся и педагогов (контекстная информация, которая смотрит не на академические результаты, а на социальное благополучие, на социальные результаты в образовании).

Повышение эффективности кадрового и информационно-методического обеспечения процесса организации обучения детей со специальными образовательными потребностями в обычных образовательных организациях.

Совершенствование системы подготовки и переподготовки педагогов и других специалистов.

Создание модели инклюзивного образования.

Индикаторы:

- Разработанные и утвержденные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы обучения и воспитания детей со специальными образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования. (есть раздел по ПМПК выше);

- Разработанные и утвержденные, обучающие модули и методики работы с детьми со специальными образовательными потребностями;

- Мероприятия по подготовке и повышению квалификации специалистов системы образования по обучению детей с ограничениями в здоровье с использованием дистанционных образовательных технологий;

- Мероприятия по повышению квалификации сотрудников районных/городских отделов образования, ПМПК, МСЭК по вопросам инклюзивного образования;

- Мероприятия по подготовке и переподготовке узких специалистов для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, олигофренопедагог, эрготерапевт);

- Разработка курсов для родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья (Модель «Родительская школа») по работе с детьми вне образовательной организации;

- Открытие центров раннего вмешательства и раннего развития в целях предотвращения попадания детей в специализированные учреждения системы образования и социальной защиты.

7.6. Приоритет «Доступный рынок труда»

Задача: Создание условий для обеспечения занятости лиц с инвалидностью

Обоснование. На начало 2019 года рабочая сила в Кыргызстане составляла 2 млн 538,7 тыс. человек, в том числе занятое население – 2 млн 382,5 тыс. чел., безработные – 156,3 тыс. человек. Количество состоящих на учете безработных граждан по состоянию на 1 октября 2020 года составляет 100,4 тыс. человек, из них официальные безработные 78,7 тыс. человек. Уровень общей безработицы составил - 6,2 %, уровень официальной безработицы – 3,1%. Из общего числа состоящих на учете безработных лица с инвалидность составляет 0,6%. Однако официальных данных о том, сколько лиц с инвалидностью работает или о проценте с общего количества безработных лиц с инвалидностью нет.

На общественное обсуждение вынесен проект Постановления Правительства КР «О дополнительных мерах поддержки занятости населения». Согласно документу, целью и задачей проекта является государственная поддержка безработных граждан по обеспечению временной занятостью в период пандемии.

Ситуацию на рынке труда Кыргызстана для людей с инвалидностью можно характеризовать как неблагоприятную. По различным оценкам от 80 до 85% людей с инвалидностью трудоспособного возраста не имеют работы и вытеснены с рынка труда. Правительство Кыргызской Республики проводит работу по трудоустройству этой категории граждан на постоянной основе, но влияние на положение в сфере рынка труда это оказывает незначительное

Вовлечение в предпринимательскую деятельность, трудоустройство, принятие мер, обеспечивающих инклюзивный характер открытого рынка труда для лиц с инвалидностью, являются непосредственными факторами, снижающими иждивенческий настрой. Вместе с тем, важно создавать условия и подходы для повышения самооценки у людей с инвалидностью.

Исполнители:

- Министерство труда и социального развития КР

- Министерство образования и науки КР

- Министерство финансов КР;

- Министерство экономики КР

- Государственный комитет информационных технологий и связи

- Агентство по делам местного самоуправления и межэтническим отношениям

- Агентство архитектуры, строительства

- Полномочные представители Правительства КР в регионах

- Органы местного самоуправления

Ожидаемые результаты:

Принятие программы по содействию занятости населения на 2021-2025 года, где одной из категорий является лица с инвалидностью, а также изменения и дополнения в законодательные акты, регулирующие вопросы занятости населения с целью закрепления законодательных норм, стимулирующих труд лиц с инвалидностью.

Проведение глубинных исследований для лиц с инвалидностью, не являющихся экономически активными гражданами.

Активное включение в решение вопроса обеспечения занятости лиц с инвалидностью государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтническим отношениям, государственного комитета информационных технологий и связи, районных государственных администраций, органов местного самоуправления, общественных объединений лиц с инвалидностью.

Пересмотр принципов формирования обязательной квоты для работодателей по трудоустройству лиц с инвалидностью и переход на категориальный принцип в зависимости от размеров предприятия.

Принятие мер для повышения конкурентоспособности на рынке труда предприятий Общества слепых и Общества глухих Кыргызстана, что даст возможность достойной занятости большей части инвалидов по слуху и зрению.

Разработка механизмов и организация профессионального дополнительного образования и переподготовки лиц с инвалидностью.

Увеличение объёма активных программ занятости для лиц с инвалидностью (показатели количественные, эффективности, финансовых и других ресурсов).

Снижение темпов роста безработицы и неполной занятости в результате распространения вируса COVID-19, в частности в сфере услуг, туризма и розничной торговли, что актуально для Кыргызстана и также актуально для обеспечения занятости лиц с инвалидностью.

Индикаторы:

- Разработанные активные программы профориентации и занятости (поэтапный количественный показатель);

- Реализованные активные программы профориентации и занятости (поэтапный количественный показатель реализованных программ и охваченных ими лиц с инвалидностью);

- Обеспечение финансирования разработанных программ (поэтапный количественный показатель финансирования программ);

- Проведённые «ярмарки» потребности и вакансий рабочих мест для лиц с инвалидностью (поэтапный количественный и качественный показатель);

- Разработанные и внедрённые стимулирующие механизмы для работодателей в целях создания доступности рабочих мест для лиц с инвалидностью (поэтапный количественный и качественный показатель);

- Создание и развитие системы социальных предприятий (поэтапный количественный и качественный показатель);

- Параллельное решение вопросов доступности зданий и транспорта (поэтапный количественный и качественный показатель);

- Активное участие в процессе обеспечения доступности занятости самих лиц с инвалидностью, их организаций и объединений (поэтапный количественный и качественный показатель).

7.7. Приоритет «Модернизация системы оказания протезно-ортопедических услуг»

Задача. Обеспечение качественной, современной протезно-ортопедической продукцией, отвечающее потребностям и нуждам ЛОВЗ, МГН и других лиц

Обоснование. Модернизация системы оказания протезно-ортопедических услуг, предусматривает усовершенствование и оптимизацию действующей системы предоставления протезно-ортопедических изделий существующей с советских времен, и к настоящему времени являющейся морально и методологически устаревшей и не соответствующей современным тенденциям протезирования. Модернизация подразумевает усовершенствование структуры управления учреждения, целостность предоставления услуги протезирования, включающей реабилитацию и абилитацию, улучшение нормативного правового регулирования и стандартизация услуг протезирования.

С момента обретения независимости в Кыргызской Республике принимаются различного рода меры по улучшению системы социального развития, при этом все еще остаются не решенными вопросы в сфере предоставления протезно-ортопедических услуг. Эти системные проблемы в итоге отражаются на логистическом механизме реализации обязательств по предоставлению протезно-ортопедических услуг населению.

Среди основных проблем системы протезирования можно выделить следующее:

- на законодательном уровне нет единого подхода в определении видов и объемов предоставления протезно-ортопедических услуг. В действующих нормативных правовых актах, регулирующих предоставление протезно-ортопедических услуг, имеются нормативные коллизии, противоречия и разночтения, что свидетельствуют о ненадлежащей политике в данной области;

- существующая система бюджетирования построена таким образом, что финансирования недостаточно для покрытия потребностей ЛОВЗ, нуждающихся в протезно-ортопедических услугах, тем самым не учитывает фактические потребности ЛОВЗ, МГН и др. лиц в протезно-ортопедических изделиях. В связи с чем действующая государственная система оказания протезно-ортопедических изделий не имеет возможности своевременного удовлетворения всех нуждающихся в протезировании.

- отсутствуют стандарты изготовления протезных изделий и оказания реабилитационных услуг, оценки их качества, административные регламенты государственных услуг, что противоречит законодательству и не дает оценить эффективность, результативность, полноту и объем оказанных услуг, тем самым ставит под сомнение качество предоставляемых протезно-ортопедических услуг.

- сроки изготовления заказов на ортопедические изделия затягиваются с 6 до 12 месяцев в среднем, что приносит существенные трудности для нуждающихся в протезировании.

В соответствии с проведенным аудитом эффективности Счетной палаты КР «Эффективность предоставления протезно-ортопедических услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) и их реабилитация в Центре реабилитации ЛОВЗ» разработан стратегический документ по развитию социальной защиты населения, предусматривающего улучшение обеспечения ЛОВЗ протезно-ортопедическими и реабилитационными услугами с учетом реализации мероприятий по выполнению обязательств Кыргызской Республикой в рамках Конвенции ООН о правах инвалидов.

При этом стоит отметить что ежегодно Республиканским учреждением протезно-ортопедических изделий Министерства выпускается более 5 тыс. протезно-ортопедических изделий, более 7 тыс. ортопедической обуви, более 1 тыс. ремонт и около 1 тыс. инвалидных кресло-колясок. Для замеров протезов нижних конечностей приобретено новое оборудование лазерная платформа и умные стельки (для определения дефектов стопы). Выпускаются новые протезы по технологии «лайнер». Однако этих объемов также оказывается недостаточным для обеспечения всех нуждающихся в гарантированной государством протезно-ортопедической помощи в полном объеме и в установленные на то сроки.

Из чего следует, что улучшение сложившейся ситуации требует целенаправленных действий по определению значения и места протезно-ортопедических услуг в системе социальной защиты ЛОВЗ.

Исполнители:

- Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики и его подведомственные учреждения (РУПОИ, Центр реабилитации и др.);

- Министерство здравоохранения Кыргызской Республики;

- Министерство финансов Кыргызской Республики;

- другие ответственные государственные;

- Некоммерческие организации.

Ожидаемые результаты:

Проведен анализ нормативных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения населения протезно-ортопедическими изделиями, в части исключения пробелов и правовых коллизий, а также систематизация и приведение в соответствие понятийного аппарата и механизмов реализации предоставления протезно-ортопедических услуг населению.

Выработаны предложения по внесению дополнений в действующие нормативные правовые акты в части необходимых уточнений видов и объемов предоставления населению протезно-ортопедических услуг.

Разработан стратегический программный документ, определяющий основные направления развития и обеспечения, нуждающихся протезно-ортопедическими и реабилитационными услугами и предусматривающий модернизацию устаревшего оборудования и технологического процесса производства с учетом реализации мероприятий по выполнению обязательств Кыргызстана в рамках Конвенции ООН о правах инвалидов в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективах.

Выработана и предложена эффективная система финансирования потребностей ЛОВЗ, МГН и других лиц, нуждающихся в протезно-ортопедических, реабилитационных и абилитационных услугах.

С учетом реальных потребностей в протезировании пересмотрен и оптимизирован перечень протезно-ортопедических изделий, утвержденных постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об обеспечении населения Кыргызской Республики протезно-ортопедическими изделиями» от 27 марта 2014 года №182.

Разработана и внедрена система автоматизированного учета ЛОВЗ, МНГ и других лиц, нуждающихся в протезно-ортопедических и реабилитационных и абилитационных услугах.

Регламентирован порядок принятия и оформления заказов, в том числе, основанных на офлайн и онлайн обращениях ЛОВЗ, МНГ и других лиц, нуждающихся в протезно-ортопедических и реабилитационных и абилитационных услугах.

Разработаны и утверждены стандарты оказания протезно-ортопедических, реабилитационных и абилитационных услуг, соответствующие международным стандартам. В том числе выработаны индикаторы оценки эффективности и качества протезно-ортопедических изделий, полноту и объемы оказания реабилитационных и абилитационных услуг.

С целью повышения эффективности выполняемых работ пересмотрена система стимулирования труда работников РУПОИ.

Разработана и утверждена система подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий, в том числе предусматривающие переподготовку, стажировку работников за пределами Кыргызской Республики.

Изучен передовой опыт и предложены для внедрения в государственной системе протезно-ортопедических услуг наиболее эффективных технологических процессов с использованием современных технологий протезирования и протезостроения для изготовления и выпуска протезно-ортопедических изделий лучшего качества.

Подготовлены рекомендации по итогам изучения и пробации предоставления протезно-ортопедических услуг ЛОВЗ путем сертификации (перевод на денежный эквивалент).

Подготовлены рекомендации по предоставлению протезно- ортопедических услуг ЛОВЗ, МГН и другим лицам путем государственно-частного партнерства.

Индикаторы:

- Разработаны проекты нормативных правовых актов, направленных на исключение пробелов и правовых коллизий, а также на систематизацию и приведение в соответствие понятийного аппарата в сфере предоставления протезно-ортопедических услуг населению;

- Разработан стратегический программный документ, определяющий основные направления развития и обеспечения, нуждающихся протезно-ортопедическими и реабилитационными услугами;

- Улучшена система финансирования протезно-ортопедических, реабилитационных и абилитационных услуг;

- Внедренная система автоматизированного учета ЛОВЗ, МНГ и других лиц, нуждающихся в протезно-ортопедических и реабилитационных и абилитационных услугах, в том числе основанных на офлайн и онлайн обращениях;

- Утверждены стандарты оказания протезно-ортопедических, реабилитационных и абилитационных услуг;

- Разработана система стимулирования труда работников РУПОИ;

- Доля обученных специалистов по изготовлению протезно-ортопедических изделий;

- Доля внедренных современных технологий протезирования и протезостроения для изготовления и выпуска протезно-ортопедических изделий лучшего качества.

- Доля лиц получившие сертификаты по обеспечению техническими средствами и реабилитации.

- Доля обеспеченных детей с ДЦП технческими средствами: кресло-коляски с жесткими фиксаторами, с фиксирующими ремнями, вертикализаторами и специальными ходунками.

7.8. Приоритет «Лица с инвалидностью в чрезвычайных ситуациях»

Задача. Формирование мер социальной защиты лиц с инвалидностью в условиях пандемии или иных чрезвычайных ситуаций

Обоснование Изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, регулирующие меры социальной защиты лицам с инвалидностью в условиях пандемии или иных ЧС.

Пандемия особенно опасна для лиц с инвалидностью и маломобильным группам населения. В процессе реагирования на пандемию Государства должны уделять особое внимание в защите прав выше указанных людей. Если Правительство не примет срочных мер по учету их нужд в рамках реагирования на пандемию, то по мере распространения пандемии этим людям будет угрожать серьёзный риск к здоровью. В условиях пандемии лица с инвалидностью могут столкнуться с дискриминацией и недоступностью к информации (о профилактике пандемии: достоверное, доступное и своевременное информирование население о самом заболевании, о способах профилактики), социальной помощи, здравоохранения, социальной интеграции и образования.

Чтобы не допускать отсечение лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения от жизненно важных информаций, способ коммуникации с населением должны включать квалифицированный перевод телевизионных объявлений с сурдопереводом, жестовый язык, доступное для восприятия лиц с инвалидностью, интернет ресурсы и службы телефонного оповещение с функцией отправки текстовых сообщений.

Исполнители:

– министерство здравоохранения кр

Фомс при пкр

Министерство труда и социального развития кр

Министерство чрезвычайных ситуаций кр

– министерство образования и науки кр

- министерство экономики кр

– министерство финансов кр

– государственный комитет информационных технологий и связи

– министерство транспорта и дорог кр

– агентство по делам местного самоуправления и межэтническим отношениям

– агентство архитектуры, строительства

Полномочные представители правительства кр в регионах

– органы местного самоуправления

–некоммерческие организации.

Индикаторы:

- доля лиц с инвалидностью (взрослых и детей), заболевших и пострадавших вследствие пандемии или иных чс.

- доля лиц с инвалидностью (взрослых и детей) в результате обострения хронического заболевания и приведшего к инвалидности или усугубления группы инвалидности вследствие пандемии или иных ЧС.

- увеличение преждевременной смертности из числа лиц с инвалидностью заболевших и пострадавших вследствие пандемии или иных ЧС.

8. Ожидаемые результаты ГП «Доступная страна»

По итогам реализации первой пятилетки настоящей Государственной программы к 2025 году ожидается:

- Принятые нормативные правовых актов в части создания условий для обеспечения равных прав, возможностей для лиц с инвалидностью и других МГН;

- Количество и удельный вес объектов инфраструктуры городских и сельских поселений, доступных для лиц с инвалидностью и других МГН;

- Количество информационных продуктов (сайтов, программ на телевидении и т.д.), доступных для лиц с инвалидностью и других МГН;

- Активизация деятельности в части обеспечения условий доступности объектов социальной инфраструктуры.

(Показатели количественные и качественные по министерствам и ведомствам указаны в таблице в конце документа).

9. Финансирование ГП «Доступная страна»

Реализация Государственной программы «Доступная страна» будет проводиться в рамках средств, предусмотренных министерствами, административным ведомствам и государственными комитетами на соответствующий год, а также за счет дополнительных источников финансирования.

Финансирование будет производиться за счет:

- республиканского бюджета, потребность в котором составляет 385,9 млн. сом, с покрытием в сумме 24,7 млн. сомов.

- средств международных организаций при потребности 65,4 млн. сом. Она пока не покрыта.

10. Мониторинг и оценка ГП «Доступная страна»

Выполнение мероприятий в рамках Программы будет отслеживаться посредством отчетов министерств и административных ведомств Кыргызской Республики, информации международных партнеров и заинтересованных сторон.

Основные исполнители Программы анализируют и представляют отчеты о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики, которое координирует ход ее исполнения, и в установленные сроки представляет в Правительство Кыргызской Республики обобщенный отчет об итогах реализации Государственной программы.

11. Сокращения

| ВОЗ | - | Всемирная Организация Здравоохранения |
| --- | --- | --- |
| ГП «Доступная страна» | - | Государственная программа «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в КР на 2021-2040 годы |
| ГСВ | - | Группы семейных врачей |
| ИПРА | - | Индивидуальной программы реабилитации абилитации |
| КПИ | - | Конвенция ООН о правах инвалидов |
| МГН | - | Маломобильная группа населения |
| МКФ | - | Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья, принята Всемирной организацией здравоохранения в 2001 году |
| МСЭК | - | Медико-социальная экспертная комиссия |
| НКО | - | Некоммерческие организации |
| ООН | - | Организация Объединённых Наций |
| ООИ | - | Общественная организация инвалидов |
| ПМПК | - | Психолого-медико-педагогическая комиссия |
| ТСР | - | Техническое средство реабилитации |
| ЦСМ | - | Центр семейной медицины |
| ЦУР | - | Цели устойчивого развития тысячелетия |

Приложение 1

План мероприятий на 2021 – 2025 годы 
по реализации задач Государственной программы «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы

| № п/п | Задачи | Меры | Ожидаемые результаты (продукт) | Срок реализации | Ответственные исполнители | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1. "Совершенствование нормативно-правового регулирования" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | В целях гармонизации и консолидации национального законодательства с Конвенцией ООН о правах инвалидов, совершенствовать действующее законодательство, регулирующее права и интересы в отношении лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения, в том числе приведение в соответствие понятийного аппарата и терминологии, относящейся к инвалидности, с международным применением | Внесение изменений в Закон КР «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья» | Создание нормативной правовой основы необходимой для формирования в Кыргызской Республике доступной среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения: в сфере доступа к социальным гарантиям, образованию, здравоохранению, рынку труда, занятости, инфраструктуре | 2022 | МТСР, МЗ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Внесение изменений в НПА, где фигурирует термин ЛОВЗ, с целью его замены на термин «лицо с инвалидностью» |  | 2022 | МТСР, МЗ, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Совершенствование действующих нормативных правовых актов с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов |  | 2022 | МТСР, МЗ, ФОМС, ГСИН, ГАМСУМО, ОМСУ, Союз МСУ, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка и утверждение вновь принимаемых нормативных правовых актов направленных на реализацию фундаментальных принципов и положений Конвенции ООН о правах инвалидов |  | Постоянно | МТСР, МЗ, ФОМС, ГСИН, ГАМСУМО, ОМСУ, Союз МСУ, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| 1.2. | Комплексное приведение нормативной правовой базы к стандартам, позволяющим учитывать интересы лиц с инвалидностью | Проведение постоянного анализа влияния национального законодательства на лиц с инвалидностью | Внедрена система постоянного изучения и анализа национального законодательства на влияние нормативных правовых актов на лиц с инвалидностью. Соответствующие рекомендации выработанные на основе изучения и анализа, будут использоваться в формировании государственной политики в отношении лиц с инвалидностью. Также на основании анализа законодательства будут выявляться и устраняться пробелы и коллизионные нормы и положения нормативных правовых актов | Постоянно | МТСР, МЗ, ФОМС, ГСИН, ГАМСУМО, ОМСУ, Союз МСУ, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Анализ национального законодательства на предмет наличия пробелов и коллизий в нормативном правовом регулировании. |  | Постоянно | МТСР, МЗ, ФОМС, ГСИН, ГАМСУМО, ОМСУ, Союз МСУ, НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Внесение изменений и дополнений в законодательные акты, регулирующие вопросы занятости населения с целью закрепления законодательных норм, стимулирующих труд лиц с инвалидностью |  | Постоянно | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Внесение дополнений в положения об административных структурах (министерствах, администрациях территорий и др.), касающихся функций решения вопросов доступной среды. |  | 2021 | Министерства и ведомства | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| 1.3. | Внедрение обязательной экспертизы НПА на предмет влияния на лиц с инвалидностью | Внесение изменений в Закон «О нормативных правовых актах» | Создание механизма учета интересов лиц с инвалидностьью и других маломобильных групп населения при утверждении НПА | 2022 | МТСР, МЮ, НПО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка и утверждение инструкций по проведению обязательной экспертизы НПА на предмет влияния на лиц с инвалидностью |  | 2023 | МТСР, МЮ, НПО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| 1.4. | Регулятивное внедрение принципов "универсального дизайна" и "разумного приспособления" в национальном законодательстве | Определение секторов для первоочередного внедрения принципов "универсального дизайна" и "разумного приспособления" | Расширение прав и возможностей для лиц с инвалидностью через внедрение принципов и положений Конвенции в национальном законодательстве и в общественной жизни | 2021 | МТСР, МЗ, МЭ, ГААСЖКХ, ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка и утверждение НПА по закреплению принципов "универсального дизайна" и "разумного приспособления" в отобранных секторах |  | 2023 | МТСР, МЗ, МЭ, ГААСЖКХ, ГАМСУМО, Союз МСУ (по согласованию), НКО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| 1.5. | Введение ответственности за уклонение от исполнения требований к созданию условий для беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к объектам социальной и транспортной инфраструктуры вне зависимости от формы собственности | Разработка мер ответственности за уклонение от исполнения требований к созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | Внедрение механизма соблюдение прав лиц с инвалидностью на доступную среду | 2021 | МТСР, ГААСЖКХ, МЮ, Союз МСУ (по согласованию), НПО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Внесение дополнений в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях |  | 2022 | МТСР, ГААСЖКХ, МЮ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| Приоритет 2. "Доступность инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка методической базы по доступной среде с научно-обоснованных позиций | Проведение научно-практических исследований | Наличие методологической основы развития доступной среды для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения | Постоянно (2 в год) | НАН КР, МТСР, МОиН, НПО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка методических рекомендаций, руководств и справочников |  | 2023 | НАН КР, МТСР, МОиН, НПО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка обучающих модулей для внедрения системы повышения квалификации |  | 2022 | МОиН, МТСР, НПО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Проведение повышения квалификации специалистов государственных и муниципальных органов |  | Постоянно | МОиН, МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка методики определения задач и организации работы участников системы мониторинга состояния доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг. Содержание основных этапов мониторинга и документооборот. |  | 2022 | ГААСЖКХ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка порядка оценки результатов деятельности, в том числе статистические показатели. |  | 2022 | ГААСЖКХ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Внедрение технологии комплексной оценки и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг с определением доступности основных структурно-функциональных элементов зданий и сооружений, необходимых мероприятий по их адаптации. |  | 2023 | ГААСЖКХ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| 2.2. | Подготовка специалистов в сфере доступной среды в т.ч. из числа лиц с инвалидностью | Создание национального ресурсного центра по подготовке специалистов в сфере доступной среды | Наличие квалифицированных специалистов, способных формировать оптимальную доступную среду | 2022 | ГААСЖКХ, МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка учебных программ и их утверждение |  | 2023 | ГААСЖКХ, МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| 2.3. | Включение общественных организаций в рассмотрение вопросов доступности среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. | Разработка необходимых подзаконных актов, регламентирующих участие представителей гражданского общества в рассмотрении вопросов доступности среды | Содание механизма общественного участия в создании доступной среды | 2022 | ГААСЖКХ, ГЭИТБ, МТСР, НПО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка мер ответственности за ненадлежащее исполнения требований включения представителей общественных организаций в рассмотрение вопросов доступности среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения |  | 2021 | ГААСЖКХ, ГЭИТБ, МТСР, НПО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Внесение дополнений в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях, предусматривающих ответственности за ненадлежащее исполнения требований включения представителей общественных организаций в рассмотрение вопросов доступности среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения |  | 2022 | ГААСЖКХ, ГЭИТБ, МТСР, НПО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| 2.4. | Повышение доступа лиц с инвалидностью к информации | Увеличение объёма телевизионных программ с сурдопереводом (информационных и других) | Вовлечение лиц с инвалидностью в общественную жизнь | Постоянно | ГКИТС, МКиТ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Создание версий вебсайтов для незрячих и слабовидящих государственных и муниципальных органов |  | 2022 | ГКИТС, МКиТ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Создание и распространение информационных сервисов для неслышащих и глухих для обеспечения доступности СМИ, информации государственных и негосударственных структур |  | Постоянно | ГКИТС, МКиТ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| 2.5. | Поэтапное обеспечение физической доступности зданий и транспорта | Разработка планов и программ физической доступности рабочих и сантехнических помещений | Улучшение качества жизни лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения | 2022 | ГААСЖКХ, ГЭИТБ, МТСР, НПО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| Приоритет 3. "Оптимизация медико-социальной оценки инвалидности" |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Совершенствование и повышение эффективности медико-социальной экспертизы в Кыргызской Республике | Доукомплектование МСЭК специалистами (реабилитологи, психологи и специалисты по социальной работе) | Создание основы для качественного предоставлению МСЭ | 2022 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Подготовка кадров для МСЭК |  | Постоянно | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка и внедрение системы документооборота |  | 2022 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Внедрение системы обмена электронной информацией и межведомственного взаимодействия при реализации ИПРА |  | 2022 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Внедрение в работу МСЭК системы учета организационных особенностей освидетельствования граждан в условиях пандемии или иных ЧС, ЧП |  | 2022 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| 3.2. | Внедрение элементов МКФ в реабилитационную и экспертную диагностику МСЭК | Внедрение элементов МКФ в реабилитационную и экспертную диагностику МСЭК | Достоверная и объективная оценка состояние граждан с медицинской, психологической и социальной точек зрения. | 2022 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| 3.3. | Внедрение новых классификаций и критериев по определению инвалидности при проведении медико-социальной экспертизы | Разработка кодификатора категорий инвалидности с учетом положений МКФ, дифференцированного по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид | - унификация подходов к системе деятельности учреждений МСЭ в области реабилитации инвалидов, - организации «горизонтальных» связей в сфере реабилитационных мероприятий и услуг, - создание единого информационного пространства, необходимого для последующей работы с инвалидом, - создание основы для разработки стандартов, протоколов и других нормативных документов, регламентирующих процесс реабилитации инвалидов. | 2022 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Внедрение новых классификаций и критериев по определению инвалидности при проведении МСЭК исходя из комплексной оценки состояния организма гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных |  | 2022 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| Приоритет 4. "Реабилитация и абилитация" |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Пересмотр Программы государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью (ПГГ) в целях обеспечение доступа лиц с инвалидностью к медицинским услугам | Внесение изменений в Постановление ПКР "О Программе государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью" | Улучшение доступа лиц с инвалидностью к медико-санитарной помощи | 2022 | МТСР, МЗ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| 4.2. | Внедрение элементов МКФ в организациях здравоохранения (03) в диагностике и реабилитации для лиц с инвалидностью в Кыргызской Республике | Разработка и принятие Постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в Постановление Правительства Кыргызской Республики от 31 января 2012 года №68 «О медико-социальной экспертизе в Кыргызской Республике» | Достоверная и объективная оценка состояния граждан с медицинской, психологической и социальной точек зрения. | 2022 | МТСР, МЗ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка и принятие Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон о правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья» |  | 2022 | МТСР, МЗ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка проекта постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Республиканском центре медико-социальной экспертизы при Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики» от 18 октября 2013 года № 570 |  | 2022 | МТСР, МЗ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка и принятие постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в Постановление Правительства Кыргызской Республики от 28 февраля 2012 года №152 «Инструкция по экспертизе временной нетрудоспособности в лечебно-профилактических организациях» |  | 2022 | МТСР, МЗ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка совместного приказа Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики и Министерства здравоохранения Кыргызской Республики «О мерах повышения взаимодействия систем здравоохранения и социального развития по вопросам инвалидности и реабилитации лиц с инвалидностью» |  | 2022 | МТСР, МЗ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка и принятие постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Государственной базовой программы реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья» № 560 от 24 октября 2016 года |  | 2022 | МТСР, МЗ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка и принятие постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении типового положения о СПМПС» |  | 2022 | МТСР, МЗ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| 4.2. | Создание условий для абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью | Разработка Национальной программы абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью с перечнем абилитационных и реабилитационных услуг для лиц с инвалидностью | Продвижение системы абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью | 2021 | МЗ, МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка и внедрение программ повышения квалификации для социальных работников и специальных педагогов в ВУЗах и СПУЗах по заявкам заинтересованных организаций |  | 2021 | МОиН, МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка механизмов выявления потребностей лиц с инвалидностью в реабилитационных услугах, оказываемых государственными и муниципальными органами, и неправительственным сектором в регионах Кыргызской Республики |  | 2022 | МТСР, НПО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка механизмов регулирования рынка реабилитационных услуг |  | 2021 | МТСР, НПО (по согласованию) | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка нормативных правовых актов в целях внедрения системы аккредитации или сертификации поставщиков социальных и реабилитационных услуг |  | 2022 | МЗ, МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка и принятие проекта постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об аккредитации «поставщиков» социальных услуг» |  | 2021 | МЗ, МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| 4.3. | Развитие социальных реабилитационных услуг на местном уровне | Анализ текущей ситуации о доступе лиц с инвалидностью к абилитации и реабилитации на уровне общин (в двух пилотных районах) | Полный охват реабилетационными услугами лиц с инвалидносью в КР | 2021 | МТСР, МЗ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Анализ законодательства в сфере медико-социальных услуг в целях определения перечня базовых услуг для которых необходима разработка стандартов |  | 2021 | МТСР, МЗ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка и внедрение передовых опытов предоставления реабилитационных услуг для лиц с инвалидностью по месту проживания в двух пилотных районах |  | 2022 | МТСР, МЗ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Вовлечение семьи и окружения лиц с инвалидностью в процесс реализации ИПР |  | 2021 | МТСР, МЗ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка программы развития государственно-частного партнерства в системе реабилитационных услуг (разработка нормативных правовых актов и инструктивных материалов) |  | 2022 | МТСР, МЗ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| 4.4. | Внедрение комплексных программ медицинской реабилитации и абилитации, включая раннее выявление и раннее вмешательство | Подготовка программ медицинской реабилитации | Профилактика инвалидности и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью | 2024 | МТСР, МЗ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка методической базы по доступной среде с научно-обоснованных позиций: научные исследования, методические рекомендации, клинические руководства, справочники, семинары, конференции и др. |  | 2022 | МТСР, МЗ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработать единые стандарты и принципы программы раннего вмешательств в Кыргызской Республике, основанные на принципах и ценностях данной программы. |  | 2021 | МТСР, МЗ | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Внедрить технологии дистанционного консультирования родителей, проживающих в том числе на территориях, где отсутствуют службы ранней помощи. |  | 2025 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Отработка пилотного проекта раннего вмешательства в отобранной области Кыргызстана |  | 2023 | МЗ, МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| Приоритет 5. "Доступное образование" |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание условий для предоставления детям с инвалидностью с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному образованию | Организация обучения детей с инвалидностью в обычных образовательных организациях преимущественно по месту жительства с целью создания условий для проживания и воспитания детей в семье и обеспечения их постоянного общения со сверстниками | Повышение уровня образования инвалидов, в том числе в условиях инклюзивного образования, уровня доступности объектов и услуг, предоставляемых населению, что приведет к более высокому уровню занятости этой категории населения | Постоянно | МОиН | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Укрепление статуса, полномочий и расширение деятельности психолого-медико-педагогических консультаций |  | 2021 | МОиН | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Создание психолого-медико-педагогических консультаций в каждом районе (включая мобильные выездные группы) |  | 2021 | МОиН | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Организация обучения в специальных образовательных организациях для детей с тяжелыми нарушениями в здоровья, требующих специальных условий обучения и воспитания |  | Постоянно | МОиН | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Совершенствование модели надомного обучения детей с тяжелыми заболеваниями, детей с ограниченными возможностями здоровья в случае полного отсутствия возможности посещения ими общеобразовательной организации и отсутствия педагога по надомному обучению (модель дистанционного обучения); |  | постоянно | МОиН | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Сочетание процесса получения образования с медико-социальной реабилитацией |  | 2021 | МОиН | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| 5.2. | Обеспечение физической доступности образовательных организаций | Поэтапное увеличение количества государственных и муниципальных образовательных организаций, отвечающих требованиям по обеспечению условий для беспрепятственного доступа детей с инвалидностью |  | Постоянно | МОиН | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| 5.3. | Развитие системы инклюзивного образования | Разработка и утверждение НПА, регламентирующих вопросы обучения и воспитания детей со специальными образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования | Повышение социальной компетенции и адаптации детей с инвалидностью | 2021 | МОиН | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка и утверждение обучающих модулей и методик работы с детьми со специальными образовательными потребностями |  | 2023 | МОиН | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Подготовка и повышение квалификации специалистов системы образования по обучению детей с ограничениями в здоровье с использованием дистанционных образовательных технологий |  | Постоянно | МОиН | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Повышение квалификации сотрудников районных/городских отделов образования, ПМПК, МСЭК по вопросам инклюзивного образования |  | Постоянно | МОиН | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Подготовка и переподготовка узких специалистов для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, олигофренопедагог, эрготерапевт) |  | Постоянно | МОиН | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка курсов для родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья (Модель «Родительская школа») по работе с детьми вне образовательной организации |  | 2021 | МОиН | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Открытие центров раннего вмешательства и раннего развития в целях предотвращения попадания детей в специализированные учреждения системы образования и социальной защиты |  | 2021 | МТСР, МОиН | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| Приоритет 6. "Доступный рынок труда" |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание условий для обеспечения занятости лиц с инвалидностью | Проведение глубинных исследований для лиц с инвалидностью, не являющихся экономически активными гражданами. | Снижение иждивенческого настроя лиц с инвалидностью через вовлечение в предпринимательскую деятельность, трудоустройство, принятие мер, обеспечивающих инклюзивный характер открытого рынка труда для них, и создание условий для повышения самооценки | 2021 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Включение обеспечения занятости лиц с инвалидностью в перечень решаемых вопросов ГАМСУМО, ГКИТС, РГА, ОМСУ, НКО |  | 2021 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Пересмотр принципов формирования обязательной квоты для работодателей по трудоустройству лиц с инвалидностью и переход на категориальный принцип в зависимости от размеров предприятия. |  | 2021 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Принятие мер для повышения конкурентоспособности на рынке труда предприятий Общества слепых и Общества глухих Кыргызстана, что даст возможность достойной занятости большей части инвалидов по слуху и зрению. |  | 2021 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка механизмов и организация профессионального дополнительного образования и переподготовки лиц с инвалидностью |  | 2022 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Увеличение объёма активных программ занятости для лиц с инвалидностью |  | 2023 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| Приоритет 7. "Модернизация системы оказания протезно-ортопедических услуг" |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечение качественной, современной протезно-ортопедической продукцией, отвечающее потребностям и нуждам лиц с инвалидностью, МГН и других лиц | Обучение рабочего персонала РУПОИ | Усовершенствование и оптимизация действующей системы предоставления протезно-ортопедических изделий лицам с инвалидностью | Постоянно | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка и принятие постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка обеспечения лиц с инвалидностью ассистивными устройствами» |  | 2021 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Оценка потребностей лиц с инвалидностью в ассистивных устройствах и изделиях в соответствии с базовым перечнем |  | 2021 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Утверждение технических спецификаций на ассистивные устройства, изделия для лиц с инвалидностью согласно базовому перечню |  | 2022 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка нормативных правовых актов по порядку обеспечения лиц с инвалидностью ассистивными устройствами из базового перечня |  | 2022 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Внедрение системы автоматизированного учета ЛОВЗ, МНГ и других лиц, нуждающихся в протезно-ортопедических и реабилитационных и абилитационных услугах, в том числе основанных на офлайн и онлайн обращениях |  | 2022 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Утверждение стандартов оказания протезно-ортопедических, реабилитационных и абилитационных услуг |  | 2021 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка система стимулирования труда работников РУПОИ |  | 2021 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Анализ НПА, регулирующих вопросы обеспечения населения протезно-ортопедическими изделиями, для исключения пробелов и правовых коллизий, а также систематизация и приведение в соответствие понятийного аппарата и механизмов реализации предоставления протезно-ортопедических услуг населению. |  | 2021 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Выработка предложений по внесению дополнений в действующие нормативные правовые акты в части необходимых уточнений видов и объемов предоставления населению протезно-ортопедических услуг. |  | 2021 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка стратегического программного документа по развитию протезно-ортопедических и реабилитационных услуг |  | 2021 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Разработка эффективной системы финансирования потребностей лиц с инвалидностью, МГН и других лиц, нуждающихся в протезно-ортопедических, реабилитационных и абилитационных услугах. |  | 2021 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
|  |  | Пересмотр и оптимизация перечня протезно-ортопедических изделий, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об обеспечении населения Кыргызской Республики протезно-ортопедическими изделиями» от 27 марта 2014 года №182. |  | 2021 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |
| Приоритет 8. «Лица с инвалидностью в чрезвычайных ситуациях» |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Формирование мер социальной защиты лиц с инвалидностью в условиях пандемии или иных чрезвычайных ситуаций | Создание системы квалифицированного перевода телевизионных объявлений с сурдопереводом, использования жестового языка, интернет ресурсов и служб телефонного оповещения с функцией отправки текстовых сообщений | Обеспечение права на жизнь и здоровье лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения во время пандемии или иных ЧС | 2022 | МТСР | В рамках утвержденного бюджета, внебюджетные средства |

Приложение 2

Финансовый план на 2021 – 2025 годы 
по реализации Государственной программы «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы

| № п/п | Задачи | Меры | Срок реализации | Год | Потребность в финансировании |  |  | Возможности |  |  | Финансовый разрыв |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Гос. бюджет | ПГИ и гранты | Всего | Гос. бюджет | ПГИ, гранты и другие | Всего | Гос. бюджет | ПГИ, гранты и другие | Всего |
| Всего по программе |  |  |  | Всего | 385 864.4 | 65 375.0 | 451 239.4 | 24 710.3 | - | 24 710.3 | 361 154.1 | 65 375.0 | 426 529.1 |
|  |  |  |  | 2021 | 62 049.0 | 36 652.5 | 98 701.5 | 3 934.9 | - | 3 934.9 | 58 114.1 | 36 652.5 | 94 766.6 |
|  |  |  |  | 2022 | 81 092.3 | 19 262.5 | 100 354.8 | 4 132.3 | - | 4 132.3 | 76 960.0 | 19 262.5 | 96 222.5 |
|  |  |  |  | 2023 | 77 686.1 | 5 800.0 | 83 486.1 | 2 326.1 | - | 2 326.1 | 75 360.0 | 5 800.0 | 81 160.0 |
|  |  |  |  | 2024 | 77 053.1 | 1 640.0 | 78 693.1 | 1 693.1 | - | 1 693.1 | 75 360.0 | 1 640.0 | 77 000.0 |
|  |  |  |  | 2025 | 87 983.9 | 2 020.0 | 90 003.9 | 12 623.9 | - | 12 623.9 | 75 360.0 | 2 020.0 | 77 380.0 |
| Приоритет 1. "Совершенствование нормативно-правового регулирования" |  |  |  | 2021 | 1 131.3 | 10 027.5 | 11 158.8 | 1 131.3 | - | 1 131.3 | - | 10 027.5 | 10 027.5 |
|  |  |  |  | 2022 | 1 061.8 | 4 882.5 | 5 944.3 | 1 061.8 | - | 1 061.8 | - | 4 882.5 | 4 882.5 |
|  |  |  |  | 2023 | 553.1 | 1 680.0 | 2 233.1 | 553.1 | - | 553.1 | - | 1 680.0 | 1 680.0 |
|  |  |  |  | 2024 | 448.7 | 420.0 | 868.7 | 448.7 | - | 448.7 | - | 420.0 | 420.0 |
|  |  |  |  | 2025 | 448.7 | 420.0 | 868.7 | 448.7 | - | 448.7 | - | 420.0 | 420.0 |
| 1.1. | В целях гармонизации и консолидации национального законодательства с Конвенцией ООН о правах инвалидов, совершенствовать действующее законодательство, регулирующее права и интересы в отношении лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения, в том числе приведение в соответствие понятийного аппарата и терминологии, относящейся к инвалидности, с международным применением | Внесение изменений в Закон КР «О правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья» | 2022 | 2021 | 39.1 | 52.5 | 91.6 | 39.1 |  | 39.1 | - | 52.5 | 52.5 |
|  |  |  |  | 2022 | 39.1 | 52.5 | 91.6 | 39.1 |  | 39.1 | - | 52.5 | 52.5 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Внесение изменений в НПА, где фигурирует термин ЛОВЗ, с целью его замены на термин «лицо с инвалидностью» | 2022 | 2021 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Совершенствование действующих нормативных правовых актов с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов | 2022 | 2021 | 365.2 | 7 875.0 | 8 240.2 | 365.2 |  | 365.2 | - | 7 875.0 | 7 875.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 365.2 | 2 100.0 | 2 465.2 | 365.2 |  | 365.2 | - | 2 100.0 | 2 100.0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка и утверждение вновь принимаемых нормативных правовых актов направленных на реализацию фундаментальных принципов и положений Конвенции ООН о правах инвалидов | Постоянно | 2021 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  |  |  | 2023 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  |  |  | 2024 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  |  |  | 2025 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
| 1.2. | Комплексное приведение нормативной правовой базы к стандартам, позволяющим учитывать интересы лиц с инвалидностью | Проведение постоянного анализа влияния национального законодательства на лиц с инвалидностью | Постоянно | 2021 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  |  |  | 2023 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  |  |  | 2024 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  |  |  | 2025 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  | Анализ национального законодательства на предмет наличия пробелов и коллизий в нормативном правовом регулировании. | Постоянно | 2021 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  |  |  | 2023 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  |  |  | 2024 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  |  |  | 2025 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  | Внесение изменений и дополнений в законодательные акты, регулирующие вопросы занятости населения с целью закрепления законодательных норм, стимулирующих труд лиц с инвалидностью | Постоянно | 2021 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  |  |  | 2023 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  |  |  | 2024 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  |  |  | 2025 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  | Внесение дополнений в положения об административных структурах (министерствах, администрациях территорий и др.), касающихся функций решения вопросов доступной среды. | 2021 | 2021 | 292.2 |  | 292.2 | 292.2 |  | 292.2 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 | 292.2 |  | 292.2 | 292.2 |  | 292.2 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 | 292.2 |  | 292.2 | 292.2 |  | 292.2 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 | 292.2 |  | 292.2 | 292.2 |  | 292.2 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 | 292.2 |  | 292.2 | 292.2 |  | 292.2 | - | - | - |
| 1.3. | Внедрение обязательной экспертизы НПА на предмет влияния на лиц с инвалидностью | Внесение изменений в Закон «О нормативных правовых актах» | 2022 | 2021 | 39.1 | 210.0 | 249.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 210.0 | 210.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 39.1 | 105.0 | 144.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка и утверждение инструкций по проведению обязательной экспертизы НПА на предмет влияния на лиц с инвалидностью | 2023 | 2021 | 78.3 | 630.0 | 708.3 | 78.3 |  | 78.3 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 78.3 | 630.0 | 708.3 | 78.3 |  | 78.3 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2023 | 78.3 | 630.0 | 708.3 | 78.3 |  | 78.3 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.4. | Регулятивное внедрение принципов "универсального дизайна" и "разумного приспособления" в национальном законодательстве | Определение секторов для первоочередного внедрения принципов "универсального дизайна" и "разумного приспособления" | 2021 | 2021 | 43.5 | 105.0 | 148.5 | 43.5 |  | 43.5 | - | 105.0 | 105.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка и утверждение НПА по закреплению принципов "универсального дизайна" и "разумного приспособления" в отобранных секторах | 2023 | 2021 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 | 26.1 | 630.0 | 656.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2023 | 26.1 | 630.0 | 656.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.5. | Введение ответственности за уклонение от исполнения требований к созданию условий для беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к объектам социальной и транспортной инфраструктуры вне зависимости от формы собственности | Разработка мер ответственности за уклонение от исполнения требований к созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | 2021 | 2021 | 52.2 | 420.0 | 472.2 | 52.2 |  | 52.2 | - | 420.0 | 420.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Внесение дополнений в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях | 2022 | 2021 | 26.1 | 210.0 | 236.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 210.0 | 210.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 26.1 | 840.0 | 866.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 840.0 | 840.0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Приоритет 2. "Доступность инфраструктуры" |  |  |  | 2021 | 2 280.3 | 4 772.5 | 7 052.8 | 460.9 | - | 460.9 | 1 819.4 | 4 772.5 | 6 591.9 |
|  |  |  |  | 2022 | 3 444.7 | 6 715.0 | 10 159.7 | 529.6 | - | 529.6 | 2 915.1 | 6 715.0 | 9 630.1 |
|  |  |  |  | 2023 | 2 426.4 | 2 230.0 | 4 656.4 | 111.3 | - | 111.3 | 2 315.1 | 2 230.0 | 4 545.1 |
|  |  |  |  | 2024 | 2 315.1 | 800.0 | 3 115.1 | - | - | - | 2 315.1 | 800.0 | 3 115.1 |
|  |  |  |  | 2025 | 2 315.1 | 800.0 | 3 115.1 | - | - | - | 2 315.1 | 800.0 | 3 115.1 |
| 2.1. | Разработка методической базы по доступной среде с научно-обоснованных позиций | Проведение научно-практических исследований | Постоянно (2 в год) | 2021 | 800.0 | 800.0 | 1 600.0 | - |  | - | 800.0 | 800.0 | 1 600.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 800.0 | 800.0 | 1 600.0 | - |  | - | 800.0 | 800.0 | 1 600.0 |
|  |  |  |  | 2023 | 800.0 | 800.0 | 1 600.0 | - |  | - | 800.0 | 800.0 | 1 600.0 |
|  |  |  |  | 2024 | 800.0 | 800.0 | 1 600.0 | - |  | - | 800.0 | 800.0 | 1 600.0 |
|  |  |  |  | 2025 | 800.0 | 800.0 | 1 600.0 | - |  | - | 800.0 | 800.0 | 1 600.0 |
|  |  | Разработка методических рекомендаций, руководств и справочников | 2023 | 2021 | 41.7 | 800.0 | 841.7 | 41.7 |  | 41.7 | - | 800.0 | 800.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 41.7 | 800.0 | 841.7 | 41.7 |  | 41.7 | - | 800.0 | 800.0 |
|  |  |  |  | 2023 | 41.7 | 800.0 | 841.7 | 41.7 |  | 41.7 | - | 800.0 | 800.0 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка обучающих модулей для внедрения системы повышения квалификации | 2022 | 2021 | 208.7 | 630.0 | 838.7 | 208.7 |  | 208.7 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 208.7 | 630.0 | 838.7 | 208.7 |  | 208.7 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Проведение повышения квалификации специалистов государственных и муниципальных органов | Постоянно | 2021 | 419.4 |  | 419.4 | - |  | - | 419.4 | - | 419.4 |
|  |  |  |  | 2022 | 419.4 |  | 419.4 | - |  | - | 419.4 | - | 419.4 |
|  |  |  |  | 2023 | 419.4 |  | 419.4 | - |  | - | 419.4 | - | 419.4 |
|  |  |  |  | 2024 | 419.4 |  | 419.4 | - |  | - | 419.4 | - | 419.4 |
|  |  |  |  | 2025 | 419.4 |  | 419.4 | - |  | - | 419.4 | - | 419.4 |
|  |  | Разработка методики определения задач и организации работы участников системы мониторинга состояния доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг. Содержание основных этапов мониторинга и документооборот. | 2022 | 2021 | 17.4 | 210.0 | 227.4 | 17.4 |  | 17.4 | - | 210.0 | 210.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 34.8 | 420.0 | 454.8 | 34.8 |  | 34.8 | - | 420.0 | 420.0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка порядка оценки результатов деятельности, в том числе статистические показатели. | 2022 | 2021 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 | 26.1 | 420.0 | 446.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 420.0 | 420.0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Внедрение технологии комплексной оценки и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг с определением доступности основных структурно-функциональных элементов зданий и сооружений, необходимых мероприятий по их адаптации. | 2023 | 2021 | 17.4 | 210.0 | 227.4 | 17.4 |  | 17.4 | - | 210.0 | 210.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 34.8 | 840.0 | 874.8 | 34.8 |  | 34.8 | - | 840.0 | 840.0 |
|  |  |  |  | 2023 | 34.8 | 420.0 | 454.8 | 34.8 |  | 34.8 | - | 420.0 | 420.0 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.2. | Подготовка специалистов в сфере доступной среды в т.ч. из числа лиц с инвалидностью | Создание национального ресурсного центра по подготовке специалистов в сфере доступной среды | 2022 | 2021 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 | 1 114.0 |  | 1 114.0 | 18.3 |  | 18.3 | 1 095.7 | - | 1 095.7 |
|  |  |  |  | 2023 | 1 095.7 |  | 1 095.7 | - |  | - | 1 095.7 | - | 1 095.7 |
|  |  |  |  | 2024 | 1 095.7 |  | 1 095.7 | - |  | - | 1 095.7 | - | 1 095.7 |
|  |  |  |  | 2025 | 1 095.7 |  | 1 095.7 | - |  | - | 1 095.7 | - | 1 095.7 |
|  |  | Разработка учебных программ и их утверждение | 2023 | 2021 | 34.8 | 210.0 | 244.8 | 34.8 |  | 34.8 | - | 210.0 | 210.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 34.8 | 210.0 | 244.8 | 34.8 |  | 34.8 | - | 210.0 | 210.0 |
|  |  |  |  | 2023 | 34.8 | 210.0 | 244.8 | 34.8 |  | 34.8 | - | 210.0 | 210.0 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.3. | Включение общественных организаций в рассмотрение вопросов доступности среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. | Разработка необходимых подзаконных актов, регламентирующих участие представителей гражданского общества в рассмотрении вопросов доступности среды | 2022 | 2021 | 26.1 | 210.0 | 236.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 210.0 | 210.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 26.1 | 210.0 | 236.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 210.0 | 210.0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка мер ответственности за ненадлежащее исполнения требований включения представителей общественных организаций в рассмотрение вопросов доступности среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения | 2021 | 2021 | 52.2 | 420.0 | 472.2 | 52.2 |  | 52.2 | - | 420.0 | 420.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Внесение дополнений в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях, предусматривающих ответственности за ненадлежащее исполнения требований включения представителей общественных организаций в рассмотрение вопросов доступности среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения | 2022 | 2021 | 26.1 | 210.0 | 236.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 210.0 | 210.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 26.1 | 840.0 | 866.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 840.0 | 840.0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.4. | Повышение доступа лиц с инвалидностью к информации | Увеличение объёма телевизионных программ с сурдопереводом (информационных и других) | Постоянно | 2021 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Создание версий вебсайтов для незрячих и слабовидящих государственных и муниципальных органов | 2022 | 2021 | 600.0 | 600.0 | 1 200.0 | - |  | - | 600.0 | 600.0 | 1 200.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 600.0 | 600.0 | 1 200.0 | - |  | - | 600.0 | 600.0 | 1 200.0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Создание и распространение информационных сервисов для неслышащих и глухих для обеспечения доступности СМИ, информации государственных и негосударственных структур | Постоянно | 2021 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.5. | Поэтапное обеспечение физической доступности зданий и транспорта | Разработка планов и программ физической доступности рабочих и сантехнических помещений | 2022 | 2021 | 36.5 | 472.5 | 509.0 | 36.5 |  | 36.5 | - | 472.5 | 472.5 |
|  |  |  |  | 2022 | 78.3 | 945.0 | 1 023.3 | 78.3 |  | 78.3 | - | 945.0 | 945.0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Приоритет 3. "Оптимизация медико-социальной оценки инвалидности" |  |  |  | 2021 | 771.3 | 2 310.0 | 3 081.3 | 271.3 | - | 271.3 | 500.0 | 2 310.0 | 2 810.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 18 521.5 | 2 310.0 | 20 831.5 | 271.3 | - | 271.3 | 18 250.2 | 2 310.0 | 20 560.2 |
|  |  |  |  | 2023 | 17 750.2 | - | 17 750.2 | - | - | - | 17 750.2 | - | 17 750.2 |
|  |  |  |  | 2024 | 17 750.2 | - | 17 750.2 | - | - | - | 17 750.2 | - | 17 750.2 |
|  |  |  |  | 2025 | 17 750.2 | - | 17 750.2 | - | - | - | 17 750.2 | - | 17 750.2 |
| 3.1. | Совершенствование и повышение эффективности медико-социальной экспертизы в Кыргызской Республике | Доукомплектование МСЭК специалистами (реабилитологи, психологи и специалисты по социальной работе) | 2022 | 2021 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 | 17 750.2 |  | 17 750.2 | - |  | - | 17 750.2 | - | 17 750.2 |
|  |  |  |  | 2023 | 17 750.2 |  | 17 750.2 | - |  | - | 17 750.2 | - | 17 750.2 |
|  |  |  |  | 2024 | 17 750.2 |  | 17 750.2 | - |  | - | 17 750.2 | - | 17 750.2 |
|  |  |  |  | 2025 | 17 750.2 |  | 17 750.2 | - |  | - | 17 750.2 | - | 17 750.2 |
|  |  | Подготовка кадров для МСЭК | Постоянно | 2021 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка и внедрение системы документооборота | 2022 | 2021 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Внедрение системы обмена электронной информацией и межведомственного взаимодействия при реализации ИПРА | 2022 | 2021 | 500.0 |  | 500.0 | - |  | - | 500.0 | - | 500.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 500.0 |  | 500.0 | - |  | - | 500.0 | - | 500.0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Внедрение в работу МСЭК системы учета организационных особенностей освидетельствования граждан в условиях пандемии или иных ЧС, ЧП | 2022 | 2021 | 52.2 | 420.0 | 472.2 | 52.2 |  | 52.2 | - | 420.0 | 420.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 52.2 | 420.0 | 472.2 | 52.2 |  | 52.2 | - | 420.0 | 420.0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 3.2. | Внедрение элементов МКФ в реабилитационную и экспертную диагностику МСЭК | Внедрение элементов МКФ в реабилитационную и экспертную диагностику МСЭК | 2022 | 2021 | 73.0 | 630.0 | 703.0 | 73.0 |  | 73.0 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 73.0 | 630.0 | 703.0 | 73.0 |  | 73.0 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 3.3. | Внедрение новых классификаций и критериев по определению инвалидности при проведении медико-социальной экспертизы | Разработка кодификатора категорий инвалидности с учетом положений МКФ, дифференцированного по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид | 2022 | 2021 | 73.0 | 630.0 | 703.0 | 73.0 |  | 73.0 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 73.0 | 630.0 | 703.0 | 73.0 |  | 73.0 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Внедрение новых классификаций и критериев по определению инвалидности при проведении МСЭК исходя из комплексной оценки состояния организма гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных | 2022 | 2021 | 73.0 | 630.0 | 703.0 | 73.0 |  | 73.0 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 73.0 | 630.0 | 703.0 | 73.0 |  | 73.0 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Приоритет 4. "Реабилитация и абилитация" |  |  |  | 2021 | 691.3 | 8 452.5 | 9 143.8 | 691.3 | - | 691.3 | - | 8 452.5 | 8 452.5 |
|  |  |  |  | 2022 | 873.9 | 3 780.0 | 4 653.9 | 873.9 | - | 873.9 | - | 3 780.0 | 3 780.0 |
|  |  |  |  | 2023 | 391.3 | 1 260.0 | 1 651.3 | 391.3 | - | 391.3 | - | 1 260.0 | 1 260.0 |
|  |  |  |  | 2024 | 26.1 | 420.0 | 446.1 | 26.1 | - | 26.1 | - | 420.0 | 420.0 |
|  |  |  |  | 2025 | 10 956.9 | - | 10 956.9 | 10 956.9 | - | 10 956.9 | - | - | - |
| 4.1. | Пересмотр Программы государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью (ПГГ) в целях обеспечение доступа лиц с инвалидностью к медицинским услугам | Внесение изменений в Постановление ПКР "О Программе государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью" | 2022 | 2021 | 39.1 | 52.5 | 91.6 | 39.1 |  | 39.1 | - | 52.5 | 52.5 |
|  |  |  |  | 2022 | 39.1 | 52.5 | 91.6 | 39.1 |  | 39.1 | - | 52.5 | 52.5 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 4.2. | Внедрение элементов МКФ в организациях здравоохранения (03) в диагностике и реабилитации для лиц с инвалидностью в Кыргызской Республике | Разработка и принятие Постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в Постановление Правительства Кыргызской Республики от 31 января 2012 года №68 «О медико-социальной экспертизе в Кыргызской Республике» | 2022 | 2021 | 39.1 | 52.5 | 91.6 | 39.1 |  | 39.1 | - | 52.5 | 52.5 |
|  |  |  |  | 2022 | 39.1 | 52.5 | 91.6 | 39.1 |  | 39.1 | - | 52.5 | 52.5 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка и принятие Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Закон о правах и гарантиях лиц с ограниченными возможностями здоровья» | 2022 | 2021 | 39.1 | 52.5 | 91.6 | 39.1 |  | 39.1 | - | 52.5 | 52.5 |
|  |  |  |  | 2022 | 39.1 | 52.5 | 91.6 | 39.1 |  | 39.1 | - | 52.5 | 52.5 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка проекта постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «О Республиканском центре медико-социальной экспертизы при Министерстве труда и социального развития Кыргызской Республики» от 18 октября 2013 года № 570 | 2022 | 2021 | 39.1 | 52.5 | 91.6 | 39.1 |  | 39.1 | - | 52.5 | 52.5 |
|  |  |  |  | 2022 | 39.1 | 52.5 | 91.6 | 39.1 |  | 39.1 | - | 52.5 | 52.5 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка и принятие постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в Постановление Правительства Кыргызской Республики от 28 февраля 2012 года №152 «Инструкция по экспертизе временной нетрудоспособности в лечебно-профилактических организациях» | 2022 | 2021 | 39.1 | 52.5 | 91.6 | 39.1 |  | 39.1 | - | 52.5 | 52.5 |
|  |  |  |  | 2022 | 39.1 | 52.5 | 91.6 | 39.1 |  | 39.1 | - | 52.5 | 52.5 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка совместного приказа Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики и Министерства здравоохранения Кыргызской Республики «О мерах повышения взаимодействия систем здравоохранения и социального развития по вопросам инвалидности и реабилитации лиц с инвалидностью» | 2022 | 2021 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 | 39.1 |  | 39.1 | 39.1 |  | 39.1 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка и принятие постановления Правительства Кыргызской Республики «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Государственной базовой программы реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья» № 560 от 24 октября 2016 года | 2022 | 2021 | 39.1 | 52.5 | 91.6 | 39.1 |  | 39.1 | - | 52.5 | 52.5 |
|  |  |  |  | 2022 | 39.1 | 52.5 | 91.6 | 39.1 |  | 39.1 | - | 52.5 | 52.5 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка и принятие постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении типового положения о СПМПС» | 2022 | 2021 | 39.1 | 52.5 | 91.6 | 39.1 |  | 39.1 | - | 52.5 | 52.5 |
|  |  |  |  | 2022 | 39.1 | 52.5 | 91.6 | 39.1 |  | 39.1 | - | 52.5 | 52.5 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 4.2. | Создание условий для абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью | Разработка Национальной программы абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью с перечнем абилитационных и реабилитационных услуг для лиц с инвалидностью | 2021 | 2021 | 69.6 | 840.0 | 909.6 | 69.6 |  | 69.6 | - | 840.0 | 840.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка и внедрение программ повышения квалификации для социальных работников и специальных педагогов в ВУЗах и СПУЗах по заявкам заинтересованных организаций | 2021 | 2021 | 17.4 | 630.0 | 647.4 | 17.4 |  | 17.4 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка механизмов выявления потребностей лиц с инвалидностью в реабилитационных услугах, оказываемых государственными и муниципальными органами, и неправительственным сектором в регионах Кыргызской Республики | 2022 | 2021 | 34.8 | 420.0 | 454.8 | 34.8 |  | 34.8 | - | 420.0 | 420.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 26.1 | 420.0 | 446.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 420.0 | 420.0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка механизмов регулирования рынка реабилитационных услуг | 2021 | 2021 | 26.1 | 840.0 | 866.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 840.0 | 840.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка нормативных правовых актов в целях внедрения системы аккредитации или сертификации поставщиков социальных и реабилитационных услуг | 2022 | 2021 | 39.1 | 52.5 | 91.6 | 39.1 |  | 39.1 | - | 52.5 | 52.5 |
|  |  |  |  | 2022 | 39.1 | 52.5 | 91.6 | 39.1 |  | 39.1 | - | 52.5 | 52.5 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка и принятие проекта постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Положения об аккредитации «поставщиков» социальных услуг» | 2021 | 2021 | 39.1 | 52.5 | 91.6 | 39.1 |  | 39.1 | - | 52.5 | 52.5 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 4.3. | Развитие социальных реабилитационных услуг на местном уровне | Анализ текущей ситуации о доступе лиц с инвалидностью к абилитации и реабилитации на уровне общин (в двух пилотных районах) | 2021 | 2021 | 4.3 | 840.0 | 844.3 | 4.3 |  | 4.3 | - | 840.0 | 840.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Анализ законодательства в сфере медико-социальных услуг в целях определения перечня базовых услуг для которых необходима разработка стандартов | 2021 | 2021 | 4.3 | 840.0 | 844.3 | 4.3 |  | 4.3 | - | 840.0 | 840.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка и внедрение передовых опытов предоставления реабилитационных услуг для лиц с инвалидностью по месту проживания в двух пилотных районах | 2022 | 2021 | 34.8 | 1 050.0 | 1 084.8 | 34.8 |  | 34.8 | - | 1 050.0 | 1 050.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Вовлечение семьи и окружения лиц с инвалидностью в процесс реализации ИПР | 2021 | 2021 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка программы развития государственно-частного партнерства в системе реабилитационных услуг (разработка нормативных правовых актов и инструктивных материалов) | 2022 | 2021 | 26.1 | 420.0 | 446.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 420.0 | 420.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 26.1 | 420.0 | 446.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 420.0 | 420.0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 4.4. | Внедрение комплексных программ медицинской реабилитации и абилитации, включая раннее выявление и раннее вмешательство | Подготовка программ медицинской реабилитации | 2024 | 2021 | 26.1 | 420.0 | 446.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 420.0 | 420.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 26.1 | 420.0 | 446.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 420.0 | 420.0 |
|  |  |  |  | 2023 | 26.1 | 420.0 | 446.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 420.0 | 420.0 |
|  |  |  |  | 2024 | 26.1 | 420.0 | 446.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 420.0 | 420.0 |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка методической базы по доступной среде с научно-обоснованных позиций: научные исследования, методические рекомендации, клинические руководства, справочники, семинары, конференции и др. | 2022 | 2021 | 78.3 | 1 260.0 | 1 338.3 | 78.3 |  | 78.3 | - | 1 260.0 | 1 260.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 78.3 | 1 260.0 | 1 338.3 | 78.3 |  | 78.3 | - | 1 260.0 | 1 260.0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработать единые стандарты и принципы программы раннего вмешательств в Кыргызской Республике, основанные на принципах и ценностях данной программы. | 2021 | 2021 | 17.4 | 420.0 | 437.4 | 17.4 |  | 17.4 | - | 420.0 | 420.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Внедрить технологии дистанционного консультирования родителей, проживающих в том числе на территориях, где отсутствуют службы ранней помощи. | 2025 | 2021 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 | 10 956.9 |  | 10 956.9 | 10 956.9 |  | 10 956.9 | - | - | - |
|  |  | Отработка пилотного проекта раннего вмешательства в отобранной области Кыргызстана | 2023 | 2021 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 | 365.2 | 840.0 | 1 205.2 | 365.2 |  | 365.2 | - | 840.0 | 840.0 |
|  |  |  |  | 2023 | 365.2 | 840.0 | 1 205.2 | 365.2 |  | 365.2 | - | 840.0 | 840.0 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Приоритет 5. "Доступное образование" |  |  |  | 2021 | 56 257.3 | 3 150.0 | 59 407.3 | 962.6 | - | 962.6 | 55 294.7 | 3 150.0 | 58 444.7 |
|  |  |  |  | 2022 | 56 126.8 | 630.0 | 56 756.8 | 832.2 | - | 832.2 | 55 294.7 | 630.0 | 55 924.7 |
|  |  |  |  | 2023 | 56 126.8 | 630.0 | 56 756.8 | 832.2 | - | 832.2 | 55 294.7 | 630.0 | 55 924.7 |
|  |  |  |  | 2024 | 56 074.7 | - | 56 074.7 | 780.0 | - | 780.0 | 55 294.7 | - | 55 294.7 |
|  |  |  |  | 2025 | 56 074.7 | - | 56 074.7 | 780.0 | - | 780.0 | 55 294.7 | - | 55 294.7 |
| 5.1. | Создание условий для предоставления детям с инвалидностью с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному образованию | Организация обучения детей с инвалидностью в обычных образовательных организациях преимущественно по месту жительства с целью создания условий для проживания и воспитания детей в семье и обеспечения их постоянного общения со сверстниками | Постоянно | 2021 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Укрепление статуса, полномочий и расширение деятельности психолого-медико-педагогических консультаций | 2021 | 2021 | 26.1 | 420.0 | 446.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 420.0 | 420.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Создание психолого-медико-педагогических консультаций в каждом районе (включая мобильные выездные группы) | 2021 | 2021 | 26.1 | 210.0 | 236.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 210.0 | 210.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Организация обучения в специальных образовательных организациях для детей с тяжелыми нарушениями в здоровья, требующих специальных условий обучения и воспитания | Постоянно | 2021 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Совершенствование модели надомного обучения детей с тяжелыми заболеваниями, детей с ограниченными возможностями здоровья в случае полного отсутствия возможности посещения ими общеобразовательной организации и отсутствия педагога по надомному обучению (модель дистанционного обучения); | постоянно | 2021 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Сочетание процесса получения образования с медико-социальной реабилитацией | 2021 | 2021 | 26.1 | 210.0 | 236.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 210.0 | 210.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
| 5.2. | Обеспечение физической доступности образовательных организаций | Поэтапное увеличение количества государственных и муниципальных образовательных организаций, отвечающих требованиям по обеспечению условий для беспрепятственного доступа детей с инвалидностью | Постоянно | 2021 | 510.0 |  | 510.0 | - |  | - | 510.0 | - | 510.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 510.0 |  | 510.0 | - |  | - | 510.0 | - | 510.0 |
|  |  |  |  | 2023 | 510.0 |  | 510.0 | - |  | - | 510.0 | - | 510.0 |
|  |  |  |  | 2024 | 510.0 |  | 510.0 | - |  | - | 510.0 | - | 510.0 |
|  |  |  |  | 2025 | 510.0 |  | 510.0 | - |  | - | 510.0 | - | 510.0 |
| 5.3. | Развитие системы инклюзивного образования | Разработка и утверждение НПА, регламентирующих вопросы обучения и воспитания детей со специальными образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования | 2021 | 2021 | 26.1 | 840.0 | 866.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 840.0 | 840.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка и утверждение обучающих модулей и методик работы с детьми со специальными образовательными потребностями | 2023 | 2021 | 52.2 | 630.0 | 682.2 | 52.2 |  | 52.2 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 52.2 | 630.0 | 682.2 | 52.2 |  | 52.2 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2023 | 52.2 | 630.0 | 682.2 | 52.2 |  | 52.2 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Подготовка и повышение квалификации специалистов системы образования по обучению детей с ограничениями в здоровье с использованием дистанционных образовательных технологий | Постоянно | 2021 | 600.0 |  | 600.0 | 600.0 |  | 600.0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 | 600.0 |  | 600.0 | 600.0 |  | 600.0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 | 600.0 |  | 600.0 | 600.0 |  | 600.0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 | 600.0 |  | 600.0 | 600.0 |  | 600.0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 | 600.0 |  | 600.0 | 600.0 |  | 600.0 | - | - | - |
|  |  | Повышение квалификации сотрудников районных/городских отделов образования, ПМПК, МСЭК по вопросам инклюзивного образования | Постоянно | 2021 | 30.0 |  | 30.0 | 30.0 |  | 30.0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 | 30.0 |  | 30.0 | 30.0 |  | 30.0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 | 30.0 |  | 30.0 | 30.0 |  | 30.0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 | 30.0 |  | 30.0 | 30.0 |  | 30.0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 | 30.0 |  | 30.0 | 30.0 |  | 30.0 | - | - | - |
|  |  | Подготовка и переподготовка узких специалистов для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, олигофренопедагог, эрготерапевт) | Постоянно | 2021 | 150.0 |  | 150.0 | 150.0 |  | 150.0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 | 150.0 |  | 150.0 | 150.0 |  | 150.0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 | 150.0 |  | 150.0 | 150.0 |  | 150.0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 | 150.0 |  | 150.0 | 150.0 |  | 150.0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 | 150.0 |  | 150.0 | 150.0 |  | 150.0 | - | - | - |
|  |  | Разработка курсов для родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья (Модель «Родительская школа») по работе с детьми вне образовательной организации | 2021 | 2021 | 26.1 | 840.0 | 866.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 840.0 | 840.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Открытие центров раннего вмешательства и раннего развития в целях предотвращения попадания детей в специализированные учреждения системы образования и социальной защиты | 2021 | 2021 | 54 784.7 |  | 54 784.7 | - |  | - | 54 784.7 | - | 54 784.7 |
|  |  |  |  | 2022 | 54 784.7 |  | 54 784.7 | - |  | - | 54 784.7 | - | 54 784.7 |
|  |  |  |  | 2023 | 54 784.7 |  | 54 784.7 | - |  | - | 54 784.7 | - | 54 784.7 |
|  |  |  |  | 2024 | 54 784.7 |  | 54 784.7 | - |  | - | 54 784.7 | - | 54 784.7 |
|  |  |  |  | 2025 | 54 784.7 |  | 54 784.7 | - |  | - | 54 784.7 | - | 54 784.7 |
| Приоритет 6. "Доступный рынок труда" |  |  |  | 2021 | 104.4 | 1 640.0 | 1 744.4 | 104.4 | - | 104.4 | - | 1 640.0 | 1 640.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 26.1 | 315.0 | 341.1 | 26.1 | - | 26.1 | - | 315.0 | 315.0 |
|  |  |  |  | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 | - | 800.0 | 800.0 | - | - | - | - | 800.0 | 800.0 |
| 6.1. | Создание условий для обеспечения занятости лиц с инвалидностью | Проведение глубинных исследований для лиц с инвалидностью, не являющихся экономически активными гражданами. | 2021 | 2021 |  | 800.0 | 800.0 | - |  | - | - | 800.0 | 800.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  | 800.0 | 800.0 | - |  | - | - | 800.0 | 800.0 |
|  |  | Включение обеспечения занятости лиц с инвалидностью в перечень решаемых вопросов ГАМСУМО, ГКИТС, РГА, ОМСУ, НКО | 2021 | 2021 | 26.1 | 210.0 | 236.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 210.0 | 210.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Пересмотр принципов формирования обязательной квоты для работодателей по трудоустройству лиц с инвалидностью и переход на категориальный принцип в зависимости от размеров предприятия. | 2021 | 2021 | 26.1 | 210.0 | 236.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 210.0 | 210.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Принятие мер для повышения конкурентоспособности на рынке труда предприятий Общества слепых и Общества глухих Кыргызстана, что даст возможность достойной занятости большей части инвалидов по слуху и зрению. | 2021 | 2021 | 26.1 | 210.0 | 236.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 210.0 | 210.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка механизмов и организация профессионального дополнительного образования и переподготовки лиц с инвалидностью | 2022 | 2021 | 26.1 | 210.0 | 236.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 210.0 | 210.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 26.1 | 315.0 | 341.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 315.0 | 315.0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Увеличение объёма активных программ занятости для лиц с инвалидностью | 2023 | 2021 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Приоритет 7. "Модернизация системы оказания протезно-ортопедических услуг" |  |  |  | 2021 | 813.1 | 6 300.0 | 7 113.1 | 313.1 | - | 313.1 | 500.0 | 6 300.0 | 6 800.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 599.1 | 630.0 | 1 229.1 | 99.1 | - | 99.1 | 500.0 | 630.0 | 1 130.0 |
|  |  |  |  | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.1. | Обеспечение качественной, современной протезно-ортопедической продукцией, отвечающее потребностям и нуждам лиц с инвалидностью, МГН и других лиц | Обучение рабочего персонала РУПОИ | Постоянно | 2021 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка и принятие постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Порядка обеспечения лиц с инвалидностью ассистивными устройствами» | 2021 | 2021 | 34.8 | 420.0 | 454.8 | 34.8 |  | 34.8 | - | 420.0 | 420.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Оценка потребностей лиц с инвалидностью в ассистивных устройствах и изделиях в соответствии с базовым перечнем | 2021 | 2021 | 26.1 | 630.0 | 656.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Утверждение технических спецификаций на ассистивные устройства, изделия для лиц с инвалидностью согласно базовому перечню | 2022 | 2021 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 | 73.0 |  | 73.0 | 73.0 |  | 73.0 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка нормативных правовых актов по порядку обеспечения лиц с инвалидностью ассистивными устройствами из базового перечня | 2022 | 2021 | 26.1 | 420.0 | 446.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 420.0 | 420.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 26.1 | 630.0 | 656.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Внедрение системы автоматизированного учета ЛОВЗ, МНГ и других лиц, нуждающихся в протезно-ортопедических и реабилитационных и абилитационных услугах, в том числе основанных на офлайн и онлайн обращениях | 2022 | 2021 | 500.0 |  | 500.0 | - |  | - | 500.0 | - | 500.0 |
|  |  |  |  | 2022 | 500.0 |  | 500.0 | - |  | - | 500.0 | - | 500.0 |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Утверждение стандартов оказания протезно-ортопедических, реабилитационных и абилитационных услуг | 2021 | 2021 | 26.1 | 945.0 | 971.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 945.0 | 945.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка система стимулирования труда работников РУПОИ | 2021 | 2021 | 26.1 | 630.0 | 656.1 | 26.1 |  | 26.1 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Анализ НПА, регулирующих вопросы обеспечения населения протезно-ортопедическими изделиями, для исключения пробелов и правовых коллизий, а также систематизация и приведение в соответствие понятийного аппарата и механизмов реализации предоставления протезно-ортопедических услуг населению. | 2021 | 2021 | 34.8 | 630.0 | 664.8 | 34.8 |  | 34.8 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Выработка предложений по внесению дополнений в действующие нормативные правовые акты в части необходимых уточнений видов и объемов предоставления населению протезно-ортопедических услуг. | 2021 | 2021 | 34.8 | 630.0 | 664.8 | 34.8 |  | 34.8 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка стратегического программного документа по развитию протезно-ортопедических и реабилитационных услуг | 2021 | 2021 | 34.8 | 630.0 | 664.8 | 34.8 |  | 34.8 | - | 630.0 | 630.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Разработка эффективной системы финансирования потребностей лиц с инвалидностью, МГН и других лиц, нуждающихся в протезно-ортопедических, реабилитационных и абилитационных услугах. | 2021 | 2021 | 34.8 | 1 050.0 | 1 084.8 | 34.8 |  | 34.8 | - | 1 050.0 | 1 050.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | Пересмотр и оптимизация перечня протезно-ортопедических изделий, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об обеспечении населения Кыргызской Республики протезно-ортопедическими изделиями» от 27 марта 2014 года №182. | 2021 | 2021 | 34.8 | 315.0 | 349.8 | 34.8 |  | 34.8 | - | 315.0 | 315.0 |
|  |  |  |  | 2022 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
| Приоритет 8. «Лица с инвалидностью в чрезвычайных ситуациях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Формирование мер социальной защиты лиц с инвалидностью в условиях пандемии или иных чрезвычайных ситуаций | Создание системы квалифицированного перевода телевизионных объявлений с сурдопереводом, использования жестового языка, интернет ресурсов и служб телефонного оповещения с функцией отправки текстовых сообщений | 2022 | 2021 |  |  | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 2022 | 438.3 |  | 438.3 | 438.3 |  | 438.3 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2023 | 438.3 |  | 438.3 | 438.3 |  | 438.3 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2024 | 438.3 |  | 438.3 | 438.3 |  | 438.3 | - | - | - |
|  |  |  |  | 2025 | 438.3 |  | 438.3 | 438.3 |  | 438.3 | - | - | - |

Приложение 3

Матрица индикаторов Государственной программы «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы

Ожидаемые результаты повышения уровня доступности

|  | Индикаторы результатов | 1-й этап | 2-й этап | 3-й этап |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень доступности объектов по сферам\министерствам | 2021-2025гг. | 2026-2030гг. | 2031-2040гг. |
|  | - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере социальной защиты населения; - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере транспортной инфраструктуры; - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере здравоохранения; - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере образования; - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере культуры; - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта; - информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции лиц с инвалидностью; - преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам лиц с инвалидностью и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для лиц с инвалидностью и других МГН в рамках полномочий Министерства труда и социального развития; - преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам лиц с инвалидностью и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для лиц с инвалидностью и других МГН в рамках полномочий Министерства культуры. |  |  |  |
|  | - Уровень общей доступности объектов |  |  |  |
|  | - Доля доступных для лиц с инвалидностью и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов. |  |  |  |
|  | - Формирование условий устойчивого развития доступной среды |  |  |  |
|  | - формирование условий устойчивого развития доступной среды для лиц с инвалидностью и других МГН в КР; - обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государственной власти КР, органов местного самоуправления муниципальных образований КР при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в КР; - формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности лиц с инвалидностью и других МГН; - обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского транспорта, в том числе наземного электрического транспорта, для лиц с инвалидностью и других МГН в КР; - создание системы должного информационно-методического обеспечения, повышения квалификации и аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и социальной интеграции лиц с инвалидностью; - 6) преодоление социальной разобщенности и «отношенческих» барьеров в обществе |  |  |  |
|  | Оценка уровня доступности лицами с инвалидностью |  |  |  |
|  | 1) увеличение доли лиц с инвалидностью, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности лиц с инвалидностью в КР |  |  |  |

Приложение 4

Механизм проведения мониторинга и оценки реализации Государственной программы «Доступная страна» для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы

Разработка механизма проведения мониторинга на предмет определения физической доступности лиц с инвалидностью к социальной инфраструктуре, в которых созданы условия;

- Государственные уполномоченные органы должны провести мониторинг исполнения программы «Доступная страна» в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы;

- общественность должна отслеживать процесс реализации приоритетных направлений, целей и задач по критериям приоритетным направлениям по мерам программы «Доступная страна» в Кыргызской Республике на 2021-2040 годы.

- Министерства и ведомства предоставляют сводный отчет по полугодиям в МТСР.

- Для проведения мониторинга данной программы привлекать международных организаций (по согласованию) и независимых экспертов.

Разработка механизма проведения мониторинга и оценки:

- образования, труда и занятость;

- приведение состояния зданий и сооружений учреждений медико-социальной экспертизы в соответствие с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- деятельности сети реабилитационных центров с учетом профиля реабилитации с целью определения обеспеченности реабилитационными услугами инвалидов, в том числе детей с инвалидностью;

Мониторинг и оценка доступности информацией средств массовой информации по проведению общественно-просветительских кампаний, направленных на формирование позитивного отношения общества к ЛОВЗ (М3, МОН, МТММ, МКИТ, МГА, ОМСУ) к примеру, в части сурдоперевода;

Мониторинг и оценка реализации Плана по созданию условий в административных и общественных зданиях (медицинские, образовательные, социальные, банковские учреждения и т.д.), обеспечивающих доступ для ЛОВЗ (ГААСЖКХ, ОМСУ, ГИЭТБ).

55-e пленарное заседание Генеральной Ассамблеи ООН, Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 17 декабря 2018 года [по докладу Третьего комитета (A/73/581)] 73/142. Инклюзивное развитие в интересах инвалидов и с их участием https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/73/142

«Хроника ООН» 30 октября 2019 года https://www.un.org/ru/42941

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/

https://reporting.cabar.asia/ru/kak-kyrgyzstan-budet-realizovyvat-konventsiyu-oon-o-pravah-invalidov/

Аналитический доклад в сфере прав людей с инвалидностью Стран Центральной Азии и Азербайджана, 2017 год