Приложение 2

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Антинаркотической программы Правительства Кыргызской Республики

на 2021-2025 годы

| № | Задачи | Меры/действия | Срок реализации | Ожидаемые результаты (продукт) | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стратегическое направление 1. Снижение предложения незаконных наркотиков |  |  |  |  |
|  | 1.1. Борьба с незаконным оборотом наркотиков |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Анализ и оценка наркополитики и наркоситуации |  |  |  |  |
| 1. | Обзор и оценка национальной политики в области контроля наркотиков. | - создание межведомственной рабочей группы (МРГ); - получение экспертных оценок; - подготовка проекта аналитической записки. | Ежегодно, отчет в IV кв. | Подготовлена и направлена в Аппарат Правительства КР аналитическая записка | МВД, МЗ, МЮ, МИД, МЭ, МСХППиМ, МОиН, ГКНБ, ГКДО, ГСИН, ГТС, ГСБЭП, ГСФР, ГСЭС, ФОМС |
| 2. | Получение достоверной информации о текущем положении дел в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. | - создание МРГ; - утверждение рабочего плана; - проведение исследований; - подготовка отчета. | Ежегодно, отчет в I кв. | Подготовлен и распространен отчет оситуации в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Кыргызской Республике. | МВД, МЮ, ГКНБ, ГСИН, ГТС, ГСБЭП, ГСФР, ГСЭС |
| 3. | Изучение факторов риска и условий вовлечения женщин и девочек в незаконный оборот наркотиков. | - создание исследовательского проекта; - проведение криминологических (социологических) исследований. | IV кв. 2022 г. | Подготовлен и опубликован отчет о результатах исследования. | МВД, ГАДМФКиС, ГКНБ, ГСИН, ГТС, ГСБЭП |
| 4. | Изучение проблем несовершеннолетних, совершивших наркопреступления, и детей, затронутых проблемой наркопреступности | - создание исследовательского проекта; - проведение криминологических (социологических) исследований | IV кв. 2023 г. | Подготовлен и опубликован отчет о результатах исследования. | МВД, ГАДМФКиС, ГКНБ, ГСИН, ГТС, ГСБЭП |
|  | 1.1.2. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |
| 5. | Унификация понятий нормативных правовых актов Кыргызской Республики | - создание межведомственной рабочей группы; - утверждение рабочего плана; - подготовка проектов нормативных правовых актов; - организация общественного обсуждения. | II кв. 2021 г. | Подготовлен проект новой редакции Закона Кыргызской Республики «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах», учитывающий понятия, введенные УК КР. | МВД, МЗ, МЮ, МЭ, МСХППиМ, МОиН, ГКНБ, ГКДО, ГСИН, ГТС, ГСБЭП, ГСФР, ГСЭС |
|  |  |  | Ш кв. 2022 г. | Подготовлены и направлены для рассмотрения Правительством КР проекты подзаконных нормативных правовых актов | МВД, МЗ, МЮ, МЭ, МСХППиМ, МОиН, ГКНБ, ГКДО, ГСИН, ГТС, ГСБЭП, ГСФР, ГСЭС |
|  | 1.1.3. Усиление координации |  |  |  |  |
| 6. | Усиление координационного влияния Государственного координационного комитета по контролю наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (ГККН) | а) проведение ежегодно не менее двух заседаний ГККН, посвященных вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотиков; | Ежегодно по плану работы ГККН | Решения о мерах усиления борьбы с незаконным оборотом наркотиков | МВД |
|  |  | б) проведение заседаний технических секторов (ТС) и рабочих групп (РГ) ГККН по вопросам совершенствования борьбы с незаконным оборотом наркотиков. | Ежегодно по плану работы ГККН | Предложения для рассмотрения вопросов усиления борьбы с наркотиками на заседаниях ГККН | МВД |
| 7. | Повышение эффективности и качества аналитической работы в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков | - создание межведомственной рабочей группы; - утверждение рабочего плана; - подготовка проекта межведомственного приказа. | I кв. 2022 г. | Подготовлен и направлен в соответствующие министерства и ведомства проект межведомственного приказа об утверждении положения о стандартах аналитической работы в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков | МВД, ГСЭС, ГКНБ, ГТС, ГСИН, ГСБЭП |
| 8. | Повышение эффективности специальных оперативно-профилактических операций | - создание межведомственной рабочей группы; - утверждение рабочего плана; - подготовка проекта межведомственного приказа. | I кв. 2023 г. | Подготовлен и направлен в соответствующие министерства и ведомства проект межведомственного приказа об утверждении положения о проведении специальных оперативно-профилактических операций в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков | МВД, ГКНБ, ГСИН, ГТС, ГСБЭП, ГП (по согласованию) |
| 9. | Повышение эффективности контролируемых поставок наркотиков | - создание межведомственной рабочей группы; - утверждение рабочего плана; - подготовка проекта межведомственного приказа. | I кв. 2024 г. | Подготовлен и направлен в соответствующие министерства и ведомства проект межведомственного приказа об утверждении положения о порядке проведения контролируемых поставок наркотиков | МВД, ГКНБ, ГСИН, ГТС, ГСБЭП, ГП (по согласованию) |
| 10. | Расширение спектра методов противодействия незаконному обороту наркотиков | - создание межведомственной рабочей группы; - утверждение рабочего плана; - подготовка проекта ежегодного обзора. | I кв. 2025 г. | Подготовлен и направлен в соответствующие министерства и ведомства ежегодный обзор методов противодействия незаконному обороту наркотиков, применяемых в мире и регионе. | МВД, ГКНБ, ГСИН, ГТС, ГСБЭП, ГСЭС |
|  |  | Внедрение новых методов в практику работы правоохранительных органов | IV кв. 2022 г. | Принято решение ГККН по ежегодному обзору | МВД |
| 11. | Внедрение форматов и механизмов обмена информацией и оперативными данными о преступной деятельности, связанной с наркотиками | - создание межведомственной рабочей группы; - разработка проектов форматов и механизмов; - подготовка проектов решений (закрытого характера). | IV кв. 2021 г. | Подготовлены и направлены в соответствующие министерства и ведомства предложения по внедрению форматов и механизмов обмена информацией и оперативными данными о преступной деятельности, связанной с наркотиками. | МВД, ГКНБ, ГСИН, ГТС, ГСБЭП |
|  | 1.1.4. Повышение уровня материально-технического оснащения |  |  |  |  |
| 12. | Оценка потребностей органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в оборудовании и расходных материалах с подготовкой реестров необходимого оборудования и расходных материалов для целевого финансирования из средств республиканского бюджета и донорских средств по оснащению: | а) таможенных и пограничных пунктов пропуска оборудованием (техническими средствами) для обнаружения и идентификации наркотиков; | IV кв. 2021 г. | Подготовлена и направлена в Аппарат Правительства КР Аналитическая информация об оценке потребностей таможенных и пограничных пунктов пропуска | ГТС, ГКНБ |
|  |  | б) лабораторий правоохранительных органов и Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве Кыргызской Республики (ГСЭС) необходимыми техническими средствами для идентификации и исследования наркотиков; | IV кв. 2022 г. | Подготовлена и направлена в Аппарат Правительства КР Аналитическая информация об оценке потребностей лабораторий ГСЭС | ГСЭС |
|  |  | в) кинологических служб компетентных правоохранительных органов для усиления возможностей использования служебных собак (СРС) для отыскания наркотиков. | IV кв. 2023 г. | Подготовлена и направлена в Аппарат Правительства КР Аналитическая информация об оценке потребностей служб, использующих СРС для поиска наркотиков | МВД, ГКНБ, ГТС |
| 13. | Повышение уровня материально-технического оснащения органов, ведущих борьбу с незаконным оборотом наркотиков | - создание межведомственной рабочей группы; - разработка проекта плана по повышению уровня материально-технического оснащения органов, ведущих борьбу с незаконным оборотом наркотиков. | I кв. 2021 г. | Подготовлен и направлен для рассмотрения ГККН проект плана повышения уровня материально-технического оснащения органов, ведущих борьбу с незаконным оборотом наркотиков | МВД, ГКНБ, ГТС, ГСБЭП, ГСФСР |
| 14. | Изыскание дополнительных средств для борьбы с незаконным оборотом наркотиков от доноров (государств-партнеров и международных организаций) | - создание межведомственной рабочей группы; - разработка проекта плана работы с донорским сообществом. | II кв. 2022 г. | Подготовлен и направлен для рассмотрения ГККН проект плана работы с донорским сообществом | МВД, ГКНБ, ГТС, ГСБЭП, ГСФР |
|  | 1.1.5. Подготовка кадров |  |  |  |  |
| 15. | Оценка системы профессиональной подготовки личного состава компетентных органов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков | - создание межведомственной рабочей группы; - проведение оценки системы профессиональной подготовки и повышения квалификации личного состава компетентных органов; - подготовка аналитической информации. | III кв. 2022 г. | Подготовлена и направлена в Аппарат Правительства КР Аналитическая информация об оценке системы профессиональной подготовки и повышения квалификации личного состава компетентных органов | МВД, ГКНБ, ГТС, ГСБЭП, ГСФР, ГСЭС |
| 16. | Внедрение новых методов обучения личного состава компетентных органов в сфере борьбе с незаконным оборотом наркотиков | - создание межведомственной рабочей группы; - подготовка необходимой документации для внедрения специального курса по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в учебные программы соответствующих учебных заведений. | 2023-2025 гг. | Разработана и направлена в соответствующие учебные заведения документация по специальному курсу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков | МВД, ГКНБ, ГТС, ГСБЭП, ГСФР, ГСЭС |
| 17. | Повышение уровня экспертной деятельности в сфере исследования наркотиков | Проведение мероприятий по повышению квалификации экспертов. | I и IV кв. 2024 г. | Организованы и проведены тренинги для экспертов по работе с современным оборудованием по исследованию наркотиков | МВД, ГКНБ, ГСЭС |
| 18. | Повышение уровня знаний личного состава компетентных органов в сфере выявления и легализации доходов от незаконного оборота наркотиков | Проведение мероприятий по повышению уровня знаний личного состава компетентных органов в сфере выявления и легализации доходов от незаконного оборота наркотиков. | III кв. 2021 г. | Организованы и проведены тренинги для личного состава компетентных органов в сфере выявления и легализации доходов от незаконного оборота наркотиков | МВД, ГКНБ, ГСБЭП, ГТС, ГСФР |
| 19. | Повышение уровня знаний личного состава компетентных органов в сфере борьбы с распространением наркотиков с использованием компьютерных технологий | Проведение мероприятий по повышению уровня знаний личного состава компетентных органов в сфере борьбы с распространением наркотиков с использованием компьютерных технологий. | I и IV кв. 2025 г. | Организованы и проведены тренинги для личного состава компетентных органов в сфере борьбы с распространением наркотиков с использованием компьютерных технологий | ГСФР, ГКИТиС, МВД, ГКНБ, ГТС, ГСБЭП |
| 20. | Повышение уровня знаний личного состава компетентных органов в сфере противодействия распространению новых психоактивных веществ (НПВ) | Проведение мероприятий по повышению уровня знаний личного состава компетентных органов в сфере противодействия распространению НПВ. | II кв. 2021 г. | Организованы и проведены тренинги для личного состава компетентных органов в сфере противодействия распространению НПВ. | МВД, МЗ, ГКНБ, ГТС, ГСБЭП |
|  | 1.1.6. Борьба с сырьевой базой незаконного оборота наркотиков |  |  |  |  |
| 21. | Мониторинг и оценка ситуации с незаконным культивированием контролируемых растений | - организация межведомственной рабочей группы; - утверждение формата использования данных мониторинга; - оценка собранных данных; - подготовка отчета о результатах. | IV кв. 2022 г. | Отчет о результатах мониторинга с рекомендациями направлен для рассмотрения в ГККН. | МВД, МСХППиМ, МТиД, ГАООСиЛХ, Аппараты Полномочных представителей ПКР в областях |
| 22. | Совершенствование нормативной правовой базы | - создание межведомственной рабочей группы; - подготовка проектов нормативных правовых актов; - организация общественных слушаний. | IV кв. 2025 г. | Проекты нормативных правовых актов в сфере борьбы с сырьевой базой незаконного оборота наркотиков направлены для рассмотрения Правительством Кыргызской Республики. |  |
| 23. | Повышение координации в борьбе с сырьевой базой незаконного оборота наркотиков | Проведение заседания ГККН по координации мер по борьбе с сырьевой базой незаконного оборота наркотиков | II кв. 2021 г. | Решение ГККН по вопросу усиления координации в борьбе с сырьевой базой незаконного оборота наркотиков | МВД, МСХППиМ, МТиД, ГАООСиЛХ, ГКНБ |
|  | 1.1.7. Борьба с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков |  |  |  |  |
| 24. | Совершенствование нормативной правовой базы | - создание межведомственной рабочей группы; - подготовка проектов нормативных правовых актов; - организация общественных слушаний. | II кв. 2021 г. | Подготовлены и направлены для рассмотрения Правительством КР предложения для внесения: - в Закон Кыргызской Республики «О противодействии организованной преступности»; - иные нормативные правовые акты. | МВД, ГКНБ, ГСИН, ГТС, ГСБЭП, ГСФР, МЮ, ГП (по согласованию) |
| 25. | Повышение координации в борьбе с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков | Проведение заседания ГККН по координации мер по борьбе с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков | I кв. 2022 г. | Решение ГККН по вопросу усиления координации в сфере борьбе с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков | МВД, ГКНБ, ГСИН, ГТС, ГСБЭП, ГСФР, МЮ, ГП (по согласованию) |
| 26. | Выработка современных критериев оценки результатов борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков | - создание межведомственной рабочей группы; - подготовка проекта межведомственного приказа. | III кв. 2021 г. | Подготовлен и направлен для рассмотрения проект межведомственного приказа о системе критериев оценки результатов борьбы с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков | МВД, ГКНБ, ГСИН, ГТС, ГСБЭП, ГСФР, МЮ, ГП (по согласованию) |
| 27. | Повышение результативности борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков | Разработка и внедрение новых криминалистических и оперативно-розыскных методик раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | IV кв. 2025 г. | Разработаны и внедрены новые криминалистических и оперативно-розыскных методики раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | МВД, ГКНБ, ГСИН, ГТС, ГСБЭП, ГСФР, МЮ, ГП (по согласованию) |
|  |  | Осуществление в пенитенциарной системе комплекса мер по: |  |  |  |
|  |  | а) оперативному внедрению (внедрению в преступную среду), пресечению деятельности или разобщению преступных групп и сообществ, | IV кв. 2023 г. | Аналитическая информация по оперативным внедрениям направлена в Аппарат Правительства КР | ГСИН |
|  |  | б) совершенствованию системы контроля путем оснащения средствами обнаружения наркотиков; | IV кв. 2025 г. | Контрольно-пропускные пункты учреждений ГСИН оснащены современной техникой и средствами обнаружения наркотиков (служебно-розыскные собаки, газоанализаторы и т.д.); | ГСИН |
|  |  | в) усилению координации с иными компетентными органами Кыргызской Республики. | III кв. 2022 г. | Проведены координационные совещания, подготовлены совместные планы | ГСИН, МВД, ГКНБ, ГТС, ГСБЭП, ГСФР, МЮ, ГП (по согласованию) |
|  | 1.1.8. Контроль новых путей наркотрафика |  |  |  |  |
| 28. | Выявление новых путей наркотрафика | Совершенствование регламентов взаимодействия в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков для сбора и анализа информации о новых путях наркотрафика | II кв. 2021 г. | Подготовлены и внесены изменения и дополнения в регламенты взаимодействия в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков для сбора и анализа информации о новых путях наркотрафика | МВД, ГКНБ, ГТС, ГСБЭП, ГСФР |
| 29. | Создание правоохранительной системы для контроля новых путей наркотрафика | Выделение личного состава для осуществления контроля новых путей наркотрафика | IV кв. 2025 г. | За счет перераспределения штатной численности созданы (либо усилены) соответствующие подразделения правоохранительных органов | МВД |
| 30. | Повышение технического потенциала подразделений правоохранительных органов для контроля новых путей наркотрафика | а) оснащение подразделений, контролирующих новые пути наркотрафика; | IV кв. 2025 г. | Приобретены необходимые технические средства (автотранспорт, средства связи, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и др.); | МВД |
|  |  | б) строительство опорных пунктов | 2021-2023 гг. | Выделены земельные участки, построены опорные пункты. | МВД |
|  | 1.1.9. Борьба с распространением наркотиков с использованием компьютерных технологий |  |  |  |  |
| 31. | Анализ ситуации в сфере распространения наркотиков с использованием компьютерных технологий | а) Организация и анализ ситуации в сетях «Интернет» (в том числе «Глубокий интернет») и «Даркнет» | Ежегодно, отчет в IV кв. | Подготовлен и распространен аналитический доклад о ситуации с распространением наркотиков с использованием сетей «Интернет» (в том числе «Глубокий интернет») и «Даркнет». | МВД, ГКНБ, ГСФР, ГСБЭП, ГКИТиС |
|  |  | б) оценка и анализ ситуации с электронными платежными системами | Ежегодно, отчет в IV кв. | Подготовлен и распространен аналитический доклад об использовании электронных платежных систем в незаконном обороте наркотиков. | МВД, ГСБЭП, ГСФР |
|  |  | в) оценка юрисдикции (так как такого рода преступление может быть совершено в одной юрисдикции (стране), а правонарушитель может находиться под другой юрисдикцией (в другой стране), в частности, где отсутствует четкое определение (или какое-либо определение вообще) таких правонарушений). | III кв. 2022 г. | Подготовлен и распространен аналитический доклад о юрисдикции преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием компьютерных технологий. | МВД, МЮ, ГКНБ, ГСФР, ГСЭП, ГКИТиС |
| 32. | Совершенствование нормативной правовой базы | - создание межведомственной рабочей группы; - подготовка проектов нормативных правовых актов; - организация общественного обсуждения. | I кв. 2023 г. | Подготовлены проекты нормативных правовых актов для борьбы с распространением наркотиков с использованием компьютерных технологий | МВД, МЮ, ГКНБ, ГСФР, ГСЭП, ГКИТиС |
|  | 1.1.10. Меры пограничного и таможенного контроля |  |  |  |  |
| 33 | Оценка ситуации | Организация системы мониторинга ситуации на предмет: выявления новых путей наркотрафика, анализа возможных маршрутов поставок наркотиков | Ежегодно, отчет в I кв. (за предыдущий год) | Подготовлена и распространена аналитическая справка о новых путях наркотрафика и возможных маршрутах поставок наркотиков | МВД, ГКНБ, ГТС, ГСБЭП, ГСФР |
| 34. | Совершенствование мер контрольного режима | Подготовка планов контроля грузов и лиц, прибывающих в Кыргызскую Республику из стран риска |  | Подготовлены и утверждены планы контроля грузов и лиц, прибывающих в КР из стран риска (высоким уровнем незаконного оборота наркотиков) | ГКНБ, ГТС, МВД, ГСБЭП, ГСФР |
|  | 1.1.11. Борьба с легализацией доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков |  |  |  |  |
| 35. | Совершенствование нормативной правовой базы | - создание межведомственной рабочей группы; - подготовка проектов нормативных правовых актов; - организация общественных слушаний. | III кв. 2021 г. | Подготовлены и направлены для рассмотрения Правительством КР проекты нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков | ГСФР, ГСБЭП, ГТС, МВД, ГКНБ, ГП (по согласованию) |
| 36. | Совершенствование методологии выявления легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков | - создание межведомственной рабочей группы; - подготовка проектов нормативных правовых актов; - организация общественных слушаний. |  | Подготовлены проекты методических рекомендаций: |  |
|  |  |  | II кв. 2021 г. | а) по выявления легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков; | МВД, ГСФР, ГСБЭП, ГКНБ, ГТС |
|  |  |  | IV кв. 2021 г. | б) по сбору, обработке и анализу данных, в том числе на основе компьютерных технологий; |  |
|  |  |  | I кв. 2022 г. | в) обмену оперативными данными с учетом необходимости защиты источников информации. |  |
|  | 1.1.12. Международное сотрудничество |  |  |  |  |
| 37. | Усиление международного сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков | а) проведение анализа состояния международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков | Ежегодно, отчет в I кв. (за предыдущий год) | Подготовлен и направлен в Аппарат Правительства КР доклад о состоянии международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков; | МВД, МИД, ГКНБ, ГТС, ГСБЭП, ГСИН, ГСФР, ГП (по согласованию) |
|  |  | б) представительство интересов Кыргызской Республики в международных организациях (ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС, IDEC, ЦАРИКЦ и др.) | По планам международных организаций | Представители Кыргызской Республики приняли участие в работе международных организаций (ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС, IDEC и др.). Публикация докладов о результатах участия |  |
|  |  | в) участие в организации и проведении международных антинаркотических операций | По планам международных организаций | Компетентные органы Кыргызской Республики приняли участие в международных операциях («Канал», «Гром», «Паутина», «Рефлекс», ТАРСЕТ и др.) |  |
|  |  | г) оказание правовой помощи в расследовании уголовных дел о преступлениях, предметом которых являются наркотики | По мере поступления запросов | Выполнялись запросы следственных органов иностранных государств в соответствии с нормами международного права и уголовно-процессуальным законодательством КР. |  |
|  | 1.2. Контроль законного оборота наркотиков |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Совершенствование системы контроля законного оборота наркотиков |  |  |  |  |
| 38. | Совершенствование нормативной правовой базы контроля законного оборота наркотиков | - создание межведомственной рабочей группы; - подготовка проектов нормативных правовых актов; - организация общественных слушаний. | IV кв. 2021 г. | Подготовлены и направлены для рассмотрения Правительством КР проекты нормативных правовых актов в сфере контроля законного оборота наркотиков | МЗ, МВД, ГТС, ГКНБ, МЮ, ГСИН, ГКДО, МЧС, ФОМС, МТиСР, ГШ, МСХППиМ |
| 39. | Усиление координации | Проведение заседаний ГККН по вопросам контроля законного оборота наркотиков | II кв. 2021 г. | Приняты решения ГККН об усилении координации в сфере контроля законного оборота наркотиков | МВД, МЗ, ГТС, ГКНБ, МЮ, ГСИН, ГКДО, МЧС, ФОМС, МТиСР, ГШ, МСХППиМ |
| 40. | Повышение уровня материально-технического оснащения | - создание межведомственной рабочей группы по оценке имеющейся и необходимой материально-технической базы; - подготовка аналитического отчета. | III кв. 2023 г. | Подготовлен и направлен в Аппарат Правительства КР Аналитический отчет о состоянии материально-технической базы контроля законного оборота наркотиков. | МЗ, МВД, ФОМС |
| 41. | Повышение квалификации работников системы контроля законного оборота наркотиков | Разработка и внедрение специального курса по контролю законного оборота наркотиков в системе медицинского образования и повышения квалификации | IV кв. 2022 г. | Разработан специальный курс по контролю законного оборота наркотиков в системе медицинского образования и повышения квалификации (для врачей и среднего медицинского персонала). | МЗ |
|  |  |  | IV кв. 2025 г. | Внедрен специальный курс по контролю законного оборота наркотиков в системе медицинского образования и повышения квалификации (для врачей и среднего медицинского персонала). | МЗ, ГСИН |
| 42. | Совершенствование списков наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров | Создание рабочей группы по подготовке аналитических материалов и предложений по совершенствованию списочного состава | I кв. 2021 г. | Подготовлен Атлас наркотиков, подлежащих контролю в КР | МЗ, МВД |
|  |  |  | IV кв. 2022 г. | Подготовлен проект списка аналогов наркотических средств и психотропных веществ | МЗ, МВД, ГТС, ГКНБ, ГСЭС, МСХППиМ |
|  |  |  | IV кв. 2024 г. | Подготовлен проект нормативного правового акта о «пред-прекурсорах» | МЗ, МВД, ГТС, ГКНБ, ГСЭС, МСХППиМ |
|  |  |  | III кв. 2022 г. | Подготовлен проект нормативного правового акта о реализации обязательств КР в рамках ЕАЭС | МЗ, МВД, ГТС, ГКНБ, ГСЭС, МСХППиМ |
| 43. | Участие в международных системах контроля | Создание рабочей группы по подготовке методики участия в международных проектах | IV кв. 2021 г. | Подготовлена методика участия в международных проектах «ПРИЗМА», «ТАРСЕТ», «Рефлекс», онлайновой системы предварительного уведомления об экспорте (PEN Online), международной системы разрешений на ввоз и вывоз (I2ES), системы сообщений о случаях, связанных с прекурсорами (PICS) и др. | МВД, МЗ, ГКНБ, ГТС, ГСФР, ГСБЭП, ГСИН |
| 44. | Участие в международных операциях | Создание межведомственных рабочих групп | По планам международных организаций | Подготовлены планы участия в международных операциях («Рефлекс», «ТАРСЕТ» и др.) | МВД, МЗ, ГКНБ, ГТС, ГСБЭП, ГСФР |
| 45. | Создание системы раннего оповещения о появлении новых психоактивных веществ (НПВ) | - создание межведомственной рабочей группы; - подготовка предложений. | I кв. 2022 г. | Подготовлены предложения об использовании, а в необходимых случаях о присоединении к работе таких международных систем, как Консультативный портал раннего предупреждения о новых психоактивных веществах (EWA) и глобальная программа «Мониторинг синтетических наркотиков: анализ, отчетность и тенденции» («SMART») УНП ООН, проект «ИОНИКС» МККН и др. | МВД, МЗ, ГСЭС |
| 46. | Установление контроля над новыми психоактивными веществами (НПВ) | - создание межведомственной рабочей группы; - разработка концептуальных предложений. | По планам работы ГККН | Разработаны и направлены в ГККН предложения об установлении контроля над НПВ в КР | МЗ, МВД, ГТС, ГКНБ, ГСЭС, МСХППиМ |
|  | Стратегическое направление 2. Снижение спроса на незаконные наркотики |  |  |  |  |
|  | 2.1. Наркопрофилактика |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Общие вопросы наркопрофилактики |  |  |  |  |
| 47. | Получение достоверных сведений о состоянии системы наркопрофилактики в Кыргызской Республике | - создание межведомственной рабочей группы; - проведение анализа состоянии системы первичной наркопрофилактики; - разработка рекомендаций. | Ежегодно, отчет в I кв. (за предыдущий год) | Подготовлена и направлена в ГККН аналитическая справка о состоянии системы первичной наркопрофилактики с предложениями по ее совершенствованию. | МЗ, МВД, ГСИН, Аппараты Полномочных представителей ПКР в областях |
| 48. | Совершенствование нормативной правовой базы | - создание межведомственной рабочей группы; - подготовка законопроекта; - организация общественных слушаний. | III кв. 2025 г. | Подготовлены и направлены для рассмотрения проекты: - Закона КР «О наркопрофилактике»; - иных нормативных правовых актов в целях исполнения закона. | МЗ, МВД, ГСИН, МОиН, МТиСР |
| 49. | Повышение квалификации и профессионального потенциала | Организация и проведения тренингов по первичной наркопрофилактике. | ежегодно | Организованы и проведены тренинги по первичной наркопрофилактике. | МЗ, МВД, ГСИН, МОиН, Аппараты Полномочных представителей ПКР в областях |
| 50. | Привлечение дополнительных донорских средств | Проведение работы с международным донорским сообществом. | ежегодно | Организованы и проведены консультации с УНП ООН, иными международными организациями и странами – донорами. | МЗ, МИД, ГСИН |
| 51. | Развитие научных основ наркопрофилактики | Подготовка государственного заказа на проведение исследований | I кв. 2023 г. | Подготовлен и направлен для рассмотрения Правительством КР проект плана научных работ | МЗ, МВД, ГСИН, МОиН |
| 52. | Выполнение международных обязательств в сфере контроля над наркотиками | Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | Ежегодно 26 июня | Подготовлен и утвержден план мероприятий к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом | МВД, МЗ, МОиН, ГСИН, Аппараты Полномочных представителей ПКР в областях |
| 53. | Повышение координации при осуществлении наркопрофилактики | Проведение заседаний ГККН по вопросам наркопрофилактики | Ежегодно по плану работу ГККН | ГККН рассмотрел на своих заседаниях вопросы наркопрофилактики | МВД, МЗ, ГСИН |
| 54. | Развитие системы наркопрофилактики в образовательных учреждениях | Организация групп поддержки наркопрофилактики | III кв. 2023 г. | В образовательных учреждениях созданы группы поддержки наркопрофилактики | МОиН, МЗ, МВД |
| 55. | Имплементация международных стандартов наркопрофилактики | - создание межведомственной рабочей группы; - подготовка проектов нормативных правовых актов; - организация общественных слушаний. | II кв. 2022 г. | На основе международных стандартов разработан и направлен для рассмотрения Правительством КР проект национальных стандартов наркопрофилактики. | МЗ, МВД, ГСИН, МОиН |
| 56. | Повышение квалификации | Обновление курса наркологии для медицинских учебных учреждений | IV кв. 2025 г. | В системе повышения квалификации медицинских работников обновлен курс наркологии с учетом новых стандартов накопрофилактики | МЗ, ГСИН |
| 57. | Исследование распространения наркопотребления и социально-значимых инфекций, связанных с потреблением наркотиков | а) организация и проведение исследований в учебных заведениях (по системе Европейского Союза ESPAD) | ежегодно | Проведены исследования в учебных заведениях, подготовлен и распространен отчет по системе ESPAD. | МОиН, МЗ, МВД, Аппараты Полномочных представителей ПКР в областях НКО (по согласованию) |
|  |  | б) организация и проведение исследований в гражданском секторе: - создание межведомственной рабочей группы; - подготовка и утверждение плана исследования; - изучение и обследование; - составление отчета и его распространение. | IV кв. 2023 г. | Проведены исследования, подготовлен и опубликован отчет о распространении наркопотребления и социально-значимых инфекций, связанных с потреблением наркотиков в гражданском секторе. | МЗ, МВД, Аппараты Полномочных представителей ПКР в областях, НКО (по согласованию) |
|  |  | в) организация и проведение исследований в пенитенциарной системе: - создание межведомственной рабочей группы; - подготовка и утверждение плана исследования; - изучение и обследование; - составление отчета и его распространение. | IV кв. 2024 г. | Проведены исследования, подготовлен и опубликован отчет о распространении наркопотребления и социально-значимых инфекций, связанных с потреблением наркотиков в пенитенциарной системе. | ГСИН, МЗ, МВД, Аппараты Полномочных представителей ПКР в областях, НКО (по согласованию) |
|  | 2.2.2. Первичная наркопрофилактика |  |  |  |  |
| 58. | Разработка нового национального видения первичной наркопрофилактики | - создание Рабочей группы; - разработка проекта нормативного правового акта; - организация общественных слушаний. | II кв. 2021 г. | Разработан и направлен для рассмотрения Правительством КР проект Концепции первичной наркопрофилактики в Кыргызской Республике | МЗ, МВД, ГСИН, МОиН, ГАДМФКиС |
| 59. | Разработка подходов к пропаганде психического (душевного) здоровья, универсальной (общей) профилактики для всего населения | - создание межведомственной рабочей группы; - разработка проекта плана мероприятий. | III кв. 2022 г. | Подготовлен и направлен для рассмотрения Правительством КР план мероприятий пропаганды психического (душевного) здоровья с гармонизацией мероприятий к Международному дню психического здоровья | МЗ, МВД, ГСИН, МОиН, ГАДМФКиС |
| 60. | Визуализация первичной наркопрофилактики | Организация работы молодежных групп по созданию видео-контента первичной наркопрофилактики | III кв. 2021 г. | Молодежными группами созданы образцы видео-контента первичной наркопрофилактики | ГАДМФКиС, МОиН, МЗ, МВД, Аппараты Полномочных представителей ПКР в областях, НКО (по согласованию) |
| 61. | Усиление наркопрофилактики в семьях | Создание проекта «Крепкая семья – здоровое общество» | II кв. 2022 г. | Подготовлен и утвержден план мероприятий по повышению профилактического влияния на семьи с гармонизацией мероприятий к всемирному дню семьи | МОиН, ГАДМФКиС, МВД, МЗ, Аппараты Полномочных представителей ПКР в областях, НКО (по согласованию) |
| 62. | Усиление наркопрофилактики в социуме | а) Создание социального проекта «Мода на здоровый образ жизни» | II кв. 2023 г. | Разработан и осуществлен социальный проект «Мода на здоровый образ жизни» | МОиН, ГАДМФКиС, МВД, МЗ, Аппараты Полномочных представителей ПКР в областях, НКО (по согласованию) |
|  |  | б) создание социального проекта реабилитации детских дворовых площадок в крупных населенных пунктах | IV кв. 2025 г. | Разработан и осуществлен социальный проект реабилитации детских дворовых площадок в крупных населенных пунктах | Аппараты Полномочных представителей ПКР в областях, НКО (по согласованию) |
|  |  | в) создание социального проекта по созданию условий для отдыха и развлечений, обеспечения доступа молодежи к культуре и спорту | IV кв. 2022 г. | Разработан и предложен для утверждения в органах местного самоуправления план по созданию условий для отдыха и развлечений, обеспечения доступа молодежи к культуре и спорту | Аппараты Полномочных представителей ПКР в областях, НКО (по согласованию) |
|  |  | г) создание межведомственной рабочей группы; - подготовка проектов нормативных правовых актов; - организация общественных слушаний. | III кв. 2021 г. | Критерий «благополучие семьи» введен в систему оценки деятельности местной государственной администрации и органов местного самоуправления. | Аппараты Полномочных представителей ПКР в областях |
|  | 2.2.3. Вторичная и третичная наркопрофилактика |  |  |  |  |
| 63. | Повышение качества вторичной и третичной наркопрофилактики в гражданском секторе | - создание межведомственной рабочей группы; - разработка стандартов; - организация общественного обсуждения. | II кв. 2023 г. | Разработаны и направлены для утверждения МЗ КР Стандарты вторичной и третичной наркопрофилактики | МЗ, МВД, ГСИН, НКО (по согласованию) |
|  |  | - создание межведомственной рабочей группы; - разработка проектов нормативных правовых актов; - организация общественного обсуждения. | I кв. 2024 г. | Подготовлены и направлены в Аппарат Правительства КР проекты нормативных правовых актов | МЗ, МВД, ГСИН |
|  |  | - создание межведомственной рабочей группы; - разработка руководства; - организация общественного обсуждения. | III кв. 2021 г. | Подготовлено и направлено для утверждения в МЗ КР Руководство для работы с созависимыми лицами (ближайшее окружение лиц, зависимых от наркотиков) | МЗ, МВД, ГСИН, НКО (по согласованию) |
|  |  | - создание межведомственной рабочей группы; - разработка руководства; - организация общественного обсуждения. | III кв. 2021 г. | Подготовлено и направлено для утверждения МЗ КР Руководство по снижению стигмы и дискриминации лиц, зависимых от наркотиков. | МЗ, МВД, ГСИН, НКО (по согласованию) |
| 64. | Повышение квалификации сотрудников ГСИН в сфере вторичной и третичной наркопрофилактики | - создание межведомственной рабочей группы; - разработка руководства; - организация общественного обсуждения. | IV кв. 2022 г. | Подготовлен и направлен для утверждения ГСИН проект Курса обучения для сотрудников пенитенциарной системы в сфере вторичной и третичной наркопрофилактики | МЗ, ГСИН, МВД |
|  |  | Утверждение курса. | I кв. 2023 г. | Курс для сотрудников пенитенциарной системы в сфере вторичной и третичной наркопрофилактики утвержден приказом ГСИН. | ГСИН |
|  |  | Организация и проведение тренинга для тренеров. | II кв. 2023 г. | Организован и проведен тренинг для тренеров по Курсу для сотрудников пенитенциарной системы в сфере вторичной и третичной наркопрофилактики | ГСИН, МЗ, МВД, НКО (по согласованию) |
| 65. | Привлечение наркозависимых к участию в наркопрофилактике в пенитенциарной системе | - создание межведомственной рабочей группы; - разработка методики; - организация общественного обсуждения. | IV кв. 2022 г. | Подготовлена и направлена для утверждения ГСИН Методика и обеспечено участие наркозависимых, находящихся в длительной ремиссии, к работе в программах психосоциальной реабилитации | ГСИН, МЗ, МВД, НКО (по согласованию) |
|  | Стратегическое направление 3. Снижение вреда от незаконных наркотиков |  |  |  |  |
|  | 3.1. Профилактика ВИЧ, ИППП, туберкулеза и гепатитов в связи с потреблением незаконных наркотиков |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Общие вопросы снижения вреда |  |  |  |  |
| 66. | Получение достоверной информации и программах снижения вреда в Кыргызской Республике | Организация и проведение оценки программ снижения вреда | Ежегодно, отчет в I кв. (по итогам предыдущего года) | Проведена оценка, аналитическая справка направлена в Аппарат Правительства КР | МЗ, МВД, ГСИН, НКО (по согласованию) |
| 67. | Обеспечение лиц, употребляющих инъекционные наркотики (ЛУИН) стерильными инъекционными принадлежностями | - создание межведомственной рабочей группы; - разработка программы фармакотерапии, обеспечения стерильными инъекционными принадлежностями; - организация общественного обсуждения. | II кв. 2023 г. | Разработан и направлен для утверждения МЗ КР проект Программы фармакотерапии, обеспечения стерильными инъекционными принадлежностями | МЗ, ГСИН, МВД |
| 68. | Противодействие стигматизации лиц, зависимых от наркотиков | - создание межведомственной рабочей группы; - разработка материалов; - организация общественного обсуждения. | III кв. 2021 г. | Подготовлены и направлены руководству МЗ КР обновленные материалы, учитывающие новые требования (привлекательности, ясности, уважительности, действенности). | МЗ, МВД, ГСИН, НКО (по согласованию) |
|  | 3.1.2. В гражданском секторе |  |  |  |  |
| 69. | Обеспечение доступности профилактических программ | Организовано и проведено заседание ГККН | III кв. 2021 г. | Принято решение ГККН об обеспечении доступности программ: - добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ (ДКТ) - опиоидной заместительной терапии; - предоставления презервативов, стерильных игл и шприцев. | МВД, МЗ, ГСИН |
|  | 3.1.3. В пенитенциарном секторе |  |  |  |  |
| 70. | Доступность профилактических программ | Организовано и проведение совместное заседание Коллегий Министерства здравоохранения Кыргызской Республики и ГСИН при Правительстве Кыргызской Республики | I кв. 2022 г. | Принято решение об обеспечении доступности программ: - добровольного консультирования и тестирования на ВИЧ (ДКТ) - опиоидной заместительной терапии; - предоставления презервативов, стерильных игл и шприцев; - социального сопровождения освобождающихся осужденных, с акцентом на уязвимых в отношении ВИЧ-инфекции групп, таких как лица, употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН) и лица, живущие с ВИЧ (ЛЖВ), а также больных туберкулезом и иными хроническими заболеваниями. | МЗ, ГСИН |
|  | 3.2. Снижение смертности |  |  |  |  |
| 71. | Получение достоверной информации потребностей и реализация программы профилактики передозировок опиатов | - формирование межведомственной рабочей группы; - проведение исследований; - публикаций результатов. | II кв. 2021 г. | Разработана и направлена для утверждения МЗ КР Методика изучения косвенных причин смертности (управление транспортом в состоянии опьянения, производственных травматизм и др.) | МЗ, МВД, ГСИН |
|  |  |  | II кв. 2022 г. | Результаты изучения косвенных причин смертности от наркотиков путем социологических и иных исследований направлены в МЗ КР. |  |
|  |  |  |  | Опубликованы данные оценки потребностей и реализация программы профилактики передозировок опиатов путем раздачи препарата «налоксон» |  |
|  |  |  |  | Опубликованы данные оценки уровня информированности лиц, потребляющих незаконные наркотики, а также их ближайшего окружения о программах профилактики передозировок, методах и средствах их купирования |  |
| 72. | Разработка и внедрение проекта современного информационного и образовательного воздействия на лиц, потребляющих наркотики о передозировках, средствах и действиях в этих ситуациях. | - формирование межведомственной рабочей группы; - подготовка методологии; - организация общественного обсуждения. | I кв. 2023 г. | Подготовлена и направлена в Министерство здравоохранения Кыргызской Республики Методика современного информационного и образовательного воздействия на лиц, потребляющих наркотики о передозировках, средствах и действиях в этих ситуациях | МЗ, МВД, ГСИН |
| 73. | Создание условий для регулярного повышения профессионального уровня бригад скорой медицинской помощи. | - формирование межведомственной рабочей группы; - подготовка методики; - организация общественного обсуждения. | II кв. 2022 г. | Разработана и направлена в Министерство здравоохранения Кыргызской Республики Методика купирования передозировок наркотиками в работе бригад скорой медицинской помощи. | МЗ, МВД, НКО (по согласованию) |
|  |  | Организация и проведение серии тренингов | ежегодно | Проведен тренинг с завершающей оценкой владения методиками купирования передозировок наркотиков бригадами скорой медицинской помощи. | МЗ, МВД, НКО (по согласованию) |
|  | Стратегическое направление 4. Обеспечение наличия контролируемых веществ и доступа к ним исключительно для медицинских и научных целей |  |  |  |  |
|  | 4.1. Преодоление барьеров на пути к обеспечению наличия контролируемых веществ и доступа к ним исключительно для медицинских, ветеринарных и научных целей |  |  |  |  |
| 75. | Изучение барьеров на пути к обеспечению наличия контролируемых веществ и доступа к ним исключительно в медицинских и научных целях | - формирование межведомственной рабочей группы; - проведение исследований; - организация общественного обсуждения. | I кв. 2021 г. | Исследованы и направлены в ГККН и МЗ КР результаты изучения барьеров на пути к обеспечению наличия контролируемых веществ и доступа к ним исключительно в медицинских и научных целях. | МЗ, МВД, МЮ, МЭ, ФОМС, ГКДО, ГШ, МЧС, ГАООСиЛХ |
| 76. | Совершенствование нормативной правовой базы с целью устранения барьеров на пути к обеспечению наличия контролируемых веществ и доступа к ним исключительно в медицинских и научных целях | - формирование межведомственной рабочей группы; - подготовка проектов нормативных правовых актов; - организация общественного обсуждения. | I кв. 2022 г. | Подготовлены и направлены в Аппарат Правительства Кыргызской Республики проекты нормативных правовых актов. | МЗ, МВД, МЮ, МЭ, ФОМС, ГКДО, ГШ, МЧС, ГАООСиЛХ |
| 77. | Создание «специальных складских запасов» | - формирование межведомственной рабочей группы; - подготовка проектов нормативных правовых актов; - организация общественного обсуждения. | I кв. 2023 г. | Подготовлены и направлены в Аппарат Правительства Кыргызской Республики проекты нормативных правовых актов. | МЗ, МВД, МЮ, МЭ, ФОМС, ГКДО, ГШ, МЧС, ГАООСиЛХ |

Использованные сокращения

АПЗИ - Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики

ГАДМФКиС - Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве Кыргызской Республики

ГАООСиЛХ – Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

ГКДО - Государственный комитет Кыргызской Республики по делам обороны

ГКИТиС – Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики

ГКНБ – Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики

ГП – Генеральная прокуратура Кыргызской Республики

ГСБЭП - Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция)

ГСИН - Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики

ГСФР - Государственная служба финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики

ГСЭС - Государственная судебно-экспертная служба при Правительстве Кыргызской Республики

ГТС - Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики

ГШ – Генеральный штаб Кыргызской Республики

ДП – Департамент пробации МЮ Кыргызской Республики

МВД – Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

МЗ – Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

МИД – Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

МКИиТ – Министерство культуры, информации и туризма Кыргызской Республики

МОиН – Министерство образования и науки Кыргызской Республики

МСХППиМ – Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики

МТиД – Министерство транспорта и дорог Кыргызской Республики

МТиСР – Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики

МЧС – Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики

МЭ – Министерство экономики Кыргызской Республики

МЮ – Министерство финансов Кыргызской Республики

МЮ – Министерство юстиции Кыргызской Республики

ФОМС - Фонд обязательного медицинского страхования при Правительстве Кыргызской Республики