2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-2025-жылдарда Баңгизаттарга каршы программасын  ишке ашыруу иш-чаралар планы

| № | Маселелер | Чаралар/аракеттер | Ишке ашыруу мөонөттөрү | Күтүлүүдөгү жыйынтыктар (өнүм) | Жооптуу аткаруучулар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Стратегиялык багыт. Мыйзамсыз баңгизаттарга сунуштарды азайтуу |  |  |  |  |
|  | - Баңгизаттарды мыйзамсыз жугүртүү менен күрөшүү |  |  |  |  |
|  | 1.1.1. Баңгилик саясатты жана баңги кырдаалды талдоо жана баалоо |  |  |  |  |
| 1. | Баңгизаттарды контролдоо облустундагы улуттук саясаттын сереби жана аны баалоо | - ведомстволор аралык жумушчу топту түзүү (ВЖТ); -эксперттик баалоо алуу; - талдоо катынын долбоорун даярдоо | Жыл сайын, IV кв. отчет | КРнын Өкмөтүнүн аппаратына талдоо каты даярдалып жөнөтүлдү | ИИМ, ССМ, ЮМ, ТИМ, ЭМ, АЧТАӨММ, БИМ, УКМК, КИМК, ЖАМК, МБК, ЭКККМК, ФЧМК, СЭМК, ММКФ |
| 2. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүү иштери жөнүндө күнүмдүк чындык маалыматты алуу | - ВЖТ түзүү; - жумушчу планды бекитүү; - изилдөөлөрдү өткөрүү; - отчетту даярдоо | Жыл сайын, I кв. отчет | Кыргыз Республикасындагы баңгизаттар менен күрөшүү чөйрөсүндөгү кырдаал жөнүндө отчетту даярдап, жайылтуу | ИИМ, ЮМ, УКМК, ЖАМК, МБК, ЭКККМК, ФЧМК, СЭМК |
| 3. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө аялдарды жана кыздарды тартуу тобокелдиктердин жана шарттардын факторлорун изилдөө | - изилдөө долбоорун түзүү; - криминологиялык (социалдык) изилдөөлөрдү өткөрүү | 2022-ж. IV кв. | Изилдөөлөрдүн жыйынтыктары жөнүндө отчету даярдалып, жарыяланды | ИИМ, ЖИДТСМА, УКМК, ЖАМК, МБК, ЭКККМК, |
| 4. | Баңги кылмыштар маселесине тийиштүү баңги кылмыштарды жасаган жашы жетелектердин жана балдардын маселелерин изилдөө | - изилдөө долбоорун түзүү; - криминологиялык (социалдык) изилдөөлөрдү өткөрүү | 2023-ж., IV кв. | Изилдөөлөрдүн жыйынтыктары жөнүндө отчет даярдалып, жарыяланды. | ИИМ, ЖИДТСМА, УКМК, ЖАМК, МБК, ЭКККМК, |
|  | 1.1.2. Укуктук ченемдик базаны жакшыртуу |  |  |  |  |
| 5. | Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын түшүнүктөрүн унификациялоо | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү (ВЖТ); - жумушчу планды бекитүү; - укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун даярдоо; - коомдук талкулоону уюштуруу | 2021-ж., II кв. | КР КЖКсы менен киргизилгены түшүнүктөрүн эске алуу менен Кыргыз Республикасынын «Баңги каражаттар, псисхотроптук заттар жана прекурсорлор жөнүндө» мыйзамынын жаңы долбоору даярдалды. | ИИМ, ССМ, ЮМ, ЭМ, АЧТАӨММ, БИМ, УКМК, КИМК, ЖАМК, МБК, ЭКККМК, ФЧМК, СЭМК |
|  |  |  | 2022 -ж., Ш кв. | КРнын өкмөтүнө кароого мыйзам алдындагы укуктук ченемдик актылардын долбоорлору даярдалып, жөнөтүлдү. | ИИМ, ССМ, ЮМ, ЭМ, АЧТАӨММ, БИМ, УКМК, КИМК, ЖАМК, МБК, ЭКККМК, ФЧМК, СЭМК |
|  | 1.1.3. Координациялоону күчөтүү |  |  |  |  |
| 6. | Баңги каражаттарды, психотроптук заттарды жана прекурсорлорду контролдоо боюнча Мамлекеттик координациялоочу комитеттин таасирин күчөтүү (БКМК) | а) Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүү маселелерине арналган БКМКнын жыл сайын экиден кем эмес жолу отурумдарын өткөрүү; | Жыл сайын БКМКнын иш планы боюнча | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүүнү күчөтүү чаралары жөнүндө чечимдер | ИИМ |
|  |  | б) баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүү маселелерин жакшыртуу боюнча БКМКнын жумушчу топторунун (ЖТ) жана техникалык секторлорунун (ТС) отурумдарын өткөрүү. | Жыл сайын БККМКнын иш планы боюнча | БКМКнын отурумдарында баңгизаттар менен күрөшүүнү күчөтүү боюнча маселелерди кароого сунуштар | ИИМ |
| 7. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүү чөйрөсүндө талдоо ишинин натыйжалуулугун жана сапатын жогорулатуу | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - жумушчу планды бекитүү; - ведомстволор аралык буйруктун долбоорун даярдоо. | 2022-ж., I кв. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүү чөйрөсүндөгү талдоо ишинин стандарттарынын жобосун бекитүү жөнүндө ведомстволор аралык буйруктун долбоору тиешелүү министрликтерге жана ведомстволорго даярдалып жөнөтүлдү | ИИМ, СЭМК, УКМК, МБК, ЖАМК, ЭКККМК |
| 8. | Атайын ыкчам-алдын алуу операциялардын натыйжалуулугун жогорулатуу | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - жумушчу планды бекитүү; - ведомстволор аралык буйруктун долбоорун даярдоо. | 2023-ж., I кв. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүү чөйрөсүндөгү атайын ыкчам-алдын алуу операциялардын жобосун бекитүү жөнүндө ведомстволор аралык буйруктун долбоору тиешелүү министрликтерге жана ведомстволорго даярдалып жөнөтүлдү | ИИМ, УКМК, ЖАМК, МБК, ЭКККМК, БП (макулдашуу боюнча) |
| 9. | Баңгизаттарды контролдоп жеткирүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - жумушчу планды бекитүү; - ведомстволор аралык буйруктун долбоорун даярдоо. | 2024-ж., I кв. | Баңгизаттарды контролдоп жеткирүү тартибинин жобосун бекитүү жөнүндө ведомстволор аралык буйруктун долбоору тиешелүү министрликтерге жана ведомстволорго даярдалып жөнөтүлдү | ИИМ, УКМК, ЖАМК, МБК, ЭКККМК, БП (макулдашуу боюнча) |
| 10. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы аракеттенүү усулдарынын спектрин кеңейтүү | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - жумушчу планды бекитүү; - жылдык серептин долбоорун даярдоо. | 2025-ж., I кв. | Дүйнөдө жана региондо баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы аракеттенүүдө колдонулуучу усулдардын жылдык сереби тиешелүү министрликтерге жана ведомстволорго даярдалып жөнөтүлдү. | ИИМ, УКМК, МБК, ЖАМК, ЭКККМК, СЭМК |
|  |  | Укук коргоо органдардын иш тажрыйбасына жаңы усулдарды киргизүү | 2022-ж. IV кв. | Жылдык сереп боюнча БКККМКнын чечими кабыл алынды | ИИМ |
| 11. | Баңгизаттарга байланыштуу кылмыштуу ишмердүүлүк жөнүндө маалыматтар жана ыкчам дайындар менен алмашуунун форматтарын жана механизимдерин киргизүү | - ведомстволор аралык жумушчу топту түзүү; - форматтардын жана механизимдердин долбоорлорун иштеп чыгуу; - чечимдердин долбоорлорун даярдоо (жашыруун мүнөздөгү). | 2021-ж. IV кв. | Баңгизаттарга байланыштуу кылмыштуу ишмердүүлүк жөнүндө маалыматтар жана ыкчам дайындар менен алмашуунун форматтарын жана механизимдерин киргизүү боюнча тиешелүү министрликтерге жана ведомстволорго сунуштамалар даярдалып жөнөтүлдү. | ИИМ, УКМК, ЖАМК, МБК, ЭКККМК |
|  | 1.1.4. Материалдык-техникалык камсыздоо деңгээлин жогорулатуу |  |  |  |  |
| 12. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүү боюнча органдарды камсыздоо боюнча республикалык бюджеттен жана донорлук каражаттарынан максаттуу каржылоого, жабдууларга жана чыгымдоочу материалдарга реестрин түзүү менен зарыл жабдуулардын керектөөсүн баалоо: | а) баңгизаттарды таап жана идентификациялоого бажы жана чек ара өткөрмө пункттарын жабдуулар (техникалык каражаттар) менен; | 2021-ж., IV кв. | Баңгизаттарды таап жана идентификациялоого бажы жана чек ара өткөрмө пункттарын жабдуулар (техникалык каражаттар) менен керектөөнү баалоо жөнүндө талдоо маалымат КРнын Өкмөтүнүн Аппаратына жөнөтүлдү | МБК, УКМК |
|  |  | б) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Соттук-эксперттик мамлекеттик кызматынын жана укук коргоо органдарынын лабораторияларынын баңгизаттарды изилдөөгө жана идентификациялоого зарыл техникалык каражаттар менен; | 2022-ж., IV кв. | СЭМКнын лабораторияларынын керектөөсүн баалоо жөнүндө талдоо маалыматы КРнын Өкмөтүнүн Аппаратына даярдалып жөнөтүлдү | СЭМК |
|  |  | в) компетенттүү укук коргоо органдардын кинологиялык кызматынын баңгизаттарды тапканга кызматтык иттерин (КИИ) колдонуу мүмкүнчүлүгүн күчөтүү. | 2023-ж., IVкв. | Баңгизаттарды издөө үчүн иттерди колдонуучу кызматтардын керектөөсүн баалоо жөнүндө талдоо маалымат КРнын Өкмөтүнүн Аппаратына даярдалып жөнөтүлдү | ИИМ, УКМК, МБК |
| 13. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүүчү органдардын материалдык-техникалык камсыздоо деңгээлин жогорулатуу | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүүчү органдардын материалдык-техникалык камсыздоо деңгээлин жогорулатуу боюнча пландын долбоорун иштеп чыгуу. | 2021-ж., I кв. | Бангизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүүчү органдардын материалдык-техникалык камсыздоо деңгээлин жогорулатуу боюнча пландын долбоору БКМКда кароо үчүн даярдалыып жөнөтүлдү. | ИИМ, УКМК, МБК, ЭКККМК, ФЧМК |
| 14. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүүгө донорлордон (өнөктөш-мамлекеттер жана эл аралык уюмдар) кошумча каражаттарды табуу | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - донорлук коомдоштук менен иштөөгө жумушчу пландын долбоорун иштеп чыгуу. | 2022-ж., II кв. | Донорлук коомдоштук менен иштегенге жумушчу пландын долбоорун БКМКда караганга даярдалып жөнөтүлдү | ИИМ, УКМК, МБК, ЭКККМК, ФЧМК |
|  | 1.1.5. Кадрларды даярдоо |  |  |  |  |
| 15. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүү чөйрөсүндөгү компетенттүү органдардын өздүк курамын кесиптик даярдоо тутумунун деңгээлин баалоо | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - компетенттүү органдардын өздүк курамынын кесиптик даярдоо тутумунун деңгээлин баалоо; - талдоо маалыматын даярдоо | 2022-ж., III кв. | Компетенттүү органдардын өздүк курамын кесиптик даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу тутумунун деңгээлин баалоо жөнүндө КРнын Өкмөтүнүн Аппаратына талдоо маалыматы даярдалып жөнөтүлтү. | ИИМ, УКМК, МБК, ЭКККМК, ФЧМК , СЭМК |
| 16. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүү чөйрөсүндөгү компетенттүү органдардын өздүк курамын окутуу боюнча жаңы усулдарды киргизүү | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - тийиштүү окуу жайларында баңгизаттарды мыйзамсыз жугүртүү менен күрөшүү боюнча атайын курсун киргизүү үчүн зарыл документацияны даярдоо. | 2023-2025-жж. | Тиешелүү окуу жайларына баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүү боюнча атайын курстун документациясы иштелип чыгып жөнөтүлдү | ИИМ, УКМК, МБК, ЭКККМК, ФЧМК, СЭМК |
| 17. | Баңгизаттарды изилдөө чөйрөсүндөгү эксперттик ишмердүүлүктүн деңгээлин жогорулатуу | Эксперттердин квалификациясын жогорулатуу боюнча иш-чараларды өткөрүү. | 2024-ж., I жана IV кв. | Баңгизаттарды изилдөөгө заманбап жабдуулар менен иштөө боюнча эксперттер үчүн машыгуулар уюштурулуп, өткөрүлдү | ИИМ, УКМК, СЭМК |
| 18. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүү боюнча компетенттүү органдардын өздүк курамынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүдөн кирешени таап жана легалдаштыруу чөйрөсүндөгү билиминин деңгээлин жогорулатуу | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүү боюнча компетенттүү органдардын өздүк курамынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүдөн кирешени таап жана легалдаштыруу чөйрөсүндөгү билиминин деңгээлин жогорулатуу боюнча иш-чараларын өткөрүү | 2021-ж., III кв. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүдөн кирешени таап жана легалдаштыруу чөйрөсүндөгү компетенттүү органдардын өздүк курамы үчүн машыгуулар уюштурулуп өткөрүлдү | ИИМ, УКМК, ЭКККМК, МБК, ФЧМК |
| 19. | Компьютердик технологияларды колдонуп баңгизаттарды жайылтуу менен күрөшүү чөйрөсүндөгү компетенттүү органдардын өздүк курамынын билиминин деңгээлин жогорулатуу | Компьютердик технологияларды колдонуп баңгизаттарды жайылтуу менен күрөшүү чөйрөсүндөгү компетенттүү органдардын өздүк курамынын билиминин деңгээлин жогорулатуу боюнча иш-чараларды өткөрүү. | 2025-ж., I жана IV кв. | Компьютердик технологияларды колдонуп баңгизаттарды жайылтуу менен күрөшүү чөйрөсүндөгү компетенттүү органдардын өздүк курамы үчүн машыгуулар уюштурулуп өткөрүлдү | ФЧМК, МТБМК, ИИМ, УКМК, МБК, ЭКККМК |
| 20. | Жаңы психоактивдүү заттарды (ЖПАЗ) жайылтууга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү компетенттүү органдардын өздүк курамынын билиминин деңгээлин жогорулатуу | Жаңы психоактивдүү заттарды (ЖПАЗ) жайылтууга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү компетенттүү органдардын өздүк курамынын билиминин деңгээлин жогорулатуу боюнча иш-чараларын өткөрүү. | 2021-ж., II кв. | Жаңы психоактивдүү заттарды (ЖПАЗ) жайылтууга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү компетенттүү органдардын өздүк курамы үчүн машыгуулар уюштурулуп өткөрүлдү | ИИМ, ССМ, УКМК, МБК, ЭКККМК |
|  | 1.1.6. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүнүн сыръелук базасы менен күрөшүү |  |  |  |  |
| 21. | Контролдонуучу өсүмдүктөрдү мыйзамсыз айдоонун мониторинги жана кырдаалды баалоо | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - мониторингдин дайындарын колдонуу форматын бекитүү; - чогултулган дайындарды баалоо; - жыйынтыктар жөнүндө отчетту даярдоо. | 2022-ж., IV кв. | Мониторинг жыйынтыктары жөнүндө отчет сунуштамалар менен БКМКга кароого жөнөтүлдү. | ИИМ, АЧТАӨММ, ТЖМ, АЧКТЧМА, облустардагы КРнын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары |
| 22. | Укуктук ченемдик базаны жакшыртуу | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун даярдоо; - коомдук талкуулорду уюштуруу. | 2025-ж., IV кв. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүнүн сырьелук базасы менен күрөшүү чөйрөсүндөгү укуктук ченемдик актылардын долбоорлору Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө кароого жиберилди. |  |
| 23. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүнүн сырьелук базасы менен күрөшүүдө координациялоону жогорулатуу | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүнүн сырьелук базасы менен күрөшүү чараларын координациялоо боюнча БКМКнын отурумун өткөрүү | 2021-ж., II кв. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүнүн сырьелук базасы менен күрөшүү чараларын координациялоону күчөтүү маселелери боюнча БКМКнын чечими | ИИМ, АЧТАӨММ, ТЖМ, АЧКТЧМА, УКМК |
|  | 1.1.7. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү чөйрөсүндөгү кылмыштуулук менен күрөшүү |  |  |  |  |
| 24. | Укуктук ченемдик базаны жакшыртуу | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун даярдоо; - коомдук талкуулоолорду уюштуруу. | 2021-ж., II кв. | - Кыргыз Республикасынын «Уюшкан кылмыштуулукка каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамына; - башка укуктук ченемдик актыларына киргизүүгө КРнын Өкмөтүнө сунуштамалар кароого даярдалып жөнөтүлдү. | ИИМ, УКМК, ЖАМК, МБК, ЭКККМК, ФЧМК, ЮМ, БП (макулдашуу боюнча) |
| 25. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү чөйрөсүндөгү кылмыштуулук менен күрөшүүнүн координациялоосун жогорулатуу | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү чөйрөсүндөгү уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү чараларын координациялоо боюнча БКМКнын отурумун өткөрүү | 2022-ж., I кв. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү чөйрөсүндөгү уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүүнүн координациялоосун күчөтүү маселеси боюнча БКМКнын чечими | ИИМ, УКМК, ЖАМК, МБК, ЭКККМК, ФЧМК, ЮМ, БП (макулдашуу боюнча) |
| 26. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү чөйрөсүндөгү кылмыштуулук менен күрөшүүнүн жыйынтыктарынын заманбап баалоо критерийлерин иштеп чыгаруу | - ведомстволор аралык жумушчу топту түзүү; - ведомстволор аралык буйруктун долбоорун даярдоо. | 2021-ж., III кв. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү чөйрөсүндөгү кылмыштуулук менен күрөшүүнүн жыйынтыктарынын заманбап баалоо критерийлеринин тутуму жөнүндө ведомстволор аралык буйруктун долбоору даярдалып кароого жөнөтүлдү | ИИМ, УКМК, ЖАМК, МБК, ЭКККМК, ФЧМК, ЮМ, БП (макулдашуу боюнча) |
| 27. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү чөйрөсүндөгү кылмыштуулук менен күрөшүүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү чөйрөсүндөгү кылмыштардын бетин ачууга жана тергөөгө, жаңы ыкчам-издөө жана криминалисттик усулдарды иштеп чыгуу жана киргизүү | 2025-ж., IV кв. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү чөйрөсүндөгү кылмыштардын бетин ачууга жана тергөөгө, жаңы ыкчам-издөө жана криминалисттик усулдарды иштелип чыгып киргизилди | ИИМ, УКМК, ЖАМК, МБК, ЭКККМК, ФЧМК, ЮМ, БП (макулдашуу боюнча) |
|  |  | Пенитенциардык тутумунда чаралар комплекси жүзөгө ашырылды: |  |  |  |
|  |  | а) ыкчам киргизүүгө (кылмыштуу чөйрөгө киргизүү) кылмыштуу топторду жана коомдоштуктарды таратуу же алардын ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу; | 2023-ж., IV кв. | Ыкчам киргизүү боюнча талдоо маалымат КРнын Өкмөтүнүн аппаратына жөнөтүлдү | ЖАМК |
|  |  | б) баңгизаттарды табууга каражаттар менен камсыздоо жолу аркылуу контролдоо тутумун өркүндөтүү боюнча; | 2025-ж., IV кв. | ЖАМКнын контролдоп-өткөрүү пункттары баңгизаттарды табууга заманбап техника жана каражаттар (кызматтык-издөө иттери, газоанализаторлор ж.б.) менен камсыздалды. | ЖАМК |
|  |  | в) Кыргыз Республикасынын башка компетенттүү органдары менен координациялоону күчөтүү боюнча. | 2022-ж., III кв. | Координациялоочу кеңешмелер өткөрүлүп, биргелешкен пландар даярдалды | ЖАМК, ИИМ, УКМК, МБК, ЭКККМК, ФЧМК, ЮМ, БП (макулдашуу боюнча)) |
|  | 1.1.8. Баңгилик трафиктин жаңы жолдорун контролдоо |  |  |  |  |
| 28. | Баңгилик трафиктин жаңы жолдорун табуу | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүү чөйрөсүндө баңгилик трафиктин жаңы жолдорун табуу жөнүндө маалыматты чогултуп жана талдоо жүргүзүүгө өз ара аракеттенүү регламентин жакшыртуу | 2021-ж., II кв. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүү чөйрөсүндө баңгилик трафиктин жаңы жолдорун табуу жөнүндө маалыматты чогултуп жана талдоо жүргүзүүгө өз ара аракеттенүү регламентине өзгөртүүлөр жана толуктоолор даярдалып киргизилди | ИИМ, УКМК, МБК, ЭКККМК, ФЧМК |
| 29. | Баңгитрафиктин жаңы жолдорун контролдоого укук коргоо тутумун түзүү | Баңгитрафиктин жаңы жолдорун контролдоону иш жүзүнө ашырууга өздүк курамды бөлүү | 2025-ж., IV кв. | Штаттык санды кайтадан бөлүштүрүү эсебинен укук коргоо органдарынын тиешелүү бөлүктөрү түзүлдү (же күчөтүлдү) | ИИМ |
| 30. | Баңгитрафиктин жаңы жолдорун контролдоого укук коргоо органдарынын техникалык дараметин жогорулатуу | а) Баңгитрафиктин жаңы жолдорун контролдоочу бөлүктөрдү камсыздоо; | 2025-ж., IV кв. | Зарыл техникалык каражаттар алынды (автотранспорт, байланыш каражаттар, пилотсуз учак аппараттар (ПУА) ж.б.); | ИИМ |
|  |  | б) таяныч пунктарын куруу | 2021-2023-ж.ж. | Жер тилкелери бөлүндү, таяныч пункттары курулду. | ИИМ |
|  | 1.1.9. Компьютердик технологияларды колдонуп баңгизаттардын жайылтуусуна каршы күрөшүү |  |  |  |  |
| 31. | Компьютердик технологияларды колдонуп баңгизаттарды жайылтуу чөйрөсүндөгү кырдаалды талдоо | а) «Интернет» (анын ичинде «Терең интернет») жана «Даркнет» тармагында кырдаалды уюштуруу жана талдоо | Жыл сайын, отчет IV кв. | «Интернет» (анын ичинде «Терең интернет») жана «Даркнет» тармагын колдонуп баңгизаттарды жайылтуу кырдаалы жөнүндө талдоо баяндамасы даярдалып жөнөтүлдү. | ИИМ, УКМК, ФЧМК, ЭКККМК, МТБМК |
|  |  | б) электрондук төлөмдүк тутумдар жөнүндө кырдаалды баалоо жана талдоо | Жыл сайын, отчет IV кв. | Баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүүдө колдонуучу электрондук төлөмдүк тутумдар жөнүндө талдоо баяндамасы даярдалып таратылды. | ИИМ, ЭКККМК, ФЧМК |
|  |  | в) юрисдикцияны баалоо (анткени ушундай түрдөгү кылмыштар бир юрисдикцияда жасалып (мамлекетте), ал эми укук бузуучу башка юрисдикцияда (мамлекетте) болушу мүмкүн анын ичинде укук бузуулардын так аныкталбаганы (же такыр эле кандайдыр бир аныктоо) болбосо. | 2022-ж., III кв. | Компьютердик технологияларды колдонуп баңгизаттарды жайылтуу чөйрөсүндөгү кылмыштардын юрисдикциясы жөнүндө талдоо баяндамасы даярдалып жөнөтүлдү | ИИМ, ЮМ, УКМК, ФЧМК, ЭКККМК, МТБМК |
| 32. | Укуктук ченемдик базаны жакшыртуу | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун даярдоо; - коомдук талкуулоону уюштуруу. | 2023-ж., I кв. | Компьютердик технологияларды колдонуп баңгизаттарды жайылтуу менен күрөшүү үчүн укуктук ченемдик актылардын долбоорлору даярдалды | ИИМ, ЮМ, УКМК, ФЧМК, ЭКККМК, МТБМК |
|  | 1.1.10. Бажыдагы жана чек арадагы контролдоо чаралары |  |  |  |  |
| 33 | Кырдаалды баалоо | Кырдаалдын мониторинг тутумунун предмети: баңгилик трафиктин жаңы жолдорун табуу, баңгизаттарды жеткирүүгө мүмкүн болгон каттамдарды талдоону уюштуруу | Жыл сайын отчет I кв. (былтыркы жыл үчүн) | Баңгилик трафиктин жаңы жолдорун табуу, баңгизаттарды жеткирүүгө мүмкүн болгон каттамдары жөнүндө талдоо маалыматы даярдалып жөнөтүлдү | ИИМ, УКМК, МБК, ЭКККМК, ФЧМК |
| 34. | Контролдоо тартип чараларын жакшыртуу | Кыргыз Республикасына башка тобокел мамлекеттерден келүүчү жактарды жана жүктөрдү контролдоо пландарын даярдоо |  | Кыргыз Республикасына башка тобокел мамлекеттерден келүүчү жактарды жана жүктөрдү контролдоо пландары даярдалып бекитилди (баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүнүн жогорку деңгээли менен) | УКМК, МБК, ИММ, ЭКККМК, ФЧМК |
|  | 1.1.11. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүдөн алынган кирешени легалдаштыруу менен күрөшүү |  |  |  |  |
| 35. | Укуктук ченемдик базаны жакшыртуу | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун даярдоо; - коомдук талкуулоолорду уюштуруу. | 2021-ж., III кв. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жугүртүүдөн алынган кирешени легалдаштырууга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү укуктук ченемдик актылардын долбоорлоору КРнын Өкмөтүнө кароого даярдалып жонөтүлдү | ФЧМК, ЭКККМК, МБК, ИИМ, УКМК, БП (макулдашуу боюнча) |
| 36. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жугүртүүдөн алынган кирешени легалдаштырууну аныктоо усулдарын жакшыртуу | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун даярдоо; - коомдук талкуулоолорду уюштуруу. |  | Усулдук сунуштамалардын долбоорлору даярдалды: |  |
|  |  |  | 2021-ж., II кв. | а) баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүдөн алынган кирешени легалдаштырууну аныктоо боюнча; | ИИМ, ФЧМК, ЭКККМК, УКМК, МБК |
|  |  |  | 2021-ж., IV кв. | б) дайындарды иштеп чыгуу, талдоо жана чогултуу, анын ичинде компьютердик технологиялардын негизинде; |  |
|  |  |  | 2022-ж., I кв. | в) ыкчам берү менен алмашуу маалыматтардын булактарын коргоо зарылчылыгын эсепке алуу менен. |  |
|  | 1.1.12. Эл аралык кызматташуу |  |  |  |  |
| 37. | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүүдө эл аралык кызматташууну күчөтүү | а) баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүү чөйрөсүндө эл аралык кызматташуу абалына талдоо жүргүзүү | Жыл сайын, отчет I кв. (былтыркы жыл үчүн) | Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү менен күрөшүүдө эл аралык кызматташуу абалы жөнүндө баяндама КРнын Өкмөтүнүн Аппаратына даярдалып жөнөтүлдү | ИИМ, ТИМ, УКМК, МБК, ЭКККМК, ЖАМК, ФЧМК, БП (макулдашуу боюнча) |
|  |  | б) Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарынын өкүлдүгүн эл аралык уюмдарда көрсөтүү (БУУ, КМШ, ШКУ, ЖККУ, IDEC, БААМКБ ж.б.) | Эл аралык уюмдардын планы боюнча | Кыргыз Республикасынын өкүлдөрү эл аралык уюмдардын ишине катышты (БУУ, КМШ, ЖККУ, ШКУ, IDEC ж.б.) катышуу боюнча жыйынтыктары жөнүндө баяндамаларды жарыялоо |  |
|  |  | в) эл аралык баңгизаттарга каршы операцияларды уюштуруп өткөрүүгө катышуу | Эл аралык уюмдардын планы боюнча | Кыргыз Республикасынын компетенттүү органдары эл аралык операцияларга катышты («Канал», «Гром», «Паутина», «Рефлекс», ТАРСЕТ ж.б.) |  |
|  |  | г) баңгизаттар предмети болгон кылмыштар жөнүндө кылмыш иштерин тергөөдө укуктук жардам берүү | Келип түшкөн сурамдар боюнча | Кыргыз Республикасынын кылмыш-процессуалдык мыйзамдарына жана эл аралык укуктардын ченемдерине ылайык чет мамлекеттердин тергөө органдарынын сурамдары аткарылган. |  |
|  | 1.2. Баңгизаттарды мыйзамдуу жүгүртүүнү контролдоо |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Баңгизаттарды мыйзамдуу жүгүртүүнү контролдоо тутумун жакшыртуу |  |  |  |  |
| 38. | Баңгизаттарды мыйзамдуу жүгүртүүнү контролдоого укуктук ченемдик базаны жакшыртуу | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун даярдоо; - коомдук талкууларды уюштуруу. | 2021-ж., IV кв. | Баңгизаттарды мыйзамдуу жүгүртүүнү контролдоо чөйрөсүндөгү укуктук ченемдик актылардын долбоорлору КРнын Өкмөтүнө кароого даярдалып жиберилди | ССМ, ИИМ, МБК, УКМК, ЮМ, ЖАМК, КИМК ӨКМ, ММКФ, ЭСӨМ, БШ, АЧТАӨММ |
| 39. | Координациялоону күчөтүү | Баңгизаттарды мыйзамдуу жүгүртүүнү контролдоо маселелери боюнча БКМКнын отурумдарын өткөрүү | 2021-ж, II кв. | Баңгизаттарды мыйзамдуу жүгүртүүнү контролдоону күчөтүү маселелери боюнча БКМКнын чечимдери кабыл алынды | ИИМ, ССМ, МЧК, УКМК, ЮМ, ЖАМК, КИМК, ӨКМ, ММКФ, ЭСӨМ, БШ, АЧТАӨММ |
| 40. | Материалдык-техникалык камсыздоонун деңгээлин жогорулатуу | - болуучу жана зарыл материалдык-техникалык базаны баалоо боюнча ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - талдоо отчетун даярдоо. | 2023-ж., III кв. | Баңгизаттарды мыйзамдуу жүгүртүүнү контролдоо материалдык-техникалык базанын абалы жөнүндө талдоо отчету КРнын Өкмөтүнүн Аппаратына даярдалып жөнөтүлдү. | ССМ, ИИМ, ММКФ |
| 41. | Баңгизаттарды мыйзамдуу жүгүртүүнү контролдоо тутумунун кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу | Медициналык билим берүү жана квалификацияны жогорулатуу тутумунда баңгизаттарды мыйзамдуу жүгүртүүнү контролдоо боюнча атайын курсун иштеп чыгарып киргизүү | 2022-ж., IV кв. | Медициналык билим берүү жана квалификацияны жогорулатуу тутумунда баңгизаттарды мыйзамдуу жүгүртүүнү контролдоо боюнча атайын курсу иштелип чыкты (дарыгерлер жана орто медициналык персонал үчүн). | ССМ |
|  |  |  | 2025-ж., I кв. | Медициналык билим берүү жана квалификацияны жогорулатуу тутумунда баңгизаттарды мыйзамдуу жүгүртүүнү контролдоо боюнча атайын курсу иштелип киргизилди (дарыгерлер жана орто медициналык персонал үчүн). | ССМ, ЖАМК |
| 42. | Баңги каражаттардын, психотроптук заттардын жана алардын прекурсорлорунун тизмесин жакшыртуу | Тизмелик курамды жакшыртуу, материалдардын жана сунуштамалардын талдоо материалдарын даярдоо боюнча жумушчу тобун түзүү | 2021-ж., I кв. | КРде контролдоонуучу баңгизаттардын Атласы даярдалды | ССМ, ИИМ |
|  |  |  | 2022-ж., IV кв. | Баңги каражаттардын, психотроптук заттардын аналогдорунун тизмесинин долбоору даярдалды | ССМ, ИИМ, МБК, УКМК, СЭМК, АЧТАӨММ |
|  |  |  | 2024-ж., IV кв. | «Пред-прекурсор» жөнүндө укуктук ченемдик актын долбоору даярдалды | ССМ, ИИМ, МБК, УКМК, СЭМК, АЧТАӨММ |
|  |  |  | 2022-ж., III кв. | ЕАЭБдын алкагында КРнын милдеттерин ишке ашыруу жөнүндө укуктук ченемдик актынын долбоору даярдалды | ССМ, ИИМ, МБК, УКМК, СЭМК, АЧТАӨММ |
| 43. | Эл аралык контролдоо тутумдарына катышуу | Эл аралык долбоорлорго катышуу усулдарын даярдоо боюнча жумушчу тобун түзүү | 2021-ж., IV кв. | «ПРИЗМА», «ТАРСЕТ», «Рефлекс», (PEN Online) экспорт жөнүндө алдын алуу кабарлама, (PICS) прекурсорлор менен байланыштуу, (I2ES) ташып киргизүү жана чыгаруу учурларда уруксаттамалардын эл аралык тутумуна ж.б. катышуу усулдары даярдалды | ИИМ, ССМ, УКМК, МБК, ФЧМК, ЭКККМК, ЖАМК |
| 44. | Эл аралык операцияларга катышуу | Ведомстволор аралык жумушчу топторду түзүү | Эл аралык уюмдардын пландары боюнча | Эл аралык операцияларга катышуу пландары даярдалды («Рефлекс», «ТАРСЕТ» ж.б.) | ИИМ, ССМ, УКМК, МБК, ЭКККМК, ФЧМК |
| 45. | Жаңы психоактивдүү заттардын пайда болуусу жөнүндө эрте кабарлоо тутумун түзүү (ЖПЗ) | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - сунуштамаларды даярдоо. | 2022-ж., I кв. | Пайдалануу жөнүндө, ал эми зарыл учурларда БКЭКтын «ИОНИКС» долбооруна, БУУнун БКБнын «Синтетикалык баңгизаттардын мониторинги: талдоо, отчеттор жана тенденциялар» глобалдык программасына жана жаңы психоактивдүү заттар жөнүндө эрте алдын алуу эскертүү Консультациялоо порталы сыяктуу ж.б. эл аралык тутумдардын ишине кошулууга сунуштар даярдалды | ИИМ, ССМ, СЭМК |
| 46. | Жаңы психоактивдүү заттарга контролду орнотуу (ЖПАЗ) | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - концептуалдуу сунуштарды иштеп чыгуу. | БКМКнын иш планы боюнча | КРде ЖПАЗга контролду орнотуу жөнүндө сунуштар иштелип чыгып БКМКга жөнөтүлдү | ССМ, ИИМ, МБК, УКМК, СЭМК, АЧТАӨММ |
|  | 2-Стратегиялык багыт. Мыйзамсыз баңгизаттарга сурамды азайтуу |  |  |  |  |
|  | 2.1. Баңгиликти алдын алуу |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Баңгиликти алдын алуунун жалпы маселелери |  |  |  |  |
| 47. | Кыргыз Республикасында баңгиликти алдын алуу тутумунун абалы жөнүндө ишенимдүү маалыматтарды алуу | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - баңгиликти биринчи алдын алуу тутумуна талдоону өткөрүү; - сунуштарды иштеп чыгуу. | Жыл сайын, отчет I кв. (былтыркы жыл үчүн) | Баңгиликти алдын алуу тутумунун абалы жөнүндө аны жакшыртуу боюнча сунуштар менен БКМКга талдоо маалым каты даярдалып жөнөтүлдү. | ССМ, ИИМ, ЖАМК, КРнын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн Аппараттары |
| 48. | Укуктук ченемдик базаны жакшыртуу | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - мыйзам долбоорлорун даярдоо; - коомдук талкулоону уюштуруу. | 2025-ж., III кв. | - «Баңгиликти алдын алуу жөнүндө» мыйзамынын; - мыйзамды аткаруу максатында башка укуктук ченемдик актылардын долбоорлору даярдалып кароого жөнөтүлдү. | ССМ, ИИМ, ЖАМК, БИМ, ЭСӨМ |
| 49. | Квалификацияны жана кесиптик дараметти жогорулатуу | Баңгиликти биринчи алдын алуу боюнча машыгууларды уюштуруп өткөрүү | Жыл сайын | Баңгиликти биринчи алдын алуу боюнча машыгуулар уюштурулуп өткөрүлдү | ССМ, ИИМ, ЖАМК, БИМ, КРнын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары |
| 50. | Кошумча донорлук каражаттарды тартуу | Эл аралык донорлук коомдоштуктар менен иш алпаруу. | Жыл сайын | БУУнун БКУсу жана башка эл аралык уюмдар, донор-мамлекеттер менен консультациялар уюштурулуп өткөрүлдү. | ССМ, ТИМ, ЖАМК |
| 51. | Баңгиликти алдын алуунун илимий негиздерин өнүктүрүү | Изилдөөлөрдү өткөрүүгө мамлекеттик тапшырыкты даярдоо | 2023-ж., I кв. | КРнын Өкмөтүндө кароого илимий иштердин долбоору даярдалып жиберилди | ССМ, ИИМ, ЖАМК, БИМ |
| 52. | Баңгизаттарды контролдоо чөйрөсүндө эл аралык милдеттерди аткаруу | Баңги каражаттарды кыянаттык менен колдонууга жана аларды мыйзамсыз жүгүртүгө каршы күрөшүүнүн Эл аралык күнүндө иш-чараларды өткөрүү | Жыл сайын 26-июнда | Баңги каражаттарды кыянаттык менен пайдалануу жана аларды мыйзамсыз жүгүртүгө каршы күрөшүү Эл аралык күнүндө иш-чараларды өткөрүүгө план даярдалып жиберилди | ИИМ, ССМ, БИМ, ЖАМК, КРнын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары |
| 53. | Баңгиликти алдын алууну ишке ашырууну координациялоону жогорулатуу | Баңгиликти алдын алуу боюнча маселелер боюнча БКККМКнын отурумдарын өткөрүү | Жыл сайын БКККМКнын иш планы боюнча | БКМКнын отурумдарында баңгиликти алдын алуу маселелери каралды | БИМ, ССМ, ИИМ |
| 54. | Билим берүү мекемелерде баңгиликти алдын алуунун тутумун өнүктүрүү | Баңгиликти алдын алуу боюнча колдоо көрсөтүү топторун уюштуруу | 2023-ж., III кв. | Билим берүү мекемелеринде баңгиликти алдын алууну колдоо көрсөтүү топторун уюштуруу | БИМ, ССМ, ИИМ |
| 55. | Баңгиликти алдын алуунун эл аралык стандарттарын имплементациялоо | - ведомстволор аралык жумушчу топту түзүү; - укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун даярдоо; - коомдук талкулоолорду уюштуруу | 2022-ж., II кв. | Эл аралык стандарттардын негизинде баңгиликти алдын алуу боюна улуттук стандарттардын долбоорлору иштелип чыгып КРнын Өкмөтүндө кароого жиберилди. | ССМ, ИИМ, ЖАМК, БИМ |
| 56. | Квалификацияны жогорулатуу | Медициналык окуу жайлары үчүн наркология курсун жаңылоо | 2025-ж., IV кв. | Баңгиликти алдын алуу боюнча жаңы стандарттарын эске алуу менен медициналык кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу тутумунда наркология курсу жаңыланды | ССМ, ЖАМК |
| 57. | Баңгизаттарды пайдалануу менен байланыштуу социалдык-маанилүү инфекциялардын жана баңгизаттарды колдонуунун жайылтуусун изилдөө | а) окуу жайларында изилдөөлөрдү уюштуруп өткөрүү (Европалык бирикменин ESPAD тутуму боюнча) | Жыл сайын | ESPAD тутуму боюнча отчет даярдалып таратылды, окуу жайларында изилдөөлөр өткөрүлдү. | БИМ, ССМ, ИИМ, КРнын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары (макулдашуу боюнча) |
|  |  | б) жарандык сектордо изилдөөлөрдү уюштуруп өткөрүү: - ведомстволор аралык жумушчу топ түзүү; - изилдөөнүн планын даярдап бекитүү; - изилдөө жана иликтөө; - отчет түзүү жана аны жайылтуу. | 2023-ж., IV кв. | Жарандык сектордо баңгизаттарды пайдалануу менен байланыштуу социалдык-маанилүү инфекциялардын жана баңгизаттарды колдонуунун жайылтуусун изилдөөсү өткөрүлдү отчету даярдалып жарыяланды. | ССМ, ИИМ, КРнын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, аппараттары, КЭУ (макулдашуу бюнча) |
|  |  | в) пенитенциардык тутумда изилдөөлөрдү уюштуруп өткөрүү: - ведомстволор аралык жумушчу топторду уюштуруу; - изилдөө планын даярдап бекитүү; - изилдөө жана иликтөө; - отчет түзүү жана аны жайылтуу. | 2024-ж., IV кв. | Пенитенциардык тутумунда баңгизаттарды пайдалануу менен байланыштуу социалдык-маанилүү инфекциялардын жана баңгизаттарды колдонуунун жайылтуусун изилдөөсү өткөрүлдү отчету даярдалып жарыяланды. | ССМ, ИИМ, КРнын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, аппараттары, КЭУ(макулдашуу бюнча) |
|  | 2.2.2. Биринчи баңгиликти алдын алуу |  |  |  |  |
| 58. | Биринчи баңгиликти алдын алуунун жаңы улуттук көз карашын иштеп чыгуу | - жумушчу тобун түзүү; - укуктук ченемдик актылардын долбоорун иштеп чыгуу; - коомдук талкуулоолорду уюштуруу. | 2021-ж., II кв. | Кыргыз Республикасында биринчи баңгиликти алдын алуунун Концепсиясынын долбоору иштелип чыгып КРнын Өкмөтүнө кароого жиберилди | ССМ, ИИМ, ЖАМК, БИМ, ЖИДТСМА |
| 59. | Бардык калк үчүн универсалдык (жалпы) алдын алууну, психикалык (жан дүйнө) саламаттыкты пропагандалоо мамилелерин иштеп чыгаруу | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - иш-чаралардын пландын долбоорун иштеп чыгуу. | 2022-ж., III кв. | Бардык калк үчүн универсалдык (жалпы) алдын алууну, психикалык (жан дүйнө) саламаттыкты пропагандалоо мамилесин иштеп чыгуу планы психикалык саламаттыктын Эл аралык күнүн гармонияга келтирүү менен КРнын Өкмөтүнө даярдалып жиберилди | ССМ, ИИМ, ЖАМК, БИМ, ЖИДТСМА |
| 60. | Биринчи баңгиликти алдын алууну визуализациялоо | Биринчи баңгиликти алдын алуу боюнча видео-контентин түзүү боюнча жаштар тобунун ишин уюштуруу | 2021-ж., III кв. | Жаштар топтору биринчи баңгиликти алдын алуу боюнча видео-контентинин үлгүлөрүн түздү | ЖИДТСМА, БИМ, ССМ, ИИМ, КРнын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, аппараттары, КЭУ(макулдашуу бюнча) |
| 61. | Үй-бүлөлөрдө баңгиликти алдын алууну күчөтүү | «Бекем үй-бүлө-дени сак коом» долбоорун түзүү | 2022-ж., II кв. | Үй-бүлөнүн дүйнөлүк күнүнө карата иш-чараларды гармонияга келтирүү менен алдын алуу таасиринин планы даярдалып жиберилди | БИМ, ЖИДТСМА, ИИМ, ССМ, КРнын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, аппараттары, КЭУ(макулдашуу бюнча) |
| 62. | Социумда баңгиликти алдын алууну күчөтүү | а) «Дени сак жашоо мүнөзүнө мода» социалдык долбоорун түзүү | 2023-ж., II кв. | «Дени сак жашоо мүнөзүнө мода» социалдык долбоору иштелип чыгып ишке ашырылды | БИМ, ЖИДТСМА, ИИМ, ССМ, КРнын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, аппараттары, КЭУ(макулдашуу бюнча) |
|  |  | б) Ири калктуу пункттарда балдардын короолорундагы аянтчаларын реабилитациялоо социалдык долбоорун түзүү | 2025-ж., IV кв. | Ири калктуу пункттарда балдардын короолорундагы аянтчаларды реабилитациялоо социалдык долбоору иштелип чыгып ишке ашырылды | КРнын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, аппараттары, КЭУ(макулдашуу бюнча) |
|  |  | в) жаштардын маданиятка жана спортко жеткилүктүүлүгүн, эс алууга жана оюн-зоокко шарттарын түзүүнү камсыз кылуу боюнча социалдык долбоорду түзүү | 2022-ж., IV кв. | Жаштардын маданиятка жана спортко жеткилүктүүлүгүн, эс алууга жана оюн-зоокко шарттарын түзүүнү камсыз кылуу боюнча социалдык долбоорду түзүү боюнча планы иштелип чыгып жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына бекитүүгө сунушталды | КРнын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, аппараттары, КЭУ(макулдашуу бюнча) |
|  |  | г) ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - укуктук ченемдик акттардын долбоорун иштеп чыгаруу; - коомдук талкуулоолорду уюштуруу. | 2021-ж., III кв. | «Бакубат үй-бүлө» критерии өз алдынча башкаруу органдардын жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын ишмердүүлүгүндө баалоо тутуму киргизилди. | КРнын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн, аппараттары |
|  | 2.2.3. Экинчи жана үчүнчү баңгиликти алдын алуу |  |  |  |  |
| 63. | Жарандык сектордо экинчи жана үчүнчү алдын алуунун сапатын жогорулатуу | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - стандарттарды иштеп чыгуу; - коомдук талкуулоолорду уюштуруу. | 2023-ж., II кв. | Баңгиликти экинчи жана үчүнчү алдын алуунун стандарттары иштелип чыгып КРдин ССМга бекитүүгө жиберилди | ССМ, ИИМ, ЖАМК, КЭУ (макулдашуу боюнча) |
|  |  | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - укуктук ченемдик актылардын долбоорун иштеп чыгуу; - коомдук талкуулоолорду уюштуруу. | 2024-ж., I кв. | КРнын Өкмөтүнүн Аппаратына укуктук ченемдик актылардын долбоорлору даярдалып жиберилди | ССМ, ИИМ, ЖАМК |
|  |  | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - колдонмону иштеп чыгуу; - коомдук талкуулоону уюштуруу. | 2021-ж., III кв. | Теңкөз карандылар (баңгизаттарга көз карандылар жактардын жакын тегерегиндегилер) менен иштөөгө колдонмо иштеп чыгарылып КРдин ССМга бекитүүгө жибериилди | ССМ, ИИМ, ЖАМК, КЭУ (макулдашуу боюнча) |
|  |  | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - колдонмону иштеп чыгуу; - коомдук талкуулоону уюштуруу. | 2021-ж., III кв. | Баңгизаттарга көз каранды жактардын стигмасын жана дискриминациясын азайтуу боюнча колдонмо иштеп чыгарылып КРдин ССМга бекитүүгө жиберилди. | ССМ, ИИМ, ЖАМК, КЭУ (макулдашуу боюнча) |
| 64. | Баңгиликти экинчи жана үчүнчү алдын алуу чөйрөсүндө ЖАМКнын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - колдонмону иштеп чыгуу; - коомдук талкуулоону уюштуруу. | 2022-ж., IV кв. | Баңгиликти экинчи жана үчүнчү алдын алуу чөйрөсүндө пенитенциардык тутумдун кызматкерлери үчүн окутуу Курсунун долбоору иштелип чыгып бекитүүгө ЖАМКга жиберилди | ССМ, ЖАМК, ИИМ |
|  |  | Курсту бекитүү | 2023-ж., I кв. | Баңгиликти экинчи жана үчүнчү алдын алуу чөйрөсүндө пенитенциардык тутумдун кызматкерлери үчүн окутуу Курсу ЖАМКнын буйругу менен бекитилди. | ЖАМК |
|  |  | Машыктыруучулар үчүн машыгууну уюштуруп өткөрүү. | 2023-ж., II кв. | Баңгиликти экинчи жана үчүнчү алдын алуу чөйрөсүндө пенитенциардык тутумдун кызматкерлери үчүн окутуу Курсу боюнча машыктыруучулар үчүн машыгуу уюштурулуп өткөрүлдү | ЖАМК, ССМ, ИИМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) |
| 65. | Пенитенциардык тутумунда баңгиликти алдын алуу боюнча баңгизаттарга көз карандыларды тартуу | - ведомстволор аралык жумушчу топту түзүү; - усулдарды иштеп чыгуу; -коомдук талкуулоону уюштуруу. | 2022-ж., IV кв. | Психосоциалдык реабилитациялоо программаларынын ишинде узак ремиссияда болгон баңгизаттарга көз карандылардын катышуусу камсыз кылууга жана ЖАМКда бекитүүгө иштелип чыгып усулдар жиберилген | ЖАМК, ССМ, ИИМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) |
| Каршы аракеттенүү | 3 Стратегиялык багыт. Мыйзамсыз баңгизатардан зыяндуулукту азайтуу |  |  |  |  |
|  | 3.1. Мыйзамсыз баңгизаттарды колдонууга байланыштуу АИВ, ЖЖБИ, кургак учук жана гепатиттерди алдын алуу |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Зыяндуулукту азайтуунун жалпы маселелери |  |  |  |  |
| 66. | Кыргыз Республикасындагы зыяндуулукту азайтуу программаларын жана аныкталган маалыматтарды алуу | Зыяндуулукту азайтуу программаларынын баалоосун уюштуруп өткөрүү | Жыл сайын, отчет I кв. (былтыркы жылдын жыйынтыктары менен) | Баалоо өткөрүлду, талдоо маалым кат КРнын Өкмөтүнүн Аппаратына жиберилди | ССМ, ИИМ, ЖАМК, КЭУ (макулдашуу боюнча) |
| 67. | Баңгизаттарды ийне саюу аркылуу колдонуучу жактарды (БИКЖ) стерилдик инъекциялык буюмдары менен камсыздоо | - ведомстволор аралык жумушчу топ түзүү; - стерилдик инъекциялык буюмдары менен камсыздоо, фармакотерапия программасын иштеп чыгуу; -коомдук талкуулоону уюштуруу. | 2023-ж., II кв. | Стерилдик инъекциялык буюмдар менен камсыздоо, фармакотерапия программанын долбоору иштелип чыкты КРнын ССМге бекитүүгө жиберилди | ССМ, ЖАМК, ИИМ |
| 68. | Баңгизаттарга көз каранды жактардын стигматизациясына каршы аракеттенүү | - ведомстволор аралык жумушчу топ түзүү; - материалдарды иштеп чыгуу; - коомдук талкуулоолорду уюштуруу. | 2021-ж., III кв. | Жаңы талаптарды эске алган жаңыланган материалдар КРнын ССМнин жетекчилигине даярдалып жиберилди (жагымдуулук, ачыктык, негиздүүлүк, таасирдүүлүк) | ССМ, ИИМ, ЖАМК, КЭУ (макулдашуу боюнча) |
|  | 3.1.2. Жарандык сектордо |  |  |  |  |
| 69. | Алдын алуу программалардын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу | БКМКнын отуруму уюштурлуп өткөрүлдү | 2021-ж., III кв. | Программалардын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо боюнча БКМКнын чечими кабыл алынды: - АИВди тестирлөөгө жана ыктыярдуу консультациялоого - опиоиддик алмаштыруучу терапияга; - презервативтерди, стерилдик ийне, шприцтерди берүүгө. | ИИМ, ССМ, ЖАМК |
|  | 3.1.3. Пенитенциардык сектордо |  |  |  |  |
| 70. | Алдын алуу программалардын жеткиликтүүлүгү | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ЖАМКнын жана Кыргыз Республикасынын ССМдин коллегиясынын биргелешкен отуруму уюштурулуп өткөрүлдү | 2022-ж., I кв. | Программалардын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо жөнүндө чечим кабыл алынды: - АИВди тестирлөөгө жана ыктыярдуу консультациялоого; - опиоиддик алмаштыруучу терапияга; - презервативдерди, стерилдик ийне, шприцтерди берүүгө; - соттолуп чыккандардын АИВ инфекцияга карата акценти менен аярлуу топтордун, инъекция аркылуу баңгизаттарды колдонгон кургак учук жана башка өнөкөт оорулар, АИВ менен жашагандардын, баңгизаттарды инъекция аркылуу пайдаланган жактар сыяктууларга | ССМ, ЖАМК |
|  | 3.2. Өлүмдөрдү азайтуу |  |  |  |  |
| 71. | Опиоддерди дозасын ашыруунун алдын алуу программаны ишке ашыруу жана керектөө боюнча аныкталган маалымат алуу | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - изилдөөлөрдү өткөрүү; - жыйынтыктарды жарыялоо. | 2021-ж., II кв. | Өлүмдөрдүн кыйыр себептерин изилдөө усулдары иштелип чыгып КР ССМга бекитүүгө жиберилди (транспортту мас абалында айдоо, өндүрүштүк жаракат алуу ж.б.) | ССМ, ИИМ, ЖАМК |
|  |  |  | 2022-ж., II кв. | Баңгизаттардан өлүмдөрдүн кыйыр себептерин билүүнүн социалдык жана башка изилдөөлөрдүн жыйынтыктары КР ССМга жиберилди. |  |
|  |  |  |  | «Налоксон» препаратын таратуу жолу менен дозаны ашырууну алдын алуу боюнча программасын ишке ашыруунун жана керектөөнү баалоонун берүүлөрү жарыяланды |  |
|  |  |  |  | Мыйзамсыз баңгизаттарды колдонгондорду, ошондой эле алардын жакын чөйрөсүн дозаны ашыруу, аларды тыюунун усулдары жана каражаттары жөнүндө маалымдоо деңгээлинин берүүлөрү жарыяланды |  |
| 72. | Баңгизаттарды колдонгон жактар үчүн дозаны ашырган учурларда таасир кылууга каражаттар жана аракеттер жөнүндө маалымдоо жана билим берүү максатында заманбап долбоор иштелип чыгып киргизилди. | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - усулдукту даярдоо; - коомдук талкуулоону уюштуруу. | 2023-ж., I кв. | Баңгизаттарды колдонгон жактар үчүн дозаны ашырган учурларда таасир кылууга каражаттар жана аракеттер жөнүндө маалымдоо жана билим берүү максатында КРнын ССМга заманбап усулу жиберилди | ССМ, ИИМ, ЖАМК |
| 73. | Медициналык тез жардам көрсөтүү бригадалардын кесиптик деңгээлин туруктуу жогорулатуу шарттарын түзүү. | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - усулдукту даярдоо; - коомдук талкуулоону уюштуруу. | 2022-ж., II кв. | Медициналык тез жардам көрсөтүү бригадалардын ишинде баңгизаттардын дозасын ашырууну тыюу усулу иштеп чыгарылып КРнын ССМга жиберилди. | ССМ, ИИМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) |
|  |  | Машыгуулардын сериясын уюштуруп өткөрүү | Жыл сайын | Медициналык тез жардам көрсөтүү бригадалардын ишинде баңгизаттардын дозасын ашырууну тыюу усулун колдонууну жыйынтык баалары менен машыгуу өткөрүлдү. | ССМ, ИИМ, КЭУ (макулдашуу боюнча) |
|  | 4 Стратегиялык багыт. Медициналык, ветеринардык жана илимий максаттарда гана контролдоонуучу заттардын болуусун жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу |  |  |  |  |
|  | 4.1. Медициналык, ветеринардык жана илимий максаттарда гана контролдоонуучу заттардын болуусун жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу жолунда тоскоолдуктарды жеңүү |  |  |  |  |
| 75. | Медициналык, ветеринардык жана илимий максаттарда гана контролдоонуучу заттардын болуусун жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу жолунда тоскоолдуктарды изилдөө | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - изилдөөлөрдү өткөрүү; - коомдук талкуулоону уюштуруу. | 2021-ж., I кв. | Медициналык, ветеринардык жана илимий максаттарда гана контролдоонуучу заттардын болуусун жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу жолунда тоскоолдуктарды изилдөөнүн жыйынтыктары КРнын ССМге жана БКМКга текшерилип жиберилди. | ССМ, ИИМ, ЮМ, ЭМ, ММКФ, КИМК, ГШ, ӨКМ, АЧКТЧМА |
| 76. | Медициналык, ветеринардык жана илим максаттарында гана контролдоонуучу заттардын болуусун жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу жолунда тоскоолдуктарды изилдөөлөрдү жокко чыгаруу максатында укуктук ченемдик базаны жакшыртуу | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун даярдоо; - коомдук талкулоону уюштуруу. | 2022-ж., I кв. | Укуктук ченемдик актылардын долбоорлору даярдалып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жиберилди | ССМ, ИИМ, ЮМ, ЭМ, ММКФ, КИМК, ГШ, ӨКМ, АЧКТЧМА |
| 77. | «Атайын кампа запастарын» түзүү | - ведомстволор аралык жумушчу тобун түзүү; - укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун даярдоо; - коомдук талкуулоону уюштуруу. | 2023-ж., I кв. | Укуктук ченемдик актылардын долбоорлору даярдалып, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жиберилди | ССМ, ИИМ, ЮМ, ЭМ, ММКФ, КИМК, ГШ, ӨКМ, АЧКТЧМА |

Колдонгон кыскартуулар

ИЖКА - Кыргыз Республикасынын Инвестицияларды жылдыруу жана коргоо агенттиги

ЖИДТСМА – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча Мамлекеттик агенттиги

АЧТЧКМА – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Айлана чөйрөнү жана токой чарбаны коргоо Мамлекеттик агенттиги

КИМК - Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча Мамлекеттик комитети

МТБМА – Кыргыз Республикасынын  Маалымат технологиялар жана байланыш Мамлекеттик агенттиги

УКМК –  Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук Мамлекеттик комитети

БП –  Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы

ЭКККМК - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча Мамлекеттик кызматы (финансы полициясы)

ЖАМК - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу Мамлекеттик кызматы

ФЧМК - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо Мамлекеттик кызматы

СЭМК - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Соттук-эксперттик Мамлекеттик кызматы

МБК - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы

ГШ – Кыргыз Республикасынын Генералдык штабы

ПД – Кыргыз Республикасынын ЮМ Пробациялоо  департаменти

ИИМ – Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги

ССМ – Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги

ТИМ – Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги

ММжТМ – Кыргыз Республикасынын Маданият,  маалымат жана туризм министрлиги

БИМ – Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги

АЧТАӨММ – Кыргыз Республикасынын  Айыл чарба, тамак-аш өндүрүү жана мелиорация министрлиги

ТЖМ – Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жолдор министрлиги

ЭСӨМ – Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги

ӨКМ – Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги

ЭМ – Кыргыз Республикасынын  Экономика министрлиги

ФМ – Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги

ЮМ – Кыргыз Республикасынын  Юстиция министрлиги

ММКФ - Кыргыз Республикасынын  Милдетүү медициналык камсыздоо фонду

КЭУ – Коммерциялык эмес уюмдар