Долбоор

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН

ТОКТОМУ

2021-2025-жылдары Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасын бекитүү жөнүндө

Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү максатында, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1.  2021-2025-жылдары Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасы (мындан ары - Программа) тиркемеге ылайык бекитилсин.

2.  Программада иш милдеттер жүктөлгөн министрликтер, административдик ведомстволор, мамлекеттик мекемелер жана уюмдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (макулдашуу боюнча) анын аткарылышын камсыз кылсын жана ар бир кварталдан кийинки айдын 5инен кечиктирбестен тиешелүү маалыматты Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссияга берсин.

3.  Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия (макулдашуу боюнча):

-  ушул токтомго ылайык көрүүлүүчү зарыл чараларды жүзөгө ашырсын;

-  ар бир жарым жылдыктан кийинки айдын 25инен кечиктирбестен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына Программанын ишке ашырылышынын жыйынтыгы боюнча отчёт берсин.

4.  Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын билим берүү, маданият жана спорт бөлүмүнө жүктөлсүн.

5.  Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он күндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын

Премьер-министри

Тиркеме

2021-2025-жылдары Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү

ПРОГРАММАСЫ

1. Киришүү

2021-2025-жылдары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасы (мындан ары – Программа) Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, ошондой эле тил маселеси боюнча иш алып барган эксперттердин жана илимпоздордун пикирлери менен сунуштарын эске алып, буга чейинки программада белгиленген иш-аракеттерге карата жүргүзүлгөн талдоолордун негизинде иштелип чыкты.

2019-жылдын 23-сентябрында «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдык мааракесинде Кыргыз Республикасынын Президенти: «Кылымдардын барагында, тарыхтын бүктөмүндө канча муундар калып кетти, ал эми биздин улуу тилибиз жашап келет. Ошондуктан, эне тилибиз – ата-бабабыз бизге калтырган ыйык аманат, биз урпактарга жеткирүүчү негизги милдет. Мамлекетти, көз карандысыздыкты коргоо кандай кажет болсо, тилди сактоо да ошондой мааниге ээ» - деп, баса көрсөтүп, алдыбызда эне тилди сактап калуу гана эмес, аны өнүктүрүп, өркүндөтүү милдети тургандыгын, ошондой эле 2014–2020-жылдар үчүн кабыл алынган улуттук программанын мөөнөтү аяктап жаткандыктан, мындан ары аткарыла турган иштерди аныктоо менен жаңы программа иштеп чыгуу зарылдыгын белгилеген.

Ошону менен бирге эле, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2018-жылдын 31-октябрындагы № 221 Жарлыгы менен бекитилген 2018–2040-жылдары Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында да тил саясатына өзүнчө көңүл бурулган. Анда келечекте атаандаштыкка жөндөмдүүлүктүн негизги фактору катары Кыргыз Республикасынын жарандарынын бир нече тилди билүүсүнө шарт түзүлүп, кыргыз тилин мамлекеттик тил катары колдонуу чөйрөсү кеңейип, мезгил талабына жана коомдук муктаждыкка ылайык мамлекеттик тилди өркүндөтүү иши жолго коюлары көрсөтүлгөн.

2. Тил саясатынын учурдагы абалы, жетишкендиктер жана көйгөйлөр

«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» КР Мыйзамынын кабыл алынышы менен отуз жыл аралыгында мамлекеттик тилдин мыйзамдык базасын чыңдоого өбөлгө түзүлүп, акыйкатта, тилди өнүктүрүүгө, колдонуу чөйрөсүн кеңейтүүгө бир катар кадамдар жасалды.

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2014-жылдын 2-июнундагы № 119 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасында 2014–2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасында Кыргыз Республикасында жашап жаткан бардык этностордун тилдерин сактоо жана өнүктүрүү менен Кыргызстандын элинин биримдигин чыңдоочу маанилүү фактор катары мамлекеттик тилди толук жана кеңири колдонууну камсыздаган натыйжалуу тил саясатын калыптандыруу максаты белгиленген. Бул программаны ишке ашыруу боюнча белгиленген иш-чаралардын басымдуу бөлүгү учурда аткарылды.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу «Кыргызтест» мамлекеттик мекемеси түзүлүп, 2018-жылдан тартып мамлекеттик тилди билүү деңгээлдерин эл аралык стандартка ылайык аныктоо иштери жүргүзүлүүдө.

Андан тышкары, балдарды кыргыз тилинде окутууга арналган мобилдик колдонмолор, «Кыргызтест» системасы боюнча тесттен өтүүгө, даярдоого жана окутууга багытталган «Тилтест» веб-порталы, мультимедиялык продукттар, ошондой эле текстти үнгө айлантуучу программалык аппарат ишке киргизилди.

Ошого карабастан, коомдук турмуштун маанилүү чөйрөлөрүндө (башталгыч, орто жана жогорку билим берүү, мамлекеттик башкаруу, соттук-укуктук, экономика, соода-сатык, саламаттык сактоо, маданият, санарип ж. б.) кыргыз тилин кеңири жайылтуу ишке ашпай келүүдө. Мындай абал төмөнкүдөй көйгөйлүү маселелер менен шартталган.

Мамлекеттик тилди билим берүүнүн негизги тилине айландыруу маселеси. Бул маселе мамлекеттик тилди окутуунун бирдиктүү методологиясынын, концепциясынын, методикасы менен технологиясынын иштелип чыкпагандыгы, окутуу процессинде стимул берүүчү системанын жана кесиптик тилди калыптандырууга багытталган билим берүү стандарттарынын, окуу-методикалык комплекстеринин иштиктүү өркүндөтүлбөгөндүгүнө түздөн-түз байланыштуу болуп келген.

Мамлекеттик тилди социалдык-коммуникациялык чөйрөдө жайылтуу маселеси. Бул көйгөйлүү маселе мамлекеттик тилдин коммуникация жаатында, коомдук-социалдык тармакта кеңири колдонулбагандыгынан, анын мыйзамдын, илимдин жана жаңы технологиялардын тили катары өнүкпөгөндүгүнөн улам келип чыккан.

Коомдо тил маданиятын арттыруу маселеси. Азыркы мезгилде заманбап кыргыз тили кодификацияланууга, анын адабий ченемдери өркүндөтүлүүгө, сүйлөө жана жазуу маданиятынын бирдиктүү эрежелери иштелип чыгууга жана бир калыпка салынууга муктаж. Кыргыз тилин окуп-үйрөнүүдө терминдерди бирдейлештирүү, сырттан кирген сөздөрдү которуу иштерин активдештирүү зарыл.

Көп жылдан бери кыргыз тилинин абалы жана анын коомдогу орду тууралуу фундаменталдуу изилдөөлөр жүргүзүлө элек. Заманбап сөздүктөрдү (түшүндүрмө, эки тилдүү ж.б.), жаңы ченемдик грамматиканы түзүү, кыргыз тилинин фонетикасы, лексикологиясы, морфологиясы, синтаксиси боюнча академиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү зарыл.

Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын ишиндеги отуз жылдык тажрыйбаны жана андагы жетишкендиктерди, кемчиликтерди эске алуу менен, бул багыттагы жаӊы программаны иштеп чыгуу милдети күн тартибинде турат.

Жаңы программа кагаз бетинде калбастан, мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана өркүндөтүү боюнча чыныгы жол карта жана иштей турган механизм болууга тийиш.

Бул иштерди жүзөгө ашыруу үчүн, биринчиден, жарандарга мамлекеттик тилде сабаттуу жана сапаттуу кызмат көрсөтүүгө милдеттүү болгон кызматкерлердин тил сабаттуулугун көтөрүү зарыл.

Экинчиден, мамлекеттин негизги символу, улуттун нукура касиети катары кыргыз тилинин кадыр-баркы мындан ары да көтөрүлүүгө тийиш.

Үчүнчүдөн, кыргыз тилине кам көрүү, өркүндөтүү тилчилердин гана иши эмес, аны сактоо, жашоо-турмушубузга кеңири жана терең киргизүү – ар бирибиздин, үй-бүлөдөн тартып, коомдук бардык институттардын милдети.

Төртүнчүдөн, тилди күч колдонуп, зордук менен жайылтуу, өнүктүрүү мүмкүн эмес. Тил – бул тирүү организм, анын өнүгүүсүнүн өз мыйзам ченемдери бар, бирок, ал мыйзам-ченемдер иштиктүү кам көрүлгөндө гана иштейт.

Бешинчиден, билим берүү мекемелеринде (мектепке чейинки, мектеп, ЖОЖ) бардык адистиктер жана багыттар боюнча кыргыз тилинде окутууга өтүүнү тездетүү зарыл.

Билим берүү системасында инновациялык-коммуникативдик технологияларды жана окутуунун интерактивдүү методикаларын киргизүү, маалыматтык технологияларды кеңири пайдалануу, билим берүү системасынын бардык баскычтарында кыргыз тилин окутуунун (билим берүүнүн) тили катары пайдаланууну кеңейтүү сыяктуу иш-аракеттердин аткарылышы зарыл.

Кыргыз тили башкаруунун тили болуусу үчүн иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүнү өнүктүрүүгө, кесиптик тил катары калыптандыруу механизмин киргизүүгө тийишпиз. Бул мамлекеттик тилди билген адистердин иш билгилигинин жогору болушуна түрткү берет. Ал үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестринде белгиленген кызмат адамдарынын ээлеген кызмат ордуна жараша мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктоо шкаласын өркүндөтүү, алардын мамлекеттик тилди билүүсүнө түрткү берүүчү механизмдерди киргизүү зарыл.

3. Артыкчылыктуу багыттар

Программа тил саясатын аныктоонун негизги багыттарын, ошондой эле тил саясатын жүргүзүүнүн принциптерин өзүнө камтыйт.

2021–2025-жылдары Кыргыз Республикасында тил саясатын аныктоонун багыттары төмөнкүлөр болууга тийиш:

1.  Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн укуктук негизин чыңдоо.

2.  Кыргыз тилин окутуунун методологиясын жана технологиясын өнүктүрүүдөгү мамлекеттик тил саясаты.

3.  Илим чөйрөсүндөгү мамлекеттик тил саясаты.

4.  Мамлекеттик тил саясатын ишке ашырууга коомдун бардык чөйрөсүнүн катышуусун камсыздоо.

5.  Мамлекеттик тилди санариптештирүү.

Программанын артыкчылыктуу багыттары мамлекеттик тилдин өнүгүшүн пландаштыруу саясатын улантууну камсыздоо максатында иштелип чыкты.

Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн укуктук негизин чыңдоо. Биринчи багыттын алкагында мамлекеттик тил жаатындагы тиешелүү укуктук-ченемдик актыларга талдоо жүргүзүлүп, «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына шайкеш келтирилип, алардын ортосундагы карама-каршылыктар жоюлат. Натыйжада, тил саясатын ишке ашыруу бир калыпка салынып, мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды жана тийиштүү ченемдик актыларды өркүндөтүү, сактоо жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик мекемелердин иши бирдейлештирилет.

Бул багыт «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана башка укуктук-ченемдик актылардын аткарылышын камсыздоо менен, Кыргыз Республикасынын  Конституциясында белгиленген мамлекеттик тилдин статусун укуктук жактан бекемдейт.

Кыргыз тилин окутуунун методологиясын жана технологиясын өнүктүрүүдөгү мамлекеттик тил саясаты. Экинчи багытта кыргыз тилин үй бүлөдө, бала бакчада, жалпы билим берүүчү орто мектептерде, башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү мекемелеринде жайылтууда ийгиликтүү методикалык жетишкендиктерди пайдалануу аркылуу окутуу технологияларына айландыруу, жаңы муундагы окуу-методикалык комплекстерди даярдоо жолго коюлат; кыргыз тили боюнча мугалимдердин  квалификациясын өркүндөтүү системасы калыптанат, ошондой эле «Кыргызтест» системасынын тил билүү деңгээлдерине ылайык окуу-усулдук материалдар иштелип чыгат.

Бул багытта аныкталган милдеттер кыргыз тилин эне тил, экинчи тил жана чет тили катары окутуу үчүн зарыл болгон окуу жана методикалык колдонмолордун жаңы муунун иштеп чыгуу (анын ичинде электрондук түрүн даярдоо) жана басып чыгаруу боюнча бирдиктүү базанын түзүлүшүнө; ошону менен катар чет өлкөлөрдөгү ЖОЖдордо кыргыз тилинин окутулушуна көмөк көрсөтүлөт.

Илим чөйрөсүндөгү мамлекеттик тил саясаты. Үчүнчү багыт – илим жана жогорку кесиптик билим берүү чөйрөсүндөгү мамлекеттик тил саясатын жүргүзүүнүн комплекстүү милдеттерин камтыйт. Илим чөйрөсүндө мамлекеттик тилдеги илимий изилдөөлөрдү басып чыгарууга көмөк көрсөтүү системасы түзүлөт.

Бул багытта: кыргыз тилин өнүктүрүүнүн заманбап актуалдуу тематикалык багыттары боюнча изилдөө долбоорлорун жүзөгө ашыруу жана жыйынтыктарын жарыялоо; кыргыз адабий тилинин өнүгүү, калыптануу тарыхы боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү; кыргыз терминологиясынын бирдиктүү улуттук базасын түзүү, терминдерди бирдейлештирүү жана тармактык терминологияны өнүктүрүү милдеттерин ишке ашыруу каралган.

Бул иштер менен бирге, кыргыз тилинин тармактык сөздүктөрү (экономикалык, финансылык, медициналык, юридикалык, техникалык, транспорттук, аскердик, айыл чарбалык, өнөр жайлык, курулуш ж.б.) басып чыгарылат.

Мамлекеттик тил саясатын ишке ашырууга коомдун бардык чөйрөсүнүн катышуусун камсыздоо. Төртүнчү багыттын алкагында – коомчулукта кыргыз тилин терең өздөштүрүү, аны колдонуунун механизмдерин өркүндөтүү, кыргыз тилин сактоо жана өнүктүрүүгө коомдун бардык катмарын тартуу маселелери каралган. Адабий жана маданий булактар аркылуу мамлекеттик тилди үгүттөөгө жана жайылтууга көмөк көрсөтүлүп, жазуу жана сүйлөө маданиятын өнүктүрүү маселелери жолго коюлат. Ошондой эле, кыргыз тилин маданияттын, этностор аралык байланыш тили катары өнүктүрүү камсыздалат.

Аталган милдеттер негизинен мамлекеттик тил саясатын ишке ашырууга жана кыргыз тилин өнүктүрүүгө коомдун бардык чөйрөсүнүн катышуусун камсыздоого арналган. Бул багытта мамлекеттик жана муниципалдык органдарда, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөткөн тейлөө мекемелеринде жана коомдук-маданий чөйрөлөрдө мамлекеттик тилдин колдонулушун сактоо жана өнүктүрүү, маалымат мейкиндигинде, өзгөчө массалык маалымат каражаттарында жана санарип чөйрөсүндө кыргыз тилинин колдонулушунун сапатын көтөрүү маселелери ишке ашырылат.

Мамлекеттик тилди санариптештирүү. Бешинчи багытта кыргыз маданияты, тарыхы, рухий мурастары менен таанышууга мүмкүндүк берүүчү, кыргыз тилин үйрөнүүгө багытталган мультимедиялык, компьютердик, мобилдик программаларды иштеп чыгуу, мамлекеттик тилдеги көркөм, илимий-популярдуу, балдар адабияттарынын электрондук китепканасын түзүү, мамлекеттик тилди маалымат технологияларынын тилине айлантуу милдеттери каралган.

«Санарип Кыргызстан 2019–2023» санариптик трансформациянын концепциясынын алкагында мамлекеттик тилди санариптештирүү жана аны интернет мейкиндигине кеңири жайылтууда автоматташтырылган маалымат тутумдары иштелип чыгуу менен жасалма интеллект принцибинде иштеген кыргыз тилиндеги программалык аппараттар ишке киргизилет. Мамлекеттик тилдин интернет чөйрөсүндө колдонулушу кеңейет.

4. Максаттар, принциптер жана милдеттер

Мамлекеттик тилди өз функциясын аткарган деңгээлге көтөрүү, ошондой эле мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө жана колдонууга багытталган маселелерди чечүү, мамлекеттик тилди жарандык интеграциянын жана мамлекеттик иденттүүлүктүн негиздеринин бири катары өркүндөтүү Программанын негизги максаты болуп эсептелет.

Программа төмөнкү принциптерге негизделет:

1)  кыргыз тили – мамлекеттин жана жарандык интеграциянын негизи, ошондой эле мамлекеттик иденттүүлүктүн атрибуттарынын бири;

2)  мамлекеттик тил - Кыргызстан элинин биримдигин чыңдоочу, өлкөнүн туруктуулугун камсыздоочу маанилүү фактор;

Программанын милдеттери:

1)  республиканын коомдук турмушунун бардык чөйрөлөрүндө мамлекеттик тилди толук жана кеңири колдонууга жетишүү;

2)  мамлекеттик тилди өнүктүрүү, анын функциялык мүмкүнчүлүгүн күчөтүү жана маалыматтык-билим берүү ресурстарын байытуу;

3)  мамлекеттик тилди эне тили, экинчи тил, чет тили жана кесиптик тил катары окутуунун окуу-усулдук негиздерин өркүндөтүү жана стандартташтыруу;

4)  мамлекеттик тилди окутуу инфраструктурасын, аккредитацияланган борборлордун тармагын түзүү жана өнүктүрүү;

5)  мамлекеттик тилге окутуу үчүн зарыл шарттарды түзүү жана аларга түрткү берүү;

6)  калктын тил маданиятынын деңгээлин көтөрүү;

7)  расмий жана чет тилдерин окутуунун сапатын жакшыртуу;

8)  Кыргыз Республикасында жашап жаткан этносторго эне тилин сактоого жана өнүктүрүүгө кепилдиктерди камсыз кылуу.

5. Күтүлүүчү натыйжалар, ишке ашыруу этаптары

Программаны ишке ашыруу үч этапта жүргүзүлөт.

Биринчи этапта (2021-ж.) мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн укуктук-ченемдик жана методологиялык базаны өркүндөтүүгө багытталган комплекстүү чараларды жүзөгө ашыруу каралган. Атап айтканда, мамлекеттик тилди окутуу стандарттарын иштеп чыгуу, укуктук-ченемдик актыларды шайкеш келтирүү, укуктук-ченемдик базаны өркүндөтүү ишке ашырылат, маалыматтык технологияда жана коммуникацияда мамлекеттик тилди жайылтуу боюнча фундаменталдуу иш-чаралар жүргүзүлөт.

Ошону менен бирге, бул этапта мамлекеттик тилди кеңири колдонуу боюнча комплекстүү уюштуруучулук-практикалык чаралар аткарылат.

Экинчи этапта (2022–2023-ж.ж.) мамлекеттик тилди окутуу жана колдонуу чөйрөсүндө иштелип чыккан стандарттарды, технологияларды жана усулдарды ишке киргизүү, мамлекеттик тилде кесиптик билим берүүнүн комплекстүү практикалык чараларын жүзөгө ашыруу белгиленген. Ошондой эле, мамлекеттик тилди билүүгө түрткү берүүчү системаны ишке ашыруу, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, калкты тейлөө жана мамлекеттик кызмат көрсөтүү чөйрөсүнүн кызматкерлери үчүн мамлекеттик тилди билүү боюнча минималдуу милдеттүү талаптарды киргизүү, иштелип чыккан укуктук-ченемдик базанын негизинде тилди колдонуу чөйрөсүндөгү мыйзамдарды сактоо боюнча көзөмөлдү күчөтүү, кыргыз тилинин терминологиялык фондун жакшыртуу, ономастика маселелерин калыптандыруу иштери каралган.

Үчүнчү этапта (2024–2025-ж.ж.) иш-чаралар планында каралган жалпы милдеттер жүзөгө ашырылат, коомдун бардык чөйрөсүндө мамлекеттик тилди кеңири колдонуу иштери улантылат.

Аталган максаттардын жана принциптердин негизинде 2021–2025-жылдары Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасын ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы (мындан ары – иш-чаралар планы) аныкталды. Анда мамлекеттик тил саясатын өнүктүрүүгө негизделген артыкчылык багыттар көрсөтүлүп, тийиштүү милдеттердин тематикасы жана мазмуну аныкталган.

6. Программаны ишке ашырууга өбөлгөлөр, тобокелдиктер, жана контроль

Мамлекеттик тил чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү, ошондой эле мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана жарандык секторлордун ортосундагы натыйжалуу өз ара аракеттенүү жана координациялоо механизмдери Программаны ийгиликтүү ишке ашыруунун негизги өбөлгөлөрүнүн бири болуп саналат.

Программаны толук кандуу ишке ашырууга финансылык каражаттардын өз мөөнөтүнөн кечиктирилбей, жетиштүү өлчөмдө максаттуу бөлүнүүсү негизги факторлордун бири. Бул өз кезегинде программаны ишке ашырууга бөгөт болуучу финансылык тоскоолдуктардын, тобокелдиктердин алдын алат.

Программаны ишке ашыруу этаптарын көзөмөлдөө жана бөлүнгөн каражаттын максатсыз пайдаланылышына жол бербөө үчүн конкреттүү өлчөө индикаторлорун камтыган мониторинг тутуму иштелип чыгат жана иш-чаралар планынын аткарылышына мониторинг жүргүзүү боюнча жумушчу топ түзүлөт. Зарыл учурда мониторинг процессине коомдук уюмдар жана көз карандысыз институттар тартылат. Жумушчу топ квартал сайын учурдагы абалды баалоо максатында иш-чаралар планынын аткарылышына мониторинг жүргүзөт жана белгиленген тартипте аны оңдоп-түзөө боюнча сунуштарды киргизет.

Мониторингдин жыйынтыктарынын негизинде иш-чаралар планын аткаруунун натыйжалуулугуна, аткаруучулардын ишиндеги артыкчылыктарга жана кемчиликтерге мезгил-мезгили менен баа берилип, иш-чаралар планынын тийиштүү пункттарын ишке ашыруу үчүн керектүү ресурстарды оптималдаштыруу максатында кызыкдар тараптарды координациялоо чечимдери кабыл алынат.

7. Финансылык камсыздоо жана социалдык-экономикалык натыйжалуулук

Программа республикалык бюджеттин эсебинен каржыланат. Мындан тышкары Программаны каржылоону оптималдаштыруу максатында Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын чечими менен мамлекеттик тилди өнүктүрүү үчүн донордук каражаттарды тартуу, айрым иш-чараларды долбоордук каржылоого өткөрүү, ошондой эле кыргыз тилин өнүктүрүү максатында коомдук программаларды ишке киргизүү боюнча иштерди жүргүзө турган атайын жумушчу топ түзүлөт.

Программаны ишке ашыруу төмөнкү социалдык-экономикалык натыйжаларга алып келет:

-  мамлекеттик тилдин бириктирүүчү ролу жогорулайт;

-  мамлекеттик тил республиканын коомдук турмушунун бардык чөйрөлөрүндө толук жана кеңири колдонулат;

-  мамлекеттик тилдин коммуникативдик, таанып-билүүчүлүк жана аккумулятивдик функциялары артат.

2021-2025-жылдары Кыргыз Республикасында

мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана

тил саясатын өркүндөтүү программасынын

тиркемеси

2021-2025-жылдары Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын

өркүндөтүү программасын ишке ашыруу боюнча

ИШ-ЧАРАЛАРДЫН ПЛАНЫ

| № | Милдеттер | Күтүлүүчү натыйжа | Жооптуу, өнөктөш мекеме | Мөөнөт (жыл) |  | Каржы өлчөмү (миң сом) | Каржы булагы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-глава. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн укуктук негизин чыңдоо |  |  |  |  |  |  |  |
| Милдет: 1.1. «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын жана башка тил жаатын жөнгө салган укуктук-ченемдик актылардын аткарылышын камсыздоо, укуктук-ченемдик базаны өркүндөтүү |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мамлекеттик тилди жөнгө салган тиешелүү укуктук-ченемдик актыларды талдоо жана аларды «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» КР Мыйзамынын талаптарына шайкеш келтирүү, тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү | «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» КР Мыйзамына, тил жаатындагы айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөр киргизилет | МТУК | 2021 |  | - | Каржы талап кылынбайт |
| 1.1.2. | Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана башка ченемдик актыларынын мамлекеттик тилдеги текстерине лингвистикалык экспертиза жүргүзүү иштерин уюштуруу | Мамлекеттик тилдеги мыйзамдардын жана башка ченемдик актылардын текстерине лингвистикалык экспертиза жүргүзүлүп, юридикалык терминдер, түшүнүктөр бирдейлештирилет | МТУК, Мамлекеттик, органдар, мекемелер | 2021-2022 |  | - | Каржы талап кылынбайт |
| 1.1.3. | «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» КР Мыйзамынын талаптарынын аткарылышына мониторинг жүргүзүү | «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» КР Мыйзамынын аткарылышы боюнча талдоо жүргүзүлөт | МТУК | 2021-2025 |  | - | Каржы талап кылынбайт |
| 2-глава. КЫРГЫЗ ТИЛИН ОКУТУУНУН МЕТОДОЛОГИЯСЫН ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯСЫН ӨНҮКТҮРҮҮДӨГҮ МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ САЯСАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Милдет: 2.1. Кыргыз тилинин эне тил, экинчи тил жана чет тили катары өздөштүрүлүшүн жана окутулушун камсыздоо |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында, жалпы билим берүүчү орто мектептерде, кесиптик башталгыч, орто жана жогорку окуу жайларда кыргыз тилин эне тили жана экинчи тил катары окутууга бөлүнгөн сааттардын көлөмүн жана программаларын талдоо жана оптималдашыруу, базалык окуу планында алардын көлөмүнүн туруктуу сакталышын камсыз кылуу | Тиешелүү ченемдик-укуктук акт кабыл алынат | БИМ | 2021 |  |  | Республикалык бюджет |
| 2.1.2. | Мамлекеттик тилди эне тил, экинчи тил жана чет тил катары окутуунун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен кыргыз тили жана адабиятын окутуунун концепциясын өркүндөтүү | Билим берүүнүн бардык деңгээлдеринде окутуунун базалык принциптери, стратегиялары жана технологиялары аныкталат. | БИМ | 2021 |  | - | Каржы талап кылынбайт |
| 2.1.3. | Билим берүүнүн бардык деңгээлдеринде мамлекеттик тилди эне тили, экинчи тил жана чет тили катары окуткан мугалимдердин квалификациялык талаптарын иштеп чыгуу жана ишке ашырууну камсыздоо | Кыргыз тили предметин окутуучуларынын милдеттүү квалификациялык талаптары иштелип чыгат. Окутуучуларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатууда тиешелүү өзгөртүүлөрдү эске алуу менен план иштелип чыгат. | БИМ | 2021 |  | - | Каржы талап кылынбайт |
| 2.1.4. | Эне тил, экинчи тил жана чет тил катары окутуу өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен кыргыз тилинин предметтик стандарттарын жана программаларын деңгээлдик талаптарга ылайык өркүндөтүп иштеп чыгуу - мектепке чейинки билим берүү уюмдары; - жалпы орто билим берүү уюмдары; - башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү мекемелери; - жогорку окуу жайлары | Окутуунун жаңы стандарттары иштелип чыгат жана бекитилет. | БИМ | 2021 |  | - | Каржы талап кылынбайт |
| 2.1.5. | Мамлекеттик тилди окутуу үчүн окуу-усулдук комплекстерин «Кыргызтест» системасынын деңгээлдик талаптарынын негизиндеги жаңы стандарттарга ылайык (окуу программаларын, окуу китептерин, усулдук колдонмолорду, маалыматтамаларды) иштеп чыгуу | Окуу-усулдук комплекстери (окуу программалары, окуу китептери, усулдук колдонмолор) иштелип чыгат: | БИМ | 2021 2022 2023 |  |  | Республикалык бюджет |
|  |  | мектепке чейинки билим берүү мекемелери үчүн | БИМ | 2022 |  |  | Республикалык бюджет |
|  |  | 10-11-класстар үчүн ОУК 7-9-класстар үчүн ОУК 1-4-класстар үчүн ОУК | БИМ | 2021 2022 2023 |  |  | Республикалык бюджет |
| 2.1.6. | Жалпы билим берүү уюмдары үчүн кыргыз тилин эне тили катары окутуу үчүн сырткы баалоолордун жыйынтыгын эске алуу менен (НООДУ, ИГА, PISA) окуу-методикалык комплекстерди иштеп чыгуу жана жайылтуу | Эне тил катары кыргыз тили боюнча окуу-усулдук комплекс (окуу программалары, окуу китеби, усулдук колдонмолор, электрондук ресурстар) түзүлөт жана апробацияланат: 1-4-класстар үчүн ОУК 5-6-класстар үчүн ОУК 7-9-класстар үчүн ОУК | БИМ | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 2.1.7. | Бакалавр, магистрлерди жана докторанттарды даярдоо үчүн мамлекеттик тилди эне тил жана экинчи тил катары окутуунун методологиясы боюнча ЖОЖдор аралык типтүү магистрдик-докторлук (бирдиктүү) программасын иштеп чыгуу жана жайылтуу | ЖОЖдор аралык типтүү программаны киргизүүнүн негизинде кесиптик жогорку билим берүү системасына мамлекеттик тилди окутуунун ыкмалары стандартташтырылат. | БИМ | 2021-2025 |  | - | Каржы талап кылынбайт |
| 2.1.8. | Билим берүүнүн бардык деңээлдери үчүн квалификациялык талаптарга ылайык мамлекеттик тилди эне тил жана экинчи тил катары окуткан мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жана кайрадан даярдоонун жаңыланган программаларын иштеп чыгуу жана бекитүү | Программа иштелип чыгат жана бекитилет. | БИМ | 2021 2022 |  |  | Республикалык бюджет |
| 2.1.9. | Жаңыланган программанын негизинде мектепке чейинки жана жалпы билим берүү уюмдарынын мамлекеттик тил боюнча мугалимдери үчүн квалификациясын жогорулатуу жана кайрадан даярдоо курстарын уюштуруу | Мамлекеттик тилди эне тили, экинчи тил жана чет тили катары окуткан 5000 мугалимдин квалификациясы жогорулайт. | БИМ | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 2.1.10. | Жаңыланган программанын негизинде кесиптик башталгыч, орто жана жогорку окуу жайларынын мамлекеттик тил боюнча окутуучулары үчүн квалификациясын жогорулатуу жана кайрадан даярдоо курстарын уюштуруу | Мамлекеттик тилди эне тили, экинчи тил жана чет тили катары окуткан 500 окутуучунун квалификациясы жогорулайт. | БИМ | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 2.1.11. | Эл аралык жогорку окуу жайларынын «Кыргыз тили жана адабияты» окуу дисциплиналарынын окутуучуларынын кызматташуусун уюштуруу | Тажрыйба алмашуу процесстери жүрөт | БИМ | 2021-2025 |  | - | Каржы талап кылынбайт |
| 2.1.12. | Мамлекеттик тилди окутуудагы жаңы ыкмаларды талдоо жана ишмердүүлүктү пландоо боюнча райондук, шаардык билим берүү уюмдарынын методисттерин окутуу | Кыргыз тили мугалимдерине натыйжалуу усулдук колдоо көрсөтүлөт | БИМ | 2022 2023 2024 |  |  | Республикалык бюджет |
| 2.1.13. | Кыргыз, орус жана чет тилдерин окуткан окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу боюнча КР БИМдин алдында түзүлгөн Инновациялык технологиялар борборунун ишин реструктуризациялоо | Жаңыланган стандарттар жана программаларга ылайык кыргыз тилин эне тил катары окуткан мугалимдер менен системалуу иш алып баруу үчүн Инновациялык технологиялар борборунун алдында мамлекеттик тил сектору түзүлөт | БИМ | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 2.1.14. | Мамлекеттик тил боюнча 9 жана 11-класстар үчүн көчүрүү жана бүтүрүү сынактарын өткөрүү боюнча талаптарды жана өткөрүү форматын өзгөртүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу жана ишке ашыруу | «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүү киргизүү боюнча сунуштар, ошондой эле сынактарды өткөрүүнү жөнгө салган формат иштелип чыгат (спецификация, кодификатор) | БИМ | 2021-2022 |  | - | Каржы талап кылынбайт |
| 2.1.15. | Жалпы республикалык тестке (ЖРТ) “Кыргыз тили жана адабияты” боюнча милдеттүү тестирлөө киргизүү | Ченемдик-укуктук акт кабыл алынат. | БИМ | 2023 |  | - | Каржы талап кылынбайт |
| 2.1.16. | Кесиптик орто жана жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү үчүн “Кыргыз тили жана адабияты”, “Кыргызстан тарыхы” жана “Кыргызстан географиясы” дисциплиналары боюнча мамлекеттик комплекстик аттестациялоо боюнча комплекстүү программа иштеп чыгуу | Окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүнүн мамлекеттик тилди колдонуу мүмкүнчүлүктөрү жогорулайт, баалоо инструменттери иштелип чыгат. | БИМ | 2021-2022 |  | - | Каржы талап кылынбайт |
| 2.1.17. | Көп тилдүү билим берүүнүн негизинде бала-бакча, мектептер үчүн окутуучуларды даярдоо программасын киргизүү | Көп тилдүү билим берүү мугалимдерин даярдоонун окуу планы жана программасы иштелип чыгат жана ишке ашырылат. 2021-2023-жылдары 4 ЖОЖдо бала-бакча жана башталгыч класстын мугалимдери даярдалат. 2021-2023- жылдары 3 ЖОЖдо табигый илимдер боюнча мугалимдер даярдалат. | БИМ | 2021-2024 |  | - | Каржы талап кылынбайт |
| Милдет: 2.2. Окуу жана методикалык колдонмолордун электрондук түрүн иштеп чыгуу жана колдонуу |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | «Мамлекеттик тилде билим берүүнүн маалыматтык электрондук картасы» электрондук окуу колдонмосун «Кыргызтест» системасынын деңгээлдик талаптарына ылайык иштеп чыгуу (этаптар боюнча) | Окутуучулар үчүн бирдиктүү электрондук маалымат базасы ишке киргизилет | БИМ | 2021 2022 |  |  | Республикалык бюджет |
| 2.2.2. | «Кыргыз тили: башталгыч мектепте кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр үчүн» электрондук колдонмосун «Кыргызтест» системасынын деңгээлдик талаптарына ылайык иштеп чыгуу | Кыргыз тилин үйрөнүү боюнча электрондук окуу колдонмо иштелип чыгат | БИМ | 2021 2022 2023 |  |  | Республикалык бюджет |
| 2.2.3. | 5-9-класстарда кыргыз тилин үйрөнүү боюнча электрондук окуу колдонмосун” «Кыргызтест» системасынын деңгээлдик талаптарына ылайык иштеп чыгуу | Кыргыз тилин үйрөнүү боюнча электрондук окуу колдонмо иштелип чыгат | БИМ | 2021 2022 2023 |  |  | Республикалык бюджет |
| 2.2.4. | 10-11-класстарда кыргыз тилин үйрөнүү боюнча электрондук окуу колдонмосун «Кыргызтест» системасынын деңгээлдик талаптарына ылайык иштеп чыгуу | Кыргыз тилин үйрөнүү боюнча электрондук окуу колдонмо иштелип чыгат | БИМ | 2021 2022 2023 |  |  | Республикалык бюджет |
| 2.2.5. | А1, А2, В1 деӊгээлдерине ылайык кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр үчүн жыштык сөздүктүн негизинде лексикалык минимумдарды иштеп чыгуу | А1, А2, В1 деӊгээлдерине ылайык кыргыз тилин үйрөнүүчүлөр үчүн лексикалык минимумдар түзүлөт | Кыргызтест | 2021 2022 2023 |  |  | Республикалык бюджет |
| 2.2.6. | Кыргызстандагы чет өлкөлүк студенттер, тил үйрөнүүчүлөр үчүн кыргыз тили жана маданияты тууралуу эки тилдеги окуу материалдарын «Кыргызтест» системасынын деңгээлдик талаптарына ылайык иштеп чыгуу | Тил үйрөнүүчүлөр үчүн окуу материалдары иштелип чыгат | Кыргызтест | 2021 2022 2023 |  |  | Республикалык бюджет |
| 2.2.7. | Республиканын бардык профилдеги, башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү мекемелеринде, ЖОЖдордо кыргыз тилин үйрөтүү жана окутуу боюнча «Кесиптик кыргыз тили» системасын «Кыргызтест» системасынын деңгээлдик талаптарына ылайык: - бирдиктүү окуу стандартын; - бирдиктүү окуу программасын; - функциялык грамматиканы жана ЖОЖдордун профилине жараша лексикалык минимумдарды; - ЖОЖдордун профилине жараша “Кыргыз тили окуу китебин” иштеп чыгуу. | Бардык профилдеги ЖОЖдордо кыргыз тилин үйрөтүү жана окутуу боюнча «Кесиптик кыргыз тили» системасы ишке киргизилет | БИМ | 2021 2022 2023 |  |  | Республикалык бюджет |
| 2.2.8. | Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга орто билим алуу үчүн кыргыз тилинде билим алуу шарттарын түзүү: - ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды окутуу үчүн окуу куралдарын жана усулдук колдонмолорду иштеп чыгуу; - кыргыз жаңсоо тилин иштеп чыгуу жана кыргыз тилиндеги адабияттарды (кыргызча сабат ачуучу жана сөз өстүрүүчү) жаӊсоо тилине которуп чыгаруу; - кыргыз тилиндеги адабияттарды (кыргызча сабат ачуучу жана сөз өстүрүүчү) көзү азиздер үчүн Брайл арибине которуу жана (анын ичинде электрондук продукттарды) басып чыгаруу; - дистанттык окуу же ТРКнын эфиринен көрсөтүлчү предметтик сабактарды жана программаларды сурдологдун котормосу менен көрсөтүү | Кыргыз тилинде окутуучу логопед, дефектолог жана сурдолог адистер даярдалат; окуу куралдары жана усулдук колдонмолор (электрондук варианттары кошо), рельефттик-чекиттик басылмалар иштелип чыгат; | БИМ | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
|  |  | Сурдологдун котормосу менен көрсөтүлгөн программалардын натыйжасында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жана билим алуу мекемелерине барууга мүмкүндүгү жок балдардын билим алышына шарт түзүлөт | ЭлТР | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| Милдет: 2.3. Басма продукцияларын чыгаруу |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Башталгыч, орто жана жогорку кесиптик билим берүү мекемелеринин окуу стандарттарына ылайык тармактар боюнча мамлекеттик тилдеги окуу китептерин түзүү / которуу (электрондук варианттарынын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо) | 20 аталыш | БИМ | 2021 |  |  | Республикалык бюджет |
|  |  | 20 аталыш |  | 2022 |  |  |  |
|  |  | 20 аталыш |  | 2023 |  |  |  |
|  |  | 20 аталыш |  | 2024 |  |  |  |
|  |  | 20 аталыш |  | 2025 |  |  |  |
| 2.3.2 | Музыкалык жогорку, орто билим берүү мекемелеринин окуу стандарттарына ылайык мамлекеттик тилдеги окуу китептерин түзүү / которуу (электрондук варианттарынын жеткиликтүүлүгүн камсыздоо) | 10 аталыш | МТММ | 2021 |  |  | Республикалык бюджет |
|  |  | 10 аталыш |  | 2022 |  |  |  |
|  |  | 10 аталыш |  | 2023 |  |  |  |
|  |  | 10 аталыш |  | 2024 |  |  |  |
|  |  | 10 аталыш |  | 2025 |  |  |  |
| 3-глава. ИЛИМ ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ САЯСАТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| Милдет: 3.1. Кыргыз тилинин илимий-академиялык потенциалын түзүү |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Кыргыз тилинин бардык тармакта толук кандуу пайдаланылышын камсыздоого жөндөмдүү болгон илимий-академиялык мүмкүнчүлүктөрүн түзүү | Кыргыз тилинин илимий стилин түзүү иштери үчүн лингвисттер менен биргеликте башка тармактардын адистеринен чыгармачыл бирикмелер түзүлөт | ЖОЖдор | 2021-2022 |  | - | ЖОЖдордун бюджетинин чегинде |
| 3.1.2. | Табигый, техникалык, гуманитардык илимдер жана гуманитардык эмес тармактарда кыргыз тилиндеги илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү | Кыргыз тилиндеги монографиялар, макалалар, авторефераттар жана башка илимий продукциялар басылып чыгат. Мамлекеттик тилдеги илимий изилдөөлөрдүн онлайн-базасы түзүлөт. | ЖАК | 2021-2022 |  | - | ЖАК бюджетинин чегинде |
| 3.1.3. | Табигый, техникалык, гуманитардык, медициналык багыттар боюнча изилдөөлөрдү орус тилинен жана башка чет тилдерден кыргыз тилине которуу | Чет тилдеги изилдөөлөрдү кыргыз тилине жеткиликтүү которуу иши жүргүзүлөт | ЖАК | 2021 2022 |  |  | Республикалык бюджет |
| 3.1.4. | Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын илимий маалыматтар базасын иштеп чыгуу (КИНЦ долбоору мисалында) | Электрондук илимий маалымат базасы ишке киргизилет | ЖАК | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 3.1.5. | Табигый, техникалык, гуманитардык, медициналык жана коомдук-социалдык багыттар боюнча мамлекеттик тилде илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, диссертацияларды жактоого колдоо көрсөтүү жана көмөктөшүү | Мамлекеттик тилдеги илимий изилдөөлөрдүн сапатын жана санын жогорулатуу механизмдери ишке кирет | ЖАК | 2021-2025 |  | - | Каржы талап кылынбайт |
| 3.1.6. | Өспүрүмдөр үчүн кыргыз тилиндеги «Илим жана техника» тележурналын түзүү, видеоматериалдарды тартып эфирден көрсөтүү жана соцтүйүндөргө жүктөө | Илим менен техникага жаш муундардын кызыгуусу артат | ЭлТР | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 3.2. Мамлекеттик тилдеги кесиптик жана атайын билим берүү системасын түзүү |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | ЖОЖдордун бардык адистиктери жана багыттары боюнча кыргыз тилин туруктуу окутуу системасын түзүү | «Мектеп-колледж-ЖОЖ» билим берүү вертикалында кыргыз тилдүү звено түзүлөт | БИМ | 2021-2023 |  | - | Каржы талап кылынбайт |
| 3.2.2. | Билим берүү мекемелеринде кыргыз тилинде окутуунун окуу-усулдук базасын түзүү | «Кесиптик кыргыз тили» системасы боюнча ЖОЖдордун профилине жараша окуу китептер, окуу-усулдук куралдар иштелип чыгат жана басып чыгарылат | БИМ | 2021-2023 |  | - | Каржы талап кылынбайт |
| 3.2.3. | Ар бир адистик боюнча кыргыз онлайн-базасын түзүү | Окуу китептер, окуу-усулдук куралдар иштелип чыгат жана басып чыгарылат, онлайн-базасы түзүлөт | БИМ | 2021-2023 |  | - | Каржы талап кылынбайт |
| Милдет: 3.3. Кыргыз тилинин илимий негизин өркүндөтүү |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Кыргыз адабий тилинин калыптанышы жана өнүгүшү боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү | Жамааттык жана автордук монографиялар, илимий макалалар | УИА | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 3.3.2. | Кыргыз тилин изилдөөнүн заманбап актуалдуу теориялык багыттары боюнча илимий долбоорлорду ишке ашыруу жана жыйынтыктарын жарыялоо | Кыргыз тилинин ички тилдик өзгөчөлүгүнүн көз карашында илимий изилдөө объектиси катары монографиялар жана академиялык изилдөөлөр | ЖАК, ЖОЖдор | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 3.3.3. | Чет өлкөдө жашаган кыргыздардын (Россия, Кытай, Түркия, Афганистан, Тажикстан, Өзбекстан ж.б.) тилдик өзгөчөлүктөрү боюнча илимий изилдөө (лингвистикалык) долбоорлорун уюштуруу | Жамааттык жана жеке монографиялык изилдөөлөр жарык көрөт | ЖОЖдор, (тил институттары) | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 3.3.4. | Кыргыз тилинин, кыргыз адабий тилинин өнүгүү, калыптануу тарыхы боюнча илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү (байыркы, орто кылымдардагы орток жазма эстеликтерин, айрыкча кыпчак жазма эстеликтеринин тилин изилдөө) | Жамааттык жана жеке монографиялардын же илимий макалалардын жыйнагы басылып чыгат | ЖОЖдор, (тил институттары) | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| Милдет: 3.4. Кыргыз тилинин терминологиясынын жана ономастика маселелеринин өнүгүүсүн камсыздоо |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | КР Өкмөтүнө караштуу Терминологиялык комиссиянын ишин өркүндөтүү, тармактык секторлорун түзүү | Уюштуруу иштери | УИА, Терминком | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 3.4.2. | Кыргыз тилинин терминологиясынын бирдиктүү улуттук базасын түзүү, онлайн база түзүү | Веб-портал жана мобилдик колдонмолор түзүлөт жана ишке киргизилет | Терминком | 2021 2022 |  |  | Республикалык бюджет |
| 3.4.3. | Терминология концепциясын иштеп чыгуу, бекитүү | Терминологиялык принциптер жөнгө салынат | Терминком | 2021-2022 |  | - | Каржы талап кылынбайт |
| 3.4.4. | Терминологиянын теориясы жана практикасындагы жаңы тенденциялар боюнча эл аралык илимий конференцияларды уюштуруу жана өткөрүү | Терминология маселелери боюнча эл аралык конференциялар өткөрүлөт жана макалалар жыйнагы чыгарылат | Терминком | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 3.4.5. | Тармактык терминдерди бирдейлештирүү (унификациялоо) | Үзгүлтүксүз терминологиялык бюллетень түзүлөт | Терминком | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 3.4.6. | Тармактык терминологияны өнүктүрүү | Тармактык сөздүктөр иштелип чыгат | Терминком | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 3.4.7. | Кыргыз топонимикасын бирдейлештирүү жана системалаштыруу (Кыргызстандагы географиялык аталыштар боюнча расмий электрондук каталогду даярдоо) | Географиялык аталыштардын бирдиктүү «Toпоним» маалымат базасы түптөлөт | МТУК | 2021 2022 |  |  | Республикалык бюджет |
| Милдет: 3.5. Басма продукцияларды чыгаруу |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Сөздүктөрдү түзүү жана басып чыгаруу: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Кыргыз тилинин жыштык сөздүгү; | 1 аталыш | УИА | 2022 |  |  | Республикалык бюджет |
|  | - Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү; | 1 аталыш | УИА | 2021 |  |  | Республикалык бюджет |
|  | - Кыргыз тилинин этимологиялык сөздүгү; | 1 аталыш | УИА | 2024 |  |  | Республикалык бюджет |
|  | - Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү; | 1 аталыш | УИА | 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
|  | - К. Карасаев, Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү; | 1 аталыш | МТУК | 2021 |  |  | Республикалык бюджет |
|  | - К.К.Юдахин. Кыргызча –орусча сөздүк; Орусча – кыргызча сөздүк; | 2 аталыш | МТУК | 2021 |  |  | Республикалык бюджет |
|  | - Орусча-кыргызча сөздүк.., 4 томдук; | 1 аталыш | УИА | 2021 |  |  | Республикалык бюджет |
|  | - Орфоэпиялык сөздүк. 3 томдук | 1 аталыш | УИА | 2023 |  |  | Республикалык бюджет |
|  | - Байыркы түрк сөздүгү. 3 томдук | 1 аталыш | УИА | 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
|  | - Байыркы кыргыз тилинин сөздүгү | 1 аталыш | МТУК | 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
|  | -Вспомагательные глаголы в киргизском языке, Б.М. Юнусалиев, Ф.1949. | 1 аталыш | МТУК | 2022 |  |  | Республикалык бюджет |
|  | -Кыргыз адабий тилинин тарыхы, Б.М.Юнусалиев | 1 аталыш | МТУК | 2022 |  |  | Республикалык бюджет |
|  | Балдар адабиятынын антологиясы | 1 аталыш | УИА | 2023 |  |  | Республикалык бюджет |
|  | Семетейчи Сейдене Модокееванын варианты | 1 аталыш | УИА | 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 3.5.2. | Тармактык сөздүктөрдү иштеп чыгуу жана басып чыгаруу (экономикалык, финансылык, медициналык, юридикалык, техникалык, транспорттук, аскердик, айыл-чарба, өнөр жай, курулуш ж.б.) | Ар бир тармак боюнча сөздүктөр иштелип чыгып, жайылтылат | Терминком | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 4-глава. МАМЛЕКЕТТИК ТИЛ САЯСАТЫН ИШКЕ АШЫРУУГА КООМДУН БАРДЫК ЧӨЙРӨСҮНҮН КАТЫШУУСУН КАМСЫЗДОО |  |  |  |  |  |  |  |
| Милдет: 4.1. Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөткөн тейлөө мекемелеринин мамлекеттик тилди активдүү пайдаланышы боюнча системаны уюштуруу |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестринде көрсөтүлгөн кызмат орундарын ээлеген кызматчылардын мамлекеттик тилди билүү деңгээлдерин «Кыргызтест» системасына ылайык аныктоо (этаптар боюнча) боюнча укуктук базаны түзүү | Ченемдик-укуктук акт кабыл алынат | Кыргызтест | 2021 |  | - | Каржы талап кылынбайт |
| 4.1.2. | Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестринде белгиленген кызмат адамдарынын мамлекеттик тилди билүү деңгээлдерин аныктоо: - саясий мамлекеттик кызмат; - атайын мамлекеттик кызмат; - саясий муниципалдык кызмат; - өзгөчө тартипте дайындалуучу административдик мамлекеттик жана патронаттык кызмат орундары; - дипломатиялык кызмат; - Куралдуу Күчтөр; - укук коргоо органдары | Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестринде белгиленген кызмат адамдары тесттен өткөрүлөт | Кыргызтест | 2021-2025 |  | - | «Кыргызтест» бюджетинин чегинде |
| 4.1.3. | Бардык мамлекеттик, муниципалдык жана атайын органдарга караштуу мекемелердин, ишканалардын, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан башка мекеме менен уюмдардын кызматкерлеринин, жумушчуларынын мамлекеттик тилди билүү деңгээлдерин аныктоо | Ченемдик-укуктук акт кабыл алынат | Кыргызтест | 2021-2025 |  | - | «Кыргызтест» бюджетинин чегинде |
| 4.1.4. | Тил билүүнүн деңгээлине ылайык үстөк акы кошуу: -В2 деңгээлине 5%; -С1 деңгээлине 10%. | Ченемдик-укуктук акт кабыл алынат | Финмин | 2021 |  | - | Каржы талап кылынбайт |
| 4.1.5. | Мамлекеттик жана муниципалдык органдардын жана алардын кызмат көрсөтүүчү тейлөө мекемелеринин (юридикалык, медициналык, экономикалык, аскердик, дипломатиялык, саясий, техникалык ж. б.) багыттар боюнча мамлекеттик тилде иш жүргүзүүсүндө пайдаланылуучу электрондук - мультимедиялык нускаманы иштеп чыгуу | Электрондук-мультимедиялык нускама иштелип чыгат | МТУК | 2021 2022 |  |  | Республикалык бюджет |
| 4.1.6. | А1, А2, В1, В2, С1 тил билүү деңгээлдери боюнча мамлекеттик жана муниципалдык жарандык кызматкерлерге иш кагаздарын жүргүзүү боюнча жыштык сөздүгүн түзүү | Жыштык сөздүк түзүлөт | Кыргызтест | 2021 2022 |  |  | Республикалык бюджет |
| 4.1.7. | А1, А2, В1, В2, С1 деңгээлдери боюнча мамлекеттик жана муниципалдык жарандык кызматкерлерге иш кагаздарын жүргүзүү боюнча типтүү нускама-сөздүктөрдү түзүү | Типтүү нускама-сөздүк түзүлөт | МТУК | 2021 2022 |  |  | Республикалык бюджет |
| 4.1.8. | Бардык мамлекеттик, муниципалдык жана атайын органдарга караштуу мекемелердин, ишканалардын, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан башка мекеме менен уюмдардын жумушчуларын окутуу үчүн атайын программаларды «Кыргызтест» системасынын деңгээлдик талаптарына ылайык иштеп чыгуу | Мамлекеттик тилди окутуу программасы иштелип чыгат | Кыргызтест | 2021 2022 |  |  | Республикалык бюджет |
| 4.1.9. | Бардык мамлекеттик, муниципалдык жана атайын органдарга караштуу мекемелердин, ишканалардын, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан башка мекеме менен уюмдардын кызматкерлерин, жумушчуларын «Кыргызтест» системасынын талаптарына ылайык окутуу. | «Кыргызтест» системасынын талаптарына ылайык милдеттүү окутуу курстары уюштурулат | Окуу-маалымат борбору МТУК | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 4.1.10. | Мамлекеттик, муниципалдык жана атайын органдарга караштуу мекемелердин, ишканалардын, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан башка мекеме менен уюмдардын мамлекеттик тил адистеринин (эксперт-лингвист) квалификациясын жогорулатуу | Квалификацияны жогорулатуу боюнча курстар, семинарлар, тажрыйба алмашуулар уюштурулат | МТУК | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 4.1.11. | Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчыларга «Иштиктүү кыргыз тили» курсун «Кыргызтест» системасынын талаптарына ылайык окутуу | Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылар «Кыргызтест» системасынын талаптарына ылайык окутулат | МКК | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| Милдет: 4.2. Социалдык-маданий чөйрөлөрдө мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана үгүттөө |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Мамлекеттик тил саясатынын негизги принциптери тууралуу ММКларда макалаларды, түшүндүрмөлөрдү, комментарийлерди, маектерди, коомчулуктун кеңири катышуусундагы талкууларды, семинарларды, иш-чараларды уюштуруу | Мамлекеттик тил саясаты ММК каражаттары аркылуу үгүттөлөт | ММТМ, МТУК | 2021-2025 |  | - | ММТМ, МТУК бюджетинин чегинде |
| 4.2.2. | Мамлекеттик тилди үгүттөө жана өнүктүрүү максатындагы маалыматтык билим берүүчү иш-чараларды уюштуруу | Жыл сайын эл аралык эне тил жана мамлекеттик тил күнүнө карата иш-чаралар, чыгармачыл кечелер ж.б. уюштурулат | МТУК | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 4.2.3. | Интернет желесинде мамлекеттик тилдеги таанытуучу-өнүктүрүүчү видео түрмөктөрдү жайылтууну демилгелөө (курактык категориялар боюнча) | Таанытуучу-өнүктүрүүчү видео түрмөктөр аркылуу мамлекеттик тил жайылтылат, колдонуучу аудитория кеңейет | МТУК | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 4.2.4. | Кыргыз жана дүйнөлүк классикалык адабият басылмаларынын үлгүлөрүн которуу, басып чыгаруу | Кыргыз жана дүйнөлүк классикалык адабияттардын котормосу жарык көрөт | ММТМ | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 4.2.5. | Кыргыз тилиндеги драмалык чыгармалардын театрлашкан көрсөтүүлөрүнүн санын көбөйтүү | Сахналаштырылган спектаклдер, театралдашкан чыгармалар ж.б. | ММТМ | 2022 2023 |  |  | Республикалык бюджет |
| 4.2.6. | Кыргыз кинематография өндүрүшүн колдоо (мамлекеттик тилди үгүттөө жана өнүктүрүү максатында даректүү тасмаларды тартуу) | Кино тармагы аркылуу мамлекеттик тил жайылтылат | ММТМ | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 4.2.7. | Мамлекеттик тилдеги анимациялык продукцияларды тартуу | Продукциялар мамлекеттик жана жеке менчик телерадиоуюмдар аркылуу көрсөтүлүп, балдар үчүн кыргыз тилин үйрөнүүгө шарт түзүлөт | КТРК (макулдашуу боюнча), продюсердик борборлор | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
|  |  |  | ЭлТР, продюсердик борборлор | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  |  |
| 4.2.8. | Мультфильмдерди кыргыз тилине которуу | Балдар үчүн кыргыз тилин үйрөнүүгө шарт түзүлөт | КТРК (макулдашуу боюнча), | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
|  |  |  | ЭлТР | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  |  |
| 4.2.9. | Көркөм, илимий-популярдуу фильмдерди ж. б. көрсөтүүлөрдү мамлекеттик тилдеги субтитрлер менен коштоо | Бардык чет элдик теле берүүлөр мамлекеттик тилде субтитрлер менен коштолот. . Мамлекеттик жана жеке менчик телерадиоуюмдар аркылуу көрсөтүлөт. | КТРК (макулдашуу боюнча) | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
|  |  |  | ЭлТР | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  |  |
| 4.2.10. | Кыргызстандын тарыхында өзгөчө орду бар, мамлекеттик тилдин, жазма адабияттын калыптанышына, жайылтылышына өзгөчө салым кошкон инсандар туурасында даректүү тасмаларды, эскерүү программаларын тартуу; кыргыз тилин үгүттөгөн атайын программаларды, социалдык жана жарнамалык роликтерди чыгаруу | Теле берүү аркылуу үгүт иштери жайылтылат | КТРК (макулдашуу боюнча), | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
|  |  |  | ЭлТР | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 4.2.11. | Массалык маалымат каражаттарында (тв, радио) кыргыз тилинин адабий нормаларын сактоо жана аны өнүктүрүү максатында жасалма интеллектинин жардамы аркасында мониторинг жүргүзүп туруу | ММКларда сабаттуулукту арттыруу менен жарандар кыргыз тилинде туура сүйлөөгө, жазууга таасирленип, тарбияланат | ММТМ, КТРК (макулдашуу боюнча), ЭлТР | 2021 2022 2023 |  |  | Республикалык бюджет |
| 4.2.12. | КРнын Борбордук мамлекеттик архивиндеги улуттук каада-салттарды жана үрп-адаттарды, Кыргыз мамлекеттүүлүгүн калыптандырууга зор салым кошкон жана Кыргызстан элинин тарыхый, маданий мурасында өзгөчө орду бар окуялар жана инсандар жөнүндө көркөм жана телетасмалардын, телеспектаклдердин көчүрмөсүн санариптештирүү | Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий бай мурастарын келечек муундарга жайылтуу | ММТМ | 2021 2022 |  |  | Республикалык бюджет |
| 4.2.13. | Жарнама, кулактандыруу жана башка көрүнөө маалыматтарды мыйзам талаптарына ылайык мамлекеттик тилде жол-жоболоштуруу иш чараларын жүргүзүү | Шаарларда, калктуу конуштарда жарнама, көрүнөө маалыматтарды мыйзамга ылайык келтирүү жоболору иштелип чыгат | Шаар мэриялары, айыл өкмөттөрү | 2021-2025 |  | - | Каржы талап кылынбайт |
| 4.2.14. | Мамлекеттик тилдеги балдар адабияттарынын электрондук китепканасын түзүү | Мектепке чейинки, мектеп жашындагы балдардын мамлекеттик тилдеги адабияттар менен таанышуу мүмкүндүгү артат | МТУК | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 5-глава. МАМЛЕКЕТТИК ТИЛДИ САНАРИПТЕШТИРҮҮ |  |  |  |  |  |  |  |
| Милдет: 5.1. Мамлекеттик тилди маалыматтык технологиялардын жардамы менен өнүктүрүү |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө, Кыргызстандын маданияты, тарыхы, рухий мурастары менен таанышууга мүмкүндүк берген мультимедиялык программаларды, интерактивдик мобилдик колдонмолорду, продукттарды иштеп чыгуу (категорияга бөлүү) | Мультимедиялык программалар, интерактивдик мобилдик колдонмолор, продукттар иштелип чыгат | ММТМ | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 5.1.2. | Билим берүүнүн бардык баскычтарында билим алгандар жана ар кыл курактагы тил үйрөнүүчүлөр үчүн кыргыз тилин интерактивдик түрдө жеңил үйрөнүүгө багытталган мобилдик колдонмолорду, продукттарды «Кыргызтест» системасынын деңгээлдик талаптарына ылайык иштеп чыгуу | Тил үйрөнүүчүлөр үчүн кыргыз тилин үйрөтүүчү мобилдик жана интерактивдик электрондук колдонмолор, продукттар иштелип чыгат | Кыргызтест | 2021 2022 2023 2024 2025 |  |  | Республикалык бюджет |
| 5.1.3. | Маалыматтык системалардын, расмий сайттардын интерфейсинин мазмуну боюнча сөздөрдүн кыргыз тилиндеги стандарттарды иштеп чыгуу | Маалыматтык системалар, расмий сайттар бирдиктүү стандартта иштелип чыгат | МТБМК | 2021 |  |  | Республикалык бюджет |
| 5.1.4. | Кыргыз тилиндеги текстти талдап, семантикалык мазмунун түшүнүүчү программалык аппаратты иштеп чыгуу | Программалык аппарат ишке киргизилет | МТУК | 2021 |  |  | Республикалык бюджет |
| 5.1.5. | Базасындагы маалыматтын негизинде логикалык жана семантикалык мааниси бар текст даярдап берүү мүмкүндүгү каралган программалык аппаратты иштеп чыгуу (текст түзүү (генерация) – семантикалык синтез) | Программалык аппарат ишке киргизилет | МТУК | 2022 2023 |  |  | Республикалык бюджет |
| 5.1.6. | Маалыматтык технологиялардын (жасалма интеллект) негизинде тилдерди которуучу программалык продуктту иштеп чыгуу | Башка тилдерден кыргыз тилине, кыргыз тилинен башка тилдерге жасалма интеллектин негизинде которуу мүмкүнчүлүгү пайда болот | МТУК | 2022 |  |  | Республикалык бюджет |
| 5.1.7. | Маалыматтык технологиялар жана анын алкагында жасалган программалык продукттарды иштеп чыгуу үчүн техникалык каражат менен камсыздоо (суперкомпьютер) | Техникалык каражаттар (суперкомпьютер) алынат | МТУК | 2021 |  |  | Республикалык бюджет |
| 5.1.8. | Технологиялык терминдерди иштеп чыгуу, бирдейлештирүү | Технологиялык терминдерди кыргыз тилинде колдонуу мүмкүнчүлүгү пайда болот | МТБМК | 2021 |  |  | Республикалык бюджет |
| 5.1.9. | Digital CASA долбоорун ишке ашырууда кыргыз тилин негизги тил катары киргизүү | Digital CASA долбоорлорунун алкагында ишке ашырылган маалыматтык технологияларда негизги тил катары кыргыз тили колдонулат | МТБМК, Digital CASA | 2021-2025 |  | - | Digital CASA долбоорунун бюджетинин чегинде |
| 5.1.10. | Мамлекеттик кызмат көрсөтүү иштерин жасалма интеллект принциби менен иштеген продукттар аркылуу мамлекеттик тилде жүргүзүү | Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр кыргыз тилин түшүнгөн жасалма интеллектин негизинде жүргүзүлөт | Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары | 2021-2025 |  | - | Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджетинин чегинде |

Кыскартуулардын тизмеси:

| БИМ | - | Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги |
| --- | --- | --- |
| ММТМ | - | Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги |
| Финмин | - | Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги |
| МКК | - | Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы |
| МТБМК | - | Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети |
| МТУК | - | Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия |
| УИА | - | Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы |
| ЖАК | - | Жогорку аттестациялык комиссия |
| КТРК | - | Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы |
| ЭлТР | - | Кыргыз Республикасынын «ЭлТР» мамлекеттик телерадиоберүү компаниясы |
| Терминком | - | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Терминологиялык комиссия |
| Кыргызтест | - | «Кыргызтест» мамлекеттик мекемеси |
| ЖОЖ | - | Жогорку окуу жайы |