# Приложение 2

# 

# **План мероприятий по реализации Программы Кабинета Министров Кыргызской Республики «Туберкулез VI» на 2022- 2026 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | Меры | **Действия** | **Срок реализации** | **Ожидаемые результаты (продукт)** | **Ответственные исполнители** | **Источник финансирования** |
| **1. Укрепление здоровья и снижение риска заболевания туберкулезом** | | | | | | |
| **1.1. Создание благоприятной среды для изменения поведения по вопросам туберкулеза** | | | | | | |
|  | Создание единой информационной среды для повышения настороженности на ТБ и снижения стигмы и дискриминации | Усилить информирование населения по вопросам туберкулеза через обученных медицинских работников, специалистов укрепления здоровья, лидеров сообществ, религиозных лидеров, представителей ОГО, СМИ, социальные сети | 2 кв. 2022-  4 кв. 2026 гг. | Население информировано по вопросам туберкулеза | МЗ, МОиН, МКИСиМП, ДУМК, ОГО | РБ, местный бюджет, ПР |
|  | Внедрение подходов социальных и поведенческих изменений способствующих повышению ответственности за свое здоровье и здоровье окружающих людей, снижению стигмы и дискриминации | Разработать стратегию социальных и поведенческих изменений, с учетом гендерного аспекта, способствующих раннему выявлению, лечению, профилактике туберкулеза и снижению стигмы и дискриминации | 2 кв. 2022 –  2 кв.2023 гг. | Стратегия разработана | МЗ, МОиН, МКИСиМП, ОГО | РБ, ПР |
| Внедрить стратегию социальных и поведенческих изменений, включая меры по снижению стигмы и дискриминации, с вовлечением заинтересованных министерств, ведомств, представителей ОГО, лидеров сообществ и представителей СМИ | 3 кв. 2023 –  4 кв. 2026 гг. | Заинтересованные стороны вовлечены в реализацию стратегии | МЗ, МОиН, МКИСиМП, ДУМК, ОГО | РБ, ПР |
| 3. | Ликвидировать стигму и дискриминацию в связи с ТБ, повысить толерантность общества по отношению к больным ТБ и их близкому окружению | Обеспечить документирование всех случаев нарушения прав, проявления стигмы и дискриминации, отказа в предоставлении услуг больных туберкулезом и членов их семей с использованием электронных платформ REAct, pereboi.kg и др. | 2 кв. 2022 г. -  4 кв. 2026 г. | Уровень стигмы и дискриминации в системах оказания государственных услуг, по результатам опроса больных и их близкого окружения не превысит 20% к 2026 году | МВД, МЮ, МЗ, МТСОиМ, МОиН, Акыйкатчы, НПО (по согласованию) | ПР |
| Провести исследование по уровню влияния гендерного насилия и гендерного неравенства на доступ к программам профилактики и лечения туберкулеза | 2024 г. | По итогам исследования разработаны меры по снижению гендерно-обусловленных факторов на доступ к профилактике и лечению ТБ | МТСОиМ, НПО, ПР (по согласованию) | ПР |
| Оказать консультационно-правовую помощь и юридическую защиту больных ТБ и лиц с высоким риском заражения ТБ, сталкивающимся со стигмой и дискриминацией, а также пострадавшим от гендерного и семейного насилия, используя предусмотренные законодательством КР средства защиты, включая услуги адвокатов, параюристов, инструмент ГГЮП, возможности университетских правовых клиник и др. | 2 кв. 2022 г. -  4 кв. 2026 г. | Представители целевых групп получат доступ ГГЮП в соответствии с законодательством КР при необходимости | МЮ, НПО, ПР (по согласованию) | ПР |
| Расширить привлечение подготовленных сотрудников НПО параюристов для расширения правовых знаний среди КГН, социального сопровождения для получения правовых услуг; документирования фактов стигматизации и дискриминации по отношению к людям, живущим с ТБ и лиц с высоким риском заражения ТБ | 3 кв 2022 г. -  4 кв 2026 г. | 90% от числа нуждающихся представителей целевой группы получили консультирование параюристов и/или обученных патронажных/социальных работников; факты нарушения их прав задокументированы и доведены до лиц, принимающих решения | МЮ, НПО, ПР (по согласованию) | ПР |
| Провести обучение патронажных и социальных работников, оказывающих помощь больным ТБ по ключевым вопросам прав человека, связанных с ТБ | 2 кв. 2022 г. -  4 кв. 2026 г. | Обучены патронажные и социальные работники, оказывающие помощь больным ТБ, по ключевым вопросам прав человека, связанных с ТБ | МТСОиМ, НПО, ПР (по согласованию) | ПР |
| Оказать помощь больным ТБ и лицам с высоким риском заражения ТБ по восстановлению документов для официального документирования личности (паспорт; свидетельство о рождении и др.) для получения равного доступа к услугам по ТБ | 2 кв. 2022 г. -  4 кв. 2026 г. | 90% от числа нуждающихся получили поддержку для восстановления документов | МВД, МЮ/СИН, НПО (по согласованию) | ПР |
| 4. | Обеспечение доступа молодежи к основным знаниям по ТБ, школьного, специального обучения, а также обучения на уровне сообществ | Провести выборочные исследования уровня знаний в области ТБ среди учащейся молодежи и школьников | 2 кв. 2022 –  4 кв. 2026 гг. | Проведены исследования уровня знаний в области ТБ среди учащейся молодежи и школьников.  90% молодежи знают основные признаки и меры профилактики ТБ к 2026 г. | МОиН, МЗ | ПР |
| Разработать/ обновить учебные программы для школьников и молодежи, с включением мер профилактики, лечения ТБ, преодоления стигмы и дискриминации в отношении ТБ больных. | 1 кв. 2023 –  4 кв. 2025 гг. | Разработаны и обновлены учебные программы для школьников и молодежи по мерам профилактики, лечения ТБ | МОиН,МЗ | ПР |
| 5. | Расширение доступа трудовых мигрантов к образовательным программам по туберкулезу | Внедрить специальные курсы (часы) по вопросам ТБ в рамках профессионального обучения и в центрах занятости; | 2 кв. 2022 – 4 кв. 2026 гг. | Внедрены специальные курсы (часы) по вопросам ТБ в центрах занятости в рамках профессионального обучения.  Не менее 50% потенциальных трудовых мигрантов получили доступ к информации о безопасной миграции | МТСОиМ, МОиН, МЗ, НПО (по согласованию | ПР |
| Разработать курс подготовки к миграции на базе МТСОиМ для обучения представителей диаспор по работе с трудовыми мигрантами за рубежом; | 2 кв. 2022 г. – 4 кв. 2026 г. | Разработан и внедрен курс подготовки к миграции на базе МТСОиМ для обучения представителей диаспор по работе с трудовыми мигрантами за рубежом; | МТСОиМ, МОиН, МЗ, НПО (по согласованию | ПР |
| Обеспечить распространение информации в пунктах отъезда и приезда трудовых мигрантов, а также в консульских отделениях КР в зарубежных странах по вопросам безопасности и в пунктах помощи в связи с ТБ для мигрантов | 2 кв. 2022 г. – 4 кв. 2026 г. | Обеспечено регулярное распространение информации в пунктах отъезда и приезда трудовых мигрантов, а также в консульских отделениях КР в зарубежных странах по вопросам безопасности и о пунктах помощи в связи с ТБ для мигрантов | МТСОиМ, МОиН, МИД, МЗ, НПО (по согласованию | ПР |
| **1.2. Усиление мер профилактики туберкулеза** | | | | | |  |
| 6. | Вакцинация БЦЖ новорожденных | Обеспечить закуп качественной вакцины БЦЖ | 2 кв.2022 –  4 кв.2026 гг. | Наличие вакцины БЦЖ | МЗ | РБ |
| Усилить работу с населением через медицинских работников, религиозных лидеров и лидеров сообществ для повышения приверженности родителей к вакцинации БЦЖ, особенно среди матерей | 2 кв. 2022 –  4 кв. 2026 гг. | Улучшен охват вакцинацией БЦЖ | МЗ, ДУМК | РБ, ПР |
| 7. | Внедрение новых режимов профилактического лечения | Обеспечить регистрацию препаратов, включенных в новые профилактические режимы лечения туберкулеза | 4 кв.2022 –  1 кв.2024 гг. | Препараты зарегистрированы | МЗ, производители ЛС | РБ, ПР |
| Обеспечить закупку препаратов, включенных в новые профилактические режимы лечения | 1 кв. 2024 –  1 кв. 2026 гг. | Закуплены препараты, включенные в новые профилактические режимы лечения | МЗ, МФ | РБ, ПР |
| Разработать механизмы закупки препаратов для профилактического лечения за счет средств республиканского бюджета. | 1 кв. 2023 –  4 кв. 2023 гг. | Механизм разработан | МЗ, МФ | РБ, ПР |
| Разработать механизм вовлечения и взаимодействия различных структур в профилактическое лечение для успешного завершения | 1 кв. 2023 –  4 кв. 2023 гг. | Механизм разработан | МЗ, ОМСУ, МЮ, ДУМК, ОГО | РБ, ПР |
| **2. Выявление и диагностика туберкулеза** | | | | | |  |
| **2.1. Обеспечение раннего выявления случаев туберкулеза** | | | | | |  |
| 8. | Усиление скрининга на туберкулез среди контактных лиц | Совершенствовать систему отслеживания контактных лиц для службы общественного здравоохранения и ПМСП | 3 кв 2022 -  4 кв. 2024 гг. | Разработана и внедрена система отслеживания контактных лиц для службы общественного здравоохранения и ПМСП | МЗ, ПР | РБ |
| Разработать механизм вовлечения местных органов власти, представителей ОГО в оказании поддержки и мотивации контактных лиц проходить обследование на туберкулез | 4 кв. 2022 –  4 кв. 2023 гг. | Механизм разработан | МЗ, МФ | РБ, местный бюджет |
| 9. | Усиление скрининга на туберкулез среди других приоритетных групп населения: ВИЧ-инфицированные, медицинские работники, и лица, находящиеся в закрытых | Пересмотреть Постановление Правительства КР 225 от 16 мая 2011 года в части проведения скрининга на туберкулез | 4 кв. 2022 –  4 кв. 2023 гг. | Внесены изменения в Постановление Правительства КР 225 от 16 мая 2011 г. | МЗ, МЭиК, МОиН, МЮ, МО | РБ, ПР |
| **2.2. Расширение доступа к современным лабораторным и инструментальным исследованиям и обеспечение качества диагностики** | | | | | | |
| 10. | Оптимизация сети лабораторий, осуществляющих диагностику туберкулеза | Улучшить доступ к быстрым молекулярно-генетическим методам диагностики туберкулеза в организациях здравоохранения ПМСП, в том числе в труднодоступных и отдаленных районах, а также координацию по использованию имеющегося и закупаемого оборудования в стране | 4 кв.2022 –  2 кв.2023 гг. | Увеличена доля бактериологически подтвержденных случаев туберкулеза | МЗ, ОМСУ | РБ, ПР |
| Установить дополнительный модуль для лабораторной диагностики в Ошском центре борьбы с туберкулезом | 1 кв 2023 –  4 кв 2023 гг. | Улучшен доступ к диагностике туберкулеза для населения Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей | МЗ, МФ КР | ПР, РБ |
| Установить дополнительный модуль в РРЛ НЦФ для расширения геномного секвенирования туберкулеза | 2 кв.2023 –  4 кв. 2025 гг. | Установлен и функционирует дополнительный модуль в РРЛ НЦФ для секвенирования | МЗ, мэрия г.Бишкек | РБ, ПР |
| Организовать микробиологическую лабораторию на базе новой противотуберкулезной больницы в г.Бишкек | 4 кв.2022 –  1 кв.2023 гг. | Микробиологическая лаборатория на базе противотуберкулезной больницы в г.Бишкек организована и функционирует | МЗ, МФ, мэрия г.Бишкек | РБ, ПР |
| Внедрить ИСУЛД во всех лабораториях, осуществляющих диагностику туберкулеза независимо от формы собственности | 2 кв.2022 –  4 кв.2024 гг. | ИСУЛД внедрен во всех лабораториях | МЗ, МЭиК, МЦ | РБ, ПР |
| Закупка платформ GeneXpert и инсталляция на местах | 3 кв 2022 –  4 кв 2023 гг. | Улучшен доступ к диагностике и оптимизированы расходы по их содержанию | МЗ | ПР, РБ |
| 11. | Обеспечить устойчивое функционирование системы транспортировки | Поэтапно перевести на государственное финансирование системы транспортировки биоматериалов и ПТП | 2 кв. 2022 –  4 кв. 2023 гг. | Финансирование системы транспортировки во всех областях осуществляется за счет средств республиканского бюджета | МЗ, МФ | РБ. ПР |
| 12. | Улучшить качество лабораторных исследований для пациентов с туберкулезом | Поэтапно внедрить систему менеджмента качества лабораторных исследований на туберкулез, контроля нежелательных явлений при приеме ПТП в соответствии с международными стандартами | 2 кв.2022 –  4 кв. 2026 гг. | Обеспечено качество лабораторных исследований на туберкулез, контроля нежелательных явлений при приеме ПТП | МЗ КР | РБ, ПР |
| **3. Лечение туберкулеза** | | | | | | |
| **3.1. Улучшение охвата эффективными и современными режимами лечения пациентов туберкулезом** | | | | | | |
| 13. | Улучшение охвата лечением пациентов с туберкулезом | Расширение охвата краткосрочными режимами лечения больных ТБ | 3 кв 2022 –  4 кв 2026 гг. | Расширен охват больных ТБ краткосрочными режимами лечения до 20% | МЗ | РБ |
| Усовершенствовать систему фармаконадзора за противотуберкулезными препаратами | 3 кв. 2022 –  3 кв.2024 гг. | Обеспечена эффективность и безопасность противотуберкулезного лечения | МЗ | РБ. ПР |
| Расширить внедрение пациент-ориентированной модели при оказании противотуберкулезной помощи, включая оказание психосоциального сопровождения с учетом гендерного аспекта и социального статуса, а также с учетом сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, ВИЧ, гепатиты и др.), мониторинг нежелательных явлений ПТП | 2 кв.2022 -  кв. 2026 гг. | Пациенты с туберкулезом получают поддержку, мотивированы успешно завершить лечения | МЗ, МТСОиМ, ОМСУ, НКО | РБ, ОМСУ, ПР |
| Обеспечить активное вовлечение ОГО в предоставлении социальной помощи и сопровождения, через механизм государственного социального заказа (ГСЗ) | 1 кв.2023 –  4 кв. 2026 гг. | Обеспечение успешного завершения лечения и предотвращения отрывов от лечения | МЗ, МФ, МТСОиМ, ОМСУ, ОГО | РБ, ПР |
| Усовершенствовать механизм перевода пациентов при их освобождении из пенитенциарной системы в гражданский сектор | 3 кв. 2022 –  4 кв.2023 гг. | Разработан механизм перевода пациентов с туберкулезом из пенитенциарной системы в гражданский сектор | МЮ, МЗ, ОГО | РБ, ПР |
| Разработать механизм обеспечения противотуберкулезным лечением пациентов, заболевших туберкулезом и находящихся на территории другой страны | 4 кв. 2022 –  4 2024 гг. | Улучшен охват лечением и обеспечено успешное завершение лечения | МИД, МЗ, МТСОиМ, ОГО | РБ, ПР |
| **4. Интегрированная** **система оказания противотуберкулезной помощи** | | | | | | |
| **4.1. Построение эффективной структуры противотуберкулезной помощи** | | | | | | |
| 14. | Усиление организаций ПМСП в оказании противотуберкулезной помощи | Разработать стандарты и требования по организации противотуберкулезной помощи на уровне ПМСП, включая мероприятия по активному выявлению, профилактическому лечению и амбулаторному ведению пациентов с туберкулезом, включая управление случаем туберкулеза | 4 кв. 2022 –  2 кв. 2023 гг. | Стандарты и требования разработаны | МЗ | РБ, ПР |
| Разработать механизм взаимодействия организаций ПМСП с представителями других государственных структур и гражданского общества в реализации противотуберкулезных мероприятий | 4 кв. 2022 –  4 кв. 2024 гг. | Механизм разработан | МИД, МЗ, МТСОиМ, ОГО | РБ, ПР |
| Расширить альтернативные методы контролируемого лечения туберкулеза на амбулаторном уровне (ВКЛ, ОПЛ и др.) | 4 кв. 2022 –  4 кв.2024 гг. | Альтернативные методы контролируемого лечения туберкулеза применяются во всех организациях здравоохранения ПМСП | МЗ, ОГО | РБ, ПР |
| Обеспечить современными рентген аппаратами ОЗ ПМСП | 2022 –  2026 гг | Закуплены и установлены рентген аппараты на ПМСП | МЗ | ПР |
| 15. | Улучшение преемственности между противотуберкулезными стационарами и организациями ПМСП, СПИД службой | Разработать стандарты и требования по организации лечения в условиях стационара, включая критерии госпитализации, требования по развёртыванию коек, в соответствии с профилем устойчивости и др. | 4 кв. 2022 –  2 кв. 2023 гг. | Стандарты и требования по организации лечения в условиях стационара разработаны | МЗ, ГУЗ при мэрии города Бишкек | РБ, ПР |
| Усовершенствовать меры инфекционного контроля в соответствии с международными стандартами в РПТБ г. Кара-Балта, ПТБ Карасуйского района, НЦФ, ЦБТ города Бишкек для лечения пациентов с множественной и широкой лекарственной устойчивостью | 4 кв.2022 –  2 кв. 2023 гг. | Условия созданы в соответствии со стандартами | МЗ | РБ, ПР |
| Пересмотреть клинико-затратные группы по туберкулезу с последующим совершенствованием метода финансирования противотуберкулезных стационаров | 1 кв.2023 –  4 кв. 2026 гг. | Пересмотрены клинико-затратные группы и средневзвешенные коэффициенты по туберкулезу, внесены изменения в методы и условия/правила финансирования противотуберкулезных стационаров | МЗ | РБ, ПР |
| Разработать нормативные документы для привлечения частных структур в системе здравоохранения для оказания противотуберкулёзной помощи населению с обязательным ведением учета, регистрации случаев туберкулеза, отчетности по утвержденным национальным требованиям | 4 кв.2022 –  4 кв. 2023 гг. | Разработаны нормативные документы | МЭиК, МЗ | ПР |
| Разработка механизма интеграции противотуберкулёзных услуг и услуг по борьбе ВИЧ/СПИД | 2022-2026 гг | Разработан и внедрен план действий по интеграции противотуберкулёзных и услуг по борьбе ВИЧ/СПИД | МЗ, ПР | ПР |
| 16. | Совершенствование системы оказания противотуберкулезной помощи в условиях чрезвычайной ситуации/чрезвычайного положения (эпидемии, локальные приграничные инциденты, техногенные и природные катаклизмы) | Разработать план действий и алгоритм оказания противотуберкулезной помощи в условиях чрезвычайной ситуации/ чрезвычайного положения (эпидемии, локальные приграничные инциденты, техногенные и природные катаклизмы) | 4 кв.2022 –  2 кв. 2023 гг. | План и алгоритм разработаны | МЗ, МЧС, МО | РБ, ПР |
| 17. | Совершенствование системы эпидемиологического надзора за заболеваемостью населения туберкулезом | Разработать механизм межсекторального взаимодействия, с усилением роли Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ДПЗиГСЭН) | 4 кв.2022 –  4 кв. 2023 гг. | Механизм разработан | МЗ, МСХ, МЧС, МПЭиТН, СИН при МЮ, МИД, МЦР, НСК, МТСОиМ, ОГО | РБ, ПР |
| Унифицировать систему учета случаев заболевания туберкулезом и отчетности со службами ДПЗиГСЭН, ВИЧ, в том числе с частными поставщиками противотуберкулезной помощи | 3 кв.2022 –  4 кв. 2023 гг. | Система учета и отчетности унифицирована | МЗ КР, НСК КР, МЦР КР | РБ, ПР |
| Пересмотреть нормативные правовые акты, регулирующие санитарно-эпидемиологические требования к организациям, оказывающим противотуберкулезную помощь, в том числе частных поставщиков | 2 кв.2022 –  1 кв. 2023 гг. | Нормативные правовые акты пересмотрены и утверждены | МЗ | РБ, ПР |
| **4.2. Финансирование интегрированной системы противотуберкулезной помощи и методы оплаты** | | | | | | |
| 18. | Обеспечение экономической доступности к противотуберкулезным услугам в рамках Программы государственных гарантий граждан по обеспечению медико-санитарной помощью | Пересмотр и разработка Программы государственных гарантий по приоритетным направлениям при оказании противотуберкулезной помощи | 2 кв. 2022 –  2 кв. 2024 гг. | Пересмотрена и утверждена ПГГ | МЗ | РБ |
| Разработать минимальный пакет противотуберкулезной помощи на уровне ПМСП и включить его в Программу государственных гарантий на бесплатной основе, в том числе инструментальные исследования ТБ, особенно среди детей и подростков | 3 кв. 2022 –  3 кв. 2023 гг. | Улучшен доступ к диагностике ТБ охват и качество противотуберкулезного лечения на амбулаторном уровне, увеличение количества выявленных среди детей | МЗ, МФ | РБ, ПР |
| Включить препараты для купирования нежелательных явлений противотуберкулезных препаратов (ПТП) в Программы льготного лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне | 3 кв. 2022 –  3 кв. 2023 гг. | Улучшен охват и качество лечения больных с туберкулезом на ПМСП |  |  |
| Включить в Программу государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью (ПГГ) лабораторные и инструментальные обследования для контактных лиц и на бесплатной основе | 4 кв. 2022 –  2 кв. 2023 гг. | Программа государственных гарантий (ПГГ) включает лабораторные и инструментальные обследование контактных лиц на бесплатной основе | МЗ, МФ | РБ |
| Обеспечение полного финансирования оказания противотуберкулезной помощи в соответствии с обновленной ПГГ | 2022 -2026 гг. | Обеспечение доступности в получении противотуберкулезной помощи в рамках Программы государственных гарантий | МЗ, МФ | РБ |
| 19. | Разработка долгосрочной политики финансирования противотуберкулёзной помощи | Разработать план по поэтапному переходу на государственное финансирование противотуберкулезных мероприятий, поддерживаемых ГФСТМ. | 2 кв. 2022 –  4 кв. 2023 гг. | План разработан и утвержден | МЗ, МФ, МЭиК | РБ, ГФСТМ, ПР |
| Разработать механизм реинвестирования финансовых средств, высвобождаемых в результате оптимизации противотуберкулезных организаций | 2 кв. 2022 –  4 кв. 2023 гг. | Механизм реинвестирования разработан | МФ, МЗ | РБ, ПР |
| Разработать механизм финансирования технического обслуживания высокотехнологичного лабораторного и медицинского, вентиляционного оборудования, медико-информационных систем в противотуберкулезных организациях | 2 кв.2022 –  4 кв. 2023 гг. | Механизм финансирования технического обслуживания разработан | МЗ, МФ | РБ, ПР |
| Разработать механизм финансирования и обеспечение прозрачных процессов закупок ПТП, реагентов и расходных материалов для лабораторных исследований по туберкулезу на средства республиканского бюджета. | 2 кв. 2022 –  4 кв. 2023 гг. | Разработан механизм финансирования и обеспечение прозрачных процессов закупок ПТП, реагентов и расходных материалов | МЗ, МФ | РБ, ПР |
| 20. | Совершенствование существующих и разработка новых методов оплаты организаций здравоохранения, оказывающих противотуберкулезную помощь | Пересмотреть методы оплаты организаций здравоохранения, с учетом новых, расширенных функций и задач, на основе принципа финансирования, ориентированного на результат | 2 кв. 2022 – 4  кв. 2025 гг. | Методы оплаты организаций здравоохранения пересмотрены, утверждены и внедрены | МЗ, МФ | РБ, ПР |
| Разработать метод оплаты лабораторных услуг по туберкулезу, которые позволят возместить расходы лабораторий | 1 кв. 2023 –  4 кв. 2025 гг. | Метод оплаты лабораторных услуг разработан и внедрен | МЗ, МФ | РБ, ПР |
| **4.3. Обеспечение ресурсами для оказания противотуберкулезной помощи** | | | | | | |
| 21. | Обеспечение качественными ПТП | Стандартизировать технические регламенты по регистрации лекарственных средств с правилами ЕАЭС | 2 кв. 2022 –  4 кв. 2023 гг. | Технические регламенты по регистрации ПТП стандартизованы | МЗ, МЭиК, НПО | РБ, ПР |
| Разработать и внедрить механизм мониторинга и контроля качества лекарственных средств и медицинских изделий. | 1 кв.2023 –  4 кв. 2025 гг. | Механизм разработан и внедрен | МЗ, МЭиК, НПО | РБ, ПР |
| Обеспечить участие/подготовку заявки на финансирование ГФСТМ, другими донорами в поддержку мероприятий Программы по контролю туберкулезу на период с 2024 г | 1 кв. 2023 –  3 кв.2023 гг. | Подготовлена заявка на финансирование в поддержку Программы | МЗ, МЭиК, ОГО, НПО | РБ, ПР |
| Разработать и внедрить систему управления поставками лекарственных средств и медицинских изделий на всех уровнях системы здравоохранения, включая обеспечение качества и соответствующей холодовой цепи | 1 кв. 2023 –  4 кв. 2024 гг. | Система управления поставками разработана и внедрена | МЗ, МЭиК | РБ, ПР |
| Включить реагенты и расходные материалы в Перечень жизненно-важных лекарственных препаратов (ПЖВЛС) с последующим регулярным обновлением и регистрацией в стране | 1 кв.2023 -  4 кв.2024г г. | Реагенты и расходные материалы включены в ПЖВЛС | МЗ, МЭиК, ОГО | РБ, ПР |
| 22. | Усиление кадрового потенциала системы оказания противотуберкулёзной помощи, включающий вопросы обучения, переподготовки и управления кадрами | Разработать и пересмотреть типовые должностные инструкции специалистов, оказывающих противотуберкулезную помощь | 3 кв. 2022 –  3 кв.2023 гг. | Типовые должностные инструкции разработаны и утверждены | МЗ | РБ, ПР |
| Разработать и внедрить устойчивые и эффективные механизмы управления кадрами, включая распределение и перераспределения кадров, в результате оптимизации и реструктуризации противотуберкулезных организаций | 3 кв.2022 -  3 кв.2023 гг. | Устойчивые и эффективные механизмы разработаны и внедрены | МЗ, МОиН, ОО «Ассоциация специалистов противотуберкулезной помощи» | РБ, ПР |
| Обеспечить регулярное обновление тестовых вопросов аттестации по специальности «Фтизиатрия» | 2 кв. 2022 -  4 кв.2026 гг. | Тестовые вопросы аттестации по специальности «Фтизиатрия» обновлены | ОО «Ассоциация специалистов противотуберкулезной помощи», МЗ КР | РБ, ПР |
| Внести предложения по привлечению специалистов в области фтизиатрии в программу «Депозит врача» | 2 кв.2022 -  4 кв.2022 гг. | Пересмотрена программа «Депозит врача» | МЗ, МФ, ОО «Ассоциация специалистов противотуберкулезной помощи» | РБ, ПР |
| Внести предложение по пересмотру номенклатуры должностей с учетом новых специальностей (биомедицинские инженеры, биоинформатики и др.) в систему здравоохранения | 1 кв. 2023 –  1 кв.2024 гг. | Разработаны и представлены рекомендации для включения в номенклатуру должностей | МЗ, МЭиК | РБ, ПР |
| Регулярно обновлять программы подготовки, переподготовки и непрерывного образования с учетом современных международных стандартов и рекомендаций по туберкулезу с использованием цифровых технологий, методов дистанционного обучения | 2 кв. 2022 –  4 кв.2026 гг. | Программы подготовки, переподготовки и непрерывного образования обновлены | МЗ, ОО «Ассоциация специалистов противотуберкулезной помощи» | РБ, ПР |
| 23. | Усовершенствование мер по обеспечению биологической безопасность и снижение рисков заражения работников противотуберкулезной службы на рабочем месте | Пересмотреть соответствующие нормативные документы Министерства здравоохранения по инфекционному контролю туберкулеза в организациях здравоохранения | 2 кв. 2022 –  4 кв.2023 гг. | Обновленные нормативные документы утверждены | МЗ, ОО «Ассоциация специалистов противотуберкулезной помощи», | РБ, ПР |
| **4.4. Эффективное стратегическое управление** | | | | | | |
| 24. | Совершенствование нормативно-правовой базы для обеспечения доступа к услугам | Провести пересмотр подзаконных нормативных правовых актов министерств и ведомств для приведения их в соответствие с законодательством КР для реализации настоящей программы Кабинета Министров КР | 3 кв. 2022 г. -  4 кв. 2023 г. | Нормативная правовая база соответствует законодательству КР и создает условия для равного доступа к услугам без стигматизации и дискриминации больных | МЮ/СИН, МВД, МТСОиМ, МЗ, НПО (по согласованию) | ПР |
| Проведение гендерной экспертизы разрабатываемых законов и подзаконных актов, по ТБ и смежным проблемам с последующей адвокацией соблюдения норм гендерного равенства | 2 кв. 2022 г. -  4 кв. 2026 г | Нормативные правовые акты разработаны на принципах толерантности и гендерной чувствительности | МЮ, МВД, МТСОиМ, МОиН, МЗ  НПО (по согласованию) | ПР |
| 25. | Усовершенствование функции координации Программы по контролю туберкулеза | Активизировать работу Координационного совета по общественному здравоохранению (КСОЗ) в целях усиления его координирующих функций в реализации Программы по контролю туберкулеза и координации донорской помощи, | 2 кв.2022.–  4 кв.2022 гг. | Активизирована координирующая функция КСОЗ,  проводятся регулярные заседания | МЗ, КСОЗ, ОГО | РБ, ПР |
| Пересмотреть функции и задачи НЦФ в части координации, управления и реализации Программ по контролю туберкулеза | 2 кв. 2022 –  4 кв. 2022 гг. | Устав НЦФ пересмотрен и утвержден | МЗ, Кабинет Министров | РБ, ПР |
| Реорганизовать центры борьбы с туберкулезом в филиалы НЦФ при МЗ КР | 2 кв.2022 –  4 кв.2023г г. | ЦБТ реорганизованы в филиал НЦФ | МЗ, Кабинет Министров | РБ, ПР |
| 26. | Создание системы управления медико-статистическими данными по туберкулезу | Обеспечить дальнейшую разработку и совершенствование ТБ МИС на основе обеспечения их интероперабельности и безопасности | 2 кв.2022 –  4 кв.2026г г. | Разработаны новые продукты ТБ МИС на основе обеспечения их интероперабельности безопасности. | МЗ, МЦР | РБ, ПР |
| Разработать механизм устойчивого функционирования продуктов ТБ МИС и адекватного их финансирования, постоянного технического сопровождения | 2 кв.2022 –  4 кв.2023 гг. | Разработан механизм устойчивого функционирования продуктов ТБ МИС | МЗ, МЦР | РБ, ПР |
| Обеспечить надежное внедрение информационных систем, для снижения бумажного документооборота, облегчения работы медицинского персонала, прозрачности процессов диагностики, лечения, профилактики туберкулеза | 2 кв.2022 –  4 кв.2026г г. | ТБ МИС устойчиво внедрена, переход от бумажного документооборота к цифровому осуществлен | МЗ, МЦР | РБ, ПР |
| Разработать цифровые панели управления данными по туберкулезу. | 2 кв. 2022 –  4 кв.2022 гг. | Цифровые панели разработаны | МЗ, МЦР | РБ, ПР |
| Обеспечить доступность цифровых панелей управления данными для всех заинтересованных лиц и структур | 4 кв.2023 –  2 кв.2024г г. | Цифровые панели доступны общественности | МЗ, МЦР | РБ, ПР |
| 27. | Расширение участия гражданского сектора и сообществ в реализации и мониторинге программ по ТБ | Разработать единые учебные модули для обучения представителей НПО по вопросам ТБ. | 2 кв. 2022 -  2 кв. 2023 гг. | Разработаны единые модули для обучения представителей НПО по вопросам ТБ. | МЗ, НПО, ПР (по согласованию) | ПР |
| Обучить представителей НПО, патронажных и социальных работников по вопросам социального сопровождения; ухода и поддержки, преодоления стигмы и дискриминации для больных ТБ и лиц с высоким риском заражения ТБ | 2.кв.2023 –  4 кв. 2023 гг. | 60 % сотрудников НПО и лидеров сообществ ежегодно принимают участие в обучающих мероприятиях | ПР (по согласованию) | ПР |